VІІ. ПРОГРАМА САПАРД

1. Отчет и анализ на изпълнението на програма САПАРД през 2007 г.

През 2007 г. Държавен фонд “Земеделие”, като акредитирана Агенция САПАРД, продължава предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по реда и условията на следните мерки:

- Мярка 1.1. Инвестиции в земеделски стопанства;

- Мярка 1.2. Подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти;

- Мярка 1.3. Развитие на селскостопански дейности, целящи опазване на околната среда;

- Мярка 1.4. Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти;

- Мярка 1.5. Създаване на организации на производителите;

- Мярка 2.1. Развитие и диверсификация на икономическите дейности и създаване на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи;

- Мярка 2.2. Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции;

- Мярка 2.3. Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура;

- Мярка 3.1. Подобряване на професионалното обучение;

- Мярка 4.1. Техническа помощ;

За периода 01.01.2007 - 31.12.2007 г. са одобрени 676 проекта, от които  206 са изпълнени, одобрената субсидия е 128 млн. лв., а изплатената – 90 млн. лв.

1.1. Оценка на прилагането на програма САПАРД – по мерки и в регионален аспект

На фигури VІІ.1.,VІІ.2.,VІІ.3., VІІ.4. и VІІ.5. е показано развитието (по години) на платената и одобрената субсидия и на изпълнените и одобрените проекти по Програма САПАРД за периода 01.06.2001 г. -  31.12.2007 г.

Фигура VІІ.1.

Прогрес в изпълнението на Програма САПАРД  за периода

01.06.2001г. – 31.12.2007 г. (брой одобрени проекти)

Източник: Дирекция „РСР”

Фигура VІІ.2.

Прогрес в изпълнението на Програма САПАРД  за периода

01.06.2001г. – 31.12.2007г.  (брой изпълнени проекти)*

Източник: Дирекция „РСР”

Фигура VІІ.3.

Прогрес в изпълнението на Програма САПАРД  за периода

01.06.2001 г. – 31.12.2007 г. (одобрена субсидия – млн. лв. )

Източник: Дирекция „РСР”

Фигура VІІ.4.

Прогрес в изпълнението на Програма САПАРД  за периода

01.06.2001г. – 31.12.2007г. (платена субсидия – млн.лв.)*

.                         Източник: Дирекция „РСР”

Както показват графиките, броят на одобрените проекти и размерът на одобрената субсидия бележат намаление през 2007 г. спрямо 2006 г. Това се дължи от една страна на значителния брой одобрени проекти през 2006 г. (912 бр.), а от друга - както на намалелия интерес от страна на потенциалните бенефициенти, поради предстоящото стартиране на новата Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., така и на проблемите със забавяне на хода по прилагане на Програмата.

Броят на изпълнените проекти към 31.12.2007 г. запазва почти същото ниво в сравнение с 2006 г., а размерът на изплатената субсидия през 2007 г. намалява спрямо 2006 г., което се дължи на липсата на оторизирано лице в Агенция САПАРД за период от 4 месеца, което да подписва платежните документи за изплащане на помощ на бенефициентите.

Фигура VІІ.5.

Одобрени, отхвърлени и изпълнени проекти (по мерки) за периода

01.01.2007 г.–31.12.2007 г.

Източник: Дирекция „РСР”

През 2007 г. одобрените проекти по мярка “Инвестиции в земеделски стопанства” са 275 бр. на стойност 192 218 544,93 лв, спрямо 281 проекта до 31 декември 2006 г., на стойност 221 541 537,04 лв.

Платените проекти са 112, със стойност на изплатената субсидия в размер на 28 674 469,95 лв. спрямо 141 проекта до 31 декември 2006 г., с изплатена субсидия - 59 589 824,10 лв.

Одобрените по мярката проекти за разглеждания период представляват 53,6% от общия брой проекти и 40,24% от стойността на всички проекти.

Средната инвестиционна сума на проект от старта на мярката до 31.12.2007 г. възлиза на 599 752,22 лв, което е 30,7% от максималната допустима стойност от 1 000 000 евро.

През 2007 г. няма одобрени проекти по мярка “Подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти”, спрямо 119 проекта до 31 декември 2006 г., на стойност 402 584 103,14  лв. Платените проекти през 2007 г. са 37, със стойност на изплатената субсидия в размер на 24 268 827,82 лв., спрямо 17 проекта за периода до 2006 г. с изплатена субсидия - 24 544 081,10 лв.

Одобрените по мярката проекти за разглеждания период представляват 10,2% от общия брой проекти и 34,91% от стойността на всички проекти.

Средната инвестиционна сума на проект от старта на мярката до 31.12.2007 г. е 2 739 979,82 лв. и като стойност се запазва спрямо средната инвестиционна сума на проект за периода до 31.12.2006 г. (2 739 980 лв.).

През 2007 г. стартира мярката „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда”, по която одобрените проекти са 201 на стойност 1 937 958,00 лв. Към 31.12.2007 г. по тази мярка все още няма изплатени проекти.

Одобрените по мярката проекти за разглеждания период представляват 5.7% от общия брой проекти и 0,07% от стойността на всички проекти. Средната стойност на проект  е  9 641,58 лв.

През 2007 г. одобрените проекти по мярка “Развитие и диверсификация на икономическите дейности и създаване на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи” са 19 на стойност 8 646 278,65 лв., спрямо 396 проекта до 31 декември 2006 г., на стойност 236 046 910,51 лв. Платени проекти през 2007 г. са 21, със стойност на изплатената субсидия в размер на 4 137 285,60 лв., спрямо 24 проекта  до 31 декември 2006 г. с изплатена субсидия - 6 042 262,85 лв.

Одобрените по мярката проекти за разглеждания период представляват 20,11% от общия брой проекти и 12,9% от стойността на всички проекти.

Средната инвестиционна сума на проект от старта на мярката до 31.12.2007 г. възлиза на 512 342 лв., което е 52,4% от максималната допустима стойност от 500 000 евро (250 000 евро за селски туризъм).

По мярка “Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти” одобрените проекти за 2007 г. са 31, на стойност 7 694 584,78 лв., спрямо 14 проекта за периода до 31 декември 2006 г. на стойност 4 169 109,08 лв. Платените проекти през 2007 г. са 5, със стойност на изплатената субсидия в размер на 896 581,97 лв., спрямо 4 проекта за периода до 31 декември 2006 г. с изплатена субсидия - 414 015,78 лв.

Одобрените по мярката проекти за 2007 г. представляват 1,6% от общия брой проекти и 0,51% от стойността на всички проекти.

Средната инвестиционна сума на одобрен проект от старта на мярката до 31.12.2007 г. възлиза на 248 293,93 лв., което е близо 63,5 % от максималната допустима стойност от 200 000 евро.

По мярка “Създаване на организации на производителите” одобрените проекти през  2007 г. са 5 и стойността им е 208 332 лв. , а през 2006 г., когато стартира мярката,броят им е същия и със стойност 203 035,91 лв.

Одобрените по мярката проекти за разглеждания период представляват 0,3% от общия брой проекти.

През 2007г. одобрените проекти по мярка “Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културните традиции” са 134 на стойност 12 489 074 лв., спрямо 58 проекта до 31 декември 2006 г., на стойност 93 382 137,95 лв. Платените проекти през 2007 г. са 18, със стойност на изплатената субсидия в размер на 19 764 333,59 лв., в сравнение с 11 изплатени проекта със стойност на изплатената субсидия 10 296 790,12 лв. до 31 декември 2006 г.

Одобрените по мярката проекти за разглеждания период представляват 6,3% от общия брой проекти и 5,5% от стойността на всички проекти.

Средната инвестиционна сума на проект от старта на мярката до 31.12.2007 г. възлиза на 693 288 лв., което е 35,45% от максималната допустима стойност от 1 000 000 евро.

През 2007 г. одобрените проекти по мярка “Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура” са 8 на стойност 20 278 924,12 лв., спрямо 33 проекта до 31 декември 2006 г., на стойност 93 929 090,89 лв. Платените проекти през 2007 г. са 7, със стойност на изплатената субсидия в размер на 11 647 074,57 лв., а до 31 декември 2006 г. са изплатени 9 проекта на стойност 16 480 528,64 лв.

Одобрените по мярката проекти за разглеждания период представляват 1,7% от общия брой проекти и 5,79% от стойността на всички проекти.

Средната инвестиционна сума на проект от старта на мярката до 31.12.2007 г. е  2 798 112,88 лв., което е 71,5% от максималната допустима стойност от 2 000 000 евро.

По мярка “Подобряване на професионалното обучение” през 2007 г. няма одобрени проекти, спрямо 1 проект до 31 декември 2006 г., на стойност 141 338 лв. Средната инвестиционна сума на одобрен проект е 177 513 лв. До 31 декември 2007 г. е изплатен 1 проект по мярката, стойността на изплатената субсидия е 109 473,04 лв.

По мярка “Техническа помощ”, одобрените проекти за 2007 г. са 3, на стойност 28 850 лв. спрямо 5 проекта до 31 декември 2006 г., на стойност 652 956 лв. Платените проекти през 2007г. са 3, със стойност на изплатената субсидия в размер на 265 502,11 лв., спрямо 3 проекта за периода до 31 декември 2006 г., с изплатена субсидия - 27 015,76 лв.

Одобрените по мярката проекти за 2007 г. представляват 1,46% от общия брой проекти и 0,3% от стойността на всички проекти.

Средната инвестиционна сума на одобрен проект от старта на мярката до 31.12.2007 г. възлиза на 80 328,27 лв.

Фигура VІІ.6.

Разпределение на броя на договорираните проекти по райони за планиране

за периода 01.06.2001 г. – 31.12.2007 г.

Източник: Дирекция „РСР”

Фигура VІІ.7.

Разпределение на договорираната субсидия по райони за планиране за периода

01.06.2001г. – 31.12.2007г. (млн.лв. )

Източник: Дирекция „РСР”

Фигура VІІ.8.

Разпределение на одобрената помощ по области за периода

01.06.2001г. – 31.12.2007г.  (%)

Източник: Дирекция „РСР”

На фигури VІІ.6., VІІ.7. и VІІ.8., за периода 1 юни 2001 г.– 31 декември 2007 г. е отразено, че най-много одобрени проекти има в регионите за планиране - Североизточен (812 бр.– 23,14% от всички одобрени проекти) и Южен централен (1 033 бр. – 29,44%), а най-малко в Северозападен регион за планиране (188 бр.– 5,36%). По отношение на одобрената субсидия най-голяма част от нея е за Южен централен регион (391,8 млн.лв. - 27,68% от общо одобрената субсидия по всички мерки), а най-малка част за Северозападен регион (96,5 млн.лв. – 6,81%).

На ниво област най-много одобрени проекти има в области Пловдив (381 бр. – 10,9%), Бургас (215 бр. - 6,1%) и Стара Загора (203 бр. – 5,8%), а най-малко в области Кърджали (27 бр. – 0,8%), Видин (44 бр. - 1,3%) и Габрово (46 бр.–1,3%) и. По отношение на одобрената субсидия, най-голяма част е за области Пловдив (142,6 млн.лв. – 10,1%), Бургас (81,5 млн.лв. - 5,8%) и Стара Загора (75,6 млн.лв. – 5,3%), а най-малка част за области Габрово (12,6 млн.лв. - 0,9%), Кърджали (16 млн.лв. – 1,1%) и Кюстендил (19,1 млн.лв. – 1,4%).

От всички 1 793 бр. изплатени проекти към 31.12.2007г. по Програма САПАРД.), 1 271 бр. (71%) са в селски райони, от които 901 бр. (50%) са в изостанали селски райони.

По отношение на общо изплатената субсидия (614 313 988,80 лв.), 378 512  269,15 лв. (62%) е изплатена на бенефициенти в селски райони, а от нея 269 345 099,35 лв. (44%) е изплатена на бенефициенти в изостанали селски райони.

По мярка “Инвестиции в земеделски стопанства” най-много одобрени проекти има в регионите за планиране – Североизточен (577 бр. – 30,7%) и Южен централен (514 бр. – 27,34%), а най-малко в регионите - Югозападен (114 бр. – 6,06%) и Северозападен (85 бр. – 4,02%). По отношение на одобрената субсидия, най-голяма част от нея е за Североизточен регион (163,3 млн.лв. – 30,8%), а най-малка част за Югозападен (34,6 млн.лв. – 6,53%).

Най-много одобрени проекти по мярката има в области Пловдив (229 бр. – 12,2%) и Добрич (155 бр. – 8,2%). В област София-град има 5 одобрени проекта, а в област Кърджали са само 2 бр. (0,1%). По отношение на одобрената субсидия, най-голяма част от нея е за области Пловдив (46,5 млн.лв. – 8,83%) и Силистра (41,2 млн.лв. – 7,8%).

От всички 1 251 бр. изплатени проекти по мярката 899 бр. (72%) са в селски райони, от които 679 бр. (54%) са в изостанали селски райони.

От общо изплатената субсидия (281 149 385,11 лв.), 197 646 056 лв. (70%) е изплатена на бенефициенти в селски райони, а от нея 150 846 204 лв. (54%) е изплатена на бенефициенти в изостанали селски райони.

По мярка “Подобряване на преработването и маркетинга на селскостопански и рибни продукти” най-много одобрени проекти има в Южен централен регион (116 бр. – 32,5%), а най-малко в Северозападен регион (23 бр.– 6,4%). От одобрената субсидия най-голяма част от нея е за Южен централен регион (151,1 млн.лв. – 33,1%), а най-малка част за Северозападен регион (21,8 млн.лв. – 4,8%).

Най-много одобрени проекти по мярката има в област Пловдив (49 бр. – 13,7%), а най-малко в област Кюстендил (2 бр. – 0,6%). По отношение на одобрената субсидия, най-голяма част от нея е за област Пловдив (62,1 млн.лв. – 13,6%).

От всички изплатени проекти (240 бр.) по мярката 105 бр. (443%) са в селски райони, от които 64 бр. (27%) са в изостанали селски райони. От общо изплатената субсидия (234 187 950 лв.), 85 908 945 лв. (37%) е изплатена на бенефициенти в селски райони, а от нея 49 649 910 лв. (212%) е изплатена на бенефициенти в изостанали селски райони.

По мярка „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда” най-много одобрени проекти има в Южен централен регион (103 бр. – 51,24%), а най-малко в Северозападен регион (12 бр. – 5,97%). От одобрената субсидия най-голяма част е за Южен централен регион (0,93 млн.лв. – 48,17%), а най-малка  – за Северозападен регион (0,082 млн.лв. – 4,27%).

Най-много одобрени проекти по мярката има в област Пловдив (25 бр. – 12,4%), а по отношение на одобрената субсидия, най-голяма част от нея е отново за област Пловдив (268 610 лв. – 13,9%).

По мярка “Развитие и диверсификация на икономическите дейности и създаване на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи”, най-много одобрени проекти има в Южен централен регион (215 бр. – 30,45%), а най-малко в Северозападен регион (31 бр. – 4,39%). От одобрената субсидия най-голяма част  е за Южен централен регион (50,9 млн.лв. – 30%), а най-малка -  за Северозападен регион (7,2 млн.лв. – 4,26%).

Най-много одобрени проекти по мярката има в област Благоевград (86 бр. – 12,5%), а в област София - град има само 1 бр. (0,1%). По отношение на одобрената субсидия, най-голяма част от нея е за област Благоевград (22,8 млн.лв. – 13,7%).

От всички изплатени проекти (240 бр.) по мярката 216 бр. (94%) са в селски райони, от които 116 бр. (49%) са в изостанали селски райони. От общо изплатената субсидия (38 586 172 лв.), 36 517 762,80 лв. (95%) е изплатена на бенефициенти в селски райони, а от нея 15 767 736,07 лв. (41%) е изплатена на бенефициенти в изостанали селски райони.

По мярка “Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културните традиции”, най-много одобрени проекти има в  Южен Централен регион (58 бр. – 26,13%), а най-малко в Югоизточен регион (18 бр. - 8,11%). От одобрената субсидия най-голяма част е за Североизточен регион (28,08 млн.лв. – 21,82%) и Югозападен регион (27,96 млн.лв. – 21,72%), а най-малко в Югоизточен регион (12,6 млн.лв. – 9,8%).

Най-много одобрени проекти по мярката има в област София-област (20 бр. - 9%), а в област София-град няма одобрени проекти. По отношение на одобрената субсидия, най-голяма част от нея е отново за област София-област (13,7 млн.лв. – 10,1%).

Всички изплатени проекти (29 бр.) по мярката са в селски райони, от тях 26 бр. (90%) са в изостанали селски райони. От общо изплатената субсидия (30 061 123,71 лв.), 26 311 625,71.лв. (88%) е изплатена на бенефициенти в изостанали селски райони.

По мярка “Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура”, най-много одобрени проекти има в Североизточен регион (14 бр. – 24,14%) и Южен централен регион (14 бр. – 24,14%), а най-малко в Югоизточен регион (4 бр. – 6,9%). По отношение на одобрената субсидия най-голяма част от нея е за Североизточен регион (32,7 млн.лв. – 28,6%), а най-малка част за Югоизточен регион (6,6 млн.лв. – 5,8%).

Най-много одобрени проекти по мярката има в област Шумен (6 бр. – 10,3%), а в 6  области няма одобрени проекти. По отношение на одобрената субсидия, най-голяма част от нея е за област Видин (11,8 млн.лв. – 10,4%).

Всички изплатени проекти (16 бр.) по мярката са в селски райони, от тях 15 бр. (89%) са в изостанали селски райони. По отношение на общо изплатената субсидия (28 127 603 лв.), 26 556 762.лв. (90%) е изплатена на бенефициенти в изостанали селски райони.

По мярка "Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горските продукти" най-много одобрени проекти има в Североизточен регион (15 бр. – 26,3%). От одобрената субсидия най-голяма част е за Североизточен регион (3,56 млн.лв. – 29,7%). В Северозападен регион няма нито един одобрен проект.

Най-много одобрени проекти по мярката има в област София-област (7 бр. – 26,9%), а в 16 бр. области няма одобрени проекти. По отношение на одобрената субсидия, най-голяма част от нея е отново за област София-област (0,9 млн.лв. – 18,9%). От общата изплатена субсидия по мярката (1 332 323,74 лв.), 250 774,27 лв. е изплатена на бенефициенти в селски райони, от която 212 859,83 лв. – на бенефициенти в изостанали селски райони.

По мярка "Създаване на организации на производителите” има по 4 одобрени проекта в Южен Централен и Североизточен регион.

Цялата изплатена субсидия по мярката е 79 259,37 лв. – изцяло в градски райони.

Данните за географското разпределение на проектите показва, че най-много одобрени проекти има в регионите, в които като цяло земеделието е добре развито, но се забелязва тенденция на увеличаване на броя и процента на  проекти в по-слабо развитите райони. Значителен брой от проектите са в селски райони, с изключение на мярка “Подобряване на преработването и маркетинга на селскостопански и рибни продукти”, което се дължи на обстоятелството, че голяма част от преработвателните предприятия са разположени в по-големите градски центрове, но трябва да се отбележи, че по-голяма част от преработваната от тях земеделска продукция е от селски райони.

## 2. Степен на постигане на целите по мерки

Мярка 1.1. “Инвестиции в земеделски стопанства”

В таблица VІІ.1. са представени броят и стойността на одобрените проекти по сектори за периода до 31.12.2007 г.

Таблица VІІ. 1.

Мярка “Инвестиции в земеделски стопанства” – одобрените проекти до 31.12.2007 г.

| Сектор | Брой одобрени проекти |  | Одобрена субсидия (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 31.12.2007г. | от които през 2007г. | до 31.12.07г. | от които през 2007г. |
| Мляко | 242 | 50 | 99 208 321,83 | 31 442 825,00 |
| Месо | 161 | 10 | 98 221 198,28 | 22 775 520,20 |
| Плодове и зеленчуци | 579 | 46 | 121 033 989,92 | 25 578 322,80 |
| Зърнени култури, етерично-маслени, многогодишни лечебни, тютюн, памук, цветя | 880 | 4 | 200 635 472,97 | 9 819 180,40 |
| Яйца и яйчни продукти | 18 | 2 | 11 360 121,00 | 876 408,00 |
| Общо | 1 880 | 112 | 530 459 104,00 | 90 492 256,40 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

Забележка: Разделението между секторите в определена степен е условно, защото има проекти с одобрени инвестиции едновременно по няколко сектора.

До 31.12.2007 г. по мярката са одобрени   1 880 проекта за обща сума на договорираните инвестиции, възлизаща на  1 127,53 млн. лева. Продължава увеличаването на броя на одобрените проекти в сектор „мляко” през 2007 г., като одобрени са 50 бр. проекти, спрямо 28 бр. за периода до 31 декември 2006 г. Това се дължи на отделения самостоятелен бюджет за този сектор и на предприетите облекчения  за кандидатстване.

Таблица VІІ. 2.

Разпределение на подкрепените по мярка 1.1. проекти по вид дейности до 31.12.2007г.

| Вид производствена дейност, в която основно се инвестира1 | Брой на проектите |  |  | Брой на младите фермери с одобрени проекти2 | Одобрена субсидия3 (Лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отхвърлени | Одобрени | Изпълнени |  |  |
| Зеленчукопроизводство | 31 | 94 | 64 | 23 | 37 361 263,51 |
| Лозя | 53 | 169 | 67 | 42 | 66 566 486,70 |
| Овощарство | 58 | 274 | 145 | 115 | 37 485 493,32 |
| Ягодоплодни култури | 29 | 136 | 91 | 60 | 16 982 009,90 |
| Зърнени култури | 121 | 707 | 671 | 72 | 147 836 495,36 |
| Етерично маслени култури | 18 | 45 | 32 | 15 | 3 880 242,68 |
| Многогодишни лекарствени растения | 4 | 4 | 3 | 3 | 762 542,34 |
| Маслодайни култури | 2 | 5 | 4 | 1 | 216 163,07 |
| Тютюн | 2 | 15 | 10 | 5 | 3 947 517,41 |
| Памук | 1 | 2 | 0 | 0 | 387 349,60 |
| Цветя | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 243 899,00 |
| Други земеделски стопанства(вкл.смесени) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Производство на мляко | 20 | 216 | 67 | 61 | 86 999 820,83 |
| Месно говедовъдство | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 877 950,72 |
| Свиневъдство | 32 | 89 | 50 | 10 | 57 580 362,80 |
| Овцевъдство и козевъдство | 2 | 36 | 10 | 6 | 18 320 576,98 |
| от което - за мляко | 0 | 26 | 4 | 5 | 12 208 501,00 |
| от което - за месо | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 112 075,98 |
| Птицевъдство | 11 | 71 | 35 | 2 | 42 929 151,78 |
| от което - за месо | 8 | 53 | 23 | 1 | 31 569 030,78 |
| от което - за яйца | 3 | 18 | 12 | 1 | 11 360 121,00 |
| Зайцевъдство | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 778,00 |
| Други видове животновъдни стопанства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Други | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Общо | 386 | 1 880 | 1 251 | 418 | 530 459 104,00 |

1 Производствена дейност, която е преобладаваща част от инвестицията

2 "Млади фермери" : Фермери до 40 години

3 Одобрена субсидия, за която Агенция САПАРД е сключила договор

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ

Програмата е подкрепила значителен брой млади фермери (22% от всички одобрени до момента проекти са на млади фермери).

Таблица VІІ. 3.

Сравнение на подкрепените по мярката проекти по вид дейности в периода 01.01. - 31.12.07

спрямо подкрепените проекти от началото на програмата

| Вид производствена дейност, в която основно се инвестира1 | Брой проекти |  | Инвестиционни разходи2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одобрени до 31.12.07 | От тях одобрени 1.01.-31.12.07 | до 31.12.07 (лева) | 01.01.-31.12.07 (лева) |
| Зеленчукопроизводство | 94 | 13 | 79 829 465,56 | 12 489 438,13 |
| Лозя | 169 | 42 | 140 312 375,42 | 31 852 685,73 |
| Овощарство | 274 | 72 | 86 588 091,52 | 20 920 510,40 |
| Ягодоплодни култури | 136 | 8 | 39 127 795,53 | 2 011 892,08 |
| Зърнени култури | 707 | 7 | 307 685 178,05 | 6 368 007,00 |
| Етерично маслени култури | 45 | 2 | 10 747 687,38 | 396 184,00 |
| Многогодишни лекарствени растения | 4 | 1 | 1 588 191,41 | 290 611,59 |
| Маслодайни култури | 5 | 0 | 443 730,74 | 0,00 |
| Тютюн | 15 | 3 | 8 642 811,58 | 438 731,80 |
| Памук | 2 | 1 | 948 034,14 | 866 634,14 |
| Цветя | 8 | 1 | 12 655 859,33 | 1 886 473,00 |
| Други земеделски стопанства(вкл.смесени) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Производство на мляко | 216 | 69 | 178 618 672,61 | 55 946 377,86 |
| Месно говедовъдство | 8 | 6 | 6 972 635,20 | 4 222 498,20 |
| Свиневъдство | 89 | 20 | 124 294 759,11 | 25 540 580,01 |
| Овцевъдство и козевъдство | 36 | 11 | 38 997 492,34 | 10 336 951,38 |
| от което - за мляко | 26 | 9 | 26 372 988,74 | 9 404 858,74 |
| от което - за месо | 10 | 2 | 12 624 503,60 | 932 092,64 |
| Птицевъдство | 71 | 18 | 89 917 834,67 | 18 487 401,97 |
| от което - за месо | 53 | 15 | 65 899 691,18 | 16 569 636,36 |
| от което - за яйца | 18 | 3 | 24 018 143,49 | 1 917 765,61 |
| Зайцевъдство | 1 | 1 | 163 567,64 | 163 567,64 |
| Други видове животновъдни стопанства | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Други | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Общо | 1 880 | 275 | 1 127 534 182,23 | 192 218 544,93 |

1 Производствена дейност,която е преобладаваща част от инвестицията

2 Одобрени инвестиции,за които Агенция САПАРД е сключила договор

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ

Таблица VІІ. 4.

Физически показатели по Мярка 1.1. (към 31.12. 2007 г.)

| Физически показатели | Брой одобрени проекти до 31.12.07 г. | Показатели заложени в НПРЗСР |
| --- | --- | --- |
| Проекти за отглеждане на млечни крави | 216 | 720 |
| Проекти за отглеждане на свине | 89 | 100 |
| Проекти за отглеждане на птици за месо | 53 | 20 |
| Цветя, зърнени, маслодайни и тютюн | 735 | 1 500 |
| Трайни насаждения: |  |  |
| Овощни градини - нови или възстановени и дребни плодове | 410 | 1 700 |
| Лозя | 169 | 600 |
| Зеленчуци , етерично-маслени култури, многогодишни лечебни растения | 143 | 790 |

Забележка: Системата за наблюдение на АС разделя проектите по основна цел на инвестицията и обвързва физическите показатели с вида на проекта. В случая с инвестициите в земеделска техника и напоителни системи, тази система води до подценяване на постигнатите резултати.

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ

Таблица VІІ.5.

Показатели за мониторинг и оценка и резултати от 01.06.2001 г. до 31.12.2007 г.

| Физически показатели | Мерна единица | Показатели на одобрени проекти | Показатели на изпълнени проекти | Показатели заложени в НПРЗСР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения за отглеждане на крави | бр. проекти | 51 | 17 | 720 |
|  | бр.животни | 7 380 | 1 945 | 14 250 |
| Помещения за отглеждане на свине | брой | 63 | 42 | 100 |
|  | бр.животни | 652 459 | 558 527 | 23 300 |
| Помещения за отглеждане на птици за месо | бр. проекти | 32 | 18 | 20 |
|  | бр.животни | 9 267 322 | 7 859 405 | 425 000 |
| Оранжерии (нови и подобрени) | ха | 215 | 170 | 62 |
| Машини (трактори, комбайни, прикачен инвентар, култиватори и др.) | брой | 5 001 | 4 534 | 2 050 |
|  | к.с | 243 020 | 207 406 | 180 000 |
| Напоявани площи в резултат на инвестицията | ха | 1 426 | 2 784 | 3 700 |
| Трайни насаждения: |  |  |  |  |
| Овощни градини - нови или възстановени | ха | 3 159 | 2 308 | 3 500 |
| Лозя | ха | 4 207 | 2 145 | 4 100 |
| Дребни плодове (ягодоплодни) | ха | 1 236 | 936 | 1 100 |
| Етерично-маслени култури,многогодишни лечебни растения | ха | 1 118 | 784 | 1 200 |

Забележка: Мониторинговата система на АС разделя проектите по основна цел на инвестицията и обвързва физическите показатели с вида на проекта. В случая с инвестициите в земеделска техника и напоителни системи, тази система води до подценяване на постигнатите резултати.

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ

Анализът на показателите за наблюдение и оценка на резултатите от прилагане на мярката потвърждават тенденцията от предходния годишен доклад, че в резултат от инвестициите многократно са преизпълнени заложените показатели в сектор “месо” по отношение на подсекторите “свине” и “птици”.Реализираните проекти осигуряват условия за отглеждане, съответстващи на изискванията на европейското законодателство на 558 527 бр. свине, което е около 24 пъти над заложеното като показател. На база реализирани проекти, при по-добри условия, съответстващи на изискванията на европейското законодателство, се отглеждат 7 859 405 бр. птици , при заложени  425 000 бр., или около 18,5 пъти над заложеното като показател.

През 2006 г. и 2007 г. има значителен напредък в сектор “мляко” спрямо периода до 2005 г. При очаквани 720 проекта за отглеждане на млечни крави, са одобрени 216 проекта (30%). Одобрени са проекти, които ще доведат до модернизиране на помещения за отглеждане на  4 243 крави, при заложени 14 250 т.е. 30% от очакваните резултати.

Посочените данни говорят, че помощта по мярката в сектори “месо” и “мляко ”е допринесла за изпълнение на заложените в мярката цели, а именно:

- подобряване на хигиенните условия и опазване здравето на животните с цел достигане на изискванията на ЕС;

- подобряване и модернизиране на производството.

Много добри резултати спрямо заложените показатели са постигнати и при оранжериите. Като резултат от подпомагането по мярката, е изпълнен заложеният показател за изградени и обновени оранжерии - 170 ха , при заложени 62 ха. Като резултат от подпомагането по мярката, се напояват 2 784 ха, при заложени 3 700 ха.

Относно заложените показатели за брой закупени машини и к.с., са преизпълнени показателите, както по отношение на броя закупени машини, така и по отношение на к.с. При заложени 2 050 машини и 180 000 к.с., са закупени 4 534 машини и прикачен инвентар със 207 406 к.с.

Напредък е отбелязан и при изпълнението на заложените показатели за  “трайни насаждения и лозя”. В резултат от направените по мярката инвестиции са създадени или възстановени 2 308 ха овощни градини (66% от очакваните резултати), 936 ха ягодоплодни (85%), 784 ха етерично-маслени и многогодишни лечебни растения (65%) и са възстановени 2 145 ха лозя (52%). Направените инвестиции допринасят за постигане на заложената в мярката цел за спазване на фитосанитарните изисквания при отглеждане на трайни насаждения, с цел достигане на изискванията на ЕС.

Таблица VІІ. 6.

Мярка 1.1. “Инвестиции в земеделски стопанства” – брой и стойност на изплатени проекти

/по сектори/  до 31.12.2007 г.*

| Сектор | Брой изпълнени проекти |  | Платена субсидия (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 31.12.2007 г. | от които през 2007 г. | до 31.12.07 г. | от които през 2007 г. |
| Мляко | 71 | 50 | 20 345 770,83 | 15 077 269,84 |
| Месо | 81 | 10 | 45 062 231,22 | 5 197 133,54 |
| Плодове и зеленчуци | 303 | 46 | 47 104 851,37 | 7 195 233,36 |
| Зърнени култури, етерично-маслени, многогодишни лечебни, тютюн, памук, цветя | 784 | 4 | 160 168 195,14 | 464 239,00 |
| Яйца и яйчни продукти | 12 | 2 | 8 468 336,55 | 740 594,21 |
| Общо | 1 251 | 112 | 281 149 385,11 | 28 674 469,95 |

Забележка: Разделението между секторите в определена степен е условно, защото има проекти с одобрени инвестиции едновременно по няколко сектора.

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ

Най-голям продължава да е броят на завършените и изплатени проекти в сектор “зърнени култури, етерично-маслени, многогодишни лечебни растения, тютюн и памук”, което се дължи на по-малкото време, необходимо за завършване на инвестицията и на по-големия брой одобрени проекти в периода до края на 2004 г. През 2007 г. най-много проекти са завършени в сектор „мляко” – 50 бр.

Мярка 1.2. “Подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти”

Крайната цел на мярката е да подпомогне подобряването и рационализацията на преработката и маркетинга на селскостопанските и рибни продукти.

Информация за одобрените и изпълнени проекти, с оглед на тяхната основна цел, е дадена в таблица VІІ.7., като през 2007 г. няма одобрени проекти, поради изчерпване на наличните за договаряне средства по мярката.

Таблица VІІ. 7.

Разпределение на одобрените и изпълнени проекти по мярка “Подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти” в зависимост от основната им  цел, за   2001 г . – 31.12.2007 г.

| Цел | Брой одобрени проекти |  | Брой изпълнени проекти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 31.12.07 г. | от които през 2007 г. | до 31.12.07 г. | от които през 2007 г. |
| Приспособяване на предприятията към стандартите на ЕС за хигиена и качество на храната | 100 | 0 | 56 | 8 |
| Подобряване или рационализиране на начините за преработка | 71 | 0 | 66 | 19 |
| Разширяване на складовия капацитет | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Подобряване на представянето и подготовката на продуктите за пазара | 15 | 0 | 15 | 1 |
| Насърчаване на преработването или елиминирането на суб-продуктите или производствените отпадъците | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Прилагане на технологии за нови продукти и съвременно пакетиране | 140 | 0 | 89 | 9 |
| Подобряване и контролиране на качеството | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Подобряване на маркетинга, чрез изграждане или реконструкция на пазари на едро и тържища | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 357 | 0 | 240 | 37 |

Забележка: Разпределението по цели в известна степен е условно, защото проектите обикновено имат по няколко цели;

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ

Основните цели на одобрените и изпълнени проекти за периода 2001 г. – 2007 г. са: прилагане на технологии за нови продукти и съвременно пакетиране (140 одобрени и 89 изпълнени); приспособяване на предприятията към стандартите на ЕС за хигиена и качество на храната (100 одобрени и 56 изпълнени) и подобряване или рационализиране на начините за преработка (71 одобрени и 66 изпълнени).

Поставените от предприятията цели (при кандидатстване) съответстват както на целите на мярката, така и на заложената в Националния план специфична цел за насърчаване на конкурентноспособен хранително-преработвателен сектор, чрез по-добра пазарна и технологична инфраструктура и достигане на Европейските стандарти.

Мярка 1.2.  “Подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти” включва подкрепа на частни инвестиции в сектори: “вино”, “плодове и зеленчуци”, “мляко и млечни продукти”, “месо” и “риба и рибни продукти” и в подмярка “пазари на едро и тържища”. В таблици VІІІ.8. и VІІІ.9. са представени броят и стойността на одобрените и изплатени проекти по сектори.

Таблица VІІІ. 8.

Мярка “Подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти” – брой и стойност на субсидията на одобрените проекти (по сектори) към  31.12.2007 г.

| Сектор | Брой одобрени проекти | Одобрена субсидия (лв.) |
| --- | --- | --- |
| вино | 55 | 68 169 664,80 |
| плодове и зеленчуци | 81 | 89 564 863,47 |
| мляко и млечни продукти | 51 | 58 972 137,53 |
| месо | 140 | 172 650 041,83 |
| риба и рибни продукти | 14 | 15 663 881,37 |
| пазари на едро и тържища | 16 | 51 431 826,00 |
| Общо | 357 | 456 452 415,00 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ

Таблица VІІ. 9.

Мярка “Подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти” – брой и стойност на субсидията на изпълнените проекти (по сектори) към 31.12.2007 г.

| Сектор | Брой изпълнени проекти |  | Платена субсидия (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 31.12.2007 г. | от които през 2007 г. | до 31.12.07 г. | от които през 2007 г. |
| вино | 40 | 7 | 44 235 417,91 | 3 131 799,44 |
| плодове и зеленчуци | 58 | 7 | 51 666 351,22 | 3 980 056,35 |
| мляко и млечни продукти | 32 | 4 | 34 341 385,99 | 1 505 887,69 |
| месо | 98 | 19 | 91 279 721,35 | 15 651 084,34 |
| риба и рибни продукти | 12 | 0 | 12 665 073,69 | 0,00 |
| пазари на едро и тържища | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Общо | 240 | 37 | 234 187 950,16 | 24 268 827,82 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ

През 2007 г. най-голям брой изпълнени проекти има в сектор“месо” (19 бр.). Следващ по брой на изпълнените проекти са сектор „вино” и “плодове и зеленчуци” по 7 бр. Четвърти е сектор “мляко”. Няма изплатени проекти в сектор “риба и рибни продукти” и подмяра 1.2.1. „Пазари на едро и тържища”.

От всички проекти по мярката за периода 2001-2007 г. (без проектите за пазари на производители и тържища), 60% от одобрените и 59% от изпълнените са в секторите  “мляко”, “месо” и “риба”, в които има най-строги изисквания по отношение на околна среда, ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания и изисквания, свързани с хуманно отношение към животните.

Сравнението на данните от прилагането на мярката до 31.12.2007 г. със заложените показатели за мониторинг в Националния план за развитие на земеделието и селските райони       /НПРЗСР/ показва, че:

1. В сектор “Вино”:

- са одобрени 55 бр. проекта, (138%) в сравнение със заложените 40 бр. и са изпълнени

40 бр. (100%);

- са одобрени 46 предприятия, (115%) в сравнение със заложените 40 и са получили помощ

32 предприятия (80%);

- са одобрени проекти, които ще доведат до подобряване на качеството на 235 994 тона/год.

вино, (257%) в сравнение със заложените 92 000 тона/год. и са подпомогнати проекти,

които подобряват качеството на 142 017 тона/год. вино (154%).

2. В сектор “Плодове и зеленчуци”:

- са одобрени 81 бр. проекта (231%), в сравнение с очакваните 35 бр. и са изпълнени 58 бр. (166%);

- са одобрени 68 предприятия  (194%), в сравнение с очакваните 35 и са получили помощ 49 предприятия (140%);

- са одобрени проекти, които ще доведат до подобряване на качеството на 285 203 тона/год. замразени и преработени плодове и зеленчуци (282%), в сравнение с очакваните 186 675 тона/год. и са подпомогнати проекти, които подобряват качеството на 162 302 тона/год. (185%).

3. В сектор “Мляко”:

●    са одобрени 51 бр. проекта на мандри (102%), в сравнение със заложените 50 бр. и са        изпълнени 32 бр. (64%);

●    са одобрени 45 мандри (90%) в сравнение със заложените 50 и са получили помощ 27 мандри (54%);

●      са одобрени проекти, които ще доведат до подобряване на качеството на 266 081 тона/год. млечни продукти, (106%) в сравнение с очакваните 250 000 тона/год. и са подпомогнати проекти, които подобряват качеството на 172 820 тона/год. млечни продукти (69%).

Забележка: поради липса (в таблиците с показатели за наблюдение) на информация за броя на одобрените/подпомогнатите млекосъбирателните пунктове и собствени лаборатории на предприятията, анализ за тях не може да бъде направен.

4. В сектор “Месо”:

- са одобрени 140 бр. проекта (311%), в сравнение с очакваните 45 бр. и са изпълнени

98 бр. (218%);

- са одобрени 115 предприятия (256%), в сравнение  със заложените 45 и са получили

помощ 78 предприятия (173%) в т.ч. 18 кланици за бели и червени меса или (120% от предвидените 15 кланици);

- са одобрени проекти, които ще доведат до подобряване на качеството на 4 224 181 тона/год. месни продукти (без кланици) (4 355%), в сравнение с очакваните 97 000 тона/год. и са подпомогнати проекти, които подобряват качеството на 144 802 тона/год. месни продукти (149%).

5. В сектор “Риба”:

- са одобрени 14 бр. проекта (140%) в сравнение с очакваните 10 бр. и са изпълнени 12 бр. (120%);

- са одобрени 13 предприятия (130%) в сравнение с очакваните 10 и са получили помощ 11 предприятия (110%);

- са одобрени проекти, които ще доведат до подобряване на качеството на 8 949 тона/год. рибни продукти (124%), в сравнение с очакваните 7 200 тона/год. и са подпомогнати проекти, които подобряват качеството на 7 408 тона/год. рибни продукти (103%).

В таблицата по-долу е дадена информация за дела на подкрепените и одобрените за подкрепа преработвателни предприятия по сектори към 31.12.2007 г. (от всички активни фирми към 31.12.2004 г.)

Таблица VІІ.10.

Брой на подкрепени и одобрените за подкрепа преработвателни предприятия по сектори към 31.12.2007 г.

| #### Сектор | Одобрени за подпомагане по САПАРД фирми |  | Подпомогнати по САПАРД фирми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой | Дял от всички активни фирми към 31.12.2004г. | Брой | Дял от всички активни фирми към 31.12.2004г. |
| Вино (без малките) | 46 | 35% | 32 | 24% |
| Преработени плодове и зеленчуци | 68 | 51% | 49 | 37% |
| Мляко и млечни продукти | 45 | 15% | 27 | 9% |
| Месо и месопреработка | 115 | 19% | 78 | 13% |
| Риба и рибни продукти | 13 | 28% | 11 | 24% |

Източник: НВМС и база данни на одобрените проекти, МЗХ.

От посочените данни могат да се направят  следните изводи:

1. По отношение на одобрените проекти за всички сектори заложените показатели за мониторинг са вече постигнати.

2. По отношение на изпълнените проекти за сектори “месо”, “плодове и зеленчуци”  и “риба” заложените показатели са вече постигнати, а за сектор “вино” заложените показатели за брой одобрени проекти и продукти с подобрено качество също са достигнати.

3. В резултат от подкрепата по тази мярка, на европейските стандарти отговарят:

- 24% от винарните (на база данни за одобрени проекти - 35%) при заложени 25%;

- 13% от кланици , птицекланици и месопреработвателни предприятия (на база данни за одобрени проекти - 19%) при заложени 8%;

- 24% от рибопреработвателните предприятия ( на база данни за одобрени проекти - 28%) при заложени 40%;

- 37% от предприятията в сектор “плодове и зеленчуци” (на база данни за одобрени проекти - 15%) при заложени 10%;

- 9% от млекопреработвателните предприятия (на база данни за одобрени проекти - 35%) при заложени 25%.

Мярка 1.3. „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазване на околната среда”

Дейностите по прилагане на мярка Мярка 1.3. по Програма САПАРД стартираха на 25.10.2006 г. Приемането на проекти се извърши на две сесии – в края на 2006 г. и през февруари 2007 г. (за 10 дни).

През първия период на прием на документи са подадени 166 проекта на обща стойност 8308653,91 лв. Данните сочат, че само за едно подаване на документите по мярка 1.3. са подадени проекти за  почти една трета от бюджета на мярката за 5 - годишния период.

При втория период на прием на документи са подадени  42 проекта.

Общият брой на подадените документи е  208, от които 201 проекта са одобрени и 7 са отхвърлени. Най-много са одобрените проекти по дейност „Биологично земеделие” – 111 бр. , по дейност „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” – 80 бр., по дейност „Управление на полуестествени местообитания” – 9 бр. и  по  „Подкрепа за анти-ерозионни дейности” – 1 бр.

Късното стартиране на мярка 1.3, както и кратките срокове за подаване на документи, доведоха до невъзможност за постигане на целите, поставени с тази мярка. Въпреки това, броят на кандидатите за подпомагане, сочи растящия интерес към дейности, целящи опазването на околната среда.

Таблица VІІ. 11.

Мярка 1.3. „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазване на околната среда”- брой одобрени и отхвърлени проекти, одобрена финансова помощ за перода 01.01.2007 г. –

31.12.2007 г.

| Дейност1 | Брой на проектите |  | Одобрена финансова помощ (BGN) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отхвърлени | Одобрени | Общо | От ЕС |
| Биологично земеделие | 4 | 111 | 5 148 038,00 | 3 861 028,50 |
| Плодове и зеленчуци | 3 | 55 | 2 759 738,00 | 2 069 803,50 |
| Етерично-маслени и лекарствени култури | 1 | 44 | 1 861 696,00 | 1 396 272,00 |
| Фуражни култури | 0 | 12 | 526 604,00 | 394 953,00 |
| Едновременно за плодове, зеленчуци, етерично-маслени и лекарствени култури | 0 | 0 |  |  |
| Едновременно за плодове, зеленчуци и фуражни култури | 0 | 0 |  |  |
| Едновременно за фуражни култури, етерично-маслени и лекарствени култури | 1 | 0 |  |  |
| Едновременно за трите вида култури | 0 | 0 |  |  |
| Застрашени местни породи животни | 0 | 80 | 4 122 034,00 | 3 091 525,50 |
| Местно сиво говедо | 0 | 28 | 2 252 592,00 | 1 689 444,00 |
| Късорого родопско говедо | 0 | 35 | 957 682,00 | 718 261,50 |
| Каракачанска овца | 0 | 13 | 699 298,00 | 524 473,50 |
| Медно-червена овца | 0 | 4 | 212 462,00 | 159 346,50 |
| Едновременно за двата вида говеда | 0 | 0 |  |  |
| Едновременно за двата вида овце | 0 | 0 |  |  |
| Едновременно за говеда и овце | 0 | 0 |  |  |
| Управление на полуестествените местообитания | 2 | 9 | 654 662,00 | 490 996,50 |
| От което по дейности: |  |  |  |  |
| Управление на ливади | 0 | 7 | 494 082,00 | 370 561,50 |
| Преустановяване употребата на минерални торове | 2 | 2 | 160 580,00 | 120 435,00 |
| Въвеждане на последователна екстензивна паша | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Недопускане на паша по пясъчни дюни | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Възстановяване (презасяване) на ливади/пасища | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Едновременно по две дейности | 2 | 0 |  |  |
| Едновременно по три дейности | 0 | 0 |  |  |
| Едновременно по четири дейности | 0 | 0 |  |  |
| Едновременно по всички дейности | 0 | 0 |  |  |
| От което по пилотни райони: |  |  |  |  |
| Странджа -Ропотамо | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Крайморска Добруджа | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Русенски Лом | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Подкрепа за анти-ерозионните практики | 1 | 1 | 7 630,00 | 5 722,50 |
| От което по вид дейност: |  |  |  |  |
| Цялостно затревяване с многогодишни тревни смески с или без запасяващо торене | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Затревени буферни ивици | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Поясно редуване на култури | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Оттокоотвеждащи бразди | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Противоерозионни мероприятия в междуредията на лозя и овощни градини | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Отглеждане на почвозащитни предкултури | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Наорни тераси | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Подобрителни мероприятия в пасища | 0 | 1 | 7 630,00 | 5 722,50 |
| Едновременно по две дейности | 0 | 0 |  |  |
| Едновременно по три дейности | 1 | 0 |  |  |
| ОБЩО | 7 | 201 | 9 932 364,00 | 7 449 273,00 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

Мярка 1.4. “Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти”

Крайната цел на мярката е да подпомогне ефективното развитие на планинските и изостаналите селски райони в страната чрез устойчиво и многофункционално управление на недържавните гори.

Мярката включва подкрепа в широк спектър от дейности за собствениците на недържавни гори.

В таблици VІІ.12 и VІІ.13. са представени броят и стойността на одобрените и изплатени проекти по дейности .

Таблица VІІ.12.

Мярка “ Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти” –  одобрени проекти по дейности за 01.01. – 31.12.2007 г.

| Сектор | Брой одобрени проекти |  | Одобрена субсидия (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 31.12.2007 г. | от които през 2007 г. | до 31.12.07 г. | от които през 2007 г. |
| Залесяване на изоставени земеделски и ерозирани земи | 41 | 29 | 9 410 949,42 | 6 559 344,42 |
| Строеж на второстепенни(свързващи) горски пътища | 4 | 0 | 571 129,00 | 0 |
| Подобряване на горски пътища | 4 | 2 | 1 344 602,00 | 574 836,00 |
| Залесявания във високостеблени и издънкови гори с ниска плътност | 1 | 0 | 10 839,00 | 0 |
| Превръщане на стари и непродуктивни насаждения във високостъблени | 1 | 0 | 189 046,00 | 0 |
| Създаване на горско-плодни култури и/или култури с висока стойност на дървесината | 4 | 0 | 224 267,00 | 0 |
| Закупуване на техническо оборудване, инструменти, софтуер, уреди и технологии | 2 | 0 | 256 298,00 | 142 506,00 |
| Общо | 57 | 31 | 12 007 130,42 | 7 276 686,42 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

Таблица VІІ. 13.

Мярка “Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти” –  изпълнени проекти по дейности за 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.

| Сектор | Брой изпълнени проекти |  | Платена субсидия (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 31.12.2007г. | от които през 2007г. | до 31.12.07г. | от които през 2007г. |
| Залесяване на изоставени земеделски и ерозирани земи | 2 | 1 | 280 526,57 | 212 859,83 |
| Строеж на второстепенни(свързващи) горски пътища | 3 | 1 | 253 523,10 | 182 115,91 |
| Подобряване на горски пътища | 1 | 1 | 329 085,79 | 329 085,79 |
| Залесявания във високостеблени и издънкови гори с ниска плътност | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Превръщане на стари и непродуктивни насаждения във високостъблени | 1 | 0 | 184 633,80 | 0 |
| Създаване на горско-плодни култури и/или култури с висока стойност на дървесината | 1 | 1 | 37 914,44 | 37 914,44 |
| Закупуване на техническо оборудване, инструменти, софтуер, уреди и технологии | 2 | 1 | 246 640,04 | 134 606,00 |
| Общо | 10 | 5 | 1 332 323,74 | 896 581,97 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

За 2007 г. по мярката са одобрени 31 проекта с обща сума на договорираните инвестиции от  7 276 686,42 лв.

Засиленият интерес към мярката през 2007 г. се дължи на:

- многобройните семинари и срещи с потенциални бенефициенти, проведени от експертите на МЗХ;

- включването в работата по популяризиране на мярката и на Държавната агенция по горите (ДАГ);

- подготвянето и отпечатването от ДАГ съвместно с МЗХ на брошура за мярката, в която подробно бяха описани дейностите, по които може да се кандидатства, избираемите бенефициенти, нивата и начините за подпомагане. Тази брошура е разпространена, чрез Държавните лесничейства на територията на цялата страна;

- иницииране от ДАГ на няколко срещи с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, които завършиха с подписването на договор за сътрудничество, по отношение кандидатстването на общините по мярката. В този договор, общините се задължават да проучат своите нужди и възможности за кандидатстване по мярката, а ДАГ се задължава да ги подпомогне в подготовката на документите за кандидатстване, изпълнението на дейността и контрола по самото изпълнение.

Мярка 1.5 “Създаване на организации на производители“

За прилагането на мярката се използва двустепенна процедура:

- признаване на организацията от МЗХ / дирекция “Развитие на селските райони” / на основание подадено заявление;

- подаване на заявление за подкрепа  по Програма САПАРД от вече признати организации.

Постъпилите в дирекция “Развитие на селските райони” /РСР/ заявления и документи за кандидатстване за признаване на организации на производители до момента са 36. Признати са 26 организации на производители (15 на тютюн, 3 на плодове, 2 на зеленчуци, 5 на производители на мляко и 1 на производители на месо, и 1 временно призната организация на производители на плодове).

През 2007 г. са одобрени за подпомагане по Програма САПАРД пет нови организации на производители:

- ТК „Тютюнева кооперация – район Гулийка - 10”, Кърджали;

- Кооперация „Добруджанско мляко” – гр. Добрич;

- „Сдружение на тютюнопроизводителите 2003” ООД, с. Листец, общ. Главиница, обл. Силистра;

- Булко ООД – гр. София;

- Кооперация на тютюнопроизводителите „Единство” – с. Вълкосел, община Сатовча, обл. Благоевград.

Общо 10 организации са сключили договор за подпомагане по Програма САПАРД.

Таблица VІІ. 14.

Мярка “ Създаване на организации на производители ” –  одобрени проекти по вид производство  до  31.12.2007 г.

| Вид производство | Одобрени организации | Брой членове | Оборот на продукцията реализирана чрез организацията (тона/год.) | Размер на ежегодните плащания одобрени от Агенция САПАРД за първата година (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мляко и млечни продукти | 2 | 32 | 7 479, 70 | 97 646,00 |
| Плодове и зеленчуци | 2 | 34 | 2 536,00 | 90 954,00 |
| Тютюн | 6 | 1 278 | 881,75 | 220 930,00 |
| Всичко | 10 | 1 344 | 10 897,44 | 409 530,00 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

Таблица VІІ. 15.

Мярка “ Създаване на организации на производители ” –  изплатени проекти по вид производство от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

| Вид производство | Одобрени организации | Брой членове | Оборот на продукцията реализирана чрез организацията (тона/год.) | Размер на ежегодните плащания одобрени от Агенция САПАРД за първата година (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мляко и млечни продукти | 1 | 18 | 464,00 | 68 454,00 |
| Плодове и зеленчуци | 1 | 27 | 557,00 | 10 805,37 |
| Всичко | 2 | 45 | 1 021,00 | 79 259,37 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

Във връзка с промяна на европейската политика в областта на плодовете и зеленчуците през 2007 г. е отменена Наредба № 24 от 05.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци, като е приета нова Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации, и за условията и реда за одобряване и изменение на вече одобрените операционни програми.

Основни причини за малкия брой одобрени проекти на групи производители по мярка 1.5:

- Критериите за подкрепа по отношение на брой членове, реализирана продукция на пазара, размер на обработваната земя и брой животни са занижени (дава се предимство на групите от приоритетните сектори – мляко и плодове и зеленчуци), докато повечето признати групи са от сектор тютюн.

- Много от признатите групи срещнаха затруднение при достигане на необходимия обем пазарна продукция (въз основа, на който се изчислява размера на помощта), тъй като производителите по традиция не са склонни да „декларират” напълно продукцията си, пласирана на пазара и с колебание я пласират, чрез групата.

- Законът за тютюна и тютюневите изделия забранява на групите от сектор „”Тютюн” да изкупуват продукцията на своите членове и поради тази причина те не можеха да кандидатстват за одобряване на проект.

Мярка 2.1. “Развитие и диверсификация на икономическите дейности, създаване на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи”

Главната цел на мярката е подпомагане на интегрираното развитие на селските общности, чрез финансиране на частни инициативи, генериращи допълнителни приходи, като резултат укрепване на икономиката в селските райони, подобряване на условията за труд и живот и намаляване на миграцията. Специфичните цели на мярката са свързани с подобряване на базата за настаняване на туристи; развитие на местно занаятчийство; подкрепа на инициативи, свързани със защита на местната флора и фауна; маркетинг и реклама на продукти за селски туризъм; подобряване на ландшафта  и био-разнообразието; подкрепа за малки и средни предприятия, с цел постигане на диверсификация на местните икономически дейности. Мярката включва подкрепа на частни инвестиции в следните сектори: “селски туризъм”, “местно занаятчийство и агро-индустрия” ”дървообработване и био-горива”, “бубарство”, “пчеларство”, “коневъдство”, “аквакултури”, “гъбопроизводство”, “преработка на етерично-маслени култури, билки и гъби”.

В таблици VІІ.16. и VІІ.17. са представени броят и стойността на одобрените и изплатени проекти по отделните сектори на мярката за периода 1.06.2001 г. - 31.12.2007 г.

Таблица VІІ. 16.

Мярка “Развитие и диверсификация на икономическите дейности” - брой и стойност на субсидията на одобрените проекти (по дейности)

| Дейности | Брой одобрени проекти |  | Одобрена субсидия (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 31.12.2007г. | от които през 2007г. | до 31.12.07г. | от които през 2007г. |
| Селски туризъм | 258 | 0 | 52 503 706,62 | 0 |
| Местно занаятчийство и агро-индустрия | 94 | 0 | 37 069 433,61 | 0 |
| от което |  |  |  |  |
| Местно занаятчийство | 3 | 0 | 687 579,00 | 0 |
| Съхраняване, преработка и пакетиране на селскостопанска продукция | 90 | 0 | 35 894 773,61 | 0 |
| поддръжка и ремонт на СС техника | 1 | 0 | 487 081,00 | 0 |
| Дървообработване, дърводелство и био-горива | 155 | 0 | 44 525 401,20 | 0 |
| от което |  |  |  |  |
| Дървообработване и дърводелство | 135 | 0 | 38 266 708,27 | 0 |
| Дървени въглища и био-горива | 20 | 0 | 6 258 692,93 | 0 |
| Бубарство | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Пчеларство | 115 | 13 | 7 669 447,40 | 1 537 456,00 |
| Коневъдство | 6 | 2 | 2 400 954,00 | 913 509,00 |
| Аквакултури | 29 | 0 | 10 011 028,10 | 0 |
| от което |  |  |  |  |
| сладководни стопанства | 23 | 0 | 8 004 694,10 | 0 |
| Черноморски ферми | 6 | 0 | 2 006 334,00 | 0 |
| проекти включващи инвестиции за риболовен туризъм | 9 | 0 | 2 944 272,10 | 0 |
| Гъбарство | 9 | 2 | 1 984 055,86 | 486 056,00 |
| Преработка на етерично-маслени култури, билки и гъби | 40 | 2 | 13 289 372,13 | 662 318,00 |
| Всичко | 706 | 19 | 169 453 398,92 | 3 599 339,00 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

Таблица VІІ. 17.

Мярка “Развитие и диверсификация на икономическите дейности” - брой и стойност на субсидията на изпълнени проекти (по дейности)

| Дейности | Брой изпълнени проекти |  | Платена субсидия (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 31.12.2007 г. | от които през 2007 г. | до 31.12.07 г. | от които през 2007 г. |
| Селски туризъм | 88 | 5 | 15 567 227,16 | 844 301,98 |
| Местно занаятчийство и агро-индустрия | 9 | 3 | 1 902 615,35 | 713 201,68 |
| от което |  |  |  |  |
| Местно занаятчийство | 3 | 1 | 743 282,79 | 257 452,00 |
| Съхраняване, преработка и пакетиране на селскостопанска продукция | 5 | 1 | 1 159 332,56 | 455 749,68 |
| поддръжка и ремонт на СС техника | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Дървообработване, дърводелство и био-горива | 67 | 12 | 14 677 422,77 | 2 539 846,94 |
| от което |  |  |  |  |
| Дървообработване и дърводелство | 65 | 9 | 14 159 654,80 | 2 217 661,94 |
| Дървени въглища и био-горива | 2 | 1 | 517 767,97 | 322 185,00 |
| Бубарство | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Пчеларство | 48 | 1 | 2 605 646,61 | 39 935,00 |
| Коневъдство | 1 | 0 | 445 647,16 | 0,00 |
| Аквакултури | 7 | 0 | 1 113 216,12 | 0,00 |
| от което |  |  |  |  |
| сладководни стопанства | 4 | 0 | 587 705,64 | 0 |
| черноморски ферми | 3 | 0 | 525 510,48 | 0 |
| проекти включващи инвестиции за риболовен туризъм | 2 | 0 | 152 261,86 | 0 |
| Гъбарство | 3 | 0 | 441 109,93 | 0 |
| Преработка на етерично-маслени култури, билки и гъби | 12 | 0 | 1 833 286,51 | 0 |
| Всичко | 235 | 21 | 38 586 171,61 | 4 137 285,60 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

През 2007 г. по мярка 2.1 са одобрени неголям брой проекти, с оглед на пълното договориране на бюджета на мярката, съгласно НПРЗСР. През годината започна/продължи изпълнението на близо 400-те проекта по мярката, одобрени през 2006 г., като 470-те проекта в процес на изпълнение, представляват над 75% от одобрената субсидия по мярката и следва да бъдат завършени и платени през 2008 г.

Сравнението на постигнатите резултати по мярката със заложените  показатели за мониторинг в НПРЗСР към 31.12.2007 г. показва, че:

1. В сектор “Селски туризъм”:

- са одобрени 258 бр. проекта (87,5%), в сравнение с очакваните 295 бр. и са изпълнени 88 бр. (30 % от очакваните);

- на база одобрени проекти ще бъдат създадени 5 465 бр. спални места (295,4%), в сравнение със заложените 1 850 бр. Вече са създадени 2 184 спални места (118% от очакваните);

2. В сектор  “Местно занаятчийство и агро-индустрия”:

- са одобрени 94 бр. проекта (15,7%), в сравнение с очакваните 600 бр. и са изпълнени 9 проекта (1,5% от очакваните);

3. В сектор  “Дървообработване, дърводелство и биогорива”:

  - са одобрени 155 бр. проекта (281,8%) в сравнение с очакваните 55 бр. и са изпълнени 67 бр. (122 % от очакваните);

  - са одобрени проекти с капацитет за преработка на дървесина в размер на 927 191 м3/год., 1 686 пъти повече в сравнение с очакваните 550 м3/год. и са получили помощ проекти с капацитет за преработка на дървесина в размер на 370 723 м3/год. (674 пъти повече от очакваните);

- В сектор “Бубарство” – няма одобрени и изпълнени проекти в сравнение с очакваните 800 бр.;

- В сектор  “Пчеларство”:

- са одобрени 115 бр. проекта (14,9%) в сравнение с очакваните 770 бр. и са изпъл-

нени    48 бр. (6,2% от очакваните);

- са одобрени проекти с капацитет за производство на 17 842 тона/год. мед  и пчелни

продукти, 32 пъти повече в сравнение с очакваните 550 тона/год. и са получили помощ

проекти с капацитет за производство на 6 104 тона/год. мед и пчелни продукти

(11 пъти повече в сравнение с очакваните);

- В сектор “Коневъдство”:

- са одобрени 6 проекта (21 %) в сравнение с очакваните 28 бр. и е изпълнен 1 бр.

проект (3,6% от очакваните);

- одобрени са проекти за отглеждане на 465 бр. коне (103 %) в сравнение

с очакваните 450 бр. коне; изпълнен е 1 проект за отглеждане на 330 бр. коне

(73,3%);

- В сектор “Аквакултури”:

- са одобрени 29 бр. проекта (19,1%) в сравнение с очакваните 152 бр. и са изпълнени 7 бр. (4,6 % от очакваните);

- са одобрени проекти с капацитет за производство на 4 989 тона/год. аквакултури (332,6%), в сравнение с очакваните 1 500 тона/год. и са получили помощ проекти с капацитет за производство на 1 326 тона/год. аквакултури (88,4% от очакваните);

- В сектор “Гъбарство”:

- са одобрени 9 бр. проекта (7,5%), в сравнение с очакваните 120 бр. и са изпълнени 3 бр. (2,5% от очакваните);

- са одобрени проекти с капацитет за производство на 1 454 тона/год. гъби (100 %), в сравнение с очакваните 1 450 тона/год. и са получили помощ проекти с капацитет за производство на 332 тона/год. гъби (23% от очакваните);

- В сектор  “Преработка на етерично-маслени култури, билки и гъби”:

- са одобрени 40 бр. проекта (100 %) в сравнение с очакваните 40 бр. и са изпълнени 12 бр. (30% от очакваните).

Мярка 2.2. „Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции”

Крайната цел на мярката е да подобри условията на живот и стандарта на селските общности.

Подкрепяните по мярката инвестиции допринасят за:

- Подобряване на инженерната инфраструктура в населените места;

- Подобряване на средата и условията за култура и развлечения за местните жители и

посетители;

- Опазване и подобряване на местното културно и архитектурно наследство;

- Предоставяне на възможност на общинските власти да работят заедно с местното население при подготовката и прилагането на плановете за развитие на съответните райони;

- Предоставяне на възможност на местните хора/организации да участват в управлението на местното развитие;

- Подобряване на облика, състоянието на околната среда и хигиенните условия в селата;

- Укрепване на сътрудничеството между частните предприятия и общинските власти при популяризиране на икономическото развитие в местния район.

В таблици VІІ.18. и VІІ.19. са представени броят и стойността на одобрените и изпълнените проекти за периода до 31.12.2007 г.

Таблица VІІ. 18.

Брой и стойност на одобрените проекти по Мярка 2.2. „Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции”

| Вид инвестиция | Физически показатели на одобрените проекти* |  | Брой проекти |  | Одобрена субсидия (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерни единици | Количество | До 31.12. 2007г. | от които през 2007г. | до 31.12.2007г. | от които през 2007г. |
| Изграждане или възстановяване на паркове | нови бр. паркове | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | подобрени бр.паркове | 9 | 5 | 0 | 4 523 979,00 | 0,00 |
| Изграждане или реконструкция на места за събиране селскостопански и битови отпадъци, включително трупосъбирателни площадки | нови бр.места | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | подобрени бр.места | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Изграждане или подобряване на водоснабдителната мрежа | Нова км. | 48,2 | 17 | 0 | 25 694 719,00 | 0,00 |
|  | подобрена км. | 146,4 |  |  |  |  |
| Подобряване на уличната мрежа | подобрена км. | 324,429 | 170 | 134 | 60 729 568, 00 | 12 476 158,00 |
| Изграждане или подобряване на канализационната мрежа | Нова км. | 90,3 | 25 | 0 | 33 485 534,00 | 0,006 |
|  | подобрена км. | 25,2 |  |  |  |  |
| Възстановяване на исторически сгради | бр.сгради | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Изграждане или възстановяване на многофункционални културно-информационни центрове | бр.центрове | 6 | 5 | 0 | 4 282 340,00 | 0,00 |
| Общо |  |  | 222 | 134 | 128 716 140,00 | 12 476 158,00 |

Забележка:* Отчита се само преобладаващата инвестиция в одобрения проект, за който Агенция САПАРД е сключила договор

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

Таблица VІІ. 19.

Брой и стойност на изпълнените проекти по Мярка 2.2. „Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции”

| Вид инвестиция | Физически показатели на изпълнените проекти |  | Брой проекти |  | Изплатена субсидия (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерни единици | Количество | до 31.12. 2007г. | от които през 2007г. | до 31.12.2007г. | от които през 2007г. |
| Изграждане или възстановяване на паркове | нови бр. паркове | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | подобрени бр.паркове | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Изграждане или реконструкция на места за събиране селскостопански и битови отпадъци, включително трупосъбирателни площадки | нови бр.места | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | подобрени бр.места | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Изграждане или подобряване на водоснабдителната мрежа | нова км. | 19,8 | 3 | 2 | 2 691 548,13 | 1 535 676,28 |
|  | подобрена км. | 9,7 |  |  |  |  |
| Подобряване на уличната мрежа | подобрена км. | 185,4 | 19 | 13 | 22 328 746,56 | 15 807 900,00 |
| Изграждане или подобряване на канализационната мрежа | нова км. | 14,3 | 5 | 1 | 4 859 672,54 | 2 239 600,83 |
|  | подобрена км. | 7,8 |  |  |  |  |
| Възстановяване на исторически сгради | бр.сгради | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Изграждане или възстановяване на многофункционални културно-информационни центрове | бр.центрове | 1 | 1 | 1 | 181 156,48 | 181 156,48 |
| Общо |  |  | 29 | 18 | 30 061 123,71 | 19 764 333,59 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

Сравнението на постигнатите резултати по мярката със заложените показатели за мониторинг в НПРЗСР към 31.12.2007 г., показва, че:

- Одобрени са проекти на 222 бр. общини, което е 9 пъти повече от очакваните 25 бр. общини и са платени проекти на 29 бр. (116% от очакваните);

- Одобрени са проекти за подобряване на 9 бр. паркове, което е 1,8 пъти повече от очакваните 5 бр., но все още няма платени проекти;

- Няма одобрени и изплатени проекти за изграждане или реконструкция на места за събиране селскостопански и битови отпадъци, включително трупосъбирателни площадки, при очаквани 10 бр. подобрени места и 5 бр. нови;

- Одобрени са проекти за подобряване на 146,4 км. водоснабдителна мрежа (112,6%), в сравнение с очакваните 130 км.;

- Одобрени са проекти за изграждане на 48,2 км. нова водоснабдителна мрежа (241%), в сравнение с очакваните 20 км.;

- Одобрени са проекти за подобряване на 324,4 км. улична мрежа (270,3%), в сравнение с очакваните 120 км. и са изпълнени проекти за 185,4 км. (154,5% от очакваните);

- Одобрени са проекти за подобряване на 25,2 км. канализационна мрежа (72%), в сравнение с очакваните 35 км.;

- Одобрени са проекти за изграждане на 90,3 км. нова канализационна мрежа, което е 18 пъти повече в сравнение с очакваните 5 км. и са изпълнени проекти за 14,3 км. нова мрежа и модернизация на 7,8 км. съществуваща мрежа;

- Няма одобрени и изплатени проекти за възстановяване на исторически сгради, при очаквани 50 бр.;

- Одобрени са проекти за изграждане или възстановяване на 6 бр. многофункционални културно-информационни центрове (15%), в сравнение с очакваните 40 бр.

Мярка 2.3. “Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура”

Крайната цел на мярката е подпомагане на общинските и областни власти в България при подобряването, разширяването и създаването на междуселищната техническа инфраструктура.

Подкрепяните по мярката инвестиции допринасят за:

- подобряване и развитие на пътищата между селата;

- подобряване и развитие на водоснабдителната инфраструктура между селата.

В таблици VІІ.20. и VІІ.21. са представени броят и стойността на одобрените проекти за периода до 31.12.2007 г.

Таблица VІІ. 20.

Брой и стойност на одобрените проекти по Мярка 2.3. "Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура".

| Вид инвестиция | Физически показатели на одобрените проекти* |  | Брой проекти |  | Одобрена субсидия (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерни единици | Количест-во | до 31.12. 2007 г. | от които през 2007 г. | до 31.12.2007 г. | от които през 2007 г. |
| Подобряване на съществуващите общински пътища, свързващи две или няколко селища в рамките на една община или от две съседни общини | Км. | 481,4 | 48 | 8 | 95 378 342 | 11 879 943 |
| Подобряване на пътищата, водещи към природни и исторически забележителности, както и към паметници на културата | Км. | 6,1 | 1 | 0 | 1 893 516 | 0,00 |
| Подобряване на селскостопанските пътища | Км. | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Подобряване и разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура | Км. | 114,631 | 9 | 0 | 16 862 576,00 | 0 |
| Общо : |  |  | 58 | 8 | 114 134 434 | 11 879 943 |

Забележка:* Отчита се само преобладаващата инвестиция в одобрения проект, за който Агенция САПАРД е сключила договор

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

Таблица VІІ.21.

Брой и стойност на изплатените проекти по Мярка 2.3. "Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура" до 31.12.2007 г.

| Вид инвестиция | Физически показатели на изплатените проекти |  | Брой проекти |  | Изплатена субсидия (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерни единици | Количест-во | до 31.12. 2007 г. | от които през 2007 г. | до 31.12.2007 г. | от които през 2007 г. |
| Подобряване на съществуващите общински пътища, свързващи две или няколко селища в рамките на една община или от две съседни общини | Км. | 140,3 | 14 | 6 | 25 184 399, 11 | 9 319 014, 59 |
| Подобряване на пътищата, водещи към природни и исторически забележителности, както и към паметници на културата | Км. | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Подобряване на селскостопанските пътища | Км. | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Подобряване и разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура | Км. | 47,0 | 2 | 1 | 2 943 204,07 | 2 328 059,98 |
| Общо : |  |  | 16 | 7 | 28 127 603,18 | 11 647 074, 57 |

Източник: База данни на одобрените проекти, МЗХ.

Сравнението на постигнатите резултати по мярката със заложените  показатели за мониторинг в НПРЗСР към 31.12.2007 г. показва, че:

- Одобрени са проекти на 58 бр. общини, което е над 2 пъти повече от очакваните 25 бр.

общини и са платени проекти на 16 бр. (64% от очакваните);

●       Одобрени са проекти за подобряване на 114,63 км. водоснабдителна мрежа (125,9%), в

сравнение с очакваните 91 км. и са изпълнени проекти за 47  км. (51,6% от очакваните);

●        Няма одобрени проекти за подобряване на селскостопанските пътища;

- Одобрени са проекти за подобряване на 481,4 км. пътна инфраструктура (200,5%), в сравнение с очакваните 240 км. и са изпълнени проекти за 140 км. (58 % от очакваните);

- Изплатени са проекти водещи до подобряване на условията на живот на 162 787 жители,  което е 5,8 пъти повече, в сравнение с очакваните 28 000 жители.

Резултатите от прилагането на мерки 2.2. и 2.3. през 2007 г. потвърждават заключенията на оценките на изпълнението на Програмата. Бюджетите на мерките, дори и след допълнителното прехвърляне на средства от други мерки, са крайно незначителни, спрямо нуждите от развитие на инфраструктурата на селските райони в България. Интересът към подобни инвестиции си остава огромен. Показателни за това са 134 проекта за подобряване на уличната мрежа, одобрени през 2007 г. Приемът на тези проекти е опит за възстановяване на интереса на селските общини към Програмата, който е сериозно разклатен в периода 2004-2006 г., когато стотици проекти на общините са замразени, а изпълнението на първите одобрени проекти по мерките се затормози и забави, вследствие на тежки и продължителни тръжни процедури, както и на трудности при авансовото финансиране на проектите и покриването на разходите за ДДС. По-малки по размер проекти, като тези одобрени през 2007 г., отговарят в по-голяма степен на финансовите възможности на селските общини, въпреки че такива проекти рядко биват  “интегрирани”. Трудностите, свързани с изпълнението на проектите,  не могат лесно да бъдат преодолени, както е видно от бавния темп на завършване на одобрените проекти. Селските общини изпитват недостиг на технически капацитет да подготвят проекти, да организират тръжни процедури, да контролират изпълнението на строителните работи. Бюджетът на тези общини за капиталови разходи не им позволява да финансират авансово големи проекти, които от друга страна,  отговарят на техните нужди от инфраструктурно развитие, както и лесно да покрият разходите за ДДС по тези проекти.

Мярка 3.1. “Подобряване на професионално обучение”

През 2005 г. започна реалното прилагане на мярката и подготовката на проектите, което включва: набиране на заявки за обучение, одобряване на заявките, съставяне на курсове, представяне на проекти от МЗХ като бенефициент и одобряване на проектите от ДФ ”Земеделие”, сключване на договор между МЗХ и ДФ ”Земеделие”, провеждане на тръжна процедура от МЗХ за избор на консултант, сключване на договор с избрания консултант, провеждане на обучението, отчитане и подаване на заявка за плащане.

Дейностите по прилагане на Мярка 09 „Подобряване на професионалното обучение” по Програма САПАРД се провеждат съгласно следните нормативни документи:

- Регламент на съвета (ЕС) 1268/1999 от 21 юни 1999 г.;

- Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (РБ) по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД);

●    Наредба № 33 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на професионалното обучение по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД),  издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 77 от 1.09.2003 г изм. ДВ. бр.105 от 02.12.2003 г., изм. ДВ. бр.39 от10.05.2005 г., изм. ДВ. бр.104 от 27.12.2005г., изм. ДВ бр. 60 от 25.07.2006 г. ;

●     Практическо ръководство за прилагане на правила и процедури в Република България за сключване на договори за услуги, доставки и строителство, финансирани от общия бюджет на Европейската общност в контекста на сътрудничество с трети страни;

●    Договор № РД-ПО/02.06.04 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за провеждане на професионално обучение при условията на Специалната  предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД), сключен между ДФ “Земеделие” и  МЗХ;

●      Вътрешни правила за дейността на дирекциите в министерство на земеделието и храните, участващи в прилагането на Наредба № 33 от 27 август 2003 г. , приети с Решение №12 на Колегиума на МЗХ от 31 август 2004 г. и утвърдени от министъра на земеделието и храните;

●     Заповед № РД 09-13/10.01.2006г. на министъра на земеделието и храните за възлагане на правомощия във връзка с осъществяване на всички дейности и подписване на всички документи по чл.19, чл.26, чл.29, чл.31 и чл.32 от Наредба № 33 от 27.08. 2003 г.

●    Заповед № РД-09/12.01.2006 г. на министъра на земеделието и храните за съставяне на постоянна комисия за организиране и осъществяване на административното и финансово управление на дейности по Наредба № 33 от 27.08.2003 г.

До края на 2007 г. са постигнати следните резултати:

●    По договор между МЗХ и ДФ ”Земеделие” № 1919/18.07.2005 г. е одобрено и извършено плащане на стойност 109 473, 04 лв. Дейностите по този договор са извършени през 2006 г. и са представени в доклада за 2006 г.

●      По договор между МЗХ и ДФ ”Земеделие” № 1921/09.11.2005 г., е слючен договор за услуга, след проведена тръжна процедура между МЗХ като възложител и Национален център за аграрни науки, като консултант на 23.11. 2006 г. През 2007 г. са проведени следните курсове: Растениевъдство (сектор С04) – 1 бр. дългосрочен курс; Трайни насаждения – овощни градини, лозя и ягодоплодни (сектор С05) – 2 бр. дългосрочни курсове и 3 бр. средно срочни курсове; Отглеждане на зеленчуци, цветя, етерично-маслени култури, зърнени и маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, висококачествени сортове тютюн и памук (сектор С06) – 2 бр. дългосрочни курсове и 1 бр. средносрочен курс; Гъбопроизводство (сектор С15) – 1 бр. средно срочен курс. Обучени са общо 127 курсиста. За изпълнените дейности е подадена заявка за плащане на 14.11.2007 г. на стойност 198 607, 05 лв.

●     По договор между МЗХ и ДФ ”Земеделие” № 1925/06.04.2000 г. е сключен договор за услуга, след проведена тръжна процедура между МЗХ като възложител и Национален център за аграрни науки, като консултант на 29.03.2007 г. През 2007 г. са проведени 13 средносрочни курса, с продължителност по 30 учебни часа всеки курс по тема: Придобиване на професионална квалификация "пчелар-проверител", съгласно чл. 36, ал.1 от Закона за пчеларството. Обучени са общо 194 курсиста.

Всички стойностни показатели на одобрените проекти в годишния доклад са на база първоначално сключените договори с бенефициентите