Отговор на въпрос от Дора Янкова – народен представител от ПГ на БСП лява България относно изпълнението на натуралните показатели и финансовите резултати на териториалните поделения „Държавно ловно стопанство – Извора“ – гр. Девин, „Държавно горско стопанство – Триград“ и „Държавно горско стопанство“ - Михалково

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

- ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНКОВА,

Подготвена съм с данни за тези 3 стопанства и към 30 юни 2016 г. и към 30 септември 2016 г. Ще Ви запозная с данните за 30 септември, освен ако не сте имали нещо в предвид с данните за шестмесечието.

Към 30 септември 2016 г. Постигнати са следните показатели на Държавно ловно стопанство Извора”, гр. Девин, „Държавно горско стопанство Триград” и „Държавно горско стопанство Михалково” са териториални поделения на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр. Смолян.

Изпълнението лесокултурни дейности по натуралните показатели

„Държавно ловно стопанство Извора” – до края на месец юни на територията на стопанството са изпълнени следните дейности по възобновяване на горите:

- попълване на горски култури –100 % изпъление отглеждане на горски култури - 75 % изпълнение

„Държавно горско стопанство Триград” – стопанството няма предвидени дейности по възобновяване по горскостопански план от 2006 г., предвид подходящите условия, гарантиращи много добро естествено възобновяване на горите през 2016 г.

„Държавно горско стопанство Михалково“:

- попълване на горски култури – 100 %;

- отглеждане на култури – 100%

- ограждане на култури – 106%

- почистване на площи за залесяване – 100%

- залесяване – 100%

2.Стопанисване на горски територии – държавна собственост

ДГС Триград – изпълнени на 100%

ДГС Михалково – изпълнение на 100%

Ползване на дървесина по финансов план за 2016 г. и изпълнение към 30.09.2016год. на ДГС Триград, ДГС Михалково и ДЛС Извора в количество и стойност:

| Териториално поделение | Ползване на дървесина по ФП 2016 г. |  | Ползване на дървесина към 30.09.2016 г. |  | % изпълнение в натура | % изпълнение в стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | лв. | м3 | лв. |  |  |
| ДЛС - Извора | 30 486 | 2 472 270 | 30 381 | 2 287 697 | 100 | 93 |
| ДГС – Триград | 13 237 | 920 108 | 11 742 | 881 055 | 89 | 96 |
| ДГС – Михалково | 27 573 | 2 146 715 | 22 643 | 1 918 908 | 82 | 89 |

Отчетеният висок процент изпълнение на финансовия резултат спрямо заложения по финансов план за 2016 година на посочените териториални поделения, е в резултат на:

- Предстоящи разходи за ловностопански мероприятия през второто полугодие (за закупуване на фураж и подхранване на дивеча) – за ДЛС Извора;

- Постигнати по-високи продажни цени на проведените търгове за продажба на дървесина – за ДГС Триград и ДГС Михалково.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!