Изх. № 0201-12

…………     2017 г.

ЧРЕЗ

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

- НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА ГЕРБ

На Ваш № 754-06-2/19.04.2017 г.

- Относно: Изпълнение на ПМДР 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,

Във връзка с исканите от Вас данни към 21 април 2017 г. относно изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г., Ви предоставям следната информация в табличен вид:

Справка проектни предложения към 21.04.2017 г.

| Отворена мярка | Бюджет по мярката/лв./ | Бр. заявления | Обща стойност на подадените проектни предложения /лв./ | БФП /в лв./ | Брой одобрени заявления | Одобрена сума за подпомагане /лв./ | Индикативен краен срок за разглеждане на заявления | Платени средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.Продуктивни инвестиции в аквакултурите – малки проекти | 2,000,000 | 17 | 1,370,346.19 | 679 533.09 | 0 | 0,00 | 31.05.2017 г. | 0,00 |
| 5.4.Преработване на продуктите от риболов и аквакултури | 10,000,000 | 28 | 44,717,779.67 | 20,695,812.64 | 0 | 0,00 | 31.05.2017 г. | 0,00 |
| 4.1.Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР | 821,749 | 16 | 744,762.00 | 744,762.00 | 0 | 0,00 | 16.05.2017 г. | 0,00 |
| 3.2.Събиране на данни | 1,200,000 | 1 | 1,123,920.76 | 1,123,920.76 | 0 | 0,00 | 06.06.2017 г. | 0,00 |
| 7.1.Техническа помощ | 5,500,000 | 5 | 5,479,394.00 | 5,479,394.00 | 4 | 5,111,816.00 |  | 315,866.00 |
| 1.8.Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ (дата на отворен прием- 23.03.2017г.) | 10,400,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 месеца след приключване на приема на ПП | 0,00 |
| 2.2.Продуктивни инвестиции в аквакултурите - големи проекти (дата на отворен прием- 24.02.2017 г.) | 16,872,000 | 2 | 1,479,425.37 | 0 | 0 | 0,00 | 3 месеца след приключване на приема на ПП | 0,00 |
| 1.3.Окончателно преустановяване на риболовните дейности“ (дата на отворен прием - 21.04.2017г.) | 1,681,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 месеца след приключване на приема на ПП | 0,00 |
| Общо: | 48,474,785 | 69 | 54,915,627.99 | 28,043,889.40 | 4 | 5,111,816.00 |  | 315,866.00 |

Допълнителна информация, свързана с изпълнението на мерки по ПМДР:

- Мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

След приключване на всички оценки за административно съответствие и допустимост (АСД), е изготвен протокол от председателя на оценителната комисия, в който са описани резултатите от проверките и списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка, където се посочват и основанията за недопускане. Управляващият орган на ПМДР публикува списък на проектните предложения на 28 март 2017 г., които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-5.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по ПМДР 2014–2020 г. на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) /www.eufunds.bg/. Всеки от кандидатите, чието проектно предложение е включено в списъка е уведомен поотделно посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН) 2020.

Общият брой на отхвърлените проектни предложения е 17 на етап АСД. В законоустановения срок са получени 14 възражения от кандидати.

Със заповед на ръководителя на УО на ПМДР са определени лица за разглеждане на основателността на постъпилите възражения. За повторна оценка са върнати 11 проектни предложения, отхвърлени са 3. За три проектни предложения не са получени възражения от кандидатите.

- Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурата“, сектор „Малки проекти“

След приключване на всички оценки за АСД, е изготвен протокол от председателя на оценителната комисия, в който са описани резултатите от проверките и списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка, където се посочват и основанията за недопускане. Управляващият орган на ПМДР публикува списък на проектните предложения на 30 март 2017 г., които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-2.002 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ по ПМДР 2014–2020 г. на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ /www.eufunds.bg/. Всеки от кандидатите, чието проектно предложение е включено в списъка е уведомен поотделно посредством ИСУН 2020.

Общият брой на отхвърлени проектни предложения на етап АСД е 4. В законоустановения срок са получени 2 възражения от кандидати.

Със заповед на ръководителя на УО на ПМДР са определени са лица за разглеждане на основателността на постъпилите възражения. За повторна оценка са върнати 2 проектни предложения. За две проектни предложения не са получени възражения от кандидатите.

- Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за водено от общностите местно развитие (ВОМР)“

След приключване на всички оценки за АСД, е изготвен протокол от председателя на оценителната комисия, в който са описани резултатите от проверките и списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка, където се посочват и основанията за недопускане. Управляващият орган на ПМДР публикува списък на проектните предложения на 11 април 2017 г., които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” по ПМДР 2014–2020 г. на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ /www.eufunds.bg/. Всеки от кандидатите, чието проектно предложение е включено в списъка е уведомен поотделно посредством ИСУН 2020.

Общият брой на отхвърлени проектни предложения на етап АСД е 2. В законоустановения срок e полученo 1 възражениe.

Към момента тече процедура по проверка за основателността на получените възражения.

- Мярка 7 „Техническа помощ“

По мярката има получени 5 проектни предложения, 4 от които са одобрени. Оценката на проектното предложение на Сертифициращия орган по ПМДР приключи,                         като предстои издаване на решение и заповед от ръководителя на УО на ПМДР за одобряване на бюджетната линия.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ

Министър на земеделието и храните