Отговор на въпрос от Светла Бъчварова – народен представител от ПГ на БСП лява България относно изпълнението на проекти за трупосъбирателни площадки по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

- ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР БЪЧВАРОВА,

Със заповед от 29 ноември 2013 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция е обявен прием на заявления за подпомагане с начална дата 9 декември 2013 г. и общ бюджет за приема в размер на на 6 млн. 500 хил. евро. В периода на приема са приети заявления на 6 общини: Стралджа, Съединение, Тервел, Сухиндол, Роман, Бобошево. Всички подадени проекти бяха одобрени и съответно имат сключени договори с Държавен фонд „Земеделие”.

Подадени проектни предложения предвиждат:

- Извършване на строителни дейности по изграждане на пунктове за управление на животински отпадъци;

- Закупуване и доставка на специализирано технологично оборудване и обзавеждане;

- Закупуване и доставка на специализиран вътрешнозаводски транспорт и оборудвани специализирани камиони.

Новоизградената инфраструктура ще се използва за събиране и временно съхранение на животински отпадъци до момента на тяхното извозване. Приемът не е бил ограничен и допустими за подпомагане са били всички общини в обхвата на мярката.

На 30 декември 2013 г. са сключени шест договора за финансова помощ, от които към момента са анулирани два договора на стойност                                 4 млн. 114 хил. лв. в следствие на подадени молби за прекратяване на договорите от страна на бенефициентите – община Роман и община Бобошево. Другите четири договора са с общините Стралджа, Съединение, Тервел и Сухиндол, със стойност на одобрената субсидия                        8 млн. лв. и краен срок за извършване на инвестицията 15 септември 2015 г., като към този момент по тях са извършени само авансови плащания в размер на около 4 млн. лв. От страна на бенефициентите са подадени заявки за окончателно плащане, което ще бъде извършено до края на 2015 г. Поглеждайки съгласно и статистиката за корекции, следва да приемем, че тези бенефициенти ще са изградили въпросните площадки. Със сигурност считам, че това би облекчило фермерите по отношение на тези дейности, както и самата държава.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!