Отговор на въпрос от Светла Бъчварова – народен представител от ПГ на БСП лява България относно загубата на средствата по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и Програмата „Рибарство и аквакултури” (2007-2013)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

- ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

- УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР БЪЧВАРОВА,

- Относно Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

В началото на м. септември 2015 г., на база анализ и прогноза, извършени съвместно от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, и Управляващият орган на Програмата, с цел недопускане загуба на средства бе подготвено, и към дата 30 септември 2015 г. предложено за разглеждане и одобрение на службите на Европейската комисия 16-то изменение на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.

Също така, с цел пълно и ефективно усвояване на средствата по Програмата през м. септември 2015 г. беше обявен извънреден целеви прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” с първоначален бюджет за приема в размер левовата равностойност на 50 млн. евро. След извършени анализи за размера на освободените средства по мярката, на 6 ноември увеличихме бюджета по заповедта с 12 млн. евро. Приемът по мярката даде допълнителна възможност на земеделските стопанства да инвестират в своите ферми. Въпреки краткият срок, по време на приема постъпиха над 1 000 проектни предложения, като към момента одобрените заявления са над 880 бр., реално сключените договори към момента са 620 бр. и продължава процеса по тяхната подготовка и подписване, като контрактуването ще приключи към края на следващата седмица и всички подадени заявления които имат 5 точки и над това на практика ще бъдат контрактувани  без каквито и да било условия относно разплащането. С цел ефективната реализация на проектите подготвихме изменение на нормативната уредба, с което удължихме крайния срок за тяхното изпълнение до 30 ноември.  В резултат е оптимистичната прогноза за почти пълно разплащане на заложените цели по повечето мерки, при което се очаква отчисления на не повече от 10 млн. евро. По отношение на общините песимистичният вариант за загуба зависи от това дали и в какъв размер ще бъдат одобрени за плащане подадените заявки от общините, говорим за мерки 321 и 322, каква е ситуацията в оборот или  в изпълнение бяха договори в размер на 1 240 000 000 млн.лева към месец август. Към момента след като удължихме срока за втори път за подаване на заявления от общините, не са подали заявки за плащане само пет общини – Димово, Котел, Неделино, Смядово и Сухиндол, като техните проекти са на обща стойност  34 млн. лева, които на практика не са подадени за разплащане от всички  1 240 000 000 млн. лева, които бяха в обръщение, като това е един добър резултат. От тук нататък  песимистичният вариант за загуба на средства зависи от това подадените заявки  до колко и извършените разходи ще бъдат одобрени и  разплатени  от Държавен фонд „Земеделие“. Ако ние се движим в средните размери каквито са досега, загубата по Програмата в песимистичния вариант  не следва да надхвърли 35-40 млн. евро. До момента загубата по Програмата за стария програмен период е 143 млн. евро през четири години общо отчислявани, или изпълнявайки едни реалистични прогнози за усвояването ние ще достигнем общо 92-93% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони за стария програмен период. Към 20 ноември ще направим един нов анализ относно разплащането на средствата и ще изпратим последната корекция към 16-та нотификация. Ако този резултат, както сочат анализите бъде изпълнен, следва да се отчете, че това е един много добър програмен период за страната.

- Относно Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013

В съответствие с чл. 90 (1) от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Европейската комисия автоматично отменя сумите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., съгласно правилото N+2, както следва:

- 4 млн. 132 хил. 961 евро от годишния транш за 2009 г.

- 3 млн. 568 хил. 500 евро от годишния транш за 2011 г.

- 9 млн. 525 хил. 78 евро от годишния транш за 2012 г.

- Предвид предприетите действия от страна на Управляващия орган не се прогнозира риск от загуба съгласно правилото N+2 за 2013 г.

Общият размер на загубата за програмен период 2007 – 2013 г. до настоящия момент е в размер на 17 млн. 226 хил. 539 евро.

От тук насетне  ние не очакваме загуба предвид високият процент на договаряне. Програмата е малко по-различна, проектите, които в момента се изпълняват трябва да бъдат завършени и разплатени от бенефициентите до 31 декември тази година, а заявени за разплащане  според съответните срокове е 15 април следващата година, а срокът за разплащане от Държавен фонд „Земеделие“ е 30 юни  следващата година. Самите бенефициенти трябва да знаят, че трябва да са завършили проектите  си до края на тази година. Тук основният проблем е четири годишният период закъснение на старта на Програмата, което не бива да се повтаря.

- БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!