Отговор на въпрос от Красимир Янков – народен представител от ПГ на БСП лява България относно план за земеразделяне на землището на град Дългопол

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

- ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ,

Действително поех ангажимента Министерството на земеделието и храните да приключи дейностите по изготвяне и одобряване на плана за земеразделяне за землището на гр. Дългопол – въпрос, който не е намерил решение повече от 7 години.

В тази връзка бих искала да Ви информирам, че техническото задание вече е одобрено и изпълнението му е обезпечено финансово.

Към днешна дата са изпълнени следните етапи от заданието, а именно:

- изработване на баланс на територията за плана за земеразделяне, съгласно предоставените от общинската служба по земеделие -Провадия актуални данни;

- техническа обработка на издадените решения за признато право на собственост върху земеделските земи и изготвяне на съответните регистри и баланси.

Възложени са и предстои изпълнение на следните етапи:

- провеждане на анкета за установяване на актуалното състояние и местоположение на имотите по собственици;

- подготовка на становище от Изпълнителя за подробна организация на техническите дейности при изработване на проекта;

- изработване на предварителен (идеен) проект на план и обявяване в Държавен вестник;

- създаване на цифров модел на проекта и придружаващите го списъци и баланси.

Дейностите съгласно заданието се извършват от правоспособни лица по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър, по договор с Министерството на земеделието и храните.

Приетия и одобрен проект на плана за земеразделяне се обнародва в Държавен вестник за да могат собствениците да се запознаят с него и ако счетат за необходимо да подадат възражение в 14 дневен срок.

Уважените възражения се отразяват чрез корекция на плана за земеразделяне, който също се обнародва в Държавен вестник.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!