Предложение за прехвърляне на финансови средства между различни приоритети в рамките на бюджета на мярка 4 „Инвестиции в материали активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

Предложението за четвърто изменение на ПРСР включва прехвърляне на финансови средства в размер на 70 млн. евро публични разходи от Фокус област 5А „Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“ към Фокус област 3А „Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации“, както и промяна в заложените индикатори в съответствие с предложения трансфер на средства.

Причините за предложеното прехвърляне на финансов ресурс от Приоритет 5 към Приоритет 3 на ПРСР са следните:

- Риск от неизпълнение на междинните стойности на заложени индикатори по Приоритет 3 съгласно рамката за изпълнение на ПРСР към 31.12.2018 г.

- Ниска степен на изпълнение на заложения индикатор за брой подпомогнати проекти за преработка/маркетинг на селскостопански продукти в рамките на Фокус област 3А (подмярка 4.2);

- Проблеми със стартирането и прилагането на подмярка 4.3 „Инвестиции в селскостопанска инфраструктура“.

В тази връзка УО на ПРСР предлага прехвърляне на допълнителен финансов ресурс в рамките на Фокус област 3А с цел постигане на по-голям ефект във фокус областта, включително по-добро изпълнение на заложеният индикатор за брой подпомогнати проекти за преработка/маркетинг на селскостопански продукти (1 555). По този начин се очаква в допълнение към извършените промени в подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по отношение на финансовите параметри, изразяващи се в намаляване на тавана на разходите, помощта да достигне до по-голям брой ползватели, респективно в по-висока степен да се изпълнят целите, заложени в подмярката и Програмата.

Таблица № 1 „Индикаторен план Фокус област 3А (подмярка 4.2)“

| Фокус област 3А |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 (17) | Брой на подпомогнатите операции за преработка/маркетинг на селскостопански продукти | 1,555 |
| 4 (17) | Общ размер на инвестициите в евро | 380,994,418 |
| 4 (17) | Общ размер на публичните разходи в евро | 191,901,477 |

Прехвърлянето на средства към Фокус област 3А е продиктувано и от високия интерес от страна на потенциалните кандидати за реализация на инвестиции по подмярка 4.2. В рамките на приема, проведен през 2015 г. кандидатите са надзаявили четирикратно размера на първоначално определения бюджет, което предполага висок интерес към подмярката и възможност за ефективно усвояване на средствата при прехвърляне.

Несъответствието по отношение на планирания среден размер на финансовата помощ за един проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (на етап програмиране) и размера на инвестициите, респективно размера на одобрената финансова помощ по сключени договори, по подадени заявления в рамките на периода на прием през 2015 г. е продиктувано от следните обстоятелства:

- Финансовата помощ по проекти за преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора по подмярка 4.2 се предоставя в съответствие с условията на Регламент (ЕС) № 702/2014 от 25 юни 2014 г. (финансовата помощ не се ограничава до 200 000 евро);

- Последният прием за инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от ПРСР се състоя през месец май 2012 г. (дълъг период от време, в рамките на който се е натрупала необходимост от реализиране на инвестиции в обновяване в преработвателния сектор);

- По-високият размер на заявените разходи от страна на земеделските производители за преработка на собствена продукция в сравнение с проектите за преработка, реализирани по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г.

Средният размер на финансовата помощ за един проект въз основа на заложения финансов ресурс в рамките на индикаторния план на етапа на програмиране за фокус област 3А, по мярка 4 възлиза на 123 409 евро. От друга страна, данните по отношение на сключените договори по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ въз основа на проведения прием през 2015 г. показват, че средния размер на договорената финансова помощ възлиза на приблизително 740 хил. евро, която стойност е 6 пъти по-висока от заложената.

Съгласно данни, предоставени от ДФ „Земеделие“ към 31 декември 2016 г. в рамките на фокус област 3А са сключени общо 177 договора за подпомагане с договорена финансова помощ в размер на 120 263 978 евро. Съответните данни показват, че при договорен приблизително 63 % от програмирания финансов ресурс в рамките на фокус областта по подмярката ще бъде постигнат едва 11 % от заложения показател за брой на подпомогнатите операции. Това несъответствие налага преразглеждане на програмираният финансов ресурс в рамките на фокус област 3А по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ както и заложения индикатор „Брой на подпомогнатите операции за преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Предложеното прехвърляне на средства е свързано и с риска от неизпълнение на междинните цели, заложени в рамката за изпълнение на ПРСР. Междинните цел по Приоритет 3 на Програмата ще се считат за изпълнени при достигане на индикаторите, посочени в таблицата по-долу:

| Приоритет 3 | Индикатор и мерна единица | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство | Общо публични разходи П3 (в евро) | 54 580 807 евро |
|  | Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, за местни пазари/ къси вериги на доставки и групи на производителите (3A) | 90 |
|  | Брой операции подпомогнати по M4 "Инвестиции във физически активи" за преработка и маркетинг на земеделска продукция | 311 |

Съгласно указания на Комисията относно рамката за изпълнение и резерва от ЕЗФРСР за периода 2014-2020 г. от 14 май 2014 г., междинните цели ще се считат за изпълнени тогава, когато два от заложените индикатори са изпълнени на 85 % и един от индикаторите е постигнат на 75 % спрямо заложените стойности. В тази връзка, към 31 декември 2018 г. е необходимо да са на лице най-малко 265 приключени проекта по подмярка 4.2 или най-малко 234 проекта в случай, че останалите два индикатора са достигнали междинните стойности на 85 %.

Предложеното прехвърляне на средства няма да окаже влияние по отношение на приноса на ЕЗФРСР към ПРСР. В резултат на прехвърлянето ще се намали общият размер на публичните разходи по ПРСР с 8 235 294 евро поради факта, че приноса на ЕЗФРСР в рамките на Приоритет 5 възлиза на 75 % до като в рамките на Приоритет 3 възлиза на 85 %. По този начин общият бюджет на ПРСР за периода 2014-2020 г. ще бъде намален от 2 917 848 203 до 2 909 612 909 евро (от бюджета на мярка 4).

Разпределение на финансовите средства, предоставени чрез ЕЗФРСР по Приоритети в рамките на ПРСР (преди и след прехвърляне на средствата) е онагледено по-долу:

Преди прехвърляне на средства			След прехвърляне на средства

| Приоритет | ЕЗФРСР | Дял |  | Приоритет | ЕЗФРСР | Дял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | 320,706,912 € | 13.55% |  | P2 | 320,706,912 € | 13.55% |
| P3 | 232,856,007 € | 9.84% |  | P3 | 285,356,007 € | 12.06% |
| P4 | 741,499,734 € | 31.33% |  | P4 | 741,499,734 € | 31.33% |
| P5 | 334,704,712 € | 14.14% |  | P5 | 282,204,712 € | 11.92% |
| P6 | 699,456,328 € | 29.55% |  | P6 | 699,456,328 € | 29.55% |
| TA | 37,493,274 € | 1.58% |  | TA | 37,493,274 € | 1.58% |
|  | 2,366,716,966 € | 100% |  |  | 2,366,716,966 € | 100% |

Разпределение на финансовия ресурс по Приоритети в рамките на ПРСР 2014-2020 г. по отношение на общия размер на публичните разходи (преди и след прехвърляне) е онагледено по-долу:

Преди прехвърляне на средства			След прехвърляне на средства

| Приоритет | Общо публични разходи | Дял |  | Приоритет | Общо публични разходи | Дял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | 371,932,203 € | 12.75% |  | P2 | 371,932,203 € | 12.78% |
| P3 | 272,904,037 € | 9.35% |  | P3 | 334,668,743 € | 11.50% |
| P4 | 983,098,023 € | 33.69% |  | P4 | 983,098,023 € | 33.79% |
| P5 | 430,648,778 € | 14.76% |  | P5 | 360,648,778 € | 12.40% |
| P6 | 815,155,428 € | 27.94% |  | P6 | 815,155,428 € | 28.02% |
| TA | 44,109,734 € | 1.51% |  | TA | 44,109,734 € | 1.52% |
|  | 2,917,848,203 € | 100% |  |  | 2,909,612,909 € | 100% |

УО на ПРСР предвижда провеждане на прием на заявления по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ в периода септември-октомври. В тази връзка се планира провеждане на приема с остатъчния наличен бюджет и прехвърлените средства към бюджета на подмярката. По този начин, при ускорено разглеждане на проектните предложения ще се осигури възможност за изпълнение и приключване на една част от проектите (които съдържат основно инвестиции в закупуване на оборудване), като по този начин ще се осигури възможност за изпълнение на междинната цел по Приоритет 3 съгласно рамката за изпълнение, както и за по-високото изпълнение на броят на предвидени операции като цяло.

Предложеното прехвърляне на финансови средства е в синхрон с извършената промяна по отношение на финансовите условия в подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с трето изменение на ПРСР. Въз основа на прехвъляне на средствата ще бъде осигурена възможност за покриване в по-голяма степен на нуждите от инвестиции в преработвателния сектор, респективно ще повлияе върху повишаване на конкурентоспособността на по-голям брой предприятия, които ще създадат допълнителна заетост, включително на територията на селските райони на страната.