НИВО НА ГРЕШКИ ПО ПРСР

Нивото на грешки по ПРСР се наблюдава периодично както от УО на ПРСР, така и от службите на ЕК. То отразява констатираните от одиторите на ЕК недостатъци при изпълнението на Програмата както през програмен период 2007-2013 г., така и в настоящия 2014-2020 г. и предприетите от страна на българските власти действия за тяхното отстраняване и съответно намаляване на риска от най-често допусканите грешки.

1. По отношение на констатираните повтарящи се слабости, свързани с възлагането на обществените поръчки, от страна на българските власти са предприети необходимите действия за подобряване контрола при спазването на европейското и националното законодателство в тази област. Негативният опит от програмен период 2007-2013 г. при прилагането на мерки 313, 321 и 322 е взет предвид, като прилагането на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. е значително подобрено в тази посока – разработени са стандартизирани критерии за възлагане по видове и типове инвестиционни дейности за прилагане на процедурите по ЗОП. Изготвени са указания към бенефициенти за предварителна проверка и последващ контрол във връзка с провеждане на обществени поръчки, които целят съществено намаляване на възможността от последващи административно-наказателни санкции и финансови корекции, като ДФЗ-РА ще осъществява предварителен и последващ контрол върху процедурите за провеждане на обществените поръчки. Указанията и приложенията към тях са публикувани на сайта на ДФЗ. Те са задължителни за бенефициентите възложители по ЗОП.

2. По отношение на установеният риск от използването на неподходяща оценка на основателността на разходите, базиран на опита от програмен период 2007-2013 г. по мерки 121, 123, 311 и 312 са предприети следните действия – в наредбите за прилагане на различните мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 г. няма минимален праг на заявените за финансиране разходи, под който не се извършва преценка за тяхната обоснованост. Ако заявеният за финансиране разход е включен в изготвения от РА списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, се представя една независима оферта в оригинал. РА извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер. Ако заявеният за финансиране разход не е включен в изготвения от РА списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, се представят най-малко три съпоставими независими оферти. В тези случаи РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор.

3. По отношение на установени недостатъци, свързани с допустимостта на площи в Системата за идентификация на земеделските парцели са предприети необходимите действия за отстраняването им, като плащанията по двете мерки (12 и 13) за кампания 2016 са съобразени с констатациите от одитното проучване.