Програма за развитие на                                                                                                                 Европейски земеделски фонд

селските райони (2014-2020)                                                                                                           за развитие на селските райони

Утвърдил:

Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА

Заместник-министър на земеделието, храните и горите

и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.

ПРОТОКОЛ

ОТ ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014 – 2020 г.)

Дата и място на провеждане:	                                 	25.10.2017 г.,

зала „Средец“, хотел „Балкан“, пл. ”Света Неделя” № 5, гр. София

ДНЕВЕН РЕД

за провеждане на седмото заседание на Комитета за наблюдение

на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020)

на 25.10.2017 г. в зала Средец, хотел „Балкан“, гр. София

| 9:00 – 9:30 | Регистрация на участниците и кафе пауза |
| --- | --- |
| 9:30 – 9:40 | т. 1. Откриване на заседанието на КН на ПРСР (2014-2020), приемане на дневния ред. за одобрение д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите и председател на КН на ПРСР (2014-2020) |
| 9:40 – 9:50 | т. 2. Приемане на протокола от 7-то заседание на КН на ПРСР(2014-2020). за одобрение Докладва: Секретариат на КН на ПРСР (2014-2020) |
| 9:50 – 10:30 | т. 3. Информация за напредъка на ПРСР (2014-2020) - напредък по обработката на заявленията, постигане на междинни цели. за информация Докладват: Държавен фонд „Земеделие“- РА Управляващ орган на ПРСР (2014-2020) |
| 10:30 – 12:00 | т. 4. Предложение на УО на ПРСР (2014-2020) за промяна на критериите за подбор по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (2014-2020). Предложение на УО за вземане на решения във връзка с втори прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (2014-2020). за одобрение Докладва: Управляващ орган на ПРСР (2014-2020) |
| 12:00 – 13:30 | Обяд |
| 13:30 – 14:30 | т. 5. Предложение на УО на ПРСР (2014-2020) за критерии за подбор на проектни предложения по мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони (2014- 2020). за одобрение Докладва: Управляващ орган на ПРСР(2014-2020) |
| 14:30 – 15:00 | т. 6. Предложение на УО за Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). за съгласуване Докладва: Управляващ орган на ПРСР (2014-2020) |
| 15:00 | т. 7. Други Закриване на заседанието |

Програма за развитие на                                                                                                                  Европейски земеделски фонд

селските райони (2014-2020)                                                                                                           за развитие на селските райони

Осмото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) (2014 – 2020 г.) се проведе в София на 25 октомври 2017 г.  в зала „Средец”, хотел „Балкан София“, пл. ”Света Неделя” № 5.

Обхватът и ограниченията на дейностите по втори прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) са дадени в Приложение № 1 към настоящия протокол.;

Променените критерии за подбор по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), свързани с дейностите, предвидени за стартиране в рамките на втория прием по подмярката, са дадени като Приложение № 2 към настоящия протокол.

Критериите за подбор на проектни предложения по мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони (2014- 2020), са дадени като Приложение № 3 към настоящия протокол.

Индикативната годишна работна програма за 2018 г. на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) е дадена като Приложение № 4 към настоящия протокол.

Списъкът на участниците в 8- мото заседание на Комитета по наблюдение е даден като Приложение № 5 към настоящия протокол.

В заседанието участваха: членове на КН на ПРСР (2014-2020) с право на глас, наблюдатели с право на съвещателен глас, г-н Петр Лапка и г-жа Елица Живкова от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия и други участници.

ТОЧКА 1-ва ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Откриване на заседанието на КН на ПРСР(2014-2020), приемане на дневния ред.

Заседанието бе открито и се председателства от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите и председател на КН на ПРСР (2014-2020)

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА откри Осмото заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР (2014-2020), представи г-н Петр Лапка и г-жа Елица Живкова от ГД „Земеделие и развитие на селските райони” към Европейската комисия и предостави думата на г-жа Елица Живкова за приветствие.

Г-ЖА ЕЛИЦА ЖИВКОВА приветства участниците в заседанието на КН от името на Европейската комисия, като ги уведоми, че от миналата седмица е мениджър на Програмата за селските райони за България. Изказа удоволствие от напредъка на Програмата и големия обем на извършената работа.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА насочи вниманието на присъстващите към дневния ред на заседанието, като представи накратко предложението на г-жа Албена Симеонова председател на Фондация за околна среда и земеделие за включване на нова точка в дневния ред: „Обсъждане на възможност за прехвърляне на средства от неработещи и нестартирали мерки на ПРСР 2014-2020 г. към мярка 11 "Биологично земеделие" и въвеждане на ограничения на размера на площта, за която да могат да се получават средства по мярката при подаване на заявления за подпомагане оттук нататък“. Д-р Василева очерта главните теми, които трябва да бъдат обсъдени на това заседание и предложи тази точка да не бъде включена в дневния ред. Тя уточни, че поставянето и обсъждането на въпроси, свързани с прехвърлянето на средства представлява стратегическо изменение на Програмата като допълни, че е рано да се говори за неатрактивни и неотворени мерки и даде думата за коментари по предложението.

Г-жа АЛБЕНА СИМЕОНОВА, председател на УС на „Асоциация за околна средна и земеделие” почерта, че предложението е от името на неправителствената организация, която представлява и че смята, че във връзка с последните съобщения средствата по мярка 11, свързани с плащания за биофермерите, няма да бъдат осъществени, тъй като, евентуално, от следващата година вече няма да има никакви средства. Изрази мнение, че  ЕС обръща много сериозно внимание на това, че в следващия програмен период би трябвало средствата да бъдат насочени към тези фермери, които създават обществени блага и не възразява обсъждането да стане на следващото заседание, но това е проблем, който трябва да се обсъди от КН и трябва да бъдат намерени средства.

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, Асоциация на младите фермери, изрази мнение, че проблемът, който поставя г-жа Симеонова е важен и трябва да се търсят варианти за решаване на проблема.

Инж. ДИМИТЪР ЗОРОВ, Председател на УС на Асоциацията на млекопреработвателите в България изрази мнение, че от Асоциацията на млекопреработвателите и от Националния говедовъден съюз не подкрепят  това предложение, защото средствата по инвестиционните мерки са недостатъчни, още повече, че се чака прием по 4.2. Почерта, че не трябва да се забравя, че е хубаво, че има създадена суровинна база от биопроизводители, но в много от секторите няма предприятия за преработка на тези суровини и не покрепят прехвърляне на средства за подпомагане на нови биопроизводители за сметка на инвестиционните мерки, още повече че няма никакви анализи откъде ще се вземат тези средства, от коя мярка и т.н.

Г-н АНГЕЛ ВУКАДИНОВ, член на Контролния съвет на Национална асоциация на зърнопроизводителите изрази мнение, че подкрепят не прехвърлянето на средствата, а подкрепят един внимателен анализ, като на този въпрос трябва да се гледа комплексно.

Г-н ИВАЙЛО ТОДОРОВ, Асоциация на земеделските производители, заместващ г-н Върбанов в това заседание на КН, обяви, че има мандат да гласува „против” влизането на точка в дневния ред „Прехвърляне на средства.” и евентуално прехвърляне към биологичната мярка. Считат, че е твърде рано да се коментира предложението и че смятат, че достатъчно средства са заделени за биологичните производители във всички програмни периоди досега, като е отделян максималният процент, който Брюксел е налагал да се задели от цялата ПРСР в тези направления.

Предлага да се направи анализ на резултатите от междинната оценка и да се премине към дневни ред и да се работи по същество.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА предложи да се гласува предложения от Управляващия орган проект на Дневен ред за 8-мо заседание на КН на ПРСР (2014-2020).

Проведе се процедура на гласуване на предложения от Управляващия орган дневен ред, който беше приет с мнозинство.

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1-ва ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

КН одобри предложения проект на дневен ред като дневен ред на осмото заседание на КН на ПРСР (2014-2020).

ТОЧКА 2-ра ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на протокола от 7-то заседание на КН на ПРСР (2014-2020).

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА даде думата на секретариата на КН на ПРСР (2014-2020).

Г-жа СНЕЖАНА ГРИГОРОВА, Дирекция РСР в МЗХГ, представи кратка информация за съгласувания вариант на протокола от 7-то заседание на КН на ПРСР, изпратен на всички участници в работата на КН на 11.10.2017 г.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА предложи да се премине към гласуване на протокола от седмото заседание на КН.

Проведе се процедура на гласуване, като сред участниците няма гласували „против“ и „въздържали се“.

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2-ра ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

КН на ПРСР (2014-2020) одобри протокола от 7-то заседание на КН на ПРСР (2014-2020).

ТОЧКА 3-та ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Информация за напредъка на ПРСР (2014-2020) - напредък по обработката на заявленията.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА  даде думата на представители от ДФ „Земеделие” да представят информацията.

Г-н КАЛОЯН КОСТАДИНОВ, ДФ „Земеделие” накратко представи напредъка на ПРСР (2014-2020).

Първият прием по подмярка 4.1. се проведе през 2015 г.

Към настоящия момент сключените договори по подмярката в зависимост от секторите са следните:

- сектор „Плодове и зеленчуци” – 395 договора;

- сектор „Животновъдство” - 340 договора;

- други сектори  извън изброените – 114 договора

- сектор „Етерично-маслени и медицински култури” -83 договора;

- смесени проекти”  - комбинация между две или три приоритетни сектора - 14 сключени договора

От одобрената финансова помощ в зависимост от секторите най-голямата е в сектор „Животновъдство” – 78 млн.евро, което представлява 42% от общата одобрена финансова помощ.

На следващо място, това е разбивка на сключените договори по критериите за подбор като в приоритетните сектори има сключени 946 договора.

На следващо място в  критерия „Селски район” – 844 договора, в „Допълнителна заетост” - 835 договора, в „Необлагодетелствен район” – 481 договора.

.

По втория прием по подмярка 4.1 към настоящия момент от 100 % , които попадат в ранкинга с точки от 57 точки, които са 528 броя, към настоящия момент са обработени 353 броя проекти, което представлява 67% от проектите, които попадат в 100% от бюджета.

По подмярка 4.2. Сключени договори по сектори:

- сектор „Плодове и зеленчуци”  -  87 договора;

- сектор „Животновъдство” – 71 проекта;

- сектор „Етерично-маслени и медицински култури” – 32 проекта;

- смесени проекти – 3 сключени договора.

Одобрена финансова помощ:

- сектор „Плодове и зеленчуци” – 72 млн. евро;

- сектор „Животновъдство” – 46 млн.евро и в

- сектор „„Етерично-маслени и медицински култури”- 23 млн. евро.

Съответствието на сключените договори с критериите за подбор на проектите:

- „Селски райони” - 183 договора;

- „Енергийна ефективност” – 135 договора;

- „Биологични продукти” – 33 договора.

В Северозападната част на България има 10 договора в област Видин, област Враца и област Монтана. В област Ловеч – 8 договора и в област Плевен – едва 3 договора.

По подмярка 6.1.

По първия прием постъпилите заявления са 2664 броя. По първия прием понастоящем сключените договори са 1368:

- сектор „Плодове и зеленчуци” – 682 договора;

- сектор „Животновъдство” – 467 договора;

- смесени проекти /комбинация между два или три приоритетни сектори – 219 договора.

По подмярка 6.3.  Постъпилите заявления са 3815 , от които сключените договори са 1815. Разбивката по сектори:

- сектор „Плодове и зеленчуци” – 894 сключени договора;

- смесените проекти /комбинация между два или три приоритетни сектори/ - 470 договора; По сектор „Плодове и зеленчуци” - 451 договора.

По подмярка 7.6. Към настоящия момент са сключени 66 договора на обща стойност над 18 млн.евро.

Подмярка 7.2. Първи прием – бюджетът по заповед на Министъра на земеделието, храните и горите беше 341 млн.евро като от общия брой постъпили заявления 925 проекта бяха със заявена финансова помощ над 1 млрд.евро

В последствие е открит целеви прием на територията на община Хитрино с бюджет 10 млн.евро. По този прием са постъпили 13 броя проекти със заявена финансова помощ над 9 млн.евро.

По целевия прием на територията на община Хитрино най-много проекти са постъпили по дейността „Проекти за реконструкция на улици и тротоари – 5 броя.

Постъпилите заявления по области и по дейности са както следва: най-много проекти са постъпили в София област – 88 бр. На следващо място са областите Благоевград и Варна съответно с 58 подадени проекта.

Към настоящия момент от тези 925 проекта в процес на обработка са 318, като най-много проекти са в София област, които в момента са в процес на разглеждане -35 проекта и  съответно в област Благоевград и във област Враца са по 20 проекта.

Проектите за обработка, които се изпълняват на територията на Северозападен район са общо 80 бр., които в момента са в процес на разглеждане. Най-много проекти, които в момента се обработват са в област Враца - 23 проекта. На следващо място са област Плевен и област Монтана.

Състояние на проектите към настоящия момент. В момента се обработват и 318 проекта и попадат в 130% на бюджета. От тях, 102 проекта чакат увеличение на бюджета, тъй като са с еднакви точки. Необходимият бюджет, изчислен към момента, е малко над 121 млн.евро. 126 проекта от тези 318 проекта в момента са в процес на съгласуване на предварителните разходи, съгласно Закона за обществените поръчки. 100 проекта от тези 318 проекта вече са с изготвена заповед за одобрение. Към настоящия момент одобрената сума надхвърля над 89 млн.евро.

В споменатите проекти не са включени проектите, свързани с ВИК и социална инфраструктура, тъй като за тях се води кореспонденция с Европейската комисия.

Общо разплатените към настоящия момент средства са над 410 млн. евро. Към настоящия момент процентът на усвояване по ПРСР е над 13%.

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3-та ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

КН прие за сведение информацията за напредъка на ПРСР (2014-2020) - напредъка по обработката на заявленията.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА представи г-н Порожанов – министър на земеделието, храните и горите и предложи да се премине към обсъждане на точка 4 от дневния ред.

ТОЧКА 4-та ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение на УО за вземане на решения във връзка с втори прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА отбеляза, че са проведени няколко срещи със Сдружението на общините, включително и по време на годишния форум на Местните власти, където от Сдружението на общините са получени конструктивни и целесъобразни предложения и част от тях ще бъдат представиени. Получени са и писмени становища от Министерски съвет и от МРРБ.

Г-н РУМЕН ПОРОЖАНОВ,  Министър на земеделието , храните и горите допълни г-жа Василева, като почерта, че при втория прием е постевена цел да се работи в абсолютно тясна комуникация със Сдружението на общините в Р. България от гледна точка на това какво да бъде направено като прием, какви да бъдат параметрите и на оперативно ниво са правени редица срещи и комуникации.

Г-жа ЕЛЕНА ИВАНОВА, началник на отдел Социално-икономическо развитие на селските райони, Дирекция „РСР”, МЗХГ, реферира към материалите, в които е направено предложение с какви дейности се предлага да стартира втория прием на заявления по под-мярка 7.2. Дейностите са основно 5:

- Строителство и/или реконструкция на улична инфраструктура;

- Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с 3 целеви приема.

- Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

- Спортна инфраструктура - малка спортна инфраструктура – площадки и грища с размер  на допустимите разходи за един проект не повече от левовата равностойност на 50 хил.евро.

- Площи за широко обществено ползване – паркове и градини.

В материалите към заседанието са представени и предложените съответни ограничения, които г-жа Иванова изброи:

- приемът на заявления за подпомагане по под-мярката ще бъде обявен със следното ограничение: община с одобрен проект по конкретна дейност от прием 2016 г. няма да има възможност да кандидатства с проект за същата дейност в предстоящия прием през декември 2017 г

- максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции, свързани с улична инфраструктура да бъде намален от 1 млн.евро на 600 хил.евро на проект, като ще се дискутира в рамките на един проект да бъде ограничено извършването на реконструкция на улична инфраструктура в две, три или четири населени места – не повече;

- максималният размер на допустимите разходи за дейността „общински сгради, в които се предоставят обществени услуги” да бъде намален от 1 млн.евро на 500 хил.евро на проект. В рамките на един проект няма да бъде заложено ограничение за броя на обектите, които ще могат да бъдат реконструирани;

- за дейността  „Реконструкция на образователна инфраструктура, училища и детски градини” да бъде намален максималният размер на допустими разходи за дейността от 1 млн.евро на 500 хил.евро;

- за дейността „Изграждане на физкултурни салони в училища, в които няма изградени такива”, този лимит да бъде в размер на 250 хил.евро за един обект.

- за дейността „Реконструкция и обновяване на площи за широко обществено ползване” няма ограничение на максималния размер на допустимите разходи, тъй като в програмата е посочено 400 хил.евро на проект, като в един проект могат да бъдат включени не повече от 3 обекта. Под обект се има предвид реконструкция на паркове и градини в не повече от 4 населени места на територията на една община. Там са и площади.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА обяви, че има постъпили становища и даде думата на представителите от Министерски съвет.

Г-н АНГЕЛ СИРАКОВ, Министерски съвет подкрепи представеното от тях становище, че към момента има значителна нужда от инвестиции в общинска инфраструктура. Особено значими са тези във ВИК инфраструктурата съгласно предоставената информация, че към настоящия момент има над 100 хиляди души в режим на водоподаване. Както се знае добре,  в последно време са се  появили проблеми с качеството на питейната вода по отношение на съдържанието на тежки метали. Настоящият коментар е свързан с това Управляващият орган да обмисли възможността да се включат мерки и дейности по мярка 7.2. , които са свързани с реконструкцията на водоснабдителна инфраструктура. Направено е предложение да се обмисли възможността и за намаляване на максималния размер на помощта както и в случай, че се стигне до такова решение, евентуално да бъдат използвани и критериите, които са били приети по първия прием.

Г-н КРАСИМИР ДЖОНЕВ, представител на Националното сдружение на общините в Р България, кмет на община Летница , потвъди, че на редица форуми НСОРБ успоредно с ДФ „Земеделие” и Управляващия орган са обсъдили опциите за кандидатстване през следващия прием и възможностите, които имат общините. Почерта, че предложението, представено от г-жа Елена Иванова е съгласувано и е добре известно на общините. Счита, че по този начин, с ограничението в тези пет дейности, по които ще кандидатстват общините, тези мерки ще покрият пропорционално територията на Р България и ще удовлетворят както по-големите, средните, така и малките общини под 6 хил.жители, които са 90 на брой в държавата.  Съгласувани са и критериите за оценка и са съгласни с всичко онова, което е представено.

Г-жа ТЕОДОРА ПАВЛОВА, Българска асоциация на консултантите по европейски проекти подчерта, че е изпратено подробно становище по материалите за заседанието на КН. Тяхното предложение е преди да се обяви този прием, да се направи анализ на резултатите от предходния прием. Дали са редица предложения за предотвратяване на забавяния при следващия прием, съгласуванията да се провеждат в широк кръг, на Работната група, чието предназначение е да обсъжда промени в Наредбата и начина на прилагане на мярка 7.2.

Във връзка с дейностите, без да се преминава към критериите, изказа мнение, че Спортната инфраструктура  към момента не фигурира в Наредбата. Общините няма как да знаят, че те могат след един месец да подават проекти  за спортна инфраструктура и как ще бъде променена Наредбата, като конкретната препоръка е, че дейност с бюджет 50 хил.евро, е икономически нецелесъобразна, защото административните разходи са с  твърде голяма пропорция. По-добре е бюджетът да се увеличи  поне на 100 или 150  хил.евро.

Останалите дейности са добре обосновани, като предлагат  да се увеличи бюджетът за мерките за обществените площи, тъй като такива мерки досега не са финансирани.

Г-н ДИМЧО ДИМОВ, старши експерт, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, МРРБ,  изрази мнение, че когато се правят дадени предложения основно насочени към ограничаване на допустимите дейности, които са от изключителна важност за развитието на селските райони и най-вече за по-големите опорни центрове от националната полицентрична мрежа, те следва да бъдат обосновани, следва да бъдат на базата на някакви анализи. По отношение на ВИК инфраструктурата г-н Димов допълни становището на  Министерски съвет, че необходимите средства, които са за покриване на европейските директиви в областта на питейните води не биха могли да бъдат изпълнени, биха могли да бъдат осигурени единствено от общинския или от държавния бюджет и трябва да се използва европейската солидарност, която се предлага. Подкрепата за ВИК инфраструктурата в селските райони е основополагаща, тъй като без качествени питейни води, без обновени водоснабдителни системи животът и здравето на хората биха били поставени в риск, поддържайки становището ВИК структурата да остане като допустима дейност по отношение на инвестициите в селските райони по ПРСР.

Г-н Димов допълни, че  общинските пътища и подобряването на общинската пътна мрежа,  което може би ще бъде последно за този програмен период,  следва да остане също в обхвата на подкрепа по ПРСР.

Той подчерта, че трябва да се следва подходът на допълняемост по отношение на културната инфраструктура, тъй като ОП „Региони в растеж“ финансира мерките за енергийна ефективност в обектите за културната инфраструктура, докато ПРСР осигурява ресурс за оборудване и обзавеждане, което е и целта на цялостната инвестиция, а именно цялостно обновяване на културните обекти. Счита, че културната инфраструктура следва да бъде     допустима за подкрепа по ПРСР.

Г-н РУМЕН ПОРОЖАНОВ подчерта, че ПРСР не включва само пътища и ВиК проекти.  Към момента предстои да се договорят 140 милиона за ВиК проекти и близо 150 милиона за пътища. Неслучайно бюджетът, който е останал, е толкова малък. Предлага се да се правят проекти за 250 хиляди евро за ВиК проекти, което е твърде малка сума за този сектор. По предходното изказване от името на МРРБ, министър Порожанов пожела да види официално съгласувани становища, тъй като подобни теми не са представяни на официално ниво от МРРБ.

Г-н КРАСИМИР ДЖОНЕВ  подчерта, че 2/3 от бюджета в първия прием е за ВиК инфраструктура и за пътища и информира, че неслучайно всички кметове са консолидирали позиция около това дейностите да останат 5 без ВиК инфраструктура и пътища, тъй като около ВиК инфраструктурата има куп проблеми, които ще доведат евентуално до несключване на договори за вече одобрени проекти. Позицията на кметовете на България е категорична и единна.

Г-н ДИМЧО ДИМОВ поясни, че присъства с мандат от титуляря в КН - г-жа Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. По отношение на ВиК инфраструктурата друга дирекция в Министерството отговаря за този ресор и може по-конкретно да даде и да доразвие своето становище и същите ще бъдат помолени за това. Изказа уважение към становището на НСОРБ .

Г-н РУМЕН ПОРОЖАРОВ допълни, че полицентричното развитие е уважавано от всички и желанието на всички е да има хубави пътища навсякъде, да се развие туризма, хората да се чувстват добре. За съжаление, програмата има установени параметри и не може да покрие всичко. Критериите трябва да бъдат по-прости и по-ясни за прилагане. Има прекрасни читалища, които програмата вече финансира достатъчно, освен това рестриктивни са  лимитите за спортните съоръжения, за да няма деформации, каквито се получиха в предходния програмен период. В момента се залага в програмата това което е най-необходимо и полезно и се свалят лимитите, за да може да има повече проекти. Министър Порожанов се обърна към членовете на КН на ПРСР (2014-2020) да вземат крайното решение за това, как да продължи прилагането на тези мерки.

Г-н ЯВОР ГЕЧЕВ, член на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капител в България изказа мнение, че одобрява подхода да има простички измерители и  критериите да не стават прекалено сложни, защото всеки критерий е въпрос на субективна оценка. Изказа мнение, че една от  най-големите добавени стойности и дадености на държавата, особено в селските общини, е развитието на СПА туризма, и е логично в приоритетите на програмата да има допустимост по отношение на инвестиции, свързани с термални и минерални води от общините още повече, че в държавата тече процес на отстъпване на правата на минералните и термални източници към общините. Предлага да се направи допълнителен анализ и да се помисли за такъв подход.

Допълнително беше проведена дискусия относно ограничаване на броя на обектите до 4 броя  т.е. да се изградят и обновят зелените площи, улично озеленяване в не повече от 4 населени места.

Г-н ЕМИЛ ДЪРЕВ, член на УС на Асоциацията на българските консултанти по европейски програми  приветства желанието и подхода на Министерство на земеделието за ограничаване на изкуствените условия. Тяхната препоръка е, ако останат само 4 обекта, задължително да има някакви пределни цени за там, защото за да достигнат максимума, който е допустим по тази дейност, а са ограничени в броя на обектите, бенефициентите ще тръгнат да повишават цените.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА направи уточнение че скоро ще се свиква заседание на Тематичната работна група по Наредбата и ще е налице възможност да се обсъдят всички предложения, които касаят текстовете на Наредбата.

Предложи членовете на КН да се концентрират върху решенията, които трябва да вземе Комитета по наблюдение, а именно дейностите, ограниченията и съответно Критериите за подбор.

Г-жа ЕЛИЦА ЖИВКОВА направи уточнение, че точка 1-ва от Предложението на УО, което се дискутира в момента и по-точно въвеждането на ограничения за общини с вече одобрени проекти да кандидатстват за новия прием на проекти, представлява промяна в Критериите за допустимост. Според одобрената ПРСР и според правилата, една такава промяна на Критериите за допустимост трябва да бъде одобрена чрез формална промяна в ПРСР,  членовете на Комитета по наблюдение може да гласуват и одобрят това предложение, но след това предложението трябва да бъде внесено и като предложение за промяна в ПРСР. Това е обсъдено с Управляващия орган на програмата по време на предварителната среща и счита, че това няма да доведе до някакви особени усложнения, защото в момента се разисква 4-то предложение за промяна в Програмата. Приемът на проектите ще бъде одобрен и публикуван най-вероятно през месец декември, така че, смята че има време това предложение да бъде включено като предложение за промяна в Програмата.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА предложи да се гласува:

- обхватът на дейностите, така както са предложени от Управляващия орган без определените бюджети, тъй като са индикативни;

- предложението на УО за ограничението: община с одобрен проект по конкретна дейност през приема от 2016 година да няма възможност да кандидатства с проект за същата дейност в прием 2017 г., което при положително гласуване ще бъде допълнително включено към 4-то изменение на ПРСР (2014-2020) в рамките на комуникационната процедура със службата на Европейската комисия.

Проведе се процедура на гласуване.

Предложенията се приеха с мнозинство.

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4-та ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

- КН одобри 	предложението на УО  за обхвата и ограниченията на дейностите по втори прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), съгласно Приложение № 1;

- КН одобри предложението на УО на ПРСР за допълнение към 4-то  изменение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), свързано с ограничението община с одобрен проект по конкретна дейност от предходен прием да няма възможност да кандидатства с проект за същата дейност в следващ прием по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) и упълномощи Управляващия орган на Програмата да го изпрати официално (чрез SFC) на Европейската Комисия.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА предложи да се премине към разглеждане на  Предложението на УО на ПРСР (2014-2020) за промяна на критериите за подбор по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (2014-2020), като предостави думата на г-жа Елена Иванова.

Г-жа ЕЛЕНА ИВАНОВА представи предложенията за изменения в критериите, които са предоставени предварително на членовете на КН, като това са:

Изменения в критериите за улична инфраструктура. Точките за средногодишното ниво на регистрираната безработица се намаляват. Максималният размер на точките беше 15, предлага се намаление на 10 точки като в рамките на съгласувателната процедура колегите от БАКЕП са изпратили предложение не само за намаляване на броя на точките, но и за намаляване на стъпката – от 5 стъпки, които са както се виждат в момента до 10% и максимума над 40% стъпките да бъдат редуцирани до 3. В последствие, съответно ще се подложи на обсъждане това предложение.

Критерият, свързан с директната транспортна свързаност – не се променят точките. Ще се разпише по какъв начин ще бъде прилаган този критерий, тъй като съществуват няколко варианта. За обсъждане по-късно

Критерият, свързан с брой обхванато население, което ще се възползва от инвестицията -  стъпката е променена, променени са и точките.

Това са трите критерия, които са изпратени на членовете на Комитета по наблюдение.

В критерия „брой обхванато население” в момента е написано изрично кое население ще бъде взето предвид при определянето на точките. Т.е., това е въпросната методика, за която колегите от БАКЕП са споменали. Преди това основният проблем в рамките на първия прием е бил по какъв начин се отчита броят на населението. Тук изрично е посочено кое население ще бъде взето предвид.

Критерии за дейностите, които не са стартирали към момента – дейностите за енергийна ефективност, спорт и зелени площи.

Точките за Северозападна България навсякъде са предложени в размера, в който се предлагат и към момента. Проблемът е в брой население и в начина, по който ще е определена стъпка за брой население.

В енергийната ефективност е предложен минимален размер до 1500 души като навсякъде се брои населението на територията на цялата община, без значение в кои населени места ще се извърши инвестицията.

За спортната инфраструктура – по същия начин. Там критериите са три – Северозападна България, брой население и проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности.

В спортната инфраструктура е направено известно разграничение в критерия, свързан с брой население, които ще се възползват от подобрените услуги. Разделени са на две нива: териториален обхват и демографски обхват. Териториалният обхват предполага да се сумира общото население на общината, без значение къде ще се реконструират или изграждат спортните площадки. В демографския обхват е предложено да се въведе възрастово ограничение  - над определен процент от общото население на общината да е на възраст до 34 години и съответно втора стъпка – от 35 до 54 години. Тук също е получено предложение както от колегите от Сдружението на общините, така и от колегите от БАКЕП, които предлагат тази стъпка да бъде намалена, тъй като има резон в това предложение, изключваме голяма част от общините да нямат възможност да получат точки по този критерий.

Работните места при изпълнението на допустимите дейности. Предвидено е, че за всяко новосъздадено работно место, което ще бъде запазено за период поне пет години след изпълнение на инвестицията, проектът следва да получи точки. Работни места могат да бъдат създадени не повече от едно или максимум две, например това ще е пазачът на съответната площадка. Така е заложен критерият в програмата. Хубаво е да бъде обсъдено  по какъв начин може да се модифицира, тъй като конкретни предложения за този критерий не са получени в рамките на съгласувателната процедура

Критериите за подбор за зелените площи. Критериите са само два: Северозападна България и брой население. В критерия за брой население е посочено, че се отчита броя на населението само на населените места, в която ще се изпълнява инвестицията. Минимален брой души -1000, максимален – над 2500 души.

Вследствие на получените бележки и становища, проведени разговори с представителите на НСОРБ, получените становища и от Министерски съвет, са направени някои изменения на тези критерии, които сега се предлагат да бъдат приети.

Във вързка с представените критерии, бяха направени изказвания на г-н Явор Гечев, г-жа Теодора Павлова, г-н Красимир Джонев, г-жа Елеонор Няголова, Иван Главчовски.

Г-жа ЕЛЕНА ИВАНОВА предложи да се продължи дискусията, като представи редактираните критерии след получените и отразени коментари, бележки и становища на част от членовете на КН и след проведените разговори с НСОРБ, а именно:

- Намаление на стъпката и редуциране като цяло на стъпката за безработица в

дейност „Улици”;

- Променя се минималният праг от 10% до 15 %  /беше 10/ първа стъпка, втора

стъпка от 15% до 30% и трета стъпка – над 30%. По този начин се счита, че ще бъде дадена възможност на по-голям брой общини да получат възможност по тези точки, тъй като предишните критерии по същия начин изключваха голяма част от „по-живите общини“.

Г-н КРАСИМИР ДЖОНЕВ изказа съгласие по така представените изменения.

Г-жа ЕЛЕНА ИВАНОВА представи измененията в другите критерии:

- В дейността „Улици”  броят на населението в предходната стъпка е бил минимум 500 души, като сега се предлага минимум 750 души. Максималният брой население е над 3750 души. Отчита се броят на населението само на населените места, в които ще се изпълнява инвестицията.

Предложените промени в критерия за оценка след получените становища.

- Минималният брой точки не се променя, остава 20.

- Тук са включени критериите за оценка за училища и детски градини. Те реално не се променят. Отново ще се работи по методологията на МОН, която към настоящия момент е в процес на актуализация. В момента, в който е редактиран и актуализиран списъкът на детските градини, които получават точки, същите списъци ще бъдат качени своевременно, преди приема  на страницата на ДФ „Земеделие”.

- Енергийната ефективност. Тъй като в рамките на този тип инвестиции се отчита

броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите, малко е увеличена стъпката на населението. Минимален брой 2000 души, съответно през 2000 човека: от 2000 до 4000 човека, от 4000 до 6000 човека, от 6000 до 8000 души и над 8000 души ще получават най-много точки.

- Спортната инфраструктура. Събразени са с  направените предложения в демографския обхват. Критерият остава разделен на 2: над 50% от общото население на общината да е на възраст до 34 години, и вторият критерий – на възраст над 34 години, няма горна граница. Тази възраст 34 години е поставена, съобразявайки се със статистическите данни на Националния статистически институт защото е видно, че там правят такова деление, т.е. брои се населението до 34 години.

Критерий за работните места. Няма предложения за корекции и за изменение и се предлага да остане в този му вид.

Зелените площи. Там не е увеличаван или намаляван броя на населението.

Във всеки един от критериите е описано по какъв начин ще се отчита броят на населението.

Не е  уточнена директната свързаност в дейност „Улици”, тоест по какъв начин ще се отчита свързаността. Дали ако се прави и реконструира пътната мрежа в четири села, ще се търси свързаност на улиците на всяко едно от тези четири села, за да получи проекта точки по този критерий.

Бяха направени изказвания от г-жа Теодора Павлова, г-н Зоров, г-н Джонев, Николай Дечев.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА предложи да се гласува

Проведе се процедура на гласуване.

Предложенията се приеха с мнозинство.

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4-та ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

- КН одобри предложението на УО за промяна на критериите за подбор по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), свързани с дейностите, предвидени за стартиране в рамките на втория прием по подмярката, съгласно Приложение № 2;

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА предложи на Комитета да продължи с разглеждането на точка 3-та от дневния ред.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ПО ТОЧКА 3-та ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Информация за постигане на междинни цели на ПРСР (2014-2020)

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА даде думата на г-н Милен Кръстев, държавен експерт в дирекция РСР, МЗХГ.

Г-н МИЛЕН КРЪСТЕВ, държавен експерт, РСР, МЗХГ  представи актуална информация по отношение на напредъка по изпълнение на междинните цели, предвидени в ПРСР. Информацията е актуална към 01.10.2017 г. и е предоставена и  базирана на данни, които са предоставени от колегите от ДФ „Земеделие”.

Г-н Кръстев припомни на членовете на Комитета идеята на Рамката за изпълнение на програмата и правилата за нейното отчитане. Бюджетът на Програмата е разпределен в 5 приоритета, като във всеки един от съответните бюджети  е определен резерв в размер на 6%, който резерв ще бъде освободен за използване към края на 2018 г. в случай, че заложените междинни показатели  бъдат изпълнени.

Заложените междинни показатели са базирани на плана на показателите, предвидени в Програмата, представляват определен процент от желания краен резултат, като са базирани на изразходвани публични разходи, брой подпомогнати операции, обхванати хектари от поети ангажименти в рамките на компенсаторните мерки, както и население обхванато от подхода „Лидер”.

За сериозно неизпълнение на съответните заложени междинни показатели ще се счита показател под 65% от заложената целева стойност към края на 2018 г.

Приоритет 2, насочен към подобряване на жизнеспособността и конкурентоспособността на стопанствата. В рамките на този приоритет принос оказват мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”.

Целевата стойност към 01.10.2017 г. е постигната на 120% въз основа на 118 млн. евро публични разходи разплатени средства. Броят на земеделските стопанства с подпомагане за инвестиции в модернизации и млади земеделски стопани разполагащи с бизнес-план спрямо заложения показател също е надхвърлен, като сумата от 3085 стопанства е базирана на проекти с получено плащане по 4.1, получено първо плащане в рамките на подмярка 6.1, както и втори плащания по мярка 112 от предходния програмен период, които се финансират чрез бюджета от настоящата програма.

Информация по постигане на напредъка в рамките на Приоритет 3, който е насочен към насърчаване организацията на хранителната верига. При заложен индикатор по отношение на общи публични разходи като междинен показател към 2018 г. от 54 млн. евро към 01.10.2017 г. е постигнат индикатора на 33% въз основа на 18 млн. евро изплатени публични разходи по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка, маркетинг на селскостопански продукти”.

По отношение на индикатора за брой операции, подпомогнати по подмярка 4.2, планът на показателите предвижда към края на 2018 г. да са приключени общо 311 проекта с получено окончателно плащане, съгласно законодателството в момента, като към 1 октомври има 53 проекта с получени плащания. Относно броя на земеделски стопанства, получаващи подпомагане за местни пазари и къси вериги на доставка и групи организации на производителите, към 1 октомври не е отбелязан напредък по разбираеми причини, тъй като съответните подмерки все още не са стартирали.

Приоритет 4 „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързаните със селското и горско стопанство”, където допринасят компенсаторните мерки предвидени в Програмата - мярка 10 „Агроекология и климат”,  мярка 11 „Биологично земеделие”, мярка 12 „Необлагодетелстван район”.

Въз основа на данните се вижда, че междинният показател към 2018 г. е постигнат на 120% на база 243 млн. евро изплатени публични разходи.

Относно земеделската земя обхваната от договори за подпомагане по мярка 10,11 и 12 с цел опазване на природните ресурси, заложеният показател по отношение на хектарите, които трябва да бъдат обхванати в 362 хил. хектара, също е постигнат въз основа на поетите ангажименти, като обхванатите площи възлизат на 621 657 ха към 01.10.2017 г.

Приоритет 5 „Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и преход към ниско въглеродна икономика”.

Междинните показатели в рамките на този приоритет предвиждат към края на 2018 г. да са разплатени 150 млн. евро публични разходи като резултатите към 1 октомври показват 10% изпълнение въз основа на 15 700 млн. евро изплатени разходи, които са изплатени по мярка 10 „Агроекология и климат”, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка, маркетинг на селскостопански продукти” и мярка 4.1”Инвестиции в материални активи”.

Следващият показател е брой инвестиционни операции в енергоспестяване, енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници. Показателят, който следва да бъде постигнат към края на 2018 г.са 148 брой инвестиционни операции, като към 1 октомври са достигнати 35 операции или 23,6% от междинния показател.

При земеделските и горските земи под управление с цел намаляване на емисиите на парникови газови, въглерод или на амоняк и площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи, спрямо заложената междинна стойност от 13 500 ха, изпълнението към 1 октомври показва надхвърляне със 77% въз основа на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат”, където обхванатите площи възлизат на 24 хил. ха.

Приоритет 6 е насочен към повишаване на качеството на живот в селските райони и насърчаване на икономическото развитие.

При общо публични разходи, предвидени към края на 2018 г. в размер на 203 788 хил. евро,  към 1.10.2017 г. са изплатени 1 470 млн. евро - това са плащания по подготвителната мярка от подхода „Воден от общностите местно развитие”.

Следващият междинен показател към края на 2018 г. е брой операции подпомогнати с цел подобряване на условни услуги и инфраструктура в селските райони в рамките на общинската мярка, където междинният показател предвижда изпълнение на 235 операции към края на 2018 г., както се вижда към настоящия момент индикаторът е 0, поради причини обяснени по-рано.

Последният индикатор, който касае население обхванато от местни групи за действия в рамките на мярка 19. Заложените параметри в програмата    изискват към края на 2018 г. от Подхода „Лидер” да бъдат обхванати 1 370 млн. жители на територията на селските райони на страната като резултатът към 1 октомври показва изпълнение на 71%. Както се знае в момента са в процес на обработка заявленията постъпили в рамките на втората покана на ВОМР, така че предстои този индикатор да бъде изпълнен.

Г-н ИВАН ГЛАВЧОВСКИ изрази мнение, че има сериозно изоставане в постигане на целите на мярка 4.2. Тъй като на предното заседание се е приело увеличаване на бюджета с цел да може проектите от първия прием  да бъдат одобрени и да могат да се постигнат съответните цели, той повдигна въпросът дали нещо е направено по този въпрос и какво е мнението на ЕС.

Г-жа ЕЛИЦА ЖИВКОВА информира участниците, че в момента текат дискусии, като пред УО са посатвени редица въпроси и преди ЕС да получи отговори, няма да може да се вземе становище по исканото прехвърляне на средства.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА разясни, че в момента се подготвя исканата допълнителна информация и даде думата на  г-н Лапка.

Г-н ПЕТЕР ЛАПКА, от ГД  „Земеделие и развитие на селските райони” на Европейската комисия информира, че се водят дискусии и предвид, че проектите са големи  трябва да се подходи внимателно към индикаторите за изпълнение.

Поради изчерпване на дискусиите, беше взето следното решение:

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3-та ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

КН прие за сведение информацията за постигане на междинните цели на ПРСР (2014-2020) .

СЛЕД ПОЧИВКАТА

ТОЧКА 5-та ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение на УО на ПРСР (2014-2020) за критерии за подбор на проектни предложения по мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони (2014- 2020).

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА даде думата на г-жа Анна Петрова, главен експерт в дирекция РСР, МЗХГ.

Г-жа АННА ПЕТРОВА  представи на членовете на КН предложенията за критериите за подбор по мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите”, като поясни, че  са се постарали максимално да формулират лесни и проверуеми критерии, както и максималният брой точки за всеки един от посочените приоритети да отговаря и съответно да са в синхрон с предложенията, които са постъпили и по време на работата на Тематичната работна група, състояла се на 5 септември 2017 г.

Първият критерий е свързан с проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”.

Вторият критерий е свързан с проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”. Проектните предложения трябва да са с дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци”, съответно да са подадени от признати групи или организации на производителите в същия сектор, съгласно заповедта на Министъра на земеделието, храните и горите.

За тези два приоритетни сектори, за всеки един от тях се дават съответния брой 30 точки.

Третият критерий е свързан с проекти, в които не по-малко от 50% от членовете на групата или организацията на производителите е съставена от млади фермери. Проектните предложения трябва да бъдат подадени от признати групи или организации на производителите съгласно заповед на Министъра на земеделието, храните и горите, в които не по-малко от 50% от членовете на групата или организацията на производителите е съставена от млади фермери.

В допълнение към материала е представено определение съгласно регламента за това какво се визира под определението за „Млад фермер”.

Точките, които се предлагат  са 10.

Четвъртият критерий е свързан с проекти, в които не по-малко от 50% от членовете на групата или организацията на производителите са подпомогнати по Подпрограмата за малки стопанства. Проектните предложения трябва да са подадени от признати групи или организации на производителите съгласно заповед на Министъра на земеделието, храните и горите, в които не по-малко от 50% от членовете на групата или организацията на производителите да имат сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подпрограмата за малки стопанства.

По този приоритет също се предлагат 10 точки.

Петият приоритет е свързан с проекти, в които е заложено обмяната на опит и обучения допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, климата и иновациите. Този приоритет е разделен на две.

Първият под-приоритет е свързан с кандидатите, които са заложили в бизнес плана си посещение с обмяна на опит с чуждестранни групи или организации на производителите в същия сектор.

За този под-приоритет се дават 20 точки.

Вторият под-приоритет е свързан с кандидати, които в бизнес плана си са заложили обучения, допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, климата и иновациите.

За този под-приоритет се дават 10 точки.

В допълнение е получено становище от страна на Министерския съвет  и е добавено, че се подпомагат проекти, които са получили минимален брой точки 10 по критериите за подбор.

Г-н СЛАВИ КРАЛЕВ, Директор на Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”, МЗХГ, информира, че би искал да акцентира върху някои евентуални проблеми, които могат да се появят.

По отношение на критерия „Млад земеделски стопанин” – тъй като не малък процент от членовете на организациите и групите производители са юридически лица,  прилагането на този критерий трябва да бъде адаптирано и към юридическите лица. Има съответни текстове в Регламента, но те по определен начин трябва да бъдат въведени или отчетени и по тази мярка.

Следващата особеност в двата критерия - трети и четвърти, при тях като измерител се ползва брой членове, а не гласовете или дяловете на членовете в организациите и групите на производители. Максималният процент може да бъде 40 гласа или дялове, има съдружници с по 1 или 2% участие. Но организациите и групите на производители нямат постоянен състав. Във всеки момент те могат да приема нови членове, т.е. организацията изведнъж може да приеме 10 млади земеделски стопани нови членове или няколко стопанства, които са подпомагани като малки стопанства. Това трябва да се има предвид и може да създаде проблем при тези критерии.

По отношение на ранкинга е получено едно тълкуване от ЕК, че организациите и групите на производители могат да се подпомагат през първите 5 години след създаването им. От признатите отпадат 4 организации, които имат повече от 5 години, т.е. те няма как да кандидатстват. Например, тези които са признати през 2015 г. могат да кандидатстват за трета, четвърта или пета година, т.е. за първите две години те също не могат да кандидатстват.

Друг важен момент, е че част от тези признати групи и организации на производители, 13 е точната бройка, са получили подпомагане по други мерки, което дублира подпомагането по подмярка 9 на Програмата и те нямат право да кандидатстват по тази подмярка.

Отделно от това, може да се каже, че част от признатите групи и организации на производители може би няма и да кандидатстват по мярка 9 - техният интерес е концентриран върху мерки 4.1., 4.2. и т.н.

В заключение той подчерта, че трябва да има ранкинг, но напълно възможно е, като се вземе предвид и че са признати голяма част от тези групи и организации на производители с нисък оборот, а подпомагането е 10% от оборота, при това се говори за спадащ в годините процент, няма да бъде чудно ако, примерно, всички кандидати от двата приоритетни сектора успеят да се класират, т.е. ранкигът може и да няма чак толкова голямо значение, колкото е при някои други мерки, особено ако бъде активиран целият бюджет по мярката.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА предложи да се гласува предложението на УО за критерии за подбор на проектни предложения по мярка 9.

Проведе се процедура на гласуване.

Предложението се прие единодушно.

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5-та от ДНЕВНИЯ РЕД:

КН одобри предложението на УО на ПРСР (2014-2020) за критерии за подбор на проектни предложения по мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони (2014- 2020), съгласно Приложение № 3.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА предложи да се премине към следващата точка от дневния ред.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Предложение на УО за Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020).

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА обяви, че по точка 6-та има получени становища от Министерство на финансите и от БАКЕП и даде думата за коментари.

Г-н ЕМИЛ ДЪРЕВ предложи преди започване обсъждането на Индикативната годишна работна програма за 2018 г., УО да информира членовете на КН за изпълнение на графика за 2017 година. Той обърна внимание, че  от началото на годината до момента няма нито един отворен прием по нито една мярка и че за 2017 г. не е гласувана Индикативна годишна работна програма на Комитета за наблюдение. Обърна внимание, че  под-мерки 8.3, 8.4, 8.6 не са включени в програмата за 2018 г., както и подмярка 4.2 и подмярка 7.2, които са обсъждани преди малко. Предполага се, че най-вероятно ще бъдат отворени приеми тази година, но е много важно за потенциалните бенефициенти да знаят кога това ще се случи, за какви дейности и с какъв бюджет.

И в допълнение към приема по подмярка 4.2, вторият прием, е много важно за бенефициентите да знаят какво ще се случи с проектите им от първия прием, за да могат да вземат решение какво ще правят. Той предложи да има първо допълнително договориране на проекти под чертата от 55 точки, за които има сключени договори до момента дори и под условие. Той отправи въпрос до колко точки най-малко ще слезе въпросният праг и горе-долу на какви максимални разходи ще останат по първия прием тези, които допълнително ще се договорят под условие.

Г-н Дърев изрази мнение, че това е много важен въпрос, защото от това зависи какво ще се случи на втория прием по подмярка 4.2. Всички проекти между 54 и 42 точки включително по първия прием са на съществуващи предприятия – това са 219 проекта.

Ако под някаква форма, УО реши да ги разгледа и да сключи договори под условие, абстрахирайки се какво ще се случи с поисканата нотификация за прехвърляне на средства, какви средства ще бъдат освободени от всички договорени до момента, при всички положения, ако се каже това, не малка част от тези проекти ще останат в първия прием. Т.е. те няма да прехвърлят проектите си във втория прием или няма да правят нови проекти за втория прием. Г-н Дърев обърна внимание, че по-голяма част от тези проекти вече се изпълняват, а не малка част от тях са напълно изпълнени.

Той подчерта, че ако се освободи бюджет, не малка част от заложените критерии може би ще бъдат постигнати и в края на 2018 г., ако такива проекти биха били одобрени. Единият от аргументите е, че Фонд „Земеделие” ще трябва да разгледа още 200 проекта по подмярка 4.2, като подчерта, че дали ще бъдат разглеждани сега или по време на втория прием, това ще изисква един и същи административен капацитет.

Г-н ТИХОМИР ТОМАНОВ: Изпълнителен директор, Асоциация „Общински гори” поясни, че и те имат официално изпратено предложение по Индикативния график.

Той обърна внимание, че две от петте подмерки, т.нар. „Горски” 8.5 и 8.1 не са включени в Индикативния график за 2018 г. Изрази учудване, че 3 години преди края на програмния период и 4 години след започване на програмния период, нито една от горските мерки не е задействана.

Изрази притеснение, че тези две подмерки по своята значимост и технологични особености изискват продължителен период от време. Ако те не бъдат включени в Индикативния график за 2018 г., а отидат в 2019 г. те ще бъдат обречени на неизпълнение.

Мярката, която е за подобряване на екологичното състояние на горите, е свързана с последващи състояния на горите чрез тяхното подобряване, за да не се случват както пожари, така и нападения от агенти върху горите.

Т.е. мярка 8.5 по своята значимост има много далечен хоризонт и изисква технологично време и настоява това да се случи през слидващата година.

Г-н СТОИЛКО АПОСТОЛОВ, Асоциация „Биоселена” изказа своето притеснение, че не вижда през 2018 г. да са включени мерките, които са основно включени в приоритета за насърчаване включването в хранителната верига, а именно това е мярката за къси вериги на доставки, местни пазари и т.н. Ако не бъде включена за 2018 година, независимо, че е малка мярка и с малък бюджет, би могло да стане късно.

Г-жа ТАШКА ГАБРОВСКА, ОП „Развитие на човешките ресурси” информира, че не са изпратили предварително коментар, но биха искали да чуят коментара на  УО на ПРСР по отношение на мярката „Професионално обучение и придобиване на умения” и по отношение на мярката за „Инвестиции в подкрепа на  неземеделски дейности”.

Обръща внимание на факта, че има доста допирни точки на двете мерки между двете програми, поради което се налага да се обърне сериозно внимание на демаркацията на определени дейности и определени допустими бенефициенти.

Отправи молба при разработване на наредбите и по-нататъшната документация за мерките, същите да минат за преглед и от тяхна страна, да се съгласуват с тях по-специално по отношение на професионалното обучение и придобиване на умения относно твърде детайлната, и на доста слоеве демаркация в това отношение.

По отношение на подкрепата на неземеделски дейности, освен като коментар, отправи запитване в какво ще се изразяват развитието на услуги в секторите, свързани с възрастни и деца, тъй като на пръв поглед в много голяма степен се доближават много до социални услуги за възрастни и деца.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА информира, че Индикативната годишна програма за 2017 г.  не е подлагана на гласуване на Комитет по наблюдение, качвана е единствено на сайта на Министерството и на Фонд „Земеделие”. Преди няколко седмици е публикувана актуалираната версия на ИГПР, като някои приеми са изместени към края на годината, а някои са прехвърлени за 2018 г. Тя също така информира, че се планира до края на годината, така както е качено на сайта на Министерството,  да се отворят подмерки 4.2; трите „горски мерки” 8.3, 8.4 и 8.6.; 4.1 и 4.2 – за малки земеделски стопанства и 6.1. - за „Млад фермер”.

Тя също така информира, че подготовката на наредбите е на финален етап, като предстои много скоро обнародване в „Държавен вестник” на наредбите по тези мерки и се планира прием до края на годината по тези мери.

Относно приема по 4.2, както беше споменато, в ход е процедура за Четвъртото изменение на Програмата. След като има официално решение дали да бъдат прехвърлени средствата към 4.2, ще се премине към разглеждане на проекти.  Обсъждат се варианти за подписване на договори под условие, но все още няма взето такова решение.

По отношение на становището на Асоциация „Общински гори”, тя информира, че за съжаление, становището не е постъпило по официален ред и затова не може да се вземе отношение. Отварят се три „горски мерки“ и за 2018 г. не се планира да се отворят други горски мерки. Същото касае 16.4, за което е трябвало да бъде изпратено становище.

Г-жа ЕЛЕНА ИВАНОВА допълни относно подмярка 6.4 „Неземеделските дейности”, че винаги е имало добра комуникация при изготвяне на Наредбата, условията и изискванията за кандидатстване с ОПРЧР, така че да не се получи дублиране на дейности, които да финансираме по двете програми.

Тя също така допълни, че има и предложение от БАКЕП относно Индикативната годишна работна програма,  което е съществено предложение, във връзка с намаляване на интензитета на финансовата помощ по подмярка 6.4, от така разписания към настоящия момент текст в ПРСР до 75% интензитет на помощта, като се предлага намаление на помощта до 50%. Предложи на г-н Дърев да вземе думата по отношение предложението за намаление на интензитета на помощта по подмярка 6.4.

Г-н ЕМИЛ ДЪРЕВ отговори, че ще вземе отношение, но би искал след това да се обсди отново 4.2, защото ако това ще е официалното съобщение към бенефициентите по първия прием по 4.2., те на тази база не могат да вземат никакво решение.

Предложението на асоциацията е първо субсидията по подмярка 6.4 да не е повече от 50%, т.е. до 50% максималната субсидия, не повече от 200 хил. евро, както е в момента по режим деминимис. Основанията за това са основно две.

Първото, според асоциацията, по този начин ще се постави бариера пред всички проекти, които не са устойчиви, а се правят само заради високата субсидия  и те няма да кандидатстват.

Второто основание е  – ако субсидията е не повече от 50%, УО може да реши, както по .4.2., да не се прилага ПМС 160 и да не се прави процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС, когато субсидията е над 50% и много по-лесно и бързо ще могат да се изпълняват проектите от бенефициентите. Известно е, че основните  тук са микропредприятия и земеделски производители в селски общини, които нямат нищо общо с предприятия от промишлеността, които са по ОП „Иновации и конкуретоспособност”, където прилагат процедура за избор на изпълнител.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА изрази становище, че  УО също подкрепя това предложение, но би желала  да чуе и другите членове на Комитета по наблюдение и отправи покана към членовете на КН за изразяване на становища. Обърна внимание, че тъй ако се вземе решение, то трябва да бъде отразено в Програмата и трябва да се гласува, за да може УО да предприеме действия по изменение на Програмата.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА подложи на гласуване така предложеното „Интензитетът на финансовата помощ по мярка 6.4 да бъде намален от „до 75%” на „до 50%”.

Проведе се процедура по гласуване

Предложението се прие с мнозинство.

РЕШЕНИЕ ПО т. 6-та от ДНЕВНИЯ РЕД:

КН одобри предложението на УО на ПРСР за изменение в текста на подмярка 6.4, което да бъде допълнено към 4-то изменение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) и упълномощи Управляващия орган на Програмата да го изпрати официално (чрез SFC) на Европейската Комисия, както следва: интензитетът на финансовата помощ по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. да бъде намален от „до 75%“  на „до 50%“.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА предложи да се продължи с коментарите по Индикативната годишна работна програма за 2018 г., като направи и уточнение, че Комитетът по наблюдение съгласува Програмата.

Г-жа ЕЛЕНА ИВАНОВА отправи запитване към колегите от Министерсвто на финансите дали тяхното предложение е в колоните, в които се посочва  дали процедурата представлява минимална или държавна помощ,  да се посочи основанието по силата на кой Регламент и дали тове е хоризонтален коментар за всички индикативни работни програми на Управляващите органи  и задължително ли се счита, че следва да бъде посочено.

Г-жа МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА, Министерство на финансите поясни, че не  е задължително, но цялото предложение е във връзка с улесняване и съобразяване на Индикативната годишна програма.

Допълнително тя информира, тъй като на различни места е записано „не помощ”, „помощ”, „деминимис”, „по кой деминимис”, това предложение се дава за улеснение и на самите бенефициенти, защото когато се подготвят съответните проекти те трябва всички да бъдат съобразени с тези правила. В някои особени случаи към момента на приемане на Индикативната годишна програма не би могло да се каже точно по кои правила ще бъдат съответните мерки. Затова е предложено, както се процедира и от другите ОП, да бъде допълнително уточнявано и анализирано,

Г-н ТИХОМИР ТОМАНОВ се обърна към г-жа Василева с молба да бъдат посочени аргументи защо няма да бъдат включени посочените от него подмерки през 2018 година.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА обърна внимание отново, че предложението не е изпратено в съответния срок, за да има официално становище по темата. Поясни, че се отварят мерки, които са важни за рамката за изпълнение и за постигане на целите. Няма как да се отворят всички мерки в рамките на 2018 г., тъй като трябва да се вземе предвид натоварването на ДФ „Земеделие”, които ще бъдат натоварени през годината с три горски мерки. Приемът ще започне тази година, ще продължи 2 месеца, след което ще има 3 месеца за оценка,  което ще се случи през 2018 г.

Г-жа ЕЛЕОНОРА НЕГОЛОВА отправи въпрос кога може да се очаква проектът на Наредбата на подмярка 6.4 за обществено обсъждане във връзка с подготовката на бенефициентите и предвид на тези промени, които сега са се гласуваха.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА отговори, че се планира до края на годината да се организира заседание на Тематичната работна група, на която да се предложи първия работен вариант на наредбата.

Г-жа ЕЛЕНА ИВАНОВА направи още едно допълнение към проекта на Индикативната годишна работна програма. Предлага, тъй като не е включена мярката с продължаващ ангажимент - „Хуманното отношение”, така, както са посочени мерките 10,11,12 и 13 в Индикативната годишна работна програма, сега да се включи и мярка 14.  Хората трябва да знаят, че тя е с продължаващ ангажимент и плащанията по нея се получават в рамките на пет години от поемане на ангажимента.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА предложи за съгласуване проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Проведена бе процедура нагласуване

Предложението се прие с мнозинство.

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 6-та от ДНЕВНИЯ РЕД:

КН съгласува редактирано предложение на УО на ПРСР за Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), съгласно Приложение № 4.

ТОЧКА 7-ма ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други

Г-жа ЕЛИЦА ЖИВКОВА изяви желание да чуе  какъв е напредъка по два въпроса:

Първият въпрос касае последващата оценка на Програмата за 2007-2023 година, която има доста сериозно забавяне. Вторият въпрос се отнася до финансовите инструменти. Следващата година през юни се планира голяма конференция по тази тема, която ще бъде проведена в България и би било интересно да се разбере какво се планира в това отношение и дали ще бъдат използвани  финансови инструменти.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА отговори, че наистина има голяма забава в последващата оценка на Програмата 2007-2013 и това се е дължало на проблемите с избор на изпълнител, който  да извърши тази оценка. Тя информира, че съдебните процедури са приключили и в момента тече процедура за склюване на договор с изпълнителя. Очаква се оценката да бъде завършена преди края на годината преди изтичането на сроковете по договора. За текущата оценка ще бъде дадена допълнително информация.

Г-жа ЕЛЕНА ИВАНОВА информира, че към момента няма разработен нов финансов инструмент. Продължава дейността на старата гаранционна схема, която е работила в периода 2007-2013. След нейното приключване, в края на програмния период, с освободените пари в размер на около 50 млн. евро, е продължила дейността на  съществуващата гаранционна схема, която предоставя гаранции не само на земеделски производители, които имат сключени договори по Програмата по мерки 4.1 и 4.2, но и на земеделски производители в сектор „Растениевъдство” и „Животновъдство” без сключени договори по програмата.

Към настоящия момент с това са покрити нуждите от финансов инструмент по програмата. Водят се разговори с Европейска инвестиционна банка за разработване на инвестиционна стратегия. Има изготвена предварителна оценка за нуждите от прилагане на финансови инструменти, необходимо е сега да бъде разработена инвестиционна стратегия. Ако тази стратегия се забави прекалено дълго, ще се продължи с дейността на съществуващата гаранционна схема.

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 7-ма ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

КН прие за сведение информацията относно изготвянето на последващата оценка на ПРСР (2007-2013), текущата оценка на ПРСР (2014-2020) и финансовите инструменти.

Д-р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА обяви заседанието за закрито поради изчерпване на точките от Дневния ред на Осмото заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР (2014-2020).

Приложение № 1

Решения във връзка с обхвата и ограниченията на дейностите по втори прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР)

1. Приемът на заявления за подпомагане по подмярката ще бъде обявен със следното ограничение: община с одобрен проект по конкретна дейност от прием 2016 г. няма да има възможност да кандидатства с проект за същата дейност в прием 2017 г.

2. В рамките на предстоящия прием по подмярката кандидатите ще имат възможност да подават по едно заявление за подпомагане за всяка допустима дейност, но не повече от три заявления за подпомагане в периода на прием.

3. Приемът на заявления за подпомагане ще бъде обявен с общия остатъчен бюджет след увеличение на бюджета по заповедта от първия прием за проекти с равен брой точки само за следните 5 дейности:

- Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

- Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, включително изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура в нея, както следва:

- реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общообразователно училище (основно или средно), включително и професионални гимназии по § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование;

- реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина;

- изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура в общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

- Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

- Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение.

4. Максималният размер на общите допустими разходи за проект по дейност „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“ ще бъде ограничен до левовата равностойност на 600 000 евро.

5. Максималният размер на общите допустими разходи за проект по дейност „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ ще бъде ограничен до левовата равностойност на 500 000 евро. В рамките на един проект няма да бъде заложено ограничение за броя на обектите, които ще бъдат реконструирани.

6. Ще бъдат предвидени следните ограничения в рамките на дейността “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, включително изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура в нея“:

- в заявления за училища и детски градини ще са допустими само разходи за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане; максималният размер на общите допустими разходи за проект ще бъде ограничен до левовата равностойност на 500 000 евро; в рамките на един проект няма да бъде заложено ограничение за броя на обектите (филиали на училище или детска градина), които ще бъдат реконструирани;

- прием на заявления за целеви дейности само за изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура (физкултурни салони) в общинска образователна инфраструктура (училища); максималният размер на общите допустими разходи за проект ще бъде ограничен до левовата равностойност на 250 000 евро.

7. Максималният размер на общите допустими разходи за проект по дейност „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ ще бъде ограничен до левовата равностойност на 50 000 евро. В рамките на един проект може да бъдат включени не повече от 2 обекта.

7. В рамките на дейността „Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение“ да се подпомагат паркове, градини, улично озеленяване, площади. В рамките на един проект може да бъдат включени не повече от 4 населени места.

Приложение № 2

Решения във връзка с промяна на критериите за подбор по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

| Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях |  | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р България | 3 |
| 1,1 | Проектът се реализира на територията на община от областите Плевен или Ловеч | 2 |
| 1,2 | Проектът се реализира на територията на община от областите Видин, Враца или Монтана | 3 |
| 2 | Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица Проектът се реализира на територията на община с високо ниво на безработица (по данни на Агенция по заетостта за средногодишното равнище на регистрираната безработица към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) | 9 |
| 2,1 | Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица до 15% | 5 |
| 2,2 | Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица от 15.01% до 30% | 7 |
| 2,5 | Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица над 30.01% | 9 |
| 3 | Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с по-висок клас републикански пътища Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност на населено място/населени места на територията на община от селски район с по-висок клас път като поне една улица във всяко едно от населените места, в които ще се изпълнява инвестицията осигурява свързаност на съответното населено място с по-висок клас път. | 18 |
| 4 | Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие | 20 |
| 4,1 | Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население до 600 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. | 10 |
| 4,2 | Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 601 до 1200 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. | 12 |
| 4,3 | Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 1201 до 1800 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. | 14 |
| 4,4 | Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 1801 до 2400 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. | 16 |
| 4,5 | Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 2401 до 3000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. | 18 |
| 4,6 | Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население над 3001 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. | 20 |
|  |  | 50 |
| Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 20 точки по критериите за подбор. |  |  |
| Оценката на проектните предложения се извършва съгласно Насоки на УО на ПРСР за доказване на съответствие с изискванията/условията на критериите за подбор. |  |  |

| Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност |  | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инфраструктура в Северозападен район Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р България | 3 |
| 1,1 | Проектът се реализира на територията на община от областите Плевен или Ловеч | 2 |
| 1,2 | Проектът се реализира на територията на община от областите Видин, Враца или Монтана | 3 |
| Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие |  |  |
| 2 | Брой население, което ще възползва от подобрените основни услуги | 22 |
| 2,1 | Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население до 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите | 10 |
| 2,2 | Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 2001 до 4000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите | 13 |
| 2,3 | Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 4001 до 6000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите | 16 |
| 2,4 | Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 6001 до 8000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите | 19 |
| 2,5 | Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население над 8001 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите | 22 |
|  |  | 25 |
| Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 13 точки по критериите за подбор. |  |  |
| Оценката на проектните предложения се извършва съгласно Насоки на УО на ПРСР за доказване на съответствие с изискванията/условията на критериите за подбор. |  |  |

| Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура |  | Предложение за точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инфраструктура в Северозападен район Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р България | 3 |
| 1,1 | Проектът се реализира на територията на община от областите Плевен или Ловеч | 2 |
| 1,2 | Проектът се реализира на територията на община от областите Видин, Враца или Монтана | 3 |
| Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие |  |  |
| 1 | Териториален обхват | 30 |
| 1,1 | Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население до 1500 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите | 10 |
| 1,2 | Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 1501 до 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите | 15 |
| 1,3 | Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 2001 до 2500 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите | 20 |
| 1,4 | Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население от 2501 до 5000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броя на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите | 25 |
| 1,5 | Инвестицията се изпълнява на територията на община с общо население над 5001 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите | 30 |
| 2 | Демографски обхват | 5 |
| 2,1 | Над 40 на сто от общото население на общината е на възраст до 34 години включително (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) | 5 |
| 2,2 | Над 40 на сто от общото население на общината е на възраст над 35 години (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) | 3 |
| 3 | Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности За всяко новосъздадено работно място след изпълнение на инвестициите по проекта, което ще бъде запазено за период поне 5 години - по 0.5 точки, но не повече от 2 точки | 2 |
|  |  | 40 |
| Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 15 точки по критериите за подбор. |  |  |
| Оценката на проектните предложения се извършва съгласно Насоки на УО на ПРСР за доказване на съответствие с изискванията/условията на критериите за подбор. |  |  |

| Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение |  | Предложение за точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инфраструктура в Северозападен район Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р България | 3 |
| 1,1 | Проектът се реализира на територията на община от областите Плевен или Ловеч | 2 |
| 1,2 | Проектът се реализира на територията на община от областите Видин, Враца или Монтана | 3 |
| 2 | Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие | 22 |
| 2,1 | Инвестицията се изпълнява в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население до 1000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите | 10 |
| 2,2 | Инвестицията се изпълнява в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 1001 до 1500 души, (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите | 13 |
| 2,3 | Инвестицията се изпълнява в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 1501 до 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите | 16 |
| 2,4 | Инвестицията се изпълнява в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 2001 до 2500 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите | 19 |
| 2,5 | Инвестицията се изпълнява в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население над 2501 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) - отчита се броят на населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълняват инвестициите | 22 |
|  |  | 25 |
| Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор. |  |  |
| Оценката на проектните предложения се извършва съгласно Насоки на УО на ПРСР за доказване на съответствие с изискванията/условията на критериите за подбор. |  |  |

Приложение № 3

Предложение за критерии за подбор на проекти по мярка 9 "Създаване на групи и организации на производители" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

| Критерии за подбор на проекти |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Приоритет | Критерии | Минимално изискване | Максимален брой точки за посочения приоритет | Точки |
| 1 | Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” |  |  | 30 |  |
| 1.1 |  | Проектни предложения с дейности, насочени в сектор „Животновъдство”, подадени от признати групи или организации на производителите в същия сектор съгласно заповед на министъра на земеделието, храните и горите. |  | 30 |  |
| 2 | Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци” |  |  | 30 |  |
| 2.1 |  | Проектни предложения с дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци”, подадени от признати групи или организации на производителите в същия сектор съгласно заповед на министъра на земеделието, храните и горите. |  | 30 |  |
| 3 | Проекти, в които не по-малко от 50% от членовете на групата или организацията на производителите е съставена от млади фермери; |  |  | 10 |  |
| 3.1 |  | Проектни предложения, подадени от признати групи или организации на производителите съгласно заповед на министъра на земеделието, храните и горите, в които не по-малко от 50% от членовете на групата или организацията на производителите е съставена от млади фермери * |  | 10 |  |
| 4 | Проекти, в които не по-малко от 50% от членовете на групата или организацията на производителите са подпомогнати по Подпрограмата за малки стопанства |  |  | 10 |  |
| 4.1 |  | Проектни предложения, подадени от признати групи или организации на производителите съгласно заповед на министъра на земеделието, храните и горите, в които не по-малко от 50% от членовете на групата или организацията на производителите имат сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подпрограмата за малки стопанства. |  | 10 |  |
| 5. | Проекти, в които е заложено обмяната на опит и обучения допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, климата и иновациите. |  |  | 20 |  |
| 5.1 |  | Кандидатите, в бизнес плана си са заложили посещение с обмяна на опит с чуждестранни групи или организации на производителите, признати в същия сектор. |  | 20 |  |
|  |  | Кандидатите, в бизнес плана си са заложили обучения допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, климата и иновациите |  | 10 |  |
|  |  |  | ОБЩО | 70 |  |

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор.

*   Регламент 1305/2013

„млад земеделски стопанин“ означава лице на не повече от 40 години, към момента на подаване на заявлението, което притежава съответни професионални умения и компетентности и установява за пръв път земеделско стопанство в качеството на ръководител на такова стопанство;

Regl. 1305/2013

"young farmer" means a person who is no more than 40 years of age at the moment of submitting the application, possesses adequate occupational skills and competence and is setting up for the first time in an agricultural holding as head of that holding;

Приложение № 4.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

2018 ГОДИНА

| № по ред | Наименование на процедурата | Цели на предоставяната БФП по процедурата | Начин на провеждане на процедурата съгласно чл. 2 от ПМС № 162 от 2016 г. | Извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения | Общ размер на БФП по процедурата (в лв.) | Допустими кандидати | Примерни допустими дейности | Категории допустими разходи | Максимален % на съ-финансиране | Дата на обявяване на процедурата | Краен срок за подаване на проектни предложения | Представлява ли процедурата/част от нея: |  | Размер на БФП за проект (в лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | държавна помощ | минимална помощ | минимален | максимален |
| 1 | Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ | Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство | Подбор на проектни предложения | Не | До левовата равностойност на 8 000 000 евро | Организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари; Висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение; Научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите - за организиране само на семинари | Курсове за обучение; семинари | Стандартни разходи с размер на сумата по дейности в зависимост от вида и продължителността на съответния курс за обучение или семинар. | До 100% | Юли 2018 г. | Октомври 2018 г. | Не | Не | Непр. | Непр. |
| 2 | Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ | Развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост | Подбор на проектни предложе-ния | Не | До левовата равностойност на 100 000 000 евро | Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите | Инвестиции в неземеделски дейности, като например: - Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); - Развитие на услуги във всички сектори; - Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; - Развитие на занаяти и други неземеделски дейности. | Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони | До 50% | Април 2018 г. | Юни 2018 г. | Не | Да | Левовата равностойност на 10 000 евро | Левовата равностойност на 200 000 евро |
| 3 | Подмярка 7.3 „ Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширя ване“ | Създаване на широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение и осигуряване на активно оборудване за свързаност към облак на електронно управление в бели и сиви зони | Директно предоставяне на конкретен бенефи-циент | Не | До левовата равностойност на 30 000 000 евро | Държавна агенция "Електронно управление" | Инвестиции за създаване на широколентова инфраструктура | Изграждане на пасивна широколентова инфраструктура за достъп от ново поколение (напр. строителни дейности като канали, както и оптични кабели, стълбове, помещения); Закупуване и инсталиране на агрегиращо активно оборудване (напр. предаватели, рутери и комутатори, сървъри за контрол и управление); Нематериални инвестиции: придобиване или развитие на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки; Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например такси, хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост | В съответствие с Насоки на ЕС относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с разполагане на високоскоростни широколентови мрежи (2013/C 25/01) и Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора | Март 2018 г. | Юни 2018 г. | Подлежи да бъде уточнено | Подлежи да бъде уточнено | Непр. | Непр. |
| 4 | Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ | Развитие на туризма в селски райони, в които има уникални туристически ресурси; развитие на туристически зони с цел адекватно експониране и популяризиране на ценностите в малките общини | Подбор на проектни предложе-ния | Не | До левовата равностойност на 10 000 000 евро | Общини в селските райони; ЮЛНЦ | Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). | Материални и нематериални инвестиции за развитие на туризма в селските райони | До 100% в случай, че не е налично генериране на приходи и в съответствие с Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в сектора на селското и горско стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г. | Септември 2018 г. | Декември 2018 г. | Подлежи да бъде уточнено | Подлежи да бъде уточнено | Левовата равностойност на 50 000 евро | Левовата равностойност на 50 000 евро |
| 5 | Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ | Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони; запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях | Подбор на проектни предложе-ния | Не | До левовата равностойност на 15 000 000 евро - в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г. | Местни поделения на вероизповеданията | Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства | Подобрения на недвижимо имущество; Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; Нематериални инвестиции; Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост | 75-100% | Март 2018 г. | Май 2018 г. | Не | Не | Непр. | Левовата равностойност на 400 000 евро |
| 6 | Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ | Подкрепата се предоставя за сформиране и функциониране на оперативни групи за постигането на целите на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, посочени в член 56 на Регламент (ЕС) № 1305/2013. | Подбор на проектни предложе-ния. Подборът на проекти се извършва за две фаза на изпълнение по отделно. | Не | До левовата равностойност на 150 000 евро за първа фаза; До левовата равностойност на 9 850 000 евро за втора фаза; | Оперативни групи, които са учредени като дружества по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД); Основни групи субекти в оперативната група са: Научни институти или опитни станции, Висши училища, НПО, земеделски стопани, МСП в областта на преработката на храни и Консултантска организация. Оперативните групи трябва да са сформирани от минимум два субекта един, от които задължително е земеделски стопанин. | „Първа фаза“ - сформиране на оперативната група, за дейности по: - проучване за приложимостта на иновативния проект в конкретни географски райони и стопанства; - анализ на конкретните производствени методи във връзка с въвеждането на иновативното предложение в практиката; - създаване на бази данни, необходими за функционирането на оперативната група; - стимулиране на интерес за прилагане на иновативното предложение – семинари, срещи или други информационни дейности. „Втора фаза“ -функциониране на оперативната група за дейности по: - осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект; - преки дейности и инвестиции за изпълнение на иновативния проект. | „Първа фаза“ - допустимите разходи включват: - Проучвания за приложимост на иновативния проект; - Стимулиране на интерес и разширяване на оперативната група; „Втора фаза“ – допустимите разходи включват: - Текущи разходи във връзка със сътрудничеството и оперативната група; - Преки разходи за изпълнение на иновативния проект, включително разходи за инвестиции /свързани с производството, преработката и/или маркетинга на продукти, включени в Анекс 1 на ДФЕС или памук, с изключение на риба и рибни продукти/; | До 100% - за разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и за текущите разходи; До 70% за инвестиционни разходи; | Май 2018 г. | Юли 2018 г. | Не | Не | Непр. | За една оперативна група за един проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро. |
| 7 | Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ | Подпомагане на проекти за подготвителни дейности и на проекти за съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност; създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност. | Подбор на проектни предложе-ния | Не | За 2018 г. 6 500 000 евро. | Одобрени местни инициативни групи | 1. подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество 2. дейности за сътрудничество в рамките на Република България или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави . | Разходи, свързани с разработването на съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции; Разходи за изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместното действие; Разходи, свързани с реализирането на промоционални и маркетингови кампании; Разходи, свързани с организирането на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и т. н.; Разходи за публикации в медиите; Разходи, свързани със създаването и оперативната поддръжка на общи структури, създадени с цел изпълнение на проекта; Координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал, пътни разходи, разходи за нощувки и храна, хонорари за експерти, разходи за превод, разходи за комуникация и др.). Разходи, свързани със срещи с потенциални партньори; Разходи, свързани с организирането на заседания и мероприятия за планиране на дейностите по проекта; Разходи, свързани с разработването на проекта. | До 100% | Февруари 2018 г. | Съгласно Регламент (ЕС) 1305/2013, чл. 44, пар. 3 кандидатстването по подмярка 19.3 е текущо. | Да | Да | Непр. | За подготвителна помощ: левовата равностойност на 10 000 евро за проекти за вътрешнотериториално сътрудничество и на 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество. За изпълнение на проекти за сътрудничество: левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество и на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество. |

* Приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите“ и 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 г. не са включени в ИГРП за 2018 г., тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях. Приемът на заявления по тези мерки се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

** Приемът на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. не е включен в ИГРП за 2018 г., тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за нея.

| Процедури, по които се предоставя БФП за интегрирани проектни предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наимено-вание на процедурата | Цели на предоста-вяната БФП по процедурата | Начин на провеждане на процедурата съгласно чл. 2 от ПМС № 162 от 2016 г. | Извършване на предва-рителен подбор на концепции за проектни предложения | Програми, по които се предоставя БФП по процедурата | Водеща програма | Общ размер на БФП по процедурата (в лв.) | Допустими кандидати | Примерни допустими дейности | Категории допустими разходи | Максимален % на съ-финансиране | Дата на обявяване на процедурата | Краен срок за подаване на проектни предложе-ния | Представлява ли процедурата/част от нея: |  | Размер на БФП за интегриран проект – общо и по програми (в лв.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | държавна помощ | минимална помощ | мин. | макс. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5.

СПИСЪК  НА УЧАСТНИЦИТЕ

в

ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014 – 2020г.)

25.10.2017г., сряда, зала „Сердика“, София Балкан Хотел

| № | ИМЕ И ФАМИЛИЯ | ДЛЪЖНОСТ/ ИНСТИТУЦИЯ |
| --- | --- | --- |
|  | д-р Лозана Василева | Заместник-министър на земеделието, храните и горите, Председател на Комитета за наблюдение на ПРСР (2014-2020) |
| 1.1 | Елена Иванова /заместник/ | Началник на отдел, Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХГ |
| 1.2 | Цветомира Стайкова /заместник/ | Началник на отдел, Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХГ |
| 1.3 | Стефан Спасов /заместник/ | Началник на отдел, Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХГ |
| 2.1 | Атидже Байрямова Алиева-Вели /заместник/ | Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” |
| 2.2 | Калоян Калоянов /заместник/ | Вр.и.д.директор дирекция в Държавен фонд „Земеделие” |
| 3. | Доротея Крачолова /титуляр/ | Директор на дирекция „Морско дело и рибарство”, МЗХГ |
| 4.3. | Ташка Габровска /заместник/ | Държавен експерт в ГД „ЕФМПП”, МТСП |
| 5.2 | Димчо Димов /заместник | Главен експерт в ГД „Градско и регионално развитие“, МРРБ |
| 7.3 | Десислава Михалкова - /заместник/ | Старши експерт, отдел „ПНООП”, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИ |
| 8.1 | Николай Дечев /заместник/ | Началник на отдел „Мониторинг, информация и комуникация“, Дирекция „Координация на програми и проекти”, МТИТС |
| 10.2 | Християн Султанов /заместник/ | Главен експерт в отдел „ОПД”, ГД „ОПОС”, МОСВ |
| 13.1 | Богдана Стоянова /заместник/ | Младши експерт в Дирекция „Координация по въпросите на ЕС”, МС |
| 14. | Ангел Сираков /титуляр/ | Началник на сектор в отдел „Наблюдение и анализ” в дирекция „Централно координационно звено“,МС |
| 14.1 | Соня Микова /заместник/ | Държавен експерт в отдел „Наблюдение и анализ”, дирекция „Централно координационно звено“, МС |
| 15.1 | Мария Веселинова /заместник/ | Началник на отдел „Публично финансиране на реалния сектор и държавни помощи в чувствителни отрасли“, дирекция „Държавни помощи и реален сектор”, МФ |
| 16.1 | Яна Маринова - Петрова /заместник/ | Държавен експерт в дирекция „Икономическа и финансова политика”, МФ |
| 17.1 | Даниела Николова /заместник/ | Държавен експерт в секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси |
| 18. | Гиргина Николова /титуляр/ | Началник на отдел в дирекция „Макроикономическа статистика“, Национален статистически институт |
| 20. | Росица Апостолова /титуляр/ | Директор на Дирекция „Европейски програми и проекти”, Министерство на културата МК |
| 20.1 | Валентина Христова /заместник/ | Държавен експерт в Дирекция „Европейски програми и проекти”, Министерство на културата МК |
| 21. | Николай Василев /титуляр/ | Главен експерт в дирекция „Проекти и международни дейности“ на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) |
| 22. | Николай Роснев /титуляр/ | Зам.изпълнителен директор на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) |
| 25.1 | Илиан Тодоров /заместник/ | Областен управител на област Софийска, Регионален съвет за развитие на Югозападен район |
| 27.2 | Мариан Жечев /заместник/ | Кмет на община Шабла, Регионален съвет за развитие на Североизточен район |
| 28.1 | Мирослав Петров /заместник/ | Областен управител на област Плевен, Регионален съвет за развитие на Северозападен район |
| 29. | Красимир Джонев /титуляр/ | Кмет на община Летница, Национално сдружение на общините в България |
| 29.3 | Симеон Петков /заместник/ | Експерт НСОРБ |
| 31. | Явор Гечев /титуляр/ | Член на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България |
| 36.1 | Елка Тодорова /заместник/ | Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания |
| 38.1 | д-р Даниел Йорданов /заместник/ | Сдружение „Организация за научно практическо развитие на студентите” |
| 40. | Иван Главчовски /титуляр/ | Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие” |
| 41. | Димитър Димитров /титуляр/ | Национална Асоциация на младите фермери в България |
| 43.1 | Петко Симеонов /заместник/ | Национална браншова организация „Български пчеларски съюз” |
| 48. | инж. Тихомир Томанов /титуляр/ | Изпълнителен директор на Асоциация Общински Гори |
| 49. | Албена Симеонова /титуляр/ | Председател на УС на Фондация за околна среда и земеделие |
| 50. | Диана Атанасова /титуляр/ | Началник на отдел „Агростатистика” Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, МЗХГ |
| 51.1 | Силвия Василева /заместник/ | Зооинжинер, началник на отдел „Животновъдство и генетични ресурси”, Дирекция „Животновъдство”, МЗХ |
| 52. | Нина Рашева /титуляр/ | Държавен експерт в дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“, МЗХГ |
| 53.2 | Ивелина Белберова /заместник/ | Младши експерт в дирекция „Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии”, МЗХГ |
| 54.1 | Румен Яначков /заместник/ | Началник отдел „Държавни помощи”, Дирекция „Държавни помощи и регулации”, МЗХГ |
| 55.1 | Мариана Маринова /заместник/ | Началник на отдел „Стратегии и анализ на политики”, Дирекция „Анализ и стратегическо планиране”, МЗХГ |
| 56.2 | Мария Костова-Филева /заместник/ | Главен експерт в дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“, МЗХГ |
| 57. | Слави Кралев /титуляр/ | Директор на Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители, МЗХГ |
| 58.1 | Петя Куманова /заместник/ | Заместник гл. директор на ГД „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория” НССЗ |
| 59.1 | Гергана Ракова /заместник/ | Държавен експерт в дирекция „Програми и проекти в туризма“, Министерство на туризма |
| 61.2. | Радослава Грозева /заместник/ | Младши експерт в отдел СПОС, Дирекция ПОС, МОСВ |
| 62. | Чавдар Димитров /титуляр/ | Главен експерт в отдел „Комуникационна инфраструктура и широколентов достъп“, дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“, Държавна агенция „Електронно управление“, ДАЕУ |
| 3. | Силвия Георгиева /титуляр/ | Началник на „Звено за наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция”, МЗХГ |
| 3.1 | Нели Москова /заместник/ | Държавен експерт „Звено за наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция”, МЗХГ |
| 4.1 | Ивайло Тодоров /заместник/ | Член на Управителния съвет на АЗПБ |
| 6. | Йордан Кръстанов /титуляр/ | Председател на УС на Българска асоциация на производителите на оранжерийно продукция, БАПОП |
| 9.1 | проф. Димитър Белоречков /заместник/ | Председател на Съюза на птицевъдите |
| 10. | Марияна Чолакова /титуляр/ | Изпълнителен директор на Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България |
| 11. | д-р Светла Чамова /титуляр/ | Изпълнителен директор на Асоциация на месопреработвателите в България |
| 12. | инж. Димитър Зоров /титуляр/ | Председател на УС на Асоциация на млекопреработвателите в България |
| 13. | Савина Влахова /титуляр/ | Председател на Съюз на българските мелничари |
| 14. | инж. Антоанета Божинова /титуляр/ | Изпълнителен директор на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |
| 15. | Веселина Зумпалова-Ралчева /титуляр/ | Член на УС на Българска асоциация „Биопродукти” |
| 15.1 | Веселин Цветков /заместник/ | Член на Българска асоциация „Биопродукти” |
| 16. | Стоилко Апостолов /титуляр/ | Управител на Фондация за биологично земеделие „Биоселена” |
| 17. | Елеонора Негулова /титуляр/ | Председател на УС на Национално сдружение на малкия и среден бизнес |
| 19. | Лъчезар Спасов /титуляр/ | Изпълнителен директор на ИА Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ , ИА СОСЕЗФ |
|  | PETR LAPKA Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК. | Представители на Европейска Комисия |
|  | Елица Живкова Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК |  |
| ДРУГИ УЧАСТНИЦИ |  |  |
| 1. | Йорданка Найденова | стенограф |
| 2. | Тодор Делимитрев | ЗП |
| 3. | Емил Николов | ЗП „Депоии“ Ко ЕООД |
| 4. | Антоан Чаракчиев | МЗХГ |
| 5. | Десислава Димитрова | Био Стопанство Лопянко |
| 6. | Мая Нинова | Д-я РСР МЗХГ |
| 7. | Пламен Яков | ЗП |
| 8 | Малина Стефанова | преводач |
| 9. | Емил Дърев | Членна УС на БАКЕП |
| 10. | Ася Гочева | НАЗ |
| 11. | Ангел Вукодинов | НАЗ |
| 12. | Христо Христов | МЗХГ, РСР |
| 13. | Христина Грозева | ММС |
| 14. | Анна Петрова | МЗХГ, РСР |
| 15. | Георги Димитров | МЗХГ, РСР |
| 16. | Мариана Стойчева | преводач |
| 17. | Александър Денев | управител |
| 18. | Антоанета Димова | МЗ |
| 19. | Милен Стоянов | БАБ |
| 20. | Елина Христова | Пресцентър/ МЗХГ |
| 21. | Ася Павлова | Екорис |
| 22. | Мария Стефанова | Екорис |
| 23. | Владислав Цветанов | МЗХ, РСР |
| 24. | Венислава Бояджиева | МЦХГ, РСР |
| 25. | Любов Стоева | Екорис |
| 26. | Христина Ковачева | МЗХГ, РСР |
| 27. | Светлана Боянова | кабинет на Т.Д. |
| 28. | Кирилка Каналиева | Тех.с-р на БАБ |
| 29. | Николина Ковачева | стенограф |
| 30. | Снежана Григорова | МЗХГ, РСР |
| 31. | Теодора Павлова | БАКЕП |
| 32. | Милен Кръстев | МЗХГ, РСР |

Съгласували: Цветомира Стайкова,

и.д. директор на дирекция „Развитие на селските райони”

Антон Аспарухов,

началник на отдел „Методология“, дирекция „РСР“

Изготвили:

Христина Ковачева,

държавен експерт в отдел „Методология“, дирекция „РСР“

Снежана Григорова,

главен експерт в отдел „Методология“, дирекция „РСР“