Приложение № 2 към Заповед № ………………………..

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО

Процедура чрез подбор по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

СЪДЪРЖАНИЕ:

А. Техническо изпълнение на проектите:	2

Б. Финансово изпълнение на проектите и плащане:	9

В. Мерки за информиране и публичност:	11

Г. Приложения към условия за изпълнение:	12

# А. Техническо изпълнение на проектите:

Раздел I. Срок за изпълнение на одобрения проект и срок на мониторинг - Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за бенефициенти, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки – в срок до 36 месеца, считано от датата на подписването на административния договор. - - Крайният срок по т. 1 не може да е по-дълъг от 15 септември 2023 г. - Срокът и изискванията към бенефициентите за стартиране изпълнението на одобрения проект се посочват в административния договор. 4. Бенефициентите се задължават да спазват всички критерии за допустимост и други задължения, произтичащи от предоставеното подпомагане, до изтичане на срока за мониторинг, определен, както следва: 4.1. В срок до три години, считано от изплащане на окончателното плащане по административния договор – за бенефициентите, чийто предприятия имат статут на микро-, малко или средно предприятие по смисъла на ЗМСП или 4.2. В срок до пет години, считано от изплащане на окончателното плащане по административния договор – за всички бенефициенти, извън т. 4.1. 5. Бенефициентите, които са големи предприятия, са длъжни да не преместват производствената дейност – предмет на подпомагане, извън територията на Европейския съюз до изтичане на период от 10 години, считано от изплащане на окончателното плащане по административния договор. Раздел ІІ. Критерии за допустимост, ангажименти и други задължения на бенефициентите - Критерии за допустимост: 1.1. За периода от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на срока на мониторинг по отношение на бенефициента или на съответното задължено лице не следва да е налице обстоятелство, посочено в раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване. 1.2. За периода от подаване на Формуляра за кандидатстване до изтичане на срока за мониторинг бенефициентите са длъжни да не получават публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз за инвестиционните разходи, за които са получили безвъзмездна финансова помощ (БФП) по административния договор. 1.3. За период от сключване на административния договор до изтичане на срока за мониторинг по отношение на бенефициентите не следва да е открито производство за обявяване в несъстоятелност, да не бъдат обявени в несъстоятелност или по отношение на тях да не бъде открито производство по ликвидация. 2. Задължения на бенефициентите 2.1. Бенефициентите, които са възложители по ЗОП, са длъжни да провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на административния договор с изключение на обществените поръчки за избор на изпълнител/и за разходи по т. 6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване, за които при подаване на проектното предложение представят заверено от възложителя копие от документацията от проведената обществена поръчка или процедура за възлагане по ЗОП. 2.1.1. Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол за законосъобразност върху проведените обществени поръчки за изпълнение на дейностите, включени в одобрения проект от бенефициентите по т. 2.1, съгласно утвърдена от изпълнителния директор на ДФЗ-РА Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 2.1.2. В срок до 15 работни дни от сключване на административния договор бенефициентите, възложители на обществени поръчки предоставят на ДФЗ-РА документите, посочени в Процедурата по т. 2.1.1. за извършване на предварителна проверка за законосъобразност на планираните обществени поръчки за възлагане на дейностите, включени в одобрения проект. 2.1.3. Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция осъществява предварителна проверка на документите по т. 2.1.2 в срок до 20 работни дни от получаването им, като изпраща до бенефициентите уведомление, съдържащо становище относно законосъобразността на планираните обществени поръчки и указания за поправяне на констатираните пропуски или неспазвания на ЗОП или предварително издадени от ДФЗ-РА указания. Указанията на ДФЗ-РА при осъществяване на предварителната проверка са задължителни за бенефициентите, като тяхното неспазване е основание за отказ от изплащане на финансовата помощ, респ. за възстановяване на изплатената БФП, когато неспазването е установено след изплащане на помощта от ДФЗ- РА(Фонда) или от друг компетентен орган – сертифициращ, одитиращ, контролиращ, органи и служби на Европейската комисия (ЕК), Сметна палата на Република България, Европейска сметна палата и други. 2.1.4. Бенефициентите са длъжни в срок до девет месеца от подписването на административния договор да сключат договори с изпълнители за всички разходи по одобрения проект. 2.1.5. Бенефициентите са длъжни да публикуват в ИСУН във формат „рdf“ или „jpg“ номерирана в долния десен ъгъл цялата документация, свързана с възлагането на обществените поръчки за изпълнение на дейностите, включени в одобрения проект в срок до десет работни дни от датата на подписване на договора по чл. 20, ал. 6 от ЗОП или издаване на документите по чл. 20, ал. 8 от ЗОП. 2.1.6. Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателната агенция извършва последващ контрол за законосъобразност на възложените обществени поръчки въз основа на документите по т. 2.1.5 в срок до четири месеца от получаването им. 2.1.7. При непредставяне на документ непълнота, несъответствие, неточност или неяснота в представените от бенефициента документи или заявени данни при извършване на проверка по т. 2.1.3 или контрол по т. 2.1.6 ДФЗ - РА може да изиска, чрез ИСУН, от бенефициента представяне на допълнителни данни и/или документи. Бенефициентът е длъжен в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението да публикуват в ИСУН във формат „рdf“ или „jpg“ изисканите му данни и/или документи. Представени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от ДФЗ - РА, не се вземат предвид. 2.1.8. Срокът по т. 2.1.3 и т. 2.1.6 спира да тече, когато до бенефициента е изпратено уведомление по т. 2.1.7, до представяне на изисканите документи или данни, респ. - до изтичане на указания в уведомлението срок. 2.1.9. Когато въз основа на контрола по 2.1.6 ДФЗ - РА установи неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки или на предварително дадени от РА указания към бенефициентите при възлагане на обществените поръчки, изпълнителният директор на РА налага финансови корекции върху засегнатите от неспазването разходи по реда и при условията на чл. 70 и следващите от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), на основание и в размер, съгласно Приложение № 1 1към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 27 от 2017 г.) и при съответно спазване на процедурата за налагане на финансови корекции, регламентирана в ЗУСЕСИФ. 2.2. Бенефициентите са длъжни да изпълнят изцяло одобрения проект в срока, посочен в административния договор и при спазване на крайните срокове за това, посочени в т. 1 от Раздел I„Срок за изпълнение на одобрения проект и срок на мониторинг“ от настоящите условия, съгласно таблицата за одобрените инвестиционни разходи, представляваща приложение към административния договор и количествено-стойностните сметки/количествените сметки/техническите спецификации, представляващи приложение към административния договор (когато е приложимо в зависимост от предмета на договора и от качеството на бенефициента като възложител по ЗОП). 2.3. Задължението по т. 2.2 включва и задължението за започване на инвестицията в сроковете и при условията, посочени в административния договор. 2.4.. Бенефициентите са длъжни от сключването на административния договор до изтичане на шест месеца, считано от изтичане на срока за мониторинг, да представят на ДФЗ - РА изискваните им данни, документи и/или информация, необходими за преценка относно спазването на критериите за допустимост и изпълнението на другите задължения на бенефициентите, произтичащи от отпуснатото подпомагане, в рамките на срока за мониторинг. 2.5. Бенефициентите са длъжни да допускат представители на ДФЗ-РА, Управляващия орган на (УО) на ПРСР 2014-2020 и на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския съюз, за осъществяването на контрол за изпълнението на този договор и изискванията на приложимите национални и европейски актове, включително да осигуряват достъп до обекта/ите, свързани с извършената инвестиция, да предоставят необходимите документи, данни и информация и оказват всякакво друго съдействие, включително като в договорите с техни контрагенти (включително договори за възлагане на обществените поръчки) за изпълнение на дейности от одобрения проект да включват клаузи или по друг подходящ начин да осигурят съдействието за извършване на контрол на контрагента във връзка със съответното изпълнение. 2.6. Задължения, свързани със застраховане на подпомаганото имущество: 2.6.1. Бенефициентите са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, по неговата действителна стойност за срок от датата на подаване на искането за окончателно плащане до изтичане на срока за мониторинг, без право на подзастраховане, при следните условия: 2.6.1.1. Договорът за застраховка да бъде сключен с уговорка в полза на РА, като: а) при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА до размера на отпуснатата БФП. В този случай със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на бенефициента към РА; б) при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на бенефициента, като при частична щета същият е длъжен да възстанови подпомогнатия актив и да уведоми РА при привеждането му във функциониращо състояние; 2.6.1.2. Бенефициентът да внесе еднократно целия размер на застрахователната премия за срока на застраховката и да подновява ежегодно договора до изтичане на съответния срок за мониторинг, определен в т. 4 и т. 5 от Раздел I „Срок за изпълнение на одобрения проект и срок за мониторинг“, от настоящите условия; 2.6.1.3. При подаване на искане за окончателно плащане бенефициентът да представи застрахователна полица, валидна за срок от минимум 12 месеца. Ежегодно, в срок до изтичане срока на валидност на застрахователната полица (в случаите, когато договорът за застраховка не покрива целия срок на мониторинг), бенефициентът се задължава да представя пред РА подновената застрахователна полица, валидна за период поне от една година, считано от датата, на която е изтекла валидността на предходната полица, ведно с платежни документи за изцяло платена застрахователна премия; 2.6.1.4. Застрахователната премия е за сметка на бенефициента; 2.6.1.5. Застраховката следва да покрива рисковете, посочени в приложение № 4 „Застрахователни рискове“ към административния договор. 2.6.2. Със сумата на застрахователното обезщетение по т. 2.6.1, когато то се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на бенефициента към ДФЗ- РА. В случай на отказ от изплащане на застрахователното обезщетение или когато неговият размер е по-малък от изплатената за погиналия актив БФП, бенефициентът дължи възстановяване на получената БФП, респ. на разликата между размера на получената БФП и изплатеното на ДФЗ-РА обезщетение. Когато действителната стойност на погиналия актив, определена към датата на настъпване на застрахователното събитие, е по-малка по размер от изплатената за актива БФП, за целите на изчисление на дължимата от бенефициента сума по предходното изречение се взема предвид действителната стойност на актива. 2.6.3. При настъпване на частична щета бенефициентът е длъжен в подходящ срок да възстанови функционалността на подпомогнатия актив, като уведоми ДФЗ-РА за това обстоятелство. 2.6.4. В случай че е настъпила тотална щета на подпомаган актив бенефициентът се задължава незабавно и писмено да уведоми застрахователя и ДФЗ-РА за това, като в уведомлението до РА има право да поиска от РА да му бъде предоставена възможност да замени погиналия актив с друг, нов актив, притежаващ поне аналогични технически характеристика/спецификации с погиналия. В тези случаи ДФЗ-РА извършва преценка за обоснованост на разходите за новия актив при спазване на изискванията, посочени в Раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване, като при определяне на размера на допустимите разходи за погиналия актив се взема предвид действителната стойност на погиналия актив, определена към датата на настъпване на застрахователното събитие, когато тя е по-ниска от първоначално договорения размер на допустимите разходи. При разлика между размера на цената на новозакупения актив и тази, определена при спазване на изискванията по предходното изречение, ДФЗ - РА удържа частта от дължимото му застрахователно обезщетение, съответстваща на тази разлика. 2.6.5. След закупуване на новия актив и представяне на всички документи, удостоверяващи направения разход, ДФЗ - РА дава писмено съгласие пред застрахователя за изплащане на застрахователното обезщетение в полза на бенефициента, като удържа в своя полза разликата по т.2. 6.4, изречение последно (ако такава е налице). 2.7. Бенефициентите са длъжни : 2.7.1. да осигурят само в парична форма разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на одобрената БФП, посочен в административния договор; 2.7.2. да спазват изискванията и сроковете при кандидатстване за получаване на авансово или междинно плащане, посочени в настоящите условия, в административния договор или в наредбата по чл. 9а, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), включително като прилагат към искането за плащане документите, посочени в настоящите условия и/или в наредбата по чл. 9а, т. 3 от ЗПЗП; 2.7.3. да осигурят в срока за изпълнение на одобрения проект необходимите лицензи, разрешителни или регистрации за извършване на дейността по проекта или за функционирането на всички активи, когато се изискват такива съгласно действащото законодателство; 2.7.4. да подадат искане за окончателно плащане до изтичане на крайния срок за изпълнение на одобрения проект, ведно с документите, посочени в настоящите условия, при спазване на реда и условията, предвидени в наредбата по чл. 9а, т. 3 от ЗПЗП; 2.7.5. да изпълнят и въведат в експлоатация в срок най-късно до подаване на искането за окончателно плащане инвестициите (ако има такива), които не са предмет на подпомагане по административния договор, но са необходими за изпълнението на одобрения проект и които са посочени в приложение към административния договор; 2.7.6. да спазва разпоредбите на ЗОП и актовете по неговото прилагане, както и указанията на РА, когато възлага обществени поръчки за изпълнение на дейностите по одобрения проект, при спазване на всички изисквания и срокове, посочени в настоящите условия (важи когато бенефициентите са възложители по ЗОП). 2.7.7 Да извършва за своя сметка плащанията към изпълнителите по проекта за разликата между размера на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта и окончателния размер на финансовата помощ, при наложена финансова корекция за установени нарушения на ЗОП. 2.8. Бенефицентите се задължават от датата на сключването на административния договор до изтичане на срока за мониторинг: 2.8.1. да водят всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използват счетоводни сметки с подходящи номера. 2.8.2. да съхраняват всички документи, свързани с изпълнението на одобрения проект и извършване на подпомаганата дейност до изтичане на шест месеца, считано от изтичане на срока за мониторинг. 2.9. Бенефицентите се задължават от датата на изпълнение на одобрения проект до изтичане на срока за мониторинг: 2.9.1. да използват активите и изпълняват дейностите – обект на подпомагане по административния договор, съгласно съответното им предназначение и капацитет, посочени в представения към проектното предложение и одобрен от ДФЗ - РА бизнес план; 2.9.2 да не преотстъпват под каквато и да е форма ползването и не извършват разпоредителни сделки с активи - предмет на подпомагане по административния договор (освен когато това се изисква по закон), както и да не допуска принудително изпълнение върху такива активи – освен в случаите на подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. В последния случай подмяната е допустима за новопроизведено оборудване със същите или по-добри характеристики и може да се извърши само след изрично одобрение от ДФЗ-РА; 2.9.3. да не преустановяват подпомогнатата дейност поради каквито и да са причини, освен изменящите се сезонни условия за производство и/или предоставяне на услуги (когато това е относимо и е предвидено в представения към проектното предложение и одобрен от Фонда бизнес план); 2.9.4. да подновяват съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове - когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим; 2.9.5. да не променят местоположението на подпомаганата дейност извън територията на страната; 2.9.6. да поддържат съответствие с всеки критерии за подбор, по който проектното предложение е било оценено, съгласно списък с критериите за подбор и получените точки по всеки от тях, представляващи приложение към административния договор. При неспазване на това задължение РА отказва изцяло или частично изплащане на финансовата помощ, респ. претендира възстановяване на изплатената БФП, в размерите, посочени в административния договор; 2.9.7. да спазват и други свои задължения, посочени в административния договор или в приложим нормативен акт; 2.9.8. да преработват не повече от 10 000 куб. м обла дървесина за всяка година от бизнес плана, съгласно представения бизнес план. При производството на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети се допуска използването и на дървесни отпадъци и/или остатъци, като общото произведено количество не може да надвишава 15 000 тона за всяка една календарна година, съгласно представения бизнес план. Отнася се за дейности по т. 1 или 2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, от “Условията за кандидатстване“. 2.10. За период от датата на получаване на окончателно плащане до изтичане на съответния срока за мониторинг бенефициентите се задължават: 2.10.1. да постигнат планираният размер на преработената и произведена от кандидата продукция за всяка прогнозна година от бизнес плана, която да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на подпомаганите активи, за които се предоставя БФП в съответствие с технологичния проект – отнася се за дейности по т. 1 или 2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, от „Условията за кандидатстване“. 2.10.2. да осигурят най-малко 50% суровинна база за всички продукти, , включени в бизнес плана - отнася се за дейности по т. 1 или 2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, от „Условията за кандидатстване“. 2.10.3. да осигурят реализацията на 50 на сто от готовата продукция за всички прогнозни години на бизнес плана – отнася се за дейности по т. 1 или 2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“, от “Условията за кандидатстване“. 2.10.4. производство на пелети и брикети да включва 100% дървесина или други дървесни отпадъци – отнася се за дейности по т. 2 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“ от “Условията за кандидатстване“. 2.10.5 специализираната горска техника по т. 4 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“ от “Условията за кандидатстване“ да се използва само в горски територии, които не са държавна собственост. 2.10.6. да ползват дървесина от съответните горски територии, които стопанисва бенефициента, съгласно лесоустройствените проекти, планове, програми или горскостопански планове или програми, като размера на ползването покрива най-малко 50% от капацитета на подпомаганите активи, за които се кандидатства, съгласно бизнес плана - отнася се за дейности по т. 4 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“ от “Условията за кандидатстване“. РАЗДЕЛ III. КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ УСТАНОВЕНО НЕСПАЗВАНЕ 1. Контрол за изпълнение изискванията на условията за изпълнение, условията по административния договор за предоставяне на БФП, процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на ДФЗ- РА, Министерството на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и други. 2. На контрол по т. 1 подлежат бенефициентите, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности. 3. Когато Министерството на земеделието, храните и горите или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г., бенефициентът предоставя на оправомощените от тях лица всички документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението. 4. Когато след извършване на окончателното плащане бенефициентът не спазва критерии за допустимост или не изпълнява друго задължение, посочено в настоящите условия, административния договор или приложим нормативен акт, ДФЗ- РА оттегля предоставеното подпомагане, като бенефициентите са длъжни да възстановят цялата или част от изплатената БФП в размери, съгласно посоченото в административния договор. 5. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция определя размера на подлежащите на възстановяване суми по т. 4, като дава възможност на бенефициентите да представят в срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, своите писмени възражения и при необходимост – доказателства, относно липса на основание за претендиране на посочената от ДФЗ- РА сума и/или по отношение на нейния размер. 6. За установяване дължимостта на подлежащата на възстановяване сума по т. 4 и 5 изпълнителният директор на РА издава акт по чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 7. Когато установеното неспазване по т. 4 попада в хипотеза, посочена в чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, респективно в Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, изпълнителният директор на РА налага финансова корекция по проекта на бенефициента по реда на раздел III от глава пета на ЗУСЕСИФ, като при определяне на окончателния размер на финансовата корекция се съобразяват критериите, посочени в чл. 35, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (OB, L 181 от 2014 г.). 8. Освен оттегляне на подпомагането по т. 4 и/или налагането на финансова корекция по т. 7 РА налага административни санкции на бенефициента, произтичащи от установеното неспазване, в изрично посочените в приложим акт от Европейското право случаи. 9. Сумите по определените, но неизвършени финансови корекции, както и подлежащите на възстановяване суми, определени с акт по чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се удовлетворяват по ред, посочен в административния договор и в действащото законодателство. 10. Бенефициентите не отговарят за неспазване на критерий за допустимост или за неспазване на ангажимент или друго задължение, когато то се дължи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства при спазване на изискванията за това, посочени в административния договор. IV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР 1. Административният договор, включително одобреният с него проект, може да бъде изменян и допълван при условията на чл. 39, ал. 1, 2 и 3 от ЗУСЕСИФ и изрично предвидените в самия договор основания. Редът и условията за разглеждане на искането, както и основанията за недопустимост на направеното искане се уреждат в административния договор. 2. Административният договор се прекратява на основанията, посочени в ЗУСЕСИФ и на изрично предвидените в самия договор такива. 3. В случаите, когато към проектното предложение са били представени проекти, изработени във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“: 3.1. и по тях са настъпили промени, бенефициентът през ИСУН чрез електронния си профил представя за съгласуване в ДФЗ - РА коригирания „Технически проект“ или „Работен проект“ и придружаващи промяната документи в срок не по-късно от 4 месеца преди подаване на искане за междинно или окончателно плащане. 3.2. при непредставяне на документ, непълнота, несъответствие, неточност или неяснота в представените документи или заявените данни в представените за съгласуване в ДФЗ – РА коригиран „Технически проект“ или „Работен проект“, както и с цел да се удостовери верността на заявените данни и/или документи, ДФЗ - РА има право да изисква от бенефициента предоставянето на допълнителни такива. Бенефициентът представя изисканите му данни и/или документи в срок до 10 работни дни от уведомяването. 3.3. в срок до 1 месец от подаването на искането за съгласуване на промяната по буква „а“, а когато са изискани допълнителни данни и/или документи по буква „б“, в срок до 14 дни от изтичане на срока за предоставянето им, ДФЗ - РА съгласува или отказва да съгласува исканата промяна и уведомява писмено бенефициента за мотивите за отхвърлянето на искането за промяна.

# Б. Финансово изпълнение на проектите и плащане:

1. Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно. Безвъзмездната финансова помощ се изплаща по условията и в сроковете посочени в наредбата по чл. 9а, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). 2. Допустимо е авансово плащане в размер до 50% от стойността на одобрената БФП по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения административен договор. 3. Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава 10% от стойността на одобрената БФП по проекта. Авансово плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта. 4. Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди крайната дата за изпълнение на инвестицията по сключения договор за отпускане на финансовата помощ. 5. Когато се изплаща авансово плащане, се изисква представяне от ползвателя на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ДФЗ- РА в размер 100% от размера на авансовото плащане5.1. Когато бенефициенти са общини, авансово плащане се изплаща след представяне от бенефициента на: 5.1. безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ДФЗ- РА в размер 100% от размера на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или 5.2. запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на ДФЗ- РА в размер 100% от размера на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед. 6. Срокът на валидност на банковата гаранция или срокът за представяне на плащания при запис на заповед трябва да съответства на срока на административния договор, удължен с шест месеца 7. Банковата гаранция се освобождава или записът на заповед се връща на издателя до 10 работни дни от момента, в който ДФЗ - РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на авансовото плащане. 8. Авансово плащане за бенефициентите, които са възложители по ЗОП, се допуска при условие, че такова е заявено от кандидата/бенефициента и е предвидено в договора за предоставяне на БФП: 8.1. до 12 % от общия размер на одобрената БФП по проекта - само за разходи, свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, за енергийно обследване. Авансовото плащане не трябва да надхвърля 50 % от стойността на одобрената БФП по проекта за разходите по тази точка, след съгласуване на обществената поръчка от ДФЗ - РА и вписване на избрания изпълнител в административния договор; 8.2. разликата по т. 2 до 50 % от стойността на одобрената БФП по проекта след съгласуване на обществената поръчка и сключване на допълнително споразумение с ДФЗ - РА по административния договор за вписване на избрания изпълнител; 8.3. сборът от размера на авансовото плащане по точки 8.1 и 8.2 не може да надхвърля 50% от стойността на одобрената БФП по проекта. 8.4. може да бъде заявено не по-късно от шест месеца след съгласуване на обществената поръчка и сключване на допълнително споразумение с ДФЗ - РА по административния договор за вписване на избрания изпълнител. 8.5. в случай че окончателната стойност на одобрената БФП по проекта е по-малка от първоначално одобрената и по проекта е извършено авансово плащане, което надхвърля 50 % от окончателната стойност на одобрената БФП, бенефициентът възстановява разликата между размера на изплатеното авансово плащане и допустимия съгласно т. 8 размер на авансовото плащане в срок до 10 дни от сключване на допълнително споразумение към административния договор с ДФЗ - РА, с което се определя окончателната стойност на помощта. Бенефициентът възстановява и натрупаните лихви върху изплатеното авансово плащане. 9. Междинно плащане се извършва при условие, че такова е заявено от бенефициента и е предвидено в административния договор. 10. Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта. 11. Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, като същото може да бъде заявено в срок не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по административния договор за предоставяне на БФП. 12. Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция чрез окончателно плащане, подадено до 24 месеца от датата на подписване на административния договор с ДФЗ – РА, а за бенефициенти, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки – в срок до 36 месеца, считано от датата на подписване на административния договор, но не по-късно от 15.09.2023 г. 13. Безвъзмездната финансов помощ не се изплаща, а изплатената БФП подлежи на възстановяване от бенефициент, за който е установено, че е създал изкуствено условията, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на подмярката. 14. Безвъзмездната финансова помощ се изплаща при условие, че към датата на подаване на искането за окончателно плащане бенефициентът е представил съответните лицензи, разрешения и/или удостоверения за регистрация за извършването на всички дейности или функционирането на всички активи, включени в одобрения проект, за които съгласно законодателството се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация.

# В. Мерки за информиране и публичност:

1. С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на шест месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на бенефициент по подмярката: 1.1. лично и фамилно име на ползвателите – физически лица; 1.2. наименование на бенефициентите – юридически лица; 1.3. вид на подпомаганите дейности; 1.4. общ размер на одобрената БФП по проекта; 1.5. място на изпълнение на проекта; 1.6. наименование на доставчиците/изпълнителите. 2. С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година РА публикува на електронната си страница следната информация за предходната финансова година за бенефициентите, на които е извършено плащане по подмярката: 2.1. лично и фамилно име на ползвателите – физически лица; 2.2. наименование на бенефициентите – юридически лица; 2.3. общината, в която бенефициентът живее или е регистриран, и пощенският код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината; 2.4. общата сума на публично финансиране, получена от бенефициента за съответната финансова година, която включва както съфинансиране от ЕС, така и национално съфинансиране; 2.5. вид на подпомаганите дейности; 2.6. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и ЕЗФРСР за всеки ползвател на БФП. 3. Данните на бенефициентите се публикуват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344/549 от 20 декември 2013 г.)и с цел изпълнение на условието на чл. 9, параграф 2, буква "в" от Регламент (ЕС) № 702/2014 и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Европейския съюз и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза. 4. Бенефициентът се задължава по време на изпълнението на проекта да постави на видно място: 4.1. плакат с размер не по-малък от А3, съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР – за проекти с размер на публичната финансова помощ от 10 000 евро до 50 000 евро включително; 4.2. табела с размери не по-малко от 50 см височина и 70 см широчина, съдържаща информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР – за проекти с размер на публичната финансова помощ над 50 000 евро; 5. Бенефициентите се задължават да включват на професионалната си електронна страница, ако има такава, кратко описание на подпомаганата дейност. Описанието трябва да включва целите и резултатите от дейността, като подчертава финансовото подпомагане от Европейския съюз. 6. Електронната страница, плакатът или табелата по т. 4.1, 4.2 и 5 съдържат описание на проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони." 7. Информацията по т. 6 заема не по-малко от 25 на сто от плаката, табелата или електронната страница. 8. Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.).

# Г. Приложения към условия за изпълнение:

- Приложение № 1 Документи за междинно и окончателно плащане. - Приложение № 2 Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. - Приложение № 3 Декларация (в случай че бенефициентът на помощта няма регистрация по ЗДДС), че бенефициентът няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. - Приложение № 4 Декларация за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми. - Приложение № 5 Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната форма и източник по образец съгласно приложение. - Приложение № 6: Форма за наблюдение и оценка. - Приложение № 7: Административен договор. - Приложение № 8 Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефеициента до ИСУН 2020. - Приложение № 9 Заявление за профил за достъп на кмет на общината до ИСУН 2020. - Приложение № 10: Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН.