# Годишен доклад за изпълнението # Bulgaria - Rural Development Programme (National)

Годишен доклад за изпълнението. Период; 01/01/2017 - 31/12/2017. Версия; 2017.0. Статус — настоящ възел; Готово за изпращане - Balgarija. Национален референтен номер. Дата на одобряване на комитет за наблюдение; 26/06/2018.

Версия на програмата в сила. CCI; 2014BG06RDNP001. Вид на програмата; Програма за развитие на селските райони. Държава; България. Регион; BG - National. Програмен период; 2014 - 2020. Версия; 4.0. Номер на решението; C(2017)1381. Дата на решението; 22/02/2017. Управляващ орган; Дирекция "Развитие на селските райони" (РСР) в Министерство на земеделието и храните..

Съдържание

1. Ключова информация относно изпълнението на програмата и нейните приоритети	4

1.a) Финансови данни	4

1.b) Общи и специфични за програмата показатели и количествени целеви стойности	4

1.b1) Таблица с общ преглед	4

1.c) Ключова информация относно изпълнението на ПРСР въз основа на данни от a) и б) по акцентирани области	13

1.d) Ключова информация относно постиженията във връзка с етапните цели, определени в рамката на изпълнението въз основа на таблица Е	54

1.e) Друг конкретен елемент по ПРСР [незадължително]	63

1.f) По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни	65

1.f1) Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)	67

1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries)	71

2. Напредъкът в изпълнението на плана за оценка	72

2.a) Описание на евентуални изменения, направени в плана за оценка на ПРСР през годината, със съответната обосновка	72

2.b) Описание на предприетите дейности за оценка през годината (във връзка с раздел 3 на плана за оценка)	72

2.c) Описание на дейностите, предприети по отношение на предоставянето и управлението на данни (във връзка с раздел 4 на плана за оценка)	76

2.d) Списък на завършените оценки, включително посочване на местата, където те са публикувани в интернет	77

2.e) Резюме на приключени оценки, което се съсредоточава върху заключенията от тях	78

2.f) Описание на дейностите, предприети по отношение на публикуването на констатациите от оценката (във връзка с раздел 6 на плана за оценка)	81

2.g) Описание на предприетите последващи действия във връзка с резултатите от оценката (във връзка с раздел 6 на плана за оценка)	83

3. Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки	84

3.a) Описание на предприетите стъпки за осигуряване на качеството и ефективността на изпълнението на програмата	84

3.b) Качество и ефикасност на механизмите за изпълнение	92

4. Стъпки, предприети за прилагане на техническата помощ и изискванията за публичност на програмите	94

4.a) Предприети действия и актуално състояние по отношение на създаването на НМСР и изпълнението на нейния план за действие	94

4.a1) Предприети действия и актуално състояние по отношение на създаването на НМСР (структура на управление и звено за подкрепа на мрежата)	94

4.a2) Предприетите действия и актуалното състояние по отношение на изпълнението на плана за действие	94

4.b) Стъпки, предприети за осигуряване на публичност на програмата (член 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията)	94

5. Действия, предприети за изпълнение на предварителните условия	96

6. Описание на изпълнението на подпрограмите	97

7. Оценка на информацията и напредъка в постигането на целите на програмата	98

8. Изпълнение на дейности с цел отчитане на принципите, определени в членове 5, 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013	99

9. Напредък в осигуряването на интегриран подход при използването на ЕЗФРСР и на други финансови инструменти на ЕС	101

10. Доклад за изпълнението на финансовите инструменти (член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	102

11. Кодиращи таблици за общи и специфични за програмата показатели и количествени целеви стойности	103

Приложение II	104

Документи	119

# Ключова информация относно изпълнението на програмата и нейните приоритети

## Финансови данни

Вж. приложените документи

## Общи и специфични за програмата показатели и количествени целеви стойности

### Таблица с общ преглед

| Акцентирана област 1A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T1: процент на разходи по членове 14, 15 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка с общите разходи за ПРСР (област с поставен акцент 1А) | 2014-2017 |  |  | 0,11 | 4,12 | 2,67 |
|  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |

| Акцентирана област 1B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T2: общ брой на операциите за сътрудничество, подпомагани по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013) (групи, мрежи/клъстери, пилотни проекти...) (област с поставен акцент 1Б) | 2014-2017 |  |  |  |  | 470,00 |
|  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |

| Акцентирана област 1C |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T3: общ брой на участниците в обучения съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 (област с поставен акцент 1В) | 2014-2017 |  |  |  |  | 4 800,00 |
|  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |

| Акцентирана област 2A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T4: процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по ПРСР за инвестиции в преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2A) |  | 2014-2017 | 0,30 | 31,76 | 0,11 | 11,64 | 0,94 |
|  |  | 2014-2016 | 0,16 | 16,94 | 0,04 | 4,23 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 780 015,00 | 5,33 | 780 334,00 | 5,34 | 14 625 000,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 269 267 632,00 | 163,47 | 47 712 364,58 | 28,97 | 164 719 395,70 |
| M06 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 25 202 212,00 | 41,35 | 21 579 364,97 | 35,41 | 60 945 294,10 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 777 777,80 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 295 249 859,00 | 116,67 | 70 072 063,55 | 27,69 | 253 067 467,60 |

| Акцентирана област 2B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T5: процент на земеделските стопанства, разполагащи с бизнес план за развитие/инвестиции за млади земеделски стопани, подпомагани по ПРСР (област с поставен акцент 2Б) |  | 2014-2017 | 0,74 | 89,60 | 0,74 | 89,60 | 0,83 |
|  |  | 2014-2016 | 0,42 | 50,85 | 0,01 | 1,21 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 975 710,00 | 72,18 | 975 710,00 | 72,18 | 1 351 714,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 83 708 744,00 | 398,61 | 15 572 673,04 | 74,16 | 21 000 000,00 |
| M06 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 34 550 000,00 | 45,16 | 33 673 299,95 | 44,01 | 76 513 021,10 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 119 234 454,00 | 118,21 | 50 221 682,99 | 49,79 | 100 864 735,10 |

| Акцентирана област 2C+ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| Фирми, получили подпомагане (брой) |  | 2014-2017 |  |  |  |  | 120,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M08 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |

| Акцентирана област 3A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T6: процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, местни пазари и къси вериги на доставки и групи/организации на производителите (област с поставен акцент 3A) |  | 2014-2017 |  |  |  |  | 0,12 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 6 376,00 | 0,65 | 6 376,00 | 0,65 | 984 000,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 144 671 386,00 | 75,39 | 7 976 104,64 | 4,16 | 191 901 476,50 |
| M06 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 257 548,00 |
| M09 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 69 535,00 | 0,89 | 62 205,00 | 0,80 | 7 795 946,60 |
| M14 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 859 510,50 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 555 555,60 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 144 747 297,00 | 53,11 | 8 044 685,64 | 2,95 | 272 554 037,20 |

| Акцентирана област 3B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| Брой на участниците в обучения по Мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване " (number) |  | 2014-2017 |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 6 376,00 | 4,25 | 6 376,00 | 4,25 | 150 000,00 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 6 376,00 | 1,82 | 6 376,00 | 1,82 | 350 000,00 |

| Приоритет P4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T13: процент на горската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В) |  | 2014-2017 |  |  |  |  | 2,31 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| T8: процент на гори или други залесени райони, обхванати от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие (област с поставен акцент 4А) |  | 2014-2017 |  |  |  |  | 2,56 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| T12: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В) |  | 2014-2017 |  |  | 2,46 | 207,73 | 1,18 |
|  |  | 2014-2016 |  |  | 1,35 | 114,00 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| T10: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б) |  | 2014-2017 |  |  | 2,46 | 97,43 | 2,52 |
|  |  | 2014-2016 |  |  | 1,35 | 53,47 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| T9: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие и/или ландшафти (област с поставен акцент 4А) |  | 2014-2017 |  |  | 16,47 | 137,27 | 12,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  | 14,79 | 123,26 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 475 729,00 | 35,90 | 432 729,00 | 32,65 | 1 325 318,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 157 452,70 |
| M08 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 059 596,50 |
| M10 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 151 877 880,00 | 70,53 | 59 236 069,95 | 27,51 | 215 346 669,30 |
| M11 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 90 976 727,00 | 60,01 | 49 725 394,34 | 32,80 | 151 593 438,70 |
| M12 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 77 265 054,00 | 55,32 | 46 812 204,79 | 33,51 | 139 676 037,30 |
| M13 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 149 382 930,00 | 54,20 | 88 768 453,15 | 32,21 | 275 604 674,70 |
| M15 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 684 835,60 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 469 978 320,00 | 47,81 | 244 974 851,23 | 24,92 | 983 098 022,80 |

| Акцентирана област 5A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T14: процент на поливните площи, преминаващи към по-ефективна напоителна система (област с поставен акцент 5А) |  | 2014-2017 |  |  |  |  | 49,78 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 70 787,00 | 33,71 | 70 787,00 | 33,71 | 210 000,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 2 867 092,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 99 965 860,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,10 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 2 937 879,00 | 2,79 | 70 787,00 | 0,07 | 105 286 971,10 |

| Акцентирана област 5B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T15: общи инвестиции за енергийна ефективност (в евро) (област с поставен акцент 5Б) |  | 2014-2017 | 13 557 418,00 | 6,26 | 8 612 674,23 | 3,97 | 216 674 111,30 |
|  |  | 2014-2016 | 3 442 239,96 | 1,59 | 442 716,77 | 0,20 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 229 953,00 | 49,23 | 229 953,00 | 49,23 | 467 100,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 25 733 130,00 | 21,62 | 2 257 247,82 | 1,90 | 119 024 466,80 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,10 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 25 963 083,00 | 21,08 | 2 487 200,82 | 2,02 | 123 152 677,90 |

| Акцентирана област 5C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T16: общ размер на инвестициите в производство на енергия от възобновяеми източници (в евро) (област с поставен акцент 5В) |  | 2014-2017 | 3 679 321,00 | 2,46 | 2 616 176,94 | 1,75 | 149 544 703,80 |
|  |  | 2014-2016 | 435 866,93 | 0,29 | 435 866,93 | 0,29 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 229 953,00 | 106,68 | 229 953,00 | 106,68 | 215 555,30 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 1 687 368,00 | 3,89 | 222 574,08 | 0,51 | 43 334 822,30 |
| M07 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 378 330,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,10 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 2 295 651,00 | 1,99 | 452 527,08 | 0,39 | 115 211 488,70 |

| Акцентирана област 5D |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T18: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление за намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г) |  | 2014-2017 |  |  | 0,63 | 402,80 | 0,16 |
|  |  | 2014-2016 |  |  | 0,54 | 345,26 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| T17: процент на ЖЕ, засегнати от инвестиции в управление на добитък с оглед намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г) |  | 2014-2017 |  |  | 0,09 | 5,71 | 1,58 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 595,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 229 953,00 | 80,43 | 229 953,00 | 80,43 | 285 900,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 1 187 284,00 | 2,78 | 189 916,34 | 0,44 | 42 749 644,50 |
| M10 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 21 091 807,00 | 263,65 | 11 654 995,59 | 145,69 | 8 000 000,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,10 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 22 509 044,00 | 40,31 | 12 074 864,93 | 21,62 | 55 841 250,60 |

| Акцентирана област 5E |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T19: процент от земеделските и горските земи, обхванати от договори за управление, допринасящи за улавяне и съхранение на въглерод (област с поставен акцент 5Д) |  | 2014-2017 |  |  |  |  | 0,02 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 229 953,00 | 82,87 | 229 953,00 | 82,87 | 277 500,00 |
| M08 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 552 759,00 | 1,94 | 480 591,00 | 1,69 | 28 467 778,60 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,10 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 782 712,00 | 2,51 | 710 544,00 | 2,28 | 31 156 389,70 |

| Акцентирана област 6A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T20: работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (област с поставен акцент 6А) |  | 2014-2017 |  |  | 234,00 | 5,48 | 4 270,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M06 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 945 241,00 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 945 241,00 |

| Акцентирана област 6B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T23: работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (Leader) (област с поставен акцент 6Б) |  | 2014-2017 |  |  |  |  | 600,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| T22: процент от населението в селските райони, което се възползва от подобрените услуги/инфраструктура (област с поставен акцент 6Б) |  | 2014-2017 |  |  |  |  | 33,36 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| T21: процент от населението в селските райони, обхванато от стратегии за местно развитие (област с поставен акцент 6Б) |  | 2014-2017 |  |  | 16,42 | 71,68 | 22,91 |
|  |  | 2014-2016 |  |  | 16,42 | 71,68 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M07 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 177 289 200,00 | 33,72 | 0,00 | 0,00 | 525 725 910,60 |
| M19 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 77 031 601,10 | 58,59 | 3 105 031,40 | 2,36 | 131 484 276,70 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 254 320 801,10 | 38,70 | 3 105 031,40 | 0,47 | 657 210 187,30 |

| Акцентирана област 6C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на целевия показател |  | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| T24: процент от населението в селските райони, което се възползва от нови или подобрени услуги/инфраструктура (ИКТ) (област с поставен акцент 6В) |  | 2014-2017 |  |  |  |  | 1,64 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| Мярка | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| M07 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| Общо | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

## Ключова информация относно изпълнението на ПРСР въз основа на данни от a) и б) по акцентирани области

Програмата за развитие на селските райони на България за програмния период 2014-2020 г. (наричана тук ПРСР 2014-2020) е одобрена с Решение за изпълнение на Комисията C (2015) 3480 от 26.05.2015 г. и от 2015 г. Общият бюджетът на ПРСР 2014- 2020 в размер на 2 917 848 203 евро /публични средства/ и индикаторите за изпълнение са обособени общо в 17 мерки и една Тематична подпрограма за развитие на малките стопанства. Прием на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 през 2017 г. През 2017 г. са реализирани приеми по следните мерки и подмерки: - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” – прием на заявления за подпомагане за община Хитрино; - мярка 14 „Хуманно отношение към животните Мярки и подмерки в процес на прилагане през 2017 г. Мярка 2 – Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството Подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги” През 2017 г. по подмярката не са предоставяни консултантски пакети. Към 31.12.2017 г. размера на изплатените средства възлиза на 943 448 евро, които средства са разплатени по три заявки за плащане, подадени към Разплащателна агенция. Допълнителна информация по мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ и съответните подмерки „Помощ за осигуряване на консултантски услуги” и „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” за периода 01.01-31.12.2017г. Във връзка с прилагане на подмярка 2.1.1.„Помощ за осигуряване на консултантски услуги” от страна на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) не са предоставяни консултантски пакети (КП) за отчетния период. Във връзка с прилагане на подмярка „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства”, консултантските пакети, които са предоставяни от НССЗ са съгласно Наредба № 7 от 5 май 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Наредба № 7 от 5 май 2016 г.) и включват консултантски услуги за: КП ТП 1 - същността и характеристиките на системата за кръстосано съответствие и за основните нормативни актове, на които е изградена тази система, включваща всички приложими в стопанството Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС), всички приложими в стопанството Законоустановени изисквания за управление (ЗИУ), както и оценка на произтичащите от тях задължения за земеделското стопанство свързани с областите околна среда и изменение на климата, обществено здраве, здраве на животните и на растенията, хуманно отношение към животните. КП ТП 2 - селскостопански практики от полза за климата и околната среда, политиката за водите, информация и съвети относно мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологичното разнообразие и опазването на водите - селскостопански практики от полза за климата и околната среда, прилагане на мерки, свързани с регулиране на водовземанията и контрол на водочерпенето, опазване на водите от замърсяване, ефективно и устойчиво използване на водите, опазване, възстановяване и устойчиво използване на водите, предоставяне на съвети свързани със смекчаване на последиците от изменението на климата. КП ТП 3 - нормативните изисквания за гарантиране на законното право на работниците и служителите за здравословен и безопасен труд и съответните правила и стандарти и по-специално за отрасловите правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в сектор земеделие и за правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието (земеделското стопанство) съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, описани в приложимата нормативна база към пакета. Също така се предоставят информация и съвети за различни стандарти за безопасност в стопанствата. КП ТП 4 - прилагане на нормативната уредба по правилната употреба на продукти за растителна защита съгласно принципите на добрата растителнозащитна практика и възможностите за извеждане борбата с вредителите по земеделските култури чрез методите на интегрирано управление на вредителите, съгласно Закона за защита на растенията - условия и ред по прилагане на интегрирано производство на растения и растителни продукти, общи принципи при интегрираното управление на вредителите чрез различни агротехнически дейности, провеждане на растителнозащитни мероприятия на отглежданите и планираните за отглеждане в стопанството култури съгласно добрите растително-защитни практики. КП ТП 5 (от 5.1 до 5.7) - изготвяне на бизнес план и заявление за кандидатстване, като са предвидени и комбинации - по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г., подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ и подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства. Основните дейности, които са включени по тези КП са следните: - изготвяне и попълване на бизнес план за кандидатстване, съгласно съответното приложение в наредбата за прилагане на подмярката; - изчисляване на точките по критериите за оценка на проектите за съответната подмярка; - изготвяне и попълване на заявление за подпомагане, съгласно съответното приложение в наредбата за прилагане на съответната подмярка; - окомплектоване на изискуемите документите към заявлението за подпомагане; - предоставяне на съвети за изпълнението на бизнес плана. (Поради липса на прием през 2017 г. на заявления за подпомагане по подмерките от ПРСР 2014-2020г. свързани с КП ТП5 – подмерки 6.3., 4.1.2, 4.2.2., 4.4.2 и 6.4.2 НССЗ не е предоставяла консултантски пакети от група ТП5 през 2017г.) КП ТП 6 - съдържа предоставяне на съвети и информация, които да подпомогнат малките земеделски стопанства при развитието на техните стопанства - възможностите за подпомагане малките земеделски стопанства чрез мерки и подмерки приложими на равнище малко земеделско стопанство предвидени в ПРСР 2014-2020 г., които са насочени към модернизиране на стопанството, изграждане на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновации и пазарно ориентиране; съвети и информация по въпроси и проблеми, свързани с икономическите показатели на земеделското стопанство, включително по въпроси на конкурентоспособността и насърчаващи предприемачество на малкия земеделски стопанин; по въпроси на управление на риска в земеделското стопанство, свързан с неблагоприятни климатични явления, нашествия на вредители, болести по растенията и животните. В зависимост от спецификата и потребностите на всяко малко земеделско стопанство, КП ТП 6 може да включва и предоставяне на съвети и информация за: възможностите за развитие на късите вериги на доставки и за по-добра интеграция на малкото земеделско стопанство в хранителната верига; възможностите за участие в Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост; прилагане на правилата за биологично производство, включително подготовка на заявление за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” и мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. и предоставяне на съвети за изпълнението на ангажиментите, както и подкрепа на малките земеделски стопанства за участие в мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ от ПРСР 2014-2020 г. Предоставянето на КП включва също и посещения на място, оценка и анализ на състоянието на стопанствата, както и ако е приложимо вземане на почвени проби за агрохимичен анализ и изготвяне на препоръки за торене. Експертите на НССЗ предоставяха информация и конкретни съвети и препоръки на малките земеделски стопанства във връзка със заявените КП. Броят на малките земеделски стопани, до които е достигнала услугата (предоставяне на КП по подмярка 2.1.2 и изготвяне на писмени доклади) през 2017 г. е 1715. От всички подадени заявления за получаване на КП по подмярка 2.1.2 земеделските стопани са проявили най-голям интерес към КП ТП 2 и КП ТП 1, както се вижда и от Таблицата по-долу. През 2017 г. извършените плащания към НССЗ във връзка с изпълнените консултантски дейности, предоставени на малки земеделски стопани по подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” са на стойност 2 255 903 евро. Мярка 4 – Инвестиции в материални активи Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” След старта на подмярка 4.1 през 2015 г. и проведения втори прием в края на 2016 г., през календарната 2017 г. продължи нейното прилагане със сключването на договори по заявленията за подпомагане, подадени от земеделските стопани в рамките на приемите проведени през 2015 г. и 2016 г. Таблица № 1: Постъпили заявления по подмярка 4.1 за подпомагане по години към 31.12.2017 г. Към 31.12.2017 г. по първият прием по подмярка 4.1. проведен през 2015 г. от всичките 3 362 постъпили заявления с размер на заявените публични средства (финансова помощ) 630,19 млн. евро са сключени 921 договора за финансова помощ в размер на 180,34 млн. евро. През 2017 г. сключените договори по този прием са 191 с размер на одобрената финансова помощ 34,38 млн. евро. Към края на 2017 г. действащите договори са 483 с размер на одобрената финансова помощ 126,73 млн. евро, а договорите с окончателно плащане са 438 с разплатени публични разходи в размер на 53,40 млн. евро. Към 31.12.2017 г. по вторият прием проведен през 2016 г., от всичките 2 926 постъпили заявления за подпомагане са сключени 472 договора за финансова помощ с размер на одобрените средства от 185,77 млн. евро. През 2017 г. сключените договори по този прием са 471 с размер на одобрената финансова помощ 185,49 млн. евро. Към края на 2017 г. действащите договори са 471 с размер на одобрената финансова помощ 185,27 млн. евро, има един приключил проект с разплатени публични разходи в размер на 0,5 млн. евро. През месец март 2017 г. ДФ „Земеделие“ приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за оценка на проектите, подадени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., в периода на прием 26 октомври – 07 декември 2016 г. Всички приети 3 165 заявления за подпомагане /2 926 нови и 239 с искания за прехвърляне/ са оценени в съответствие с критериите за оценка като общият размер на заявената финансова помощ е над 1 497 406 525 лв. На последващо разглеждане подлежат 783 проекта със заявен размер на субсидията 603 636 242 лв. Тези проекти попадат в рамките на 130% от определения със заповедта за прием бюджет. Проектите бяха оценени съгласно изискванията на Наредба 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1. Юли месец 2017 г. Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., подадени съгласно Заповед РД 09-755 от 04.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните. Инвестиционните предложения са на обща стойност над 55 млн. лв., от които субсидията е над 30 млн. лева. До края на годината в рамките на 130 % от бюджета на обработка подлежат още 803 от всички подадени 3 165 заявления за подпомагане. През месец септември 2017 г. Държавен фонд „Земеделие” изготви 15 анекса за отпадане на клаузи по условни договори, сключени с бенефициенти, подали заявления за подпомагане, в обявения период на прием 14.04.2015 г. - 08.06.2015 г. със Заповед № РД 09-213/27.03.2015 г. на министъра на земеделието, храните и горите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, които са получили 37 точки по критериите за подбор, заложени в Наредба № 9 от 21.03.2015 г. Общата сума на одобрената субсидия на проектите, получили 37 точки по критериите за подбор, е в размер на 9 801 003 лв. (5 011 250 евро). В края на годината ДФ „Земеделие“ осигури бюджет за проекти с 36 точки ранкинг по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г. със Заповед № РД 09-756 от 04.10.2016 г. беше определен бюджет за сключване на договори „под условие” над бюджета за кандидатите от първия прием /14.04.2015 г. – 08.06.2015 г./ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г., а именно за кандидати получили между 38 и 33 точки на окончателен ранкинг. Със сключени допълнителни споразумения бяха премахнати условните клаузи от договорите на кандидатите с 38 и 37 точки. ДФ „Земеделие” периодично анализира и калкулира наличния остатъчен бюджет по подмярката. В резултат на анулирани или прекратени договори по инициатива на бенефициентите или на ДФ „Земеделие” – РА, както и поради неспазване на задължението за стартиране на изпълнение на инвестицията в срок, в края на годината беше наличен остатъчен бюджет, достатъчен за финансиране на групата проекти, получили 36 точки на окончателен ранкинг от първи прием на подмярката. В тази връзка бяха изготвени споразумения за премахване на „условната” клауза от договорите на тези кандидати. Необходимият бюджет за финансиране на тези заявления за подпомагане е в размер на левовата равностойност на 1 565 841,89 евро. Останалите договори на кандидати с 35 до 33 точки включително са все още „под условие”, поради липсата на достатъчно свободен финансов ресурс. Съгласно спецификата на договаряне в настоящия програмен период, следва да са налични средства за всички проекти, получили равен брой точки, за да подлежи на отпадане условната клауза по договора. Необходимият остатъчен бюджет за останалите договорени проекти с 35 до 33 точки включително е както следва: - 35 точки – 48 договора – 8 014 960,73 евро субсидия; - 34 точки – 30 договора – 1 899 977,63 евро субсидия; - 33 точки – 58 договора – 10 987 079,13 евро субсидия. По тази мярка допълнително освободения ресурс по подмярка 4.1 е в размер на левовата равностойност на 4 934 990,25 евро. Същият е все още недостатъчен за премахването на условната клауза на следващите 48 договора на кандидатите с 35 точки, за които е необходимо да се кумулира остатъчен бюджет в размер на 8 014 960,73 евро. Таблица № 2: Финансов напредък по подмярка 4.1 по години към 31.12.2017 г. По всички сключени договори към края на 2017 г. са изплатени 661 заявки за плащане с размер на изплатените средства 79,18 млн. евро. Броят на приключените проекти, по които има извършено окончателно плащане е 439. Общият размер на изплатената финансова помощ е в размер на 53,90 млн. евро. Таблица № 3: Сключени договори по подмярка 4.1. по сектори към 31.12.2017 г. На база сключените договори от прием 2015 г. и 2016 г. се наблюдава силно изразено подпомагане на така наречените „чувствителни сектори”, които освен приоритет по подмярка 4.1, са определени и като хоризонтален приоритет за цялата ПРСР, чрез интерпретирането им в много от мерките свързани със селското стопанство. Най – голям е делът на сключените договори в сектор „плодове и зеленчуци” с 602 сключени договора с размер на одобрена финансова помощ в размер на 148,94 млн. евро или 43 % от сключените договори и проектите в сектор „животновъдство” с 565 договора или 40 % от сключените договори и одобрена финансова помощ в размер на 170,50 млн. евро. Договорите в сектор „етерично-маслени и медицински култури” и смесените или други проекти са съответно с 10 % и 6 % от сключените договори и размер на финансовата помощ 25,31 млн. евро и 21,36 млн. евро. Най – голям е делът на завършените проекти за плодове и зеленчуци 194 и изплатена финансова помощ от 19,02 млн. евро, а проектите в сектор „животновъдство” с получено окончателно плащане са 177 и изплатена финансова помощ от 24,53 млн. евро. В сектор „етерично маслени и медицински култури” са завършени 41 проекта с изплатена финансова помощ по тях в размер на 4,76 млн. евро. По смесените или други проекти приключилите договори са 27 с изплатена финансова помощ по тях в размер на 5,59 млн. евро. В таблиците по – долу е посочена обобщена информация за завършените проекти по някои основни показатели, заложени в ПРСР. Таблица № 4: Разпределение на завършените проекти по области към 31.12.2017 г. Към края на 31.12.2017 г. завършените проекти в районите с природни ограничения са 235 с изплатена финансова помощ в размер на 31,19 млн. евро. В същото време завършените проекти извън обхвата на тези райони са 204 проекта с изплатена финансова помощ от 22,71 млн. евро. На база проектите с окончателно плащане към края на 2017 г., разплатените средства и броят на подкрепените стопанства се отнасят към следните фокус области: - 2А – 40,76 млн. евро публични разходи и 346 подкрепени стопанства; - 2В – 12,51 млн. евро публични разходи и 93 подкрепени стопанства; - 5В – 0,34 хил. евро публични разходи и 7 подкрепени стопанства; - 5С – 0,09 хил. евро публични разходи и 3 подкрепени стопанства; Таблица № 5: Разпределение на завършените проекти към 31.12.2017 г. по възраст и пол Данните от приключилите договори показват, че физическите лица под 40 годишна възраст представляват 27% от всички сключени договори до края на 2017 г., значително по малко са физическите лица над 40 г., които представляват 14% от сключените договори. По договори сключени с лица под 40 г. е ангажиран финансов ресурс в размер на 64,46 млн. евро или 18 %, като мъжете под 40 г. със сключени договори имат превес над жените. Въпреки, че преобладаваща част от земеделските стопанства в страната са физически лица, традиционно в рамките на ПРСР юридическите лица – земеделски стопани имат най – голям относителен дял с 822 сключени договора и размер на финансовата помощ от 275,54 млн. евро. Към 31.12.2017 г. броят завършени проекти е в полза на физическите лица 242, но като обем на изплатената финансова помощ превес получават юридическите лица с изплатени средства в размер на 35,68 млн. евро, при общо 18,22 млн. евро за физическите лица. Тези данни може би са в резултат на малкият обем инвестиции, които предприемат физическите лица земеделски стопани и по – краткото време за тяхното изпълнение. На база данните от сключените договори от прием 2015 г. и 2016 г. по подмярката може да се направи извод, че е осигурена възможност за достъп до финансиране на млади земеделски стопани, които представляват почти 1/3 от сключените договори. От друга страна е налице запазващо се преимущество на подпомаганите мъже физически лица за сметка на жените физически лица земеделски стопани. Тези тенденции до голяма степен се дължат и на структурата на земеделските стопанства в страната, както и тяхната характеристика, която намира своето отражение в подпомагането по линия на ЕЗФРСР. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“(ТПП) Подмярката има за цел подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция опазване на компонентите на околната среда и спазване на стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства. През 2017 г. не е проведен период на прием по подмярката и предвиденият съгласно ИГРП прием бе отложен. УО е прдприел действия за преодоляване на закъснението. Обнародвана е Наредба № 6 от 29 септември 2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн. ДВ. бр. 82 от 13 октомври 2017 г.). През 2018 г. поради засиленият интерес при отваряне на процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства" и с цел осигуряване на възможност за получаване на безплатни консултации от Национална служба за съвети в земеделието, след приключване на приема по подмярка 6.1, ще бъде стартирана процедура по обществено обсъждане на проект на насоки по подмярка 4.1.2. Тази стъпка ще осигури възможност за определяне на прием през 2018 г. чрез подаване на електронно заявление в ИСУН 2020, което значително следва да облекчи кандидатите. Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Както беше отбелязано и в годишният доклад за 2016 г., в рамките на приема проведен през 2015 г. са постъпили 597 заявления за подпомагане с размер на заявените публични средства от 420,83 млн. евро. Към 31.12.2017 г. сключените договори са 194 с общ размер на одобрените публични средства в размер на 146,76 млн. евро. Анулирани са 19 договора с размер на финансовата помощ 12,85 млн. евро, а оттеглените по желание на кандидатите заявления са 26 на обща стойност 14,62 млн. евро, неподписаните договори са 4. В резултат на извършените проверки са отхвърлени 20 заявления за подпомагане с финансова помощ от 15,66 млн. евро. В процес на разглеждане са 20 заявления с размер на финансовата помощ 19,77 млн. евро. До края на 2017 г. не са сключени договори с всички кандидати, попадащи в рамките на определения бюджет, поради извършването на допълнителни проверки по заявленията за подпомагане. Сключените договори през 2017 г. са 35, с размер на одобрена финансова помощ в размер на 33,12 млн. евро. Преобладаващата част от сключените договори са насочени към област на въздействие „3А“, свързана с подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в хранителната верига чрез добавяне на стойност към селскостопански продукти. Таблица № 6: Постъпили заявления по подмярка 4.2 за подпомагане по години към 31.12.2017 г. Таблица № 7: Финансов напредък по подмярка 4.2 по години към 31.12.2017 г. Към края на 2017 г. приключените договори са 19, с изплатена финансова помощ в размер на 6,47 млн. евро. Договорите в процес на изпълнение са 175 с размер на одобрена финансова помощ 140,29 млн. евро. През 2018 г. трябва да се обърне особено внимание по отношение прилагането на мярката, свързано с финализиране сключването на договори по прием 2015 г. и спазване на планираните и определени нови периоди на прием, залегнали в индикативната годишна работна програма за 2018 г., при оптимални срокове за обработка на заявленията за подпомагане с цел осигуряване на достатъчно време за тяхното изпълнение и регулярното им финализиране в следващите години. Одобрението на съответните заявления се забавя тъй като по съответните проекти са на лице съмнения за изкуствено създадени условия за получаване на предимство в противоречие с целите на подмярката. Това от своя страна налага извършване на допълнителни проверки от страна на дирекция „Противодействие на измамите" в ДФ „Земеделие" и съответните компетентни органи, поради което разглеждането се забавя и по част от заявленията за подпомагане са издадени заповеди за спиране на обработка до изясняване на обстоятелствата. Оставащите заявления за разглеждане (313) с размер на заявената финансова помощ 187,07 млн. евро не подлежат на разглеждане. Те са получили под 55 точки, съгласно критериите за подбор тъй като бюджетът, определен със Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г. и Заповед № РД 09-689 от 17.09.2016 г. (180 794 849 евро) е недостатъчен за тяхното финансиране. УО на ПРСР е предприел действия за прехвърляне на средства към подмярката в рамките на 4тото изменение, с цел по-добро изпълнение на междинните цели. Необходимо е по-добро разходване на средствата от бюджета на мярка 4 и насочването му към инвестиции, свързани с преработка на селскостопански продукти. Изпратеното за разглеждане до службите на ЕК четвърто изменение на ПРСР, което в основната си част представлява предложение за прехвърляне на финансови средства в размер на 49.5 млн. евро публични разходи от Фокус област 5А към Фокус област 3А, както и промяна в заложените индикатори в съответствие с предложения трансфер на средства (м. септември 2017 г., вкл. изпратена ревизирана версия на 4.01.2018 г., която бе одобрена на през 2018 г.). Една от мерките, свързани с прехвърлянето на средства е актуализиране на индикаторният план, в който се планира да бъде актуализирана и стойността на индикатора за брой операции, подпомогнати по Mярка 4.2 за преработка и маркетинг на земеделска продукция. След намаляването на стойността му, и едновременното прехвърляне на средства, се очаква той да бъде постигнат в края на 2018 г. Съществен момент при прилагането на тази подмярка през 2017 г., както беше отбелязано и в годишния доклад за 2016 г. са направените промени и допълнения в Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи", обн. ДВ, брой 102 от дата 22.12.2017 г., които са свързани с два основни компонента на наредбата, а именно: - Критериите за оценка; - Размера на максималното финансиране за конкретен проект. Критериите, които се въведоха и които ще допринесат за получаването на допълнителни точки и по-голям шанс за финансиране, са насочени към съществуващите и действащите преработвателни предприятия. През новия прием от точките по първия нов критерий, могат да се възползват, както съществуващите земеделски стопани, така и съществуващите преработватели на земеделски продукти. Разликата между изискванията за земеделските производители и преработвателите, се изразяват в броя на персонала, който едните и другите трябва да имат като наличен за всяка от последните 3 години. При преработвателите, изискването е за 15 души средносписъчен брой на персонала за последните 3 години, а при земеделските производители – 5 души. От точките по втория критерий, могат да се възползват отново земеделски стопани, производители или преработватели. В зависимост от реализирания процент на износ, за предходните три години, могат да получат от 8 до 13 допълнителни точки. Въвеждането на двата нови допълнителни критерии са изцяло насочени към съществуващите и действащите предприятия и земеделски стопани. Двата критерия спомагат за получаването на повече точки и приоритизирането на кандидатите със съществуваща дейност. Другата промяна, свързана с максималния размер на допустимите разходи, който е намален от 3 000 000 евро на 2 000 000 евро цели финансирането да достигне до максимален брой бенефициенти. След направен анализ на приема от 2017 година, е установено, че голяма част от бюджета е зает, именно от проекти на максимална стойност (3 000 000 евро). Намалявайки тавана на допустимите разходи, се очаква да бъде увеличен броят на разгледаните и договорирани проекти. Планираният в индикативната програма на ПРСР прием за 2017 г. не се осъществи. Основната причина за закъснението е започналата през годината законодателна и административна реформа в правилата за прилагане на ПРСР, която цели да осигури повече публичност и прозрачност. Реформата беше широко подкрепена от заинтересованите страни в сектора, но изпълнението й беше свързано със законодателни изменения, които забавиха отварянето на приеми по инвестиционните мерки от графика през 2017 г. УО на ПРСР инициира законодателни промени в ЗПЗП, свързани с прилагане на ЗУСЕСИФ по отношение на инвестиционните мерки от Програмата, с основна цел облекчаване на административната тежест за кандидатите и провеждане на приеми на проектни предложения изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020, включително по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ На деветото заседание на Комитет за наблюдение по програмата, проведено на 22.12.2017 г. се даде предложение за отваряне на подмярка 4.3 през 2018 г., която не е включена в Индикативната годишна работна програма за 2018 г.. Предложението за отваряне на прием по тази мярка в края на 2018 г. е продиктувано от факта, че ако се прескочат приемите по подмярка 4.3 и бъдат отворени на по-късен етап, изпълнението на проектите до края на програмния период ще бъде трудно, защото проектите по подмярка 4.3 са специфични и с тежки строително-монтажни работи. За тази цел до края на 2018 г. се очаква след добра комуникация с комисията и с бранша да се стигне до написване на наредба. Очаква се да влязат 10, 20 или максимум 30 проекта по отношение на напояването, което не е стартирало и не тръгва и в момента. Важно е тази мярка да придобие някакви измерения, да има пилотни проекти, които съответно да натрупат опит в реализацията, за да може в следващия период на прилагането на европейската политика в земеделието да има натрупан опит по отношение на напояването. Съществуващата хидромелиорационна инфраструктура е остаряла и голяма част от нея е в лошо състояние. Употребата й е неефективна поради високата консумация на енергия и значителни загуби на вода, които от своя страна, увеличават разходите за напояване. Бъдещите инвестиции за рехабилитация и модернизация на напоителната инфраструктура в рамките на мерките за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. изискват рамка за определяне на процедура за прием на проектни предложения по подмярка 4.3. Регламентът на ЕС за развитие на селските райони № 1305/2013 дава възможност за финансова подкрепа на инфраструктурата за напояване през програмния период 2014-2020 г., но тази възможност е обвързана с конкретни изисквания за допустимост. Тъй като нужните инвестиции за рехабилитация и модернизация са в пъти повече от предвидените бюджетни средства в рамките на ПРСР, включително в резултат на 4-то изменение на ПРСР, е необходима рамка за определяне на приоритетите. Тя ще даде възможност за максимално възползване от икономическите ползи и ще вземе предвид екологичните предизвикателства и социалната търпимост. В тази връзка УО е предприела активни мерки за подготовка на подмярката като част от програмата, което ще гарантира стартирането й. През 2017 г. е извършено анкетно проучване за готовността и нуждите на Сдруженията за напояване и „Напоителни системи" АД, като потенциални бенефициенти във връзка с кандидатстването по подмярката. След обобщение на получените данни дирекция „Развитие на селските райони" подготвя проект на рамка по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързани с развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура". След разработването на подмярката същата следва да бъде представена пред Комитета по наблюдение, и при одобрение да бъде включена в нотификация за изменение и допълнение на ПРСР 2014-2020 г., което от своя страна ще даде възможност за прилагане на подмярка 4.3. в страната. Общи заключения за Мярка 4: 1. Усвояването на програмирания бюджет в рамките на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, разпределен в рамките на Приоритет 4 и Приоритет 5, остава твърде ниско за сметка на договорените и платени средства в рамките на Фокус област 2А и 3А, където са договорени значителна част проектите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и съответно подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Необходимо е да бъде извършен анализ от страна на УО на ПРСР относно констатирания дисбаланс в изпълнението на Програмата спрямо заложеното разпределение на финансов ресурс, в резултат на което да бъдат предприети необходимите действия, в т.ч. преразпределение на финансов ресурс между отделните фокус области и/или преразглеждане на заложените цели, приоритети и индикатори. Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. има за цел улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта. Подмярката предоставя подкрепа на млади земеделски стопани. Таблица № 8: Постъпили заявления по подмярка 6.1 за подпомагане по години към 31.12.2017 г. По приемът проведен през 2015 г. постъпилите заявления са 2 664 броя. Към 31.12.2017 г. сключените договори са 1 362 с размер на одобрена финансова помощ 34,06 млн. евро. Одобрени са 52 % от постъпилите заявления в рамките на бюджета. Към 31.12.2017 г. анулираните договори са 25, а оттеглените заявления за подпомагане от кандидатите са 147. На база извършените проверки са отхвърлени 1 110 заявления за подпомагане. През 2017 г. сключените договори са 7 с одобрена финансова помощ в размер на 0,18 млн. евро. Към 31.12.2017 г. няма приключени договори. Таблица № 9 Финансов напредък по подмярка 6.1 по години към 31.12.2017 г. Първите плащания по сключените договори са извършени през 2016 г., второ плащане се очаква да бъде извършено през 2018 г. и 2019 г., което ще позволи да се направи анализ на изпълнението на подмярката и приноса и към фокус област. Към 31.12.2017 г. размерът на разплатените средства по подмярката е 16,96 млн. евро по 1 358 заявки за плащане. Към 31.12.2017 г. от бюджета на ПРСР 2014-2020 са извършени и плащания към млади земеделски стопани, изпълняващи ангажименти по мярка 112 от ПРСР 2007-2013., като разплатените средства са в размер на 16,72 млн. евро. Отчитайки етапа на прилагане на подмярката и липсата на завършени проекти с изплатено второ плащане, не могат да бъдат направени задълбочени изводи по отношение изпълнението на заложените показатели в ПРСР 2014-2020. Въпреки това на база данните от сключените договори, по които е ангажиран половината от бюджета по подмярката за целия програмен период, може да се каже, че заложените показатели във фокус област 2Б са постигнати. На база секторното разпределение на сключените договори не е налице голям дисбаланс между сектор „животновъдство” и сектор „растениевъдство”, въпреки че 50 % от проектите са насочени към сектор „плодове и зеленчуци”. Както беше отбелязано в годишния доклад за 2016 г. се запазва тенденцията от периода 2007-2013 за висок интерес от страна на младите земеделски стопани към подпомагане по мярката. Отново ключова роля за прилагане на подмярката играе мярка 2 от ПРСР 2014-2020, която практически осигурява безплатна консултантска помощ при подготовка на документите за кандидатстване. В процеса на изпълнение на проектите е необходимо да се направи анализ до каква степен земеделските стопани се адаптират към правилата и изискванията на ПРСР 2014-2020. Също така е необходимо да се обърне внимание на квалификацията на земеделските стопани и наличието на подходящо образование, свързано с подпомаганите дейности, особено за тези, които не притежават такова към момента на своето кандидатстване, с цел осигуряване на възможност за обучение в различни курсове чрез механизмите на ПРСР. През 2017 г. ДФ „Земеделие“ в съответствие с актуализирания индикативен график по ПРСР през календарната 2017 г. подготви проект на обява за откриване на процедурата чрез подбор по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. на основание чл. 22 от Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Наредба № 14 от 2015 г.). След проведения прием през 2015 г. остатъчния бюджет по подмярката е в размер на 41 500 000 евро. Съгласно т. 19.2 от ПРСР 2014-2020 финансовите средства за второто плащане за бенефициенти, изпълняващи договори по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013 следва да бъдат отнесени към бюджета на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014-2020 г. В бюджета на същата са резервирани финансови средства за ангажименти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013 г. в размер на около 19 000 000 евро. Поради тази причина предвиденият бюджет за предстоящия прием е в размер на 22 500 000 евро. Целта на процедурата е да се: - улесни и подпомогне процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства; - насърчи заетостта. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” Прилагането на подмярката стартира през 2016 г. Както беше отбелязано и в годишния доклад за 2016 г. това е първия целенасочен прием за малки стопанства в ПРСР 2014-2020, като по този начин се стартира и реалното прилагане на специално разработената Тематична подпрограма за малки стопанства за територията на страната. С цел улеснение за земеделските стопани и намаляване на административната тежест по подобие на подмярка 6.1 прилагането на подмярката е децентрализирано в 28 областни дирекции на Разплащателната агенция. Постъпилите заявления са 3 815, от които сключените договори са 1 531 с размер на одобрената финансова помощ 22,97 млн евро. Общият брой на всички отказани, отхвърлени, оттеглени заявления и анулирани договори е 343. Заявленията, за които към края на 2017 г. нямаше наличен бюджет и изчакват втори прием са 1 931 броя. През 2017 г. сключените договори са 1 528 с общ размер на финансовата помощ 22,92 млн. евро. Таблица № 10: Постъпили заявления и сключени договори по подмярка 6.3 за подпомагане по години към 31.12.2017 г. Таблица № 11: Финансов напредък по подмярка 6.3 по години към 31.12.2017 г. Към 31.12.2017 г. са извършени авансови плащания в размер на 15,31 млн. евро по 1 531 заявки за плащане. Няма приключени договори. Към 31.12.2017 г. по поети ангажименти по мярка 141 от ПРСР 2007-2013 е изплатена финансова помощ в размер на 6,27 млн. евро. Общи заключения за Мярка 06: Във връзка с поети ангажименти по подмерки 6.1, 6.3 и М 10 от ПРСР от страна на бенефициентите е необходимо да бъдат предприети действия за осигуряване на възможност през 2018 г. за преминаване на курсове/обучения по специфични теми чрез мярка 1, с оглед тяхното успешно изпълнение и постигане на заложените цели в Програмата Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ Първият прием по подмярката беше проведен в периода от 2 септември 2016 г. до 3 октомври 2016 г. съгласно Заповед № РД09-552 от 02 август 2016 г. Приемът беше обявен за следните допустими дейности: 1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; 2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях; 3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони; 4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства; 5. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 6. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. През периода на прием са подадени 938 заявления за подпомагане с общ размер на заявената финансова помощ, възлизащ на 1 089 669 497, 02 евро. Таблица № 12 Подадени проектни предложения по подмярка 7.2 по видове дейности Сключените договори към 31 декември 2017 г. за прием със Заповед № РД09-552 от 02 август 2016 г. са 166 на стойност 156 791 698.79 евро. Към 31 декември 2017 г. най-много сключени договори са за дейността „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“. Прекратен е 1 договора с размер на 148 891, 34 евро. В резултат на извършени административни проверки не са одобрени 192 проекта на стойност 14 445 052, 13 евро. До края на 2017 г. не са сключени договори с всички кандидати, поради извършване на допълнителни проверки на проектите. Предвижда се през първата половина на 2018 г. да се сключват договори с всички кандидати, които отговарят на изискванията за подпомагане и е наличен бюджет. Таблица № 13: Одобрена субсидия за проектни предложения по подмярка 7.2 за 2017 г. По сключените договори са подадени 47 искания за авансово плащане. По 39 от подадените искания за авансово плащане са изплатени 813 109, 95 евро. В ПРСР е въведено изискване авансовите плащания за проекти, по които бенефициенти са възложители по ЗОП да се изплащат до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведена съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и, а разликата до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта, след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. След сключването на договорите за предоставяне на финансовата помощ, в ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (общо 244 броя) са представени от бенефициентите документи за осъществяване на предварителна проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта. По всичките е извършена проверка и бенефициентите са уведомени за резултатите. Едва след осъществяването на предварителния контрол на планираните обществени поръчки, бенефициентите могат да проведат и процедурите за избор на изпълнител по ЗОП. През първата половина на 2018 г. са представени от бенефициентите 52 броя процедури по ЗОП за осъществяване на последващ контрол върху обществените поръчки по 36 броя сключени договори. Върху 34 броя от представените документи до средата на 2018 г. е осъществен контрол и бенефициентите са уведомени за резултатите. Тези резултати обуславят извода, че бенефициентите на които е осъществен последващ контрол на обществените поръчки могат да започнат реалното изпълнение на проектите през 2018 г. и да поискат междинни плащания до края на същата година. Заложената междинна цел по отношение на индикатор „Брой операции, подпомагани с цел подобряване на основни услуги и инфраструктура в селските райони е 235 операции, като към 31 декември няма отчетени постигнати резултати, на база междинни или окончателни плащания. Причините за забавянето са различни, но най-важните от тях са свързани с промени в политическата среда, както и необходимостта от адаптация на нуждите и гъвкавост. От началото на програмния период се наблюдават неколкократни промени в изпълнителната власт, което внася елемент на нестабилност в изпълнението, а понякога и до забава в предприетите действия по изпълнение на мерките. Като друга причинна може да бъде посочена забава при процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП – обжалване на решенията на възложителите по обществените поръчки, което отлага сключването на договори с изпълнителите и съответно забавя изпълнението на проектите. За преодоляване на закъсненията Управляващия орган, съвместно в ДФЗ са предприели редица мерки – организирани са серия от кръгли маси-дискусии с общини-бенефициенти, чиято цел е да се идентифицират основните препятствия и предизвикателства пред успешното изпълнение на обществени поръчки на бенефициентите-общини, както и намиране на ефикасни подходи за тяхното преодоляване. От страна ДФ „Земеделие“ е създадена специална организация за комуникация с общините, която се изразява в представянето на експертни становища за подготовка на процедурите за възлагане на обществените поръчки по реда на ЗОП, тяхното приоритетно обявяване и представянето им в най-кратки срокове пред ДФ „Земеделие“ за съгласуване и стартиране на обществените поръчки. С оглед на реалната възможност през 2018 г. бенефициентите, които са провели обществени поръчки и е осъществен последващ контрол от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция да започнат изпълнение на проектите е препоръчително да се предприемат действия за ускоряване на процеса по извършване на последващ контрол на обществените поръчки от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция и насърчаване и създаване на по-добри условия и възможности бенефициентите да подадат заявки за междинни плащания до края на 2018 г. Планираният в индикативната програма на ПРСР прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за 2017 г. не се осъществи. Основната причина за закъснението е започналата през годината законодателна и административна реформа в правилата за прилагане на ПРСР, която цели да осигури повече публичност и прозрачност. Реформата беше широко подкрепена от заинтересованите страни в сектора, но изпълнението й беше свързано със законодателни изменения, които доведоха до забавянето на приеми по подмярката съгласно графика през 2017 г. Стартирането на приема по подмярката се очаква да бъде обявен през първата половина на 2018 г. На 10 декември 2016 г. в село Хитрино, Област Шумен в резултат на влаков инцидент загинаха 7 души и 29 души бяха ранени. В резултат на инцидента са нанесени огромни щети на жилища и общинска инфраструктура във връзка с което се взема решение за обявяване на целеви прием за община Хитрино, включващ възможност за подпомагане на инвестиции в публична инфраструктура на територията на строителните граници на село Хитрино. Със Заповед № РД09-988 от 14.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните е определен период на прием на заявления за подпомагане за община Хитрино с начална дата 16.01.2017 г. и крайна дата 16.03.2017 г. Приемът на заявления е удължен със Заповед № РД09-177 от 07.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните до 28.04.2017 г. За приема са допустимите следните дейности по чл. 4, т. 1, 2, 3, 6, 7 или 8 по Наредба № 12 от 2016 г.: 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; 2. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях; 3. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони; 4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 5. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 6. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение, както следва: 6.1. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина, финансирана чрез бюджета на общината; 6.2. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основно или средно училище, финансирана чрез бюджета на общината; Финансовата помощ за приетите заявление за подпомагане в периода на приема е в размер до левовата равностойност на 10 000 000 евро. В рамките на проведения период на прием в ДФ „Земеделие“– Разплащателна агенция са приети 13 броя проекти със заявена финансова помощ 9 995 711,64 евро. Най-много проекти са постъпили по дейността „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ – 5 броя, като за тях заявената финансова помощ възлиза на 3 888 377, 47 евро. Таблица № 14: Подадени заявления за подпомагане по подмярка 7.2 на територията на община Хитрино за прием 2017 г. На седмото заседание на комитета за наблюдение на програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.) състояло са на 20.07.2017 г. Управляващия орган на ПРСР предложи критерии за подбор по дейност „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, във връзка с проведен целеви прием на заявления за подпомагане за община Хитрино. Тъй като община Хитрино е подала заявление за дейността „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, Комитетът за наблюдение прие критериите за подбор, като основните критерии са два. Единият е общ критерий за всички подмерки по Мярка 7 – „Инфраструктура в Северозападен район”, така както и в подмярка 7.2 в останалите дейности, които се подпомагат. Точките са предложени по същия начин, както са и в другите дейности по подмярка 7.2. Вторият критерий е свързан с брой население, което ще се възползва от подобрените услуги. Съответно по същия начин, както при останалите дейности, се дава приоритет на по-голям брой население, тъй като дейността е само за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински сгради, в които се предлагат услуги. Общият максимален брой точки са 33. Към 01.01.2018 г. от общо постъпилите 13 заявления за кандидатстване, 10 заявления са в процес на разглеждане, 1 заявление предстои сключване на договор, а за 2 от тях са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Таблица № 15 Постъпили заявления за подпомагане по подмярка 7.2 на територията на община Хитрино за 2017 г. Подмярка 7.3. „Подпомагане на широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” На проведено на 20.07.2017 г. седмо заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.) са предложени и приети критерии за подбор на проектни предложения по подмярка 7.3. „Подпомагане на широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020). Мярка 7.3 изпълнява две цели, не само по ПРСР, но и цели поставени в одобрения Национален план за развитие на електронното управление (Национален план за развитие на е-правителство). Подмярката е съгласувана и с Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България. Като такава, част от дейността й подпомага целите на Държавна агенция електронното управление (ДАЕУ). Поради това ДАЕУ е единствен бенефициент. Целите на мярката са съобразени и с тези на DAE ( Digital Agenda Europe ), а именно – до 2020 г., 100% от населението в селските райони да има възможност за ДСП (достъп от следващо поколение, Next Generation Access) с капацитет от минимум 30 мегабита за секунда. В тази връзка, едната от целите (касаеща развитието на електронното управление) е да се изгради оптична свързаност до всички общински центрове. По отношение постигане на целите за ДСП в селски райони съгласно Digital Agenda Europe, се дават 20 точки за изграждането на широколентова инфраструктура в белите зони. Основната тежест е там, защото от една страна се предполага, че на тези места няма оператори, които доставят достъп от следващо поколение, а от друга, защото се предполага, че са налице market failure условия които възпрепятстват развитието на конкурентни и икономически рентабилни условия за развитие широколентовия достъп в селските райони. Поради ограничения бюджет на мярката, допълняемостта с други инфраструктурни проекти, в съответствие с Директивата за мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи ще даде тежест 10 точки допълнително. 20 точки се дават за съвместно ползване на инфраструктурата. Четвъртият критерий показва по-голям брой население, което ще се възползва от допустимите дейности. От 3000 до 5000 човека ще получат 10 точки, а зоните с население над 5000 - 15 точки. Свързаността с общински център е 20 точки. Включването на дейности, свързани с широколентов достъп от следващо поколение в общинските планове за развитие ще даде 5 точки. Последният критерий е иновативните технически решения, който дава 10 точки. Основните проблеми свързани с подмярка 7.3 са липсата на гаранция, че след изграждане на оптична инфраструктура в общинските центрове, ще се появи интерес от операторите да развият т.нар. последна миля ( last mile ), което реално е необходимо условия за да има възможност населението да има достъп до широколентови услуги от следващо поколение и да може да се счете целта на подмярката за изпълнен. Другите проблеми свързани с подмярката се определят от възникването на необходимост от нотифициране на държавна помощ, тъй като инфраструктурата би следвало да генерира приходи и е възможно да дебалансира принципите за равни конкурентни условия между участниците на пазара на услуги свързани с широколентов достъп. С цел решаване на възникналите проблеми в най-кратки срокове предстои създаването на работна група свързана с проблемите по подмярка 7.3 с представители от МЗХГ/РСР, МТИТС, ДАЕУ и ДФЗ. Тъй като нотифицирането на държавна помощ би следвало да бъде от страна на ДАЕУ, представителите на МЗХГ и в частност дирекция РСР, ще подпомогне дейността с необходимите мерки и стъпки по улесняване на целия процес и изчистване на неясните етапи по отношение развитието на широколентовия достъп в България и в това число възникването на държавна помощ. Същевременно на за средата на 2018 г. е предвидено организирането на работна среща с компетентните дирекции в ЕК по разискване проблемите възникнали с нотифициране на държавна помощ. На срещата ще присъстват и компетентни представители на директния бенефициент ДАЕУ. Подмярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Във връзка със Заповед № РД09-179 от 07.04.2016 г. е определен на период за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 6 от 2016 г. с начална дата 09.05.2016 г. и крайна дата 03.06.2016 г. В рамките на периода на прием е определен разполагаем бюджет в размер на левовата равностойност на 25 000 000 евро. В периода на прием са постъпили общо 348 заявления за предоставяне на финансова помощ с общ размер на заявените инвестиции от 107 246 332 евро. Към 31 декември 2017 г. са сключени 76 договора на обща стойност над 20 млн. евро, като общо публично платените средства възлизат на 3 294 759,02 евро. Прекратени са 2 договора в размер на 153 087,98 евро. До края на 2017 г. не са сключени договори с всички кандидати, поради извършване на допълнителни проверки по проектите. През първата половина на 2018 г. ще бъдат сключени договори с всички кандидати, които отговарят на изискванията за подпомагане и е наличен бюджет. По сключените договори са подадени 33 искания за авансово плащане. По 29 от подадените искания за авансово плащане са изплатени 4 168 363,68 евро. През 2018 г. за бенефициентите по подмярката реално изпълняващи проектите си е препоръчително да се предприемат действия за насърчаване и създаване на по-добри условия, и възможности бенефициентите да подадат заявки за междинни и окончателни плащания до края на 2018 г. Таблица № 16: Одобрени проектни предложения по Подмярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Мярка 9: Учредяване на групи и организации на производителите Мярката е насочена към учредяване на групи и организации на производители в земеделския сектор. На осмото заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР, проведено на 25.10.2017 г. бяха одобрени критерии за подбор на проекти. Процедурата стартира през 2018 г. и ще има следните цели: - насърчаване и подпомагане учредяването на групи и организации на производители в земеделския сектор; - подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания; - подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства. Проектите трябва да допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях. Благодарение на възможностите, които дава мярката групите и организациите на производители ще могат чрез организираните посещения, обмяната на опит и обученията да допринесат за по-доброто използване на природните ресурси. Ще имат възможност да натрупат и знания в областта на околната среда, иновациите и климата. Общият бюджет на приема се планира да бъде 7 563 679,22 евро. Безвъзмездната финансова помощ (БФП) ще се изплаща под формата на фиксирана помощ на годишни вноски, въз основа на предоставен бизнес план за не повече от пет години от датата, на която групата или организацията на производители е призната. Максималният размер на финансовата помощ за година не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро. Подпомагането трябва да бъде намаляващо. През първата година финансовата помощ може да бъде изплатена на групата или организацията на производителите, изчислена на база средна годишна продадена продукция от нейните членове през трите години, предхождащи включването им в групата или организацията на производителите. Закъснялото стартиране на мярката се компенсира частично от факта, че допустимите кандидати по тази мярка са посочени като приоритет и по подмерки 4.1. и 4.2. и по този начин за тях е бил осигурен източник на финансиране по програмата. Важно е да се отбележи, че при изпълнението на Мярка 9 и по - специално в гласуваните критерии за оценка върху ще се акцентира върху хоризонталните политики на ЕС като равнопоставеност и недопускане на недискриминацията - насърчаване на равните възможности за всички, в случая за младежи, мъже и жени и т.н. Очаква се да бъдат получени достатъчно заявления по мярката поради завения интерес за създаване на нови групи и организации, като бенефициенти. Успешното стартиране на мярката е от голяма важност, защото напредъка по нейното изпълнение е свързан с постигането на междинните цели на ПРСР. Именно поради тази причина мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ следва да бъде от водещо значение, както по отношение на разглеждане на постъпилите проектни предложения през 2018 г., така и във връзка с осъществените плащания за същата, следвайки разписаните правила по мярката, регламентирани в европейското и в последствие и национално законодателство. Към момента на изготвяне на доклада, УО на ПРСР 2014-2020 е стартирал процеса по разработване на Насоките за предоставяне на финансова помощ по мярка 9 чрез електронната система ИСУН 2020, което ще осигури възможност за подаване на проектни предложения в средата на 2018 г. Представители на УО са взели участие и в работни срещи с потенциални кандидати по мярката с цел разясняване на условията за предоставяне на финансова помощ. УО планира обработката на проектните предложения в кратки срокове, което ще осигури възможност за извършване на плащания при заявени такива от страна на одобрените групи и организации още през календарната 2018 г. В съответствие с приложимото законодателство, УО е осигурил възможност групи и организации на производители признати през 2018 г. да получат първо плащане спрямо оборота от предходните три години на членовете си. Предприетите действия от страна на УО и предоставените възможности за кандидатите имат за цел поетапно постигане на заложените цели в рамките на Приоритет 3 и по конкретно фокус област 3А към края на 2018 г. Мярка 10 „Агроекология и климат“ Мярката стартира през 2015 г, като обхваща следните направления: възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС); поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение; контрол на почвената ерозия; традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм); опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство и опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство. През 2017г. на база резултати от прилагането на мярката не са поемани ангажименти по направленията за поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение и контрол на почвената ерозия. През 2017 г. са извършени плащания на заявените в 2016г. ангажименти. Към края на 2017 г. не е стартирала процедура по оторизация на плащанията по кампания 2017г. Таблица № 17 Подадени, одобрени и оторизирани заявления, декларирана площ, животни в кампания 2015г., 2016г. и 2017г. по мярка 10 и по направления към 31.12.2017г. Мярка 11 „Биологично земеделие“ Мярката обхваща прилагането на две подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и подмярка „Плащания за поддържане на биологично земеделие”, като подпомагане е предвидено в три направления- биологично растениевъдство, биологично пчеларство и биологично животновъдство. През 2017г. на база резултати от прилагането на мярката се приемат нови заявления за подпомагане на биологични производители за дейностите и направленията по подмярка „Плащания за поддържане на биологично земеделие“. Заявяване на постоянно затревени площи в тези заявления се допуска само от земеделски стопани, които заявяват за подпомагане животни за дейности от направление „Биологично животновъдство“. Заложените индикатори в ПРСР 2014-2020 г. по мярката са постигнати. През 2017 г. са извършени плащания на заявените в 2016г. ангажименти. Към края на 2017 г. не е стартирала процедура по оторизация на плащанията по кампания 2017г. Таблица № 18 Подадени, одобрени и оторизирани заявления, декларирана площ, животни в кампания 2015г., 2016г. и 2017г. по мярка 11 и по направления към 31.12.2017г. Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“ Темпът на усвояване на средствата по мярката е равномерен, като участват сходен брой бенефициенти, които стопанисват земеделски земи в защитени зони от Натура 2000. През 2017 г. са извършени плащания на заявените в 2016г. ангажименти. Към 31.12.2017г. не е завършен процесът по изплащане на заявените в 2017г. ангажименти. Наличната към 31.12.2017г. информация от прилагането на мярката е посочена в приложение. Таблица № 19 Подадени, одобрени, оторизирани заявления и декларирана площ по мярка 12 към 31.12.2017г. Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ През 2017г. се приемат заявления по двете подмерки продължава прилагането на "Компенсационни плащания в планински райони" и подмярка 13.2 "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения" в обхвата на землищата, определени като необлагодетелствани в предходния програмен период. През 2017 г. са извършени плащания на заявените в 2016г. ангажименти. Към 31.12.2017г. не е завършен процесът по изплащане на заявените в 2017г. ангажименти. Наличната към 31.12.2017г. информация от прилагането на мярката е посочена в приложение. Таблица № 20 Подадени, одобрени, оторизирани заявления и декларирана площ по подмерки от мярка 13 към 31.12.2017г. Финансиране на текущи многогодишни ангажименти по мерка от Ос 2 на ПРСР 2007-2013 В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1310/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 ..... в ПРСР 2014-2020 е определено поетите ангажименти по дейности от ПРСР 2007-2013 да бъдат финансирани от ПРСР 2007-2013 до изтичането им, а от 2016г. да бъдат изплащани от бюджета на ПРСР 2014-2020. По тях за последен път през тази година се приемат заявления за плащане. Мярка 214 „Агроекологични плащания“ Разходи по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013, извършени след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г. ще бъдат отнесени към бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020. При недостиг на средствата за поетите и изпълнявани ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 преди крайният допустим срок от ПРСР 2007-2013г., те ще бъдат отнесени към бюджета на мярка 10”Агроекология и климат или мярка 11 „Биологично земеделие”. Към 31.12.2017г. не е завършен процесът по изплащане на заявените в 2017г. ангажименти. Мерки 211 и 212 за необлагодетелстваните райони За новите правни задължения по мерките за необлагодетелстваните райони, поети през 2014 г. по ПРСР 2007-2013г. не се прилага задължението на земеделския стопанин да продължи да обработва земята в необлагодетелстваните райони в продължение на 5 последователни години, но бенефициентите поели ангажимент преди 2014г. продължават да го изпълняват до изтичането му. Поетите и текущи ангажименти по дейности от мярка 211 “Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони” от ПРСР 2007-2013 за кампания 2015г. и 2016г. ще бъдат изплащани от бюджета на марка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Към 31.12.2017г. не е завършен процесът по изплащане на заявените в 2017г. ангажименти. Мярка 14 „Хуманно отношение към животните Съгласно изискванията в Наредба 4 от 2017г. със заповед на изпълнителния директор е определен период на прием на заявления по мярка с начална дата 25 септември 2017 и крайна дата 03 ноември 2017 г. Бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане е в размер на левовата равностойност на 56 859 510, 50 евро. Мярката се прилага в две подмерки: Подмярка 14.1. Плащания за хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ Бенефициенти по приема бяха земеделски производители с животновъдни стопанства от сектор „ЕПЖ” /говеда и биволи/. По време на прима бяха заложени следните изисквания към кандидатите: - Да са регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители; - Стопанисваните от тях животновъдни обекти да са регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД; - Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г. в съответствие с изискването на чл. 33, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. Помощта се отпуска за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти и покрива само онези задължения, които надвишават задължителните стандарти и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство. Финансовата помощ се предоставя за дейности за осигуряване на: - 1. свободна подова площ при индивидуално отглеждане в бокс/клетка/помещение, както и групово в бокс/помещение: а) най-малко 1,7 кв. м свободна подова площ за теле с тегло до 150 кг; б) най-малко 1,9 кв. м свободна подова площ за теле с тегло от 150 кг до 220 кг; в) най-малко 2,0 кв. м свободна подова площ за теле с тегло над 220 кг; г) за крави над 24 месеца – най-малко 6,6 кв. м в помещение и най-малко 6,6 кв. м в двор; д) за биволици над 24 месеца – най-малко 7,7 кв. м в помещение и най-малко 7,7 кв. м в двор; - свободно отглеждане на открито на говеда над 6-месечна възраст и/или биволи за най-малко 160 дни годишно, от които не по-малко от 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в двор. Поетите ангажименти по подмярката следва да се изпълняват за срок от минимум пет години. Спазването на изискванията по отношение на поетите ангажименти ще подлежат на проверка ежегодно. Разходите, извършени от кандидати земеделски производители, свързани със закупуването и използването на лекарства и ваксинации не се допустими за подпомагане по реда на тази мярка. Суми и размер на помощта: - Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт в евро/ЖЕ - 27,46 евро; - Осигуряване на свободно отглеждане на открито на преживни животни в евро/ЖЕ- 24,54 евро. В резултат на приема през 2017г. бяха получени 392 заявления за 57 371,00 ЖЕ. Подмярка 14.2 Плащания за хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ Бенефициенти по подмярката са земеделски производители с животновъдни стопанства от сектор „ДПЖ” /овце и кози/. Изисквания към кандидатите бяха: - Да са регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители; - Стопанисваните от тях животновъдни обекти да са регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД; - Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г. в съответствие с изискването на чл. 33, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. Помощта се отпуска за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти и покрива само онези задължения, които надвишават задължителните стандарти и други задължителни изисквания, наложени чрез националното законодателство. Финансовата помощ се предоставя за дейности за осигуряване на: - свободна подова площ: а) за разплодници – между 2,4 – 2,6 кв. м в помещение и между 3,3 – 3,9 кв. м на двор; б) за овце и кози майки – между 1,1 – 1,5 кв. м в помещение и между 1,7 – 2,8 кв. м на двор; в) за агнета и ярета – 0,44 кв. м в помещение и между 0,7 – 0,8 кв. м на двор; г) за женски шилета и кози за разплод – между 0,8 – 1,1 кв. м в помещение и между 1,3 – 2,2 кв. м на двор; д) за мъжки шилета и козлета за разплод – между 1,2 – 1,5 кв. м в помещение и между 2,2 – 2,8 кв. м на двор; е) за шилета за угояване – между 0,7 – 0,8 кв. м в помещение и между 1,7 – 2,2 кв. м на двор; - свободно отглеждане на открито на ДПЖ – най-малко 160 дни годишно, от които най-малко 120 дни за свободно пашуване и 40 дни за свободно отглеждане в двор. Поетите ангажименти се изпълняват за срок от минимум пет години. Спазването на изискванията по отношение на поетите ангажименти ще подлежат на проверка ежегодно. Разходите, извършени от кандидати земеделски производители, свързани със закупуването и използването на лекарства и ваксинации не се допустими за подпомагане по реда на тази мярка. Компенсации по мярката се предоставят само за допълнителни разходи и пропуснати ползи. Допустимите разходи по подмярката се предоставят на ЖЕ, само за допълнителни разходи и пропуснати ползи свързани изпълнение на поетите ангажименти и не покриват извършени инвестиционни разходи от кандидатите. Суми и размер на помощта: - Осигуряване на свободно отглеждане на открито на преживни животни в евро/ЖЕ-22,50 евро. - Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт в евро/ЖЕ-44,40 евро; В резултат на приема през 2017г. бяха получени 260 заявления за 10 056,75ЖЕ. В рамките на календарната година не са извършени плащания. Мярка 19 – Водено от общностите местно развитие Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” Сключени са 101 договора на обща стойност 2 600 000,00 евро, в които за изпълнение на дейности по подмярката участваха 180 общини, обхващащи население от 2 300 000 жители и територия от 74 433 кв. км, което представлява 78% от територията на селските райони на страната. Чрез изпълнените дейности от бенефициентите са организирани и проведени около 1200 публични събития (конференции, семинари, срещи, обучения и др.). Обща стойност на изплатените средства по подмярката към края на 2017г. с натрупване е: 1 845 540,17 евро. В рамките на календарната година не са извършени плащания. Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” През 2017 г беше извършен втори прием по подмярка 19.2. Той беше реализиран в периода – 30.06.2017 г. – 31.08.2017 г. Бюджетът на приема е следния: - ПРСР – 35 675 676,40 евро; - ОПОС – 17 849 876,78 евро; - ОПРЧР – 38 632 334,90 евро; - ОПИК – 47 518 563,50 евро (16 194 233 евро лева по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“ и 31 324 330,50 евро по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж за малки и средни предприятия“); - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 40 903 977,91 евро по операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“ по инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, вкл. „роми“ по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“; - Програма за морско дело и рибарство – 300 000 евро. Получени заявления: Приемът се проведе в ИСУН. По приема в Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. постъпиха общо 70 заявления за финансова подкрепа от МИГ на територията на 120 общини. Общ заявен бюджет за проекти по стратегиите – 212 609 253,27 евро, от които 179 745 759,83 евро за изпълнение на проекти към стратегиите за ВОМР както следва: - ПРСР 98 590 48, евро; - ОПОС 9 754 123,60 евро; - ОПИК 30 507 119,39 евро; - ОПРЧР 30 897 274,47 евро; - ОПНОИР 9 996 762,09 евро; Одобрени заявления за изпълнение на стратегии: В периода септември – декември 2017 г. беше извършена оценка на подадените стратегии за ВОМР, като са одобрени 25 МИГ на територията на 43 общини с територия 22 203 кв. км. и население 619 026 жители. Средствата по одобрените стратегии са в размер на общо 83 921 108,99 евро, разделени по източници на финансиране както следва: - ПРСР 47 325 327,06 евро (35 493 995,29 евро за проекти към стратегиите за ВОМР по подмярка 19.2 и 11 831 331,76 евро за управление на МИГ и популяризиране на стратегиите за ВОМР по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР); - ОПОС 5 279 892,98 евро; - ОПИК 14 067 191,94 евро; - ОПРЧР 12 057 135.19 евро; - ОПНОИР 5 191 550,66 евро. Дейности от страна на УО на ПРСР, извършени през годината: - Обнародване на Наредба 22 от 20.05.2016 г. с изменения и допълнения в съответствие с ПМС №161; - Разработени указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР; - Разработени указания за прилагане на режима на държавни помощи; - Съгласувани документи, разработени от Държавен фонд «Земеделие», отнасящи се до провеждането на приеми на проекти по мерките от стратегиите за ВОМР, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; - Проведени 4 срещи с представители на МИГ относно въпроси, касаещи прилагането на подхода ВОМР; - Проведени обучения по работа с ИСУН; - Участие в проведена одитна мисия на ГД «Земеделие и развитие на селските райони» на Европейската комисия по прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР; - Проведена информационна среща с кандидатите по втори прием на заявления по подмярка 19.2; - Проведена международна конференция «10 години ЛИДЕР в България» с участието на около 230 души от 20 страни, ЕК, Европейска селска мрежа и Европейска ЛИДЕР асоциация. Изготвен меморандум за бъдещето на подхода ВОМР от участниците в конференцията. Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ По тази подмярка предстои прием през 2018г. За целта са изработени критерии за оценка. Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ Заявеният бюджет за текущи разходи и популяризиране на стратегиите по подмярка 19.4, финансирана от ЕЗФРСРот Втората покана е 64 274 420,45 лева. Напредък по мярката: - Изплатени авансови плащания на МИГ – РА. - Разгледани са бюджетите за 2018 г. – УО на ПРСР. До МИГ са изпратени писма за допълнителна информация. Одобрение – първата половина на януари 2018 г. - Съгласувана методика за санкциите. - Изплащане на извършените през 2016 г. и 2017 г. Разходи. Обща стойност на изплатените средства по подмярката към края на 2017г. с натрупване е: 1 786 441,79 евро. Мярка 20 „Техническа помощ“ Към края на 2017 г. по мярката са постъпили 132 заявления с обща стойност 20,8 млн. евро. От тях одобрените са 119 на стойност 18,2 млн. евро, а 13 заявления със стойност 2,6 млн. евро са анулирани/оттеглени. Сключени са общо 102 договора с общ размер на разходите от 11,9 млн. евро, по които е изплатена финансова помощ в размер на 7 574 781,48 млн. евро публични средства. Както и през програмния период 2007-2013 така и в рамките на ПРСР 2014-2020 мярката има ключова роля за прилагане на Програмата. Това е постигнато чрез дейности насочени към осигуряване на информираност и публичност на ПРСР, извършване на анализи, проучвания, изследвания и оценки, както и техническо обезпечение и възнаграждения за УО и РА. Таблица № 21 Изпълнение на мярка 20 "Техническа помощ" към 31.12.2017 г. Към глава 10 - Изпълнение на финансовите инструменти. Текущо състояние на гаранционната схема в подкрепа на бенефициенти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) Размер на гарантирания портфейл към 31.12.2017 г. - максималната стойност на издадени гаранции по схемата възлиза на 185 606 461лв. В резултат на погасяване на кредити, експозицията на гаранциите е намаляла на 24 254 млн.лева. Действащите гаранции са 314. Валидността на последната гаранция изтича през м. ноември 2025 г. Реализираният обем гаранции и размера на гарантирания дълг към 31.12.2017г, разпределен по банки в лева е следния: - Алианц Банк България АД: 2 242 600 и 883 209. - Банка ДСК ЕАД 47 308 581 и 6 342 764 - Банка Пиреос АД 9 779 135 и 1 921 919 - БАКБ АД 21 782 820 и 1 718 320 - ОББ АД 14 911 610 и 1 679 735 - ПИБ АД 4 257 054 и 851 857 - Райфайзенбанк ЕАД 21 630 953 и 1 143 657 - СИБАНК ЕАД 25 513 219 и 2 750 891 - Ти Би Ай Банк ЕАД 5 977 211 и 1 414 491 - УниКредит Булбанк АД: 29 494 708 и 5 264 879 - ЦКБ АД 831 400 и 47 833 - Юробанк България АД 1 877 171 и 234 884. Общата сума на реализирания обем гаранции е 94 900 532 евро, а общият размер на гарантирания дълг към 31.12.2017г. е 12 401 288 евро. Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3 Таблица 4 Таблица 5 Таблица 6 Таблица 7 Таблица 8 Таблица 9 Таблица 10 Таблица 11 Таблица 13 Таблица 14 Таблица 15 Таблица 16 Таблица 17 Таблица 18 Таблица 19 Таблица 20 Таблица 21.1 Таблица 21.2 Таблица 21.3 Таблица 12

## Ключова информация относно постиженията във връзка с етапните цели, определени в рамката на изпълнението въз основа на таблица Е

- Втори приоритет - Показателите се предвижда да бъдат изпълнени без наличие на риск. Предвидените междинни стойности на показателите по този приоритет са изпълнени, принос по него оказват мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”. Заложената междинна цел по отношение на показател „Брой на земеделски стопанства с подпомагане от ПРСР за инвестиции в преструктуриране и модернизация (област с поставен акцент 2А) + стопанства с бизнес план за развитие/инвестиция за млади земеделски стопани, подпомагани по линия на ПРСР (област с поставен акцент 2Б)” е надхвърлена с 1 492, като сумата от 3 132 стопанства е базирана на проекти с получено плащане по 4.1, получено първо плащане в рамките на подмярка 6.1, както и втори плащания по мярка 112 от предходния програмен период, които се финансират чрез бюджета от настоящата програма. Към 31 декември 2017 г. преизпълнението по тази цел е 91%. Междинната стойност на показателя за „Общо публични разходи“ към 31.12.2017 г. е преизпълнена с 29% въз основа на 120 млн. евро разплатени средства. - Трети приоритет -обособени рискове са налични по Приоритет 3 - отчита се вероятност от неизпълнение на индикатори. При достигането на целта за 2018 г. по показател „Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, за местни пазари/ къси вериги на доставки и групи на производителите (област с поставен акцент 3A)“ е налице риск, поради факта, че към 31 декември 2017 г. не е стартирано изпълнението на мярка 9 „Създаване на групи/организации на производители“ и мярка 16 „Сътрудничество“, които се очаква да окажат въздействие по отношение на междинната стойност на индикатора от 90 земеделски стопанства. В тази връзка е необходимо да бъдат предприети навременни действия за стартиране на съответните мерки. По отношение на индикатора „Брой операции подпомогнати по M4 "Инвестиции във физически активи" за преработка и маркетинг на земеделска продукция" планът на показателите предвижда към края на 2018 г. да са приключени общо 311 проекта с получено окончателно плащане, като към 31 декември 2017 г. те са 32, което представлява приблизително 10% от заложената цел. Изпратеното за разглеждане до службите на ЕК четвърто изменение на ПРСР, което в основната си част представлява предложение за прехвърляне на финансови средства в размер на 49.5 млн. евро публични разходи от Фокус област 5А към Фокус област 3А, както и промяна в заложените индикатори в съответствие с предложения трансфер на средства (м. септември 2017 г., вкл. изпратена ревизирана версия на 4.01.2018 г., която бе одобрена на 18 май 2018 г.). Една от мерките, свързани с прехвърлянето на средства е актуализиране на индикаторният план, в който се планира да бъде актуализирана и стойността на индикатора за брой операции, подпомогнати по M 4.2 за преработка и маркетинг на земеделска продукция. След намаляването на стойността му, и едновременното прехвърляне на средства, се очаква той да бъде постигнат в края на 2018 г. По отношение на междинната стойност на показателя „Общо публични разходи“ в размер на 54 580 807 евро, към 31 декември 2018 г. не се очаква неизпълнение предвид на договорените финансови средства по проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и сроковете за тяхното изпълнение. Към 31.12.2017 г. сключените договори по подмярка 4.2 са 194 с общ размер на одобрената финансова помощ 146,76 млн. евро, като приключените договори са само 19 с общ размер на публичните разходи 6,47 млн. евро. Предприетите действия за минимизиране риска от неизпълнение по този приоритет са насочени главно към: - Стартиране на Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Всички действия във възможностите на УО на ПРСР са предприети - мярката е стартирана още през м. септември 2017 г., но към момента чисто във финансов аспект няма особен принос към усвояването на целите. - Стартиране на Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“. Мярката се предвижда да стартира в средата на 2018 г., с което при извършено първо плащане за одобрените групи/организации на производители се очаква да бъде постигнат индикаторът „Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, за местни пазари/ къси вериги на доставки и групи на производителите“. - Изпратено за разглеждане до службите на ЕК четвърто изменение на ПРСР, цитирано по-горе. След одобрението на изменението, индикаторът „Брой операции подпомогнати по M4.2 за преработка и маркетинг на зeмеделска продукция“ се предвижда да бъде изпълнен. В допълнение, със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите бе увеличен бюджетът за прием на заявления за подпомагане, постъпили през 2015 г. с цел финансиране на заявления, получили под 55 точки съгласно критериите за подбор. Увеличението на бюджета възлиза на левовата равностойност на 49.5 млн. евро (средства, предмет на прехвърляне към бюджета на подмярката в рамките на одобреното четвърто изменение на ПРСР 2014-2020). По последни данни от ДФ „Земеделие“, сключените договори по подмярка 4.2 въз основа на прием на заявления от 2015 г. са общо 191 с общ размер на одобрена финансова помощ в размер на 144 млн. евро. Бе иницииран и втори прием на заявления по подмярка 4.2, с общ бюджет 85 млн. евро публични средства, които също предстои да бъдат договорени в голямата си част в 3-ти приоритет. В периода 14 февруари – 16 май 2018 г., в рамките на приема постъпиха над 500 проектни предложения при среден размер на заявената финансова помощ в размер на 620 хил. евро по предварителни данни. Прогнозните данни са въз основа на определения бюджет в размер на 85 млн. евро да бъдат сключени приблизително 150 договора за предоставяне на финансова помощ в срок до края на 2018 г. В зависимост от това дали особените проекти ще включват строително-монтажни работи се очаква същите да се изпълнят до края на 2020 г. или в случаите на СМР до края на 2021 г. С цел ускоряване изпълнението на проектите в договорите за безвъзмездна финансова помощ с бенефициентите е включена клауза, която ги задължава да стратират изпълнението не по-късно от 12 месеца от подписване на въпросния договор, като представят в ДФ „Земеделие“ надлежни доказателства за започнало изпълнение на дейностите по проекта. Очаквани резултати от предприетите действия Очакванията след стартирането на Мярка 9 са за одобрение на около 15 групи на производители, с общо около 60 членове. Плащанията по мярката се предвижда да бъдат реализирани още преди края на 2018 календарна година, или в самото начало на 2019 календарна година – който факт би довел до изпълнение на индикатора „Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, за местни пазари/ къси вериги на доставки и групи на производителите (област с поставен акцент 3A)“. Приносът на мярка 14 се очаква да бъде по-скоро към финансовият индикатор, като по-сериозни суми се предвижда да бъдат разплатени на получилите одобрение кандидати след края на 2018 календарна година. Одобрението на изпратеното за разглеждане до службите на ЕК четвърто изменение на ПРСР към 1 юни 2018 г. вече е факт. Дори да се изключи изцяло предстоящото договаряне на проекти по подмярка 4.2, към момента са налични по Приоритет 3 191 договора по подмярка 4.2, с общ размер на одобрена финансова помощ в размер на 144 млн. евро. Към 31.12.2017 г. 32 от тях са получили плащане, различно от аванс (междинно и/или окончателно). Следователно, прогнозата за изпълнението на индикаторa „Брой операции подпомогнати по M4 "Инвестиции във физически активи" за преработка и маркетинг на змеделска продукция“, както и на финансовият индикатор за приоритета към 31.12.2018 г. , след одобреното четвърто изменение на ПРСР е най-вече положителна. Към момента на изготвяне на доклада, УО на ПРСР 2014-2020 е стартирал процеса по разработване на Насоките за предоставяне на финансова помощ по мярка 9 чрез електронната система ИСУН 2020, което ще осигури възможност за подаване на проектни предложения в средата на 2018 г. Представители на УО са взели участие и в работни срещи с потенциални кандидати по мярката с цел разясняване на условията за предоставяне на финансова помощ. УО планира обработката на проектните предложения в кратки срокове, което ще осигури възможност за извършване на плащания при заявени такива от страна на одобрените групи и организации още през календарната 2018 г. В съответствие с приложимото законодателство, УО е осигурил възможност групи и организации на производители признати през 2018 г. да получат първо плащане спрямо оборота от предходните три години на членовете си. Предприетите действия от страна на УО и предоставените възможности за кандидатите имат за цел поетапно постигане на заложените цели в рамките на Приоритет 3 и по конкретно фокус област 3А към края на 2018 г. Четвърти приоритет – За него също би могло да се прогнозира още на този етап на прилагане на Програмата, че поставените междинни цели ще бъдат изпълнени. Въз основа на данните е видно, че междинният показател „Общо публични разходи“ към 31.12.2017 г. е преизпълнен с 25% на база над 245 млн. евро изплатени публични разходи. Изпълнението на показател „Земеделска земя, обхваната от договори за управление с цел подкрепа на биологичното разнообразие (ha) (област с поставен акцент 4А) + подобряване на управлението на водите (ha) (област с поставен акцент 4Б) + подобряване на управлението на почвите и/предотвратяването на почвената ерозия (ha) (област с поставен акцент 4В)“ е с преизпълнение от 103%, като заложената цел по отношение на обхванатите площи е 362 хил. хектара, а обхванатите площи към 31.12.2017 г. възлизат на 736 990 ха. - Пети приоритет - налице са известни рискове от неизпълнение, основно по отношение на финансовият индикатор - разплатените средства. Изпълнението на индикатор „Брой на инвестиционните операции в енергоспестяването и енергийната ефективност (област с поставен акцент 5Б) + в производство на енергия от възобновяеми източници (област с поставен акцент 5В)“ може да бъде затруднено поради ниския интерес от страна на кандидатите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към инвестиции във ВЕИ. Показателят, който следва да бъде постигнат към края на 2018 г. са 148 брой инвестиционни операции, като към 31 декември 2017 г. са достигнати 30 операции или 20% от междинния показател. От друга страна, ако се вземе за база броят на одобрените проекти, с включени инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в рамките на стопанството или предприятието по подмерки 4.1 и 4.2 предполага изпълнение на индикатора. Изпълнението на целевите стойности по индикатора зависят от навременното изпълнение и отчитане на проектните предложения. При показател „Земеделски и горски земи под управление за насърчаване на поглъщането/съхраняването на въглерод (ha) (област с поставен акцент 5Д) + земеделска земя, обхваната от договори за управление с цел намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (ha) (област с поставен акцент 5Г) + поливни площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (ha) (област с поставен акцент 5А)“ спрямо заложената междинна стойност от 13 513 ха, изпълнението към 31 декември 2017 г. показва надхвърляне със 109% въз основа на поети ангажименти главно по мярка 10 „Агроекология и климат”, където обхванатите площи възлизат на 28 269ха. Междинният показател „Общо публични разходи“ в рамките на този приоритет предвижда към края на 2018 г. да са разплатени 150 млн. евро публични разходи като резултатите към 31 декември 2017 г. показват 10% изпълнение въз основа на 15,220 млн. евро изплатени разходи, основно по мярка 10 „Агроекология и климат”, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка, маркетинг на селскостопански продукти” и мярка 4.1”Инвестиции в материални активи”. Мерките, предприети в посока минимизиране риска от непостигане на целите по този приоритет са главно в посока стартиране на т.нар. „горски мерки“ към мярка 8 , които допринасят за изпълнението на целите, както и разглеждане на проектите от вече стартиралите приеми, които могат да допринесат към фокус областите на Приоритет 5. В съответствие с планираното изпълнение на ПРСР подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ е насочена към постигане на целите на Приоритет 5, и по-конкретно фокус област 5Е „Стимулиране на поглъщането на въглерода в областта на селското и горското стопанство“. В рамките на финансовата помощ е предвиден и целеви прием на проектни предложения за пострадали гори на територията на общините Кресна и Симитли. Приемът на проектни предложения подмярката започна на 15 май 2018 г. и ще приключи на 20 август 2018 г. Административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се очаква да бъдат подписани не по-късно от края на м. март 2019 г. С цел ускоряване изпълнението на проектите в договорите за безвъзмездна финансова помощ с бенефициентите е включена клауза, която ги задължава да стратират изпълнението не по-късно от 12 месеца от подписване на въпросния договор, като представят в ДФ „Земеделие“ надлежни доказателства за започнало изпълнение на дейностите по проекта. Очаквани резултати от предприетите действия Изпълнението на проектните предложения по подмярка 8.4 се предвижда да бъде не повече от 36 месеца. Първите реално изпълнени и платени проекти не очакваме преди края на 2019 г. - Шести приоритет – има идентифициран сериозен риск за усвояването на общите публични разходи, и броят на подпомогнати операции - които индикатори почти изцяло зависят от приключването на договорени проекти по т.нар. „Общинска мярка“ – Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. В хипотезата на неизпълнение на целите по Приоритет 6, след издадено Решение на ЕК , резервът за изпълнение, който би могъл да бъде преразпределен към други приоритети е в размер на 42 417 299 евро средства на ЕЗФРСР. Заложената междинна цел по отношение на индикатор „Брой операции, подпомогнати с цел подобряване на основни услуги и инфраструктура в селските райони (области с поставен акцент 6Б и 6В)“ е 235 операции, като към 31.12.2017 г. няма отчетени постигнати резултати, на база междинни или окончателни плащания. Не така стои въпросът обаче в случай че се вземат предвид сключените почти 170 договора, които към 31.12.2017 г. са на стойност 157 191 659 евро публични средства. За индикатор „Общо публични разходи П6 (в евро)“, предвидената цел към края на 2018 г. е в размер на 203,788 млн. евро, като към 31.12.2017 г. са изплатени 3 105 031 евро, което е едва 2 % изпълнение на заложената цел. Във връзка със Заповеди № РД09-552 от 02.08.2016 г. и № РД09-988 от 14.12.2016 г. за прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ през 2017 г. са сключени 168 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По подмярка 7.6 през 2017 г. са сключени 73 договора за безвъзмездна финасова помощ. Общата стойност на сключените договори по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2017 г. възлиза на 178 031 394 евро. През 2018 г. е обявен нов прием на заявления, и предстои сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. Имайки предвид предишното изпълнение на ПРСР и многото трудности свързани с прилагането на ЗОП и обществените поръчки от общините, обаче се налага прогнозата, че индикаторите „Общо публични разходи П6 (в евро) и „Брой операции, подпомогнати с цел подобряване на основни услуги и инфраструктура в селските райони (П6Б и П6В)“ трудно ще бъдат изпълнени в заложените срокове – 31.12.2018 г., ако отчитането им става на база проекти с получени междинни/окончателни плащания, но не и авансови такива. По този начин, въпреки големия размер на сключените договори има риск за постигането на междинната цел за 2018г. Последният индикатор, който касае население обхванато от местни групи за действия в рамките на мярка 19. Заложените параметри в програмата изискват към края на 2018 г. от Подхода „Лидер” да бъдат обхванати 1 370 млн. жители на територията на селските райони на страната като резултатът към 31.12.2017 г. показва изпълнение на 72%. Предприети действия през 2018 г. за минимизиране риска от неизпълнение по Приоритет 6. Съставен е План за намаляване на риска от непостигане на показателите по Приоритет 6 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие на селските райони“. Мерките са са насочени главно към подпомагане на общините, които са бенефициентите с най-голям брой сключени договори по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и които трябва да провеждат обществени поръчки. Организирани са и са проведени срещи, и 4 кръгли маси с всички бенефициенти и граждани пряко заинерисовани от изпълнението на проектите, на които да се дискутират проблемите, които бенифициентите срещат при провеждането на обществените поръчки, подходите за ускоряване на изпълнението на проектите. Ежедневно се комуникира с бенефициентите и се дискутират всички възникнали казуси, с цел оптимизиране на резултатите по изпълнението на проектите. Подготвя се също така проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване. Чрез механизма предвиден в Постановлението на Министерския съвет ще се осигурят нужните на общините бенефициенти по ПРСР 2014 – 2020 г. средства за междинни и финални плащания към изпълнителите по съответния проект, преди подаването и одобряването на заявките за междинно и окончателно плащане от Разплащателна агенция. Чрез безлихвените заеми ще се насърчават и създадат по-добри условия и възможности ползвателите на помощта общини да подадат заявки за междинни плащания до края на 2018 г. В тази връзка вече са предприети действия чрез Национално сдружение на общините в Република България за представяне на информация на ползвателите на помощта, за които в договорите не е предвидено междинно плащане да поискат анексиране и включването на междинните плащания в договора. Целенасочено е създадена специална организация за комуникация с общините по отношение на прилагането на подмярка 7.2 и 7.6, от страна ДФ „Земеделие“, във връзка с възникнали въпроси, които биха могли да доведат до забавяне на обработката на документацията към заявлението за подпомагане. Комуникацията се изразява в представянето на експертни становища за подготовка на процедурите за възлагане на обществените поръчки по реда на ЗОП, тяхното приоритетно обявяване и представянето им в най-кратки срокове пред ДФ „Земеделие“ за съгласуване и стартиране на обществените поръчки. ДФ „Земеделие“разглежда постъпилите процедури по ЗОП дори под установения в нормативната уредба срок освен това, заявките за плащане по мярка 7 ще се разглеждат приоритетно и в съкратени срокове. Дф „Земеделие“предвижда в най-кратки срокове периодично да изпраща напомнителни писма до бенефициенти-общини с оглед на максимално бърза подготовка и стартиране на процедурите по Закона за обществените поръчки и представянето им в най-кратки срокове за проверка пред ДФ „Земеделие“. По този начин очакванията са до края на 2019 г. почети всички общини с действащи към момента договори да са провели процедурите по ЗОП и подали заявки за поне междинно плащане. С цел ускоряване изпълнението на проектите в договорите за безвъзмездна финансова помощ с бенефициентите е включена клауза, която ги задължава да стратират изпълнението не по-късно от 6 месаца (за кандидати възложители по ЗОП) от осъществения последващ контрол от ДФЗ върху обществената поръчка за избор на изпълнител по проекта. По отношение на финансовият индикатор, прилагането на мярка 19 ВОМР също допринася за изпълнение на целите на приоритет шест от ПРСР. Към 28 май 2018 г. са сключени 60 споразумения за изпълнение на стратегии за ВОМР (39 бр. споразумения, одобрени по първа покана на подмярка 19.2 и 21 бр. – по втора покана). Предстои сключването на още 4 бр. споразумения за изпълнение на стратегии за ВОМР. Общата стойност на публичния принос за всички сключени споразумения по подмярка 19.2 e 86 982 485 евро. Със сключените споразумения по двата приема на подмярка 19.2 УО на ПРСР преизпълни индикатора за резултат от 60 одобрени МИГ. Бюджетът по подмярката е договорен над 99 %. В състава на всички МИГ, които се финансират по подмярка 19.2 през този програмен период, попадат 116 общини, а обхванатият брой жители е 1 646 588 души. Към 31.12.2017 г. все още не са факт тези стойности, затова в отчитането на напредъка в доклада са включени текущите към края на годината. Местните инициативни групи, одобрени в рамките на първия прием по подмярка 19.2, са в процес на подготовка на насоки за кандидатстване по мерките от стратегиите си, а някои от тях вече са обявили приеми по мерки 7.2 и 4.1 от стратегиите за ВОМР. Очакванията са първите договори, финансирани със средства от стратегиите да бъдат сключени в края на 2018 г., а същинското изпълнение на подмярка 19.2 ще бъде в периода 2019 – 2020 г. По мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ предстои обявяване на прием по подмярка 19.3, като приемът е планиран за 31.08.2018 г. а бюджетът е 2 000 000 лева. Очаквани резултати от предприетите действия По отношение на изпълнение на индикаторите от Приоритет 6, очакванията за реално изпълнение на договорите по подмярка 7.2 са за изпълнение в рамките и преди края на 2019 календарна година. Както е описано по-горе - налични са достатъчно договори, изпълнението на които към момента тече, и би покрило целите на Рамката за изпълнение. Визията на УО че това ще се случи преди края на 2018 календарна година обаче е по-скоро негативна. По отношение на подхода ВОМР - очакванията са първите договори, финансирани със средства от стратегиите да бъдат сключени в края на 2018 г., а същинското изпълнение на подмярка 19.2 да бъде в периода 2019 – 2020 г. Таблица 1: Изпълнение на целите от Рамката на изпълнението към 31.12.2017 г., на ниво договори само с налични междинни и/или окончателни плащания по тях: Причини и фактори, обуславящи наличието на риск от неизпълнение на целите. Някои от факторите, които влияят негативно върху изпълнението на приоритетите като цяло са: А) Промени в политическата среда и необходимост от адаптация на нуждите и гъвкавост – настъпилите неколкократни промени в изпълнителната власт в годините от началото на програмния период води до нестабилност в изпълнението и понякога до забава в предприетите действия по изпълнение на приоритетите. Дори само едно забавяне в стартирането на даден прием по мярка от Програмата, вследствие на временна политическа нестабилност отлага експоненциално във времето цялото изпълнение на даден приоритет. Б) Забава при процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП – обжалване на решенията на възложителите по обществените поръчки, което забавя сключването на договори с изпълнителите и съответно забавя изпълнението на проектите. Това е основен проблем, който е извън възможностите за интервенция на УО на ПРСР. Финансовото изражение е потенциална несигурност от навременно усвояване на над 600 млн. евро, разполагаеми по Мярка 7 от ПРСР – реално почти една четвърт от финансовият ресурс за целият програмен период. В) Все още продължаваща стагнация по отношение на набавянето на собствено финансиране от страна на бенефициентите по ПРСР. Ключово изискване за отчитане на постигнати стойности на индикаторите е наличието на реално извършени дейности, и поне междинни плащания по проектите. Към 31.12.2017 г. постигнатите стойности на индикаторите са ниски на фона на големия брой проекти в изпълнение. След момента на сключване на договорите, УО на ПРСР и ДФЗ-РА почти не разполагат с административни ходове за съкращаване на сроковете за изпълнение – т.е. активността на бенефициентите е от решаващо значение за навременното отчитане на постигнатите стойности на индикаторите. Г) Предварителното условие „G4) Обществени поръчки: наличие на уредба за ефективното прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове“ не е изпълнено към момента на одобрение на ПРСР 2014 – 2020, и това възпрепятства своевременно обявяване на прием, по който кандидатите са възложители по реда на ЗОП за избор на изпълнители по проектите си. Предвид забавеният старт на ПРСР, очакванията са до края на 2019 г. всички индикатори от Рамката за изпълнение да бъдат постигнати на ниво междинни цели 2018 г., тъй като стартиралите вече мерки и процедури, на етап договаряне покриват изцяло количествено изразените цели. Табли 1

## Друг конкретен елемент по ПРСР [незадължително]

Към глава 10 - Изпълнение на финансовите инструменти. Гаранционна схема в подкрепа на бенефициенти по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и предприятия от сектор „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ към 30.06.2017 г. и текущо състояние на гаранционната схема в подкрепа на бенефициенти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) От м. Aвгуст 2016 г. до м. Октомври 2016 г. бяха подписани споразумения с 17 банки и МФИ Джобс (част от групата на Българска банка за развитие) за гарантиране на портфейл от кредити, отпуснати с цел реализация на проекти по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., кредити на бенефициенти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., както и предприятия в сектор „Растениевъдство“ и „Животновъдство“. Дружествата подписали споразумения са: - МФИ ДЖОБС ЕАД - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - ББР АД - СИБАНК ЕАД - Инвестбанк АД - Юробанк И Еф Джи България АД - ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД - РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД - Ти Би Ай Банк ЕАД - Банка ДСК ЕАД - АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД - ОБЩИНСКА БАНКА АД - УниКредит Булбанк АД - Интернешънъл Асет Банк АД - Банка Пиреос България АД - Обединена българска банка АД - Тексимбанк АД - БАКБ АД В края на м. Август началото на м. Септември 2016 г. бяха включени първите сделки по гаранционната схема, като към 31.12.2017 г. 9 банки и МФИ ДЖОБС имат кредити включени в гарантирания портфейл, 8 от банките подписали споразумение все още нямат реализирани кредити, чрез гаранционната схема. Към 31.12.2017 г. гарантираните кредити са 141 на брой, за обща сума от 92 млн. лв., съответно издадените гаранции са за сумата от 46 млн. лв. Едно искане за издаване гаранция е отказано поради това, че неотговаря на критерийте за включване. 6 от гаранциите са приключени, а 5 са анулирани по желание на клиента (гаранции за които финасиращата банката е преценила, че гаранцията не е нужна повече и изключена от гарантирания портфейл). Таблица № 22: Разпределение на портфейла на НГФ по банки към 31.12.2017 г. Трансфер на ползи и структура на портфейла Основната цел на гаранционната схема е поемане на част от риска и предоставяне на кредити при облекчени условия от страна на банки, като ползите от гаранционната схема следва да се трансферират към крайния получател на финансирането. При разработване на гаранционната схема, бяха определени три направления на трансфера на ползи: - Намаление на годишния лихвен процент (вкл. наказателна лихва при просрочие) и таксите по кредита; - Намаление на стойностите на предлаганите обезпечения, вкл. и поемането на лични ангажименти; - Финансиране на бенефициенти, който не биха били допустими за финансиране без подкрепа на гаранционната схема. Основният трансфер на ползи към крайните получатели е „Финансиране на бенефициенти, който не биха били допустими за финансиране без подкрепа на гаранционната схема“ - за 54 от кредитите банките са използвали гаранционната схема, за да бъде осъществено финансирането. При 30 от кредитите са достигнати по-ниски лихвени нива, а при 27 са намалени изискванията на банката за обезпечение. Комбинация от трансфер на ползи е използвана при 30 кредита. Структура на портфейла Лихвените проценти по вид на отпуснатите кредити са следните: - Банкова гаранция: среден -2,03%; минимален - 0,60%; максимален - 3,00%. - Инвестиционен: среден -4,72%; минимален - 1,60% ; максимален -8,20% . - Оборотен: среден -4,96%; минимален – 2,20%; максимален – 8,89%. Най-ниските лихвени нива са достигнати по кредити, отпуснати с цел - реализация на проекти по ПРСР 2014-2020. Най-ниска цена по банковите гаранции е 0.60%, по инвестиционните кредити е 1.60%, а по оборотните 2.20%. Експозицията на издадените гаранции e 52% от предоставения капитал. Издадените гаранции са в размер на 46 млн.лв., а експозицията 26 млн.лв. Разликата от 20 млн. лв. между сумата на издадените гаранции и експозицията се дължи на погасяване (пълно или частично на предоставените кредит), както и на изключване на кредити от гарантирания портфейл. От подкрепените 141 кредита, 84 са инвестиционни, оборотните са 38, а банковите гаранции 19. Инвестиционните кредити и банковите гаранции се използват основно за реализация на проекти по ПРСР 2014-2020. Кредитите предоставени в сектор Растениевъдство са 28 инвестиционни и 27 оборотни. Основната част от гарантираните кредити – 63% са инвестиционни, като 39 от тях са използвани за реализация на проекти по ПРСР 2014-2020. Всички банкови гаранции, включени в гарантирания портфейл, са използвани за усвояване на авансово плащане по одобрени грантови проекти. Подкрепените бенефициенти по програмата са 82 на брой, като 41 от тях са ползвали финансиране, с цел реализация на проект по ПРСР 2014-2020, 34 са предприятията от сектор „Растениевъдство“ и 7 са от сектор „Животновъдство“. Усвояване на предоставения капитал, платени гаранции и резултат от инвестирането на предоставените средства. По гаранционната схема ПРСР 2007-2013, в гарантирания портфейл бяха включвани кредити от м. Февруари 2013 г. до края на ноември 2015 г. За гаранционната схема ПРСР 2014-2020 първите кредити бяха включени в края на м. Септември 2016 г. Предоставения капитал към 31.12.2017 г. е 81,886 млн.лв., а гарантирания портфейл – 58,738 млн.лв. Общо платени гаранции към 31.12.2017 г. в размер на 1 381 451 лв., разпределени както следва: - по гаранционна схема ПРСР 2007-2013 – 1 277 244 лв. - по гаранционна схема ПРСР 2014-2020 - 104 207 лв. Усвояването на първоначално заделения капитал от 50 млн. лв. към 31.12.2017 г. е 52%. Очакваме до края на 2018 г. темпът на усвояване на предоставеният капитал да се запази. Таблица 22

## По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни

Както е посочено в Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 27, параграф 3 относно "съдържанието на програмите", член 96, параграф 3, буква д) относно "съдържанието, приемането и изменението на оперативните програми по цел "Инвестиции за растеж и работни места", член 111, параграф 3, член 111, параграф 4, буква г) относно "докладите за изпълнение по целта "Инвестиции за растеж и работни места" и приложение 1, раздел 7.3 относно "приноса на основните програми за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни" настоящата програма допринася за макрорегионални стратегии и/или стратегии за морските басейни:

Настоящата програма допринася за изпълнението на Дунавската стратегия. ПРСРС е свързана със стълба „Опазване на околната среда“. Чрез мерките, включени в програмата се очаква принос за изпълнение на Приоритетна област 05 Екологични рискове и Приоритетна област 06: Биоразнообразие.

Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)

Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)

Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)

Стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP)

Стратегия за басейна на Атлантическия океан (ATLSBS)

### Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)

Стълбовете и приоритетните области, към които програмата има отношение:

|  | Стълб | Приоритетна област |
| --- | --- | --- |
|  | 1 - Създаване на връзки за региона на река Дунав | 1.1 - Мобилност — водни пътища |
|  | 1 - Създаване на връзки за региона на река Дунав | 1.2 - Мобилност — ЖП, шосеен и въздушен транспорт |
|  | 1 - Създаване на връзки за региона на река Дунав | 1.3 - Енергетика |
|  | 1 - Създаване на връзки за региона на река Дунав | 1.4 - Култура и туризъм |
|  | 2 - Опазване на околната среда в региона на река Дунав | 2.1 - Качество на водите |
|  | 2 - Опазване на околната среда в региона на река Дунав | 2.2 - Екологични рискове |
|  | 2 - Опазване на околната среда в региона на река Дунав | 2.3 - Биологично разнообразие, ландшафт, качество на въздуха и почвите |
|  | 3 - Изграждане на благосъстояние в региона на река Дунав | 3.1 - Общество на знанието |
|  | 3 - Изграждане на благосъстояние в региона на река Дунав | 3.2 - Конкурентоспособност |
|  | 3 - Изграждане на благосъстояние в региона на река Дунав | 3.3 - Хора и умения |
|  | 4 - Укрепване на региона на река Дунав | 4.1 - Институционален капацитет и сътрудничество |
|  | 4 - Укрепване на региона на река Дунав | 4.2 - Сигурност |

Действия или механизми, прилагани за по-добро свързване на програмата с EUSDR

А. В мониторинговия комитет на програмата участват ли макрорегионалните координатори (основно националните координатори, координаторите на приоритетните области или членовете на групата за управление)?

Да      Не

Б. В критериите за подбор предвидени ли са допълнителни точки за специфични мерки в подкрепа на EUSDR?

Да     Не

В. Програмата инвестирала ли е средства на ЕС в EUSDR?

Да     Не

Планира ли се в бъдеще Вашата програма да инвестира в EUSDR? Моля, обяснете (1 конкретно изречение)

Г. Получени резултати по отношение на EUSDR (неприл. за 2016 г.)

Д. Допринася ли програмата Ви за постигането на целите, потвърдени през 2016 г. от националните координатори и координаторите на приоритетните области (качени на уебсайта на EUSDR)? (Моля, посочете целевите стойности)

## Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries)

1 евро =1.9558 лева

# Напредъкът в изпълнението на плана за оценка

## Описание на евентуални изменения, направени в плана за оценка на ПРСР през годината, със съответната обосновка

През 2017 г. няма изменения в плана за оценка на ПРСР 2014-2020

## Описание на предприетите дейности за оценка през годината (във връзка с раздел 3 на плана за оценка)

Към края на 2017 г. беше извършена Последващата оценка на ПРСР 2007-2013. През годината администрацията на МЗХ проведе успешна процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП. В резултат на това на 30.10.2017г. е сключен догоговор, като оценката беше осъществена в периода ноември 2017-януари 2018 г. от екип от експерти на обединение „ИНСАЙТ ПРСР” със съдружници Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД и БИМ Консултинг ООД. Управляващият орган е предприел необходимите мерки за актуализация на плана за оценка и в тази връзка разработил и изпратил към ЕК искане за изменение, но то не беше одобрено в рамките на отчетната година. Целта на оценката е да отговори на изискванията на чл. 84 и чл. 86 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005. Оценката е осъществена след приключване на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. в България. Основната й цел е да оцени степента на използване на ресурсите, ефикасността и ефективността от програмирането по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, социално-икономическото въздействие и въздействието върху приоритетите на Общността. Предвид естеството на оценката основният фокус на анализите е насочен към постигнатите резултати и въздействия, като въпроси, свързани с релевантността на мерките и изпълнението, са коментирани от гледна точка на това доколко са били предпоставка за постигане или непостигане на планираните цели. Използвани са редица методи за провеждане на оценката, съобразени и с насоките на ЕК за осъществяване на последващи оценки на програмите за развитие на селските райони в периода 2007-2013. Оценката е осъществена предимно на базата кабинетно проучване на наличната информация в УО и ДФЗ, събирана като част от системата за мониторинг и изложена в годишните доклади за изпълнение на програмата, както и на база на данните за постигнатите стойности на индикаторите, предоставени от ДФЗ. Аналитична информация е черпена от докладите за оценка, както и от доклади на бенефициенти по ос 4 ЛИДЕР, доклади и анализи, изработени в рамките на НСМ и по техническа помощ, включително тригодишните доклади за въздействие на Програмата върху околната среда. В допълнение е ползвана публично-налична информация относно европейски, национални, регионални и общински планове за развитие и стратегиите за местно развитие на МИГ, данни от Националния статистически институт, отдел „Агростатистика“ на МЗХГ и Евростат, както и одитни доклади на Сметната палата. Допълнителна информация е набавена по време на оценката чрез провеждане на срещи/интервюта с представители на УО, ДФЗ, членове на Комитета за наблюдение и Националното сдружение на общините в България. Като част от анализите по ос 1 и ос 4 са проведени две фокус групи с представители на браншови организации (по ос 1) и представители на МИГ (ос 4). Анализите по ос 3 са подкрепени с информацията, получена от онлайн проучване сред селски общини, бенефициенти по мерки 313, 321 и 322. Във въпросника са включени и въпроси относно ефектите от изпълнението на мерките по ос 4 ЛИДЕР. Въпросникът е разпратен до 231 общини, от които са отговорили 47 общини (20% от респондентите). Информацията, набрана чрез онлайн проучването, е представена в Приложение 5. Допълнително през са проведени теренни проучвания сред бенефициенти по ос 2 и по мерки 311 и 312 на ос 3. Методите за анализ, които са използвани, са продиктувани основно от наличната информация и цели на оценката и включват: - Анализ на заинтересованите страни; - Анализ на логиката на интервенция; - Анализ на индикатори; - Финансов анализ; - Анализ на приноса; - Експертен анализ на постигнатите въздействия. Оценителните въпроси, на които оценката трябва да даде отговор, са посочени в техническата спецификация на Възложителя. Те са групирани по приоритетни оси. В допълнение са посочени оценителни въпроси, касаещи националната селска мрежа, както и хоризонтални общи въпроси към оценката. Оценителните въпроси са, както следва: Ос 1: Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор - До каква степен ПРСР е допринесла за подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор? (Стратегически приоритет на Общността); - До каква степен ПРСР съпътствала за преструктурирането на млечния сектор? (Health Check objective); За всяка от мерките по ос 1, включени в ПРСР: - Как и до каква степен съответната мярка е допринесла за подобряване на конкурентоспособността на бенефициентите? - Какви други въздействия, включително и тези, свързани с други цели/оси, са свързани с прилагането на съответната мярка (непреки, положителни/отрицателни въздействия върху бенефициентите, тези които не са бенефициенти, на местно равнище)? (например екологични ползи от инвестициите в съхранение на оборски тор); Ос 2: Подобряване на околната среда и природата - До каква степен ПРСР е допринесла за защита и увеличаване на природните ресурси и на ландшафта, включително, биологичното разнообразие и висока природна стойност (ВПС) земеделие и горско стопанство? (Стратегически приоритет на Общността. Биологичното разнообразие също е Health Check objective); За всяка от мерките от ос 2, включени в ПРСР: - Как и до каква степен съответната мярка е допринесла за подобряване на екологичното положение на бенефициентите и за местната околна среда? - Какви други въздействия, включително и тези, свързани с други цели/оси, са свързани с прилагането на съответната мярка (непреки, положителни/отрицателни въздействия върху бенефициентите, тези които не са бенефициенти, на местно равнище)? (например увеличаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства или туристическия на потенциал). Ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика - До каква степен ПРСР е допринесла за подобряване на качеството на живот в селските райони и за насърчаване разнообразяването на селската икономика? (Стратегически приоритет на Общността); - До каква степен ПРСР е допринесла за създаването на достъп до широколентов интернет? (включително и разширяването му)? (Health Check objective); За всяка от мерките от ос 3 (Член 52(a) на 1698/2005), включени в ПРСР: - Как и до каква степен съответната мярка е допринесла за подобряване на икономическото разнообразяване на бенефициентите? - Какви други въздействия, включително и тези, свързани с други цели/оси, са свързани с прилагането на съответната мярка (непреки, положителни/отрицателни въздействия върху бенефициентите, тези които не са бенефициенти, на местно равнище)? За всяка от мерките от ос 3 (Член 52(б) от 1698/2005), включени в ПРСР: - Как и до каква степен съответната мярка е допринесла за подобряване качеството на живот на бенефициентите? - Какви други въздействия, включително и тези, свързани с други цели/оси, са свързани с прилагането на съответната мярка (непреки, положителни/отрицателни въздействия върху бенефициентите, тези които не са бенефициенти, на местно равнище)? За всяка от мерките от ос 3 (Член 52(в) от 1698/2005), включени в ПРСР: - Как и до каква степен съответната мярка е допринесла за подобряване на икономическото разнообразяване и качеството на живот на бенефициентите? - Какви други въздействия, включително и тези, свързани с други цели/оси, са свързани с прилагането на съответната мярка (непреки, положителни/отрицателни въздействия върху бенефициентите, тези които не са бенефициенти, на местно равнище)? Ос 4: ЛИДЕР - До каква степен ПРСР е допринесла за изграждането на местния капацитет за наемане и разнообразяване чрез ЛИДЕР? (Стратегически приоритет на Общността); - До каква степен МИГ допринасят за постигане на целите от местната стратегия за развитие и ПРСР? - До каква степен е бил приложен подхода ЛИДЕР? - До каква степен прилагането на подхода ЛИДЕР е допринесло за подобряване на местното управление? (Стратегически приоритет на Общността). Техническа помощ - До каква степен мярка „Техническа помощ“ е допринесла за постигането на целите на ПРСР? Национална селска мрежа (НСМ) - До каква степен способността за програмиране и прилагане на Управляващия орган (и на другите звена) са били засилени, чрез дейностите на НСМ? Хоризонтални общи въпроси - До каква степен ПРСР е допринесла за смекчаване на промените в климата и приспособяване? (Health Check objective, отнасяща се за всички оси); - До каква степен ПРСР е допринесла за осигуряване на възобновяема енергия? (Health Check objective, отнасяща се за всички оси); - До каква степен ПРСР е допринесла за подобряване на управлението на водните ресурси? (качество, употреба и количество)? (Health Check objective, отнасяща се за всички оси); - До каква степен ПРСР е допринесла за въвеждане на иновативни подходи? (Health Check objective, отнасяща се за всички оси); - До каква степен НСМ е допринесла за достигане на целите на ПРСР? (НСМ ще бъде оценявана отделно от останалите оси).

## Описание на дейностите, предприети по отношение на предоставянето и управлението на данни (във връзка с раздел 4 на плана за оценка)

Предварително условие 7 и неговото изпълнение е в компетенциите на Националния статистически институт (НСИ), съвместно с Управляващите органи. По всяка от одобрените от Европейската комисия (ЕК) програми е необходимо да се разработи ръководство за бенефициентите за изискванията и процедурите за събирането на микроданни, за приложимите методологии и дефиниции и за приложимата процедура за обработка и обобщаване на данните. В тази връзка НСИ е разработил унифициран документ за метаданните в съответствие със структурата за справочни метаданни на Евростат. С оглед изпълнението на предварителното условие през 2016 г. са проведени редица срещи между представителите на НСИ и Управляващият орган на ПРСР за периода 2014-2020 година. От страна на УО на ПРСР е сключен договор с външен изпълнител за изготвяне и попълване на макетите с метаданни за целевите показатели. Целта на договора е да се изработят бланки за метаданни в контекста на ПРСР 2014-2020. В хода на работата е предвидено за ПРСР 2014 - 2020 да се докладва напредъка по стратегическите приоритети за развитие на селските райони въз основата на 22 от 24-те целеви индикатори предвидени в Регламент №808/2014. Преобладаващата част от данните в разработените макети се предвижда да се събират на база данните от проекните предложения въведени в ИСАК. В края на месец октомври 2016 г. разработените бланки за метаданни са представени на НСИ.

## Списък на завършените оценки, включително посочване на местата, където те са публикувани в интернет

| Издател/редактор | Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Дирекция „Развитие на селските райони“ |
| --- | --- |
| Автор(и) | Обединение „ИНСАЙТ ПРСР”, със съдружници Екорис Саут Ийст Юроп ЕООД и БИМ Консултинг ООД |
| Заглавие | Последваща оценка (ex-post) на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. |
| Резюме | Оценката има за цел да отговори на изискванията на чл. 84 и чл. 86 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005. Предвид естеството на оценката основният фокус на анализите е насочен към постигнатите резултати и въздействия, като въпроси, свързани с релевантността на мерките и изпълнението, са коментирани от гледна точка на това доколко са били предпоставка за постигане или непостигане на планираните цели. Докладът е структуриран в 6 раздела. Въвеждаща информация - Раздел I. В Раздел II е представена ПСР 2007-2013, целите и обхвата на оценката и предходни оценки на програмата. Раздел III представя методологическия подход за осъществяване на оценката и неговите ограничения. Раздел IV коментира институционалната рамка за осъществяване на програмата, мерките и приоритетите, логиката на интервенция и финансовото изпълнение. Раздел V - отговори на оценителните въпроси и анализира постигането на целевите стойности на индикаторите. В Раздел VI са представени заключенията и препоръките от оценката. |
| URL | Предстои да бъде публикуван |

## Резюме на приключени оценки, което се съсредоточава върху заключенията от тях

В доклада за последваща оценка са формирани следните заключения: По отношение на свързаност между мерките и целите, баланс между различните мерки на програмата 1. Съществува добра свързаност между идентифицираните проблеми и целите, както и между целите и мерките, с които е предвидено постигане на целите. Логиката на интервенция на ПРСР 2007-2013 по отношение на целите и приоритетите се запазва валидна през цялото време на изпълнение на програмата и значителни промени в това отношение не се налагат и не са правени. Програмата е изменяна сравнително често (общо 15 изменения), като тези промени са свързани предимно с начина на прилагане. 2. При разработване на програмата е търсено допълване между отделните мерки за по-добро постигане на целите. Поради тази причина са програмирани и мерки, които имат допълващ ефект и като цяло са важни за постигане на целите на програмата, но не са от основен приоритет за бенефициентите (като мярка 122 и 124), както и мерки, за които не е съществувала готовност за прилагане към момента на стартиране на програмата (125, 126, 224). Ниската приоритетност и липсата на подходящи условия за прилагане води до слаб интерес и до отпадането или слабо усвояване на средствата по тези мерки и постигане на заложените цели. 3. Първоначалният вариант на програмата поставя фокус върху икономическото развитие на земеделието и свързаните дейности. Заделеният бюджет за ос 1 е 41% от финансовия план на програмата.. Вторият приоритет е подобряване на качеството на живот и услугите в селските райони – ос 3, с бюджет от 29% от бюджетите на оси 1, 2, 3 и 4. Бюджетите на ос 2 и ос 4 са на нивото на изискваните от Регламент (ЕО) № 1698/2005 прагове – съответно 26% (при минимален праг 25%) и 2,6% (при минимален праг 2,5%). По този начин се гарантира сравнително добър баланс между приоритетите и мерките. Подходът ЛИДЕР се прилага за първи път в България през програмния период 2007-2013 и поради това е разбираема предпазливостта при планиране на средствата за ос 4. Реалното изпълнение обаче, изкривява така направеното първоначално разпределение в посока на инвестиционните мерки за общините по ос 3 и води до значително редуциране в процентно отношение на подкрепата за икономическото развитие от 41% на 32% и за местен капацитет и инициативи от 2,6% на 1,8%. Редуцирането на подкрепата за икономически растеж и местен капацитет и инициативи намалява очакваното въздействие на програмата в тази посока. 4. При програмиране на мерките е търсена синергия между приоритетите и отделните мерки. Връзката между приоритетите и мерките е както на ниво въздействие, така и на оперативно ниво. На ниво въздействие голяма част от мерките по ос 1 и ос 3 са програмирани така, че да генерират допълнителни въздействия по отношение на опазване на околната среда (ос 2) в това число мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от торове и отпадъчни води от земеделските стопанства и населените места, използване на възобновяеми източници на енергия, подобряване на енергийната е ресурсна ефективност. Мерките по ос 1 и ос 3 се допълват по отношение на създаване на предпоставки за оживяване на селската икономика и създаване на условия за икономически растеж и заетост. Ос 4 ЛИДЕР е хоризонтална по своя характер и е планирана да има допълнителен принос към постигане на целите на оси 1, 2 и 3. Мерките за плащания в необлагодетелствани райони (211 и 212) имат директен принос към намаляване на проблемите, свързани с изоставяне на земи и обезлюдяване на селските райони. По отношение на изпълнението на мерките също са търсени синергични ефекти. Мерките за предоставяне на обучение и консултации имат хоризонтален характер. По отношение на степен на постигане на специфичните цели на програмата, националните цели и целите на Общността 5. ПРСР 2017-2013 има съществен принос за придадена нетна добавена стойност в подпомогнатите стопанства и създадена добавена стойност на годишна работна единица. Наблюдава се засилване на концентрацията на подпомогнатите стопанства в общия обем на създаваната брутна продукция от земеделие от 69% преди началото на програмния период до 82% през 2015 г. Като цяло подкрепените предприятия в хранителната индустрия успяват до голяма степен да се възползват от помощта, като добавената стойност в този отрасъл нараства забележимо, което свидетелства за повишаване на конкурентоспособността. 6. ПРСР 2007-2013 оказва положително въздействие върху околната среда, но това въздействие е трудно да се измери и оцени. В голяма степен това се дължи и на липсата на реални наблюдения на въздействията, както и някои пропуски на системата за мониторинг. Повечето от индикаторите за измерване на въздействията не могат непосредствено да се измерят чрез системата за мониторинг и за оценка на въздействията са необходими допълнителни проучвания като например за „индекса за селскостопански птици“. При индикаторите, свързани с възобновяемата енергия, не е въведено уеднаквено събиране и докладване на информацията, което препятства по-доброто отчитане на приноса на проектите за производство на енергия от възобновяеми източници. 7. Основното въздействие от програмата по ос 3 е по отношение на подобряване на инфраструктурата и услугите в селските общини и от тук и качеството на живот и на територията на селските райони. Сравнително по-малко е въздействието по отношение съживяване на местната икономика, повишаване на икономическата активност на населението, намаляване на безработицата и повишаване на жизнения стандарт. Това е така поради значително преизпълнение както по отношение на финансов ресурс, така и като резултати на инфраструктурните мерки за общините и постигнатите по-слаби резултати по мерките за съживяване на селската икономика. По мерки 311 и 312 не са предвидени секторни приоритети за разнообразяване на икономическите дейности. Това се оказва не особено удачно, тъй като проектните предложения се фокусират основно в две сфери – финансиране на къщи за гости и фотоволтаични централи, което от своя страна не води до постигане на заложената цел за диверсификация на икономиката в селските региони. Създаването на нови и обновяването на съществуващи ИКТ центрове в населените места не намира пряко отражение или конкретен принос към създаването на достъп до широколентов интернет. Приносът на програмата в това отношение е силно ограничен. 8. Ос 4 ЛИДЕР поставя началото на изграждане на местен капацитет за прилагане на подход „отдолу-нагоре“ чрез създаване на местни инициативни групи. През програмния период 2007-2013 г. е подкрепено изпълнението на местни стратегии за развитие на 35 МИГ, действащи на територията на 57 общини (28% от територията на селските райони). Липсата на достатъчно средства, допълнително редуцирани от съкращаване на бюджета по ЛИДЕР, както и съпроводеното с трудности изпълнение в началото, са основната причина за непостигане на още по-голямо въздействие. Дублирането на функции между Управляващия орган и Разплащателната агенция по отношение на оценката на проектни предложения, както и твърде консервативния подход на оценка на проектите, който не е съобразен с размера на инвестициите, водят до забава в изпълнението и съответно редуциране на първоначалния ентусиазъм и времето, което е било налично за изпълнение на стратегиите за местно развитие. Въпреки трудностите интересът към подхода от страна на местните общности остава голям. 9. Програмата не постига очакваното въздействие по отношение на създаване на заетост. Причина за това е, че голяма част от подкрепата – например ос 2, инфраструктурните мерки по ос 3, инвестициите във ВЕИ нямат реален принос към създаване на заетост, а мерките които имат пряк принос, не са постигнали целите си в това отношение. От друга страна, повишаване на ефективността на стопанствата и предприятията и на тяхната конкурентоспособност, с подкрепа за модернизиране и обновяване влиза в конфликт с целта за повишаване на заетостта. За периода 2007-2013 г. са отпаднали около 240 хил. стопанства, докато съкращението на работната сила, изразена в годишни работни единици е около 170 хил., което показва, че има повишение на производителността на труда, но се усилват социалните проблеми, свързани с безработицата в селските райони. 10. Приносът на ПРСР 2007-2013 за въвеждане на иновативни подходи е незначителен. Всички мерки, подкрепящи въвеждането на иновативни подходи и технологии без една, не постигат целевите си стойности. Основната мярка, насочена към сътрудничество и разработване на нови продукти, процеси и технологии, не стартира и не е изпълнена. Като цяло въвеждането на нови технологии не е било водещ приоритет за бенефициентите, а стои на следващ план след модернизацията и технологичните подобрения. Допълнителна пречка е ниското ниво на сътрудничество между научно-развойните звена и бизнеса в страната. 11. Мярка 511 „Техническа помощ“ частично е допринесла за постигане на целите на програмата. Много от заложените дейности, свързани с въвеждането на информационни технологии и анализи и проучвания, не са реализирани. Ефектите върху укрепване на капацитета на УО и РА по отношение на повишаване на компетентността на служителите са минимални, тъй като провежданите обучения са били спорадични и не са се базирали на анализ на нуждите. УО, по време на изпълнението на програмата, не е разполагал и понастоящем не разполага с ефективна информационна и мониторингова система и електронен архив. Интернет страниците както на УО, така и на ДФЗ, не са достатъчно информативни, добре структурирани и лесни за ползване от потребителите. 12. Основните цели на Комуникационния план по отношение на популяризиране на програмата и запознаване на потенциалните кандидати с възможностите за кандидатстване са постигнати чрез провеждане на множество информационни кампании, за което са заделени значителна част от средствата по техническа помощ. Липсата на независима оценка и анализ на изпълнение на комуникационните дейности е довела до липса на обективна информация относно постигане на целите и не е дала възможност на УО да фокусира и подобри кампаниите с цел постигане на по-големи ефекти. 13. НСМ има частичен принос към осигуряване на подкрепа за ефективното изпълнение на ПРСР 2007-2013 г. тъй като на практика мрежата функционира само в периода 2013-2015 г. Мрежата се създава със закъснение поради проблеми с провеждане на обществената поръчка. След приключване на договора с избрания изпълнител, който изпълнява ролята на звено за управление на НСМ, в края на 2015 все още не е избрано ново звено за управление. Препоръки: Препоръчва се УО да възложи допълнителни проучвания и анализи за оценка на въздействието от мерките на ПРСР 2007-2013 върху околната среда. Препоръчва се да се анализира ефективността на създадената система за набиране на данни за резултатите от мерките в ПРСР 2014-2020 върху околната среда, с цел да се осигури набирането на данни, които да позволят отчитане на постигнатите резултати и ефекти върху околната среда. Препоръчително е при подкрепата за разнообразяване на икономическите дейности по ПРСР 2014-2020 да се приложат секторни приоритети или други способи, които да осигурят по-добри ефекти при изпълнение на мерките, насочени към разнообразяване и създаване на възможности за развитие на икономиката на селските райони. Прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие в ПРСР 2014-2020 трябва да бъде административно облекчено и където възможно децентрализирано с делегиране на повече правомощия на МИГ при подбора и оценката на проекти. УО и ДФЗ могат да осъществяват контрол чрез проверки на база на анализ на риска. В настоящия програмен период (2014-2020) се препоръчва обученията за експертите в УО и РА да бъдат по-добре структурирани и планирани на база на анализ на нуждите. Необходимо е да се осигурят равномерни и непрекъснати дейности в тази посока. Да се планира изработването и да се въведат информационни системи, които да подпомагат съхранението и структурирането на информацията и процеса на мониторинг. Да се разработи и въведе електронен архив. Да се подобри интернет страницата на ПРСР. На страницата да се предоставя изчерпателна информация за програмата и нейните мерки, наредби и инструменти, сключени договори с бенефициенти, постигнати резултати, добри практики както и изготвени анализи и оценки. Страницата трябва да осигурява лесен достъп до информация и да гарантира висока прозрачност на изпълнение на програмата. УО да вземе предвид нуждата от осъществяване на независим анализ и оценка на комуникационните дейности в рамките на ПРСР 2014-2020 с цел постигане на по-добри резултати от тези дейности. Да се разгледа възможността функцията на звено за управление на НСМ да бъде институционализирано в администрацията (например в НССЗ) като специфични задачи се възлагат на външни изпълнители. По този начин ще се гарантира непрекъснатост на функциониране на мрежата.

## Описание на дейностите, предприети по отношение на публикуването на констатациите от оценката (във връзка с раздел 6 на плана за оценка)

Прави се препратка към плана за оценка, описват се евентуални трудности при изпълнението, както и приети или предложени решения.

| Дата / Период | 31/12/2017 |
| --- | --- |
| Заглавие на комуникационната дейност/проява & тема на констатациите в рамките на оценката, предмет на обсъждане/разпространение | Не са дефинирани комуникационни дейности |
| Организатор като цяло на дейността/събитието | Не са дефинирани комуникационни дейности |
| Използвани информационни канали/формат | Не са дефинирани комуникационни дейности |
| Вид целева аудитория | Не са дефинирани комуникационни дейности |
| Приблизителен брой на ангажираните заинтересовани страни | 0 |
| URL | Не са дефинирани комуникационни дейности |

## Описание на предприетите последващи действия във връзка с резултатите от оценката (във връзка с раздел 6 на плана за оценка)

Прави се препратка към плана за оценка, описват се евентуални трудности при изпълнението, както и приети или предложени решения.

| Резултат от оценката, подходящ за последващи действия (опишете заключението и посочете източника в скоби) | Не са дефинирани последващи действия |
| --- | --- |
| Предприети последващи мерки | Не са дефинирани последващи действия |
| Отговорен орган за последващи действия |  |

# Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки

## Описание на предприетите стъпки за осигуряване на качеството и ефективността на изпълнението на програмата

Прилагане на опростени разходи През 2017 г. в рамките ПРСР 2014 - 2020 „стандартни разходи“ се прилагат по следните мерки/подмерки: - мярка 1„Трансфер на знания и действия по осведомяване“; - мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“; - мярка 8 „Инвестиции в горски територии, развитие и подобряване на жизнеността на горите”; - мярка 16 „Сътрудничество“; - мярка 19 „Подкрепа за ЛИДЕР местно развитие”. През 2016 г. мярка 1„Трансфер на знания и действия по осведомяване“ не е стартирана за прилагане от страна на Управляващият орган, въпреки, че са проведени приеми по подмерки 6.1 и 6.3, чиито ползватели биха се възползвали от възможността за обучение или повишаване на тяхната квалификация. През 2017 г. са извършени плащания по стартиралата през 2015 г. мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“. Ползвател на финансовата помощ е НССЗ, като в съответствие с утвърдените консултантски пакети, са предоставени безплатни консултантски услуги на кандидати по подмярка 6.1., свързани с подготвка на бизнес-план и заявление за подпомагане, както и необходимото обучение за стартиране на бизнес в областта на земеделието. Определеният стандартен разход е в размер на 814 евро за предоставен консултантски пакет, като същият е определен по методика, при която е определена една обща стойност за целия пакет. Стандартните разходи са изчислени от Управляващия орган на програмата на базата на практически опит и информацията от прилагането на мярка 143 и мярка 114 от ПРСР 2007-2013г. Адекватността и точността на изчисленията е потвърдена от Съюза на икономистите в България, който е функционално независим орган от Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“. Планираният в индикативната програма на ПРСР прием по мярка 8 „Инвестиции в горски територии, развитие и подобряване на жизнеността на горите”за 2017 г. не се осъществи. Основната причина за закъснението е започналата през годината законодателна и административна реформа в правилата за прилагане на ПРСР, която цели да осигури повече публичност и прозрачност. Реформата беше широко подкрепена от заинтересованите страни в сектора, но изпълнението й беше свързано със законодателни изменения, които доведоха до неотварянето на приеми по подмяркат съгласно графика през 2017 г. Стартирането на приема по мярката се очаква да бъде обявен през втората половина на 2018 г. Мeтодиката за определяне на национални средни стандартни цени за създаване на гори – залесителни и поддържащи дейности по ПРСР е изготвена от екип от Лесотехнически университет – гр. София. През 2016 г. мярка 16 „Сътрудничество“ не е стартирана за прилагане от страна на Управляващият орган, като очакванията са първите приеми да стартират през втората половина на 2017 г. след разработването на националното законодателство за прилагане на отделните подмерки. Изчисленията на стандартните разходи са извършени от Съюз на икономистите в България, който е независим орган от Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“, съгласно изискванитя на Регламент 1305/2013. През 2017 г. местните инициативни групи получили подпомагане по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ са продължили да отчитат разходите по одобрените проекти, за които са приложими стандартни разходи. През 2017 г. след сключването на договори за прилагане на Стратегии за ВОМР от МИГ са одобрени и разходи за подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“, свързани с изпълнението на всяка стратегия. Методиките за изчисление на стандартните разходи по подмерки 19.1 19.3 и 19.4 са част от ПРСР и са извършени от Съюза на икономистите в България, който е функционално независим орган от Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“. Използваните подходи при изчисление на стандартните разходи, които са приложими по отделните мерки/подмерки са посочени в одобрената ПРСР. Комитет по наблюдение на ПРСР 2014-2020 (КН) през 2017 г. През 2017 г. са проведени три присъствени заседания на Комитета по наблюдение и две писмени процедури. В рамките на заседанията са правени задълбочени и детайлни дискусии между представители на отделните сектори и участници в Комитета. С провеждането на заседанията е осигурено спазването на принципа на публичност, партньорство и съгласуваност с браншовите организации. В проведените заседания са дискутирани въпроси и са взимани решения свързани с компетенциите на Комитета на Програмата, като одобряване на критерии за оценка на проекти, промени в одобрения текст на мерките от ПРСР, подготовка на искания за изменение на ПРСР, обсъждания свързани с напредъка по прилагане и други ключови въпроси свързани с ПРСР. Управляващият орган е осигурил достъп до всички материали от заседанията на Комитета по наблюдение, като същите се публикуват на интернет сайта на министерство на земеделието и храните, в специална секция предназначена за ПРСР 2014-2020. По този начин е осигурен обществен достъп до информацията и обсъжданията от проведените заседания. Направените и одобрени предложения в рамките на седмото заседание на КН на ПРСР проведено на 20.07.2017 г. са: - Предложение на УО на ПРСР (2014-2020) за 4-то изменение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), което включва: - прехвърляне на финансови средства в размер на 70 млн. евро публични разходи от Фокус област 5А „Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“ към Фокус област 3А „Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации“, както и промяна в заложените индикатори в съответствие с предложения трансфер на средства; - редакционно изменение в текста на мярка 11 „Биологично земеделие“, в секция „Допустими разходи“; - Предложение на УО на ПРСР (2014-2020) за промяна на критериите за подбор на проектни предложения по мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020), както следва: - критерии за подбор на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“; - критерии за подбор на проектни предложения по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“; - критерии за подбор на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“. - Одобри списъка с разпределение на общините на Република България според степента на риск от горски пожари да бъде синхронизиран в текста по мярка 8 от ПРСР 2014-2020 г., в съответствие с одобреното от Европейската Комисия предварително условие; - Предложение на УО на ПРСР (2014-2020) за критерии за подбор на проектни предложения по подмярка 7.3 „Подпомагане на широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 ”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). - Предложение на УО на ПРСР за критерии за подбор по дейност „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ от подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 ”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с проведен целеви прием на заявления за подпомагане за община Хитрино. Направените и одобрени предложения в рамките на осмото заседание на КН на ПРСР проведено на 25.10.2017 г. са: - Предложение на УО на ПРСР (2014-2020) за промяна на критериите за подбор по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (2014-2020), свързани с дейностите, предвидени за стартиране в рамките на втория прием по подмярката; - Предложение на УО за обхвата и ограниченията на дейностите по втори прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020); - Предложение на УО на ПРСР за допълнение към 4-то изменение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), свързано с ограничението община с одобрен проект по конкретна дейност от предходен прием да няма възможност да кандидатства с проект за същата дейност в следващ прием по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020); - Предложение на УО на ПРСР (2014-2020) за критерии за подбор на проектни предложения по мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони (2014- 2020); - Предложение на УО на ПРСР за изменение в текста на подмярка 6.4, което да бъде допълнено към 4-то изменение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), както следва: интензитетът на финансовата помощ по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. да бъде намален от „до 75%“ на „до 50%“. Направените и одобрени предложения в рамките на деветото заседание на КН на ПРСР проведено на 22.12.2017 г. са: - Предложенията за допълнения към четвърто изменение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), комисия както следва: - „Навсякъде в текста на ПРСР 2014-2020, където се реферира към наредба или нормативен акт, с които се уреждат условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с изключение на мерките по чл. 21, параграф 1, буква „а” и „б”, и членове 28 – 31, член 33, член 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета се допълва възможността условията за предоставяне на финансова помощ и изпълнение на одобрените проекти да се определят в насоки за кандидатстване или друг документ“; - Изменение в текста на Програмата, свързано с „Процедури за разглеждане на жалби; - Изменение в текста на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР (2014-2020), с цел синхронизиране с приложимото национално законодателство; - Изменение в текста на мерките, свързани с Регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013, влизащ в сила от 01.01.2018 г., както следва: Изменения в текста на мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ от ПРСР, в секция „8.2.11.7. Друга важна информация, необходима за по-доброто разбиране и прилагане на мярката“, в частта „Преходна схема за райони, които губят статута си на райони с ограничения“, както следва: „Преходна схема за райони, които губят статута си на райони с ограничения“ След като новото определяне на границите на районите с природни ограничения, различни от планинските райони, бъде завършено, най-късно в края на 2018 г., площите, определени в тази категория, които попадат в стария обхват, но не попадат в новия, влизат в преходна схема. Бенефициентите в тези райони ще получават максимум 80% от средната стойност на плащанията, които са получили в рамките на програмата за периода 2007-2013 г. Плащанията ще приключват поетапно като намаляват прогресивно до 2020 г., с максимум 20% от плащанията по Програмата за периода 2007-2013 г.“; Изменение в текста на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“във връзка с влизане в сила на Регламент за изменение на Регламент 1305/2013, с цел отразяване на всички промени в условията по подмярка 6.1, произтичащи от влизането в сила на Регламент за изменение на Регламент 1305/2013, в това число допълнение на определението за „дата на установяване“ на земеделско стопанство и относно спазването на член 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, така както се прилага в съответната държава членка, в срок от 18 месеца от датата на решението за отпускане на помощта, както и промяна в изискването заявленията за подпомагане на млади земеделски стопани да могат да бъдат подадени най-късно 24 месеца след датата на установяването им; Изменения в текста на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ във връзка с изменения в изискванията към практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) 1307/2013, финансирани по Първи стълб, като в секциите „Условия за допустимост“ се добавя: „В случай на изменение на практиките, посочени в чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, с цел избягване на двойното финансиране, размерът на подпомагане може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент по мярката. Това преразглеждане може да включва изчисляване на подлежащата на приспадане сума като фиксирана средна сума, приложима към всички заинтересовани бенефициери, там където е необходимо“; - Изменение на Приложение № 6 към раздел 15.2 от ПРСР (2014-2020), относно състава на Комитета за наблюдение на ПРСР (2014-2020; - Изменение в текста на мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; - Изменение във финансовия план на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“, с цел изравняване на извършените разходи по фокус области; - Изменение на индикатори от фокус област 3А и 5А по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР (2014-2020), а именно: Индикаторът „поливни площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (ha) (област с поставен акцент 5A) се намалява от 45 000 ха на 35 000 ха. Индикаторът „Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции (напр. в земеделски стопанства, за преработка и търговия на селскостопански продукти) (4.1 и 4.2)“, от фокус област 3А, се намалява от 1555 на 450 операции, на база текущото изпълнение на подмярка 4.2. - Изменения в Раздел 9 „План за оценки“ от ПРСР (2014-2020), в т. 9.5. „График“ отпадат следните дейности: „Извършване на оценка на ефективността от прилагането на Комуникационния план на ПРСР (2014-2020)“; „Оценка на информационните системи за наблюдение и за индикатори на ПРСР (2014-2020)“; „Извършване на цялостна оценка на ПРСР (2014-2020) за периода от одобрение на ПРСР до края на 2016 г.“; „Оценка на прилагането на финансови инструменти за периода от одобрение на ПРСР (2014-2020) до края на 2017 г.“; „Извършване на оценка на ефективността, ефикасността и въздействието от работата на НСМ“. - Предложението на УО за допълнения в критериите за подбор на проектните предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020); - Предложението за обявяване на целеви прием на заявления за подпомагане по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития във връзка с най-големия горски пожар на териториятат на общините Симитли и Кресна. Подпомагане ще получат проекти, които се изпълняват само на територията на засегнатите от горските пожари общини Симитли и Кресна за допустими дейности (съгласно Насоките за кандидатстване) и допустими кандидати (община Симитли, община Кресна и Югозападно държавно горско предприятие). Бюджетът на целевия прием по подмярка 8.3 ще бъде в размер до левовата равностойност на 4 500 000 евро, а по подмярка 8.4 – до 1 600 000 евро. Проведени писмени процедури на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. В периода 23.06.2017 г. - 29.06.2017 г. е проведена писмена съгласувателна процедура на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. за разглеждане и одобрение на проект на Годишен доклад за изпълнението на ПРСР (2014-2020 г.) за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. В периода 04.08.2017-18.08.2017 г. е проведена писмена съгласувателна процедура на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 за разглеждане на предложенията на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) за определяне на минималния брой точки по критериите за подбор, под който проектните предложения по подмерки 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР (2014 – 2020 г.) няма да бъдат подпомагани, както следва: • За подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ – минимален брой точки 31. • За подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ – минимален брой точки 25. • За подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ – минимален брой точки 10. В резултат на проведената процедура Комитетът за наблюдение на ПРСР, приема направените предложения от Управляващия Орган. Изменения на ПРСР 2014-2020 през 2017 г. Подготовката на трето изменение на ПРСР е стартирало след провеждане на Комитет по наблюдение през месец декември 2016 г., като в него е превидено включването на искане за промяна в подмярка 4.2 свързано с прецизиране на финансовите условия и прецизиране на текста на подмярка 7.2. Трето искане за измение на ПРСР е одобрено от страна ан ЕК на 22.02.2017 г. Най важните моменти в третото изменение са следните: Предложени изменения в подраздел 8.2.3.3.3.8 „Финансови условия“ от подмярка 4.2: • Намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата от 3 000 0000 на 2 000 000 евро. • Намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата от 3 000 0000 на 2 000 000 евро. • Намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от 6 до 10 производители за периода на прилагане на Програмата от 4 000 000 на 2 000 000 евро. • Намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от над 10 производители и/или групи/организации на производители за периода на прилагане на Програмата от 5 000 000 на 2 000 000 евро. Чрез предлаганото намаляване на тавана на разходите до левовата равностойност на 2 млн. евро за един ползвател за целия период на прилагане, се цели да се подпомогнат по-голям брой проекти, включително да се предостави възможност на повече земеделски стопани и повече преработвателни предприятия да реализират планираните си инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. Предложени изменения в подраздел 8.2.5.3.1.2 „Вид подкрепа“ от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: В подраздел 8.2.5.3.1.2 „Вид подкрепа“ от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се разширява обхвата на допустимите дейности за образователна инфраструктура чрез включване на дейности за изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура в нея. Съгласно новоприетият Закон за предучилищното и училищно образование (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) един от основните групи ключови компоненти в общообразователната подготовка в училищата е уменията за подкрепа на устойчиво развитие и за здравословен начин на живот и спорт. В резултат на предложеното допълнение по дейността ще може да се осигури постигането на ключов компонент в общообразователната подготовка в училищата, а именно – подкрепа на устойчиво развитие и на здравословен начин на живот и спорт. Ще се създадат съвременни условия за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт, ще се насърчи практикуването на физически упражнения и спорт в училище. Предложени изменения в раздел 8.2.5.7 „Друга важна информация, необходима за по-доброто разбиране и прилагане на мярката“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“: Съгласно § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование (обн. ДВ. бр. 79 от 2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) държавните професионалните гимназии, които бяха финансирани от Министерството на земеделието и храните, стават общински. На седмото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР през месец юли 2017 г. е направено предложение за четвърто изменение на програмата, но до края на годината не е получено одобрение. Предложението за четвърто изменение на ПРСР включва: - Прехвърляне на финансови средства в размер на 70 млн. евро публични разходи от Фокус област 5А към Фокус област 3А, както и промяна в заложените индикатори в съответствие с предложения трансфер на средства. - Редакционно изменение в мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. - Изменение на списъка с общините, чиято територия е с висок и среден риск от горски пожари, в подмярка 8. Прилагането на публикуваният в края на 2016 г. индикативен график за прием на заявления за подпомагане през 2017 г. е стартирал с прием на заявления по мерките свъразни с плащания на площ /10, 11, /. Стартирал е прием по мярка 14.През 2017 г. са проведени приеми и по подмярка 7.2. Следвайки принципа на информианост в края на 2017 г. Управляващият орган е разработил индикативен график за мерките от ПРСР 2014-2020 за календарната 2018 г., който е публикуван на интернет сайта на министерство на земеделието и храните и ДФ „Земеделие“. Целта на публикувания график е да създаде предсказуемост за бенефициените по отношение на приемите, които предстои да бъдат отворени, на базата на което бенефициентите да планират и подготвят по-добре проектните се предложения.

## Качество и ефикасност на механизмите за изпълнение

Опростени варианти за разходите (ОВР) 1, косвен показател, изчислен автоматично

|  | ООбщ размер на финансовите средства, отпуснати по ПРСР [ЕЗФРСР] | [%] на планираното покритие на ОВР от общите отпуснати средства за ПРСР2 | [%] на реализираните разходи посредством ОВР от общите отпуснати средства за ПРСР (кумулативни данни)3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Специфични за фондовете методи, член 67, параграф 5, буква д) от РОР | 2 366 716 966,00 | 37,54 | 10,24 |

1 Опростените варианти за разходите представляват единични разходи/единни ставки/еднократни суми по член 67, параграф 5 от РОР, включително специфичните методи за ЕЗФРСР, предвидени в буква д) от същия член, като например еднократните суми за започване на дейност, плащанията с единни ставки към организации на производители и единични разходи, свързани с площта и животните.

2 Автоматично изчислени от мерки 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 на версията на програмата

3 Автоматично изчислен от декларациите за разходи по мерки 106, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Опростени варианти за разходите (ОВР), въз основа на специфични подробни данни от държавите членки [незадължително]

|  | ООбщ размер на финансовите средства, отпуснати по ПРСР [ЕЗФРСР] | [%] на планираното покритие на ОВР от общите отпуснати средства за ПРСР | [%] на реализираните разходи посредством ОВР от общите отпуснати средства за ПРСР (кумулативни данни) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо по силата на член 67, параграф 1, буква б), в) и г) + член 67, параграф 5, буква д) от РОР | 2 366 716 966,00 |  |  |
| Специфични за фондовете методи, член 67, параграф 5, буква д) от РОР | 2 366 716 966,00 |  |  |

Електронно управление за бенефициерите [незадължително]

|  | [%] Финансиране от ЕЗФРСР | [%] Съответни операции |
| --- | --- | --- |
| Заявление за подпомагане |  |  |
| Искания за плащане |  |  |
| Контрол и съответствие |  |  |
| Мониторинг и докладване на управителния орган/разплащателната агенция |  |  |

Среден срок за бенефициерите за получаване на плащания [незадължително]

| [дни] Когато е приложимо, крайният срок на държавата членка за плащания към бенефициерите | [Дни] Среден срок на плащанията към бенефициерите | Коментари |
| --- | --- | --- |

# Стъпки, предприети за прилагане на техническата помощ и изискванията за публичност на програмите

## Предприети действия и актуално състояние по отношение на създаването на НМСР и изпълнението на нейния план за действие

### Предприети действия и актуално състояние по отношение на създаването на НМСР (структура на управление и звено за подкрепа на мрежата)

В текста на ПРСР 2014-2020 г. е предвидено да бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да осъществява функциите на Звено за управление на НСМ. Предвидено е тази процедура да бъде проведена в съответствие със Закона за обществените поръчки. През 2017 г. е продължен процеса по подготовката на избора на изпълнител за тази дейност, като е изработено Техническо задание, изготвена документация за провеждане на обществена поръчка.

### Предприетите действия и актуалното състояние по отношение на изпълнението на плана за действие

През 2017 г. не е избран изпълнител за Звено за управление на НСМ и не са извършвани дейности по НСМ. УО на ПРСР предприе необходимите действия за избор на изпълнител за Звено за управление на НСМ, като е стартирала и е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП. Процедурата завърши успешно, а резултатите от проведения избор ще бъдат посочени в доклада за 2018 г.

## Стъпки, предприети за осигуряване на публичност на програмата (член 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията)

През 2017 г. са извършени следните дейности в изпълнение на Комуникационния план на ПРСР 2014-2020г.: През 2017 г. е сключен един договор с медия на стойност 107 520 лв. с ДАРИК Радио АД. През годината продължи изпълнението и на сключените през 2016г. и продължаващи договори, както следва: - Излъчване на консултантски рубрики по ПРСР в ефира на ФОЛКЛОР ТВ; - Излъчване на консултантски рубрики по ПРСР в ефира на РАДИО ФОКУС; - Излъчване на консултантски рубрики по ПРСР в ефира на РАДИО К2; - Излъчване на консултантски рубрики по ПРСР в ефира на КАНАЛ 3; Сключените договори включват консутантски рубрики свързани с полезна информация по прилагането на следните мерки/подмерки и теми: - Разяснения във връзка с втория текущ прием по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони; - Консултантски пакети за малки стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ - Новостите в критериите за подбор по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - Отчитане на резултатите от първия прием и информация за втората покана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)”; - Разяснения във връзка с прием по подмярка 6.1 от Програмата за развитие на селските райони. Информационната кампания през 2017 г. включва и участието на представители на УО в редица. публични събития на различни организации.през 2017 г. - Организиране и провеждане на публично събитие за обсъждане на процеса на изпълнение на одобрените Стратегии за водено от общностите местно развитие на МИГ по мярка 19, гр. Разлог“. - „Организиране и провеждане на публично събитие за запознаване на потенциалните кандидати за финансиране на стратегии за ВОМР по обявената втора процедура за прием по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ с изискванията към МИГ, стратегиите за ВОМР и начина на кандидатстване, което ще се проведе на 14 юли 2017 г. с гр. София“. - „Организиране и провеждане на международно публично събитие за обсъждане и обмен на добри практики по подхода ЛИДЕР/ВОМР по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в периода 10-12 октомври 2017 г. в град Правец“. Организирането на информационните срещи и публични събития от МЗХ и участието на представители на УО в различни събития, организирани от браншови организации и НПО сектора през 2017 г. е осигурило в достатъчна степен инфромираност и прозрачност при прилагане на ПРСР 2014-2020.

# Действия, предприети за изпълнение на предварителните условия

Този раздел се отнася само за годишния/ите доклад/и за изпълнението 2015, 2016

# Описание на изпълнението на подпрограмите

Този раздел се отнася само за годишния/ите доклад/и за изпълнението 2016, 2018

# Оценка на информацията и напредъка в постигането на целите на програмата

Този раздел се отнася само за годишния/ите доклад/и за изпълнението 2016, 2018

# Изпълнение на дейности с цел отчитане на принципите, определени в членове 5, 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Този раздел се отнася само за годишния/ите доклад/и за изпълнението 2016, 2018

# Напредък в осигуряването на интегриран подход при използването на ЕЗФРСР и на други финансови инструменти на ЕС

Този раздел се отнася само за годишния/ите доклад/и за изпълнението 2018

# Доклад за изпълнението на финансовите инструменти (член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

| 30A. Започнала ли е предварителната оценка? | Да |
| --- | --- |
| 30Б. Завършена ли е предварителната оценка? | Да |
| 30. Дата на завършване на предварителната оценка | 08-11-2016 |
| 31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне? | Да |
| 13A. Споразумението за финансиране подписано ли е? | Не |
| 13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент | - |

# Кодиращи таблици за общи и специфични за програмата показатели и количествени целеви стойности

Към приложението за мониторинг

Приложение II

Подробна таблица, представяща нивото на изпълнение за области с поставен акцент, включително показатели за изпълнение

| Акцентирана област 1A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 1A | T1: процент на разходи по членове 14, 15 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка с общите разходи за ПРСР (област с поставен акцент 1А) | 2014-2017 |  |  | 0,11 | 4,12 | 2,67 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |

| Акцентирана област 1B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 1B | T2: общ брой на операциите за сътрудничество, подпомагани по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013) (групи, мрежи/клъстери, пилотни проекти...) (област с поставен акцент 1Б) | 2014-2017 |  |  |  |  | 470,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |

| Акцентирана област 1C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 1C | T3: общ брой на участниците в обучения съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 (област с поставен акцент 1В) | 2014-2017 |  |  |  |  | 4 800,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |

| Акцентирана област 2A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 2A | T4: процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по ПРСР за инвестиции в преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2A) | 2014-2017 | 0,30 | 31,76 | 0,11 | 11,64 | 0,94 |
|  |  | 2014-2016 | 0,16 | 16,94 | 0,04 | 4,23 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 2A | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 295 249 859,00 | 116,67 | 70 072 063,55 | 27,69 | 253 067 467,60 |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| M01.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| M01.1 | O12 - Брой на участниците в обучения | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 780 015,00 | 5,33 | 780 334,00 | 5,34 | 14 625 000,00 |
| M02.1 | O13 - Брой на консултираните бенефициери | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 8 030,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 269 267 632,00 | 163,47 | 47 712 364,58 | 28,97 | 164 719 395,70 |
| M04 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 239 255 663,30 |
| M04.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 47 712 364,58 | 28,97 | 164 719 395,70 |
| M04.1 | O4 - Брой на стопанствата/бенефициерите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 405,00 | 11,57 | 3 500,00 |
| M04.3 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 99 965 859,90 |
| M06 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 25 202 212,00 | 41,35 | 21 579 364,97 | 35,41 | 60 945 294,10 |
| M06 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 60 945 294,10 |
| M06.3 | O4 - Брой на стопанствата/бенефициерите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 5 125,00 | 126,23 | 4 060,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 777 777,80 |

| Акцентирана област 2B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 2B | T5: процент на земеделските стопанства, разполагащи с бизнес план за развитие/инвестиции за млади земеделски стопани, подпомагани по ПРСР (област с поставен акцент 2Б) | 2014-2017 | 0,74 | 89,60 | 0,74 | 89,60 | 0,83 |
|  |  | 2014-2016 | 0,42 | 50,85 | 0,01 | 1,21 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 2B | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 119 234 454,00 | 118,21 | 50 221 682,99 | 49,79 | 100 864 735,10 |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| M01.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| M01.1 | O12 - Брой на участниците в обучения | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 975 710,00 | 72,18 | 975 710,00 | 72,18 | 1 351 714,00 |
| M02.1 | O13 - Брой на консултираните бенефициери | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 83 708 744,00 | 398,61 | 15 572 673,04 | 74,16 | 21 000 000,00 |
| M04 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 35 000 000,00 |
| M04.1 | O4 - Брой на стопанствата/бенефициерите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 119,00 | 19,83 | 600,00 |
| M06 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 34 550 000,00 | 45,16 | 33 673 299,95 | 44,01 | 76 513 021,10 |
| M06 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 76 513 021,10 |
| M06.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 33 673 299,95 | 44,01 | 76 513 021,10 |
| M06.1 | O4 - Брой на стопанствата/бенефициерите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 2 727,00 | 89,12 | 3 060,00 |

| Акцентирана област 2C+ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 2C+ | Фирми, получили подпомагане (брой) | 2014-2017 |  |  |  |  | 120,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 2C+ | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| M08 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| M08.6 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |

| Акцентирана област 3A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 3A | T6: процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, местни пазари и къси вериги на доставки и групи/организации на производителите (област с поставен акцент 3A) | 2014-2017 |  |  |  |  | 0,12 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 3A | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 144 747 297,00 | 53,11 | 8 044 685,64 | 2,95 | 272 554 037,20 |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| M01.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| M01.1 | O12 - Брой на участниците в обучения | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 6 376,00 | 0,65 | 6 376,00 | 0,65 | 984 000,00 |
| M02.1 | O13 - Брой на консултираните бенефициери | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 144 671 386,00 | 75,39 | 7 976 104,64 | 4,16 | 191 901 476,50 |
| M04 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 380 994 417,70 |
| M04.1 M04.2 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 64,00 | 4,12 | 1 555,00 |
| M06 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 257 548,00 |
| M06 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 5 257 548,00 |
| M06.2 M06.4 | O4 - Брой на стопанствата/бенефициерите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| M09 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 69 535,00 | 0,89 | 62 205,00 | 0,80 | 7 795 946,60 |
| M09 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| M09 | O9 - Брой земеделски стопанства, които участват в подпомаганите схеми | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| M14 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 859 510,50 |
| M14 | O4 - Брой на стопанствата/бенефициерите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 555 555,60 |
| M16.4 | O9 - Брой земеделски стопанства, които участват в подпомаганите схеми | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 280,00 |

| Акцентирана област 3B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 3B | Брой на участниците в обучения по Мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване " (number) | 2014-2017 |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 3B | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 6 376,00 | 1,82 | 6 376,00 | 1,82 | 350 000,00 |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| M01.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| M01.1 | O12 - Брой на участниците в обучения | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 6 376,00 | 4,25 | 6 376,00 | 4,25 | 150 000,00 |
| M02.1 | O13 - Брой на консултираните бенефициери | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

| Приоритет P4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| P4 | T13: процент на горската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В) | 2014-2017 |  |  |  |  | 2,31 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
|  | T8: процент на гори или други залесени райони, обхванати от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие (област с поставен акцент 4А) | 2014-2017 |  |  |  |  | 2,56 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
|  | T12: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия (област с поставен акцент 4В) | 2014-2017 |  |  | 2,46 | 207,73 | 1,18 |
|  |  | 2014-2016 |  |  | 1,35 | 114,00 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
|  | T10: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление с цел подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б) | 2014-2017 |  |  | 2,46 | 97,43 | 2,52 |
|  |  | 2014-2016 |  |  | 1,35 | 53,47 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
|  | T9: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление в подкрепа на биологичното разнообразие и/или ландшафти (област с поставен акцент 4А) | 2014-2017 |  |  | 16,47 | 137,27 | 12,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  | 14,79 | 123,26 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| P4 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 469 978 320,00 | 47,81 | 244 974 851,23 | 24,92 | 983 098 022,80 |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| M01.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| M01.1 | O12 - Брой на участниците в обучения | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 475 729,00 | 35,90 | 432 729,00 | 32,65 | 1 325 318,00 |
| M02.1 | O13 - Брой на консултираните бенефициери | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 725,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 157 452,70 |
| M04 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 258 084 643,30 |
| M04.4 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| M08 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 059 596,50 |
| M08.3 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 17 059 596,50 |
| M08.3 | O4 - Брой на стопанствата/бенефициерите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| M10 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 151 877 880,00 | 70,53 | 59 236 069,95 | 27,51 | 215 346 669,30 |
| M10.1 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 203 695,00 | 180,26 | 113 000,00 |
| M11 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 90 976 727,00 | 60,01 | 49 725 394,34 | 32,80 | 151 593 438,70 |
| M11.1 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 74 697,73 | 324,77 | 23 000,00 |
| M11.2 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 7 282,09 | 31,66 | 23 000,00 |
| M12 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 77 265 054,00 | 55,32 | 46 812 204,79 | 33,51 | 139 676 037,30 |
| M12.1 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 451 315,00 | 117,22 | 385 000,00 |
| M12.2 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| M12.3 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| M13 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 149 382 930,00 | 54,20 | 88 768 453,15 | 32,21 | 275 604 674,70 |
| M13.1 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 354 465,75 | 114,34 | 310 000,00 |
| M13.2 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 260 051,64 | 118,21 | 220 000,00 |
| M15 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| M15.1 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 90 600,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 684 835,60 |

| Акцентирана област 5A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 5A | T14: процент на поливните площи, преминаващи към по-ефективна напоителна система (област с поставен акцент 5А) | 2014-2017 |  |  |  |  | 49,78 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 5A | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 2 937 879,00 | 2,79 | 70 787,00 | 0,07 | 105 286 971,10 |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| M01.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| M01.1 | O12 - Брой на участниците в обучения | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 70 787,00 | 33,71 | 70 787,00 | 33,71 | 210 000,00 |
| M02.1 | O13 - Брой на консултираните бенефициери | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 2 867 092,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 99 965 860,00 |
| M04 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 99 965 860,00 |
| M04 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| M04.1 M04.3 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,10 |

| Акцентирана област 5B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 5B | T15: общи инвестиции за енергийна ефективност (в евро) (област с поставен акцент 5Б) | 2014-2017 | 13 557 418,00 | 6,26 | 8 612 674,23 | 3,97 | 216 674 111,30 |
|  |  | 2014-2016 | 3 442 239,96 | 1,59 | 442 716,77 | 0,20 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 5B | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 25 963 083,00 | 21,08 | 2 487 200,82 | 2,02 | 123 152 677,90 |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| M01.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| M01.1 | O12 - Брой на участниците в обучения | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 229 953,00 | 49,23 | 229 953,00 | 49,23 | 467 100,00 |
| M02.1 | O13 - Брой на консултираните бенефициери | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 25 733 130,00 | 21,62 | 2 257 247,82 | 1,90 | 119 024 466,80 |
| M04 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 216 674 111,30 |
| M04.1 M04.2 M04.3 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 24,00 | 5,93 | 405,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,10 |

| Акцентирана област 5C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 5C | T16: общ размер на инвестициите в производство на енергия от възобновяеми източници (в евро) (област с поставен акцент 5В) | 2014-2017 | 3 679 321,00 | 2,46 | 2 616 176,94 | 1,75 | 149 544 703,80 |
|  |  | 2014-2016 | 435 866,93 | 0,29 | 435 866,93 | 0,29 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 5C | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 2 295 651,00 | 1,99 | 452 527,08 | 0,39 | 115 211 488,70 |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| M01.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| M01.1 | O12 - Брой на участниците в обучения | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 229 953,00 | 106,68 | 229 953,00 | 106,68 | 215 555,30 |
| M02.1 | O13 - Брой на консултираните бенефициери | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 1 687 368,00 | 3,89 | 222 574,08 | 0,51 | 43 334 822,30 |
| M04 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 79 544 703,80 |
| M04.1 M04.3 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 6,00 | 2,79 | 215,00 |
| M07 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 378 330,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| M07.2 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| M07.2 M07.3 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,10 |

| Акцентирана област 5D |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 5D | T18: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление за намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г) | 2014-2017 |  |  | 0,63 | 402,80 | 0,16 |
|  |  | 2014-2016 |  |  | 0,54 | 345,26 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
|  | T17: процент на ЖЕ, засегнати от инвестиции в управление на добитък с оглед намаляване на емисиите на парникови газове и/или на амоняк (област с поставен акцент 5Г) | 2014-2017 |  |  | 0,09 | 5,71 | 1,58 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 5D | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 22 509 044,00 | 40,31 | 12 074 864,93 | 21,62 | 55 841 250,60 |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 595,00 |
| M01.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| M01.1 | O12 - Брой на участниците в обучения | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 229 953,00 | 80,43 | 229 953,00 | 80,43 | 285 900,00 |
| M02.1 | O13 - Брой на консултираните бенефициери | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| M04 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 1 187 284,00 | 2,78 | 189 916,34 | 0,44 | 42 749 644,50 |
| M04 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 71 249 407,50 |
| M04.1 M04.3 M04.4 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 5,00 | 1,35 | 370,00 |
| M04.1 M04.3 M04.4 | O8 - Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ) | 2014-2017 |  |  | 1 000,00 | 5,52 | 18 105,00 |
| M10 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 21 091 807,00 | 263,65 | 11 654 995,59 | 145,69 | 8 000 000,00 |
| M10.1 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 28 268,73 | 403,84 | 7 000,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,10 |

| Акцентирана област 5E |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 5E | T19: процент от земеделските и горските земи, обхванати от договори за управление, допринасящи за улавяне и съхранение на въглерод (област с поставен акцент 5Д) | 2014-2017 |  |  |  |  | 0,02 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 5E | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 782 712,00 | 2,51 | 710 544,00 | 2,28 | 31 156 389,70 |
| M01 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| M01.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| M01.1 | O12 - Брой на участниците в обучения | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M02 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 229 953,00 | 82,87 | 229 953,00 | 82,87 | 277 500,00 |
| M02.1 | O13 - Брой на консултираните бенефициери | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| M08 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 552 759,00 | 1,94 | 480 591,00 | 1,69 | 28 467 778,60 |
| M08.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 480 591,00 | 5,21 | 9 217 778,60 |
| M08.1 | O5 - Обща площ (ha) | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| M08.4 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| M08.5 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 11 250 000,00 |
| M08.5 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| M16 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,10 |

| Акцентирана област 6A |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 6A | T20: работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (област с поставен акцент 6А) | 2014-2017 |  |  | 234,00 | 5,48 | 4 270,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 6A | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 945 241,00 |
| M06 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 945 241,00 |
| M06 | O2 - Общ размер на инвестициите | 2014-2017 |  |  |  |  | 161 421 952,20 |
| M06.2 M06.4 | O4 - Брой на стопанствата/бенефициерите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |

| Акцентирана област 6B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 6B | T23: работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (Leader) (област с поставен акцент 6Б) | 2014-2017 |  |  |  |  | 600,00 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
|  | T22: процент от населението в селските райони, което се възползва от подобрените услуги/инфраструктура (област с поставен акцент 6Б) | 2014-2017 |  |  |  |  | 33,36 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
|  | T21: процент от населението в селските райони, обхванато от стратегии за местно развитие (област с поставен акцент 6Б) | 2014-2017 |  |  | 16,42 | 71,68 | 22,91 |
|  |  | 2014-2016 |  |  | 16,42 | 71,68 |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 6B | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 254 320 801,10 | 38,70 | 3 105 031,40 | 0,47 | 657 210 187,30 |
| M07 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 177 289 200,00 | 33,72 | 0,00 | 0,00 | 525 725 910,60 |
| M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8 | O15 - Брой на жителите, които се ползват от подобрени услуги/инфраструктура (ИТ или други) | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
| M07.2 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| M07.5 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| M07.6 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| M19 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 77 031 601,10 | 58,59 | 3 105 031,40 | 2,36 | 131 484 276,70 |
| M19 | O18 - Брой на жителите, обхванати от местните групи за действие | 2014-2017 |  |  | 982 230,00 | 71,70 | 1 370 000,00 |
| M19 | O19 - Брой на избраните местни групи за действие | 2014-2017 |  |  | 37,00 | 61,67 | 60,00 |
| M19.1 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 1 775 475,90 | 37,25 | 4 766 442,20 |
| M19.2 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 90 163 875,60 |
| M19.3 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| M19.4 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 |  |  | 1 329 555,50 | 4,42 | 30 053 958,90 |

| Акцентирана област 6C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA/M | Наименование на целевия показател | Период | Въз основа на одобреното (ако е приложимо) | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Цел за 2023 г. |
| 6C | T24: процент от населението в селските райони, което се възползва от нови или подобрени услуги/инфраструктура (ИКТ) (област с поставен акцент 6В) | 2014-2017 |  |  |  |  | 1,64 |
|  |  | 2014-2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| FA/M | Показател за изпълнението | Период | Поети ангажименти | Усвояване (%) | Реализирани | Усвояване (%) | Планирано за 2023 г. |
| 6C | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| M07 | O1 - Общо публични разходи | 2014-2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| M07.3 | O15 - Брой на жителите, които се ползват от подобрени услуги/инфраструктура (ИТ или други) | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| M07.3 | O3 - Брой на действията/операциите, получаващи подкрепа | 2014-2017 |  |  | 0,00 | 0,00 | 19,00 |

Документи

| Заглавие на документа | Вид документ | Дата на документа | Локален референтен номер | Референтен номер на Комисията | Контролна сума | Файлове | Дата на изпращане | Изпратено от |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Citisen's summary 2017 | Резюме за гражданите | 22-05-2018 |  |  | 65264410 | Citisen's summary 2017 |  |  |
| AIR Financial Annex 2014BG06RDNP001 | Финансово приложение (системно) | 22-05-2018 |  |  | 3588865081 | AIRfinancialAnnex2014BG06RDNP001_bg.pdf |  |  |