Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА:

„Осигуряване на експерти за разясняване на възможностите по ПРСР (2014-2020 г.) в 28-те информационни центъра в страната“

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Обща информация

1.1.	Страна бенефициент

1.2.	Възложител

1.3.	Правна рамка

ІІ. Цел на проекта

ІІІ. Обхват на проекта

ІV. Местоположение и срок

4.1	Местоположение

4.2	Срок за изпълнение на договора

V. Необходими ресурси

VІ. Управление и контрол на изпълнението на договора

VІІ. Финансови условия

7.1. Бюджет

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- Страна бенефициент

Република България

- Възложител

Министерство на земеделието и храните (МЗХ)

- Правна рамка и стратегически и програмни документи

Правната рамка за осигуряване на информация и публичност по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), наричана по-долу ПРСР, се задава от следните нормативни, стратегически и програмни документи:

- Чл. 66, буква и) на Регламент (ЕО) N° 1305/2013 на ЕК за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), регламентиращ задълженията на Управляващия орган във връзка с информираността и публичността по Програмата.

- Чл. 115 и чл. 116 на Регламент (ЕО) N° 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, установяващи отговорностите на държавите-членки за информираността и публичността на програмите за развитие на селските райони и изискванията за съставяне на Комуникационна стратегия;

- Анекс ХІІ на Регламент (ЕО) N° 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, съдържащ информация за комуникацията относно подкрепа на фондовете;

- Програма за развитие на селските райони на Р. България в периода 2014 – 2020 г.

- Комуникационна стратегия на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Съгласно чл. 116 на Регламент (ЕО) N° 1303/2013, Комуникационната стратегия е част от Програмата за развитие на селските райони, одобрява се от Комитета по наблюдение на Програмата и следва да включва определен брой задължителни елементи, описани в Анекс ХІІ на Регламента.

Съгласно Раздел „Дейности за информираност и публичност, които са обект на обществена поръчка“ от одобрения Списък на дейности по линия на техническа помощ от ПРСР (2007-2013), по който ползвател е Министерство на земеделието и храните за 2014 г., дейност № 5 предвижда осигуряване на експерти в 28 областни информационни центъра (ОИЦ) на страната, създадени по Оперативна програма „Техническа помощ“ (2014-2020 г.), които да предоставят информация на широката общественост и потенциалните бенефициенти за възможностите, предоставяни по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) (ПРСР).

- ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Общата цел на проекта е насочена към осигуряване капацитет, чрез наемане на  минимум 28 души в 28-те областни информационни центъра (ОИЦ) на страната, създадени по линия на Оперативна програма „Техническа помощ“ (2014-2020 г.) и финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие. Експертите следва да информират широката общественост, заинтересована в областта на развитието на селските райони и потенциалните бенефициенти на ПРСР (2014-2020 г.) за възможностите, които ще бъдат предоставяни по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., нейните приоритети и цели, финансирана със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Специфични цели:

- Наемане на минимум 28 души (минимум един и максимум трима експерти за всеки един от 28-те информационни центъра в страната) – експерти в областта на развитието на селските райони, които да предоставят информация за Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;

- Запознаване на широката общественост и потенциалните бенефициенти с целите и приоритетите на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;

- Информиране на широката общественост и потенциалните бенефициенти за възможностите, предоставяни по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;

- Осигуряване на навременна информация на широката общественост и потенциалните бенефициенти, свързана с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Конкретната цел на дейността е осигуряване на минимум 28 експерти, които да са разположени в 28-те областни информационни центъра (ОИЦ) на страната, създадени по линия на Оперативна програма „Техническа помощ“ (2014-2020 г.). Експертите следва да информират общественост и потенциалните бенефициенти на ПРСР (2014-2020 г.) за възможностите, които ще предоставя ПРСР през програмен период 2014-2020 г.

- ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

В рамките на изпълнението на настоящата поръчка „Осигуряване на експерти за разясняване на възможностите по ПРСР (2014-2020 г.) в 28-те информационни центъра в страната“, Изпълнителят на услугата следва да извърши следното:

- Да осигури минимум 28 души (минимум един и максимум трима експерти за всеки един от 28-те информационни центъра в страната), които да имат доказани познания в областта на развитието на селските райони, и конкретно – познания по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;

- Да наеме необходимото офис и компютърно оборудване (28 бр. офис и компютърно оборудване) за всеки един от 28-те областни информационни центъра на страната в страната, както и да им обособи работен кът, съобразявайки се с възможностите и площта, които съответния областен информационен център притежава;

- Периодично и в зависимост от необходимостта, да организира срещи с експертите, с цел обучаване и/ или осигуряване на информация за напредъка по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), а именно – да информира експертите при стартиране на прием на заявления за кандидатстване; при обнародване на наредба/ и в Държавен вестник; при изготвяне на правилник/ правила по дадена мярка от Програмата и др.;

- Да извършва посещения на място в 28-те областни информационни центъра (броят и честотата на посещенията е по преценка на изпълнителя), с оглед осъществяване на проверка на експертите, даващи информация за Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Участниците в обществената поръчка следва да представят:

  - Методология и метод за изпълнение, които следва да бъдат съобразени със спецификата на ПРСР, които следва да съдържат:

  - Индикативен график за изпълнение на услугата;

- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК

    - Местоположение

Република България.

    - Срок за изпълнение на договора

Срокът за изпълнение на услугата е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител.

- НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ

Участникът трябва да притежава необходимия финансов и технически капацитет и следва да осигури екип от ключови експерти, които да отговорят за координацията и реализирането на дейността.

- ФИНАНСОВ КАПАЦИТЕТ НА УЧАСТНИКА:

Общ оборот за предходните 3 приключени финансови години следва да е в размер не по-малък от 2 400 000 лв. за финансови години (2011, 2012 и 2013 г.)

ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА УЧАСТНИКА:

Участникът следва да притежава екип от ключови експерти ръководител на екипа и двама експерти.

Изпълнителят може да извършва смени на ключов/и експерт/и от екипа си, при условие че предложения нов/и експерт/и отговаря на всички изисквания на Възложителя, поставени в процедурата за възлагане на обществената поръчка, предшествала сключването на договора. Дейностите, които ще бъдат извършвани от новият експерт следва да са същите, извършвани от предишният експерт, който е бил сменен. Предложеният нов експерт, следва да бъде представен за официално одобрение от Възложителя.

Възложителят може да поиска замяна на ключов експерт/и, в случай, че формира становището, че същият не изпълнява задълженията си по начин, както те са определени в настоящото задание. В този случай Възложителят официално уведомява за това изпълнителя и представя мотиви за предложението си.

Изпълнителят изцяло ще осигури офиса и оборудването, необходими за екипа по изпълнение на дейността.

- УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Възложителят ще създаде Комисия за управление и контрол, която ще отговаря за управлението на договора с Изпълнителя и за разглеждането на текущите и окончателния доклади. Съставът на Комисията се определя със заповед на Министъра на земеделието и храните, с членове представители на дирекция „Развитие на селските райони” (РСР), дирекция „Връзка с обществеността и протокол“ (ВОП), както и други служители в МЗХ, по преценка на дирекцията-заявител на дейността – ВОП, съгласувано с директора на дирекция РСР.

Задълженията на Комисията са да следи за качественото и в срок изпълнение на договора и извършената дейност (в т.ч. финансовите документи за извършените дейности, които подлежат на одобрение от Разплащателната агенция). Комисията изготвя протокол с взетите решения.

Изпълнителят е длъжен да представя за разглеждане от Комисията за управление и контрол два текущи и един окончателен доклади.

Първи текущ доклад следва да се представи на четвъртия месец, считано от датата на сключване на договора с избрания изпълнител. Докладът следва да съдържа описание на всички действия и получени резултати, извършени през първи отчетен период, както и да е придружен от проформа фактура и необходимите разходооправдателни документи, с оглед извършване на първо междинно плащане от страна на Възложителя.

Втори текущ доклад следва да се представи на осмия месец, считано от датата на сключване на договора с избрания изпълнител. Докладът следва да съдържа описание на всички действия и получени резултати, извършени през втори отчетен период, както и да е придружен от проформа фактура и необходимите разходооправдателни документи, с оглед извършване на второ междинно плащане от страна на Възложителя.

Окончателният доклад следва да се представи до 10 календарни дни след датата на приключване на договора с избрания изпълнител. Докладът следва да съдържа описание на всички действия и получени резултати, както през последното четиримесечие на договора, така и обобщена информация от извършеното през целия период на изпълнение на договора. Окончателният доклад следва да е придружен от проформа фактура и необходимите разходооправдателни документи, с оглед извършване на окончателно плащане от страна на Възложителя.

Всички доклади се представят в 3 бр. хартиени копия и на оптичен носител (CD),  на български език.

Адекватното управление на дейността/ проекта трябва да осигури:

- Контролирано и организирано стартиране, изпълнение и приключване на дейностите по техническо задание;

- Текущ контрол по изпълнението на дейностите по услугата;

- Взимане на гъвкави решения;

- Управленски контрол на възможните отклонения по предвижданите дейности по изпълнение на услугата и по настояване на Възложителя;

- Осигуряване на добра комуникация между Изпълнителя и Възложителя.

- ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

    - Допустими разходи

Предвиденият максимален бюджет за изпълнение на услугата е до 800 000 лева (без ДДС).

Допустимите категории разходи са указани в Наредба № 13 от 3.04.2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от ПРСР за периода 2007-2013 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 15.04.2008 г.).

    - Отчетност и плащания

Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя два текущи и един окончателен доклади.

Плащанията се извършват по реда на Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., обн. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008 г.

Възложителят назначава Комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка, въз основа на икономически най-изгодна оферта.