ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                                                                                                       

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА 

„Информационна кампания за популяризиране на възможностите, предоставяни от гаранционната схема към Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.)“
СЪДЪРЖАНИЕ

І. Обща информация

1.1.
Страна бенефициент

1.2.
Възложител

1.3.
Правна рамка

ІІ. Цел на проекта

ІІІ. Обхват на проекта

ІV. Местоположение и срок

4.1
Местоположение 

4.2
Срок за изпълнение на договора

V. Необходими ресурси

VІ. Управление и контрол на изпълнението на договора

VІІ. Финансови условия

7.1. Бюджет
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Страна бенефициент

Република България

2. Възложител

Министерство на земеделието и храните (МЗХ)

3. Правна рамка

Правната рамка за осигуряване на информация и публичност по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.), наричана по-долу ПРСР, се задава от следните документи:


1. Чл. 76 от Регламент на Съвета (ЕС) № 1698/2005 за подпомагане развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), регламентиращ задълженията на Управляващия орган във връзка с информираността и публичността по Програмата.


2. Регламент на ЕС 1974/2006, задаващ подробните правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕС) № 1968/2005 и чл. 58(3), Анекс VI, в който се определя необходимата информация, която трябва да съдържа Програмата.


3. Програма за развитие на селските райони на Р. България в периода 2007 – 2013 г., като в т. 13 се съдържа информация за Комуникационния план.

4. Комуникационен план на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.


Съгласно чл. 58(3) от Регламент на Комисията (EК) 1974/2006, съдържащ  Подробни правила за прилагане на Регламент на Съвета (EC) 1698/2005, Комуникационният план е част от Програмата за развитие на селските райони. Комуникационният план, одобрен от Управителния съвет и от Комитета за наблюдение на Програмата, гарантира и осигурява чрез прилагането си прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи за дейности, свързани с подготовката, ефективното управление, наблюдението, оценката, информираността и контрола по прилагането на Програмата.  Прилагането на Комуникационния план също така допринася за подготовката на кандидатите за финансово подпомагане и изготвянето на качествени проектни предложения за всички приоритетни оси на ПРСР. Комуникационният план ще се финансира от Техническа помощ по ПРСР.

Съгласно Раздел І от одобрения списък на дейности по линия на техническа помощ от ПРСР (2007-2013), по който ползвател е Министерство на земеделието и храните, дейност № 34 предвижда провеждане на информационна кампания за популяризиране на възможностите, предоставяни от гаранционната схема към Програмата за развитие на селските райони (2007-2013г.).

ІІ. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Общата цел на проекта е насочена към организиране и провеждане на информационна кампания, която да популяризира възможностите предоставяни от гаранционната схема по ПРСР (2007-13 г.) Целта на настоящата открита процедура е да бъде организирана и проведена целенасочена информационна кампания. Кампанията трябва да популяризира  схемите, както и да информира бенефициентите с одобрени проекти и подписани договори по мерки 121, 122 и 123 от ПРСР за възможностите, които ще предоставят гаранционните схеми. В резултат на информационната кампания, обществеността трябва да бъде запозната с механизмите на схемите, техните условия и параметрите им, както и да насърчи потенциалните бенефициенти да кандидатстват по Програмата.

Специфични цели:

· Запознаване на бенефициентите с одобрени проекти и подписани договори по мерки 121, 122 и 123 от ПРСР с техните отговорности при изпълнението на дейностите по гаранционната схема на ПРСР, както и задълженията им за предоставяне на информация и публичност, които трябва да съпътстват изпълнението на техните проекти;

· Информиране на представителите на всички целеви групи за напредъка по прилагането на гаранционната схема, представяне на успешни проекти, които могат да послужат за  „добри практики”, насочени към повишаване на интереса на потенциалните бенефициенти за възползване от гаранционната схема;

· Осигуряване на възможности за пряк контакт на Управляващия орган с потенциални бенефициенти, представители на медиите и широката общественост за обсъждане на въпроси, свързани с изпълнението на гаранционната схема;

· Осигуряване на задълбочен диалог между представителите на целевите групи, даващ възможност за анализ и обсъждане на въпроси, възникнали в процеса на изпълнение на гаранционната схема;

· Осигуряване на навременна и пълна информация на потенциалните бенефициенти за предстоящите процедури за кандидатстване по ПРСР – изисквания, срокове, критерии за оценка, стимулиране на тяхната активност и инициативност за участие с проектни предложения;

· Гарантиране на прозрачност в процеса на усвояване на средствата по ПРСР;

· Повишаване информираността на широката общественост за целите, обхвата и резултатите от изпълнението на гаранционната схема по ПРСР.

Конкретната цел на дейността е организиране и провеждане на  целенасочена информационна кампания, създаване на цялостна концепция за нейното реализиране, изготвяне на дизайн, отпечатване и разпространение на рекламно-информационни материали, на рекламни карета и PR материали в национални и регионални печатни издания, необходими за обезпечаване изпълнението на дейността. 
III. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 
В рамките на изпълнението на настоящата поръчка „Информационна кампания за популяризиране на възможностите, предоставени от гаранционната схема към ПРСР“, Изпълнителят на услугата следва да подготви, организира, проведе и обезпечи и цялостното провеждане на информационна кампания за популяризиране на гаранционните схеми. 

Услугата включва наемане на външен изпълнител, който да осигури:

· Организиране и провеждане на информационна кампания, свързана с обявяването на гаранционната схема сред бенефициентите по ПРСР - 28 събития (минимум по едно събитие в 28-те области на страната). Очакван брой участници за всяко събитие – минимум 30 души. Предварително се изготвят покани, печатни и рекламно-информационни  материали, анкетни въпросници;
· Пресконференции и семинари за журналисти в 6-те планови региона на България;

· Организиране и провеждане на информационно събитие за представяне на проекта, при неговото стартиране, в гр. София;
· Организиране и провеждане на минимум две социологически проучвания (едно след изтичане на първото тримесечие, считано от датата на сключване на договора и едно с окончателния отчет) сред участниците във всяко събитие, като обобщи, анализира, и в първото социологическо проучване да предостави указания, (при необходимост), относно подобряване ефективността на информационната кампания;

· Организиране и провеждане в гр. София, на публична дискусия (между всички заинтересовани страни) за гаранционната схема, след приключване на информационната кампания;

· Публикации в минимум 5 бр. национални издания, и публикации в минимум 15 бр. регионални издания.  Размерът на рекламните карета следва да е минимум 250 кв.см. или 592 колон мм.; цветност (само за националните издания): 1 към 3 за всяко издание и информационни публикации,  с размер минимум 1/3 вестникарска страница.
Участниците следва да представят:

1. Методология и метод за изпълнение, които следва да бъдат съобразени със спецификата на ПРСР, които следва да съдържат:
· Очаквани резултати от изпълнението на услугата;

· График за изпълнението на услугата;

· Медиа план (наименование на медиите, размер и разположение на карето и информационните публикации, цветност на публикацията – черно-бяла/ цветна, брой публикации за всяко издание, разпределение във времето – по дни).
2. Проект на дизайн на рекламно-информационните материали и проект на дизайн на рекламните карета и информационните публикации.

Общи изисквания за изпълнение на услугата: „Информационна кампания за популяризиране на възможностите, предоставяни от гаранционната схема към ПРСР“:
· Изпълнителят следва да обезпечи провеждането на срещите, като осигури и или наеме зала/зали.

· Изпълнителят следва да обезпечи провеждането на събитията, като осигури и/или наеме озвучаване, екран, мултимедия, лаптоп и цялата необходима за успешното провеждане на семинарите техника;
· Изпълнителят следва да представи дневен ред за провеждането на събитията по информационната кампания и да осигури минимум една кафе пауза за всяко събитие;
· Изпълнителят следва да идентифицира целевата група на семинарите и събитията, да изпрати покани до участниците на събитието, както и да осъществи регистрация на участниците и съответната логистика;
· Изпълнителят следва да изготви текста, дизайна, да отпечата и разпространи рекламно-информационни материали по кампанията (брошура и/или листовка, наръчник, папка, химикал);
· Изпълнителят следва да осигури и/или наеме минимум трима лектори с цел обезпечаване провеждането на информационната кампания;
· Изпълнителят следва да изработи и разпространи прес-съобщение до регионалните и национални медии до 2 дни преди събитието, както и съобщение след събитието  до 1 ден, след неговото провеждане;
· Изпълнителят следва да предостави снимков материал на Възложителя от изпълнението на услугата;
· Изпълнителят следва да осигури транспорт на лекторите в кампанията;
· Изпълнителят следва да изготви и съгласува с Възложителя текста, дизайна и медия плана за публикуването на рекламни карета и информационни публикации в печатните медии;

· Изпълнителят следва да осигури публикуването на рекламни карета и информационни публикации в национални и регионални печатни издания (минимум 20 бр.);

· Изпълнителят следва да осъществи и минимум две социологически проучвания (едно след изтичане на първото тримесечие, считано от датата на сключване на договора и едно с окончателния отчет) сред участниците във всяко събитие, като обобщи, анализира и в първото социологическо проучване да предостави указания, (при необходимост), относно подобряване ефективността на информационната кампания;
· Изпълнителят следва да представи доклад, съдържащ изводи и препоръки в резултат на проведените: информационна кампания, социологически  проучвания и публична дискусия;
· Всички материали трябва да съдържат ясна идентификация за участието на Общността, както е и Емблемата  и данни на органа, отговорен за съдържанието на информацията, която възложителят ще предостави,съгласно Приложение А.

ІV. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК
1. Местоположение 

Република България - Министерство на земеделието и храните. 

2. Срок за изпълнение на договора

Срокът за изпълнение на услугата е до 8 месеца, считано от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител.

V. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ
Участникът следва да осигури екип от специалисти, които да разполага с необходимия  експертен капацитет и материални ресурси. 

Участникът  следва да предложи квалифициран екип за изпълнението на услугата – ръководител екип и  четирима експерти (връзки с обществеността – двама, един експерт по социология и един координатор)

VІ. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Възложителят ще създаде Комисия за управление и контрол, която ще отговаря за управлението на договора с Изпълнителя и за разглеждането на текущите и окончателния доклади. Съставът на Комисията се определя със заповед на Министъра на земеделието и храните, с членове представители на дирекция „Развитие на селските райони”, дирекция „Връзки си обществеността и протокол“ и други отговорни служители в МЗХ, по преценка на дирекцията-възложител.  

Адекватното управление на проекта трябва да осигури:

•
Контролирано и организирано стартиране, изпълнение и приключване на дейностите по техническо задание;

•
Текущ контрол по изпълнението на дейностите по услугата;

•
Взимане на гъвкави решения;

•
Управленски контрол на възможните отклонения по предвижданите дейности в , концепцията по изпълнение на услугата  и по настояване на Възложителя;

•
Осигуряване на добра комуникация между Изпълнителя и Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да представя за разглеждане от Комисията за управление и контрол два текущи и един окончателен доклади, които са основни мониторингови и контролиращи инструменти на проекта/ дейността. 

Всички доклади се представят в 4 бр. хартиени копия и на магнитен носител (CD),  на български език.

VІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
1. Допустими разходи

Предвиденият максимален бюджет за изпълнение на услугата е до 1 500 000 лева (без ДДС).
Допустимите категории разходи са указани в Наредба № 13 от 3.04.2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от ПРСР за периода 2007-2013 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 15.04.2008 г.).

2. Отчетност и плащания

Изпълнителят трябва да изготви три отчета за извършената дейност (два междини и един окончателен отчет).  

Всички отчети се представят в 4 бр. хартиени копия и на магнитен носител (CD) - на български език.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 на изпълнителите 

на дейности по линия на Техническа помощ от 

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), 

 относно информиране на обществеността за проекти, съ-финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

1. (1) Публикациите (като книжки, листовки и вестници) и постерите  за мерки и дейности, съ-финансирани от ЕЗФРСР, трябва да съдържат на заглавната си страница ясна индикация за участието на Общността, както и емблемата на Общността. Публикациите трябва да съдържат данни за органа, отговорен за съдържанието на информацията и за органите, отговорни за  прилагане на помощта по ЕЗФРСР. 

 (2) В случай на информация, разпространена посредством електронни средства/медии (уебсайтове, бази-данни за потенциални участници) или като аудиовизуален материал, аналогично трябва да се прилага първата алинея.

 (3) Уебсайтове, касаещи  ПРСР/ ЕЗФРСР, трябва: 
   1. да споменават приноса на ЕЗФРСР поне на заглавната си страница;


   2. да включват хиперлинк към уебсайта на Европейската комисия, отнасящ се до ЕЗФРСР.


2. Всяка дейност за информиране и публичност, информационна табела, билборд, трябва да съдържа следните елементи: 

(1). Европейското знаме съгласно графичните стандарти, посочени в Регламент 1974/2006, чл. 58(3) Анекс VІ  (Приложение 1), заедно с пояснение на ролята на Общността, ползвайки следния израз: 

“Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони”.  

(2). За дейностите и мерките, финансирани по оста Лидер, трябва да се използва също и логото на Лидер. 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗНАМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Знаме на Европейския съюз 

- Символно описание

На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза на народите на Европа.  Броят на звездите е фиксиран, като цифрата дванадесет е символът на съвършенство и единение. 

В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва да присъства под европейския флаг. 

- Хералдично описание 

На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без краищата им да се докосват. 

- Геометрично описание

[image: image1.png]R

1118

1.5




 

Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина/размах е един и половина пъти размера на височинат /пръта му. Дванадесет златни звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, чийто радиус е равен на  една осемнадесета от височината на пръта. Всички звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са разположени така, че съответстват на положението на часовете на циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен. 

2. Дефиниция на стандартните  цветове .

	Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС

Жълто ПАНТОН

[image: image2.jpg]



	Емблемата е в следните цветове: 

Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за повърхността на правоъгълника;

Жълто ПАНТОН за звездите. 

Международната гама цветове ПАНТОН е много разпространена и лесно достъпна даже за непрофесионалисти. 

Четирицветен процес/технология

Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100% “Процес Жълто”. Смесването на 100%  “Процес Циан” с 80% “Процес Магента” дава цвят, много подобен/близък на “Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС”. 

Интернет
В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а Жълто ПАНТОН – на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален: FFCC00)


· В случай на монохромна/едноцветна репродукция

	Ако имате наличен само черен цвят, очертайте правоъгълника с черно (рамка) и отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял фон). 
	[image: image3.png]




	Ако имате наличен само син цвят ( той трябва да бъде синьо Рефлекс), използвайте го 100%, като звездите се възпроизвеждат в негатив-бяло, а полето/фонът – 100% синьо. 
	[image: image4.png]





· В случай на репродукция на цветен фон

	Емблемата трябва да се репродуцира за предпочитане на бял фон. Да се избягва разноцветен фон или, във всеки случай, такъв, който не се съчетава със синьото. Ако няма алтернатива на цветния фон, поставете бяла граница/рамка  около правоъгълника, като ширината на рамката да бъде 1/25 от височината на правоъгълника. 
	[image: image5.jpg]




	
	


3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формати eps и jpg на Интернет адрес: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm                                                                                                               

2

