Информация относно Резервa за изпълнение на ПРСР 2014-2020 г. и предложение за прехвърляне на суми в размер на Резерва

1. Извеждане на средства в размер на Резерва от приоритети, които не са изпълнили целите си съгласно Решение C(2019) 6177 от 19.08.2019 г. (Приоритети  3, 5 и 6)

Рамката на изпълнението е един от инструментите за постигане на резултат-ориентираните цели на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESI фондовете). Наборът от основни етапи и цели се определя за всеки приоритет в програмата, с изключение на приоритети, свързани с техническа помощ или програми, свързани с финансовите инструменти в полза на малките и средни предприятия, както е посочено в член 39 от Регламент 1303/2013. Постигането на целите на рамката за изпълнение е оценено през 2019 г.

В съответствие с член 21 от Регламент 1303/2013, официалният преглед на изпълнението се извършва през 2019 г., въз основа на информацията и оценките, представени в годишните доклади за изпълнение, представени от държавите-членки до края на май (ЕФМДР) или юни 2019 (всички други ESI фондове, вкл. ЕЗФРСР). Комисията разполага с два месеца, считано от датата на получаване на доклада за предходната година да разглежда постигането на етапните цели на ниво приоритети и да приеме решение посредством акт за изпълнение, за да се определи за всяка държава-членка и ESI фонд, програмите и приоритетите, които са постигнали етапните цели.

Според разписанията на регламент 1303/2013 (чл. 22, ал. 4-6), когато приоритетите не са постигнали своите етапни цели, държавата-членка предлага преразпределението на сума, съответстваща на резерва за изпълнение, към приоритетите, определени в решението на Комисията, посочено в ал. 2 от чл. 21 на Регламент 1303/2013, и други изменения на програмата, които са резултат от преразпределянето на резерва за изпълнение, не по-късно от три месеца след приемането на решението, посочено в същата ал. 2 от чл. 21 на Регламент 1303/2013. Етапното постигане на целите, в което са определени междинни цели за показателите, трябва да бъде достигнато до 31 декември 2018 г. и да бъде оценено в 2019 г. Целите сами по себе си са определени да бъдат окончателно постигнати до 31 Декември 2023, и тяхното изпълнение да бъде оценено при приключването на програмния период през 2024 г.

След прегледа на изпълнението, извършен на база изпратен годишен доклад 2018, с Решение C(2019) 6177 от 19.08.2019 г., ЕК определи като приоритети, непостигнали целите си в достатъчна степен, три приоритета по ПРСР – Трети, Пети, Шести.

Сумата от резерва по общо трите приоритета, която ще се наложи да бъде реалокирана във Втори и Четвърти приоритети е в размер на 77 446 139  евро от ЕЗФРСР, или първоначално 93 988 750 публични средства. След прехвърлянето на средства от ЕЗФРСР в същият размер, конкретно по описания по-долу сценарий, поради разликите в процентът на финансиране по различните приоритети, при реализиране на този вариант, общата сума публични средства би била  95 430 752 евро публични средства, или 1 442 002 евро повече на разположение на бенефициентите.

Предлаганият сценарий в резюме е както следва:

1. Прехвърляне на сума в размер от 5 940 000 евро от ЕЗФРСР (6 600 000 евро публични средства след прехвърлянето) към Мярка 6.1 (приоритет 2), с която биха били подпомогнати допълнително над 260 стопанства на млади фермери.

2. Сума в размер на 41 506 139 евро от ЕЗФРСР (48 830 752 евро публични средства след прехвърлянето), да бъде прехвърлена в Приоритет 2, в рамките на подмярка 4.1. В случая ще е налице известна редукция в размера на публичните средства, вследствие различният процент финансиране от ЕЗФРСР.

3. Останалата сума, в размер на 30 000 000 евро от ЕЗФРСР (40 000 000 евро публични средства след прехвърлянето) да бъде прехвърлена към приоритет 4, в Мярка 11 „Биологично земеделие”.

Поради разликата в процента на съфинансиране на ЕЗФРСР в различните приоритети и фокус области, в случай на прехвърляне от Приоритети 3 и 5, към Приоритет 4, ще е налице известно увеличение в размера на публичните средства.

Мотиви за прехвърляне на средствата

Таблица 1:  Приоритети и мерки, от които се предлага да се изтеглят средства в размер на Резерва:

| Приоритет | Резерв ЕЗФРСР | Мерки/подмерки, от които се прехвърлят средства в размер на Резерва | Общ бюджет към момента, ЕЗФРСР | Предложение за извеждане на сума в размер на Резерва, ЕЗФРСР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 3 | 16 462 777 € | Мярка 14 "Хуманно отношение към животните" | 48 330 584 € | 16 462 777 € |
| Приоритет 5 | 18 332 239 € | Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ | 96 186 701 € | 18 332 239 € |
| Приоритет 6 | 42 651 124 € | Подмярка 6.2 "Стартова помощ за неземеделски дейности" | 23 387 840 € | 23 387 840 € |
|  |  | Подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ | 85 365 615 € | 19 263 284 € |
| Общо | 77 446 139 € |  | 253 270 739 € | 77 446 139 € |

Мотиви за извеждане на средства от Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Бюджетът на мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е в размер на 56 859 511 евро общо публични средства.

Съгласно приложение № 15 от анексите на ПРСР 2014-2020 г. очакванията за изпълнение на мярката бяха за петгодишен период да са необходимо около 60 млн. евро публични средства. Заявления по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ се приемат ежегодно от 2017 г., като към момента са реализирани три приема.

През 2017 г. е проведен първи прием, в рамките на който са одобрени за изпълнение 5-годишни ангажименти от земеделски стопани, както следва:

Броят на подадените заявления за подпомагане по мярка 14.1 "Хуманно отношение към животните в сектор ЕПЖ" е 392 бр., като с одобрен ангажимент за периода 2017 – 2021 г. са около 60% от кандидатствалите земеделски стопани. Животинските единици, подпомогнати по подмярката са 41 039 ЖЕ, като размерът на финансовото подпомагане е 1 650 909 евро. Броят на подадените заявления за подпомагане по мярка 14.2 "Хуманно отношение към животните в сектор ДПЖ" е 260 бр. като с одобрен ангажимент за периода 2017 – 2021 г. са около 60% от кандидатствалите земеделски стопани. Животинските единици, подпомогнати по подмярката са 11 728.80 ЖЕ, като размерът на финансовото подпомагане е 459 252.10 евро.

Общият размер на финансовата помощ по мярката по подадените заявления за 2017 г. възлиза на над 2,11 млн. евро.

През 2018 г. прием по мярката е реализиран само за заявления за плащане за изпълнявани ангажименти. Анализ на данните от подадените заявления показва, че е налице нарастване на ЖЕ по подмярка 14.1 с над 7% спрямо 2017 г. По подмярка 14.2 е налице нарастване с близо 10% спрямо 2017 г.

Общият размер на заявената финансова помощ по мярката през 2018 г. възлиза на 2,17 млн. евро или с около 3% ръст спрямо 2017 г.

Считано от 2019 г. в съответствие с възможността, предоставена в чл. 33 от Регламент 1305/2013 г. и петото изменение на ПРСР 2014-2020г., новите ангажименти на земеделските стопани са едногодишни, като вече поетите ангажименти за извършваните дейности се изпълняват до изтичането на пет годишния период (2021 г.). Бюджетът на проведения през 2019 г. прием на заявления за подпомагане беше определен в размер на 20 млн. евро, с които средства се предвижда да бъдат покрити изпълняваните ангажименти от 2017 г., както и нови едногодишни ангажименти. Анализът на данните показва, че е налице ръст в броя на подадените заявления от земеделските стопани, съответно 420 бр. по подмярка 14.1 и 260 бр. по подмярка 14.2.  Значителен ръст бележи размера на заявените за подпомагане ЖЕ по двете подмерки, съответно с над 60% по мярка 14.1 спрямо 2017 г. и почти двоен ръст на животните по под мярка 14.2.

Броят на подадените заявления нараства със 70% през 2019 г., достигайки 680 заявления по двете подмерки.  При запазване на този темп на нарастване през 2020 г. и 2021 г. на годишна база може да се очаква, че броят на подадените заявление по двете подмерки ще достигне до 2000.

Данните от прием 2019 г. също така показват, че заявената финансова помощ в подадените заявления за плащане е в размер на 2,36 млн. евро по изпълняваните ангажименти от 2017 г., т.е. при запазване на ежегоден темп на нарастване с 10% може да се очаква за изпълняваните пет годишни ангажименти да са необходими над 12 млн. евро от планирания бюджет на мярката. Размерът на заявената финансовата помощ по данните от заявленията за подпомагане за дейности с едногодишен ангажимент (2019 г.) е 1,3 млн. евро. Дори при двоен ръст на заявената сума по нови едногодишни ангажименти, т.е. 2,6 млн. евро за 2020 г. и 5,2 млн. евро през 2021 г., общият прогнозиран финансов ресурс за изпълняваните дейности по едногодишни ангажименти може да достигне до 10 млн. евро за трите години.

Данните от прилагането на мярката в три годишния период 2017-2019 г. сочат сравнително слаб интерес от страна на земеделските стопани към поемане на многогодишен ангажимент по мярката. След промените в петото изменение на ПРСР 2014-2020 г., свързани с възможността ангажиментите да бъдат едногодишни, се наблюдава значителен ръст в броя на подаваните заявления и броя на заявените за подпомагане животни. Въпреки това, при запазване на текущите темпове на нарастване на необходимите финансови средства за изпълняваните дейности и ангажименти в периода 2020-2021 г. може да се очаква, че за значителна част от планираните средства по мярката няма да има интерес от страна на земеделските стопани. От друга страна, по подмярка 14.2 в значителна степен е достигнат очаквания потенциал за подпомагане, като броят на ДПЖ  възлиза на 156 223, което е над 50% от броя животни от този вид въз основа, на които е планирано изпълнението на мярката.

С оглед на гореизложеното и допускането, че текущите темпове на нарастване на заявяваната сума в заявленията за поети многогодишни ангажименти и заявяване ежегодно на нови животни ще се запази и през 2020-2021 г., може да очаква, че необходимите финансови средства от бюджета на мярката за периода не биха нахвърлили 25 млн. евро.

При общ бюджет от 56 млн. евро общо публични средства и отчитайки прогнозните ангажирани средства в размер на 25 млн. евро до 2021 г., е видно, че оставащият свободен бюджет по мярката е в размер на 31 млн. евро. В тази връзка УО на ПРСР предлага средства в размер на 19 млн. евро публични средства (16 млн. евро ЕЗФРСР) да бъдат прехвърлени към други приоритети, с което няма да бъдат засегнати стратегическите цели на ПРСР.

# Мотиви за извеждане на средства от Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Анализът на данните показва, че към м. юли 2019 г. средствата по подмярка 4.1 реално са договорени, като от програмираните 41.8 млн. евро в приоритет 5, фокус област 5Г голяма част са отнесени като договаряне в приоритет 2:

Таблица 2:

УО на ПРСР предлага 24 млн. евро общо публични средства (18,3 млн. ЕЗФРСР) от тях да бъдат изтеглени към приоритет 2, фокус област 2А. Освен фактът, че прехвърлянето е в рамките на една и съща мярка и подмярка, основният аргумент е в посока на типа инвестиции - във фокус област 2А по подмярка 4.1 са одобрени 548 проекта в сектор животновъдство, със стойност на договорената субсидия 95 милиона евро публични средства, които по дефиниция допринасят и към 5Г.

Мотиви за нестартиране на подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“ и извеждане на средствата от нея

В съответствие с интервенционната логика на ПРСР 2014-2020 подмярка 6.2 допринася за постигане на целите заложени в Приоритетна област 6А „Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места“ като част от Приоритет 6 на Програмата.

В рамките на приоритетна област 6А е поставен акцент на М6.2 и М6.4, чрез които се очаква да се насърчи стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони, които водят до увеличаване на заетостта и доходите за населението на селските райони и допринасят за увеличаване достъпа и качеството на частните услуги за населението и бизнеса.

В съответствие с ПРСР и двете подмерки са насочени към разнообразяването на икономиката, което ще се основава на оползотворяването на възможностите за развитие на зелената икономика, повишеното търсене на туристически услуги за селски, еко и културен туризъм, информационните и комуникационни технологии, а също в сектори на икономиката, които са определени като перспективни в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 и Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия.

Посочената по – горе информация, както и данните от проведения прием по М6.4 /среден размер на разходите за един проект 260 хил. евро/ през 2018 г. дават основание на УО да направи няколко основни извода, които са обект на анализ и оказват влияние при вземането на решение за нестартирането на М6.2 в рамките на ПРСР 2014-2020:

- Предоставената подкрепа по М6.4 припокрива възможностите за финансиране по М6.2, по отношение на дейности, бенефициенти, приоритети, териториален обхват и др.;

- Данните от проведения през 2018 г. прием по подмярка 6.4 показват, че ресурса за стартиране и развитие на неземеделски дейности значително надхвърля определения размер на финансиране по подмярка 6.2;

- Средната стойност на проектите по – подмярка 6.4 /при финансиране 50%/, включително оперативните разходи включени в тях значително надхвърлят размера на определеното подпомагане по подмярка 6.2, въпреки, че финансовата помощ е в размер на 100%;

- Самоучастието в проекти финансирани по М6.4 /50%/ гарантира по – високо ниво на ангажираност на предприемача при изпълнение на проекта, докато подкрепата по М6.2 е в размер на 100%;

- Резултатите от приема по М6.4 дават основание УО да прогнозира добро изпълнение на целевите стойности на ФО 6А;

- Ръста в минималната и средна работна заплата за страната в последните години е пряко свързан с възможността за разкриване на нови работни места от страна на предприятията, които нямат достатъчно финансов ресурс или ограничен достъп до финансиране;

- Разходите за заплати за предприемача и едно наето лице за пет години значително надхвърлят размера на финансовата помощ по М6.2 /25 000 евро/ за период от пет години, което ограничава възможностите за създаване и стартиране на устойчиви бизнес модели чрез стартова помощ;

- Стартирането на М6.2 след стартирането на М6.4 няма да осигури възможност за допълняемост и надграждане на подкрепени дейности по М6.2, което от своя страна може да не доведе до развитието на стартираните нови бизнес модели.

На база гореизложеното, УО на ПРСР предлага средства в размер на 23,4 от ЕЗФРСР (27,5 млн. евро общо публични средства) да бъдат прехвърлени към други приоритети, с което няма да бъдат засегнати стратегическите цели на ПРСР.

Мотиви за извеждане на средства от Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Подмярката е с индикативен бюджет 100,4 млн. евро публични средства, и е насочена към подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони.

През 2018 г. УО на ПРСР разработи три процедури по подмярка 6.4, което предостави възможност за изпълнение на проекти на територията на селските райони в страната. Подпомаганите дейности бяха насочени в три направления: услуги, производство и занаяти, с общ бюджет 68 млн. евро публични средства.

По процедурата за подкрепа на услуги са подадени 472 проектни предложения с обща заявена финансова помощ от 63 167 562 евро или средно финансова помощ за един проект 133 830 евро.

По процедурата за подкрепа на производство са подадени 270 проектни предложения с общ размер на заявената финансова помощ 38 392 690 евро, или средно финансова помощ за един проект 142 195 евро.

По процедурата за подкрепа на занаяти са подадени 29 проектни предложения с общ размер на заявената финансова помощ 3 081 051 евро или средно финансова помощ за един проект 106 243 евро.

Към подмярката са допустими и инвестиции в сектор „Туризъм“ (индикативен бюджет от 32 млн. евро публични средства), по които през 2018 г. и 2019 г. вследствие мерките, взети от УО на ПРСР и ДФЗ-РА по отношение на медийни публикации и сигнали за нередности при усвояването на европейски средства по линия на ЕЗФРСР е взето решение да не бъде отварян прием за подпомагане. Част от средствата, в размер на 19,3 млн. евро от ЕЗФРСР (22,7 млн. евро общо публични средства), се предлага да се пренасочат за реалокиране като част от необходимите за Резерва от Приоритет 6. Оставащите средства в размер на 10 млн. евро публични средства ще се използват за увеличение на бюджета на някои от стартираните през 2018 г. процедури.

2. Предложение за прехвърляне на суми в размер на Резерва за изпълнение, към приоритетите, изпълнили целите си съгласно Решение C(2019) 6177 от 19.08.2019 г.

Таблица 3: Приоритети и мерки, към които да се насочат средства в размер на Резерва:

| Приоритет | Мерки/подмерки в приоритет 2 и 4, към които се предлага да се насочат суми от Резерва | Общо програмирани в съответния приоритет към момента, евро ЕЗФРСР | Към наличните средства се предлага да се насочат допълнително от реалокиране на Резерва: |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 2 | Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ | 125 164 139 € | 41 506 139 € |
|  | Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители" | 68 861 719 € | 5 940 000 € |
| Приоритет 4 | Мярка 11 "Биологично земеделие" | 113 695 079 € | 30 000 000 € |
| Общо средства ЕЗФРСР |  | 307 720 937 € | 77 446 139 € |

Мотиви за прехвърляне на средства към Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

С предложените за прехвърляне средства от Резерва се цели главно изравняване на част от отнасяните разходи по сключваните договори вътре във фокус областите на подмярката, което в резултат на прилагането й е дисбалансирано спрямо първоначалните разчети при програмирането. От таблица 2 е видно, че въпреки регистрираното условно наддоговаряне от гледна точка на фокус области по Приоритет 2, и недостатъчно договаряне по Приоритет 5 - като цяло договарянето е в рамките на подмярката и няма надвишаване на общият бюджет, разполагаем към момента.

В допълнение, допълнителни средства са необходими за стартиране на нов прием през следващата календарна година – публикуваната ИГРП 2020 предвижда стартиране на прием по подмярка 4.1, който се планира да включва инвестиции в сектор „животновъдство“.

Мотиви за прехвърляне на средства към Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“

Прехвърляне на сума в размер от 5 940 000 евро от ЕЗФРСР (6 600 000 евро публични средства след прехвърлянето) към Подмярка 6.1 (Приоритет 2), с която биха били подпомогнати допълнително над 260 стопанства на млади фермери:

Таблица 4: Подмярка 6.1 - Прием 2015, сумите са в евро публични средства:

| Подмярка 6.1 | Бюджет по приема | Брой подадени заявления | Заявена финансова помощ | Брой сключени договори | % от всички подадени заявления за подпомагане | Размер на одобрената финансова помощ | % от заявена финансова помощ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЕМ 2015 | 35 000 000 | 2 796 | 47 493 505 | 1 374 | 49% | 34 350 000 | 98% |

Таблица 5: Подмярка 6.1 - Прием 2018, сумите са в евро публични средства:

| Бюджет по приема | Брой подадени заявления | Заявена финансова помощ | Прогнозен брой договори | % от всички подадени заявления | Допълнителен ресурс при увеличение на бюджета с 30% | Прогнозен брой договори след увеличение на бюджета | % от всички подадени заявления за подпомагане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 1 659 | 41 475 000 | 880 | 53% | 6 600 000 | 1 146 | 69% |

ДФ „Земеделие“ наскоро приключи обработката и ще финансира 880 проекта, подадени при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г.

Те попадат в сто процентовият бюджет по подмярката, за чийто прием са разпределени 22 000 000 евро (вж. табл 5). Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до 25 хил. евро.

Както се вижда от таблицата, интересът на младите фермери към финансовата подкрепа, насочена към създаването или модернизирането на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, е огромен. В рамките на приема през ИСУН са подадени 1 837 заявления, с обща стойност на исканата помощ от 45 925 000 евро , от които отпадат само 178 проекта.

Назначената комисия е разгледала оставащите 1 659 предложения, на стойност 41 475 000 евро. От тях, след извършена предварителна оценка, остават 1 146 проекта като всички са проверени на място - част от процедурата за оценка на административно съответствие и допустимост. Общата стойност на заявената субсидия за тях възлиза на 28 650 000  евро , което представлява 130 % от разпределения бюджет за приема.

Предложението за прехвърляне на сума в размер на 6.6 млн. евро публични средства цели финансиране на одобрените заявления над 880-те одобрени към момента – до размера на 130-те %.

Мотиви за прехвърляне на средства към Мярка 11 „Биологично земеделие“

1. През 2019 г. по мярка 11 приключват ангажиментите на 1 652 бр. кандидати по мярката, поели ангажимент през 2015 г. За последната година от техния многогодишен ангажимент е необходим финансов ресурс в размер на над 8 евро. С оглед спазването на заложените цели в Националния план за развитие на биологичното земеделие в България, а именно Стратегическа цел I „Подобряване на ефективността на биологичното производство и разширяване на националния и външен пазар на биологични продукти“, в която е записано, че е необходимо осигуряване на финансово подпомагане на земеделските стопани, които развиват ефективно биологично производство, УО планира за тези кандидати – сертифицирани биологични производители, да осигури допълнителен финансов ресурс чрез удължаване на техните ангажименти всяка година до 2022 г. включително. Анализите показват, че необходимият финансов ресурс за тригодишният период е в размер на около 25 млн. евро.

2.1. По данни от дирекция „Директни плащания“ на МЗХГ от кампания 2019 г. има 590 бр. кандидати, които са декларирали площи в размер на 7 653 ха като биологични по схемите от директните плащания, като тези площи не са заявени за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“. Същите могат да бъдат заявени по мярката през 2020 г., направление „Биологично растениевъдство“. В случай, че тези площи в пълен размер бъдат включени в биологичен ангажимент, необходимият финансов ресурс за три години е в размер на приблизително 8 млн. евро.

2.2. Kъм 2018 г. в ЕВРОСТАТ са подадени 227 721 пчeлни семейства. За кампания 2018 г. по мярка 11 „Биологично земеделие“ са декларирани 144 236 бр. пчелни семейства. Разликата от 83 485 бр. пчелни семейства могат да бъдат включени в ангажименти през 2020 г., като прогнозният финансов ресурс, необходим за тях за една година, е в размер на над 2 млн. евро. Необходимият финансов ресурс за 3 години до 2022 г. вкл. е в размер на 6,3 евро и ще бъде поет от бюджета на ПРСР 2014-2020 г.

2.3. По направление „Биологично животновъдство“ се наблюдава слаб интерес при поетите ангажименти през 2015 г. и 2016 г. Общият финансов ресурс, необходим за покриване на последната година от ангажимента на поелите такъв през 2015 г., е в размер на над 0,3 млн. евро. В случай че същият брой ЖЕ бъдат включени в ангажимент през 2020 г. по направление „Биологично животновъдство“, необходимият финансов ресурс за 3 години до 2022 вкл. е в размер на 1 млн. евро и ще бъде поет от бюджета на ПРСР 2014-2020 г.

Предвид текущите ограничения в бюджета на мярката след 2016 г. не са поемани нови ангажименти по мярка 11. В същото време се наблюдава нарастване на интереса от страна на земеделските стопани към биологичното земеделие. В тази връзка УО на ПРСР ще предостави възможност на земеделски стопани, които до момента не са били бенефициенти по мярка 11 „Биологично земеделие“ да поемат нови ангажименти. Допустими нови кандидати по мярката ще са биологични стопани, преминали периода на преход, които могат да поемат пет годишен биологичен ангажимент, като в първите три години от изпълнението му същият ще бъде финансиран от бюджета на ПРСР 2014-2020, а оставащите две години – от бюджета на Стратегическият план  2021-2027 г. В този случай за трите направления за тригодишен период на нови биологични ангажименти ще е необходим финансов ресурс в размер на 15,3 евро.

Следователно прогнозният финансов ресурс, необходим за покриване на всички ангажименти от настоящия програмен период до 2022 г. включително, е в размер на 40,3 евро. В тази връзка УО на ПРСР предлага средства в размер на 40 млн. евро да бъдат прехвърлени към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“.