## 17.01.20_ASF Plan
ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В Р БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Дейности, срокове и отговорни институции за изпълнение на мерките от плана
Дейности | 2020 г. | [11 empty] | Отговорна институция
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Aктуализиране на националното законодателство
1.1. Приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на ЗВД | [12 empty] | МЗХГ
1.2. Приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча | [12 empty] | МЗХГ
1.3. Приемане на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове | [12 empty] | МЗХГ
1.4. Изготвяне на проект на Наредба за ДДД мероприятия при възникване на огнище след създаване на законова делегация в ЗИД на ЗВД | [12 empty] | МЗХГ
1.5. Обнародване на измененията в Наредба 44 от 2006 г. | [12 empty] | МЗХГ
1.6. Изменение на Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС | [12 empty] | МЗХГ
1.7. Разработване на мерки по ПРСР 2014-2020 и изготвяне на наредби към тях за прилагането им в публичния и животновъдния сектор | [12 empty] | МЗХГ
1.8. Актуализиране на оперативните процедури, инструкции и заповеди | [12 empty] | БАБХ
2. Подобряване на информираността, чрез обучения и запознаване с добри практики
2.1. "Професионално обучение и придобиване на умения" ( под мярка 1.1.)
* Разработва мярката | [12 empty] | МЗХГ
* Извършват информационни кампании и периодични обучения за превенцията и предотвратяване разпространението на АЧС на животновъди, ловци, представители на местната власт и други лица, имащи отношение към болестта | [12 empty] | бенефициери по под мярка 1.1. (Висши училища, ЦПО)
2.2. Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" ( мярка 2 )
* Разработва мярката | [12 empty] | МЗХГ
* Изготвя бизнес планове и заявления за кандидатстване по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" (за първия прием) и по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, както и по други подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства | [12 empty] | НССЗ
2.3. Задължителни обучения за поне двама от ловна дружинка за АЧС, биосигурност, взимане на проби и въвеждане на данните в модул „Лов“
* Организират обученията | [12 empty] | ИАГ
* Участват с представители, като лектори в организираните обучения | [12 empty] | БАБХ
висши учебни заведения
ЦОРХВ
* Преминават необходимото обучение за спазване мерките за биосигурност при лов и вземане на проби, въвеждане на данните в модул „Лов“ и извършват каскадни обучения на останалите лица от ловната дружинка | [12 empty] | ДП по ЗГ
ловни сдружения
2.4. Провеждане на допълнително обучение на ветеринарните лекари, ДДДД специалистите и фермерите върху спецификите при провеждане на дезинфекционните мероприятия и организацията на противоепидемичните мерки срещу АЧС | [12 empty] | БАБХ
2.5. Провеждане на допълнителни обучения/инструктаж за спазване минималните изисквания за биосигурност на лицата, които извършват дейности в горски територии | [12 empty] | ТП на ДП по ЗГ
2.6 Провеждане на допълнителни обучения на служителите от ДНП за взимане на проби и обезвреждане на трупове | [12 empty] | БАБХ
2.7. Провеждане на допълнително обучение на общинските администрации и специалистите от БАБХ, които организират и контролират загробването на животни за необходимостта от изпълнение на мерките за опазване на водите. | [12 empty] | Басейнови дирекции
3. Повишаване на осведомеността, чрез провеждане на информационни кампании
3.1. Провеждане на информационна кампания на територията на цялата страна във връзка с въвеждането на новите мерки за биосигурност към всички видове обекти за отглеждане на свине, въведени с НИД на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Представяне на облекчения режим за регистрация на личните стопанства, реда за осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване, задълженията на фермерите и местната власт, които ще бъдат въведени със ЗИД на Закона за ветеринарномедицинска дейност. | [12 empty] | МЗХГ
3.2 Изработване на листовки, постери, стикери и информационни клипове и съобщения по електронните медии и социалните мрежи и провеждане на срещи, дискусии и презентации
* на национално ниво | [12 empty] | МЗХГ
* на официалните ветеринарни лекари, ловци, фермери, животновъди, производители на фуражи, местната власт и др. | [12 empty] | БАБХ
ЕКС по АЧС
* на ловци и ловни сдружения | [12 empty] | ИАГ
* в съответните населени места | [12 empty] | ОДЗ
* на местно ниво | [12 empty] | кметове/кметски наместници
* на ветеринарните лекари, членуващи в Български ветеринарен съюз. | [12 empty] | БВС
* на туроператорите и туристите за рисковете от внасяне и разпространение на заболяването чрез хранителни продукти от свинско месо или съдържащи такова. | [12 empty] | Министерство на туризма
* на превозвачите и пътниците за рисковете от внасяне и разпространение на заболяването чрез хранителни продукти от свинско месо или съдържащи такова. | [12 empty] | пристанищни, фериботни и летищни оператори, ДП „НКЖИ“
3.3 Изготвяне, поставяне и поддръжка на информационните табели на 5 езика (български, английски, немски, руски и румънски език) - за местата, на които до момента не са поставени:
* на летища | [12 empty] | летищни оператори
* на пристанища и фериботи | [12 empty] | ДП „Пристанищна инфраструктура“/ пристанищни и фериботни оператори
* на всички гранични и крайни ЖП гари - Свиленград, Кулата, Драгоман, Видин, Кардам, Русе, Варна, Калотина, Бургас и София | [12 empty] | ДП „НКЖИ“
* на паркинги, пътни отбивки, местата за почивка около бензиностанции, разположени на международните трасета и пътища от националната пътна инфраструктура | [12 empty] | АПИ
* гранични инспекционни пунктове и входни точки | [12 empty] | БАБХ
* на места за отдих и туристически пътеки, които са в пределите на национални паркове; Табелите да съдържат информация за основни рискове за АЧС и какви са минималните изисквания за биосигурност | [12 empty] | ДНП
* на горски територии, туристически пътеки и др. Табелите да съдържат информация за основни рискове за АЧС и какви са минималните изисквания за биосигурност | [12 empty] | ТП на ДП по ЗГ
* в курорти и места за къмпингуване, които не са в пределите на националните паркове. Табелите да съдържат информация за основни рискове за АЧС и какви са минималните изисквания за биосигурност | [12 empty] | кметове и кметски наместници
4. Комуникация, координация и сътрудничество
4.1. Комуникация, координация и сътрудничество между компетентните органи на страните на ниво ЕС и трети страни | [12 empty] | МЗХГ, БАБХ
4.2. Засилване на научно-изследователското сътрудничество и обмяната на опит на национално и международно ниво | [12 empty] | ЦОРХВ
4.3. Координация и сътрудничество в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2017/625 (Регламент относно официалния контрол) между Референтна лаборатория на общността за АЧС и НРЛ; на НРЛ и регионални лаборатории и частни лаборатории, както и други международни лаборатории/ центрове | [12 empty] | БАБХ
* организиране на тестове за пригодност (ринг-тестове), възможности за обучение, предоставяне на специализирани съвети за планиране и стандартизирани диагностични реактиви и методи | [12 empty] | НРЛ
4.4. Провеждане на редовни заседания на областните и общинските епизоотични комисии, както и на извънредни такива при усложнена епизоотична обстановка | [12 empty] | Областни управители/председатели на общинските епизоотични комисии
4.5 Периодичен обмен на информация между компетентните ведомства по приложение № 1 за резултатите от изпълняваните дейности | [12 empty] | Ведомствата по приложение № 1
5. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация-ДДДД мероприятия
5.1. Координирана дезинсекционна обработка на границата с Румъния по поречието на р. Дунав, като се обхванат всички биотопи. Кампанията предвижда и петкратни ларвицидни третирания срещу комари на рисковите територии, представляващи публична държавна собственост – заливаеми участъци по поречието на реките, дерета и водни обекти, които са основен източник на комари. | [12 empty] | Пограничните общини на 7 области - АДО „Дунав“ (* При нереализиране на кампанията, мярката се изпълнява от БАБХ)
* експертно съдействие за организация и изпълнение на кампанията | [12 empty] | НЦЗПБ
5.2. Извършване на дезинсекционни мероприятия (ларвицидна обработка и в други рискови общини с установени биотопи на насекоми с наличие на ларви) | [12 empty] | кметовете на съответните общини съгласно указания на РЗИ
5.3. Извършване на почистване и дезинфекция на:
* животновъдни обекти с констатирано заболяване | [12 empty] | БАБХ
* уведомяват ДП НКЖИ (крайни гари); ДП ПИ, пристанищните/фериботните и летищните оператори (летище София, летище Бургас, Варна, Пловдив и Г. Оряховица) за изпълнение на дейността | [12 empty] | МТИТС
* кораби и фериботи | [12 empty] | БАБХ, пристанищни и фериботни оператори (разпределението на дейността по места е в съответствие с Таблица 1 от плана)
* железопътните превозни средства, навлизащи на територията на Р. България | [12 empty] | ДП „НКЖИ“(разпределението на дейността по места е в съответствие с Таблица 1 от плана)
* всички транспортни средства, навлизащи на територията на Р. България | [12 empty] | БАБХ (разпределението на дейността по места е в съответствие с Таблица 1 от плана)
* пътища, пътни отбивки, места за почивка, места за сметосъбиране и др. | [12 empty] | АПИ
* оборудване, превозни средства и места при загробване трупове на диви свине, както и кошчета на местата за отдих в горските територии | [12 empty] | ДП по ЗГ, ловни сдружения
* оборудване, превозни средства и места при загробване трупове на диви свине, както и кошчета на местата за отдих на териториите на националните паркове | [12 empty] | ДНП
* входовете/изходите на населени места с констатирано огнище | [12 empty] | кметовете/кметските наместници
6. Граничен контрол на заболяването
6.1. Технически средства за наблюдение
* пристанища, фериботи | [12 empty] | ДП ПИ
* ЖП гари | [12 empty] | ДП „НКЖИ“(разпределението на дейността по места е в съответствие с Таблица 1 от плана)
* ГКПП | [12 empty] | МВР: ГД "Гранична полиция"(разпределението на дейността по места е в съответствие с Таблица 1 от плана)
6.2. Ефективен ветеринарномедицински контрол на Граничните инспекционни пунктове и на входни точки в Съюза при придвижване към и от територията на Р България | [12 empty] | БАБХ/ОДБХ (разпределението на дейността по места е в съответствие с Таблица 1 от плана)
6.3. Проверка за неправомерно въвеждане на живи животни и хранителни продукти, включително личния багаж на пътниците | [12 empty] | Разпределението на дейността по места е в съответствие с Таблица 1 от плана)
* пратки (храни, животни, продукти от животински произход) | [12 empty] | БАБХ/ОДБХ
* пратки, личен багаж по външни граници на база оценка на риска | [12 empty] | АМ
* личен багаж и проверка на превозни средства на база оценка на риска и уведомяване на ОДБХ | [12 empty] | МВР ГД "Гранична полиция"
6.4. Проверка за нерегламентиран износ/транзит на животни/храни/продукти | [12 empty] | Разпределението на дейността по места е в съответствие с Таблица 1 от плана)
* пратки живи животни – проверка на документи при износ съгласно ЗВД | [12 empty] | БАБХ/ОДБХ
* при съмнение на база оценка на риска/установяване на нерегламентиран износ/транзит на животни/храни/продукти – уведомяване на ветеринарните власти (на ГКПП/ГИП или съответното ОДБХ при ГКПП/входни точки и ГКПП/вътрешни граници | [12 empty] | МВР (ГД "Гранична полиция")
6.5. Конфискуване на нелегално транспортирани животни/храни/продукти от животински произход и храни със съдържание на свинско месо, открити в личен багаж /превозни средства | [12 empty] | БАБХ/ОДБХ
7. Събиране и унищожаване на странични животински продукти (СЖП) и отпадъци
7.1. Събиране и унищожаване на странични животински продукти (СЖП) | [12 empty] | Разпределението на дейността по места е в съответствие с Таблица 1 от плана)
* ГИП и входни точки | [12 empty] | БАБХ/ОДБХ
* всички гранични пунктове (крайни гари); уведомяват се железопътните превозвачи по силата на международни споразумения да събират и унищожават СЖП от транспортните средства | [12 empty] | ДП „НКЖИ“
* осигуряват събиране и обезвреждане на СЖП категория 1 и опасни отпадъци на пристанищни терминали Русе, Лом, Варна и Бургас | [12 empty] | ДП ПИ/пристанищни и фериботни оператори
* уведомява летищните оператори за събиране и обезвреждане на СЖП категория 1 (София, Варна, Бургас, и летища с международен статут - летище Пловдив и Г. Оряховица) и пристанищни и фериботни оператори | [12 empty] | МТИТС
7.2. Събиране и унищожаване на отпадъци (от кошчета/контейнери)
* на територията на ГКПП | [12 empty] | кметовете на общини
* на паркинги, пътни отбивки, местата за почивка около бензиностанции, разположени на международните трасета и пътища от републиканската пътна мрежа | [12 empty] | АПИ
* на туристически пътеки в горите. Следва да се почистват всеки понеделник, а при необходимост и по-често. | [12 empty] | ТП на ДП по ЗГ
* на територията на националните паркове. Следва да се почистват всеки понеделник, а при необходимост и по-често. | [12 empty] | ДНП
8. Сформиране на специализирани екипи
8.1. Сформиране на диагностични екипи - обучение, мобилизиране в случай на необходимост | [12 empty] | БАБХ
8.2. Сформиране на екипи за епизоотично проучване - обучение, разработване на въпросници, мобилизиране в случай на необходимост | [12 empty] | ЦОРХВ
8.3. Сформиране на екипи за пробовземане и прилагане на мерки за обезвреждане на трупове от дива свиня на териториите на ДП по ЗГ | [12 empty] | ТП на ДП по ЗГ
8.4 Сформиране на екипи за пробовземане и прилагане на мерки за обезвреждане на трупове от дива свиня на територията на ДНП | [12 empty] | ДНП
9. Контрол на практики/дейности, представляващи риск за АЧС
9.1.Контрол при придвижване, транспортиране и транзит на живи животни във вътрешността на страната в т.ч. с цел населване и клане | [12 empty] | ОДБХ
* Контрол за нерегламентирано транспортиране и транзит на живи животни, продукти от тях и фуражи във вътрешността на страната и уведомяване на ОДБХ | [12 empty] | МВР
9.2. Установяване и санкциониране на нерегламентиран добив/продажба на месо и продукти, добити от свине (предназначени за консумация или СЖП - кожи) в т.ч. пазари, нерегистрирани обекти и онлайн търговия | [12 empty] | БАБХ
* Оказва съдействие на ОДБХ в случаите на възпрепятстване изпълнението на служебните им задължения | [12 empty] | МВР
* Оказва съдействие на ОДБХ за установяване на нарушенията при онлайн търговията | [12 empty] | МВР, Икономическа полиция
9.3. Контрол на пазарите за живи животни (забрани за провеждането им, наличие на ветеринарномедицинско обслужване, спазване на ветеринарномедицинските изискванията и на изискванията за хуманно отношение към животните) | [12 empty] | ОДБХ
* Оказване съдействие на ОДБХ в случаите на възпрепятстване изпълнението на служебните им задължения | [12 empty] | МВР
9.4. Проверки за спазване на заповедта за забрана за пасищно отглеждане на домашни свине, включително на свине Източнобалканска порода | [12 empty] | ОДБХ
* Оказва съдействие на ОДБХ в случаите на възпрепятстване изпълнението на служебните им задължения | [12 empty] | МВР
* Подават сигнал до ОДБХ при установяване на свободно отглеждане на свине | [12 empty] | кметове/кметски наместници
10. Контролни мерки в обектите лично стопанство (ключов момент в борбата с АЧС) и биосигурност
10.1. Инвентаризация на обектите тип "лично стопанство" в т.ч. и такива с нерегламентирано отглеждане на свине | [12 empty] | ОДБХ
* Уведомяват ОДБХ за установено нерегламентирано отглеждане на свине в населеното място и прилежащите му землища | [12 empty] | кметове/кметски наместници
* Уведомяват ОВЛ при установяване на животни, които представляват епизоотичен риск | [12 empty] | БВС
* Оказват съдействие на ОДБХ в случаите на възпрепятстване изпълнението на служебните им задължения | [12 empty] | ОД на МВР
10.2. Контрол за изпълнение на изискванията за биосигурност на обектите за отглеждане на свине тип „лично стопанство“ съгласно новите изисквания в нормативната база. | [12 empty] | ОДБХ
10.3. Регистрация на обектите за отглеждане на свине тип „лично стопанство“ съгласно новите изисквания в нормативната база | [12 empty] | ОДБХ
10.4. Контрол за населване на обектите, които доброволно са оползотворили свине през 2019 | [12 empty] | ОДБХ
10.5. Контрол за изпълнение на забраната за изхранване с кухненски отпадъци в съответствие с приложимото законодателство и процедури | [12 empty] | БАБХ/ОДБХ
11. Ефективно прилагане на ветеринарномедицинските изисквания, мерките за биосигурност в индустриални и фамилни ферми
11.1. Контрол за изпълнение на изискванията за биосигурност съгласно новите изисквания в нормативната база, както и ветеринарномедицинските изисквания за идентификацията при движението на животните | [12 empty] | ОДБХ
11.2. Извършване на регулярно ветеринарномедицинско обслужване | [12 empty] | РВЛ, обслужващи съответните обекти
11.3. Изготвяне на план за спешни мерки за всеки обект, одобрен от директора на ОДБХ | [12 empty] | собственици/ползватели на животновъдни обекти
12. Мерки в обектите, в които се отглеждат свине от породата Източнобалканска свиня (ключов момент в борбата с АЧС)
12.1. Контрол за спазване на новите изисквания в нормативната база | [12 empty] | ОДБХ
12.2. Контрол за спазване на изискванията за отглеждането на свинете под селекционен контрол в рамките на временно заграждение | [12 empty] | ИАСРЖ
12.3. Съхранение и отглеждане на свине от породата Източнобалканска свиня при условия ex situ | [12 empty] | ИАСРЖ
12.4. Съхранение и отглеждане на свине от породата Източнобалканска свиня при условия in situ | [12 empty] | АРСИС
13. Дейности по обезвреждане на странични животински продукти извън обекти, регистрирани по реда на чл. 259 от ЗВД
13.1. Стартиране на процедура за определяне на терени за загробване в населените места, които до момента не са определили такива | [12 empty] | Кметове на общини
* представяне на становище и участие с представители в комисиите за определяне на терените | [12 empty] | Басейнови дирекции, РИОСВ и РЗИ
13.2. Актуализиране на терените за загробване при необходимост и публикуване на протокола на интернет страницата на съответната община | [12 empty] | Кметове на общини
13.3. Изпълнение на мониторинг за замърсяване на водите в места, в които са загробени повече от 100 животни и не са изпълнени изискванията на Наредба № 22 за определяне на имота и за изграждане на ямата | [12 empty] | Кметове/кметски наместници/собственика на терена
13.4. Планиране и изпълнение на контролен мониторинг на подземните води | [12 empty] | Басейновите дирекции/регионалните лаборатории на ИАОС
13.5. Контрол на процеса на загробване на мъртви/умъртвени животни при огнища на АЧС | [12 empty] | ОДБХ
14. Намаляване и поддържане на плътността на популацията на дивата свиня
14.1. Изработване, утвърждаване и прилагане на методика за таксиране запаса на дивата свиня в страната; | [12 empty] | ИАГ
* Участие при изготвяне на методика за таксиране запаса на дива свиня, чрез изготвяне на научи становища | [12 empty] | ЛТУ
14.2. Провеждане на активен мониторинг за установяване запаса на дивата свиня като се използват дронове, камери и термокамери | [12 empty] | ДП по ЗГ
14.3. Обследване миграцията на дивите свине чрез използване на GPS нашийници | [12 empty] | ИАГ/ДП по ЗГ
14.4. Ревизия и поддържане на оградното съоръжение на границата с Румъния | [12 empty] | ИАГ
14.5. Известяване при откриване на трупове (продължаване на паричния стимул от 2019 г.) | [12 empty] | ИАГ/ДП по ЗГ
* Подаване на сигнал на тел. 112 или до ДП по ЗГ за открити диви свине с нетипично поведение и трупове или части от трупове на диви свине при претърсвания в инфектирани зони и дейности в територии обитавани от диви двине | [12 empty] | Ловци, туристи, гъбари, билкари, дървосекачи, събирачи на трюфели, лица извършващи земеделски дейности и др.
14.6. Индивидуален лов/капани (продължаване на паричния стимул от 2019 г.) | [12 empty] | ДП по ЗГ
* Провеждане на индивидуален лов (подборен отстрел) и улавяне с капани, при спазване на мерките за биосигурност. | [12 empty] | ДП по ЗГ/ловни сдружения
14.7. Групов лов на дива свиня | [12 empty] | ИАГ
* Определяне със заповед на министъра на земеделието, храните и горите на началната дата и при необходимост - крайната дата на сезона за групов лов | [12 empty] | МЗХГ
* Провеждане на групов лов на дива свиня | [12 empty] | ДП по ЗГ, ловни сдружения
14.8. Контрол за спазване на изискванията за биосигурност при провеждане на лов на дива свиня | [12 empty] | ИАГ, ДП по ЗГ
14.9. Регистрация и привеждане към изискванията за биосигурност на полигоните за обучение на ловни кучета за лов на дива свиня | [12 empty] | ДП по ЗГ, ловни сдружения
14.10. Забрана за подхранване на диви свине, съгласно заповеди на министъра на земеделието, храните и горите | [12 empty] | ИАГ
15. Засилване на активния/пасивния надзор (лабораторен контрол на взетите проби)
15.1. Контрол на вземане, опаковане и транспортиране на проби от домашни свине - активен и пасивен надзор; | [12 empty] | БАБХ
15.2. Контрол на дейностите в кланиците по отношение своевременно установяване на клинични и/или патологоанатомични признаци на АЧС, вземане на проби (при съмнение) и проверка на качеството и ефективността на извършването на дезинфекция на транспортните средства за живи животни и СЖП, на оборудването и инвентара в кланиците; | [12 empty] | ОДБХ
15.3. Контрол на вземане, опаковане и транспортиране на проби от диви свине и въвеждане в модул "Лов" - активен надзор | [12 empty] | ДП по ЗГ
* Вземане, опаковане и транспортиране на проби от диви свине и въвеждане в модул "Лов" при отстреляни и уловени в капани диви свине | [12 empty] | ДП по ЗГ, ловни сдружения
15.4. Вземане, опаковане и транспортиране на проби от диви свине - пасивен надзор (заплащане за намерени трупове на умрели диви свине, обезвреждане на труповете) | [12 empty] | ДП по ЗГ
* Изпълнение на дейностите по 15.4 при намиране трупове на диви свине или части от тях на територии извън границите на националните паркове | [12 empty] | ДП по ЗГ, ловни сдружения
* Изпълнение на дейностите по 15.4 при намиране трупове на диви свине или части от тях на територията на националните паркове | [12 empty] | ДНП
15.5. Отразяване на лабораторните резултати от надзора във ВетИС на БАБХ (за домашни свине в съответствие със заповеди на ИД на БАБХ) и в модул "Лов" (за диви свине) | [12 empty] | лаборатории
16. Оценка, комуникация и управление на риска от АЧС
16.1. Определяне и оценяване на основните рискови фактори за разпространение на болестта, както и възможните начини за проникване на вируса в отделните стопанства | [12 empty] | ЦОРХВ
16.2. Планиране/актуализиране на информационните кампании и на темите за обучения за ОВЛ, РВЛ, фермерите и широката общественост | [12 empty] | ЦОРХВ
16.3. Изготвяне на научни становища при необходимост и предлагане на допълнителни мерки за контрол на заболяването | [12 empty] | ЦОРХВ
16.4. Планиране/актуализиране на стратегиите за надзор и контрол на болестта | [12 empty] | БАБХ
17. Доказване свобода от заболяване на национално и/или регионално ниво
17.1. След репопулацията/населване трябва да се поддържа интензивно активно наблюдение на АЧС, за да се докаже свобода от заболяване - клинични прегледи, активен и пасивен надзор | [12 empty] | ОДБХ
17.2. Добиване на статут на свободна от болестта държава/регион | [12 empty] | БАБХ
ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените срокове са индикативни и при необходимост, могат да бъдат променени