ОТЧЕТ

за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България 
за периода януари – декември 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

| Заглавие | Стр. |
| --- | --- |
| I. Oсновни положения: | 3 |
| II. Цел | 3 |
| III. Обща информация | 6 |
| IV. Общи анализи, заключения и обобщения | 7 |
| - Обобщени данни по области за изпълнение на общинските програми за овладяване на популацияпта от безстопанствени кучета за 2020 г. | 8 |
| - Финансиране на програмите за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България за 2020 г. | 10 |
| - Преброяване на безстопанствените кучета | 10 |
| - Приюти за безстопанствени животни | 15 |
| - Интегрирана информационна система ВетИС на БАБХ | 15 |
| - Предприети корективни действия от страна на ОДБХ | 19 |
| V. Анализ на изпълнението по общини | 20 |
| VI. Препоръки и мерки, предприети от БАБХ, за подобряване и ефективно овладяване на популацията от безстопанствените кучета на територията на страната ни | 40 |
| VII. Заключения | 43 |

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) представя в Министерство на земеделието, храните и горите Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за 2020 г., съгласно законовите разпоредби, посочени в Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

С писмо № ЗЖ-36/22.01.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ до директорите на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) се изискаха обобщени доклади от общините за изпълнението на общинските програми за овладяването на популацията на безстопанствените кучета през 2020 г.

Представеният отчет е изготвен на база обобщена информация от всички 265 общини в 28 области в Република България по отношение на изпълнението на приетите от общинските съвети програми за овладяване на популацията от безстопанствените кучета, в съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ.

II. ЦЕЛ:

Популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България представлява сериозен обществен проблем, водещ до последствия от здравен, социален, екологичен, битов и икономически характер.

От съществено важно значение е защитата на здравето и благосъстоянието на безстопанствените животни и на хората, които влизат в контакт с тях.

В Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, (в сила от 14.03.2019 г., наричана за краткост – Националната програма/програмата) са разписани дългосрочни и ефективни мерки за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на страната чрез:

- прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на страната, предвидени в българското законодателство;

- прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията с кучета, предвидени в българското законодателство;

- повишаване културата на отглеждане на собственицте на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.

Изпълнението на заложените мерки е основополагащ фактор за постигането на оптимални резултати от изпълнението на програмата, а именно:

- редуциране на броя на безстопанствените кучета и установяване на стабилен контрол върху тяхната популация на територията на страната;

- минимизиране на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от безстопанствените кучета;

- увеличаване на информираността, отговорността, активността и културата на гражданите при отглеждане на домашни кучета.

Ефективното изпълнение на предприетите мерки налага обединението на съвместните усилия и работа в тясно сътрудничество на цялото общество със съответните компетентни органи.

В изпълнение на законовите разпоредбите, разписани в ЗЗЖ, всяка община приема своя програма за овладяване популацията на безстопанствени животни, в която трябва да са разписани и разработени конкретни, дългосрочни и устойчиви мерки за ефективно постигане на националните цели, а именно:

- осигуряване на по-здрава и защитена среда за населението и за животните чрез минимализиране риска от разпространението на заразни болести и възникване на зоонози;

- провеждане на информациoнни и обучителни кампании сред населението за ползите от кастрацията и идентификацията на домашните любимци (кучета);

- завишаване на контрола върху отглеждането на домашните животни (контрол върху отглеждането на домашни любимци, респ. размножаването им, безотговорното отношение към поколението им - изоставянето им от страна на техните собственици);

- регистрация и надзор на безстопанствени кучета;

- обработката на безстопанствените кучета чрез масова кастрация/ залавяне на всички кучета във фертилна възраст, приоритетно женски/;

- намаляване присъствието на безстопанствените кучета на обществени места (улици, детски площадки, територии около детски градини и училища, гари,  спирки, болници, подлези, междублоковите пространства и др.);

- предотвратяване и преустановяване на незаконна търговия с безстопанствени кучета и преустановяване на нерегламентирания им транспорт в и извън границите на страната ни;

- съвместна работа с практикуващите ветеринарни лекари/ кабинети на територията на страната;

- събиране на средства чрез дарителски кампании за общинските/ частните приюти за безстопанствени животни;

- провеждане на осиновителски кампании за намиране на /нови/ собственици на настанените в приютите животни;

- стимулиране на активността на гражданите и тяхното адекватно съдействие за решаване на проблемите, към които тези програми са насочени.

Към момента, проблемът с популацията на безстопанствените кучета на национално ниво продължава да е свързан пряко с:

- неконтролируемото, нерегламентирано и безотговорно размножаване на домашните любимци и изоставянето на приплодите им на улиците;

- недостатъчната информираност на населението, относно задълженията и отговорностите при отглеждането на домашни кучета, в т. ч. и тяхната кастрация;

- безотговорно придобиване, отглеждане и размножаване на домашни любимци;

- липсата на популяризация на проблема с безстопанствените кучета и рисковете, които крие той.

Притежаването на домашен любимец е голяма радост и същевременно важна морална и обществена отговорност на стопаните. Преди предприемането на тази стъпка е важно всеки човек да бъде добре информиран и да е запознат с отговорностите му като собственик на домашен любимец. Екологията на кучетата и котките е свързана основно с човешката дейност, затова насърчаването на отговорното отношение на собствениците на животни е ключов момент.

Това би подпомогнало за намаляването на броя на безстопанствените животни и разпространението на някои заразни заболявания, с важно обществено значение в национален и световен мащаб, като бяс и ехинококоза и др.

Наличието на безстопанствени животни на дадена територия е в пряка зависимост от наложените взаимоотношения в човешкото общество.

В аспектите на хуманното отношение към животните и на общественото здраве и сигурност, нашата цел е да се ограничи изоставянето на кучетата, чрез повишаване на осведомеността на стопаните за техните отговорности и задължения към домашните си любимци.

Освен да забелязват и докладват за наличието на безстопанствени животни, гражданите следва да проявяват нетърпимост към лошите практики за изоставяне на животните. Целта е спазване на действащата законодателна рамка и усъвършенстването й в посока на подобряване условията за хуманно отношение към животните в страната.

Към момента на ниво Европейски съюз не съществува разработено законодателство за овладяване популацията на безстопанствени кучета. Всяка от държавите членки приема свои национални правила за справяне с този проблем и за постигане на желаните резултати. По тази причина в различните държави - членки на Европейски съюз предприетите мерки варират в широки граници.

Изключително важно е всички ветеринарни служби да изпълняват изискванията на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), следвайки техните политики и принципи. В Кодекса за здравеопазване на сухоземните животни на OIE ясно и отчетливо са записани условията, необходими за развитието на ветеринарната служба в страната, а именно: вертикална система с пряко подчинение на правителството. Този Кодекс следва да бъде прилаган в своята цялост от ветеринарните власти на всички страни членки на OIE.

Решенията, касаещи законодателството, неговото прилагане и изпълнение на предприетите мерки, попадат в обхвата на компетентността на държавите членки (ДЧ).

III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Прилагането на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета до момента не постигна задоволителни резултати. Едни от основните причини за това са: прилагането на методи, различни от указания в ЗЗЖ; липса на добра координация и комуникация на институционално ниво; различна (недостатъчна) финансова обезпеченост на някои общини в страната. Това наложи необходимостта от въвеждането на единен интегриран и дългосрочен подход на национално ниво, целящ управление на съществуващите популации от безстопанствени животни на територията на страната.

Важен етап в изпълнението на Националната програма е прилагането на последващ мониторинг, включващ система от наблюдения, анализи и оценка на дадени явления, действия и събития, имащи пряко отношение към изпълнението на заложените цели.

IV. ОБЩИ АНАЛИЗИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЕ:

Една година след приемането на Националната програма, изпълнението на програмите от общините продължава да бъде изключително трудно и в повечето места частично.

По своята същност (принципи, цели и задачи) програмата представлява „инструмент“ и в същото време регулаторен механизъм за контролиране на популацията на безстопанствените кучета и освобождаването на улиците от тях.

Това налага необходимостта от своевременно адаптиране на общинските програми към националната прогмама, но за този процес все още е необходим адаптационен период, който е с различна продължителност за отделните общини, поради неравностойната им финансова и материална обезпеченост.

Опитът отново показва, че за изпълнението на предприетите мерки и за осъществяването на ефективен контрол, трябва да се предприемат мерки и инициативи, за които се изисква участието на повече от една институция, ангажирана с поставения въпрос.

Основополагащо значение за разрешението на проблема има готовността на държавните ведомства, общините, ветеринарните лекари и неправителствените организации да работят в тясно сътрудничество, прилагайки интегриран, цялостен и дългосрочен подход за управление на съществуващите популации от безстопанствени животни и предотвратяване появата на нови.

Данните за изпълнението на приетите от общинските съвети програми за овладяване на популацията от безстопанствените кучета в страната, има ключова роля за извършването на общ анализ и оценка на ситуацията в национален мащаб.

Засиленото присъствие на безстопанствени животни (кучета и котки) в определени екологични нисши на градската среда е важен обществен проблем.

Броят на инцидентите с хора, предизвикани от безстопанствени кучета (ухапвания, нападения и др.) не са с тенденция за намаляване.

За освобождаването на определени места (детски площадки, детски градини, училища, спирки, гари, болници, подлези и междублокови пространства) от присъствието на безстопанствени животни, е необходимо гражданите да преустановят храненето на тези животни. Това ще доведе до освобождаване на тези територии и до осигуряване на спокойствие сред населението.

Неизменно важна мярка е стриктният контрол върху общините, във връзка с предприемане на действия по преброяване на безстопанствените котки. Практическият опит показва, че при намаляване на популацията на безстопанствените кучета, тяхната екологична нисша се запълва от безстопанствени котки. В тази връзка е резонно да се извършва и преброяване на безстопанствените котки.

- Обобщени данни по области за изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията от безстопанствени кучета за 2020 г.

| Област | Брой общини* | Изпълнение на програмите за овладяване популацията на безстопанствени КЧ |  | Данни за обработени безстопанствени КЧ |  |  |  |  |  |  |  | Брой извършени проверки от ОВЛ за изпълнение на програмите за овладяване популацията от безстопанствените КЧ | Брой извършени проверки на Ж.О., които са под контрола на ОДБХ | Констатации; Предприети мерки; Административни санкции, предвидени в ЗВД и ЗЗЖ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕ | Регистирани приюти за безстопанствени животни по реда на чл. 137 от ЗВД | Преброени | Заловени | Брой КЧ, обработени и върнати по места | Осиновени | Евтаназирани | Умрели | Брой регистрирани безстопанствени КЧ, въведени във ВетИС |  |  |  |
| Благоевград | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 496 | 1 754 | 1453 | 242 | 0 | 54 | 957 | 5 | 3 | 4 |
| Бургас | 13 | 13 | 0 | 5 | 246 | 949 | 707 | 549 | 3 | 80 | 392 | 17 | 13 | 3 |
| Варна | 12 | 7 | 5 | 4 | 455 | 159 | 186 | 54 | 0 | 3 | 120 | 6 | 10 | 7 |
| Велико Търново | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1021 | 880 | 140 | 0 | 15 | 140 | 3 | 3 | 0 |
| Видин | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 94 | 81 | 13 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 1 |
| Враца | 10 | 5 | 5 | 2 | 1221 | 782 | 782 | 102 | 0 | 2 | 621 | 7 | 7 | 0 |
| Габрово | 4 | 4 | 0 | 3 | 886 | 886 | 391 | 409 | 3 | 53 | 726 | 4 | 16 | 3 |
| Добрич | 8 | 8 | 0 | 2 | 1279 | 679 | 598 | 47 | 4 | 30 | 39 | 3 | 2 | 4 |
| Кърджали | 7 | 7 | 0 | 1 | 480 | 305 | 258 | 47 | 0 | 0 | 305 | 3 | 0 | 0 |
| Кюстендил | 9 | 9 | 0 | 3 | 408 | 344 | 196 | 59 | 0 | 2 | 146 | 1 | 17 | 14 |
| Ловеч | 8 | 8 | 0 | 1 | 616 | 868 | 857 | 7 | 2 | 1 | 186 | 4 | 5 | 0 |
| Монтана | 11 | 8 | 3 | 1 | 490 | 462 | 462 | 7 | 0 | 0 | 97 | 10 | 26 | 5 |
| Пазарджик | 12 | 12 | 0 | 1 | 438 | 273 | 241 | 24 | 2 | 4 | 174 | 4 | 2 | 0 |
| Перник | 6 | 6 | 0 | 1 | 1706 | 735 | 433 | 320 | 0 | 27 | 731 | 7 | 36 | 5 |
| Плевен | 11 | 11 | 0 | 2 | 452 | 266 | 260 | 25 | 1 | 12 | 105 | 19 | 6 | 8 |
| Пловдив | 18 | 14 | 4 | 1 | 110 | 610 | 534 | 135 | 0 | 34 | 133 | 7 | 3 | 6 |
| Разград | 7 | 7 | 0 | 1 | 529 | 935 | 517 | 108 | 0 | 30 | 524 | 8 | 3 | 0 |
| Русе | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1115 | 345 | 538 | 0 | 144 | 695 | 0 | 3 | 0 |
| Силистра | 7 | 7 | 0 | 3 | 853 | 813 | 458 | 334 | 0 | 21 | 804 | 10 | 3 | 5 |
| Сливен | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смолян | 10 | 7 | 3 | 0 | 287 | 109 | 109 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 87 | 3 |
| София град | 1 | 1 | 0 | 5 | 3589 | 3450 | 1499 | 1321 | 65 | 519 | 2336 | 0 | 0 | 0 |
| София-област | 22 | 21 | 1 | 2 | 1793 | 1225 | 978 | 286 | 0 | 28 | 578 | 15 | 12 | 3 |
| Стара Загора | 11 | 11 | 0 | 2 | 227 | 658 | 537 | 327 | 4 | 37 | 76 | 11 | 26 | 0 |
| Търговище | 5 | 5 | 0 | 2 | 4383 | 582 | 553 | 99 | 0 | 1 | 121 | 2 | 3 | 2 |
| Хасково | 11 | 7 | 4 | 2 | 218 | 175 | 142 | 32 | 0 | 1 | 132 | 10 | 8 | 5 |
| Шумен | 10 | 9 | 1 | 2 | 546 | 902 | 636 | 300 | 2 | 25 | 727 | 6 | 3 | 2 |
| Ямбол | 5 | 4 | 1 | 3 | 478 | 158 | 63 | 24 | 0 | 18 | 13 | 4 | 2 | 1 |
| Общо | 265 | 230 | 35 | 54 | 23 326 | 20 432 | 13572 | 5553 | 86 | 1146 | 10 924 | 178 | 54 | 81 |

- Финансиране на програмите за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България за 2020 г.

В съответствие със законовите разпоредби, разписани в чл. 40б от ЗЗЖ, изпълнението на дейностите, свързани с овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, следва да бъдат финансирани със средства от:

- държавен бюджет;

- общински бюджет;

- дарения от физически и юридически лица;

- международни програми и проекти;

Съгласно разпоредбите на ЗЗЖ, общинските съвети приемат програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им.

- Преброяване на безстопанствените кучета:

През 2020 г. в областите: Велико Търново, Видин и Русе не е извършвано преброяване на популацията на безстопанствените кучета. Общият брой на преброените безстопанствените кучета, изчислен на база другите 25 области в Република България за 2020 г. е 23 326 броя, през 2019 г. е 28 260 броя, а през 2018 г. е 26 199 броя.

През 2019 г. не е извършено преброяване в област Русе, а през 2018 г. в област Велико Търново, т. е  данните за двата отчетни периода са на база 27 области.

Наблюдава се намаление в броя на преброените безстопанствени кучета: с 17,46 % спрямо 2019 г. и с 10,96 % спрямо 2018 г.

Получените данни не дават възможност да се направи точно сравнение между трите отчетни периода (2020 г., 2019 г. и 2018 г.), тъй като преброяването е извършвано в 25 области през 2020 г. и в 27 области през 2019 г. и 2018 г.

Информацията за броя на преброените безстопанствени кучета за трите години 2018, 2019 и 2020 е представена на фиг. 1.

Фиг. 1: Сравнение на данните за преброените безстопанствени кучета за последните 3 години – 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

През 2020 г. при изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в страната са заловени 20 432 броя, от които 5 553 броя са осиновени. Заловените кучета са намалели с 2 214 броя, защото през 2019 г. броят на заловените е бил 22 646 броя, а на осиновените 4 305 броя, а през 2018 г. - заловени 21 721 броя, от които 3 872 броя са осиновени.

Броят на заловените безстопанствени кучета през 2020 г. е намалял с 9,78 % спрямо 2019 г. и с 5,94 % спрямо 2018 г.

Броят на осиновените безстопанствени кучета през 2020 г. се е увеличил с 22,48 % спрямо 2019 г. и с 30,27 % спрямо 2018 г.

Информацията за броя на заловените безстопанствени кучета е илюстрирана на фиг. 2.

Фиг. 2: Сравнение на данните за заловените безстопанствени кучета за последните 3 години - 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Динамиката в броя на осиновените кучета в страната е представена посредством фиг. 3:

Фиг. 3: Сравнение на данните за осиновените безстопанствени кучета за последните 3 години - 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Съгласно законовите разпоредби, посочени в чл. 47 от ЗЗЖ, броят на кастрираните, обработените и върнатите по местата на залавянето им кучета през 2020 г. е 13 572 броя, през 2019 г. - 16 947 броя, а броят им през 2018 г. е бил 18 032.

Броят им показва намаление с 3 375 броя (19,92 %) в сравнение с 2019 г. и с 4 460 (24,71 %) спрямо 2018 г.

В докладите си, повечето общини посочват като причина за това недостатъчния  бюджет, необходим за изпълнението на мерките, разписани в общинските  програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Информацията е представена в табл. 1:

|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заловени кучета | 21 721 | 22 646 | 20 432 |
| Осиновени кучета | 3 872 | 4 305 | 5 553 |
| Обработени и върнати по места кучета | 18 032 | 16 947 | 13 572 |

Табл. 1: Сравнение на данните за кастрирани, обработени и върнати по места безстопанствени кучета за последните 3 години – 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Забелязва се положителна и трайна тенденция през последните три години за осиновяване на български животни (домашни любимци) в чужбина.

С цел прилагането на единен подход, гарантиращ спазването на разпоредбите, на действащото европейско и национално законодателство, е разработена Стандартна оперативна процедура (СОП) за сетифициране при транспортиране на домашни любимци с търговска цел.

Документът е публикуван на страницата на БАБХ и е достъпен на следният електронен адрес:

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/Proceduri%20BABH/ZHOJKF/Zapoved_utvyrzhdavam_%26_SOP_10_Sertificirane_pri_transportirane_na_domashni_lubimci.pdf

Търговия с животни осъществяват както  физически и юридически лица, така и представители на неправителствени организации за защита на животните. Животните са транспортирани най-често към Германия, Англия и Нидерландия, с цел осиновяване. Процентът на осиновените кучета е най-висок в областите: Бургас, Габрово, Перник, София град, Силистра, Стара Загора и Русе.

Съгласно получената информация от докладите на общините в Република България, увеличаването броя на безстопанствените кучета се наблюдава предимно в края на летния сезон и началото на есента, когато много собственици изоставят домашните си любимци.

Много възрастни хора живеят сами в обезлюдени села и махали на територията на Република България, което налага необходимостта от притежаването на куче - пазач. Тези животни се отглеждат предимно в дворовете на хората и поради финансови причини, отдалеченост от големите градове и липса на ветеринарномедицинско обслужване, кучетата не са кастирани и идентифицирани.

Част от градското население на страната транспортира нежеланите приплоди на домашните си любимци към други градове и села, където ги изоставят. Това е една от причините за появата на голям брой нови некастрирани кучета, основно в общинските центрове.

В условията на разпространение на пандемия от COVID-19, през изминалата година, се забелязва серизоен ръст в броят на изоставените домашни любимци, предимно кучета и котки.

Практическият опит в тази насока показва, че изоставянето на домашните любимци и изхвърлянето на нежеланите им приплоди е постоянен процес, водещ до непрекъснато увеличение на популацията на безстопанствените кучета в страната.

Основните причини за това са:

- лоша осведоменост на собствениците на домашни любимци за правата и задълженията им, във връзка с притежаването и отглеждането на домашен любимец (куче/коте);

- безотговорно отношение на стопаните към домашните им любимци, изразяващо се в неосигурена кастрация, неконтролирано размножаване на животните и изхвърляне на техните приплоди;

- социално - икономически фактори.

За изпълнение на мерките по овладяване на популацията на безстопанствените кучета, всяка община разполага с различен и най-често силно ограничен бюджет. По социално - икономически причини, в страната ни има общини, които не разполагат с достатъчно средства за изпълнението на общинските си програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Появата на нови безстопанствени кучета със статут на „изоставени домашни любимци“ поражда невъзможността на някои общини да се справят ефективно с изпълнението на мерките в приетите от тях общински програми.

Като друга причина за изоставянето на голям брой домашни любимци, се посочват  измамните търговски практики. Често закупувайки си малко кученце от желаната порода, пораствайки животното не притежава характерните за вида белези и стопаните го изоставят.

- Приюти за безстопанствени животни:

Българската агенция по безопасност на храните е разработила и поддържа в актуалност Национален регистър на приютите в Република България.

В регистърът се съдържа информация за адресите и капацитета на приютите, които са публично достъпни на интернет страницата на БАБХ:

http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/5/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2

На територията на бласт Сливен и Смолян  няма регистрирани приюти.

Броят на регистрираните приюти в страната е 57 (петдесет и седем), след последната актуализация на регистъра, извършена през 2021 г.

Забелязва се увеличаване в броя на приютите за безстопанствени животни в Република България, въпреки затрудненото финансово положение на повечето общини. Броят на приютите през 2019 г. е бил 53 (петдесет и три), а през 2018 г. техният брой е бил 51 (петдесет и един).

- Интегрирана информационна система ВетИС на БАБХ:

Обобщени данни по области за домашните кучета за 2020 г., съгласно извършена справка в Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ:

| Област | Данни за домашни КЧ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой регистрирани домашни КЧ | Корективни мерки от страна на ОДБХ при нарушения на изискванията по чл. 172, чл. 173, чл. 174 и чл. 177 от ЗВД | Брой регистрирани домашни КЧ, въведени във ВетИС | Корективни мерки от страна на ОДБХ при констатиране неизпълнение на чл. 39, ал. 2, т. 14 от ЗВД |
| Благоевград | 364 | 0 | 364 | 0 |
| Бургас | 460 | 190 | 521 | 0 |
| Варна | 699 | 11 | 19623 | 0 |
| Велико Търново | 499 | 0 | 522 | 13 |
| Видин | 755 | 3 | 53 | 0 |
| Враца | 879 | 3 | 596 | 0 |
| Габрово | 736 | 60 | 733 | 0 |
| Добрич | 1242 | 29 | 1 | 0 |
| Кърджали | 561 | 23 | 396 | 0 |
| Кюстендил | 504 | 0 | 458 | 0 |
| Ловеч | 574 | 0 | 88 | 10 |
| Монтана | 2757 | 17 | 203 | 0 |
| Пазарджик | 194 | 9 | 31 | 0 |
| Перник | 289 | 6 | 460 | 1 |
| Плевен | 706 | 8 | 706 | 1 |
| Пловдив | 1 440 | 0 | 4 029 | 0 |
| Разград | 102 | 12 | 102 | 0 |
| Русе | 4 | 98 | 766 | 0 |
| Силистра | 193 | 9 | 193 | 0 |
| Сливен | 123 | 0 | 0 | 0 |
| Смолян | 272 | 3 | 1281 | 0 |
| София град | 7672 | 0 | 7672 | 4 |
| София област | 2375 | 1 | 909 | 0 |
| Стара Загора | 1215 | 17 | 464 | 0 |
| Търговище | 2886 | 1 | 198 | 1 |
| Хасково | 1057 | 0 | 1508 | 0 |
| Шумен | 465 | 2 | 337 | 1 |
| Ямбол | 232 | 15 | 626 | 1 |
| Общо | 29255 | 517 | 42840 | 32 |

Табл. 2 Обобщени данни по области за домашните кучета за 2020 г.

В изпълнение на Заповед на изпълнителния директор на БАБХ № РД 11 - 606 от 15.05.2012 г. е предоставен достъп до Интегрираната информационната система на БАБХ (ВетИС) за въвеждане на данни за идентифицирани кучета, на регистрираните частнопрактикуващи ветеринарни лекари на територията на цялата страна, както и на ветеринарни лекари, работещи в регистрираните приюти в страната.

През 2020 г. броят на регистрирани домашни кучета е 29 255, през 2019 г. е 27 050, а  през 2018 г. - 32 961.

Констатира се увеличение в броя на въведените в системата ВетИС кучета от регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ) с 7,54 % спрямо 2019 г. и намаление с 
11,24 % спрямо 2018 г.

В сравнение с предходните отчетни периоди се забелязва следната тенденция:

- 2018 г. регистрирани 32 965 броя домашни кучета, въведени във ВетИС 27 865 броя;

- 2019 г. регистрирани 27 050 броя домашни кучета, въведени във ВетИС 25 531 броя;

- 2020 г. регистрирани 29 255 броя домашни кучета, въведени във ВетИС 42 840 броя.

През 2020 г. се забелязва значително увеличение в броя на регистрираните домашни кучета и пропорционално увеличение в броя на въведените кучета във ВетИС. Констатира се и увеличение в броя на извършените проверки от инспекторите от ОДБХ на регистрираните на тяхна територия ветеринарни лечебни заведения (ВЛЗ) и на ветеринарните лекари за коректно изпълнение на разпоредбите на чл. 39, ал. 2, т. 14 от ЗВД, а именно въвеждане на данните на регистрираните кучета.

Информацията за броя на регистрираните домашни кучета, въведените във ВетИС е илюстрирана на фиг. 4:

Фиг. 4: Сравнение на данните за регистрираните и въведените във ВетИС домашни кучета за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Информацията за броя на регистрираните безстопанствени кучета, въведените във ВетИС е илюстрирана на фиг. 5:

Фиг. 5: Сравнение на данните за регистрираните и въведените във ВетИС безстопанствени  кучета за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

В интегрираната информационна система на БАБХ - ВетИС за 2020 г. са въведени данните общо за 53 764 броя регистрирани домашни и безстопанствени кучета, за 2019 г. са 36 852, през 2018 г. - 37 699.

От представените графики могат да се направят следните заключения:

фиг. 4: Сравнение на данните за регистрираните и въведените във ВетИС домашни кучета за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

- броят на регистрираните и въведените домашни кучета във ВетИС за 2020 г. се е увеличил с 40, 4 % спрямо 2019 г. и с 34,96 % спрямо 2018 г.

фиг. 5: Сравнение на данните за регистрираните и въведените във ВетИС домашни кучета

за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

- броят на регистрираните и въведените безстопанствени кучета във ВетИС за 2020 г. е намалял с 5,51 % спрямо 2019 г. и се е увеличил с 9,98 % спрямо 2018 г.

Ивършените проверки от ОВЛ за изпълнението на общинските програми и проверките на обекти от ОДБХ, както и предприетите мерки са представени в табл. 3:

|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Брой извършени проверки от ОВЛ за изпълнение на общинските програми | 191 | 237 | 178 |
| - Брой извършени проверки на обекти, под контрола на ОДБХ | 326 | 378 | 233 |
| - Констатации и предприети мерки | 79 | 99 | 81 |

Табл. 3 Обобщени данни за извършени проверки от ОВЛ, ОДБХ и предприети мерки за последните 3 години – 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

От представените данни се забелязва намаление в броя на проверките от страна на ОДБХ и ОВЛ за изпълнение на общинските програми и в проверките, извършени в животновъдните обекти, контролирани от ОДБХ.

Продължава невъзможността за цялостно обхващане на популацията от домашни кучета, във връзка със слабия интерес от страна на гражданите и занижения контрол по отношение събиране на данъците от общините.

- Предприети корективни действия от страна на ОДБХ:

Съгласно законовите разпоредби, разписани в чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинска дейност (ЗВД), кметовете на общини, райони и кметства организират контрола за спазване изискванията по чл. 172, т. 1 и 2, чл. 173, т. 1 и чл. 177, ал. 1, т. 3 и 4 от същия закон.

Ветеринарномедицинските специалисти от ОДБХ подпомагат постоянно  контролните дейности по прилагане на закона.

Във връзка с осъществен контрол по спазване на изискванията, посочени в чл.172, чл.173, чл. 174 и чл. 177 от ЗВД през 2020 г. са издадени 517 броя броя предписания, наказателни постановления и АУАН за неспазване разпоредбите за хуманно отношение към животните, през 2019 г. са издадени 475, а през 2018 г. броят им е бил 937. Представените данни показват завишен контрол от страна на ОДБХ спрямо предходният отчетен период.

V. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ОБЩИНИ:

На базата на получените данни от всички 28  ОДБХ на територията на страната могат да се направят следните констатации:

През 2020 г. е имало общини, които въпреки приемането на Националната програма, са изпълнили частично разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ:

- някои общини имат приети програми, но не са работили по тях;

- други са работили по изтекли програми, като са предприети мерки по актуализирането им.

Като основна причина се посочва липсата на финансови средства, пораждащи невъзможност за изпълнение на мерките, разписани в общинските програми.

През изминалият отчетен период се наблюдава ситуация, в която общините имат приети общински програми, но по същите се работи частично.

След извършения анализ на получената информация за 2020 г. е констатирано неефективно прилагане на действащото законодателство.

В тази връзка от БАБХ отново са предприети действия по засилване контрола върху дейността на кметовете и кметските наместници, като е разпоредено на съответните ОДБХ да предприемат корективни действия в съответствие с Глава седма, раздел І административно наказателни разпоредби от ЗЗЖ за стриктно спазване разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от същия закон.

Част от общините в Република България работят по изтекли програми, като едни от тях са изработили актуални, които са внесени за гласуване от Общински съвет на съответните общини, а други „очакват“ приемането на Наредбата за прилагане на Националната програма.

През 2020 г. следните общини нямат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета: общ. Суворово, общ. Аврен, общ. Вълчи дол, общ. Провадия, общ. Девня - обл. Варна; общ. Пловдив, общ. Хисаря - 
обл. Пловдив; общ. Златоград - обл. Смолян и общ. Стралджа - обл. Ямбол.

В тази връзка от ОДБХ са предприети административнонаказателни мерки за приемане на общински програми.

Останалите 257 общини на територията на страната имат приети общински програми, като на някои общини програмите са изтекли през 2020 г. и са изработени нови, които са внесени за гласуване от Общински съвет на съответните общини. Съгласно изпратените данни от ОДБХ за тези общини е отразено, че имат общински програми, макар и изтекли, в процес на гласуване, общините продължават да работят по тях. Това е от важно значение, тъй като в предходни отчетни периоди е имало общини, които са имали програми, но не са ги изпълнявали.

Съгласно обнародваната в „Държавен вестник“, бр. 11 от 2021 г. Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и в съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ и § 10, ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЗЖ (обн., ДВ, бр. 34 от 2016 г.), са изпратени писма до кметовете на общините за актуализация на общинските програми за изпълнение на националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

От направеният анализ по общини за 2020 г. се забелязва намаление в броя на общините, които имат приети общински програми спрямо 2019 г.

Броят на общините, които са нямали приета общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета е, както следва: през 2018 г. – 10, през 2019 г. – 2, а през 2020 г. – 8.

Информацията е представена чрез фиг. 6:

Фиг. 6: Сравнение на данните за броя на общините с неприети Програми - 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Забелязва се увеличение в броя на общините, които нямат програми или работят по такива с изтекъл срок на прилагане.

Към момента основният проблем при изпълнението на общинските програми в повечето общини остава финансовото им обезпечаване. Недостатъчните средства или пълната им липса се явява причина не само за неизпълнение на програмите, а и до невъзможност за ремонтиране, разширяване и изграждане на приюти за безстопанствени кучета.

В тази връзка, повечето области са обявили, че изпълнението на програмите е изключително трудно и е частично.

В табличен вид по-долу e представен отчет на изразходваните средства по области, във връзка с изпълнението на общинските програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на страната за 2020 г.

|  | ОБЛАСТ | БРОЙ ОБЩИНИ | ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА (ЛВ.) за 2018 г. | ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА (ЛВ.) за 2019 г. | ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА (ЛВ.) за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоевград | 14 | 329 618 | 242 395 | 186 900 |
| 2. | Бургас | 13 | 446 816 | 504993 | 532773 |
| 3. | Варна | 12 | 10 429 | 589850 | 498395 |
| 4. | Велико Търново | 10 | 421 180 | 360041 | - |
| 5. | Видин | 11 | 2 000 | 7300 | 83 137 |
| 6. | Враца | 10 | 127 057 | 144699 | 169350 |
| 7. | Габрово | 4 | 114 550 | 246700 | 263050 |
| 8. | Добрич | 8 | 385 264 | 41 616 | 148835 |
| 9. | Кърджали | 7 | 130 500 | 165000 | 146 000 |
| 10. | Кюстендил | 9 | 148 083 | - | - |
| 11. | Ловеч | 8 | 25 210 | 94 000 | 98500 |
| 12. | Монтана | 11 | 119 800 | 151900 | 149000 |
| 13. | Пазарджик | 12 | 8 775 | 3835 | 7790 |
| 14. | Перник | 6 | 90 300 | 108 500 | 137 694 |
| 15. | Плевен | 11 | 121 753 | 149674 | 18432 |
| 16. | Пловдив | 18 | 200 694 | 272 994 | 219 545 |
| 17. | Разград | 7 | 32 188 | 72500 | 72500 |
| 18. | Русе | 8 | 349 609 | 336920 | 434443 |
| 19. | Силистра | 7 | 128 861 | - | 152820 |
| 20. | Сливен | 4 | 15 681 | 47755 | - |
| 21. | Смолян | 10 | 29 830 | 47459 | 65364 |
| 22. | София град | 1 | 2 356 000 | - | 2607681 |
| 23. | София област | 22 | 23 320 | - | - |
| 24. | Стара Загора | 11 | 192 358 | 166571 | 166 571 |
| 25. | Търговище | 5 | 146 754 | 201893 | 244470 |
| 26. | Хасково | 11 | 127490 | 144379 | 82 188 |
| 27. | Шумен | 10 | 103,376 | 84927 | 101862 |
| 28. | Ямбол | 5 | 174 070 | 167151 | 129997 |

ЗАБЕЛЕЖКА:  Някои общини са отказали да предоставят информация, относно изразходените средства във връзка с изпълнението на общинските програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на страната за 2020 г.

Кратко резюме за изпълнението на Общинските програми в 28-те области на страната:

1. Област Благоевград:

На територията на областта всички общини имат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

В обл. Благоевград има изградени два приюта за безстопанствени животни, намиращи се в с. Покровник, общ. Благоевград и в гр. Гоце Делчев.

На територията на общините, на които няма регистрирани приюти, залавянето и обработването на безстопанствените кучета се извършва от регистрирани ветеринарни лекари или фирми, с които съответните общини са сключили договор. В случаите с наети фирми, същите имат договор с ветеринарен лекар, осигуряващ ветеринарномедицинското обслужване на животните, свързано с изпълнение мерките, заложени в общинските програми.

В част от общините, намиращи се на територията на областта, няма предвидени средства за изпълнение на програмите.

Констатира се увеличение спрямо предходният отчетен период в броя на безстопанствените кучета, регистрирани и въведени във ВетИС.

2. Област Бургас:

Всички общини на територията на обл. Бургас имат приети програми и планове по чл. 40, ал. 3. Общините Бургас, Камено, Несебър и Средец са актуализирали и приели нови общински програми след приемането на Националната програма.

Останалите общини на територията на областта изпълняват програми за овладаяване популацията на безстопанствените кучета, приети от общинските съвети до влизането в сила на този закон, съгласно § 9 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЗЖ.

На територията на областта има изградени пет приюта за безстопанствени животни, три  общински, собственост на общ. Бургас, общ. Несебър и общ. Поморие и два частни, намиращи се на територията на гр. Бургас и гр. Карнобат.

Наблюдава се увеличение спрямо предходният отчетен период в броя на безстопанствените кучета, регистрирани и въведени във ВетИС.

3. Област Варна:

През 2020 г. община Варна е работила по изтекла програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Общините Аврен, Вълчи дол, Девня, Суворово и Провадия не са актуализирали програмите си за овладаяване на популацията на безстопанствените кучета и не са извършвали дейности по овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

От ОДБХ - Варна са изпратени писма до кметовете на всички общини на територията на областта за актуализация на общинските програми за изпълнение на националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, във връзка с обнародваната в „Държавен вестник“ Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и в съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ и § 10, ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЗЖ.

На територията на област Варна има изградени четири приюта за безстопанствени кучета, в следните общини: общ. Варна - общински, общ. Аксаково и общ. Девня - частни.

Във връзка с констатирани законови нарушения през 2020 г. от ОДБХ - Варна е издадено разпореждане за спиране на експлоатация на Общински прют за безстопанствени кучета, намиращ се на територията на с. Каменар. Извършени са няколко проверки по отношение на изпълнението на издадените предписания от ОДБХ – Варна. Работата на приюта е възобновена от месец февруари 2021 г.

Продължена е кампанията от община Варна, основно чрез медии, за запознаване на населението и собствениците на кучета, относно изискванията за регистрация им.

4. Област Велико Търново:

Всички общини в област Велико Търново имат приети Общински програми за овладяване на популацията от бестопанствените кучета, съгласно разпоредбите на ЗЗЖ.

Община Елена, общ. Лясковец и общ. Сухиндол нямат актуална Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета по чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ за 
2020 г., но изпълняват Националната програма овладяване на популацията от безстопанствените  кучета. Програмите на трите общини са в процес на подготовка за внасяне в Общинските съвети.

През 2020 г. в областта не е извършвано преброяване на безстопанствените кучета, но във всички общини са работили по програмите, като са залавяли и обработвали безстопанствени кучета.

В област Велико Търново има два регистрирани приюта, единият е общински в с. Шемшево, община Велико Търново, а другият е със статут на хотел за кучета и котки в с. Бряговица, община Стражица.

Община Велико Търново, съвместно с неправителствена организация за защита на животните, ежегодно провежда кампания за безплатна кастрация на домашни любимци – мероприятие, с което безплатно се кастрират, обезпаратизяват и чипират домашните любимци. Кампанията е пример за успешно партньорство между местната власт и неправителствения сектор по обществено значими каузи.

5. Област Видин:

На територията на областта всички 11 (единадесет) общини имат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета, но някои от тях не изпълняват мерките, заложени в програмите.

През 2020 г. в областта не е извършвано преброяване на безстопанствените кучета, но община Видин е работила по изпълнението на общинската си програма. Останалите общини не са работили по изпълнението на общинските си програми. Причините за това са описани по-долу.

В областта има един регистриран приют за безстопанствени кучета, намиращ се на територията на община Видин и обслужващ само община Видин.

В някои от по-малките населени места в областта, както на доста други места в страната преобладаващото население е предимно в пенсионна възраст. Това демографско състояние оказва влияе и на съпътстващата популация от кучета. Домашните любимци почти изцяло изпълняват ролята на кучета - пазачи.

Лимитиращ фактор за изпълнението на националната и общинските програми е оскъдното финансиране, което по никакъв начин не кореспондира с нормативните изисквания, за реализирането на които е необходим финансов ресурс, който е невъзможно да бъде отделен от общинския бюджет.

Липсата на приют за кучета или НПО, които да обслужват останалите общини, освен Видин, затруднява регулирането на числеността на кучешката популация.

Трудно преодолимо е нежеланието на населението да се ангажира с допълнителни такси.

Затруднение произлиза и от липсата на регистрирани ветеринарни лекари, които да подпомагат изпълнението на програмите. На територията на всички общини в област Видин, с изключение на град Видин, регистрираните амбулатории са IV – та категория. Съгласно българското законодателство в тях е забранено извършването на кастрация.

В докладите на две общини от областта - Бойница и Грамада са представени данни, че не се наблюдават безстопанствени кучета.

6. Област Враца:

На територията на област Враца всички 10 (десет) общини са приели актуализирани програми за овладяване популацията от безстопанствени кучета на своите територии за периода 2019 - 2021 г. в съответствие на Националната такава, приета с Решение на МС  № 136/14.03.2019 г.

Програмите за овладяване на популацията на безстопанствените кучета са публикувани на официалните сайтове на общините.

На територията на областта има регистрирани два приюта по реда на чл. 137 от ЗВД, които са вписани в публичния регистър на БАБХ.

В приюта в с. Кален, общ. Мездра се настаняват безстопанствени кучета след ветеринарномедицинска обработка, включваща кастрация, обезпаразитяване, васкинация срещу бяс и идентификация (поставяне на микрочип), след което се връщат по местата на залавянето им.

В приюта има постоянно пребиваващи 15 (петнадесет) броя кучета, някои от които  с формирано агресивно поведение, а за други приютът е станал „дом” и те са непригодни да бъдат върнати на местата на улавянето им.

Приютът в с. Веслец има сключен договор с община Враца с право на прибиране и обгрижване  на безстопанствени кучета,  като договорът включва субсидии единствено за храна на животните. В приюта се настаняват само кастрирани безстопанствени кучета, които са били намерени  в безпомощно състояние или се нуждаят от лечение.

Кастрацията се извършва от външна фирма "Ветеринарни практики 3Д" ООД, притежаваща регистрирана ветеринарна амбулатория втора категория в гр. Враца, която изпълнява тази услуга на община Враца. Другата ветеринарно медицинска обработка, включваща обезпаразитяване, васкинация срещу бяс и идентифициране (чрез микрочип и паспорт) се извърша от ветеринарна клиника в гр. Враца, с която приютът има договор.  Приютът организира кампании за осиновяване на кучета.

Община Враца си сътрудничи със Сдружение с нестопанска цел „Енимал Хелп“. Общината е организирала комуникационна кампания за задължителна идентификация и регистрация на домашните любимци.

Община Мездра си сътрудничи със следните сдружения с нестопанска цел: Сдружение „В помощ на животните от град Мездра“. Създаден е електронен портал от членовете на сдружението, обединяващ информацията за безстопанствени кучета и котки.

През 2020 г. на територията на общини Враца и Мездра, развива дейност  още една неправителствена фондация „Лапички на справедливостта”.

Фондацията извършва следните дейности: лечение, ваксинация, кастрация, идентификация, изцяло с помощта на дарители и собствени средства. Инвалидизираните животни се отглеждат постоянно и рядко биват осиновявани.

През 2020 г. са проведени срещи с администрациите на община Мездра и Враца за овладяване популацията от безстопанствени кучета чрез спиране потока към улицата на домашно развъдени кучета. Тази фондация търси подкрепа за одобряване на кастрационна програма за „дворни” кучета на възрастни хора от селата, които ги развъждат .

При необходимост община Роман си сътрудничи със сдружения с нестопанска цел, като фондация „Четири лапи”. Общината е провела разяснителни кампании относно отглеждането на домашни любимци, касаещи ежегодната им ваксинация срещу бяс, идентификацията им вкл. издаване на паспорти, използването на намордници при разходките им навън.

Община Криводол е провела разяснителни кампании, относно отглеждането на домашни любимци от хората като отговорности към здравето на техните любимци и към общественото здраве.

Община Бяла Слатина е търсила многократно съдействие и сътрудничество с неправителствени организации , но безуспешно, поради причини, че тези организации работят само в големи градове. Чрез средствата за масова информация, общината е провела информационни кампании, относно отговорностите на хората отглеждащи домашни любимци, включително кучета.

Община Козлодуй си сътрудничи с НПО „Анимал Хелп“, която е регистрирана на нейна територия и с НПО „Верен приятел ”.

7. Габрово:

Четирите общини на територията на област Габрово имат изготвени актуални програми за изпълнение на националната програма и план за действие на съответната община.

Основният проблем при изпълнението на мерките по овладяване популацията на безстопанствените кучета остава финансовото им обезпечаване. През 2020 г. основното финансиране е от страна на общините.

За 2020 г. има вложени средства за капиталови разходи за изграждане или ремонт на приюти, подобно  на 2019 г.

На територията на обл. Габрово функционират три приюта за безстопанствени животни, от които два общински на общ. Габрово и на общ. Севлиево и един частен, собственост на НПО „Улични сърца БГ“ в с. Глушка, общ. Дряново. Благодарение на основаният през 2018 г. приют в с. Глушка, са осиновени значителен брой безстопанствени животни, както от община Дряново, така и от съседните общини.

Във всички общини се наблюдава ефективно сътрудничество между НПО и общината, в следствие на което като цяло се увеличава броят кучета с намерени нови стопани.

Забелязва се значително намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общините в областта, с близо  65% в сравнение с предходната година.

8. Добрич:

Всички общини на територията на областта имат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Общините Добричка, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Крушари имат сключени договори за залавяне, ветеринарномедицинско обслужване и връщане по места на безстопанствените кучета.

В община Добрич има два регистрирани приюта - общински и частен на СНЦ „Обич за обич”, финансиран  от Германо - Българско сдружение да залавя и обработва безстопанствени кучета на територията на област Добрич. Има сключени договори с общините Добричка, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Крушари за залавяне, обработка и връщане на кучетата на местата на тяхното залавяне.

Осиновените кучета от област Добрич са чрез СНЦ „Обич за обич”.

9. Кърджали:

Във всички седем общини на територията на област Кърджали има приети програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и Наредби за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни кучета.

В сравнение с предходните години се наблюдава увеличаване броя на регистрираните и въведени във ВетИС домашни и безстопанствени кучета.

На територията на областта има само един изграден и регистриран приют на територията на Община Кърджали с регистрирана ветeринарна амбулатория II-ра категория към него.

От услугите на приюта срещу сключен договор се e ползвала и съседната община Черноочене. Две от общините, а именно Ардино и Кирково имат сключен договор с фирма за изпълнение на дейностите, залегнали в общинските програми за овладяване  популацията на безстопанствените кучета. През отчетната година три общини - Джебел, Крумовград и Момчилград са регистрирали специално оборудвани транспортни средства за залавяне и транспортиране на безстопанствените кучета до съответните амбулатории, с които имат сключени договори, за изпълнение на дейностите залегнали в общинските програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

10. Кюстендил:

На територията на област Кюстендил всички общини имат програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

Общините предвиждат изготвяне на информационни материали, които ще бъдат поставяни във всички кметства на населени места, организиране на кампании за разясняване на ползите от кастрацията на домашните кучета, чрез разпространяване  на брошури и др.

На територията на обл. Кюстендил има изградени три приюта за безстопанствени животни.

11. Област Ловеч:

Всички общини в областта имат общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета, като само Общини Троян и Ловеч работят по изтекли програми.

На територията на общ. Троян се намира единственият приют за безстопанствени животни в обл. Ловеч.

През 2020 г. се констатира увеличен брой на безстопанствените кучета във вилните и индустриалните зони.

В община Тетевен са зачестили случаите на безотговорно изоставяне на домашни кучета и хранене на безстопанствени кучета на обществени места.

Общините Тетевен, Угърчин, Луковит и Летница имат сключени договори за осъществяване на ветеринарномедицинска обработка на безстопанствените кучета. Извършени са дейности по залавяне, кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране и идентификация на безстопанствени кучета.

Община Априлци е със сключен договор с приюта в община Троян.

Община Ловеч извършва дейността по чл.47 от ЗВД в клиника на Зоопарк гр. Ловеч.

През последните години се наблюдава трайна тенденция за увеличене броя на регистрираните и въведени кучета в системата ВетИС на БАБХ.

В приюта в гр. Троян кучетата задължително се идентифицират с чипове и се въвеждат във системата ВетИС на БАБХ. Такава дейност при обработените безстопанствени кучета е извършена и в Община Угърчин, Тетевен и Ловеч.

В информационният център на община Априлци са поставени информационни материали, призоваващи собствениците на домашни кучета да ги регистрират, листовки, информиращи за болестта Бяс, както и листовки с ползите от кастрацията на домашните кучета.

Община Тетевен редовно публикува на интернет страницата си съобщения и информация за начините за отглеждане на домашни кучета, вредите от изоставянето им и ползата от кастрация на животните.

В община Луковит е създадено звено „Инспекторат“, което следи за спазване разпоредбите по действащото законодателство за безстопанствени животни.

12. Област Монтана:

На територията на областта всички общини имат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

В областта има един регистриран приют по реда на чл. 137 от ЗВД - кастрационен център за временен престой на безстопанствени кучета на община Монтана.

В общините Монтана, Лом, Вършец, Брусарци, Вълчедръм, Берковица, Якимово и Медковец се констатира добро изпълнение на заложените дейности в програмите на общините.

Кметовете на общините Георги Дамяново, Чипровци, Якимово, Брусарци и Медковец ни информират чрез докладите си, че вследствие от повишаване информираността сред населението, популацията е стабилизирана и не се наблюдава увеличение на броя на безстопанствените кучета.

13. Област Пазарджик:

На територията на обл. Пазарджик общините общ. Брацигово, Лесичово, Стрелча и Сърница работят по актуални програми.

Останалите общини на територията на областта работят по стари програми и в писмата си посочват, че приемат нови след приемането на Наредбата за прилагане на националната програма и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

Община Брацигово провежда усилена информационна кампания сред населението. Разработени са брошури, озаглавени ‘‘Кампания за овладяване на популацията на бездомните кучета в община Брацигово‘‘, в които са описани ползите от регистрацията, кастрацията и обезпаразитяването на домашните кучета.

На територията на областта има един регистриран приют за безстопанствени кучета.

14. Област Перник:

На територията на обл. Перник всички общини имат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Община Перник  има сключен договор за сътрудничество с Фондация „Четири лапи“, с цел организиране на информационни кампании в населените места на територията на общината. Целта на кампаниите е да се запознаят стопаните на домашните любимци с ползите от кастрацията на домашните кучета, като „инструмент“ за овладяване, контролиране и мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета, предвидени в действащата програма на община Перник.

В община Радомир са проведени  информационни срещи с кметове/кметски наместници по населени места за разяснение на дейностите и мерките, свързани с програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучетата. Сред населението са разпростарнени информационни материали за ползите от кастрацията и идентификацията на домашните любимци (афиши и дипляни).

На територията на област Перник има регистрирани два приюта за безстопанствени кучета - един общински, находящ се на територията на град  Перник и един в същата община, собственост на  неправителствена организация за защита на животните.

15. Област Плевен:

В областта всички общини имат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Някои общини имат сключени договори за обработване на кучетата с приютите на територията на областта, а други с „Ветеринарни практики 3Д“ ООД.

На територията на областта има регистрирани два приюта за безстопанствени животни в гр. Левски и в землището на с. Къшин, общ. Плевен - за временно настаняване на безстопанствени животни.

Наблюдава се тенденция за увеличение в броя на регистрираните кучета и въведените за тях данни във ВетИС.

16. Област Пловдив:

На територията на областта всички общини имат приети актуални общински програми, по които се работи, както и приет общински бюджет за обезпечаването им.

Изключение правят общ. Пловдив и общ. Хисаря, чиито общински програми са изтекли.

Дейностите, свързани с контрола върху популацията на безстопанствените и домашните кучета в община Пловдив се извършват на основание Решение, с което е приета актуализация на Плана за действие към изтеклата по срок на действие Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Община Хисаря няма одобрена от общински съвет Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, поради което са предприети корективни действия от ОДБХ- връчено предписание. Не е предвиден бюджет и съответно не са изразходвани средства за обработване на безстопанствени кучета, като посочена причина за това е ситуацията с Covid-19.

17. Област Разград:

Всички общини на територията на областта имат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

В изпълнение на тези програми, със заделените средства от общинските бюджети, общините имат сключени договори с неправителствени организации и ветеринарномедицински амбулатории за обработка на безстопанствените кучета. Обработката включва процесите по залавяне, обезпаразитяване, ваксинация против бяс, идентификация, кастрация, връщане на мястото на залавяне или настаняване в приют.

Констатира се значително увеличение в броя на регистрираните кучета и въведените за тях данни във ВетИС спрямо предходният отчетен период  - с 29,65 %.

На територията на областта има регистриран един приют за безстопанствени животни.

18. Област Русе:

На територията на областта всички осем общини имат разработени програми, по които се работи, въпреки че през 2020 г. не е извършено преброяване на безстопанствените кучета.

С цел изпълнение на програмата общината има сключен договор за сътрудничество и със Сдружение „Германо-българска помощ за животнити“ - клон Русе.

Наблюдава се ръст в броят на осиновените кучета спрямо предходните отчетни периоди.

На територията на Община Русе действа регистриран по реда на чл.137 от ЗВД Общински приют за безстопанствени животни.

19. Област Силистра:

На територията на областта всички общини имат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

В областта действат три регистрирани приюта за безстопанствени животни, един общински и два частни, собственост на НПО.

Община Силистра има сключен договор със СНЦ „Закрила на безгласните“ и фондация „Арес и приятели“ за изпълнение на мерките, заложени в общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Общините Главница, Тутракан, Дулово и Кайнарджа имат сключени договори за изпълнение на общинските програми със Сдружение ''Германо-българска помощ за животнити''.

Наблюдава се увеличение в броя на регистрираните кучета и въведените за тях данни във ВетИС.

20. Област Сливен:

Четирите общини на територията на областта имат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и сключени договори за ветеринарномедицинско изпълнение на дейностите по програмите.

Основните дейности по договора включват улавяне, външно и вътрешно, обезпаразитяване ваксиниране срещу бяс, кастриране на мъжки и женски кучета, маркиране с чип и ушна марка, връщане по местата на залавяне.

Обработката на безстопанствените кучета се осъществява на принципите на масова кастрация по райони и по молби и сигнали на граждани.

Не се констатира увеличение в броя на безстопанствените кучета спрямо предходният отчетен период.

На територията на обл. Сливен няма изграден приют за безстопанствени животни.

21. Област Смолян:

Всички общини на територията на областта имат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета, с изключение на общ. Златоград. От ОДБХ - Смолян са предприети корективни действия, но при извършената проверка е установено, че в края на 2020 г. община Златоград все още няма приета актуална програма.

В общ. Златоград е изготвена нова общинска програма и план за действие, внесени за обсъждане на заседание на Общински съвет, но предложеният проект не е приет, с мотив “липсата на утвърдена наредба, съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от ЗЗЖ”  и през 2021 г. предстои повторното му разглеждане.

Поради тази причина дейностите, свързани с овладяването на популацията на безстопанствените кучета, се извършват съгласно изтеклата общинска програма.

На територията на областта все още няма регистриран приют за безстопанствени кучета по силата на чл. 137 от ЗВД.

В землището на с. Елховец, общ. Рудозем има регистриран животновъден обект за кучета, собственост на фондация „Рудозем Стрийт Дог Рескю“. Обектът е вписан във ВетИС на основание чл. 51 от ЗВД.

Във връзка със законовите разпоредби на ЗВД от ОДБХ - Смолян е връчено предписание за въвеждане на обекта в съответствие със действащото законодателство и предприемане на действия по регистрацията му.

Представени са съответните документи и след разглеждането им от комисия, назначена със заповед на директора на ОДБХ - Смолян е издадено положително становище за реконструкция на обекта.

В ОДБХ - Смолян все още няма входирано заявление за регистрация на животновъден обект - приют по реда на чл. 137 от ЗВД, поради липса на някои от изискващите се документи.

На база получените данни, на територията на някои общини се констатира намаляване в броя на безстопанствените кучета, а в други приблизително еднакъв брой, в сравнение с предходният отчетен период.

22. Област София град:

Столична община има приета програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

На територията на столицата през 2020 г. са проведени няколко кампании за повишаване информираността на населението, както и за обработването на домашни и безстопанствени кучета.

Кампания за безплатна кастрация, регистрация, обезпаразитяване, ваксиниране и поставяне на микрочип на дворни кучета.

Както през предходните години, така и през отминалата 2020 г. кампанията е реализирана на територията на цялата община, като през пролетта целенасочено тя се е провеждала по график в определени крайградски райони на Столична община.

За популяризиране на кампанията е изработен и видео клип за ползите от кастрацията на кучетата, който е разпространяван чрез метро медия (на видео стените в метрото). В резултат на кампанията за 2020 г., бяха обработени 426 бр. дворни кучета.

Кампания „Осиновявай, не купувай“.

За насърчаване на осиновяванията на кучета от общинските приюти - кампанията стартира през пролетта на 2017 г., като през последните 4 години се забелязва постоянен ръст в броя на осиновените животни. През 2020 г. в следствие на  кампанията са осиновени 1321 кучета.

Кампания „ВОТАН - нов живот за питбула“.

В края на 2020 година стартира информационна кампания, чрез билбордове, съвместно със сдружение "ВОТАН - нов живот за питбула". Целта на кампанията е да насочи вниманието на гражданите към два ключови аспекта:

Първият е, решението на хората да се сдобият с куче от тази порода. Отново се призовават бъдещите стопани да обмислят опцията "осиновяване на куче", преди да се впуснат в преглед на случайни обяви за продажба на кученца в Интернет и неволно да стимулират порочната практика за нерегламентирана търговия с домашни животни, която често води до изоставяне на животните.

Вторият аспект е, отглеждането на вече осиновеното куче. Набляга се на отговорността, която поемат стопаните, сдобивайки се с такъв домашен любимец. Необходимостта от полагане на адекватни грижи, от разбиране на нуждите му и съобразяване както с характеристиките на кучето, така и със социалната среда, в която се очаква да се впише това куче, за да може "вземането на домашен любимец" да се превърне в "успешно осиновяване".

Основните приоритети през 2021 г.

Продължаване на кампанията и мерките за популяризиране на ползата от кастрацията и регистрацията на кучетата сред собствениците на домашни любимци.

Продължаване на кампанията за осиновяване на кучета, с организиране на изнесени събития, извън приютите;

Иницииране и организиране на събития за деца, където те ще могат да се запознаят с малки кученца от приюта, ще им бъде обяснено каква е отговорността, която всеки човек носи, взимайки си животно вкъщи, че хората трябва да знаят, че кучето не е подарък, а отговорно решение и когато решават да си вземат домашен любимец, не трябва да подхождат емоционално.

23. Област София област:

Всички общини на територията на София-област през 2020 г. имат приети общински програми, по които работят и сключени договори за ветеринарномедицинска обработка на кучетата. През 2020 г. общ. Горна Малина не е работила по изпълнението на мерките, предвидени в общинската програма, поради което от ОДБХ - София област са предприети административнонаказателни мерки.

И през 2020 г. като основен проблем в докладите на някои общини се посочва недостатъчния бюджет за ефективно изпълнение на мерките, предвидени в програмите им.

На територията на областта има два функциониращи приюта за безстопанствени кучета - общински и частен.

24. Област Стара Загора:

На територията на област Стара Загора всички общини имат приети общински  програми.

В някои общини безстопанствените кучета се обработват в приют, а други имат сключени договори за ветеринарномедицинско обслужване на безстопанствените кучета със следните фирми: „Вита Вери” ЕООД Стара Загора, неправителствени организации: Tierhilfe sudden Austria и Animal Hope Bulgaria - Kazanlak.

През 2020 г. са правени няколко кампании „Осинови, не купувай“, съвместно с неправителствени организации и доброволци. Две от тях са проведени извън територията на приюта, в градска среда, по време на Празника на детето и Празника на града, когато са изведени няколко социални кучета от приюта. В инициативата община Стара Загора се е включила и със специално отворено на място бюро за регистрация на домашни кучета, с цел обслужване на всеки стопанин, който е пропуснал да регистрира кучето си. На същото място, със съдействието на ОДБХ - Стара Загора, желаещите са имали възможност да проверят дали данни от чипа и паспорта на техния домашен любимец са въведени във ВетИС.

Съвместно с община Стара Загора и неправителствените организации е изготвена информационна брошура за дейността на приюта и задълженията на собствениците на домашни любимци.

Сформирана е работна група по инициатива на община Стара Загора, с участието на неправителствени организации, собственици на ветеринарни клиники и амбулатории, експерти от ОДБХ - Стара Загора и др. за изработване на стратегия за намаляване на популацията на бездомните кучета.

На територията на областта има регистрирани два общински приюта за безстопанствени животни.

25. Област Търговище:

В петте общини, намиращи се на територията на обл. Търговище има приети програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

### В докладите си повечето общини посочват, че ще пристъпят към актуализиране на актуалните си програми, които да отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

На територията на областта има два регистрирани общински  приюта по реда на чл. 137 от ЗВД.

26. Област Хасково:

Всички единадесет общини на територията на областта имат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Със заповед на кмета на Свиленград е създаден Координационен щаб, във връзка с изпълнението на мерките, заложени в общинската програма. В щаба участват представители на общината и на НПО - Организация за закрила на животните  „Сара“ - Свиленград. Целта на щаба е набелязване на конкретни стъпки за разрешаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на общ. Свиленград и координиране  на действията между отделни структури и звена по изпълнение на програмата.

Община Свиленград има сключен договор за сътрудничество с приюта в гр. Хасково за извършване на мерките по изпълнението на общинската програма.

В обл. Хасково функционират два приюта за безстопанствени животни, единият е на територията на общ Димитровград, а вторият е в общ. Хасково.

27. Област Шумен:

Всички общини имат приети програми, но в някои от тях е налице неефективно изпълнение, поради недостатъчно средства.

В някои общини обработването на безстопанствените кучета се осъществява със съдействието на неправителствени организации.

На територията на областта функционират два приюта за безстопанствени животни - общински и частен. Приютът, собственост на община Шумен, е отдаден с право на ползване на СНЦ „Надежда за животните“.

Сдружението има разработена и действаща програма за намиране на нови собственици, посредством публикуване на снимки и описания на животните, както в печатни издания и в немския сайт „Grund zur Hoffnung e. V.”.

Общините на територията на областта имат сключен договор за обработка на безстопанствените кучета с общинския приют, отдаден за ползване на горепосоченото сдружение.

Община Велики Преслав си сътрудничи и със СНЦ „Милосърдие - Велики Преслав“ (сключен договор) и фондация „Еври дог Метърс“.

Неправителствените организации за защита на животните съдействат на общините за изпълнението на мерките, заложени в общинските им програми.

28. Област Ямбол:

Всички общини с изключение на общ. Стралджа (предприети са административнонаказателни мерки от ОДБХ - Ямбол) имат приети общински програми, по които работят.

През 2020 г. на територията на общ. Болярово са проведени осведомителни кампании за разясняване на възможността за осиновяване на куче от общински приют, както и за реда и начина за регистрация на домашните любимци.

На територията на областта функционират три приюта за безстопанствени кучета.

VI. ПРЕПОРЪКИ И МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ БАБХ, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И ЕФЕКТИВНО ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА ОТ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА:

Българската агенция по безопасност на храните, като контролен орган следи стриктно за спазването и гарантиране на изпълнението на изискванията, разписани в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (Регламент (ЕС) № 576/2013).

Във ветеринарномедицинското законодателство на Република България е разписано задължително въвеждане в Интегрираната информационна система (ВетИС) на БАБХ - номера на паспорта и номера на транспондера (микрочипа)  при регистрацията на домашен любимец, с оглед на осигуряване на проследимост.

С цел  гарантиране съответствието между транспондера и паспорта на животното, в изпълнение на изискванията на чл. 22 от Регламент (ЕС) 576/2013, БАБХ е предприела изменения в действащото законодателство, като се въвежда задължение към регистрираните ветеринарни лекари, в срок от три дни след поставянето на инжектируемия транспондер, да въведат в информационната система данните и за съответстващия му издаден паспорт. Измененията са предприети след извършена техническа проверка на информационната система на възможността за отразяване на всички данни по регистрацията на домашен любимец.

Идентификационните документи (паспорти), които се издават от упълномощени ветеринарни лекари (съгласно чл. 23 от Регламент (ЕС) 576/2013) при регистрацията на домашните любимци, отговарят на изискванията, посочени в чл. 3, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Българска агенция по безопасност на храните е предприела мерки за недопускане на въвеждането на непълна информация в базата данни по отношение на идентификацията на домашните любимци, с което се осигурява въвеждане на всички необходими данни, в т.ч. номера на инжектируемия транспондер и номера на паспорта на животното, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 576/2013.

Българска агенция по безопасност на храните предлага създаването на електронен регистър, както за регистрираните домашни кучета, така и за постъпващите и обработени кучета в приютите за безстопанствени животни по административни райони. В допълнение, за заловените безстопанствени животни в регистъра да се въвеждат задължително данните за идентификация, дата и вид на ветеринарномедицинските манипулации, данни за ветеринарните лекари провели мероприятията, дата и място на залавяне.

Практически приложим за тази цел административен софтуер, който включва регистрационни функции, вече може да бъде намерен на пазара.

Към другите мерки, предприети от БАБХ, се включват:

- Стриктно изпълнение на задълженията си по чл. 38 от ЗЗЖ и поддържане на национална електронна база данни за регистрираните кучета.

- Осигуряване на достъп и обучение за работа и въвеждане на данни в информационната система на БАБХ – ВетИС.

- Безстопанствените животни, постъпващи в приютите, задължително да бъдат идентифицирани съгласно действащото национално законодателство, след което да се регистрират като собственост на съответния приют до момента, в който бъдат осиновени и сменят собственика си.

За ефективен контрол е необходимо обединяването на усилията на всички държавни институции, организации с нестопанска цел и граждани за разрешаване на проблема.

Към момента, нелегалната търговия с домашни любимци, предлагани за продажба предимно чрез различни сайтове (онлайн търговия) с кучета и котки представлява предизвикателство по отношение на физическия контрол и наблюдението на спазването, на различни законодателни разпоредби, включващи правила за здравето на животните, търговията, вноса и хуманното отношение към животните.

Голяма част от хората решават да си закупят домашен любимец именно от различни сайтове, което често се явява причина за пораждане на измамни практики - продажба на животни с фалшиви документи, продажба на неидентифицирани животни или животни с неясен произход и здравен статус.

Търговията с животни е обект на официален контрол от страна на БАБХ по отношение на спазването на ветеринарно санитарните изисквания, установени в действащото европейско и национално законодателство.

Въпросите, свързани с различни търговски практики, в т. ч. и заблуждаващи, не са от компетенциите на БАБХ.

Българска агенция по безопасност на храните осъществява контрол върху регистрираните животновъдни обекти по реда на чл. 137 от ЗВД (приюти, хотели, пансиони, развъдници), отговарящи на изискванията на Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.

На електронната страница на БАБХ е публикуван регистър на Развъдниците в България, който е достъпен на следният електронен адрес:

http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/5/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2

В него се съдържа актуална информация, относно броя на регистрираните развъдници в България, капацитета на всеки обект, местонахождение и собственост на обектите.

С оглед предотвратяване на некоректна продажба на кучета и котки, БАБХ апелира да се закупуват домашни любимци от регистрирани обекти, които са под контрола ѝ. По този начин се минимизира възможността от закупуването/осиновяването на животно с неясен здравен статус, което може да бъде предпоставка за застрашаване на общественото здраве и здравето на животните, както и неговото изоставяне на улицата, което води неминуемо до увеличаване на популацията на безстопанствените кучета като цяло.

VII. Заключения:

- На 9.02.2021 г. беше oбнародвана в „Държавен вестник“, бр. 11 от 2021 г., Наредба № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, издадена от министъра на земеделието, храните и горите.

- В нея са разписани подробно:

- реда за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България (Националната програма) и процедурите по нейното изпълнение;

- изискванията към общинските програми и планове по чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните за изпълнение на Националната програма;

- механизма на финансиране и отчетност.

- контролът за спазване изискванията в наредбата.

Считаме, че приемането на наредбата е „пътят“ към приемането на единен подход за цялата страна по отношение на овладяването на популацията на безстопанствените кучета.

Министерство на земеделието, храните и горите чрез Българска агенция по безопасност на храните продължава да работи в посока на прилагане разпоредбите на действащото законодателство, с цел овладяване популацията на безстопанствените животни, независимо от недостатъчното материално и финансово обезпечение на официалните ветеринарни лекари. На разположение е, за предприемане на своевременни действия за подобряване ефективността при овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България.