## Slide 1
Програма за развитие на селските райони 2014-2020
НАПРЕДЪК В ПРИЛАГАНЕТО
НА мерки от прср 2014-2020, ОБЕКТ НА ДОГОВОРИРАНЕ В РАМКИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

## Slide 2: Подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” от ПРСР за периода 2014-2020 г.
1. Период на прием:
16.12.2019 – 16.03.2020 г.
2. Бюджет по процедура:
16 440 400 лв.
3. Постъпили проектни предложения, подлежащи на обработка:
77 проектни предложения със заявена безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер на 37 554 816 лв.
4. Одобрени проектни предложения:
47 проектни предложения с общ размер на одобрената БФП – 12 404 357 лв.
5. Сключени административни договори с бенефициенти:
41 проекта с общ размер на договорената БФП — 12 156 377 лв.
Един бенефициент е прекратил едностранно административния си договор за БФП.
6. Статус на административните договори :
40 от сключените договори по проектните предложения са в процес на изпълнение.

## Slide 3: Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ по Тематичната подпрограма от мярка 2 "Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
1. Период на прием:
08.02.2021 г. – 10.05.2021 г.
2. Бюджет по процедура:
11 734 800 лв.
3. Постъпили проектни предложения, подлежащи на обработка:
Едно проектно предложение, представено от НССЗ на стойност 11 439 805.34 лв., в което е предвидено създаването на 28 мобилни общински офиса
4. Статус на обработка на проектни предложения:
Проектното предложение е одобрено съгласно оценителен доклад № РСР 01-29/15.10.2021 г. Одобрени са разходи в размер на 11 361 862.74 лв. и БФП в максимален размер на 10 412 042.38 лв. Към настоящия момент е в ход съгласувателна процедура на проект на административен договор за предоставяне на БФП, като в кратки срокове предстои неговото сключване.

## Slide 4: Подмярка 4.3 Проектни предложения от "Напоителни системи" ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване
1. Период на прием:
02.04.2020 – 03.07.2020 г.
2. Бюджет по процедура:
107 180 675 лв., след увеличение със заповеди от 01.07.2021 г. и от 15.10.2021 г.
3. Постъпили проектни предложения, подлежащи на обработка:
26 проектни предложения със заявен БФП в размер на 114 762 928 лв.
4. Статус на обработка на проектни предложения:
Завършен е етап „Оценка на административното съответствие и допустимост“ (ОАСД), завършен е също така и етап „Техническа и финансова оценка“ (ТФО).
5. Одобрени заявления:
24 проектни предложения с одобрена БФП в размер на 107 179 037 лв.
6. Сключени договори по одобрени заявления:
Административните договори са в процес на сключване.

## Slide 5: Подмярка 4.3 Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване
1. Период на прием:
02.04.2020 – 03.07.2020 г.
2. Бюджет по процедура:
9 870 113 лв.
3. Постъпили проектни предложения, подлежащи на обработка:
6 проектни предложения със заявен БФП в размер на 12 075 465 лв.
4. Статус на обработка на проектни предложения:
Завършен е етап ОАСД. На етап ОАСД са одобрени 3 проектни предложения. На етап ТФО не се допускат 3 проектни предложения, по които са подадени възражения. Възраженията са в процес на разглеждане.

## Slide 6: Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
1. Период на прием:
16.10.2019 – 17.02.2020 г.
2. Бюджет по процедура:
39 116 000 лв.
3. Постъпили проектни предложения, подлежащи на обработка:
48 проектни предложения със заявена БФП в размер на 34 456 481 лв.
4. Одобрени проектни предложения:
26 проектни предложения с общ размер на одобрената БФП – 15 650 562 лв.
5. Статус на одобрени проектни предложения:
19 сключени договора, с договорена БФП в размер на 11 315 954 лв.

## Slide 7: Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
1. Период на прием:
16.10.2020 – 15.01.2021 г.
2. Бюджет по процедура:
20 601 045 лв.
3. Постъпили проектни предложения, подлежащи на обработка:
34 проектни предложения със заявена БФП в размер на 26 402 827 лв.
4. Статус на обработка на проектни предложения:
Извършен е преглед на всички проектни предложения на етап ОАСД. Към момента е в ход кореспонденция с кандидатите, с цел предоставяне на допълнителна информация и документи, свързани с проектните предложения - с оглед приключването на етап ОАСД.

## Slide 8: Подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки “ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.
1. Период на прием:
13.07.2020 – 14.09.2020 г.
2. Бюджет по процедура:
15 646 400 лв.
3. Постъпили проектни предложения, подлежащи на обработка:
2 проектни предложения със заявена БФП в размер на 301 881 лв.
4. Статус на обработка на проектни предложения:
След приключване на етап ОАСД, няма допуснати проектни предложения на етап ТФО.

## Slide 9: Подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки “ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.
1. Период на прием:
02.11.2020 – 01.02.2021 г.
2. Бюджет по процедура:
13 690 600 лв.
3. Постъпили проектни предложения, подлежащи на обработка:
11 проектни предложения със заявена БФП в размер на 2 582 824 лв.
4. Статус на обработка на проектни предложения:
След приключен етап ОАСД, първоначално до следващият етап се допускат 6 проектни предложения, с обща стойност на одобрената субсидия 1 100 721 лв. По отхвърлените 5 бр. са постъпили 3 възражения, които към момента са в процес на разглеждане.

## Slide 10: Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.
1. Период на прием:
01.06.2020 – 31.07.2020 г.
2. Бюджет по процедура:
1 266 466,56 лв.
3. Постъпили проектни предложения, подлежащи на обработка:
7 проектни предложения със заявена БФП в размер на 198 881,99 лв.
4. Статус на обработка на проектни предложения:
6 проектни предложения са одобрени като общата стойност на одобрената БФП е в размер на 164 568,09 лв. Едно проектно предложение е отхвърлено на етап ОАСД. С кандидатите по одобрените проектни предложения са сключени административни договори и проектите се изпълняват.

## Slide 11: Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.
1. Период на прием:
02.11.2020 – 02.04.2021 г.
2. Бюджет по процедура:
4 225 494,68 лв.
3. Постъпили проектни предложения, подлежащи на обработка:
24 проектни предложения със заявена БФП в размер на 4 225 494,68 лв.
4. Статус на обработка на проектни предложения:
23 проектни предложения се оценяват на етап ОАСД, а едно е оттеглено от кандидата. За проектните предложения, включващи строително-монтажни работи, в момента се извършват посещения на място.

## Slide 12: Подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.
1. Период на прием:
01.06.2020 – 31.12.2021 г.
2. Бюджет по процедура:
933 700 лв. за проекти за подготвителни дейности; 7 823 200 лв. за проекти за сътрудничество
3. Постъпили проектни предложения, подлежащи на обработка:
6 проектни предложения за подготвителни дейности със заявена БФП в размер на 259 828,18 лв.;
13 проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество със заявена БФП в размер на 3 640 184,57 лв.
4. Статус на обработка на проектни предложения:
6 проектни предложения за подготвителни дейности са одобрени и са сключени административни договори с обща стойност на БФП в размер 240 236,89 лв. 11 проектни предложения за сътрудничество са одобрени с обща стойност на БФП 2 380 896,43 лв., едно е оттеглено от кандидата, а също едно проектно предложение с одобрена БФП от 568 038,99 лв. е в оценка на етап ТФО.

## Slide 13: Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.
1. Период на прием:
Средствата са договорени със сключването на споразумения за изпълнение на стратегии за ВОМР на МИГ през 2016 (първа покана) и 2018 г. (втора покана)
2. Бюджет по процедура:
59 416 079 лв.
3. Напредък в изпълнението на подмярката през 2020 и 2021 г.:
През 2020 г. са одобрени заявления за планирани дейности и разходи (бюджети) за годината на обща стойност 14 205 704,91 лв., като през годината са извършени 13 бр. изменения на одобрени бюджети.
През 2021 г. са одобрени заявления за планирани дейности и разходи (бюджети) за годината на обща стойност 13 608 690,68 лв., като през годината до настоящия момент са извършени 20 бр. изменения на одобрени бюджети.
Към настоящия момент са подадени 64 броя заявления за планирани дейности и разходи за 2022 г., които са в етап на разглеждане и оценка на АСД. Предстои одобрение на планираните дейности и разходи от комисия.

## Slide 14
Програма за развитие на селските райони 2014-2020
НАПРЕДЪК В ПРИЛАГАНЕТО
НА мерки от прср 2014-2020, ОБЕКТ НА ДОГОВОРИРАНЕ В РАМКИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони