**Д О К Л А Д**

**ОТ**

**КИРИЛ ВЪТЕВ**

**МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**

**ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 Г.**

Септември 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

[МИСИЯ 3](#_Toc144275725)

[I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 3](#_Toc144275726)

[1. ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ: 3](#_Toc144275727)

[2. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 4](#_Toc144275728)

[3. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ 7](#_Toc144275729)

[II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 7](#_Toc144275730)

[III. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТИТЕ НА ПОЛИТИКИ 9](#_Toc144275731)

[1. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 9](#_Toc144275732)

[2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 23](#_Toc144275733)

[3. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА 27](#_Toc144275734)

[IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ 30](#_Toc144275735)

[1. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.01 “ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ“ 30](#_Toc144275736)

[2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.02 „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 35](#_Toc144275737)

[3. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.03 „РАСТЕНИЕВЪДСТВО” 41](#_Toc144275738)

[4. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.04 „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ” 56](#_Toc144275739)

[5. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.05 „ЖИВОТНОВЪДСТВО 58](#_Toc144275740)

[6. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.06 „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ” 80](#_Toc144275741)

[7. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.07 „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ“ 93](#_Toc144275742)

8. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.08 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“…………………………………………………………………………………………….....71

[9. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.09 „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ“ 101](#_Toc144275743)

[10. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.10 „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА“ 105](#_Toc144275744)

[11. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.11 „БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА“ 107](#_Toc144275745)

[12. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.12 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 136](#_Toc144275746)

[13. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.02.01 „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ 142](#_Toc144275747)

[14. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200. 03.01 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“ 149](#_Toc144275748)

[15. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200. 03.02 „ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА“ 153](#_Toc144275749)

[16. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200. 04.00 „АДМИНИСТРАЦИЯ” 155](#_Toc144275750)

# МИСИЯ

Министерството на земеделието и храните, осъществява държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, риболова и аквакултурите. То заема водещо място по отношение на продоволственото обезпечение, регионалното развитие, специализираното образование, научния прогрес, иновациите и дигитализацията в аграрната сфера, националната сигурност.

***Основните приоритети в тази насока са:***

* Развитие на балансирано, конкурентоспособно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени селско стопанство;
* Стабилни и справедливи доходи на заетите в аграрния сектор;
* Ефективно използване на природните ресурси в селското стопанство и нарастване на неговия принос за опазване на околната среда и биоразнообразието;
* Запазване жизнеността и предотвратяване на обезлюдяването на селските райони
* Високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните;
* Устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство и аквакултури, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите;
* Икономически жизнеспособна риболовна, аквакултурна и рибопреработвателна промишленост, по-добри условия за живот в рибарските райони;
* Устойчиво и многофункционално управление на горите.

Приоритетите се реализират чрез изпълнението на три основни политики:

* 1. Политика в областта на земеделието и селските райони;
  2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите;
  3. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча.

# ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

* 1. **ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ:**

В таблицата по- долу са представени данните по закон, уточнен план и отчет на приходите за отчетния период по агрегирани показатели:

Приложение № 1- Отчет на приходите по бюджета на Министерство на земеделието и храните

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРИХОДИ (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **Общо приходи:** | **174 386 000** | **174 386 000** | **109 641 198** |
| *Данъчни приходи* |  |  |  |
| ***Неданъчни приходи*** | **174 386 000** | **174 386 000** | **109 454 199** |
| Приходи и доходи от собственост | 82 386 000 | 82 386 000 | 55 246 797 |
| Държавни такси | 77 000 000 | 77 000 000 | 50 637 365 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 748 060 |
| Други приходи |  |  | -64 369 |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -3 000 000 | -3 000 000 | -6 603 075 |
| Постъпления от продажба на нефинансови активи | 16 000 000 | 16 000 000 | 7 489 421 |
| ***Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми*** | **0** | **0** | **186 999** |
| Помощи и дарения от страната | 0 |  | 186 999 |
| Помощи и дарения от чужбина | 0 |  | 0 |

Министерство на земеделието и храните е администрация, която събира само неданъчни приходи.

През периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г. са отчетени собствени приходи в размер на 109 641 198 лв.

Най-голям дял от събраните приходи от Министерството на земеделието и храните за отчетния период заемат приходите и доходите от собственост – 55 246 797 лв. Като основна част от тях заемат приходите от наеми на земя (§§24-06) в размер на 41 034 694 лв., отчетени основно от областните дирекции „Земеделие“, съгласно сключени договори за наем и аренда на земи от Държавния поземлен фонд.

Нетните приходи от продажби на услуги, стоки и продукция (§§24-04) са в размер на 13 767 810 лв., като 13 401 480 лв. са събрани от Българската агенция по безопасност на храните. Същите представляват приходи по ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните, като най-голям дял от тях заемат приходите от товаро-разтоварни услуги, извършени на територията на граничен пункт „Капитан Андреево“, както и приходите от лабораторно-диагностична дейност.

Приходите от държавни такси (§25-00) в системата на Министерство на земеделието и храните се събират на основание Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за горите, Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, Закона за защита на растенията и други. Към 30.06.2023 г. в системата на МЗХ са събрани държавни такси в размер на 50 637 365 лв., от които 29 210 483 лв. са събрани от Българската агенция по безопасност на храните основно от граничен контрол.

Събраните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 2 748 060 лв., като от тях: по §§28-01 „Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи“ са в размер на 81 940 лв., отчетени от ИАГ. По §§28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ са отчетени средства в размер на 2 666 120 лв. основно от БАБХ, областните дирекции „Земеделие“, Централна администрация на МЗХ, Изпълнителната агенция по горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Отчетени са други приходи (§36-00) в размер на (-) 64 369 лв., от които най-голям дял заемат други неданъчни приходи (§§36-19) в размер на 72 046 лв., подробно представени в отделна разшифровка на приходния параграф към отчета. Коректива за касови постъпления (§§36-18) е в размер на (-) 186 692 лв., отчетени основно от Изпълнителната агенция по горите, ИАРА и БАБХ.

В намаление на приходите по §37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“ са отчетени (-) 6 603 075 лв., от които: (-) 3 397 178 лв. внесен ДДС; (-) 3 191 564 лв. внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните организации, съгласно ЗКПО и (-) 14 333 лв. внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите.

По отношение на постъпленията от продажба на нефинансови активи (§40-00) същите са в размер 7 489 421 лв., основно от продажба на нематериални дълготрайни активи и постъпления от продажба на земя, отчетени от Централната администрация на МЗХ и Изпълнителната агенция по горите.

Отчетени са също помощи и дарения от страната (§45-00) в размер на 186 999 лв. от ОДЗ Благоевград и ИАГ.

* 1. **ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ**

**Приложение № 2a - Отчет на разходите по бюджета на Министерство на земеделието и храните по области на политики/функционални области и бюджетни програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класификационен код** | **РАЗХОДИ (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
|  | **Общо разходи по бюджета на МЗХ** | **289 563 200** | **289 563 200** | **146 631 738** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **223 770 900** | **223 770 900** | **114 219 374** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 52 125 200 | 52 125 200 | 24 651 141 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 99 000 | 99 000 | 48 558 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 33 948 900 | 33 948 900 | 20 778 136 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 35 495 000 | 35 495 000 | 15 180 222 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 4 263 200 | 4 263 200 | 1 813 551 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 2 104 600 | 2 104 600 | 964 703 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 1 150 000 | 1 150 000 | 455 195 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 0 | 0 | 0 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 1 445 000 | 1 445 000 | 711 908 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 1 139 000 | 1 139 000 | 350 663 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 91 103 000 | 91 103 000 | 49 069 807 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 898 000 | 898 000 | 195 490 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **7 219 000** | **7 219 000** | **3 693 449** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 7 219 000 | 7 219 000 | 3 693 449 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **35 612 200** | **35 612 200** | **18 341 522** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 30 612 200 | 30 612 200 | 16 125 886 |
| 2200.03.02 | Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 215 636 |
| **2200.04.00** | **Бюджетна програма „Администрация”** | **22 961 100** | **22 961 100** | **10 377 393** |

**Приложение № 2б Отчет на консолидираните разходите по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на** | **Kонсолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
| **Министерството на земеделието и храните** |
| **Класификационен код** | **(в лева)** | **Общо разходи** | ***По бюджета на ПРБ*** | ***По други бюджети и сметки за средства от ЕС*** | **Общо ведомствени** | ***По бюджета на ПРБ*** | ***По други бюджети и сметки за средства от ЕС*** | **Общо администрирани** | ***По бюджета на ПРБ*** | ***По други бюджети и сметки за средства от ЕС*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи** | **204 197 631** | **146 631 738** | **57 565 893** | **181 859 261** | **128 483 227** | **53 376 034** | **22 338 370** | **18 148 511** | **4 189 859** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **167 791 904** | **114 219 374** | **53 572 530** | **145 540 171** | **96 124 595** | **49 415 576** | **22 251 733** | **18 094 779** | **4 156 954** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 24 656 173 | 24 651 141 | 5 032 | 24 656 173 | 24 651 141 | 5 032 | 0 | 0 | 0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 48 558 | 48 558 | 0 | 48 558 | 48 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 20 778 136 | 20 778 136 | 0 | 20 770 369 | 20 770 369 | 0 | 7 767 | 7 767 | 0 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 15 180 222 | 15 180 222 | 0 | 2 580 222 | 2 580 222 | 0 | 12 600 000 | 12 600 000 | 0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 1 813 551 | 1 813 551 | 0 | 1 813 551 | 1 813 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 964 703 | 964 703 | 0 | 964 703 | 964 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 767 194 | 455 195 | 311 999 | 767 194 | 455 195 | 311 999 | 0 | 0 | 0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 38 064 466 | 0 | 38 064 466 | 37 809 416 | 0 | 37 809 416 | 255 050 | 0 | 255 050 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 4 412 816 | 711 908 | 3 700 908 | 4 412 816 | 711 908 | 3 700 908 | 0 | 0 | 0 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 350 663 | 350 663 | 0 | 350 663 | 350 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 56 526 090 | 49 069 807 | 7 456 283 | 47 137 174 | 43 582 795 | 3 554 379 | 9 388 916 | 5 487 012 | 3 901 904 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 4 229 332 | 195 490 | 4 033 842 | 4 229 332 | 195 490 | 4 033 842 | 0 | 0 | 0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **6 731 767** | **3 693 449** | **3 038 318** | **6 699 598** | **3 661 280** | **3 038 318** | **32 169** | **32 169** | **0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 6 731 767 | 3 693 449 | 3 038 318 | 6 699 598 | 3 661 280 | 3 038 318 | 32 169 | 32 169 | 0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **18 909 745** | **18 341 522** | **568 223** | **18 874 112** | **18 338 794** | **535 318** | **35 633** | **2 728** | **32 905** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 16 694 109 | 16 125 886 | 568 223 | 16 658 476 | 16 123 158 | 535 318 | 35 633 | 2 728 | 32 905 |
| 2200.03.02 | Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” | 2 215 636 | 2 215 636 | 0 | 2 215 636 | 2 215 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2200.04.00** | **Бюджетна програма „Администрация”** | **10 764 215** | **10 377 393** | **386 822** | **10 745 380** | **10 358 558** | **386 822** | **18 835** | **18 835** | **0** |

*Във ведомствените* разходи по бюджета са отчетени средства за персонал (заплати, възнаграждения и осигурителни вноски), средства за издръжка на администрацията на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните и ведомствени капиталови разходи.

В отчета са включени *ведомствени* разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС, а именно:

* автономния бюджет на Селскостопанска академия. Селскостопанската академия е национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните. ССА е юридическо лице, което съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
* Държавно предприятие „Научно-производствен център“ е юридическо лице със седалище София, със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предприятието осъществява научно-приложна, приложна, експериментално-производствена и други дейности, подпомагащи дейността на Селскостопанска академия (ССА). Средствата и операциите на предприятието се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

В отчета на *администрираните разходи по бюджета* са включени средства за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове, съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, лихви по външни заеми, Предоставени на "Напоителни системи" ЕАД средства за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите, съгласно §4а от Закона за водите, разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и др.

**ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ**

**Приложение № 3** – Източници на финансиране на консолидираните разходи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **Общо консолидирани разходи:** | **395 423 500** | **395 423 500** | **204 197 631** |
| **Общо финансиране:** | **395 423 500** | **395 423 500** | **204 431 573** |
| **Бюджет на ПРБ** | **289 563 200** | **289 563 200** | **146 631 738** |
| **Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:** | **105 860 300** | **105 860 300** | **57 799 835** |
|   Централен бюджет, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 |
| Държавни инвестиционни заеми |  |  |  |
|   Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) | 0 | 0 | 14 804 440 |
|   Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор | 42 269 500 | 42 269 500 | 4 930 929 |
|   Други програми и други донори по бюджета на ПРБ | 0 | 0 | 0 |
|   Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма | 63 590 800 | 63 590 800 | 38 064 466 |
|   Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ |  |  |  |

1. **ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА**

С Решение на 49-то Народно събрание от 6 юни 2023 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ, бр. 50 от 09.06.2023 г.) Министерството на земеделието се преобразува в Министерство на земеделието и храните.

Министерството е организирано в централна администрация и второстепенни разпоредители с бюджет.

Централната администрация на МЗХ е структурирана в дирекции, инспекторат и финансови контрольори, които подпомагат министъра на земеделието и храните при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

През отчетния период няма настъпили промени в организационната структура на МЗХ – централна администрация.

Във връзка с оптимизиране на дейността на административни звена в министерството и укрепването на административния им капацитет е извършено вътрешно преструктуриране и оптимизиране в рамките на нормативно утвърдената щатна численост на отделни звена в администрацията, при спазване на изискванията на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.

Общата численост на персонала в министерството се запазва – 652 щатни бройки.

***Управляващ орган***

С ПМС № 130/28.06.2005 г. Устройственият правилник на МЗХ е изменен и допълнен, като на ***Управляващ орган***

С ПМС № 130/28.06.2005 г. Устройственият правилник на МЗХ е изменен и допълнен, като на дирекция „Развитие на селските райони” са възложени функции на Управляващ орган (УО) на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР 2007-13), а численият състав на дирекцията е увеличен на 50 души.

С Устройственият правилник на МЗХГ, приет с ПМС № 260 от 14.10.2019 г., обн., ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г., изм., бр. 103 от 4.12.2020 г., в сила от 4.12.2020 г., численият състав на дирекция „Развитие на селските райони” е увеличен на 51 души.

С решение 792 на Министерски съвет, от 17 декември 2013 година, на дирекция „Развитие на селските райони” са възложени функции на Управляващ орган (УО) на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020).

Към 30.06.2023 г. броят на заетите в УО (щатен персонал) е 48души.

***Комитет по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони***

В съответствие с изискванията на чл. 77 от Регламент на Съвета 1698/2005, със заповед на министъра на земеделието и храните е създаден Комитет по наблюдение (КН) на ПРСР 2007-2013.

Комитетът за наблюдение на ПРСР (2014-2020) е създаден в съответствие с чл. 47 от Регламент (EC) № 1303/2013, Постановление (ПМС) № 79 от 10 април 2014 г. на Министерски съвет и със заповед на Министъра на земеделието и храните. Съставът му включва икономически и социални партньори; компетентни регионални, местни и други публични власти в областта на развитието на селските райони; представител на ЕК, както и на организации, представляващи гражданското общество и неправителствени организации.

На 20.04.2023 г. са променени съставът и обхвата от дейности, извършвани от Комитета за наблюдение, поради стартирането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

От създаването на КН на ПРСР 2014-2020, са проведени двадесет присъствени заседания, някои от които чрез видеоконферентна връзка, поради възникналата пандемия от Covid-19 след началото на 2020 календарна година. През календарната 2023 година е проведено двадесетото заседание на КН:

**Двадесето заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), проведено на 04.04.2023 г. (присъствено):**

Предложение на УО на ПРСР (2014-2020) за 16-то изменение на ПРСР (2014-2020):

* Промяна в текста на подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“, свързана с разширяване на обхвата на допустимите разходи, одобрена на 19-то заседание на КН на ПРСР, ще бъде включена в 16 –то изменение на ПРСР (2014-2020).
* Изменение в текста на подмярка M 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР (2014-2020), свързано с включване на нови допустими бенефициенти и разходи.
* Промяна в текста на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР (2014-2020), свързано с възможността за установяване на втори ръководител на земеделското стопанство.
* Промяна в текста на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР (2014-2020), свързана с изменение на принципите за определяне на критерии за подбор.
* Добавяне на нов текст в общите части на ПРСР (2014-2020), свързан с предвиждане на възможност за индексация на разходи по мерки и подмерки от ПРСР (2014-2020).
* Промяна в текста на подраздел 8.1. „Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка“ от ПРСР (2014-2020), свързана с капацитета на инсталациите за производство на енергия от ВЕИ, одобрена на 19-то заседание на КН, ще бъде включена в 16 – то изменение на ПРСР (2014-2020).
* Изменения в текстовете на мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ и Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР (2014-2020).
* Промени в мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР (2014-2020), свързани с уточняване обхвата на допустимост на разходите.
* Прехвърляне на средства между мeрки, подмерки и фокус-области от ПРСР (2014-2020).
* Освен предложението за 16-то изменение на ПРСР 2014-2020, са разглеждани също така:
* Методология за индексация на разходи по мерки и подмерки от ПРСР (2014-2020)
* Изменения в критериите за оценка на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на ПРСР (2014-2020)
* Представяне на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на ПРСР (2014-2020)
* Информация за напредъка в изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020)

1. **ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТИТЕ НА ПОЛИТИКИ**
   1. **ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

***а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане***

*Визия за развитието на политиката*

Визията на МЗХ за развитието на политиката в областта на земеделието и селските райони е обвързана с ускоряване на развитието на българското селско стопанство като основен отрасъл на икономиката на страната, превръщане на земеделските дейности в привлекателен бизнес и съхраняване жизнеността на селските райони.

Съвременното селско стопанство е изправено пред редица предизвикателства като нарастваща нестабилност на цените, все по-видими прояви на екстремни метеорологични явления, увеличени изисквания и очаквания на потребителите за консумация на безопасни продукти и храни, задълбочаващи се социални и демографски проблеми, развитие на икономически и политически кризи в международен мащаб. Това налага засилване на аграрната политика в посока на повишаване на ефективността, конкурентоспособността и екологичната устойчивост на земеделското производство, целенасочено използване на ресурсите, увеличаване на икономическата активност и нарастване на заетостта в селските райони; производство на растителни и животински продукти, отговарящи на европейските стандарти за качество и безопасни за човешкото здраве.

Стратегическите и оперативните цели по тази бюджетна политика са в съответствие със заложените национални цели/приоритети на политиката в аграрния отрасъл в:

Националната програма за развитие България 2030;

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;

Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г.;

Политиката в аграрния сектор е съобразена с приоритетите и целите на Националната програма за развитие България 2030, която установява стратегическата рамка за развитие на страната в периода до 2030 г. Един от включените в Програмата приоритети е Устойчиво селско стопанство (Приоритет 6). В детайлизираната стратегия по Приоритета са заложени пет подприоритета (Структурна и секторна балансираност на селското стопанство, Доходи на земеделските производители, Конкурентоспособност на селското стопанство, Роля на аграрния отрасъл за опазване на околната среда, Управление на рибарството и аквакултурите), реализацията на които ще гарантира последователност на прилаганата до момента политика в сектора и ще позволи укрепване на устойчивостта на селското стопанство в дългосрочен план.

Съществено отражение върху аграрната политика ще има прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, одобрен от Европейската комисия през м. декември 2022 г. Изпълнението на Плана ще стартира през 2023 г. Чрез заложените в документа интервенции ще се адресират потребностите от модернизиране и технологично обновяване на сектора, засилване трансфера на знания, задълбочаване на взаимовръзките между наука и практика, екологизиране на земеделските практики, диверсификация на икономическите дейности в селските райони, подобряване качеството на храните, укрепване на стопанствата на млади фермери, на малки и средни стопанства.

Важни приоритети на аграрната политика ще се реализират и чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). По Компонент 6 „Устойчиво селско стопанство“ на НПВУ се предвижда да бъдат изпълнени инвестиции, целящи повишаване на конкурентоспособността и екологичната устойчивост на аграрния отрасъл, ускоряване на технологичната модернизация на земеделските стопанства и широко навлизане в практиката на дигитални иновации, позволяващи по-ефективно използване на ресурсите.

В периода 2023-2025 г. в аграрната сфера ще се прилагат и политики, произтичащи от разпоредбите на Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за животновъдството, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за храните, Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за лозата и виното и др.

*Стратегически и оперативни цели*

**Стратегическите цели на политиката са:**

Развитие на аграрния отрасъл за обезпечаване на продоволствената сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.

Мобилизиране на потенциала на селските райони за постигане на балансирано социално и териториално развитие.

**Оперативни цели:**

Структурна и секторна балансираност на селското стопанство;

Технологична и екологична модернизация на земеделските стопанства, съчетана с ускорено въвеждане на иновациите и дигиталните решения в земеделската практика;

Приемственост между поколенията в селското стопанство, развитие на дребните стопанства и стопанствата, създаващи по-висока добавена стойност;

Подобрена пазарна ориентация и стабилизиране на пазарните позиции на земеделските производители;

По-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители;

Нарастване на производството на биологични продукти;

Уреждане на поземлените отношения, гарантиращи устойчивост и защита правата на собствениците и на ползвателите на земеделски земи и стимулиране окрупняването на земеделските площи;

Устойчиво използване и ефективно управление на природните ресурси;

Качествени и безопасни храни за потребителите;

Висок здравословен статус на животните и хуманно отношение към тях;

Подобряване на условията за живот в селските райони чрез привличане на инвестиции, разнообразяване на икономическите дейности, развитие на основните услуги за селското население; изграждане на необходимата инфраструктура;

Създаване на оптимална бизнес среда чрез намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване.

Биологичното производство е съвкупна система за управление на земеделието и производството на храни, която изпълнява двойна обществена роля, като от една страна обезпечава един специфичен пазар, отговарящ на потребителското търсене на биологични продукти, а от друга страна доставя обществени блага, допринасящи за опазване на околната среда и благосъстоянието на животните, както и за развитие на селските райони. В качеството си на компетентно звено дирекция „Биологично производство” организира прилагането, надзора и контрола на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни съгласно действащото законодателство.

Следвайки гореизложеното компетентното звено изпълнява своите основни цели, а именно развитие на биологичното земеделие, подобряване на неговата ефективност, с цел насърчаване производството на биологични продукт и разширяване на националния и външен пазар. Осъществява контрол и надзор чрез поддържане на ефективна институционално-нормативна рамка за развитие на биологичното земеделие, целяща не само нарастване на броя на биологичните оператори и увеличаване на сертифицираните площи, но и повишаване на потребителското доверие към биологичните земеделски продукти и храни.

До 30.06.2023 г. поставените стратегически и оперативни цели са постигнати в оптимална степен и продължават да бъдат следвани.

През първото полугодие на 2023 г. продължи работата по:

* прилагане на схемите и режимите на Общата селскостопанска политика (ОСП) в сектор „Мляко и млечни продукти”, „Птиче месо и яйца”, „Говеждо и телешко месо”, „Свинско месо“, „Овче месо“ и „Пчелен мед“;
* прилагане на изискванията на зоотехническото законодателство, относно съхраняване, развитие, усъвършенстване и предлагане на пазара на живи чистопородни животни и хибриди, и биологични продукти от тях;
* прилагане на секторните интервенции по чл.55 от Регламент (ЕС) № 2021/2115 за стратегическите планове по ОСП на държавите членки в областта на пчеларството, разписани в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Р България за периода 2023- 2027 г. (СПРЗС 2023-2027 г.);
* актуализация на нормативната база в животновъдството като цяло и по направления;
* прилагане на хигиенните норми за сурово краве мляко, заложени в Регламент (ЕО) № 853/2004 за определяне на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход;
* поддържане и актуализиране на списъка на независимите акредитирани лаборатории за изпитване на сурово краве мляко;
* разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на хуманното отношение към животните.

Изпълнението на политиката за подкрепа на доходите на земеделските стопани чрез прилагане на системата за директни плащания допринася за изпълнението на заложените стратегически и оперативни цели в областта на земеделието и селските райони. Съгласно текущото състояние на схемите за директни плащания в земеделието за Кампания 2021 към 30.06.2023 г. има 100 % изпълнение.

Дейностите, с които се гарантира изпълнението на заложените цели в политиката са свързани с:

• Предоставяне на консултантски услуги на заетите в отрасъла;

• Повишаване на професионалната квалификация и знания на заетите в аграрния отрасъл;

• Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни;

• Насърчаване развитието на биологичното земеделие;

• Насърчаване на земеделските производители да предоставят екологични услуги и услуги, свързани с климата;

• Поддържане на земеделските дейности в райони с природни или други специфични ограничения.

В изпълнение на държавната политика на Министерство на земеделието и храните през шестте месеца на 2023 г. НССЗ предостави висококачествени консултантски услуги за осигуряване на подходящо ниво на технически и икономически знания и умения в земеделския сектор с цел приложение на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и повишаване на конкурентоспособността на българския производител в единния европейски пазар чрез изпълнение на дейностите си по Програма 9 - *Съвети и консултации.*

Степента на изпълнение на заложените оперативни цели се определя чрез изпълнение на заложените дейности и се отчита чрез показателите полза/ефект На тази база може да се констатира, че посочените оперативни цели се изпълняват на добро ниво.

Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) осъществява контрол по спазването на изискванията на националното законодателство и европейското право по отношение на производствения потенциал, гроздето, предназначено за производство на вино, производството, преработката и търговията на лозаро-винарски продукти, оцет и плодови вина. Основен приоритет на ИАЛВ са прилагането на ефективна система за контрол в лозаро-винарския сектор и опростяване на административните процедури за достъп на производителите до средствата от европейските фондове по прилагането на Общата селскостопанска политика.

За целите на контрола, ИАЛВ поддържа лозарски регистър, който съдържа актуална информация за производствения потенциал.

Мисията на всички, призвани да работят в лозаро-винарския бранш е една и съща – да работят за имиджа на България като винарска страна, за развитието и конкурентоспособността на българските лозя и вина. Лозарството и винарството винаги са били и продължават да са определящи за развитието на българското земеделие и икономика. Те осигуряват значителен дял от вътрешния национален продукт, създават условия за стабилно развитие на селските и необлагодетелстваните райони, за запазване на екологичното равновесие и правилното съхраняване и използване на природните ресурси, запазват регионалното разнообразие и културните традиции, осигуряват значителен брой работни места и допринасят за развитието на положителния образ на България.

В съответствие с политиката, която Министерството на земеделиетои храните (МЗХ) изпълнява, ИАЛВ е заложила следната оперативна цел: “Управление и контрол на производствения потенциал и производството на качествени лозаро-винарски продукти в РБългария, изграждане и ефективно прилагане на система за контрол и координация на контрола в лозаро-винарския сектор в страната, в съответствие с изискванията на Европейския съюз (ЕС)”.

Стратегическите цели на ИАЛВ за 2023 година са:

- Управление и контрол на производствения потенциал на РБългария, изграждане и ефективно прилагане на система за контрол и координация на контрола в лозаро-винарския сектор на страната в съответствие с изискванията на Европейския съюз;

- Гарантиране на качествено производство на лозаро-винарски продукти, чрез изграждане на система за проверка на спазване изискванията на Законодателството и изграждане на система за ефективен контрол върху вината, предназначени за износ.

За постигане на стратегическите цели за 2022 г. са заложени съответните оперативни цели.

Изпълнителна агенция по лозата и виното е структурирана в 2 (две) Главни Дирекции: Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор" и Главна дирекция "Изпитвателни лаборатории".

Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор" осъществява контрола на производствения потенциал, гроздето, предназначено за производство на вино, производството, преработката и търговията на лозаро-винарски продукти, оцет и плодови вина, и изпълнява следните цели:

- Поддържане и актуализация на лозарския регистър;

- Гарантиране на качествено производство на лозаро-винарски продукти.

За изпълнение на поставените цели, служителите от Главна Дирекция “Контрол в лозаро-винарския сектор” изпълняват следните дейности:

Своевременна актуализация на лозарския регистър;

Идентификация на лозарските стопанства;

Поддържане на кадастрална база данни в лозарския регистър;

Поддържане и управление на системата от разрешения за засаждане;

Наблюдение на фенофазите и контрол на агротехническите мероприятия;

Издаване на удостоверения за право на участие по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за винарските 2019-2023 година;

Издаване на удостоверения за среден годишен добив;

Издаване на удостоверения за приключени дейности;

Контрол на производителите на лозаро-винарски продукти, оцет и плодово вино;

Издаване на Сертификат за безопасност на вино за износ за трети страни;

Издаване на становища по чл. 118, ал. 5 от ЗВСН за освобождаване на внесена специална банкова гаранция за допускане за свободно обращение на внесени от трети страни лозаро-винарски продукти.

Главна дирекция "Изпитвателни лаборатории" извършва химичен, физико-химичен и микробиологичен анализ на вина за целите на контрола по спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и поддържа ефективна система за физикохимичен и микробиологичен контрол на вина и лозаро-винарски продукти.

*Гарантиране на качествено производство на вина и лозаро-винарски продукти, чрез изграждане на система за проверка на спазване изискванията на законодателството и изграждане на система за ефективен контрол върху вината, предназначени за износ в страните от ЕС”*

- Разработване и прилагане на новите изисквания на Европейския съюз - Сътрудничество и партньорски информационен обмен с институциите в лозаро-винарския сектор на ЕС;

- Контрол на място на производителите за прилагане на разрешени енологични практики;

- Осъществяване контрол на вторичните продукти;

- Изготвяне и поддържане в актуално съдържание на “досиета” на производителите на вино: събиране на информация за производителите; актуализиране на данните; въвеждане на данните и поддържане на дигитализиран информационен масив;

- Извършване на физикохимични и микробиологични анализи в съответствие със ЗВСН и нормативните документи към него: поддържане на системата за добра лабораторна практика; извършване на физикохимичен анализ на вина и лозаро-винарските продукти; издаване на изпитвателни протоколи;

- Усвояване и внедряване на нови методи за изпитване и нова апаратура, позволяващи да се доказва прилагането на неразрешени енологични практики: литературен обзор на нови методи за физикохимичен анализ; проучване на опита на други лаборатории; разработване и валидиране на нови методи за контрол на вината и лозаро-винарските продукти;

- Събиране на проби и поддържане на база данни за ядрено магнитен резонанс (ЯМР);

- Контрол и координация на контрола с други контролни органи.

Проверките на място са извършвани по График за цялата календарна година по месеци, утвърден от Изпълнителния директор на ИАЛВ и извън графика при постъпила информация за извършени нарушения, по сигнали на потребители, при направени констатации от подадени декларации, при проследяване спазването на определени изисквания от нормативната уредба, контрол на изпълнение на дадени предписания, по искане на друг държавен орган и др. На проверка подлежат всички производители на грозде, вино, гроздова мъст и други лозаро-винарски продукти, оцет и плодови вина. Проверявана е технологичната документация: подадените декларации за произведени вина и декларации за съхранявани вина, декларирани и проведени енологични практики, извършване на коректни записи в технологичните дневници и проследяемост на записите, издаването на придружителни документи, спазването на изискванията по означаване и търговско представяне на готовата продукция и наличие на сертификати за произход на гроздето.

Контролът върху съответствието на данните в декларациите за означаване и търговското представяне на вината, движението и износа на вината и лозаро-винарските продукти водят до подобряване на качеството им.

Целите и задачите, които се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните са част от цялостната политика на Министерство на земеделието, по отношение на контрола върху здравето на животните и опазване здравето на хората, безопасността по хранителната верига и опазване територията на страната и другите държави-членки на ЕС от внасяне и разпространение на карантинни вредители по растенията и растителните продукти.

През отчетния период приоритетите в областта на политиката по земеделие и селски райони са свързани и със създаване и установяване на всички необходими условия за функциониране на отрасъла в рамките на политиката и практиката на ЕС.

През първото полугодие на 2023 година БАБХ продължи да спазва приоритетите, залегнали в политиката в областта на земеделието и селските райони.

Планираните целеви стойности на дефинираните показатели по политиката се изпълняват своевременно и в поставените срокове, което дава увереност за постигане на поставените цели.

През 2023 г. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството продължи да работи за изпълнението на общата селскостопанска политика и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

В изпълнение на Бюджетна прогноза за периода 2023 и 2025 г. на Министерството на земеделието и храните, ИАСРЖ извършва следните дейности:

Подпомагане на министъра на земеделието при провеждане на държавната политика в областта на развъдната дейност, управление и съхранение на генетичните ресурси.

Мониторинг за състоянието на националните генетични ресурси.

Координиране на развъдната дейност и управление на националните генетични ресурси в животновъдството.

Подпомагане дейността на развъдните организации при реализиране на развъдните им програми, чрез доказване произхода на разплодните животнти в националната ДНК лаборатория на ИАСРЖ.

Опазване на изчезващи и застрашените от изчезване породи – национално богатство на страната.

Поддържане и развитие на породите от националния генофонд на страната.

Поддържане на Национален генетичен резерв – ген-банка за всички видове и породи селскостопански животни, отглеждани на територията на страната.

Контрол върху развъдната дейност.

Гарантиране на качеството на разплодния материал, постъпващ и разпространяван на територията на страната.

Популяризиране на националните генетични ресурси и ефекта от развъдната дейност.

Подпомага прилагането на схеми за обвързано с производството подпомагане в сектор „Животновъдство” за животни под селекционен контрол.

Участие в международна дейност и международни проекти.

Осъществяване на развъдна дейност с видове и породи, за които няма създадени развъдни организации.

За реализирането на стратегическата цел „Ефективно и конкурентноспособно земеделие“, принос има ИАБГ, като използвайки наличния технически ресурс и съвременните методи и технологии за противоградова защита, подпомага българското земеделие чрез опазване на земеделските култури от неблагоприятни атмосферни явления.

Съгласно политиката на ЕС средствата за подпомагане на развитието на селските райони както за приключилият вече период 2007-2013 г., така и за периода 2014-2020, са отделени в самостоятелен фонд - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Регламент на Съвета (ЕС) № 1305/2013 задава правната рамка на подкрепата за развитието на селските райони.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е официално одобрена от Европейската комисия (ЕК) с Решение C (2015) 3480 от 26 май 2015 г. Към момента са извършени петнадесет изменения в Програмата, подадено е искане за шестнадесето такова, към службите на ЕК.

Общият бюджет на ПРСР 2014-2020 г. е в размер на 3 793 119 534 евро (към момента е в сила 15-то Изменение на ПРСР), в т.ч. принос от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в размер на 3 129 044 775 евро и национално съфинансиране – 664 074 759 евро. В съответствие с политиката на ЕС за развитие на селските райони, ПРСР 2014 – 2020 г. има три цели:

• Първа цел: Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;

• Втора цел: Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;

• Трета цел: Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Програмата е структурирана около 5 тематични приоритета + 1 хоризонтален и 16 приоритетни области на политиката за развитие на селските райони:

Приоритет 1 (хоризонтален, допринася за трите цели): Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони;

Приоритет 2 (допринася за 1-ва цел): Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони, и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите – заделен бюджет в размер на 732 млн. евро публични средства (19 % от всички средства по ПРСР);

Приоритет 3 (допринася за 1-ва цел): Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство – заделен бюджет в размер на 462 млн. евро публични средства (12 % от всички средства по ПРСР);

Приоритет 4 (допринася за 2-ра цел): Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство – заделен бюджет в размер на 1 152 млн. евро публични средства (30 % от всички средства по ПРСР);

Приоритет 5 (допринася за 2-ра цел): Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство – заделен бюджет в размер на 488 млн. евро публични средства (13 % от всички средства по ПРСР);

Приоритет 6 (допринася за 3-та цел): Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическо развитие в селските райони – заделен бюджет в размер на 906 млн. евро публични средства (24 % от всички средства по ПРСР);

Техническа помощ – заделен бюджет в размер на 55 млн. евро публични средства (1,4% от всички средства по ПРСР)

Към 30.06.2023 г. са обнародвани 21 наредби по различни мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020.

**От 1.1.2018 г. приемането на заявления за подпомагане по повечето инвестиционни мерки се извършва през ИСУН, и нови наредби не се обнародват, с изключение на промени в старите действащи, и тези по мерките с плащане на площ.**

Като изключение от горното, през 2020 г., във връзка с пандемията, причинена от коронавируса COVID-19, която засегна и земеделския сектор, с писмена процедура на КН па ПРСР, проведена в периода 03-09.07.2020 г. е одобрено предложението за въвеждане на специфична мярка в ПРСР 2014-2020 г. за предоставяне на извънредна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19. Предложението е одобрено от ЕК с Решение от 12. 08. 2020 г., с което се одобрява Осмото изменение на ПРСР 2014-2020 г. В ДВ, бр. 70 от 7.08.2020 г. е обнародвана наредба № 2 от 5.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Съгласно обобщените данни за напредъка на ПРСР 2014-2020, към 30.06.2023 г. са регистрирани общо над 24 000 заявления за подпомагане (без мерките, свързани с плащане на площ). Тези заявления са за стойност над 11 млрд. лв. Сключени и действащи са над 12 000 договора по инвестиционни мерки и техническа помощ, на обща стойност на субсидията 3.7 млрд. лв., от които:

Таблица 1: Мерки от ПРСР 2014-2020, информация към 30.06.2023 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мерки и подмерки** | **Сключени договори** | |
| No | Общо публични разходи (лева) |
| **Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване"** | 31 | 10 832 942 |
| Подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения" | 31 | 10 832 942 |
| **Мярка 2 „Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството"** | 1 | 10 412 042 |
| Подмярка 2.2. „Създаване на консултантски услуги" (ТПП) | 1 | 10 412 042 |
| **Мярка 4 „Инвестиции в материални активи"** | 3 223 | 1 576 323 508 |
| Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ | 2 642 | 1 141 888 291 |
| Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"(ТПП) | 226 | 5 943 078 |
| Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ | 352 | 420 447 381 |
| Подмярка 4.3. „Инвестиции в инфраструктура“ | 3 | 8 044 757 |
| **Мярка 5 „Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия или катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки"** | 56 | 27 887 940 |
| Подмярка 5.1. „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия" | 54 | 26 682 432 |
| Подмярка 5.2. „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия" | 2 | 1 205 508 |
| **Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност"** | 7 285 | 318 733 586 |
| Подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани" | 2 292 | 112 067 340 |
| Подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“(ТПП) | 4 743 | 139 145 391 |
| Подмярка 6.4.1. „Инвестициионна подкрепа за неземеделски дейности“ | 250 | 67 520 855 |
| **Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"** | 926 | 1 270 748 311 |
| Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" | 734 | 1 162 493 745 |
| Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" | 192 | 108 254 566 |
| **Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите"** | 78 | 56 122 517 |
| Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка" | 2 | 168 232 |
| Подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" | 21 | 32 809 731 |
| Подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" | 8 | 3 795 041 |
| Подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" | 47 | 19 349 514 |
| **Мярка 16 „Сътрудничество"** | 17 | 8 949 116 |
| Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ" | 14 | 8 408 557 |
| Подмярка 16.4. "Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки" | 3 | 540 559 |
| **ВОМР (ЛИДЕР)** | 289 | 308 592 685 |
| Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности" | 119 | 6 812 865 |
| Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" | 64 | 230 046 592 |
| Подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" | 42 | 5 053 197 |
| Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" | 64 | 66 680 031 |
| **Техническа помощ** | 107 | 95 947 552 |
| **Финансов инструмент** | 1 | 39 116 000 |
| **ОБЩО** | 12 014 | 3 723 666 199 |

Разплатените към 30.06.2023 г. субсидии по ПРСР 2014-2020 представляват 63,7% от целия наличен бюджет на ПРСР, или 2 416 683 109 евро публични средства (средства от ЕЗФРСР + такива от национален бюджет).

Договорените средства (без отчитане на поети бъдещи+преходни задължения по мерките с многогодишен ангажимент от ПРСР) представляват 80,0 % спрямо целия бюджет на ПРСР, или 3 035 738 420 евро публични средства. От тях, договорените средства само по предимно инвестиционните мерки и Техническа помощ са в размер на 1 921 656 766 евро публични средства, а общо оторизираните средства по мeрките с плащане на площ (вкл. и плащанията по М21 и M22), са в размер на 1 114 081 654 евро публични средства.

На 19 ноември 2021 г., с Решение C(2021) 8541 на ЕК бе одобрено най-голямото изменение в Програмата, с което се прибавят към текущите 2,9 млрд. евро нови 900 милиона евро, като общият бюджет на цялата програма се увеличава до 3,8 млрд. евро, които вече са на разположение на бенефициентите. Следвайки старите разчети, процентът разплащане, съответно договаряне към 01.07.2023 г. би бил 83,5% разплатени, при договорени 100% по Програмата.

***б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика***

Изпълнението на стратегическата и оперативните цели на политиката за развитие на селските райони в края на програмния период ще доведе до следните ***ползи/ефекти*** за обществото:

* Създаване на благоприятна икономическа среда за развитие на селските райони;
* Увеличаване на производството на преработена и непреработена земеделска продукция в селските райони;
* Подобряване качеството на произвежданата преработена и непреработена земеделска продукция в селските райони;
* Подобряване и модернизация на инфраструктурата в селските райони;
* Намаляване на миграцията от селските райони;
* Осигуряване на алтернативни възможности за заетост и по–високи доходи;
* Намаляване на безработица в селските райони;
* Подкрепа на предприемачеството в селските райони;
* Въвеждане и прилагане на екологосъобразни методи за селскостопанско производство, които защитават или подобряват природната среда и допринасят за постигане на устойчив модел на управление на земята, за опазване на водите и почвените ресурси, на ценни местообитания и природни системи.

Наличие на нормативна база позволяваща ефективна организация, производство и управление на животновъдството, в т.ч. на развъдната дейност;

Запазване, усъвършенстване, управление и ефективно използване на генетичния потенциал в животновъдството;

Възстановяване и развитие на традиционните за страната с експортна насоченост животновъдни дейности – овцевъдство, биволовъдство, месодайно животновъдство;

Подобряване на ефективността на земеделското производство, чрез стимулиране производителите да провеждат целенасочена селекция;

Равнопоставено участие на българските производители в търговията с животински продукти в рамките на Европейския съюз и извън него;

Сигурни доходи за българските производители;

Участие на българските фермери в общностната търговия с чистопородни разплодни животни и хибриди;

Получаване на по-високи продуктивни показатели при животните;

Подобряване на условията за производство и предлагане на пазара на пчелен мед и пчелни продукти;

Актуализирана правна рамка, във връзка с промяна в Европейското законодателство и променящата се среда в животновъдството и пазарните условия;

Участие на производителите и преработвателите в пазарните механизми, форми и режими на ОСП за стабилност на общия европейски пазар на животински продукти;

Подобряване на конкурентоспособността на животинските продукти на европейския пазар и експортните възможности на българските производители;

Изграждане на договорни отношения между производители и изкупвачи на краве мляко;

Наличие на актуална информация за ценовите нива в секторите „Птиче месо и яйца”, „Мляко и млечни продукти” и „Червени меса”;

Прилагане на Скалите на Съюза за класификация на кланичните трупове в секторите на говеждото и телешкото месо, свинското и овчето месо;

Постигане на по-висока степен на прозрачност за пазара на месото;

Осигуряване на приемлив стандарт на живот на фермерите, чрез прилагането на пазарни мерки и поддържането на стабилна цена, и при необходимост чрез интервенционна система;

Създаване на условия за изпълнение на зоохигиенните и ветеринарномедицинските изисквания в животновъдните ферми;

Създаване на възможност за проследяемост на произведеното сурово краве мляко, неговото съхранение, транспортиране и преработка;

Създаване на по-добри условия за развитие и реализация на директни продажби на суровини и храни от животински произход;

Предоставяне на публична информация за независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко;

Защитеност на производството и доходите на българските производители;

Адекватно заплащане за българските производители на базата на качеството на животинските продукти и повишаване доходите на производителите;

Предлагане на пазара на качествени, съответстващи на европейските пазарни изисквания, животински продукти.

Директните плащания допринасят във висока степен за повишаване на доходите на земеделските стопани от земеделска дейност, за осигуряване на продоволствената сигурност на страната - достатъчно количество земеделски продукти с гарантирано качество и безопасност; за сигурността на земеползването и подобрена структура на земеделските стопанства; за опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

.

Растениевъдството е стратегически подотрасъл на земеделието у нас. То създава основната суровинна база за развитие на животновъдството и хранително-вкусовата промишленост, осигурява храна за населението и част от износа на страната.

* Стабилизиране и устойчиво развитие на растениевъдното производство, чрез правилно управление и използване на националните ресурси, което води до повишаване на ефективността;
* Разширяване на инвестициите в земеделието за производството на висококачествени, екологично чисти и разнообразни земеделски продукти;
* Високо продуктивно производство с ниски вложения и енергоемкост, опазващо почвеното плодородие;
* Оползотворяване на продуктовия потенциал от национални ресурси - почва, вода, климат, работна ръка, както и прилагане на иновационни технологии в производството на растителни продукти;
* Запазване на националния растителен генофонд за нуждите на селекцията;
* Повишено предлагане на екологично чисти и разнообразни растителни продукти;
* Информирани земеделски производители за прилагане правилата на Общата селскостопанска политика в областта на растениевъдното производство;
* Подобрено усвояване на средствата от Европейските фондове и Националния бюджет;
* Повишени доходи на земеделските производители и стабилни пазари на земеделски продукти;

Осигуряването на условия за развитие на биологично производство допринася едновременно за:

- опазване на околната среда - укрепва агроекосистемите, опазва биоразнообразието и предоставя възможност на бъдещите поколения да се възползват от съхранената природа;

- производство на здравословни храни - тази форма на земеделие отговаря на нуждите на нарастващ брой потребители, тъй като използва безопасни, прозрачни и контролирани методи на производство;

- социален ефект - създава заетост в селските райони и повече работни места.

За шестмесечието (периода 01.01-30.06.) на 2023 г. експертите на НССЗ към МЗХ са консултирали 9 536 бр. земеделски стопани, като са предоставили 53 477 бр. консултации и други съветнически услуги допринасящи до следните полза/ефект за обществото от прилагането на политиката:

* Осигурена хранителна сигурност на страната - достатъчно количество земеделски продукти с гарантирани качество и безопасност;
* Сигурност на земеползването и подобрена структура на земеделските стопанства;
* Нарастване на консумацията на храни, произведени по биологичен начин;
* Повишаване на доходите от земеделска дейност;
* Опазване на околната среда и биологичното разнообразие;
* Ефективно функционираща системата за съвети в земеделието.

Извършваните от НССЗ дейностите спомагат информация и консултантска помощ да достигнат до възможно по-голям брой земеделски стопани, в т.ч. и до земеделски стопани в отдалечени от областните центрове населени места. Предоставените консултации допринасят до осигуряване на подходящо ниво на технически и икономически знания и умения на заетите в сектор земеделие с цел повишаване на конкурентоспособността на българските производители в единния европейски пазар и производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.

Контрол за стриктното спазване на правилата за производство в лозаро-винарския сектор, с което се гарантира на обществото автентичността, произхода и качеството на крайния продукт - виното.

Защита и максимална информираност на потребителите в България, в Европейската общност и на световния пазар, относно качеството на крайния продукт – виното.

Гарантиране на достъпа на производителите в лозаро-винарския сектор до европейските фондовете за подпомагане, с цел постигане повишаването стандарта на живот и благосъстоянието на производителите в лозаро-винарския сектор.

Гарантиране конкурентоспособността на българските вина на европейския и световен пазар, с което се създадат повече възможности за промотиране на българските вина като визитна картичка на България. създаване на предпоставки за развитие на винен туризъм, а от там цялостно популяризиране на страната ни.

Бързо и качествено получаване на полезна информация и административно обслужване на потребителите.

Повишаване доходите на фермерите чрез гарантиране извършването на качествени услуги по селекция и репродукция, водещи до повишаване на продуктивността и ефективно използване на селскостопанските животни;

Съхраняването на уникалните национални генетични ресурси в животновъдството подпомага световната общност да съхранява генетичното разнообразие на Планетата - дейност с неоценим ефект за поколенията;

Подпомагане развитието на балансирано, конкурентоспособно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени животновъдство;

Намаляване рискът от безвъзвратна загуба на качествени наследствени гени, които носят автохтонните национални породи чрез поддържането на Националния генетичен резерв;

Създаване на система за реагиране и предотвратяване изчезването на породата Източнобалканска свиня.

Запазва се генетичното разнообразие чрез изпълнение на дългосрочна криоконсервационна програма за ex situ управление на генетичните ресурси в Р. България;

Възстановяване на изчезнали видове или видове, които са сериозно застрашени от изчезване, чрез изготвяне на специални програми;

Осигуряване на фермерите и животновъдите на разнообразен генетичен материал, с който те могат да адаптират отглежданите породи към последствията от измененията на климата;

Подпомага целенасочено и ефективно използване на средствата от националния бюджет и европейските фондове и предотвратява злоупотребата с държавни средства;

Повишава се конкурентноспособността на стопанствата чрез повишаване интереса на фермерите към отглеждане на високопродуктивни животни под селекционен контрол.

* **Отчет на показателите за полза/ефект – Приложение №5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ** | | | | |
| ***Показатели за ползи/ефекти*** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Минимален размер на Използваната земеделска площ (ИЗП) | Млн. ха | 5 |  |
| 2 | Минимален дял на обработваемата земя в ИЗП | % | 66 |  |
| 3 | Брутна добавена стойност от отрасъл Селско стопанство | Млн. лева | 3 600 |  |
| 4 | Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ\* | Хил. лева/ГРЕ | 15,0 |  |
| 5 | Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство | Млн. лева | 2 500 |  |
| 6 | Подпомогнати земеделски стопани чрез директни плащания за подкрепа на дохода | Брой | 61 000 | 61 000 |
| 7 | Консултирани земеделски стопани | Брой | 16 000 | 9 536 |
| 8 | Съхранени породи животни | Брой | 44 | 48 |
| 9 | Стойност на спасената земеделска продукция в резултата на проведени активни противоградови въздействия | Млн. лева | 160 | не се отчита |
| 10 | Контрол, управление и регулиране на дейностите в областта на растителната защита | % | 100 | 100 |
| 11 | Контрол, управление и регулиране на дейностите по здравеопазване на животните и безопасността на храните | % | 100 | 100 |

\*ГРЕ – годишни работни единици (еквивалент на пълна годишна заетост в селското стопанство)

Заложеният показател „Консултирани земеделски стопани“е изпълнен на 59,6%. Всички желаещи земеделски стопани да получат съветнически услуги са обслужени, включително се предоставяха услугите дистанционно- през платформите за видеовръзки и/или чрез отговори на постъпили запитвания по електронната поща / рубриката „въпроси и отговори“ на интернет страницата на НССЗ.

Част от показателите за изпълнение на политиката в областта на земеделието и селските райони - „Минимален размер на Използваната земеделска площ (ИЗП)“, „Минимален дял на обработваемата земя в ИЗП“ (наблюдавани от отдел „Агростатистика“, МЗХ), Брутна добавена стойност от отрасъл Селско стопанство“, „Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство“ и „Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство“ (наблюдавани от Националния статистически институт) се отчитат на годишна база, като последните налични данни касаят 2022 г. По тази причина в Приложението не са попълнени стойности на изброените показатели към 30.06.2023 г.

Прилаганата рамка на политиката в аграрната сфера през първото шестмесечие на 2023 г. е съобразена със заложените приоритети и цели в Националната програма за развитие България 2030 – документ, установяващ националната стратегическа рамка за развитие на страната до 2030 г. Изпълняват се и политики, произтичащи от разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за животновъдството, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за храните, Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за лозата и виното и др.

* **Кратко описание на показателите за полза/ефект**

Като показател полза/ефект се използва броят на консултираните земеделски производители.

Информация и консултации се предоставят на място в 27-те Териториални областни офиси и 28-те Мобилни общински офиси, на място в стопанствата, както и в рамките на изнесените приемни в други, извън областните центрове, населени места и чрез информационни срещи и обучения по зададени от самите земеделски стопани теми с цел трансфер на знания и технологични практики за модернизация и развитие на конкурентни и жизнени стопанства.

Консултирането на земеделски стопани води до повишаване на професионалната квалификация и информираността на заетите в аграрния сектор, до намаляване на екологичните ограничения и проблеми в българското земеделие, до повишаване на конкурентостта на земеделското производство и качеството на продукцията и косвено до подобряване качеството на живота в селските райони.

В резултат на предоставяните консултации НССЗ реално допринася средствата от европейските фондове да достигнат до по-голям брой земеделските стопани, да бъдат създадени и поддържани жизнени и конкурентни, съвременно технологично оборудвани стопанства, да се произвеждат продукти с висока добавена стойност при спазване на висока екологична култура на производство в сектора.

Противоградовата дейност се осъществява чрез наблюдение на градоопасни облаци с доплерови радари и въздействие с противоградови ракети. В отчетния период не са осъщетвявани въздействия със самолети.

Основните показатели за икономическата ефективност от противоградовата дейност – „стойност на спасената продукция“ в резултат на проведени активни въздействия и „спасена продукция на 1 лев текущи разходи“, се отчитат въз основа на „Методика за определяне икономическата ефективност на противоградовата защита” – УНСС, 1990 г. За определяне на непосредствения ефект от дейността на противоградовата защита в Република България от 1990 г. се използва методът на историческа регресия. Той се основава на сравняване на едни и същи показатели, характеризиращи събитието „град“ през текущата година и през поредица от години, аналогични по степен на градова активност до момента на изграждане на противоградовата система.

Икономическата ефективност изключително зависи от степента на градова активност, от засетите площи, добиви и борсови цени на селскостопанската продукция. При висока степен на градова активност, с много голям брой градови процеси и въздействия, икономическият ефект е по-висок поради по-голямото количество спасена продукция. При трайно наблюдаващата се тенденция за увеличаване на степента на активност на градови процеси, цените на селскостопанската продукция и засетите площи, икономическият и социален ефект от дейността на Агенцията се повишава в пъти.

Данни за икономическия ефект от дейността на ИАБГ се докладват след закриване на активния сезон за борба с градушките в ежегодно изготвяния „Годишен отчет за дейността на ИАБГ” на база спасената от градушки селскостопанска продукция и текущите разходи.

Информация от метеорологичните радари за развитие на атмосферни процеси над територията на Р България се записва и съхранява в ИАБГ. Същата се предоставя в реално време на структури на МВР, Метеорологичен център на Военно-въздушните сили (МЦ на ВВС), Ръководство на въздушното движение (РВД), Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ) и Столична община.

Подпомогнати земеделски стопани чрез директни плащания за подкрепа на дохода- 61 000.

С изпълняването на показателите за полза/ефект за обществото се постига стратегическата цел на БАБХ в областта на политиката в областта на земеделието и селските райони, изпълнявана от БАБХ, а именно: високоефективно, конкурентноспособно и качествено производство на земеделски продукти, чрез предлагане на населението на екологично чисти и разнообразни земеделски продукти.

* **Други институции, допринесли за постигането на ползата ефекта**

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, Национална служба за съвети в земеделието; Областни дирекции „Земеделие“ и Общински служби по земеделие; Регионалните поделения на ДФЗ – РА; Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ;

Областните дирекции ”Земеделие”, кметове на общини и населени места, дирекциите към Министерството на земеделието, ДФ ”Земеделие” и областните му служби, МВР, Гранична полиция, Агенция Митници – МФ, НАП, прокуратура, природозащитни организации и други държавни и неправителствени институции.

* **Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект**

ДФ Земеделие” – Разплащателна агенция, Национален статистически институт, Министерство на земеделието, Национална служба за съвети в земеделието, независими оценители.

Изходните данни, които се използват за разчета на икономическата ефективност от дейността на ИАБГ са:

- текущи разходи в ИАБГ;

- стойност на основните фондове в ИАБГ;

- обработваема защитавана територия;

- стойност на общата продукция на защитаваната територия;

- площ на поразените от градушка селскостопански култури – съответно за слаба, средна или силна година - данните са от исторически период до разкриване на регионалните дирекции съгласно Методиката за

определяне на икономическата ефективност на противоградовата защита;

- среден процент на поражение преди защитата, съответно за съответно за слаба, средна или силна година - данните са от исторически период до разкриване на регионалните дирекции;

- площ на поразените от градушка селскостопански култури през текущата година – данните са от протоколи от съвместни обследвания с експерти от Областните дирекции „Земеделие“;

- среден процент на поражение през текущата година - данните са от протоколи от съвместни обследвания с експерти от Областните дирекции „Земеделие“.

***в) Отговорност за изпълнението на целите в съответната област на политика***

УО на ПРСР към МЗХ е отговорната институция за подготовка на програмните документи за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в съответствие с Регламент на Съвета (ЕС) № 1305/2013, Регламент на Съвета (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г., обнародван в Официален вестник на ЕС на 28.12.2020 г. и Закона за подпомагане на земеделските производители.

Като такава, тя осигурява:

* Приемане на необходимите нормативни и административни разпоредби за осигуряване ефективната защита на финансовите интереси на Общността;
* Подходящи системи за управление и контрол на място на ПРСР, с оглед разделение на функциите между управляващия орган и другите органи; и
* Ефективно функциониране на системите за управление и контрол на ПРСР през целия програмен период.

Междудирекция РСР и ДФЗ, акредитиран като Разплащателна агенция, е сключен специален *Договор за уреждане на правата и задълженията във връзка с прилагането на ПРСР*,в който подробно са описани всички конкретни задължения/делегирани функции/дейности по отношение на прилагането на ПРСР.

Прилагането на политиката за развитие на селските райони се осъществява както от УО, така и от РА.

След осмото изменение на ПРСР, одобрено с Решение на ЕК на 12.08.2020 г. освен за договарянето на мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване”, мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството”, мярка 16 „Сътрудничество”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” и мярка 20 “Техническа помощ”, дирекция „Развитие на селските райони“ в качеството си на Управляващ орган на ПРСР е отговорна и за договорирането на “Инвестиции в инфраструктура“. Така подмярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура” е договаряна в УО на ПРСР, в съответствие с изискванията на приложимото национално законодателство и към момента вече две процедури са проведени.

В качеството си на Управляващ орган на Програмата, дирекция „Развитие на селските райони“ делегира на Държавен фонд ”Земеделие” изпълнението на дейностите по прилагане на част от мерките от Програмата чрез Договора за уреждане на правата и задълженията във връзка с прилагането на ПРСР и анексите към него.

УО е отговорен за организирането и провеждането на заседанията на Комитета по наблюдение на ПРСР, също така и за изготвяне на годишните доклади за напредъка в прилагането на Програмата и след одобрение от КН, за предоставянето им на ЕК.

Ръководител на *УО* е заместник - министърът на земеделието.

В съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители министърът на земеделието е *Компетентен орган*, отговорен за издаване и отнемане на акредитация по смисъла на законодателството на ЕС.

В качеството си на Компетентен орган - министърът на земеделието:

* + акредитира Разплащателната агенция чрез издаване на акт за акредитация, който се обнародва в “Държавен вестник”; определя Сертифициращ орган; и наблюдава и контролира съответствието на дейността на РА с критериите за акредитиране.

***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

Министерство на околната среда и водите; Министерство на икономиката и индустрията; Министерство на здравеопазването; Министерство на вътрешните работи; Министерството на външните работи; Министерство на образованието и науката; Министерството на отбраната (Военно-географската служба); Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на правосъдието; Министерство на икономиката; Министерство на енергетиката; Министерство на туризма; Министерство на финансите; Национален статистически институт Агенция по геодезия, картография и кадастър;Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция; Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/; Изпълнителна агенция по лозата и виното /ИАЛВ/; Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ; Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/; Селскостопанска академия /ССА/; „Напоителни системи”АД; 28- те Областни дирекции „Земеделие”; Браншови организации и съюзи в областта на растениевъдството; Земеделски стопани в областта на растениевъдството;Министерски съвет; Агенция „Митници”; Неправителствени и браншови организации

***г) Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период***

През отчетния период продължи работата по подзаконови нормативни актове в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал и граничния контрол по безопасност на хранителната верига, както и други дейности, свързани с постигане целите на програмата:

Постановление № 3 от 6 януари 2023 г. за приемане на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека (обн., ДВ, бр. 3 от 2023 г.) ;

Постановление № 4 от 12 януари 2023 г. за изменение на Постановление № 209 на Министерския съвет от 2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на програмата (ДВ, бр. 63 от 2015 г.);

Постановление № 18 от 2 февруари 2023 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои захари, предназначени за консумация от човека;

Постановление № 53 от 12 април 2023 г. за допълнение на Постановление № 492 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2022 г.; доп., бр. 17 от 2023 г.)

Обнародваните в „Държавен вестник“ нормативни актове, издадени от министъра на земеделието и храните за разглеждания период:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица (обн., ДВ, бр. 12 от 2023 г.);

Наредба № 1 от 25 януари 2023 г. за условията и реда за извършване на национално одобряване на типа за ремаркета и сменяема прикачна техника и за издаване на сертификат за национално одобряване на типа (обн., ДВ, бр. 13 от 2023 г.);

Наредба № 2 от 28 февруари 2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2023 г.) ;

Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (обн., ДВ, бр. 23 от 2023 г.);

Наредба за отменяне на Наредба № 11 от 2001 г., Наредба № 19 от 2001 г., Наредба № 58 от 2006 г., Наредба № 38 от 2001 г., Наредба № 20 от 2001 г., Наредба № 17 от 2010 г., Наредба № 67 от 2006 г., Наредба № 11 от 2016 г. и Наредба № 68 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2023 г.);

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България (обн., ДВ, бр. 28 от 2023 г.);

Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.);

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (обн., ДВ, бр. 40 от 2023 г.);

Наредба № 5 от 2 май 2023 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (обн., ДВ, бр. 41 от 2023 г.);

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 42 от 2023 г.);

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 44 от 2023 г.);

Наредба № 6 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2023 г.);

Наредба № 7 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включена в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2023 г.);

Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн., ДВ, бр. 48 от 2023 г.);

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (обн., ДВ, бр. 48 от 2023 г.).

Решения на Министерския съвет

Решение № 33 от 12 януари 2023 г. за одобряване участието на Република България с национален щанд на Международното изложение за биохрани „БИОФАХ 2023“ в периода от 14 до 17 февруари 2023 г. в гр. Нюрнберг, Федерална република Германия;

Решение № 97 от 1 февруари 2023 г. за определяне на Управляващия орган на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и за изменение на Решение № 712 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на структурите, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, фонд „Вътрешна сигурност”, фонд „Убежище и миграция“ и Инструмента за финансово подпомагане на управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите за програмен период 2021 - 2027 г., и програмите за сътрудничество, в които Република България участва за програмен период 2021 - 2027 г., изменено и допълнено с решения № 272 и № 519 на Министерския съвет от 2022 г.;

Решение № 145 от 23 февруари 2023 г. за одобряване на проект за изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет;

Решение № 173 от 9 март 2023 г. за одобряване на финансиране за реализиране на политика в областта на земеделието за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове;

Решение № 203 от 23 март 2023 г. за даване на разрешение за учредяване на ограничени вещни права на преминаване/прокарване − сервитут върху поземлени имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД;

Решение № 217 от 24 март 2023 г. за приемане на отправеното предложение от концесионера „Фито Палаузово“ АД за прекратяване по взаимно съгласие на Договора за предоставяне на концесия за добив на природни богатства, представляващо биологичен ресурс – уязвим растителен вид – блатно кокиче (Leucojum aestivum L.), при условията на опазване и регулирано ползване, от защитена местност „Блатото”, намиращ се в землището на с. Палаузово, община Стралджа, област Ямбол, сключен на 12 октомври 2012 г. между Министерския съвет, представляван от министъра на земеделието и храните, и „Фито Палаузово“ АД (Концесионния договор);

Решение № 288 от 12 април 2023 г. за учредяване на възмездно безсрочно ограничено вещно право – сервитут, върху част от поземлен имот – публична държавна собственост, в полза на „ЕВРООЙЛ-БГ“ ООД;

Решение № 294 от 12 април 2023 г. за одобряване на финансиране на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за подпомагане на земеделските стопани за компенсиране на част от разходите за вода за напояване;

Решение № 353 от 9 май 2023 г. за одобряване на проект за изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет;

Решение № 366 от 12 май 2023 г. за одобряване на Годишния отчет за дейността на Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателната агенция за 2022 година;

Решение № 450 от 27 юни 2023 г. за одобряване на финансиране за осъществяване на спешна дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав.

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

***а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане***

Политиката в сектор „Рибарство” (сектор „Рибарство” включва дейностите, свързани с риболов с цел търговия, любителски риболов, аквакултури и рибопреработвателната промишленост) допринася за:

-поддържане и възстановяване на биооразнообразието във водните екосистеми, чрез прилагане на екосистемен подход към управлението на рибарството и аквакултурите;

- осигуряване на условия за устойчива експлоатация на морските биологични ресурси, основаваща се на подхода на предпазливост;

- създаване на достъпна храна за населението, популяризираща здравословен модел на хранене;

- прилагане на европейските стандарти по отношение на производство, преработка и маркетинг на риба от стопански риболов и аквакултури;

- превръщане на сектор „Рибарство” в модерен и конкурентоспособен сектор, с помощта на прилагането на иновационни дейности, подпомогнати от научни разработки;

- превръщане в гъвкав, саморегулиращ се икономически сектор, в резултат на изградено партньорство и съвместни дейности между частните предприятия, организации и съответните национални институции и европейски структури;

- превръщане на сектор „Рибарство” в икономически стабилен сектор, посредством повишаване на асортимента, качеството и количеството на произведената продукция от риба, носеща значителни приходи на лицата, ангажирани с риболова и аквакултурите;

- по-добро интегриране с другите сектори на икономиката (туризъм, услуги и др.).

*Стратегически и оперативни цели*

*Стратегическа цел на политиката е:*

Устойчиво развитие на сектор „Рибарство”.

*Оперативни цели:*

Конкуреноспособен рибарски сектор, осигуряващ устойчиво управление и аквакултурите

Развитие на стопанския и любителски риболов, на производството на аквакултури и на преработвателната промишленост;

Устойчиво развитие на рибните ресурси;

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Политиката в областта на рибарството и аквакултурите има за цел създаване на условия за устойчиво развитие на сектор „Рибарство“ (стопански и любителски риболов, производство на аквакултури, търговия и преработка на продукти от риболов и аквакултури).

През първото полугодие на 2023 г. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) изпълни редица действия за постигане на тази цел, в това число чрез въвеждане на мерки за опазване на рибните ресурси и осъществяване на контрол над операторите в сектора на рибарството.

През последните няколко години сектор „Рибарство“ бе значително засегнат от настъпилата криза вследствие от разпространението на COVID-19, като бе изправен пред редица предизвикателства и трудности, свързани със свития пазар и търсене, повишените цени на използваните електроенергия, горива, фуражи, кислород и суровини. В резултат от възникналата усложнена политическа ситуация и започналата война в Украйна българският риболовен флот бе изправен пред допълнителни затруднения, довели до спад в риболовните дейности, включително поради заплахата за безопасността на корабоплаването в Черно море. Ръстът на цените на горивата допълнително затрудни и влоши икономическото представяне на операторите. С оглед смекчаване на последствията от продължаващото увеличение на цените на горивата, електроенергията, суровините, както и от нарушените пазари, МЗХ, в сътрудничество с ЕК, е поискало запазване през 2024 г. на прилаганите през настоящата година нива на общия допустим улов (ОДУ) и квота за улов на калкан.

Взето е участие в 15-тата годишна сесия на Комитета за съответствие със законодателството към Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), на което, бе прието за допустимо прехвърляне на неусвоената от Република България през 2022 г. квота за улов на калкан към риболовните възможности за 2024 г. (в размер на 20 тона) и са предприети са действия за запазване през 2024 г. на нивата на общ допустим улов и квоти за улов на калкан (за Република България - 75 тона). Очаква се окончателно одобрение на искането през ноември тази година.

По покана на МЗХ се осъществи посещение в Република България на г-жа Чарлина Вичева, генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия, в рамките на което са обсъдени актуалното състояние на сектор „Рибарство“, в светлината на пандемията от COVID-19 и войната в Украйна, предизвикателствата пред бранша, възможностите за подкрепа и пакета от инициативи на ЕК, в контекста на Общата политика в областта на рибарството.

Взето е участие в заседанието на Комитета по рибарство (COFI) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Във връзка кандидатурата на Република България за членство в ОИСР се провежда задълбочен технически преглед в областта на рибарството, като е попълнена и изпратена цялата искана информация.

Взето е участие във второ и трето национално събитие на тема: „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на Натура 2000“.

Представяни и защитавани са националните интереси в сектор Рибарство при участието на Република България в международни срещи и работни групи, чрез изготвени становища, опорни точки, теми за дискусия, позиции и указания.

Взето е активно участие и са координирани редица срещи, на национално и международно ниво, във връзка с изпълнение на мерки, предвидени в План за действие за опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и гъвкаво рибарство, публикуван от ЕК на 21 февруари тази година. Изготвена, координирана с Румъния и представена на ЕК, е национална позиция относно възможни действия за смекчаване или премахване на прилова на муткур (*Phocoena phocoena*) в Черно море.

В рамките на технически срещи с ЕК по въпроси, свързани с GFCM, обект на дискусии бяха следните теми: запазване на определените и прилагани нивата на ОДУ и квота за улов на калкан през 2024 г., в контекста на многогодишния план за управление на риболова на вида, продължаване през 2024 г. на регионалната научноизследователска програма за рапана в Черно море, за удължаване срока за прилагането на преходни мерки за управление на черноморската бодлива акула в Черно море, удължаване срока на съществуващите мерки за управление на цацата в Черно море, удължаване срока на научноизследователската програма за есетрите в Черно море и др.

Един от стълбовете на ОПОР е Общата организация на пазарите (ООП) на продукти от риболов и аквакултури, която представлява политиката на Европейския съюз (ЕС) за управление на пазара на продукти от риболов и аквакултури. Основен фактор за постигането на целите на ООП са организациите на производителите на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциациите на организации на производителите и междубраншовите организации. С определянето на условията и реда за признаване на професионалните организации в сектора на рибарството, както и за осъществяването на контрола върху тяхната дейност, са създадени условия за прилагане на ООП на продуктите от риболов и аквакултури. В резултат, от началото на 2023 г. Постоянната комисия по чл. 10, ал. 7 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) за признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за осъществяване на контрол върху дейността им, проведе 4 (четири) заседания.

През отчетния период са извършени 6 (шест) проверки на организации на производителите на продукти от риболов по отношение на годишни доклади за изпълнение на планове за производство и предлагане на пазара, за съответствие на планове за производство и предлагане на пазара с нормативните изисквания, за отстраняване на констатирани несъответствия с условията за признаване на междубраншови организации в сектора на рибарството и на искане за преразглеждане на заявление за признаване на междубраншова организации в сектора на рибарството. Със Заповед № РД09-175/14.02.2023 г. на министъра на земеделието е одобрен план за производство и предлагане на пазара за периода 2023-2025 г. на сдружение „Черноморски изгрев“, признато за организация на производителите на продукти от риболов.

С цел опазване на популациите от риба и други водни организми от началото на 2023 г. са издадени редица административни актове на министъра на земеделието и храните, въвеждащи ограничения за улов, зони или период от време, както и такива, определящи специфични условия за извършване на дейности в областта на рибарството (извършване на зарибяване, осъществяване на любителски риболов през тъмната част на денонощието и др.).

С цел постигане на съгласуваност между политиките в областта на рибарството и околната среда са изразени становища във връзка с проекти на нормативни актове, касаещи въвеждането на защитени зони и морски защитени територии, приемането на планове за управление на природни паркове и др., както и за заседанията на Националния съвет по биологично разнообразие.

През отчетния период е изготвена Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара (Обн. ДВ, бр. 35 от 2023 г.). С измененията и допълненията се създават условия за по-ефективно прилагане на общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури на ЕС, което ще окаже положително влияние върху операторите в сектор „Рибарство“, ще насърчи сдружаването им в организации на производители и ще облекчи механизма за осъществяване на контрол върху дейността им.

Предоставена е информация за изпълнението на мерки от Програмата от мерки към действащата Морска стратегия на Република България, в областта на рибарството.

Взето е участие в заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, на което е одобрен проекта на Морски пространствен план на Република България преди внасянето му за приемане от Министерския съвет съгласно чл. 51 е от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Във връзка със задържаните на 23 март 2023 г. от румънските власти три български риболовни кораба в пристанище Констанца, с оглед предотвратяване на подобни инциденти, са предприети действия по разработване на правила за прилагане и реда за осъществяване на проверки на риболовни кораби в Черно море, с участието на България, Румъния и Европейската агенция за контрол на рибарството.

***б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото и резултати, относими към съответната област на политика***

Дейностите от началото на 2023 г. допринасят за постигане на задоволителна степен на изпълнение на очакваните ползи/ефекти от прилагане на политиката в областта на рибарството и аквакултурите. Същевременно, последствията от кризата с COVID-19, повишените цени на електроенергия, горива, фуражи, кислород и суровини, както и войната в Украйна и усложнената политическа ситуация в Черно море, оказват въздействие върху степента на изпълнение на заложените показатели и цялостния ефект от прилагане на политиката в областта на рибарството и аквакултурите.

Следва да се има предвид, че прилагането на структурната политика на ЕС в областта на рибарството и степента на усвояване на средства от Европейски фонд за морско дело и рибарство също оказват влияние върху степента на постигане на полза/ефект за обществото през отчетния период.

**Отчет на показателите за полза/ефект – Приложение №5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ** | | | | |
| ***Показатели за ползи/ефекти*** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Повишаване произведената продукция от аквакултури | Тон | 12 700 | 15 014 |
| 2 | Годишна консумация на риба | Кг / човек | 5,2 | 6,1 |
| 3 | Въведени мерки за управление на риболова и аквакултурите | Брой | 4 | 4 |

*Данните, които се отчитат към 30.06.2023 г. отразяват последните налични данни:*

*\* произведените количества от рибовъдните стопанства през 2022 г., източник ИАРА*

*\*\* годишно потребление на риба и рибни продукти на лице от домакинство през 2022 г., източник Националния статистически институт.*

* ***Кратко описание на показателите за полза/ефект***

Повишаване произведената продукция от аквакултури\*

Повишаването на произведената продукция от аквакултури цели осигуряване на достъпна храна за населението и здравословен модел на хранене. Увеличаването на производството от аквакултури и снабдяването на пазара с продукти от тях ще доведе до намаляване на риболовния натиск върху естествените рибни популации, намаляване на недостига от определени продукти от риболов, намаляване на отрицателното търговско салдо, създаване на нови работни места и подобряване на икономическата възвръщаемост на операторите. Също така ще допринесе за осигуряване на пазара на по-голям асортимент от продукти от аквакултури с висока хранителна стойност. През последните години се наблюдава тенденция на запазване на сравнително високо ниво на производство, надхвърлящо заложения показател за полза/ефект.

Годишна консумация на риба

В рамките на ЕС средната консумация на риба е почти четири пъти по-висока от тази в България и тя остава една от страните с ниска консумация на риба и рибни продукти на глава от населението.

Рибата и рибните продукти са източник на ценни белтъци, съдържат по-малко съединителна тъкан и се усвояват много по-лесно от организма. Мазнините в рибата са най-богати на биологично ценните n-3 (омега-3) полиненаситени мастни киселини, които намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания. Затова са важна съставка в хранителната диета на хората, като осигуряват ценни и здравословни компоненти (протеини, полиненаситени мастни киселини, минерали и витамини). Въпреки здравословните качества на рибните продукти и повишаването на потреблението в страната през последните години, то все още е на сравнително ниско ниво, поради липсата на традиции за консумация и относително високите цени на повечето видове риба и рибни продукти.

Въведени забрани за извършване на риболов *(този показател се изпълнява съвместно с ИАРА и е възможно дублиране на информацията)*

Една от целите на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) на Европейския съюз е да гарантира, че дейностите, свързани с риболова и аквакултурите са екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, който съответства на целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и за осигуряване на продоволственото снабдяване. На национално ниво отношенията, свързани с организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България са уредени със Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). Нормативният акт предвижда възможности за въвеждане на набор от разнообразни мерки, целящи устойчивото управление на риболова и аквакултурите в дългосрочен план.

През първото шестмесечие на 2023 г. са издадени четири заповеди на министъра на земеделието и храните за въвеждане на временни забрани за риболов в естествени и изкуствени водни обекти на територията на цялата страна и за експлоатация на рибните популации, а именно:

- Заповед № РД09-477/28.04.2023 г. на министъра на земеделието за забрана за задържане на улова при любителски риболов в яз. Панчарево;

- Заповед № РД09-462/24.04.2023 г. на министъра на земеделието за определяне на обектите за зарибяване през 2023 година;

- Заповед № РД09-439/12.04.2023 г. на министъра на земеделието за въвеждане на забрана за риболов в рибностопански обекти по чл. 3, чл. 1, т. 1 и 2 от ЗРА в периода на размножаване на рибите и другите водни организми и за определяне на водни обекти, в които любителският риболов е разрешен в периода на забраната;

- Заповед № РД09-362/24.03.2023 г. на министъра на земеделието за разрешаване на любителския риболов през тъмната част на денонощието.

* ***Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект по отношение на показателите***

Министерство на околната среда и водите; Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури; Българска агенция по безопасност на храните; Агенция „Митници”; Национална служба „Гранична полиция”; Институт по рибарство и аквакултури към Селскостопанската академия - гр. Пловдив; Институт по рибни ресурси – гр. Варна; Институт по океанология към Българска академия на науките; Аграрен факултет към Тракийски университет – гр. Стара Загора; Биологически факултет към Софийски университет; Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките.

* ***Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект***

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Национален статистически институт, дирекция „Обща политика в областта на рибарството“ към МЗХ.

***в) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика***

За постигане на целите на политиката в областта на рибарството и аквакултурите отговарят Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), дирекция „Обща политика в областта на рибарството” (Д ОПОР) и дирекция „Морско дело и рибарство” (Д МДР) към МЗХ. Принос в изпълнение на тази политика имат и Селскостопанската академия (Институт по рибарство и аквакултури, гр. Пловдив и Институт по рибни ресурси, гр. Варна), Аграрен факултет към Тракийски университет, Биологически факултет към Софийски университет, Българска агенция по безопасност на храните, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Институт по океанология към БАН.

***г) Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период***

През отчетния период е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, с цел привеждането ѝ в съответствие с изискванията на действащото европейско законодателство и намаляване на административната тежест за операторите в сектора на рибарството.

Решение № 1 от 4 януари 2023 г. за одобряване проект на изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство и от държавния бюджет.

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА

***а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели***

С изпълнение на политиката в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча, Изпълнителна агенция по горите дава своя принос за реализация, както на визията от Стратегическия план за развитие на горския сектор, а именно: България да има жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентноспособен и иновативен горски сектор, съхранено биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии, така и за бъдещото развитие на горския сектор до 2030 г., когато българските гори, увеличавайки площта и запаса си и подобрявайки състоянието си, ще допринасят за постигането на просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика, запазвайки богатото си биологично разнообразие, допринасяйки за смекчаване на негативното влияние на климатичните промени, осигуряването на чисти въздух, води и почви, и възможности за социално-икономическо развитие на всички хора и региони в страната.

С провеждането на целенасочена политика за утвърждаване на устойчивото стопанисване на горите ще се гарантира тяхната екологична функция, запазването и увеличаването на биологичното разнообразие и техния принос към смекчаване на климатичните промени. От особено значение за опазването на българските гори е повишаване на ефективността по отношение борбата с незаконните действия в горите, в т.ч. нулева толерантност към корупцията, подобряване на системите за санкции и контрол на незаконните дейности.

**Стратегическата цел** на политиката в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча е устойчиво развитие в дългосрочен план на горския сектор, опазване и подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите и дивеча.

**Оперативни цели** са контрол и планиране; изпълнение на международни и национални програми и проекти в областта на горското стопанство и участие в работни форуми на Европейския съюз, подпомагащи политиките му в областта на горския сектор, както и осигуряване на международното сътрудничество по проблемите на горите; консултантски услуги на граждани и собственици на гори, на юридически лица и органи на държавната власт по въпроси, свързани с горското стопанство.

С изпълнението на стратегическите и оперативни цели се постига:

1. Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча.
2. Контрола в горските територии.

3. Опазване и подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите и дивеча.

4. Повишаване ефективността на превенцията и борбата с горските пожари и незаконните действия в горите.

5. Устойчиво планиране на дейностите в горските територии.

6. Ефективно усвояване на средствата от европейски и международни програми за съхранение на горите.

**б) Описание на степента на достигане на очакваните ползи /ефекти за обществото и резултати, относими към съответната област на политика**

Към 30.06.2023 г. е достигната добра степен на изпълнение на очакваната полза/ефект за обществото в областта на политиката по отношение на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча, което е видно от изпълнение на заложените показатели и целеви стойности. Ефектът от изпълнението на политиката е постигнат при оптимално използване на наличните ресурси.

С изпълнението на заложените стратегически цели се постигат следните ползи за обществото при изпълнение на политиката:

1. *Екологичен аспект* – опазването и съхраняването на горите и дивеча е условие за борба с измененията на климата, осигуряване на питейната вода, опазване на биоразнообразието и местообитанията, защита срещу ерозията.

2. *Социален аспект* – правилното планиране на дейностите в горите, като създаване на нови гори, добив на дървесина и други лесовъдски мероприятия, създават допълнителна трудова заетост. Развитието на екотуризма поражда необходимост от допълнителни услуги, което също е предпоставка за висока степен на заетост. Подпомагане на собствениците на поземлени имоти в горските територии.

3. *Икономически аспект* – увеличаването и опазването на горските ресурси и дивечовите запаси, търсенето на възможности за възмездяване на екосистемните ползи от горите, подобряване на ефективността от контрола, опазването на горите от пожари и незаконни действия гарантира увеличаването на приходите в горския сектор, респективно в държавния бюджет.

* **Отчет на показателите за полза ефект – Приложение №5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА** | | | | |
| ***Показатели за ползи/ефекти*** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Издадена на български и на английски език Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г. | Брой | 500 | 0 |
| 2 | Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари | Хил. ха | 480 | 501 |
| 3 | Изработване на областни планове за развитие на горските територии. | Брой | 2 | 0 |
| 5 | Състояние на запаса на благороден елен | Брой | 30 000 | 38 424 |
| 6 | Извършени проверки, свързани с контролната дейност по съхраняване и увеличаване на горите и дивеча. | Брой | 126 350 | 150 117 |
| 7 | Консултирани собственици на гори и ползватели на дървесина. | Брой | 500 | 200 |

* **Кратко описание на показателите за полза/ефект**

Увеличаването и опазването на горските ресурси и дивечовите запаси, подобряване на ефективността от контрола, проверки свързани с контролните дейности в горите по ЗГ и ЗЛОД, опазването на горите от пожари и незаконни действия са фактори с които се гарантира изпълнението на заложените показатели за изпълнение.

Инвентаризация на горите е процесът, при който периодично се установява състоянието на горите в страната с обхождане и таксация на терен, залагане и измервания на/в пробни площи и аерофото снимки. Основните задачи на инвентаризацията на горските територии са да създаде актуална база данни за горските територии и ресурси; да изработи горскостопанска карта. Инвентаризацията цели да подпомогне процеса на вземане на решения и планирането на средствата за управление и изпълнение на стратегическите документи, свързани с горите.

Планиране в горските територии е постигане на устойчиво ползване и възпроизводство на горските ресурси и функции, така, че да се гарантира опазването на биологичното разнообразие.

* **Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефект:**

Министерство на земеделието и храните, Държавните горски предприятия, Лесотехнически университет, Институт по гората, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция по приходите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Неправителствени и браншови организации, Министерство на финансите и други.

* **Източници** на информацията за данните по показателите за полза/ефект са месечните и годишни статистически отчети, финансовите отчети, други специфични отчетни документи на специализираните дирекции към Изпълнителна агенция по горите, Стратегически план на развитие на горския сектор 2014 – 2023 г. и базата данни от информационната система на агенцията (system.iag).

***в) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката***

За изпълнението на програма отговарят ресорните заместник министри, директорите на дирекции МЗХ м и директорите на изпълнителните агенции и служби работещи по програмата.

***г) Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период***

Постановление № 29 от 22 февруари 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2001 г.; Решение № 3722 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 43 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2003 г.; Решение № 654 на Върховния административен съд от 2004 г. – бр. 10 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 48 от 2011 г.; Решение № 12586 на Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 19 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2017 г., бр. 88 от 2018 г.; Решение № 1944 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 16 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2019 г. и бр. 68 от 2021 г.)

Обнародваните в „Държавен вестник“ нормативни актове, издадени от министъра на земеделието и храните за разглеждания период:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите.

Инструкция за отменяне на Инструкция № Iз-1707 от 7 ноември 2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция по горите при опазването на горите, дивеча и рибата в обектите за любителски риболов на територията на Република България (съвместна Инструкция на министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието).

Решение № 155 от 1 март 2023 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок една година за извършване на теренни археологически проучвания върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, в землището на с. Татул, община Момчилград, област Кърджали;

Решение № 170 от 8 март 2023 г. за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост, в землището на с. Страшимирово, община Белослав, област Варна.

Решение № 394 от 25 май 2023 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок   
3 години за извършване на дейности по консервация на Археологически комплекс „Перперикон“ във връзка с обект „Експониране и социализация, консервация, реставрация, и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс „Перперикон“ върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, в землището на с. Горна крепост, община Кърджали, област Кърджали.

1. **ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ** 
   1. **ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.01 “ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ“**
2. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

Основна цел на програмата е устойчиво използване на поземлените ресурси, осигуряването на всички необходими условия за успешното функциониране на българското земеделие при пълноправното членство на Република България в ЕС чрез въвеждане и използване на добрите земеделски практики от възможно най-широк кръг земеделски производители и оказване на пряко съдействие на земеделските производители за прилагането на европейските изисквания при производството на качествена и конкурентноспособна продукция. Осигуряване провеждането на кампанията за директно подпомагане на площ с надеждни и коректни данни за правни основания за ползване на земеделски площи и в законовите срокове.

Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на директните плащания във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др.становища)- 100%;

Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на директните плащания и националните доплащания- 100 %;

Организиране и провеждане на семинари и работни срещи с държавни институции, земеделски стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на директните плащания и преходната национална помощ- 42 броя;

Разработване на схеми за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на директните плащания- 100 %;

Разработване на схеми за подпомагане на земеделските стопани и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на преходната национална помощ- 100%.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

*Схеми за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на директните плащания и преходната национална помощ* - 100 %;

*Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане* - Частично изпълнение на заложените цели. Приключила процедура по избор на изпълнител за обновяване на ЦОФК, като обработка на изображенията, декласификацията им и предоставянето им на възложителя в лицето на МЗХ са предвидени за второто полугодие на календарната 2023 година. Крайният продукт, който дирекция ИЗП предоставя в рамките на този показател от програмата е актуализирана Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), неразделна част от която е ЦОФК.

*Площ от страната за обновяване на ЦОФК чрез сателитно заснемане -* Към 30.06.2023 година не се отчита изпълнение. На по-късен етап, след проведена комуникация с Министерство на електронното управление, обществената поръчка е прекратена. Крайният продукт, който дирекция ИЗП предоставя в рамките на този показател от програмата е актуализирана Система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), неразделна част от която е ЦОФК.

*Проверени физически блокове чрез дешифрация на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП)“* – Към края на месец юни 2023 г. изпълнението все още не е започнало. Дешифрацията на обновена ЦОФК е последваща дейност на самото заснемане след предоставяне от изпълнителя на крайния продукт. Крайният продукт, който дирекция ИЗП предоставя в рамките на този показател от програмата е актуализирана СИЗП, неразделна част от която са физическите блокове под формата на слой със специализирана географска информация.

*Проверка на физически блокове - коректност на граници, начин на трайно ползване, допустимост за подпомагане* - Към края на месец юни 2023 г. изпълнението все още не е започнало. Определянето на коректност на граници, начин на трайно ползване, допустимост за подпомагане чрез теренни проверки на физическите блокове е дейност, която ежегодно се осъществява през втората половина на годината, след приключване на процеса по очертаване на заявените за подпомагане площи (крайния срок за настоящата година беше 21 юли) и след определяне на площите, които са обект на проверка на място от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА). Крайният продукт, който дирекция ИЗП предоставя в рамките на този показател от програмата е актуализирана СИЗП, неразделна част от която са физическите блокове и допустимите за подпомагане части от тях под формата на слоеве със специализирана географска информация.

*Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК* – Пълно изпълнение на заложените цели. Подаването на заявления за подпомагане е процес за 2023 година приключи на 21 юли. Заявленията се регистрират и обработват в Интегрираната система за администриране и контрол, която се създава и поддържа от ДФЗ – РА. Броят на въведените в ИСАК заявления за подпомагане е динамична величина, която е различна за всяка кампания по прием на заявления и практически е невъзможно да бъде прогнозирана с точност. Крайният продукт, който дирекция ИЗП предоставя в рамките на този показател от програмата е актуална информация за броя на подадените заявления за подпомагане, която се генерира и обновява от ДФЗ – РА.

*Брой регистрирани и пререгистрирани земеделски стопани* - Частично изпълнение на заложените цели. Първоначалната регистрация като земеделски стопани е без срок и се осъществява целогодишно. Пререгистрация като земеделски стопанин се осъществява до края на срока за подаване на заявления за подпомагане, който за кампания 2022 беше 21 юли. Крайният продукт, който дирекция ИЗП предоставя в рамките на този показател от програмата е актуална информация за броя на регистрирани и пререгистрирани земеделски стопани в регистъра по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г.

За отчетния период са постановени 1 420 броя решения за промяна на предназначението на земеделски земи, в.т.ч на Комисията за земеделските земи и на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ. Изготвени са справки, становища и отговори на свързани с прилагането на ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ и други нормативни актове. За отчетния период са разпределени 30 030 дка пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ. Постъпили са 107 заявления за закупуване на земя, частна - държавна собственост, прилежаща площ към сгради и съоръжения на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и са издадени 23 броя заповеди, с които е разрешено извършването на продажба.

Периодично са събирани, обработени, проверени и заредени в ИСАК цифрови и графични данни от картата за възстановена собственост и кадастралните карти и регистри за правни основания за ползване на земеделските земи, регистрирани в общинските служби по земеделие. През предварително уточнен набор от проверки, обработки и контроли са преминали всички постъпили чрез ОДЗ бази данни за 4 636 землища и за общо 13 088 191 броя регистрирани правни основания. От тях 8 009 180 са регистрираните поземлени имоти в реални граници на обща площ от 42,5 млн. дка и 5 079 011 бр. записа правни основания в масиви за ползване на земеделски земи. За стопанската 2022/2023г. на територията на страната са изготвени общо 4 472 споразумения/разпределения за ползване на обработваеми земи и за пасища, мери и ливади на с обща площ 29,5 млн. дка.

Регистрираните в ОСЗ правни основания за имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от ОПФ/ДПФ са в размер приблизително на 5, 5 млн. дка в реални граници и 94 380 дка в масиви за ползване.

Извършени са проверки в базата данни на КВС за длъжници на НАП – 3 896 бр.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Администрираните разходни са описани подробно в табл. № 7

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) (Приложение № 6)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.01 Бюджетна програма "Земеделски земи"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** |  |
| 1 | Постановяване на решения за промяна на предназначението на земеделските земи, в т.ч. КЗЗ и комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ | Брой решения | 1 500 | 1 420 |
| 2 | Одобряване на рекултивации | Площ (дка) | 300 | 0 |
| 3 | Изработване на планове за обезщетяване на собствениците | Брой | 2 | 0 |
| 4 | Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване | Брой проекти | 3 | 0 |
| 5 | Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс | Площ (дка) | 225 000 | 0 |
| 6 | Разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ | Площ (дка) | 40 000 | 30 030 |
| 7 | Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ) | Площ (дка) | 260 000 | 4 481 |
| 8 | Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ | Площ (дка) | 200 | 0 |
| 9 | Продажба на земеделски земи от ДПФ, заети с овощни насаждения, при условията на чл. 24д, ал. 1 от ЗСПЗЗ. | Брой заявления | 10 | 4 |
| Брой заповеди | 5 | 0 |
| 10 | Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове | Брой заявления | 351 | 107 |
| Брой заповеди | 228 | 23 |
| 11 | Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ | Брой заявления | 100 | 32 |
| 12 | Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства | Брой | 2 | 6 |
| 13 | Проверени, обработени и предадени към ИСАК правни основания за ползване на земеделски площи; | Брой | 8 000 000 | 13 088 191 |
| 14 | Площ от страната с регистрирани правни основания за ползване на земеделски територии; | Площ ( дка) | 5 000 000 | 7 844 380 |
| 15 | Извършени проверки за наддекларирани правни основания за земеделски земи по предоставени данни от ДФ „Земеделие“; | Брой | 300 | 0 |
| 16 | Обезщетяване на собственици на засегнати поземлени имоти, при отстраняване на явна фактическа грешка по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ, съответно на чл. 6 от ЗВСГЗГФ и § 8 от ПЗР на ЗВСГЗГФ във връзка с чл. 53б от ЗКИР; | Площ (дка) | 400 | 0 |
| 17 | Площ от страната за обновяване на ЦОФК чрез сателитно заснемане | Кв.км. | 25 000 | 0 |
| 18 | Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане. | Кв.км | 34 611 | 0 |
| 19 | Проверени физически блокове чрез дешифрация на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП) | Брой | 475 000 | 0 |
| 20 | Проверка на физически блокове - коректност на граници, начин на трайно ползване, в т.ч. граници на неземеделски площи | Хектари | 420 000 | 0 |
| 21 | Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК | Брой | 98 000 | 64 942 |
| 22 | Брой регистрирани и пререгистри-рани земеделски стопани | Брой | 80 000 | 69 669 |
| 23 | Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на директните плащания във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др.становища). | % | 100 | 100 |
| 24 | Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на директните плащания и националните доплащания. | % | 100 | 100 |
| 25 | Организиране и провеждане на семинари и работни срещи с държавни институции, земеделски стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на директните плащания и преходната национална помощ | Брой | 35 | 42 |
| 26 | Разработване на схеми за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на директните плащания | % | 100 | 100 |
| 27 | Разработване на схеми за подпомагане на земеделските стопани и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на преходната национална помощ | % | 100 | 100 |

* **Кратко описание на показателите за изпълнение**

Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на директните плащания във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др.становища);

Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на директните плащания;

Организиране и провеждане на семинари и работни срещи с държавни институции, земеделски стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на директните плащания и преходната национална помощ;

Разработване на схеми за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на директните плащания;

Разработване на схеми за подпомагане на земеделските стопани и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на преходната национална помощ.

Съгласуване на имоти от ДПФ за включване в търгове за възмездно ползване;

Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване в определени от закон случаи;

Съгласуване на списъци на имоти от ДПФ за включване в търгове за притежатели на поименни компенсационни бонове;

Предоставяне на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ;

Изготвяне на предложения за придобиване на право на собственост върху застроени и прилежащи площи на организации по § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

Решения за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски цели;

Искания за промяна на решения за възстановено право на собственост върху земеделски земи и земи и гори от горския фонд;

Поддържане на КВС;Предоставяне на информация и справки от КВС;

Изготвяне на становища за отдаване на концесии, съгласно Закона за подземните богатства;

Предаване на материали и данни от КВС на АГКК в изпълнение на ЗКИР;

Поддържане на Информационна система „Ферма”, използвана за работа от структурите на МЗХ;

Поддържане и актуализиране на Информационна система „Кадис”;

Актуализиране, консултиране, инсталиране на база данни, настройване на ИС „Ферма”;

Разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.

Продажба на земеделски земи от ДПФ, заети с овощни насаждения, при условията на чл. 24д, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Рамкови позиции и указания, покани за участие и дневен ред, нотификации до ЕК, Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Информацията е налична в дирекцията и се съхранява от отговорните за изпълнението на програмата експерти.

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**

Промени в Европейското и националното законодателство, както и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата, както и финансова необезпеченост.

1. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **51 726 700** | **51 726 700** | **24 656 173** |
|  | Персонал | 44 294 300 | 44 294 300 | 20 955 623 |
|  | Издръжка | 7 140 700 | 7 140 700 | 3 672 530 |
|  | Капиталови разходи | 291 700 | 291 700 | 28 020 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **51 726 700** | **51 726 700** | **24 651 141** |
|  | Персонал | 44 294 300 | 44 294 300 | 20 950 591 |
|  | Издръжка | 7 140 700 | 7 140 700 | 3 672 530 |
|  | Капиталови разходи | 291 700 | 291 700 | 28 020 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **5 032** |
|  | Персонал |  |  | 5 032 |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.1 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ |  |  | 5 032 |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **398 500** | **398 500** | **0** |
|  | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | **398 500** | **398 500** | **0** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00) | 398 500 | 398 500 |  |
|  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **398 500** | **398 500** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **52 125 200** | **52 125 200** | **24 651 141** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **52 125 200** | **52 125 200** | **24 656 173** |
|  | Численост на щатния персонал | 1 866 | 1 866 | 1 724 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

* 1. **ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.02 „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

С програмата се цели решаването на редица проблеми по опазване на природните ресурси в цитираните райони чрез компенсиране на земеделските стопани за наложени ограничения при осъществяване на обичайната им дейност, като: плащания за природни ограничения на фермери в планински райони; плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските; плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EC (WFD); агро-екологични плащания; първоначално залесяване на неземеделски земи; плащания по Натура 2000 - за гори; възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности; подобряване на икономическата стойност на горите; добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Целите на програмата ще се реализират посредством инструменти главно от четвърти приоритет на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

При разработването и подготовката, довели до одобрението на ПРСР 2014-2020 през м. май 2015 г., са използвани всички налични административни и финансови ресурси, като е покрит целият предвиден инструментариум от дейности:

* Подготовка и обсъждане в работни групи (съвместно със социално-икономическите партньори) на документи и материали, свързани с прилагането на политиката за развитие на селските райони;
* Провеждане на семинари за обсъждане прилагането на политиката за развитие на селските райони с участието на социално-икономическите партньори и регионалните структури;
* Изготвяне на проекти и схеми за подпомагане изпълнението на новата политика на ЕС за развитие на селските райони;
* Участие в разработването на законодателството и нормативната уредба на национално ниво, касаеща развитието на селските райони, в т.ч. необлагодетелстваните райони в Република България;

Управлението и координиране прилагането на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони,е изпълнявано и включва главно следните дейности:

* Поддържане и участие в системите за обмен на данни SFC2007, SFC2014 и SFC2021 от Европейската Комисия - системата за обмен на данни, чрез която се осъществява комуникация със службите на ЕК за текущия програмен период 2014-2020 е именно SCF2014, използването на която система се извършва през 2020 г. паралелно с използването на SFC2007;
* С напредване на подготовката за стартиране на новия програмен период (2023-2027), се извършва паралелно поддържане на данните и участие в планирането чрез системата за обмен на данни SFC2021. Версията на SFC2021 се използва за администриране и комуникация на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.;
* Участие на представители на УО на ПРСР в Комитети по наблюдение на оперативните програми, финансирани със средства на ЕС.

Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и схеми за развитие на селските райони, е предвидено да включва следните дейности:

* Обработка и обобщаване на показателите за наблюдение и оценка на програми и проекти за развитие на селските райони;
* Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;
* Управление на мониторингова информационна система за нуждите на политиката в областта на развитие на селските райони и нейното планиране, както и поддържане на базата данни в тази система;

Към момента предстои изграждане на информационен модул към ИСАК, който да позволява автоматично извеждане на повечето индикаторни показатели, също така следене на основните индикатори за продукт (output) в реално време.

Изграждането на националната мрежа за селски райони,включва следните дейности:

* Учредяване и подпомагане работата на звено за управление на мрежата за селски райони в Република България;
* Създаване на регионални офиси на мрежата;
* Техническо обезпечаване на регионалните офиси (изработване на рекламни и информационни материали, закупуване на технически средства, създаване на интернет страница и др.);
* Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;
* Обмяна на опит с Европейската мрежа за развитие на селските райони, Международната мрежа за развитие на селските райони и други сходни организации;
* Изработване, отпечатване, размножаване и разпространение на печатни (рекламни информационни) материали за ПРСР и НСМ – бюлетини, дипляни, брошури, флаери, папки, сувенири, баджове и др., вкл. и тяхното систематизиране;
* Поддържане, надграждане и актуализиране на вече създадената Интернет страница на НСМ ([www.nsm.bg](http://www.nsm.bg)) или предложение за изработване на нова страница. Осигуряване на информация за потребителите на мрежата – потенциалните бенефициенти по мерките на ПРСР (2014-2020 г.), вкл. и изграждане и поддържане на електронна информационна система с база данни за резултатите и постиженията в областта на иновациите в аграрния сектор;
* Подготовка и провеждане на мероприятия (семинари/ обучения/ кръгли маси, открити дни по сектори и направления и др.) за потенциалните бенефициенти по ПРСР, както и осигуряване на експертна помощ за развитието на капацитета им, в точност набавяне и доставяне на необходимата им информация, както и подготовка и провеждане на мероприятия (семинари/обучения/ кръгли маси и др.) за администрацията на ПРСР (Управляващия орган, ДФЗ-Разплащателна агенция и звената, които ги подпомагат в работата по ПРСР) на централно ниво и местно ниво за придобиване на знания в областта на ефективното управление, прилагане, наблюдение и оценка на ПРСР и интегрирането й с други политики;
* Осигуряване на подготовка и подкрепа на УО за следващия програмен период - организиране на срещи и мероприятия за набиране на идеи за бъдещия програмен период;

Към 30.06.2023 г. УО на ПРСР е на етап сключен договор, и изпълнени последните етапи и дейности от Звеното за управление на НСМ за програмния 2014-2020 период.

* Подпомагането на въвеждането и прилагането на екологосъобразни практики в земеделието, включва следните предвидени дейности:
* Разработване на нестартиралите мерки за подпомагане на земеделски стопани по Натура 2000;
* Създаване на отделен слой със земите по Натура 2000 в ИСАК, както и атрибутивни таблици със забраните и ограниченията от Заповедите за обявяване и Плановете за управление на съответната защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000;
* Създаване на отделен слой със земите с висока природна стойност;
* Изчисляване на компенсаторните плащания по Натура 2000 за гори и земеделски земи;
* Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми и мерките по Натура 2000;
* Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика, Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
* Координиране на програми за обучение на земеделските стопани за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;
* Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;
* Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.
* Насърчаване развитието на биологичното земеделие не само за ПРСР, а като цяло, включва следните дейности:
* Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;
* Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработватели на международни специализирани изложения;
* Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;
* Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;
* Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);
* Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;
* Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;

От предвидените мерки, свързани с консултиране и обучения на кандидати/получатели на помощ по ПРСР към 30.06.2023 г. вече са стартирали Подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“, Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“, Подмярка 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“, Подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“, Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ - като първите резултати и успешно приключили обучения са вече налице.

Насърчаването на партньорството и подпомагане дейността на местните общности,включва следните дейности:

* Подобряване на възможностите и районите за сформиране на местни инициативни групи (МИГ);
* Дейности по мобилизиране на вътрешния потенциал за развитие на селските райони и изграждане на местен капацитет чрез:
* Укрепване на съществуващите МИГ;
* Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;
* Насърчаване учредяването на нови МИГ.
* Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;
* Въвеждане инициативата на ЕС за децентрализирано прилагане на политиката за развитие на селски райони и подобряване ръководството на местно ниво, чрез финансиране на предложения в контекста на Инициатива ЛИДЕР;
* Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;
* Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорският подход в работата с местните общности;
* Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ.

През периода 2014 – 2020 г. в България се прилага подходът ВОМР, който за разлика от подхода ЛИДЕР (само финансиране от ЕЗФРСР) осигурява финансиране за стратегиите за ВОМР от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), който е и водещ фонд за подхода, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ са изпълнени 100 проекта на територията на 180 общини с население от 2,3 млн. жители и територия от 74 433 кв. км, което представлява 78% от територията на селските райони на страната. Чрез изпълнените дейности от бенефициентите са организирани и проведени около 1200 публични събития (конференции, семинари, срещи, обучения и др.).

Понастоящем по подхода в България функционират 64 местни инициативни групи (МИГ), които изпълняват стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и които включват 117 общини с обща територия 53 828 кв. км. и население 1 646 496 жители. МИГ са сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Водещ Управляващ орган (УО) на подхода ВОМР е УО на ПРСР.

Изпълнението на СВОМР е по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“, като по ЕЗФРСР към МИГ по тези две подмерки са договорени общо 296.7 млн. лв.

Подпомагане на въвеждането и прилагането на екологосъобразни практики в земеделието,включва следните дейности:

* Разработване на мерки за подпомагане на земеделски производители за прилагане на агроекологични схеми, чрез Национална агроекологична програма;
* Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми;
* Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика и Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони;
* Координиране на програми за обучение на земеделските производители за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;
* Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;
* Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по**

**програмата**

По програмата няма отчетени администрирани разходи

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение №6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.02 Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Брой на подпомогнатите стопанства от планинските райони | Брой | 22 000 | 20 000 |
| 2 | Брой на подпомогнатите стопанства от други необлагодетелствани райони | Брой | 9 000 | 8 700 |
| 3 | Брой подкрепени стопанства по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС | Брой | 11 000 | 12 700 |
| 4 | Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000 | Хектар | 0 | 0 |
| 5 | Физическа площ, включена в агроекологични плащания | Хектар | 80 000 | 60 400 |
| 6 | Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване | Хектар | 30 | 2 |
| 7 | Брой на бенефициентите, получаващи помощ за презалесяване | Хектар | 10 | 8 |
| 8 | Брой горски стопанства получили инвестиционна подкрепа | Брой | 50 | 47 |

*\*При изготвяне на стойностите са използвани данни, които касаят само Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Като брой подпомогнати Местни инициативни групи (МИГ) са представени броят одобрени стратегии, като всяка стратегия включва поне две МИГ. По мерките с плащане на площ са представени данни от кампания 2021 и 2022 (вкл. за Мярка 13), без натрупване с предишни кампании (вкл. данните за площите за агроекологичните плащания, които като брой хектари са по-малко в сравнение с кампания 2020). Към момента данните са представени на ниво договор, с натрупване (кумулативно) към отчетната дата, като при нужда ще бъдат приравнени към изискванията на Регламент 215/2014 г. – договори с плащания, без включени авансови такива.*

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**

Към 30.06.2023 г., ПРСР 2014-2020 е в напреднал етап на прилагане – деветата от общо единадесет години на прилагане, което обуславя постигнатите резултати към момента по повечето от показателите. Поради предвидени за стартиране на по-късен етап/оттеглени мерки, някои от заложените показатели все още нямат изразен физически напредък.

Въпреки това, през 2020 г. с одобрение на изменения на ПРСР са създадени и са стартирали нови мерки и подмерки:

**1. Мярка 5 "Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки"**. Мярката има две подмерки 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Тя е одобрена с Шестото изменение на ПРСР 2014-2020 г., одобрено с решение на ЕК от 27.04.2020 г. в ПРСР 2014-2020 г.

През 2020 г. е отворена процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-5.001по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, с период на прием от 8.5.2020 г. до 10.7.2020 г. и с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 45 905 931 лв., от които 39 020 041.35 лв. (85 %) са средства от ЕЗФРСР, а 6 885 889.65 лв. (15 %) са национално съфинансиране.

По подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ през 2020 г. е отворена процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-5.002 с период на прием от 17.8.2020 г. до 20.10.2020 г. и с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 8 000 000 евро (15 646 400 лева), от които 13 299 440 лева (85 %) средства от ЕЗФРСР, а 2 346 960 лева (15 %) са национално съфинансиране.

Към 30.06.2023 г. сключените договори по Мярка 5 са общо 54, със стойност на одобрените субсидии 26.3 млн. лева, като разплатените суми са в размер на 6 млн. лева.

**3. Подмярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура”**

Подмярката е одобрена с Осмото изменение на ПРСР, одобрено с Решение на ЕК на 12.08.2020 г.

През 2020 г. са реализирани две процедури за прием на проектни предложения по подмярка 4.3:

- BG06RDNP001-4.010 - Проектни предложения от "Напоителни системи" ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване с период на прием от 02.04.2020 г. до 03.07.2020 г.

Подпомагането по подмярката е насочено към реконструкция/рехабилитация и модернизация на ХМСН използвана само за селскостопански и нужди, извън земеделските стопанства, с цел намаляване на загубите на вода и адаптиране на селското стопанство към последиците от изменението на климата. Чрез подкрепата по подмярката ще се гарантира ефективно използване на водните ресурси посредством въвеждането на нови технологии, които водят до реално намаляване на загубите и на консумацията на вода в селското стопанство, повишаване на конкурентните предимства, както и до намаляване натиска върху водните тела. Очакваният резултат от прилагане на подмярката е повишаване на ефективността на използването на водите за напояване.

Бюджетът по процедурата е 88 831 016,09 лева, от които 66 623 262,07 лева (75%) са средства от ЕЗФРСР и 22 207 754,02 лева (25%) са национално съфинансиране.

- Процедура BG06RDNP001-4.011 - Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване с период на прием от 02.04.2020 г. до 03.07.2020 г.

Подпомагането по подмярката е Инвестициите в хидромелиоративни съоръжения за напояване(ХМСН) извън земеделските стопанства е с фокус върху възстановяването на съществуващата линейна инфраструктура и съоръженията към нея по начин, който съчетава високи нива на управление и качествени услуги за доставка на вода на земеделските стопани.

Бюджетът по процедурата е 9 870 112,90 лева, от които 7 402 584,67 лева (75%) са средства от ЕЗФРСР и 2 467 528,23 лева (25%) са национално съфинансиране.

През 2022 г. е стартирана и втора Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. ,с период на прием 18.05.2022 г. - 19.09.2022 г.

Общият размер на разполагаемите средства за договаряне по процедурата чрез подбор на проектни предложения е 107 180 675 лева, от които 26 795 168 лева национално финансиране, и 80 385 505 лева финансиране от ЕЗФРСР.

През 2022 г. Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. разработи и стартира втора извънредна мярка, която, съгласно Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 година, дава възможност на държавите-членки да използват наличните средства по своите съществуващи програми за развитие на селските райони, включително за периода 2021-2022 г., за да подкрепят земеделските производители и МСП, особено засегнати от кризата в Украйна – като предвидените средства за тази мярка са в размер до 33 млн. евро публични средства (64,5 млн. лева).:

**4. M22. Изключителна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на нахлуването на Русия в Украйна (член 39б)**

**С четиринадесето изменение** на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), което бе изпратено за първи път за оценка от службите на ЕК на 18.11.2022 г., и одобрено с Решение за изпълнение на Комисията C(2022) 9936 от 19.12.2022 г., е стартирана първата подмярка на Мярка 22 - Подмярка 22.1. „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“.

За целта, се изведоха средства, възлизащи на общо 23 800 000 евро от ЕЗФРСР / 28 000 000 евро публични средства.

**Подмярка 22.1.** „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“.

Приемът по подмярка 22.1 е проведен в периода 16.11.2022 г. - 05.12.2022 г. за кандидати земеделски стопани от сектори „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ с общ бюджет в размер на левовата равностойност на 28 000 000 евро.

Към 30.06.2023 г. по подмярката са подпомогнати над 31 хиляди земеделски стопани, с общо изплатена сума в размер на 45 539 958.68 лв. публични средства.

**С петнадесето изменение** на ПРСР 2014-2020, което бе изпратено за първи път за оценка от службите на ЕК на 23.02.2023 г., и одобрено с Решение за изпълнение на Комисията C(2023) 2091 от 21.03.2023 г., Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. разработи и стартира подмярката, насочена към подкрепа на МСП, особено засегнати от кризата в Украйна – като предвидените средства общо за двете подмерки са в размер на максимално допустимите по регламент 5% от целия наличен пакет от ЕЗФРСР - 28 018 975 евро от ЕЗФРСР, или 32 963 500 евро общо публични средства.

**Подмярка 22.2.** “Извънредно временно подпомагане за МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“, насочена към подпомагане на МСП е разработена заедно с промени в текстовете на М22.1, които да позволят подпомагане на други сектори, невключени в приема от 2022 г. (отглеждащи слънчоглед над 150 ха, ягоди или малини – оранжерийно производство и/или пчелни семейства).

Приемът по подмярка 22.2 е проведен в периода 06.03.2023 г. - 15.03.2023 г. - за кандидати земеделски стопани, преработвателни предприятия и групи и организации на производители с общ бюджет в размер на левовата равностойност на 3 500 000 евро, както и земеделски стопани, отглеждащи ягоди или малини – оранжерийно производство и/или пчелни семейства - с общ бюджет в размер на левовата равностойност на 2 800 000 евро.

Към 30.06.2023 г. по подмярката са подпомогнати 49 бенефициента, с общо изплатена сума в размер на 956 565 лв. публични средства.

**Идентифицирани проблеми при прилагането и управлението на ПРСР, които са взети предвид при програмирането на период 2014-2020:**

- Забавяне обработката на заявления – в ДФЗ е разширен административният капацитет, като през новият програмен период забавянето при разглеждане е по-скоро инцидентно отколкото практика

- Небалансираното прилагане на мерките от Програмата и опасност от непостигане целите на някои от мерките – още през първата половина на 2015 г. стартираха шест от мерките на ПРСР 2014-2020, четири от които преди самото одобрение на ПРСР.

- Труден достъп до кредити за кандидатите от ПРСР като резултат от икономическата и финансова криза – с шесто изменение на ПРСР е създаден кредитен фонд по ПРСР 2014-2020, който се предвижда да облекчи достъпът до финанси на кандидатите и получателите на помощ по ПРСР 2014-2020

- Трудности, срещани от допустимите кандидати общини при подготвянето на проектни предложения въпреки продължителния период на прием – предвидено е безплатно консултиране на потенциални бенефициенти чрез НССЗ, също така широк обмен на информация чрез изграждащата се Национална селска мрежа.

- Недостатъчен административен капацитет – освен щатните 51 служители, ПМС 230/2009 по линия на техническата помощ на ПРСР 2007-2013 предвижда наемане на до 20 души допълнителен персонал на срочни трудови договори към УО, за ПРСР 2014-2020 наемането на допълнителен персонал е уредено чрез Постановление № 209 от 10 август 2015 г., позволяващо наемане до 30 души.

**е) Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **99 000** | **99 000** | **48 558** |
|  | Персонал | 99 000 | 99 000 | 48 558 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **99 000** | **99 000** | **48 558** |
|  | Персонал | 99 000 | 99 000 | 48 558 |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **99 000** | **99 000** | **48 558** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **99 000** | **99 000** | **48 558** |
|  | Численост на щатния персонал | 10 | 10 | 7 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

**ж) Отговорност за изпълнението на програмата**

Дирекция „Развитие на селските райони” - Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г.

Държавен фонд „Земеделие” /Разплащателна агенция/ - по отношение на делегираните права и задължения с Договор за делегиране на функции по прилагане на ПРСР 2014-2020 - РД 50-74 от 09.04.2015 г. и анексите към договора.

* 1. **ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.03 „РАСТЕНИЕВЪДСТВО”**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

***Изграждане на ефективно конкурентно растениевъдно производство, чрез правилно управление и използване на националните ресурси.***

Целта ще се постигне чрез стабилизиране и устойчиво развитие на растениевъдното производство, създаване на условия за разширяване на инвестициите в земеделието и производство на висококачествени, екологично чисти и разнообразни земеделски продукти. Приоритетно развитие на зеленчукопроизводството и плодопроизводството, производството на етерично маслени култури.

МЗХ ще продължи да полага необходимите усилия за:

* повишаване на конкурентоспособността на българските земеделски продукти в условията на членството ни в ЕС;
* създаване на алтернативен поминък на стопанствата, засегнати от преструктуриране на отрасли – тютюнопроизводство;
* запазване на производството на ориенталски тютюн и увеличаване на площите с памук;
* запазване на старите, местни и интродуцирани сортове, подходящи за почвено климатичните условия на страната;
* актуализиране на сортовата структура на земеделските култури;
* създаване на условия за увеличаване на насажденията от пазарно ориентирани земеделски култури и задоволяване потребностите на пазара, износа и преработвателната промишленост;
* информиране на земеделските производители за прилагане на националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
* изготвяне на мерки за увеличаване на възможностите и подобряване на условията за реализация на пазара на произведените растителни продукти;
* прилагане на държавни помощи за компенсиране на щети върху земеделски продукти, причинени от природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести и неприятели по растенията, както и специфично подпомагане на производители на пресни плодове и зеленчуци
* подобряване на партньорството между МЗХ и неправителствените организации в земеделието.

Към 30.06.2023 г. в МЗХ са извършени редица дейности в изпълнение на програмата, с което в значителна степен е допринесено за постигане на заложените в програмния бюджет цели.

В рамките на програмата, МЗХ реализира дейности, насочени към постигане на следните цели:

- Гарантиране спазването на националните процедури в областта на надзора и контрола на производители, преработватели и търговци на биологична продукция. Гаранциите на национално ниво са свързани със създаване на работеща и надеждна система за надзор и контрол;

- Ефективно усвояване на средствата от европейските фондове, касаещи плащания за биологично земеделие.

Създаване на приспособен към пазарните условия лозаро-винарски сектор

Гарантиране на достъпа на производителите на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина до европейските фондове за подпомагане.

Поддържане и актуализиране на лозарския регистър с подцел 1: Наблюдение и контрол на производствения потенциал; и подцел 2: Набиране на информация с цел наблюдение на пазара в лозаро-винарския сектор. За постигане на заложените цели, е необходимо осъществяването на следните дейности:

Своевременна актуализация на лозарския регистър;

Идентификация на лозарските стопанства;

Поддържане на кадастрална база данни в лозарския регистър;

Поддържане и управление на системата от разрешения за засаждане;

Наблюдение на фенофазите и контрол на агротехническите мероприятия;

Издаване на удостоверения за среден годишен добив;

Издаване на удостоверения за приключени дейности;

Контрол на производителите на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина;

Издаване на Сертификат за безопасност на вино за износ за трети страни.

*Управление на регистъра на лозарските стопанства и ефективно управление и контрол на лозарския потенциал*

Поддържане на регистър с картографска база данни е основна предпоставка за изграждане, функциониране, поддържане и управление на Национален резерв от права на засаждане, контрол върху презасаждането, присаждането и изкореняването на винени лозя, с което се осигуряват реални условия за възстановяване и създаване на лозя от традиционни за страната сортове винено грозде, гарантиращо възстановяването и трайното запазване на позициите на българското винопроизводство на Световния пазар.

Приоритет на държавната политика в сектора е създаване на условия за преструктуриране и конверсия на лозовите насаждения, с цел увеличаване на производството на грозде за вина със защитено наименование на произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и сортови вина.

*Гарантиране на качеството при производството на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина с подцел* 1: Контрол на производителите на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина и подцел 2: Поддържане на ефективна система за физикохимичен и микробиологичен контрол на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина.

*Изграждане на благоприятна институционална, нормативна, финансова, и информационна среда за създаване и развитие на конкурентноспособни административни услуги предлагани от ИАЛВ.*

Оперативна цел: Изработване и прилагане на функциониращи механизми за сътрудничество с гроздо и винопроизводителите.

Оперативна цел: Подобряване на вътрешното функциониране и оптимизиране на взаимодействието с външната среда.

Оперативна цел: Опростяване на процедурите за достъп на гроздо и винопроизводители до мерките и схемите за подпомагане на производителите на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина.

За постигане на заложените цели, е необходимо осъществяването на следните дейности:

* Контрол на производителите на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина;
* Извършване на планови и извънпланови проверки на производителите на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина;
* Поддържане на информация за производството и стоковите запаси в лозаро-винарския сектор;
* Извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ на вина, предназначени за предлагане в търговската мрежа и за износ, на вина със ЗНП/ЗГУ, сортови вина без ЗНП/ЗГУ и на вторични продукти от грозде и вино.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките” към МЗХ защитава територия от приблизително 22 милиона дка с ракетен способ. През отчетния период не е осъществена защита със самолетен способ.

Съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Инструкция № 4 от 16 юли 2010 г. за противоградовата защита в Република България (Обн., ДВ, бр. 57 от 27 юли 2010 г.) датите за откриване и закриване на активния сезон за работа на противоградовата защита се определят от ръководителя на ИАБГ в зависимост от фазата на развитие на селскостопанските култури и синоптичните прогнози за градова активност. Във връзка с увеличаване на вероятността от развитие на градоопасни облаци, със заповед № РД–13–84/11.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАБГ е разпоредено откриване на активния сезон за противоградова защита с ракетен способ на 14 април 2023 г. Със заповед №РД-13-205/ 04.08.2023 г. на изпълнителния директор на ИАБГ на 05 август 2023 г. е открит активният сезон за противоградова защита със самолетен способ.

До 30.06.2023 г. са проведени 162 въздействия с ракетен способ. Обработени са общо 712 градоопасни облаци в 36 дни, като общото време на градоопасност е 120 часа. Изстреляни са 7030 ракети. През отчетния период не е осъществена защита със самолетен способ.

Поражения от градушки на селскостопанската продукция в защитаваната с ракетен способ територия има върху 1789,48 дка със среден процент на поражение 21.06%, като приведените към 100% бити площи са 376,91 дка.

През първото полугодие на 2023 година дейността на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към МЗX беше насочена към оптимизирането на системата и критериите на държавното сортоизпитване и нейната организация, с цел успещно приобщаване към Европейските структури в законодателен, административно управленски и организационно методичен план.

Дейността на агенцията беше насочена и към усъвършенстване и разширяване обхвата на контрола при движение на семената между производители, търговци и потребители, сертификация и контрол на посевния и посадъчен материал, лабораторно тестване на партиди семена за сертификация с цел осигуряване на качествени сертифицирани семена за земеделските производители. Отговорено е на общественото очакване за завишен контрол на предлаганите на пазара семена.

Бяха спазени предвидените в Плана за действие срокове за хармонизиране на националното законодателството с европейското на ЕС в областта на семената и посадъчния материал.

Актуализирани бяха подзаконови нормативни актове за семена и посадъчен материал, транспониращи директиви за изменения и допълнения на основни директиви на ЕС. Бяха подготвени и публикувани наредби за изменение и допълнение на действащи наредби, бяха разработени специализирани вътрешни нормативни документи, като методики за изпитване за различимост хомогенност и стабилност (РХС) съобразно техническите протоколи на ЕОСР и UPOV, методики за изпитване за биологични и стопански качества (БСК).

Бяха подготвени и обнародвани в ДВ следните проекти на нормативни актове:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 25 февруари 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (изм. и доп. ДВ. бр.44 от 19 май 2023 г.).

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България (обн., ДВ, бр. 41 от 2022 г.).

Изготвена е годишна програма за одити за 2023 г. Планирано е провеждане на четири вътрешни одита и един надзорен одит от външна сертифицираща организация. Одитите се провеждат с цел установяване на ефикасността и актуалността на СУ, потвърждаване на съответствието й с изискванията на ISО 9001:2015, ISTA стандарт и правила, изискванията на Европейския офис за сортовете растения (ЕОСР) към сортоизпитващ офис и нормативните изисквания.

През месец май 2023 г. беше проведен ресертификационен одит за продължаване валидността на сертификатите за съответствие на системата за управление съгласно ISO 9001:2015. Констатациите от одита показаха, че основните дейности в агенцията се извършват в съответствие с вътрешните процедури, методики и инструкции, и с изискванията на релевантния стандарт, законови и нормативни изисквания. Одитът завърши успешно, като сертификатите за съответствие са преиздадени с нова валидност, като продължение на настоящите сертификати.

През 2023 г. агенцията продължава да администрира предоставянето на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал, по силата на сключен договор между ДФ „Земеделие" и ИАСАС.

Целта на помощта е подпомагане на регистрираните земеделски стопани, за насърчаване производството и използването на сертифицирани (качествени) семена от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, картофи, тютюн, зеленчукови култури и памук. В обхвата на помощта е включен и посадъчен материал – лозов и овощен.

Съгласно договор между ДФ „Земеделие“ и Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за предоставяне на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал за 2023 г. агенцията извършва услуги на земеделските производители свързани с: полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения; издаване на етикети; вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране; лабораторен анализ на проби семена по групи култури; извършване на последващ контрол на партиди семена;окачествяване на сертифициран и САС овощен и сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал.

Схемата за качество въвежда допълнителни и някои по-високи изисквания към производствения процес и крайния продукт и гарантира по-високо качество на произведените семена и посадъчен материал от следните групи култури: зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

Предвиденият максимален годишен бюджет на помощта за 2023 година е в размер на 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева, определен след решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.

Чрез прилагане на схемата и през 2023 година ще бъдат облекчени земеделските производители, чрез спестяване на разходи за извършваните от агенцията услуги свързани със сертификацията на семена.

През 2023 г. за полска инспекция са заявени общо 31 317 hа.

От заявените семепроизводствени посеви, най-голям дял заема групата на зърнените видове – 29 573 hа (94,4 %), следвана от фуражните – 678 hа (2,2 %) маслодайните и влакнодайните – 612 hа (1,9 %) и 298 hа картофи (1,0 %). Заявени са и семепроизводствени посеви от тютюн – 1,4 hа, цвекло – 0,4 hа и зеленчукови култури – 14,5 hа.

Заявени за сертификация/одобрение са 61 hа лозови маточни насаждения и 7,6 hа маточни насаждения от медицински и ароматни растения и 0,3 ha вегетативен маточник от овощни подложки.

През 2023 г. агенцията осъщестява контрол при заготовката и търговията с посевен и посадъчен материал. Неотговарящите на минималните изисквания за кълняемост семена се спират от търговия. За резултатите от проверките се издават контролни листове и констативни протоколи.

Сключените договори за сортоизпитване, за стопанската 2022/2023 година, са 140 броя, като се наблюдава спад с 1,4%, в сравнение с предходната година.

От Европейския офис за сортовете растения (ЕОСР) са заявени за изпитване 10 сорта с цел получаване на правна закрила на територията на ЕС, при 6 броя за предходната година.

Броят на заявените за изпитване за РХС сортове се е увеличава с 3,79% (от 368 на 379 броя). Сортоизпитването за БСК също бележи увеличение с 2,2% (от 215 на 220 броя). Броят на сортовете в предварителни опити е намалява с 8,81% (от 960 на 881 броя).

Резултатите за последните две години показват тенденция за увеличване на заявените за сортоизпитване за РХС и БСК сортове, което предполага, че търсенето на предлаганата услуга е устойчиво и се провежда в съответствие с най-добрите практики.

За 2023 реколтна година от заявените за изпитване сортове за БСК и предварително изпитване 1 022 броя са чужда селекция (при 1080 за 2022 г., намаление с 10,22%) и 79 броя – българска селекция (при 60 за 2022 г., увеличение с 0,79%). Забелязва се намаление на процентния дял на сортовете чужда селекция, за сметка на сортовете българска селекция.

Бяха проведени 3 заседания на експертни комисии за РХС и 7 заседания на експертни комисии за БСК за обсъждане на резултатите от изпитването на нови сортове, по групи култури и вземане на решения за вписване в списък „А“ и „Б“ на oфициалната сортова листа на Р България. За РХС бяха обсъдени и признати 152 сорта (с 152% повече), а за БСК бяха обсъдени 62, а признати 58 сорта.

От началото на годината не са постъпили оплаквания или възражения от клиенти и партньорски офиси, свързани с дейността на агенцията.

ИАСАС няма закъснения при въвеждането и прилагането на европейското законодателство и по тази причина не се очакват проблеми или наказателни процедури за несъответствие от страна на Европейската комисия.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и**

**изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

* Организиране и участия в консултативни съвети

През отчетния период са извършениподготовка и провеждане на заседания на Консултативния съвет по тютюна и Консултативен съвет по плодове и зеленчуци.

* Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев.

Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в чл. 29, ал. 2 министъра на земеделието издава лицензия на вносител. На основание действащата Наредба № 3 от 29.03.2018 г. за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, за посочения период е издадена 1 брой лицензия на вносител на семена от коноп, непредназначени за посев.

* Издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета

На основание Наредба № 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол, заинтересованите лица подават в Министерството на земеделието заявление, придружено с изискуемите документи.

Назначена комисия разглежда документите и прави предложение за одобряване или отказ до министъра на земеделието и храните. Министърът на земеделието и храните издава разрешение за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол или прави мотивиран отказ.

За отчетния период са издадени общо 18 броя разрешения. Издадени са 2 бр. заповеди за отказ за издаване на разрешение

* Издаване на удостоверение за вписан обект в регистъра на обектите за съхранение на зърно.

Съгласно чл.2, ал.2, т.2 от Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, МЗХ води и съхранява публичен електронен регистър за обектите за съхранение на зърно в страната с данни за собствениците или ползвателите, местонахождението и капацитета на обектите и при поискване издава удостоверения за вписаните обекти.

За периода 01.01.-30.06.2023 г. са издадени 8 бр. удостоверения за вписан обект в регистъра на обектите за съхранение на зърно.

* Други извършени дейности:
* Участие във ведомствени, междуведомствени работни групи и комисии за изготвяне на проекти на изменения на нормативни и поднормативни актове;
* Изготвяне на становища по нормативни актове и поднормативни актове, както и по други специализирани въпроси в областта на растениевъдството;
* Изготвени указания и участие в заседанията на постоянните Управителни комитети в сектор „Земеделие”, провеждани в Европейската комисия;
* Изпратена информация на Европейската комисия за коноп и тютюн чрез системата ISAMM;
* Проведени срещи и консултации със земеделски производители, браншови организации и преработватели;
* Обобщени информации от всички етапи на проведено извадково обследване на площите и изготвен доклад за състоянието на земеделските култури;
* Администриране на дейностите по прилагане на Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития;
* Изготвени отговори на запитвания и жалби от земеделски производители, организации, и други, както и на информационни материали в областта на растениевъдството, предназначени за медиите;
* Участие в експертни комисии за утвърждаване на нови сортове и хибриди от земеделски култури към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС);
* Изготвени справки и информации в областта на растениевъдството;
* Изготвени справки и баланси на зърното и на плодовете и зеленчуците в страната, както и прегледи на състоянието и на тенденциите на пазарите в страната и в ЕС;
* Ежемесечно изпращане на информация към ЕК за наличните запаси по видове зърнени култури за включването им в Общата система за обмен на данни (AMIS - FAO);
* Поддържане на публичен електронен регистър за обектите за съхранение на зърно в страната, в който се вписват данни за техните собственици или ползватели, местонахождението и капацитета на обектите, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № 23 от 2015 г.;
* Изготвени тримесечни графици и указания за извършване на проверки на място от областните дирекции „Земеделие“ относно подаването и достоверността на данните, вписани в декларациите за обявяване на обекти за съхранение на зърно и за произведеното, преработеното и налично зърно в страната, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно.

- Участие в международни курсове за обучение, конференции, панаири, научни форуми и проекти за обмяна на опит и други, свързани с развитието на биологичното земеделие в световен мащаб – 1 бр.;

- Участия в заседания на ЕК и работни групи към съвета /Сектор „Биологично земеделие” и други/ - 3 бр. в електронна среда;

- Срещи със земеделски производители – биологично производство – 5 бр.-осъществени в електронна среда;

- Изградена е и се поддържа ефективна система за надзор и контрол в биологичното производство:

През отчетния период са извършени 15 бр. надзорни проверки на лицата получили разрешение от министъра на земеделието по чл.18, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и 118 броя физически проверки на оператори в система на контрол;

- Поддържа се Електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите;

- Към 30.06.2023 г. са обновени следните функционалности на Електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите: нов начин на въвеждане на растениевъдни обекти, на проверки и налагане на несъответствия, на дерогации и на преработвателни обекти.

- Обнародвани са 5 бр. разрешения по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС в Държавен вестник;

- Провеждане на ежегодни съвместни обучения на надзорни екипи, служители на контролиращи лица и/или оператори в биологичното производство – 1 бр.;

Останалите показатели са в процес на изпълнение.

- Извършване на анализ на потреблението на хранителни продукти по категории в следните държавни ведомства: МЗХ и МЗ, МОН, МВР, МО, МТСП и общините, анализ на разходите за храна, установяване на необходимостта от увеличаване на бюджетите им с цел сключване на споразумения между МЗХ и посочените ведомства за включване на български био продукти в храненето на служителите им, на пациенти на болнични заведения и настанени в социални домове и патронажи;

- Засилване на контрола чрез увеличаване проверките и вземане на проби по време на доставките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ с цел предотвратяване на измами;

- Засилване на контрола на основа риск анализ, с цел пробовземане от минимум 3% от операторите в Биорегистъра;

- Повишаване на осведомеността на биологичните оператори чрез изготвяне на информационни материали за групово сертифициране съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 и възможността за намаляване на разходите за сертификация;

- Разработване на технологични карти за отглеждане на различните култури по биологичен начин;

- Създаване и актуализиране на регистър на: биологичния растителен репродуктивен материал и растителния репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство, с изключение на посадъчния материал, но включващ посадъчния материал за картофи; списък на отглежданите по биологичен начин животни, ювенилни екземпляри от биологични аквакултури и биологични ярки включително породите животни и генетични линии, адаптирани към биологичното производство и генетични линии за бавнорастящи домашни птици; списък на лицата, които предлагат на пазара биологични протеинови фуражи за домашни птици и свине, с наличните количества.

* Описание и изпитване на сортовете: приемане заявки за сортоизпитване; залагане, провеждане и отчитане на опити за различимост, хомогенност и стабилност (РХС); залагане, провеждане и отчитане на опити за биологични и стопански качества (БСК);фитопатологична оценка; технологична оценка (химико-технологични анализи и оценки) на сортовете;оценка за студоустойчивост;издаване на заключение за признаване, с цел вписване в Официалната сортова листа на РБългария;поддържане на сравнителна колекция от всички културни видове растения;залагане, провеждане и отчитане на опити за грунтов контрол за сортова автентичност и чистота на посевния материал.
* Вписване на сортове в Официалната сортова листа на РБългария и ЕС каталози: подготовка на Експертни комисии за разглеждане резултатите от изпитване на сортовете; обработване заявките за вписване на сортове;
* Одобряване на семепроизводни площи: приемане на заявления за семепроизводни площи от

семепроизводители; извършване на полски обследвания /апробации/ за признаване изпълнението на изискванията на законодателството; издаване на актове за полска инспекция;

* Лабораторни анализи: контролни обследвания на търгувания посевен материал на територията на Р България за изпълнение изискванията на Европейското законодателство; пробовземане от партидите семена; лабораторен анализ за определяне чистотата на семената;определяне кълняемостта на семената; определяне влагата на партидите семена;издаване на документ за лабораторен анализ; тестване на партидите семена за сортова чистота чрез електрофоретичен анализ.
* Окачествяване и контрол на посадъчния материал: полски обследвания на маточни градини;

окачествяване на подложков материал; окачествяване на калеми; окачествяване на облагороден посадъчен материал; издаване на сертификати и документи за качеството на посадъчния материал; контролни обследвания на търгувания посадъчен материал на територията на Р България за изпълнение изискванията на Европейското законодателство.

* Тестване на партидите семена произведени и/или търгувани в България заналичие на

геннномодифицирани организми /ГМО/: пробовземане от търговската мрежа; анализиране на пробите;

* Поддържане регистри на търговци на посевен и посадъчен материал и на изпитваните сортове съгласно международно и национално законодателство: Вписване в регистър на заявления за издаване на разрешения на търговци на посевен и посадъчен материал и на новозаявени сортове;
* Издаване на официални етикети съгласно европейско законодателство.

*Създаване на приспособен към пазарните условия лозаро-винарски сектор.* Основни дейности:

- Издаване на Удостоверение за вписване в лозарския регистър – 146 бр. издадени удостоверения;

- Издаване на разрешения за нови лозови насаждения засаждане на лозя – няма издадени разрешения;

- Издаване на разрешения за презасаждане / присаждане – 27 бр. издадени разрешения;

- Издаване на разрешения за засаждане от преобразувани права на презасаждане – няма издадени разрешения;

- Издаване на протокол от изпитване след извършване на физикохимичен и микробиологичен анализ на лозаро-винарски продукти – 1250 бр. издадени протоколи от изпитване;

- Издаване на сертификат за безопасност на вино, предназначено за износ в трети държави – 41 бр. издадени сертификати ;

- Издаване на становища по чл. 118, ал. 5 от ЗВСН за освобождаване на внесена специална банкова гаранция за допускане за свободно обръщение на внесени от трети страни лозаро-винарски продукти – 29 бр. издадени становища.

*Гарантиране на достъпа на производителите в лозаро-винарския сектор до европейските фондове .*Основни дейности:

- Издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” – няма издадени удостоверения;

- Издаване на Удостоверение за среден добив за обезщетение на загуба на доход по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” – 9 бр. издадени удостоверения;

- Удължаване на срока на издадени удостоверения за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – няма издадени удостоверения;

- Издаване на разрешения за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – няма издадени удостоверения;

- Издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятие” – няма издадени удостоверения;

- Издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Застраховане на реколта” – 50 бр. издадени удостоверения.

- Издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ – няма издадени удостоверения.

По предоставянето на следните продукт/ услуги - опазване на земеделските култури от градушки и други неблагоприятни атмосферни явления; осигуряване в реално време към държавни структури на метеорологична радарна информация за силата на преминаващите атмосферни процеси, количеството и интензивността на валежите; предоставяне на наземна метеорологична информация на заинтересовани потребители; изготвяне на справки за събития, свързани с опасни метеорологични явления като градушки, поройни дъждове, мълнии и други, се извършват следните дейности от ИАБГ:

- провеждане на активни въздействия върху градовите процеси и други неблагоприятни атмосферни явления;

- радиолокационно площно измерване на валежите;

- метеорологично и радарно осигуряване на структури на МВР, метеорологичните служби на ВВС и РВД, НИМХ, Държавно предприятие „Управление и стопанисване и стопанисване на язовири (ДПУСЯ) и Столична община.

Аеролого-синоптичното осигуряване, необходимо за подготовка и провеждане на операции по активно въздействие, се извършва денонощно от дежурните екипи на командните пунктове на база синоптични карти, спътникови снимки и прогностични сондажи, изтегляни на всеки три часа за точки с географски координати на съответния команден пункт. Всички командни пунктове ежедневно разполагат с пълни приземни метеорологични данни. Извършват се непрекъснати денонощни наземни автоматични метеорологични измервания на налягане, температура, влажност, посока и скорост на вятъра, количество валеж в 11 командни пункта. На всеки три часа се измерва количества валеж от 263 дъждомера, разположени на ракетните площадки и командните пунктове.

През активния сезон ИАБГ към МЗХ се подават текуща справка и ежеседмична обобщена справка за проведени въздействия.

Дейността по изкуствено увеличаване и преразпределение на валежите не се осъществява, тъй като не се предоставят бюджетни средства за тази цел.

Системата за управление на стрелбата и радарната техника се обслужва съгласно изискванията в нормативните документи, като резултатите от месечните измервания на параметрите се отразяват в протоколи. Модулите „Визуализация” и „Подготовка на данни и команда за стрелба” са предназначени за визуализация, селекция и обработка на радарната информация на нивото на най-съвременните метеорологични радиолокатори, за разработка на аерологични сондажи, за управление на облачния засев с цел противоградова защита.

Получената от радарите в реално време информация чрез множество продукти, осигурява информация за хоризонтално поле на максимална радарна информация; площно разпределение на количеството валеж за даден период от време и интензивността на валежите в реално време; свръхкраткосрочна прогноза и предупреждение за развитие на опасни метеорологични явления (градушки, наводнения, мълнии); хоризонтално поле на вятъра, завихряния в атмосферата, чиито високи стойности са индикация за различни опасни явления – смерч, силни низходящи движения и други. Информацията се съхранява в ИАБГ на дискове и магнитни ленти.

За всички потребители на интернет страницата на ИАБГ се предоставя постоянна информация за радарната отражаемост и вида на валежите.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Администрираните разходни са описани подробно в табл. № 7

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) (Приложение № 6)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.03 - Бюджетна програма "Растениевъдство"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Общо защитавана територия | Млн.дка | 52 | 22 |
| 2 | Стойност на спасената продукция | Млн.лв. | 160 | не се отчита |
| 3 | Спасена продукция на 1 лев текущи разходи | Лв. | 7 | не се отчита |
| 4 | Участие в международни курсове за обучение, конференции, панаири, научни форуми и проекти, за обмяна на опит и други, свързани с развитие на биологичното земеделие в световен мащаб. | Брой | 25 | 1 |
| 5 | Участия в заседания на УК на ЕК и работни групи към съвета /Сектор „Плодове и зеленчуци”, „Биологично земеделие” и други/ | Брой | 15 | 3 |
| 6 | Тематични срещи със земеделски стопани. Участия в комисии. | Брой | 25 | 17 |
| 7 | Срещи със земеделски производители – биологично производство | Брой | 12 | 5 |
| 8 | Извършени проверки на оператори в рамките на Годишните и допълнителните надорни проверки/одити на контролиращите лица | Брой | 320 | 118 |
| 9 | Поддържане на електронен регистър с информационна база данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин | Брой | 1 | 1 |
| 10 | Въведени нови функционалности на регистъра на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни,произведени по биологичен начин | Брой | 1 | 0 |
| 11 | Oбнародвани разрешения по чл.18, ал.1 от ЗПООПЗПЕС | Брой | 7 | 5 |
| 12 | Проведен Национален празник на българското биологично земеделие едновременно с Европейския ден на биологичното земеделие (23 септември) | Брой | 1 | 0 |
| 13 | Проведена "Седмица на био храните" в хранителни вериги и др. магазини, водещи в предлагането на био продукти и ден на отворените врати на биологичната ферма/предприятие“ в 28-те области на страната в минимум една био ферма/предприятие за био храни. | Брой | 1 | 0 |
| 14 | Осъществени информационни и рекламни кампании за повишаване информираността на потребителите. | Брой | 3 | 0 |
| 15 | Проведена Международна конференция „Биологичното земеделие в България“ с цел представяне на най-новите данни за развитието на сектора, новости в законодателството и в подпомагането, добри примери от България и чужбина, добри практики в производството. | Брой | 0 | 1 |
| 16 | Проведени на ежегодни съвместни обучения на надзорни екипи, служители на контролиращи лица и/или оператори в биологичното производство. | Брой | 1 | 1 |
| 17 | Изготвен анализ на потреблението на хранителни продукти по категории в следните държавни ведомства: МЗХ и МЗ, МОН, МВР, МО, МТСП и общините, анализ на разходите за храна, установяване на необходимостта от увеличаване на бюджетите им с цел сключване на споразумения между МЗХ и посочените ведомства за включване на български био продукти в храненето на служителите им, на пациенти на болнични заведения и настанени в социални домове и патронажи. | Брой | 1 | 0 |
| 18 | Взети проби по време на доставките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ с цел предотвратяване на измами. | Брой | 100 | 0 |
| 19 | Взети проби от минимум 3% от операторите в Биорегистъра. | Брой | 200 | 0 |
| 20 | Изготвени електронни наръчници за прилагане на правилата за биологичното производство при преработка на - биологични млечни/месни продукти; - биологични плодове и зеленчуци;  - биологични козметични продукти и био почистващи препарати. | Брой | 0 | 0 |
| 21 | Публикувани информационни материали за групово сертифициране съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 и възможността за намаляване на разходите за сертификация. | Брой | 1 | 0 |
| 22 | Извършено проучване относно специфични трудности ограничаващи развитието на биологичните аквакултури в страната и предложения за подходящи мерки за преодоляването им. | Брой | 0 | 1 |
| 23 | Въведен в експлоатация модул „Контактна форма“ в Електронния регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, осигуряващ за възможност за директна връзка между всички оператори, вписани в него. | брой | 0 |  |
| 24 | Изготвени технологични карти за отглеждане на различните култури по биологичен начин. | Брой | 60 |  |
| 25 | Създаване и актуализиране на регистър на: биологичния растителен репродуктивен материал и растителния репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство, с изключение на посадъчния материал, но включващ посадъчния материал за картофи; списък с отглежданите по биологичен начин животни, ювенилни екземпляри от биологични аквакултури и биологични ярки включително породите животни и генетични линии, адаптирани към биологичното производство и генетични линии за бавнорастящи домашни птици; списък на лицата, които предлагат на пазара биологични протеинови фуражи за домашни птици и свине, с наличните количества | Брой | 1 | 0 |
| 26 | Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев. | Брой | 5 | 0 |
| 27 | Издаване на разрешително за отглежданена растения от рода на конопа (канабис),предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол , определено в листната маса , цветните иплодните връхчета,  затърговияиконтрол | Брой | 100 | 18 |
| 28 | Администриране издаването, отнемане или прекратяване на разрешения за промишлена обработка на тютюн. | Брой | 3 | 0 |
| 29 | Заявки за сортоизпитване | Брой | 220 | 196 |
| 30 | Изпитване на БСК | Брой | 200 | 410 |
| 31 | Изпитване за РХС | Брой | 280 | 231 |
| 32 | Фитопатологична оценка | Брой | 150 | 275 |
| 33 | Технологична оценка | Брой | 150 | - |
| 34 | Оценка за студоустойчивост | Брой | 100 | - |
| 35 | Сравнителна сортова колекция | Брой | 4 000 | 7 858 |
| 36 | Последващ контрол на партиди семена | Брой | 1 200 | 838 |
| 37 | Доклади от окончателни резултати от изпитването за експертни комисии | Брой | 85 | 214 |
| 38 | Заявления за вписване на сортове | Брой | 1 000 | 130 |
| 39 | Заявления за производство на семена | Брой | 2 000 | 2 503 |
| 40 | Полски инспекции | Дка | 380 000 | 339 919 |
| 41 | Издаване на актове | Брой | 2 000 | 1 855 |
| 42 | Контролни проверки | Брой | 1 000 | 555 |
| 43 | Пробовземане от партиди | Брой | 4 300 | 1 151 |
| 44 | Лабораторен анализ за чистота | Брой | 3 300 | 740 |
| 45 | Лабораторен анализ за влага | Брой | 2 300 | 324 |
| 46 | Документи за лабораторен анализ | Брой | 5 300 | 1 186 |
| 47 | Анализ електрофореза | Брой | 80 | 61 |
| 48 | Полски обследвания на маточници | Брой | 230 | 75 |
| 49 | Окачествяване на подложков материал | Брой | 1 300 000 | 1 867 630 |
| 50 | Окачествяване на калеми | Брой | 280 000 | 233 220 |
| 51 | Окачествяване на облагороден материал | Брой | 750 000 | 284 273 |
| 52 | Пробовземане за ГМО | Брой | 20 | 8 |
| 53 | Заявления за производство на семена | Брой | 2 000 | 2 503 |
| 54 | Контролни проверки от ИАСАС | Брой | 1 000 | 555 |
| 55 | Официални етикети | Брой | 500 000 | 170 741 |
| 56 | Издадени удостоверения за вписване в лозарския регистър на гроздо/вино/оцетопроизводители. | Брой удостоверения | 200 | 146 |
| 57 | Документална проверка по подадени заявления за промяна в структурата на лозарското стопанство и за промяна във вписани в лозарския регистър обстоятелства. | Брой проверки | 400 | 203 |
| 58 | Проверки на място по подадени заявления за вписване в лозарския регистър и промяна в структурата на лозарското стопанство. | Брой проверки | 220 | 136 |
| 59 | Проверки на място по подадени заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане. | Брой проверки | 90 | 24 |
| 60 | Издадени разрешения за засаждане на нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане. | Брой разрешения | 90 | 51 |
| 61 | Документална проверка по уведомление за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения на презасаждане и ново засаждане. | Брой проверки | 400 | 100 |
| 62 | Проверки на място по подадени уведомления за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения от презасаждане и ново засаждане. | Брой проверки | 400 | 100 |
| 63 | Издадени разрешения за засаждане по подадени искания за промяна на площ в издадено разрешение за нови лозови насаждения/презасаждане и издадени нови разрешения. | Брой разрешения | 10 | 1 |
| 64 | Проверка на място по подадени заявления за издаване на удостоверения за участие по мерките от Националната програма за подпомаганe в лозаро-винарския сектор. | Брой проверки | 250 | 14 |
| 65 | Издадени удостоверения за участие по мерките от Националната програма за подпомаганe в лозаро-винарския сектор. | Брой удостоверения | 250 | 51 |
| 66 | Проверка на място по подадени заявления за издаване на удостоверения за приключени дейности. | Брой проверки | 150 | 43 |
| 67 | Издадени удостоверения за приключени дейности. | Брой удостоверения | 150 | 43 |
| 68 | Документална проверка на подадени искания за удължаване на срока на издадени удостоверения по мерките от Националната програма за подпомаганe в лозаро-винарския сектор. | Брой проверки | 10 | 0 |
| 69 | Издадени удостоверения за среден годишен добив. | Брой удостоверения | 40 | 9 |
| 70 | Издадени служебни бележки по подадени заявления за отписване на имоти от лозарския регистър. | Брой служебни бележки | 400 | 323 |
| 71 | Заверка на сертификати за произход на винено грозде. | Брой заверки | 1 200 | 28 |
| 72 | Проверки на място за наблюдение на фенологичното и фитосанитарно състояние на лозовите насаждения, динамика на зреене на гроздето, прогнозиране на добивите за произведено количество винено грозде, актуализация на лозарския регистър и проверки по заповед. | Брой проверки | 500 | 271 |
| 73 | Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за реколта от грозде. | Брой декларации | 1 500 | 1 111 |
| 74 | Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за произведени количества вино и мъст от последна реколта. | Брой декларации | 300 | 303 |
| 75 | Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за съхраняваните количества вино и мъст от последната и предходни реколти. | Брой декларации | 300 | 0 |
| 76 | Обработка на декларации за изведени под наблюдение или предадени за дестилация вторични продукти от винопроизводството. | Брой декларации | 380 | 124 |
| 77 | Контрол на място по извеждане на вторичните продукти от винопроизводството. | Брой проверки | 150 | 1 |
| 78 | Обработка на декларации за провеждане на енологични манипулации. | Брой декларации | 1 200 | 387 |
| 79 | Проверки на място по заявления за вписване в лозарския регистър на вино/оцетопроизводители, планови, извънпланови, съвместни проверки с други контролни органи, партиди вина със ЗНП и вземане на проби от тях в производствените обекти на регистрирани вино/оцетопроизводители. | Брой проверки | 920 | 364 |
| 80 | Издадени сертификати за безопасност на вино при износ в трети страни. | Брой сертификати | 90 | 41 |
| 81 | Изготвени становища за освобождаване на внесена специална гаранция при допускане на лозаро-винарски продукти за свободно обращение при внос от трети страни. | Брой становища | 50 | 29 |
| 82 | Извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ на вина, предназначени за предлагане в търговската мрежа и за износ, на вина със ЗНП/ЗГУ, сортови вина без ЗНП/ЗГУ и на вторични продукти от грозде и вино. | Брой анализни свидетелства | 2 200 | 1 250 |

* **Кратко описание на показателите за изпълнение**

Участие в международни курсове за обучение, конференции, панаири, научни форуми и проекти за обмяна на опит и други, свързани с развитието на биологичното земеделие в световен мащаб;

Участия в заседания на ЕК и работни групи към съвета (Сектор „Биологично земеделие” и други);

Срещи със земеделски производители – биологично производство;

Ефективна система за надзор и контрол в биологичното производство;

Поддържане на Електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите;

Създаване на допълнителна функционалност на Електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите;

Обнародване на издадените по чл.18, ал.1 от ЗПООПЗПЕС разрешения в „Държавен вестник";

Организиране и провеждане на Национален празник на българското биологично земеделие едновременно с Европейския ден на биологичното земеделие (23 септември);

Организиране и провеждане на "Седмица на био храните" в хранителни вериги и др. магазини, водещи в предлагането на био продукти и „Ден на отворените врати на биологичната ферма/предприятие“ в 28-те области на страната в минимум една био ферма/предприятие за био храни;

Повишаване на информираността на потребителите чрез информационни и рекламни кампании;

Провеждане на ежегодни съвместни обучения на надзорни екипи, служители на контролиращи лица и/или оператори в биологичното производство;

Извършване на анализ на потреблението на хранителни продукти по категории в следните държавни ведомства: МЗХ и МЗ, МОН, МВР, МО, МТСП и общините, анализ на разходите за храна, установяване на необходимостта от увеличаване на бюджетите им с цел сключване на споразумения между МЗХ и посочените ведомства за включване на български био продукти в храненето на служителите им, на пациенти на болнични заведения и настанени в социални домове и патронажи;

Засилване на контрола чрез увеличаване проверките и вземане на проби по време на доставките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ с цел предотвратяване на измами;

Засилване на контрола на основа риск анализ, с цел пробовземане от минимум 3% от операторите в Биорегистъра;

Повишаване на осведомеността на биологичните оператори чрез изготвяне на информационни материали за групово сертифициране съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 и възможността за намаляване на разходите за сертификация;

Разработване на технологични карти за отглеждане на различните култури по биологичен начин;

Създаване и актуализиране на регистър на: биологичния растителен репродуктивен материал и растителния репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство, с изключение на посадъчния материал, но включващ посадъчния материал за картофи; списък на отглежданите по биологичен начин животни, ювенилни екземпляри от биологични аквакултури и биологични ярки включително породите животни и генетични линии, адаптирани към биологичното производство и генетични линии за бавнорастящи домашни птици; списък на лицата, които предлагат на пазара биологични протеинови фуражи за домашни птици и свине, с наличните количества.

Основните показатели за изпълнение на бюджетните програми са увеличаване на защищаваната територия, както и стойността на спасената продукция в резултат на проведени активни въздействия и спасена продукция на 1 лев текущи разходи, които се отчитат въз основа на „Методика за определяне икономическата ефективност на противоградовата защита” – УНСС, 1990 г. За определянето им от 1990 г. се използва методът на историческа регресия. Той се основава на сравняване на едни и същи показатели, характеризиращи събитието „град“ през текущата година и през поредица от години, аналогични по степен на градова активност до момента на изграждане на противоградовата система.

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Основните източници на информация по отношение на извършваните дейности през 2023 г. в изпълнение на програма „Растениевъдство” обхващат следните нормативни актове:

ЗАКОНИ

Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС; Закон за посевния и посадъчен материал; Закон за защита на растенията; Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия; Закон за опазване на земеделската земя; Закон за подпомагане на земеделските производители; Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни; Закон за опазване на селскостопанското имущество; Закон за арендата в земеделието; Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите; Закон за маслодайната роза.

НАРЕДБИ

Наредба № 3 от 29.03.2018 г. за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев.

Наредба № 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.

Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия.

Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно.

РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета от 02 декември 2021 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза;

Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие;

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Програма за Европейско развитие на Република България (електронна страница на МЗХ);

Цели на администрацията;

Програма за мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони (електронна страница на МЗХ);

Добри земеделски екологични условия (електронна страница на МЗХ).

За изпълнение на заложените в програмата дейности през 2023 г., са използвани и следните допълнителни източници на информация:

Доклади, справки и информации от вътрешни, както и от външни организации и структури на Министерството на земеделието и храните, и други ведомства.

Показателите, характеризиращи събитието „град“ в защитаваната територия за текущата година се установяват със съвместни комисии от ИАБГ и Областните дирекции „Земеделие“, което гарантира достоверността им, включително и резултатите от проведените въздействия по градовите процеси и стойността на спасената селскостопанска продукция.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол използва специализиран, интернет базиран програмен продукт, чрез който се въвежда и обработва информацията за дейността по сертификационните схеми свързани с изпълнение задълженията по Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ).

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**

През 2023 г. е сключен договор за осъществяване проект за противоградова защита чрез самолетен способ в незащитавана от ракети част на Северна Централна и Североизточна България. През отчетния период на 2023 г. поради удължаване на процедурата по избор на изпълнител на обществена поръчка, не е сключен договор за осъществяване проект за противоградова защита чрез самолетен способ в незащитавана от ракети част на Северна Централна и Североизточна България. Това намалява предвидената защитавана територия към 30.06.2023 с 30 милиона дка.

1. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.03 - Бюджетна програма „Растениевъдство”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **33 868 400** | **33 868 400** | **20 770 369** |
|  | Персонал | 22 247 000 | 22 247 000 | 10 900 256 |
|  | Издръжка | 11 521 400 | 11 521 400 | 9 865 473 |
|  | Капиталови разходи | 100 000 | 100 000 | 4 640 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **33 868 400** | **33 868 400** | **20 770 369** |
|  | Персонал | 22 247 000 | 22 247 000 | 10 900 256 |
|  | Издръжка | 11 521 400 | 11 521 400 | 9 865 473 |
|  | Капиталови разходи | 100 000 | 100 000 | 4 640 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **80 500** | **80 500** | **7 767** |
|  | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | **80 500** | **80 500** | **7 767** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00) |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA) (§46-00) | 11 000 | 11 000 |  |
|  | Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00) | 16 000 | 16 000 | 7 767 |
|  | Разходи за членски внос в Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) (§46-00) | 4 700 | 4 700 |  |
|  | Разходи за членски внос в Международна организация по лозата и виното (OIV) (§46-00) | 48 800 | 48 800 |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **80 500** | **80 500** | **7 767** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **33 948 900** | **33 948 900** | **20 778 136** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **33 948 900** | **33 948 900** | **20 778 136** |
|  | Численост на щатния персонал | 1 281 | 1 281 | 1 229 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

* 1. **ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.04 „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ”**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

За периода заложените цели са изпълнени в добра степен.

Системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите се поддържат в добро състояние, с цел превенция от наводнения и заливане на земеделски земи и населени места, както и с цел защита от ерозивното влияние на водите.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

Организиране на ремонтно-възстановителни дейности за поддържането на системите и съоръженията на комплексните и значими язовири и на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните (МЗХ);

Организиране и контролиране на охранителните дейности на стратегическите обекти и комплексните и значими язовири, публична държавна собственост;

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Утвърдените по чл. 23, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. средства за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" - ЕАД са в размер на 29 300 000 лева. Същите не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

За периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г., преведените от МЗХ на „Напоителни системи“ ЕАД авансови финансови средства по договора за ОПВВВ са на стойност 12 600 000 лева с ДДС.

1. **Отчет на показателите за изпълнение на бюджетните програми (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.04 - Бюджетна програма "Хидромелиорации"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Изготвяне на предложения за проектиране за извършване на ремонтни дейности на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ | Времеви показатели за изпълнение | Ежегодно | 1. Извършени строително-монтажни дейности на обект: „Язовир „Панчарево“, Челен преливник - проверка и ремонт товароподемността на повдигателния механизъм на плосък затвор; 2. Закупени 11 броя водоплаващи транспортни средства за достъп до основните хидротехнически съоръжения на комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерство на земеделието; 3. Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи (РВР) за: „Обект - „Покрив кула 145 кв. м.“ на язовир „Пясъчник"; |
| 2 | Извършване на основни ремонти на язовирните стени и прилежащите им съоръжения на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ | Брой извършени ремонти | 4 | 2 |
| 3 | Извършване на подводен водолазен оглед със заснемане на всички съоръжения на 19 язовира – публична държавна собственост, с предоставени права за управление на МЗХ | Брой извършени водолазни огледи | 0 | 0 |
| 4 | Осигуряване на физическа охрана и видеонаблюдение на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ | Времеви показатели за изпълнение | Ежедневно наблюдение | Ежедневно наблюдение |
| 5 | Извършване на технически прегледи на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ | Брой извършени прегледи | 38 | 19 |

* **Кратко описание на показателите за изпълнение**

Извършени строително-монтажни дейности на обект: „Язовир „Панчарево“, Челен преливник - проверка и ремонт товароподемността на повдигателния механизъм на плосък затвор;

Закупени 11 броя водоплаващи транспортни средства за достъп до основните хидротехнически съоръжения на комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерство на земеделието и храните;

Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи (РВР) за: „Обект - „Покрив кула 145 кв. м.“ на язовир „Пясъчник";

За периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. не са провеждани процедури за въвеждане в експлоатация на предоставени за управление на МЗХ имоти – държавна собственост.

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Информацията е налична и се съхранява от отговорните за изпълнение на програмата структури.

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**
2. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (** **Приложение № 7** )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.04 - Бюджетна програма „Хидромелиорации”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **6 195 000** | **6 195 000** | **2 580 222** |
|  | Персонал | 269 000 | 269 000 | 164 799 |
|  | Издръжка | 1 710 000 | 1 710 000 | 1 024 997 |
|  | Капиталови разходи | 4 216 000 | 4 216 000 | 1 390 426 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **6 195 000** | **6 195 000** | **2 580 222** |
|  | Персонал | 269 000 | 269 000 | 164 799 |
|  | Издръжка | 1 710 000 | 1 710 000 | 1 024 997 |
|  | Капиталови разходи | 4 216 000 | 4 216 000 | 1 390 426 |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **29 300 000** | **29 300 000** | **12 600 000** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия** | **29 300 000** | **29 300 000** | **12 600 000** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Субсидии за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД (§43-00) | 29 300 000 | 29 300 000 | 12 600 000 |
|  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **29 300 000** | **29 300 000** | **12 600 000** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **35 495 000** | **35 495 000** | **15 180 222** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **35 495 000** | **35 495 000** | **15 180 222** |
|  | Численост на щатния персонал | 8 | 8 | 8 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър и отговорните директори на дирекции.

* 1. **ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.05 „ЖИВОТНОВЪДСТВО**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

***Развитие на ефективен животновъден сектор***

За постигане на гореспомената цел дирекция „Животновъдство“към МЗХ:

- участва в прилагане разпоредбите на зоотехническото законодателство в областта на развъдната дейност;

- участва в актуализация на нормативната база в областта на животновъдството;

-оказва експертна подкрепа на развъдните организации и другите браншови организации в животновъдството;

- организира и участва в работни срещи и дискусии с животновъди;

- организира и участва в Съвета по животновъдство;

- участва в работата на Областни консултативни съвети по животновъдство

През първото полугодие на 2023 г. продължи работата по:

- прилагане на изискванията на зоотехническото законодателство относно съхраняване, развитие, усъвършенстване и предлагане на пазара на живи чистопородни животни и хибриди, и биологични продукти от тях;

- актуализация на нормативната база в животновъдството, като цяло и по направления;

- участие в разработването и актуализирането на държавни помощи;

- оптимизиране работата на Съвета по животновъдство, създаден към министъра на земеделието и храните.

***Подпомагане на министъра на земеделието при провеждане на държавната политика в областта на развъдната дейност и управление и съхранение на генетичните ресурси***

***1. Участие при изготвяне и изменение на нормативната уредба в животновъдството***

Служители на Агенцията на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството взеха участие в 5 заседания на ТРГ за изработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 година и участваха в 2 заседания на работната група за промяна на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

***2. Участие в съвети и комисии, свързани с животновъдството***

ИАСРЖ участва в организирана от заместник министъра на земеделието работна среща с развъдните организации в говедовъдството по въпросите на развъдната дейност.

Агенцията организира три работни срещи с развъдни организации в овцевъдството за прилагане на методиката за определяне на прага на застрашеност на определени породи овце (Медночервена шуменска овца, Каракачанска овца, Дъбенска овца).

Участие в 1 заседание на Координационния съвет по птицевъдство*;*

Участие в 3 заседание на Комисията по чл. 29б от Закона за животновъдството за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност за вида коне, с породата Български рисист кон(едно заседание) и за вида овце, с породата Ил де франс.

Проведени са 3 заседания на Съвет по генетичните ресурси, секции ,,Говедовъдство“, ,,Овцевъдство“, ,,Козевъдство“ „Свиневъдство“.

***Мониторинг за състоянието на националните генетични ресурси.***

***1. Определяне на развъдния статус, рисковия статус и тренда на изменение на породите***

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ежегодно извършва мониторинг на породите във връзка с поддържане и периодично актуализиране на Регистър на развъдните стада от Националния генофонд по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството.

През 2023 г. Агенцията определи развъдния статус на стадата, рисковия статус на породите и тренда на изменение. Понастоящем от развъдните организации в страната и от ИАСРЖ се контролират 28 автохтонни породи, които са и обект на подпомагане в Програмата за развитие на селските райони, по мярка 10 Агроекология и климат в направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“.

Автохтонни породи



Обект на подпомагане по мярка 10 от ПРСР са и 13 комерсиални отечествени породи.

Комерсиални породи, подпомагани по Мярка 10



Като изчезващи могат да бъдат определени породите Плевенски кон, Българско червено говедо и Източнобалканската свиня.

От автохтонните породи тревожно е състоянието на Местната старозагорска, Бялата маришка, Местната карнобатска и Сакарската овца, а от комерсиалните породи- Карнобатската и Тракийската тънкорунна овца, Източнобългарския и Дунавския кон и Дунавската бяла свиня.

***2. Поддържане на национална и международни бази данни за състоянието на националните ресурси.***

ИАСРЖ поддържа по образец на Европейската информационна система за животински генетични ресурси - AnGR, EFABIS - информационна база данни на български и английски език за състоянието на генетичните ресурси. Националната система е свързана към глобалната информационна система за разнообразието на домашните животни DAD-IS на световната организация по прехраната FAO. Информацията в системата EFABIS е актуализирана за 2023 г.

***3. Поддържане и актуализиране на регистър на развъдните стада в Република България, в съответствие с чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството***

В регистъра за развъдните стада към 30.06.2023 г. е вписана информация както следва:

* в говедовъдството - 1805 стада с 143 638 говеда;
* в биволовъдството - 282 стада с 15 513 биволи;
* в овцевъдството - 2 123 стада с 363 913 овце;
* в козевъдството - 381 стада с 38 565 кози;
* в коневъдството – 800 собственици с 10 875 животни;
* в свиневъдство - 34 стада с 51 157 животни;
* в птицевъдство - 15 стада с 1 407 115 птици;
* в пчеларството - 92 собственика, 152 пчелина с 19 606 пчелни семейства;
* 37 собственици на кучета, от породи със селскостопанско предназначение с 462 кучета;
* в зайцевъдството – 2 собственика – 572 зайци.

***Координиране на развъдната дейност и управление на националните генетични ресурси в животновъдството.***

***1.Ръководство, организиране и участие в работата на Националния съвет по управление и съхранение на генетичните ресурси***

Управлението и съхранението на генетичните ресурси в животновъдството се осъществяват от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Според Закона за животновъдството Изпълнителният директор на ИАСРЖ е Национален координатор по генетичните ресурси в животновъдството. В съответствие с чл.18а, ал.3 от Закона за животновъдството, към Националния координатор по генетични ресурси е създаден Национален съвет по генетични ресурси, в чийто състав членуват представители на развъдни организации - зооинженери, служители на ИАСРЖ и на дирекция „Животновъдство“ към МЗХ, по чл.3, ал.2 т.1, както и представители на науката от Селскостопанска академия и висши училища от съответната област.

Организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството се осигурява от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

За периода са проведени 1 заседание на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството за удостоверяване на статуса на породите в секция ,,Застрашени от изчезване“ и 3 заседания на Съвет по генетичните ресурси, секции ,,Говедовъдство“, ,,Овцевъдство“, ,,Козевъдство“ „Свиневъдство“.

***2. Поддържане и актуализиране на регистър на мъжките разплодни животни в страната.***

Към 30.06.2023 г. в регистъра са включени:

* + - 2 131 говежди бика;
    - 306 биволски бика;
    - 9 110 коча;
    - 1 282 пръча;
    - 276 жребци;
    - 385 нереза;
    - 100 кучета;
    - 60 заека.

***3. Администриране на Държавна комисия по породи животни.***

ИАСРЖ координира създаването на нови породи и хибриди животни чрез организиране, ръководство и техническо осигуряване на дейностите на Държавната комисия по породи животни и извършва необходимите експертизи по същество на всички нива. Председател на комисията, съгласно Правилника за устройството и дейността на ДКПЖ, е Изпълнителният директор на ИАСРЖ.

В ИАСРЖ е постъпило заявление от Патентно ведомство на Р България, за признаване на нова порода кучета – Немско овчарско куче. Поради липса на правно основание за свикване на Държавната комисия по породи животни е изготвен отговор до Патентно ведомство, във връзка с подадената заявка.

***Подпомагане дейността на развъдните организации.***

***1. Предоставяне на възможност за изследване на качествените показатели на контролираните признаци в лабораториите на ИАСРЖ.***

За подпомагане на развъдната дейност чрез обезпечаване на оценка на качествените показатели на контролираните признаци ИАСРЖ поддържа и управлява лаборатория за контрол на млечната продуктивност и лаборатория за контрол на вълнодайната продуктивност.

*-* Млечна лаборатория

ИАСРЖ управлява държавната лаборатория за определяне на задължителните елементи от физикохимичния състав на млякото, покриващи нуждите на селекцията.

До 30.06.2023 г. е извършен физико-химичен анализ за масленост, протеин, лактоза, сухо вещество и сух безмаслен остатък, урея, точка на замръзване и електропроводимост на 6181 проби от краве мляко. От тях 6118 проби са предоставени от „Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея“, Смолян и 63 проби са от животни, контролирани от ИАСРЖ.

* Лаборатория за изпитване на кочовете по собствена продуктивност

До 30.06.2023 г. в лабораторията за изпитване на кочове по собствена продуктивност за нежност по Брадфордската квалификационна система са изследвани 82 проби вълна от 41 кочлета от породите Североизточнобългарска тънкорунна и Карнобатска тънкорунна.

***2.Създаване на възможности за отглеждане на мъжки животни и производство и съхранение на семенен материал.***

ИАСРЖ предоставя на развъдните организации различни варианти за съвместна дейност, сътрудничество и партньорство по отглеждане на мъжки разплодни животни, производство и криоконсервация на сперма от тях. В края на отчетния период със съдействието на развъдните организации в базите на ИАСРЖ се отглеждат 9 говежди и 3 биволски разплодника, 3 мъжки телета, 2 биволици, 1 коч, 4 шилета, 2 пръча, 2 кози, 3 ярета и 37 жребци, кобили и подрастващи кончета.

***3.Създаване на възможност за доказване на произхода на разплодни животни в лабораторията на ИАСРЖ.***

ИАСРЖ управлява единствената държавна генетична лаборатория за извършване ДНК анализ и за проверка на произход на различни видове селскостопански животни. Тя служи за достоверно, научно обосновано определяне на породната принадлежност на животните и позволява извършване на референтни ДНК анализи. През отчетния период се пристъпи към създаване на организация съвместно с Развъдните организации за вземане на биологичен материал – кръв, косменни луковици и сперма. Към 30.06.2023 г. е изолирана ДНК от 4148 проби от говеда. Нанесени са резултати от извършени ДНК анализи в 4519 сертификата на говеда.

***Опазване на изчезващи и застрашените от изчезване породи– Национално богатство на страната. Гарантиране на генетичната идентичност и устойчиво използване на националните генетични ресурси.***

***1.Осъществяване на ex situ, in vitro консервиране на генетичен материал с животински произход.***

Опазването на биоразнообразието на животинския свят е необходимо условие за справяне с новите заплахи, които стоят пред бъдещите поколения. С одобрението на Глобалния план на ФАО за действие за опазване на генетичните ресурси в животновъдството, Агенцията разработи и изпълнява 10 годишна Консервационна програма за ex situ управление на генетичните ресурси в Р. България. Съгласно нея в Държавните станции за изкуствено осеменяване постъпват разплодници от комерсиални и автохтонни породи говеда, биволи, овце, кози и коне, от които се консервира генетичен материал. Подборът на мъжките разплодници за постъпване в станциите се осъществява съвместно с РО, работещи с дадената порода и фермери, отглеждащи чистопородни стада като се използват методите на сътрудничество и публично частно партньорство. С изпълнението на криоконсервационната програма Националният генетичен резерв и Националната генетична банка ще се обогатят с полезни гени от 11 породи говеда, 1 порода биволи, 26 породи овце, 4 породи кози и 13 породи коне. До 30.06.2023 г по програмата в НГР е постъпил генетичен материал от 3 породи говеда, 1 порода биволи и 4 породи коне.

***2. Национален генетичен резерв***

В изпълнение на Глобалния план на ФАО за действие в областта на генетичния потенциал и Конвенцията за биологичното разнообразие за съхранение на биологичното разнообразие, устойчиво развитие и управление на генетичните ресурси, ИАСРЖ предприе мерки за управление, съхранение и устойчиво развитие на генетичните ресурси, чрез създаването на Национален генетичен резерв.

Към 30.06.2023 г. в Националния генетичен резерв са съхранени общо 413 956 дози дълбоко замразена семенна течност от 616 разплодника, в това число 469 говежди, 33 биволски разплодника, 58 коча, 13 пръча и 43 жребеца. Дозите са от 27 породи говеда (15 млечни и 12 месодайни), 4 породи биволи, 21 породи овце, 6 породи кози и 10 породи коне.





През отчетния период НГР се обогати с 3 750 дози от 11 нови разплодника: 4 от породата Холщайн фризийско говедо, 1 – Кафяво говедо, 1 – Българско родопско говедо; 1 биволски бик - Българска мурра и 4 жребеца от породите Чистокръвен арабски, Плевенски, Рисист кон и Гидран.

За гарантиране на по-висока биосигурност замразеният семенен материал от Националния генетичен резерв се съхранява в две криохранилища - София и Сливен.

***3. Национална генбанка.***

В Националната Генбанка към 30.06.2023 г. са съхранени 1 577 077 дози дълбоко замразена семенна течност. В нея се подържа голямо разнообразие от консервиран генетичен материал от общо 342 разплодника, както следва: 289 говежди, 26 биволски разплодника, 17 коча, 7 пръча и 3 жребци, от 23 породи говеда, 4 породи биволи, 8 породи овце, 4 породи кози и 3 породи коне. От началото на годината до 30.06.2023 г. в генетичната банка е постъпил криоконсервиран материал от 4 нови разплодници.





Най-голямо е разнообразието на бици от следните млечни породи: Българско черношарено, Кафяво говедо, Българско кафяво и Българско родопско, а от месодайните породи от Лимузин, Блон Д´акитен и Шароле.

В Националната Генбанка и Националния генетичен резерв има съхранени общо 1 991 033 дози дълбоко замразена семенна течност, от които 336 222 дози са от 141 разплодника от 7 породи говеда, 1 порода биволи, 3 породи овце, 1 порода кози и 4 породи коне, които са изчезващи и застрашени от изчезване местни и автохтонни породи.

***4. Програми за опазване на изчезващи и застрашени от изчезване породи***

* ***Програми за опазване на породите Дунавски, Плевенски кон и Български Тежковозен кон.***

За изпълнение на програмите за спасяване от изчезване и възстановяване на породите Дунавски, Плевенски и Български Тежковозен кон, ИАСРЖ има сключени договори с Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран и Асоциация на коневъдите в България /АКБ/.

По тези договори към 30.06.2023 г. в коневъдното депо на ИАСРЖ се отглеждат 37 коня. Пет жребеца са от породите Плевенски, Чистокръвен арабски кон и Арабска шагия; 15 кобили от Породите Плевенска, Чистокръвна арабска и Гидран и 1 безпородна кобила; 16 подрастващи кончета от породите Плевенски и Дунавски кон.

Сформиран екип разработи, изпита и внедри технология за получаване, окачествяване, обработка и криоконсервация на семенна течност от жребци. Към 30.06.2023 г. в Националната генетична банка и Националния генетичен резерв са стокирани 10 251 дози семенна течност от вида коне.

* ***Развъден план за развитие на Българско червено говедо***

От 2015 г. се работи по реставрация на породата Българско червено говедо, което се смяташе за безвъзратно загубено. В тази връзка в две ферми се издириха 13 типични животни, отговарящи на породните описания на породата. Започна се осеменяване със семенен материал от високо класни бици от същата порода. През февруари 2022 г. в следствие на пожар в една от двете ферми с Българско червено говедо всички животни от породата БЧГ изгоряха. Към 30.06.2023 г. животните от породата БЧГ остават 11, от които 9 пълновъзрастни крави и 2 юници.

Основната цел на развъдната работа с Българското червено говедо е запазване и увеличаване на наличния генофонд и затвърждаване на биологичните качества, осигуряващи типичност, продуктивност и преживяемост на породата. Но поради стесненото генетично разнообразие и невъзможност за по нататъшно развъждане на породата в чисто състояние се предприеха дейности към използване на облагородително кръстосване с бици от породите Англер и Датско червено говедо, тъй като двете породи са участвали в породообразувателния процес.

* ***Програма за съхранение на Източнобалканска свиня***

На база разработена методика за изчисляване на праговете на застрашеност на видовете и породи в Р.България, породата вече е класифицирана като изчезваща.

В тази връзка Агенцията предприе превантивни мерки за опазване и съхранение на породата Източнобалканска свиня, като част от националния генофонд. За целта се обособиха две бази, събственост на Агенцията – Сливен и Кюстендил. Двата обекта са на достатъчно разстояние за постигане на високо ниво на биологична сигурност. Към 30.06.2023 г. в двете бази на Агенцията са налични 6 развъдни групи от по 4 свине майки и по един нерез, участващи в две генеалогични схеми.

На основата на наличния генофонд и съществуващите реалности, са разработени няколко схеми за консервиране и съхраняване на породата, като изключително ценен национален автентичен генетичен ресурс.

***Поддържане и развитие на породите от националния генофонд на страната.***

***1. Получаване, окачествяване и съхраняване на сперма, яйцеклетки и ембриони от породите от националния генофонд на страната.***

ИАСРЖ управлява и поддържа двете единствени в страната Държавни станции за изкуствено осеменяване /ДСИО/ - в гр. София и гр. Сливен. Чрез поддържането им се осигурява развъдната дейност и съхранението на генетичните ресурси в страната като се произвежда и съхранява дълготрайно разплоден материал от ценни високо продуктивни породи, от застрашени от изчезване и изчезващи местни и автохтонни породи животни.

* говедовъдство и биволовъдство

В началото на 2023 г. в СИО Сливен са се отглеждали 10 разплодника от породите Българско червено говедо, Холщайн черношарен, Абердин ангус черен и червен, Лимузин, Монбелиард и Българска мурра. За перода са постъпили 2 говежди бика от породите Кафяво и Българско родопско говедо и 2 биволски разплодника от породата Българска мурра, а са напуснали 2 говежди бика от породите Лимузин и Абердин Ангус.

Към 30.06.2023 г. в СИО Сливен се отглеждат 12 разплодника от породите Холщайн черношарен, Кафяво, Българско родопско и Българско червено говедо, Абердин ангус червен, и Българска мурра. Средната възраст на разплодниците е следната: до 3 г. и 6 м. – 10 броя и над 3 г. и 6 м. – 2 броя.

От отглежданите мъжки разплодници в станцията 1 разплодник е от застрашената от изчезване порода Българско червено говедо. От говеждите и биволски бици за отчетния период са получени 179 еякулата, отговарящи на биологичните и санитарни изисквания и са произведени 26 870 дози.

* коневъдство

В СИО София се поддържа коневъдно депо, в което се отглеждат собствени коне на ИАСРЖ и предоставени по договори за съвместна дейност от Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран. Към 30.06.2023 г. в СИО София се отглеждат 37 коня. От тях 5 жребеца са от породите: Плевенски, Чистокръвен арабски кон и Арабска шагия; 15 кобили от Породите Плевенска, Чистокръвна арабска и Гидран и 1 безпородна кобила; 16 подрастващи кончета от породите Плевенски и Дунавски кон.От отглежданите жребци са получени 51 еякулата и са произведени 3 538 дози.

* овцевъдство и козевъдство

В изпълнение на десет годишна консервационна Програма за „ex situ” управление на генетичните ресурси в Република България 2015 - 2024, в ДСИО София се отглеждат кочове и пръчове.

Към 30.06.2023 г. в СИО София се отглеждат 1 коч, 2 пръча, 2 кози, 3 ярета и 4 шилета. Отглежданият коч е от породата Местна старозагорска. Наличните пръчове са от породите Калоферска дългокосместа и Българска бяла млечна коза.

Постъпилите кочове и пръчове в ДСИО са по договори за съвместна дейност със съответните развъдни организации.

***2. Разпространение на сперма, яйцеклетки и ембриони от породите от националния генофонд на страната.***

Разпространението на семенен материал се осъществява от 7 лицензирани центрове за съхранение на сперма (ЦСС). В пет центъра е създадена организация за функциониране на 11 подвижни линни, покриващи районите със закрити през годините ЦСС. До 30.06.2023 г. са реализирани 14 307 дози сперма.

***3. Отглеждане на млади животни за разплод.***

В Сливен се намира единствената Станция за преценка на млади бичета по собствена продуктивност /СПМБСП/. В началото на 2023 г. в СПМБСП са се отглеждали 8 подрастващи телета и малачета от породите: Абердин ангус, Холщайн червеношарен, Българско родопско, Родопско късорого, Кафяво говедо и Българска мурра. През отчетния период 4 бичета са прехвърлени в СИО като донори на сперма и 1 бик порода АА е върнат на НАМГБ. Към 30.06.2023 г. в СПМБСП са налични 3 подрастващи мъжки телета.

***Поддържане на Национален генетичен резерв – ген-банка за всички видове и породи селскостопански животни, отглеждани на територията на страната.***

ИАСРЖ управлява и поддържа Национален генетичен резерв с две хранилища /София и Сливен/, в които се съхранява криоконсервирана семенна течност от различни видове и породи животни.

Към 30.06.2023 г. съхранените дози замразена сперма в двете хранилища на НГР е както следва: София – 217 347 дози и Сливен – 196 609 дози от 616 разплодника.

***Контрол върху развъдната дейност.***

Съгласно чл.6, ал.1 от Наредба №3/ 03.09.2020 г. контролът върху дейността на развъдните организации се осъществява от ИАСРЖ чрез извършване на:

* планови;
* извънпланови проверки:
* проверки по постъпили писмени жалби и сигнали за нарушения, подадени от държавни органи, физически и юридически лица;
* проверки възложени от министъра на земеделието;
* проверки свързани с прилагане на схеми и мерки за подпомагане.

Със Заповед № РД 09-162 от 10.02.2023 г. на Министъра на земеделието е утвърден годишен план за извършване на планови проверки, върху дейността на развъдните организации през 2023 г.

Съгласно утвърдения план, през първото шестмесечие на 2023 г. са приключили планови проверки следните организации:

Говедовъдство

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет на проверката** | **Проверени развъдни организации** |
| Проверка на Електронната родословна книга Наличие на дъщери на бици, продукт от получена държавна помощ през 2019, 2020 г. | Сдружение „Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в България” със седалище гр. Русе |
| Сдружение „Асоциация за развъждане на Кафявата порода” |
| Българска на национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни |

Овцевъдството

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет на проверката** | **Проверени развъдни организации** |
| Проверка на Електронната родословна книга. Наличие на приплоди от кочове отглеждани в депа през 2019, 2020 год. | Сдружение „Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България” |

Свиневъдството

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет на проверката** | **Проверени развъдни организации** |
| Цялостна проверка на развъдната дейност. | Асоциация на индустриалното свиневъдство в България |

Коневъдството:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет на проверката** | **Проверени развъдни организации** |
| Проверка на електронната родословна книга | Асоциация за развъждане на местни-автохтонни породис България гр. Карлово |

Плановите проверки се извършиха в офисите на развъдните организации, а в Асоциация на индустриалното свиневъдство в България проверката се извърши и в офиса и във фермите.

В говедовъдството проверките бяха насочени към програмни 3 програмни продукта за водене на родословна книга и съответствието на данните за животните в тях с подадените в системата ИАСРЖ контрол, като и наличието на дъщери на бици продукт от получена държавна помощ за 2019 и 2020 г. В резултат от направените проверки са направени 15 извода за дейността на развъдните организации относно предмета на проверка, като на една развъдната организация е напраено предписание.

В овцевъдството по обекта на проверката беше проверена една развъдна организация като от проверката са направени три извода и е направено едно предписание.

В свиневъдството цялостната проверка се извърши в офиса на развъдната организация и в 12 от стопанствата(с 28 211 общ брой свине) с които тя осъществява развъдна дейнст. В резултат от проверката са направени 11 извода и са дадени 3 предписания.

В коневъдството бе проверен софтуерния продукт за водене на родословна книга ( в офиса) на една развъдна организация. От проверката са направени 8 на брой извода. Няма направени предписания.

С не приключили планови проверки са следните организации:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет на проверката** | **Проверени развъдни организации** |
| Проверка на наличие на дъщери на бици, продукт от получена държавна помощ през 2019, 2020 г. | Сдружение „Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България” със седалище град Добрич |
| Проверка на Електронната родословна книга Наличие на дъщери на бици, продукт от получена държавна помощ през 2019, 2020 г. | Сдружение „Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал” |
| Проверка на Електронната родословна книга. | Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България със седалище град Сливен |

***ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ***

* *Проверки по постъпили писмени жалби и сигнали за нарушения, подадени от държавни органи, физически и юридически лица*

На основание чл. 6, ал.1, т.2, буква „а“ от Наредба №3 от 03.09.2020г. за условията реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации, през този период Агенцията осъществи извън планова проверка по постъпил сигнал подаден от държавен орган – инспектората на МЗХ. Осъществи се извънпланова проверка на Асоциация за развъждане на местни автохтонни породи в България, притежаваща разрешение №107/10.08.2020 по чл.30б от Закона за животновъдството (ЗЖ). Проверката бе осъществена в офиса на развъдната организация и в ЖО 8747-0210, собственост на Атанас Маринов Поибренски, като доклада с резултатите от проверките е предоставен на инспектората МЗХ.

ИАСРЖ се самосезира и осъществи проверка за водене на първична зоотехническа документация, свързана с произхода на животните родени през 2023 г. и репродуктивните способности на овцете майки, съгласно развъдната програма на 19 развъдни организации в овцевъдството и 4 в козевъдството. Проверени са общо 51 343 овце и кози отглеждани в 325 животновъдни обекта, от които 45 556 овце в 286 стада и 5 787 кози в 39 стада

В резултат от провверката и направените изводи, се предприеха следните мерки по направления:

За земеделските производители

1.Недопускане за включване в регистрите по чл.18 т.6 от ЗЖ на животни за които има данни от проверката, че не са с гарантиран произход и контрол на репродуктивните способности.

2.Недопускане за финансиране по интервенции, свързани с обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми и обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи на животни за които има данни от проверката, че не е гарантиран произхода и контрола на репродуктивните способности.

За развъдните организации

1.Недопускане за подпомагане на развъдни организации по схема на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2024 г. за животни за които има данни от проверката, че не е гарантиран произхода и контрола на репродуктивните способности.

2.Проверка изпълнението на направени предписания и съставяне на административни актове.

За ИАСРЖ

1.Иницииране на други проверки на основание резултатите от извършените извънпланови проверки.

По жалба от юридическо лице е извършена проверка на Сдружение „Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България” със седалище град Добрич.

*Проверки възложени от министъра на земеделието*:

На основание чл.29а, ал.3 от Закона за животновъдството, Агенцията извърши проверки на място относно декларираните обстоятелствапо чл.29, ал.1 от същия закон.

През първото шестмесечие на 2023 г. бяха извършени проверки на следните развъдни организации:

* Развъдна организация Мутон Шароле България;
* Асоциация на коневъдите в България за породата Български ресист кон.

Резултатите от извършените проверки на място относно декларираните обстоятелства, са отразени в доклади, които са предоставени в нормативно установения срок на Комисията за признаване на развъдни организации и за одобряване на развъдни програми.

Разгледани са 2 заявления за признаване на организациите за развъдни и същите са признати. Със заповед на министъра на земеделието са издадени 2 разрешения за извършване на развъдна дейност с одобрени 2 развъдни програми по породи

*Проверки свързани с прилагане на схеми и мерки за подпомагане*

През първото шестмесечие на 2023 г. Агенцията извърши:

* + документална проверка на изпълнението на заявените от развъдните организации дейности, които се подпомагат от Държавен фонд Земеделие по Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните, за животни кандидатствали през 2022 г., но проверени през 2023 г.

В съответствие с изискванията на схемата, проверката обхващаше развъдната дейност с ферми и животни както следва:

* + Говедовъдство –1623 ферми с 132 964 говеда;
  + Биволовъдство –259 ферми с 15 188 биволи;
  + Овцевъдство - 1989 ферми с 357 827 овце;
  + Козевъдство - 364 ферми с 33 030 кози;
  + Свиневъдство – 31 ферми с 40 274 бр. животни;
  + Птицевъдство - 6 ферми с 1 070 586 бр. птици;
  + Коневъдство - 326 собственика с 8473 бр. животни;
  + Пчели - 96 собственика с 20 131 бр. пчелни семейства;
  + Кучета - 13 собственика с 329 бр. животни;
  + Зайци - 3 ферми с 719 бр. животни.

Агенцията осъществи контрол върху дейностите по организирането и провеждането на изложения от Развъдните организации по Схеми на държавна помощ – „Помощ за участие в изложения“ пред 2023 г. на ДФ“ Земеделие“.

Извършени бяха проверки на следните изложения, организирани от:

*Български киноложки клуб за Българско овчарско куче, гр. Монтана*

- 25.03.2023 г. - Международна киноложка изложба „За купата на кмета на община Пловдив“ и специализирана изложба за Българско овчарско куче;

- 26.03.2023 г. - Международна киноложка изложба „За купата на КД - Пловдив“ и специализирана изложба за Българско овчарско куче;

- 20.05.2023 г. - Национална киноложка изложба за Българско овчарско куче – Бойчиновци;

- 07.05.2023 г. – Международна киноложка изложба за всички породи кучета и специализирана изложба за Българско овчарско куче – Петропавловски манастир;

- 23.04.2023 г. - Международна киноложка изложба „Мирослав Арсенов“ – Костинброд;

- 04.06.2023 г. Международна киноложка изложба „Свети дух“ за всички породи кучета и специализирана изложба за Българско овчарско куче – Монтана.

*Асоциация на коневъдите в България:*

12.05.23 – Изложение на коне от породата Арабска Шагия.

*Развъдна организация за млечни овце и Асоциация за развъждане на млечни породи кози*

* „Национален събор на овцевъдите в България“ гр. Лясковец.

*Обединени български животновъди*

* Фармфест Момчилград 2023.

Агенцията осъществява контрол на държавните племенни ферми,като през годината е проведен един пролетен и един есенен преглед на коневъдните стада в ДП „Кабиюк“.

*Извършване на проверка на направените предписания от плановите и други проверки през 2022 г.*

Направени са проверки на следните развъдни организации:

* Български киноложки клуб за Българско овчарско куче, със седалище, гр. Монтана;
* Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България;
* Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството;
* Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня;
* Асоциация на овцевъдите в България – Балкан;
* Организация на Развъдчиците на Автохтонните Породи Овце в България;
* Асоциация за развъждане на Котленска порода овце;
* Международна организация Каракачанско куче;
* Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце.

*Гарантиране на качеството на разплодния материал постъпващ и разпространяван на територията на страната.*

До 30.06.2023 г. няма подадени уведомления за междуобщностна търговия или за внос от трети страни.

Голяма част от вносителите/търговци на биологични продукти не спазват разпоредбите на чл.39а, ал.7 от Закона за животновъдството и не предоставят уведомления за внесените биологични продукти от трети страни и зоотехнически сертификати при вътреобщностна търговия.

*Популяризиране на националните генетични ресурси и ефекта от развъдната дейност.*

Агенцията съдейства за популяризирането на развъдната дейност чрез провеждане на регионални и специализирани изложби и срещи с представители на развъдни организации, фермери и сродни структури в животновъдството.

***Участие в прилагането на схеми за обвързано с производството подпомагане в сектор „Животновъдство” за животни под селекционен контрол.***

***1. Определяне на животни под селекционен контрол и отразяването им в системата ВетИС на БАБХ при кандидатстване по двете схеми, обвързани с производство за животни под селекционен контрол.***

В системата ВетИс са отразени от служители на ИАСРЖ следните видове и породи животни:

* Говеда

|  |  |
| --- | --- |
| Родопско късорого говедо | 10 742 |
| Българско сиво говедо | 5 937 |
| Искърско говедо | *6305* |
| Българско родопско говедо | *4671* |
| Българско червено говедо | *11* |
| Българско кафяво говедо | *4313* |
| Кафяво говедо | *2833* |
| Млечен симентал | *3551* |
| Симентал | *594* |
| Черношарено говедо | *86225* |
| Монбелиард | *2136* |
| Джерсей | *831* |
| Абердин ангус | *6142* |
| Херефорд | *3603* |
| Шароле | *0* |
| Лимузин | *3895* |
| Гаскон | *114* |
| Галоуей | *948* |
| **Общо говеда** | ***142 840*** |

* биволи

|  |  |
| --- | --- |
| Българска мурра | 16 621 |

**Забележка:**В системата ВетИС на БАБХ се въвеждат биволи, мъжки разплодни животни и малачета над 6 месечна възраст.

* овце

|  |  |
| --- | --- |
| Аваси | 2461 |
| Асаф | 16084 |
| Асканийска тънкорунна | 73 |
| Брезнишка | 4143 |
| Бяла Маришка | 1067 |
| Вакла Маришка | 10135 |
| Дъбенска | 10701 |
| Западностаропланинска | 5490 |
| Източно фризийска | 305 |
| Ил Дьо Франс | 7230 |
| Кавказка тънкорунна | 713 |
| Каракачанска | 10695 |
| Карнобатска тънкорунна | 202 |
| Копривщенска | 6021 |
| Котленска | 9895 |
| Лакон | 16731 |
| Медночервена шуменска | 10988 |
| Местна Карнобатска | 2133 |
| Местна Старозагорска | 1136 |
| Мутон Шароле | 1166 |
| Реплянска | 6059 |
| Родопски цигай | 8115 |
| Романовска | 918 |
| Сакарска | 9785 |
| Североиз.бълг. тънкорунна | 2792 |
| Синтетична популация Българска млечна | 172830 |
| Софийска /Елинпелинска/ | 8034 |
| Среднородопска | 8696 |
| Средностаропланинска | 11537 |
| Старопланински Цигай | 10258 |
| Тетевенска | 4571 |
| Тракийска тънкорунна | 157 |
| Хиос | 236 |
| Черноглава Плевенска | 10304 |
| **Общо овце** | **365845** |

* кози

|  |  |
| --- | --- |
| Българска бяла млечна коза | *19454* |
| Калоферска дългокосместа коза | *5029* |
| Бълг виторога дългокосместа коза | *2410* |
| Саанска коза | *2972* |
| Тогенбургска | *1255* |
| Англо-нубийска | *964* |
| Местна дълг.коза-Малашевски тип | *2911* |
| Алпийска | *3253* |
| Боер | *414* |
| Тюринген Валд | *5* |
| **Общо кози** | **38 667** |

* коне

|  |  |
| --- | --- |
| BWP | 1 |
| KWPN | 39 |
| Тракенер-БГ | 92 |
| Арабска Шагия | 122 |
| Български спортен кон | 119 |
| Български тежковозен кон | 4 735 |
| Вестфален | 3 |
| Дунавска | 410 |
| Зангершайде | 2 |
| Източнобългарска | 163 |
| Каракачански | 5 476 |
| Олденбург | 6 |
| Рисист | 180 |
| Хановер | 6 |
| Хафлингер | 223 |
| Холщайнер | 13 |
| Чистокръвен английски | 317 |
| Чистокръвен арабски | 276 |
| **Общо коне** | **12 215** |

***Участие в международна дейност и международни проекти.***

**Международна дейност**

През 2023 година ИАСРЖ продължи международната си дейност, чрез писмена кореспонденция със:

• ИКАР във връзка с получаване на информация за предстоящи промени в раздели IV и V от Ръководството на ИКАР.

**Международни проекти.**

Продължава участието на Агенцията в проект ГенРес Бридж(GenRes Bridge) “Обединение на усилията в управлението на генетичните ресурси в биоразнообразието”, към Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

***Осъществяване на развъдна дейност с животни от породи, за които няма създадени развъдни организации***

Съгласно Заповед № РД 09-55 от 30.01.2015 г., допълненна със Заповед № РД 09-186 от 21.03.2015 г., Заповед № РД 09-468 от 30.06.2015 г., Заповед № РД 09-85 от 24.02.2016 г., Заповед № РД 09-54 от 25.01.2017 г., Заповед № РД 09 – 633 от 12.07.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, Заповед № РД 09 – 257 от 12.03.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Заповед № РД 09 – 615 от 20.06.2023 г., Агенцията и през 2023 г. продължава да извършва развъдна дейност със следните видове и породи:

* Говеда - Бъргарско червено, Джерсей;
* Овце – Хиос, Източнофризийска;
* Кози – Боер.



На база подадени заявления за държавна помощ по чл.6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 702/2014 от фермери отглеждащи животни от посочените породи ИАСРЖ пристъпи към сключване на договори с всички фермери за извършване на следните развъдни дейности:

Преглед на стадата и изготвяне на актуален опис;

Регистриране на данни за произход и текущо състояние на животните;

Въвеждане на данни в родословни книги с данни за произход, вписване на приплоди, регистриране на отпадане и причините за него;

Извършване контрол на репродуктивни признаци при говеда и плодовитост при овце;

Извършване на бонитировка;

Изготвяне и издаване на зоотехнически сертификати.

За календарната 2023 г. са сключени 20 договора за развъдна дейност с посочените в таблицата породи.

В регистъра на издадените от ИАСРЖ зоотехнически сертификати за 2023 г. са въведени 217 сертификата за кози, 173 сертификата за овце и 217 сертификата за говеда.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

*Разработване на политика в областта на животновъдството. Дейности :*

1. Участие при разработването на нормативната уредба в животновъдството, нейното изменение и допълнение;
2. Провеждане на държавната политика в областта на развъдната дейност;
3. Представяне на становища по въпроси на развъдната дейност в животновъдството, възложени и от министъра на земеделието, храните и горите;
4. Участие в комисия по чл. 29а от Закона за животновъдството/ЗЖ/ 1 заседание за даване на признаване на промяна в одобрената развъдна прпграма на ,,Асоциация за защита на редки автохтонни породи-Клоферска дългокосмрста коза“.
5. Контролира изпълнението на нормативните актове, свързани с развъдната дейност в животновъдството на територията на цялата страна;
6. Участие в работни групи, срещи, семинари по въпросите на животновъдството, в т.ч. развъдната дейност в страната и чужбина;
7. Участие в работата на Държавната комисия по породи животни.

*Организация и управление на генетичните ресурси в животновъдството Дейности :*

1. Участие в Националния съвет по генетични ресурси;

2. Участие в присъствени и неприсъствени работни срещи, касаещи съхранението и управлението на генетичните ресурси, в частност организираните от Европейската регионална фокусна точка за генетични ресурси в животновъдството (ЕРФТ); ИКАР и мероприятия от FAO;

3. Предоставяне достъп до генетичните ресурси, чрез информационната система за животински генетични ресурси- AnGR, EFABIS, като комуникационно средство за обмен на информация по съхранение на генетичните ресурси в животновъдството.

4. Осъществяване на публичен достъп до регистрите на развъдните стада.

5. Изпълнение на национална „ex situ” Криоконсервационна програма за управление на генетичните ресурси в Република България.

6. Мониторинг на комерсиални и застрашени от изчезване местни породи.

7. Създаване на система за реагиране в случаи на природни бедствия, епидемии и аварии с тежки последствия за животновъдството.

8. Управление и поддържане на станции за изкуствено осеменяване-СИО и станцията за преценка на млади бичета по собствена продуктивност-СПМБСП.

9. Управление и поддържане на Национална генетична банка и Национален генетичен резерв.

10. Извършване на развъдна дейност с видове и породи селскостопански животни, за които няма развъдни организации, получили разрешение за извършване на развъдна дейност по чл. 3б, ал. 1, т.7 от Закона за животновъдство.

11. Изпълнение на Програми за опазване на породите Дунавски, Плевенски и Български тежковозен кон.

12. Изпълнение на развъден план за възстановяване на породата Българско червено говедо.

13. Изпълнение на програма за Съхранение на Източнобалканската свиня.

14. Провеждане на целенасочена маркетингова и рекламна държавна политика, насочена към популяризиране на националните генетични ресурси.

*Съхранение на националния генофонд на селскостопанските животни. Дейности* ***:***

1. Поддържане на Национална генетична банка от всички видове и породи селскостопански животни, отглеждани на територията на страната;

2. Предоставяне на техник-осеменители и фермери дюарови съдове за съхранение на криоконсервирана сперма по договор за съвместна дейност;

3. Поддържане на Националния генетичен резерв от криоконсервиран генетичен материал от комерсиални и местни и автохтонни породи животни;

4. Произвеждане в Държавните станции за изкуствено осеменяване на дълбоко замразена сперма от елитни разплодни животни, от редки, застрашени от изчезване породи и популации, както и породи и популации в критично състояние.

5. Получаване, окачествяване, обработка и криоконсервация на семенна течност от говеда, биволи, жребци, кочове и пръчове;

6. Предоставяне на база за отглеждане на свине от породата Източнобалканска свиня в активите на ИАСРЖ с цел запазване и съхранение на породата.

*Окачествяване и анализ на проби за нуждите на селекцият* ***.*** *Дейности :*

1. Извършване на лабораторен анализ на физико-химичния състав на сурово краве, биволско, овче и козе мляко за определяне качествените показатели на млечната продуктивност на контролираните животни;

2. Извършване на лабораторен анализ за нежност, рандеман и количество чисто влакно на проби вълна за нуждите на селекцията в тънкорунното овцевъдство;

3. Научно обосновано определяне на произход на животните в Националната генетична лаборатория, чрез извършване на ДНК – анализи.

*Производство и разпространение на разплоден материал. Дейности :*

1. Производство и криоконсервация на семенен материал в Държавните станции по изкуствено осеменяване;

2. Продажба на разплоден материал чрез изградената мрежа от 7 Центъра за съхранение на сперма от Националния генофонд от говежди и биволски разплодници, пръчове и жребци;

3. Поддържане на коневъдно депо за реализиране на Програми за опазване на породите Дунавски и Плевенски кон.

4. Поддържане на депо за отглеждане и преценка по собствена продуктивност на мъжки шилета и пръчлета.

5. Поддържане на развъдни групи за консервиране и съхраняване на породата Източнобалканска свиня.

*Контрол на развъдната дейност. Дейности :*

1.Проверка на начините и методите, по които се извършва контрола на продуктивните качества;

2.Проверка на воденето на родословни книги, като се гарантира коректното и точно вписване на всички данни в тях;

3.Контрол на достоверността, начина и формата на издадените зоотехнически сертификати;

4.Проверка на случните планове в зависимост от фиксираните селекционни цели в утвърдените селекционните програми;

6.Проверка на изпълнението на селекционните програми;

7.Контрол на репродуктивния процес, включващ контрол на осеменяването, получаването, съхранението и разпространението на семенен материал;

8.Контрол на използваните регламентирани мъжки разплодници;

9.Контрол на произхода на животните, чрез ДНК анализ.

*Контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти. Дейности :*

1. Документална проверка за съответствие на документите на селскостопанските животни и биологични продукти, получени от тях, обект на внос или износ;

2. Поддържане и водене на регистър на внесените и изнесените животни;

3. Поддържане на регистър на вносителите на биологични продукти и регистър на внесените биологични продукти;

4. Изготвяне на предложения до Министъра на земеделието, храните и горите за налагане на забрана за износ на някои редки местни породи селскостопански животни.

*Развъдна дейност в животновъдството.* *Дейности :*

1.Определяне на породност, регистрация, вписване в родословна книга и извършване на развъдна дейност с животни, за които няма създададена развъдна организация, получила разрешение за развъдна дейност със съответната порода и въвеждане на данни в системата ВетИС на БАБХ;

2.Издаване на родословни сертификати;

3.Изработва случни планове, съобразени с определени развъдни цели;

4.Производството на женски и мъжки разплодни животни;

5.Администриране на изкуственото осеменяване на територията на цялата страна;

6.Производство и съхранение на семенен материал от висококачествени разплодници;

7. Оказване на методологическа помощ при извършване на развъдна дейност.

*Създаване на контакти и партньорства. Дейности:*

1. Създаване на партньорства с Аграрен университет – Пловдив и Лесотехнически университет - София за практически занятия на студенти, Тракийски университет Стара Загора, ССА и др. институции и организации за трансфера, приложението и внедряването на достиженията на животновъдната наука в практиката;

2. Поддържане на контакти и партньорски отношения с Европейската фокусна точка /ERFP/.

*Оказване на специализирана помощ на ДФ „Земеделие” за целесъобразно отпускане и контрол на разхода на средства за подпомагане на дейностите по селекция и репродукция и опазване на автохтонните породи животни. Дейности:*

1. Извършване на проверки съгласно т.1 на Раздел ІІІ от Схемата на държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните;

2. Участие на служителите на ИАСРЖ в комисии за проверки по отпуснати други държавни помощи и европейски средства при поискване от страна на ДФ „Земеделие“;

3. Извършване проверка на животни, получаващи директни плащания по Схемите за обвързано с производството подпомагане в сектор „Животновъдство” за животни под селекционен контрол;

4. Извършване на проверки по мярка 10“Агроекология и климат“ от ПРСР.

*Разработване на политика в областта на животновъдството. Дейности :*

1.Подпомогнати развъдни организации и фермери - дирекцията съвместно с ИАСРЖ оказва методическа помощ на развъдните организации.

2. Участие в Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации в животновъдството - на основание на Закона за животновъдството дирекцията организира работата по признаване на развъдните организации, одобряване на развъдни програми и издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност по видове и породи животни – към отчетния период има издадени 2 бр. разрешения, една заповед за одобрение на промяна на одобрена развъдна програма и 2 бр. заповеди за отнемане на разрешения.

3. Публичен списък на издадените разрешения на развъдни организации – на електронната страница на МЗХ и във връзка с изпълнение на изискванията на европейското законодателство дирекцията публикува и актуализира списък на издадените разрешения. За отчетния период има издадени 2 бр. разрешения, една заповед за одобрение на промяна на одобрена развъдна програма и 2 бр. заповеди за отнемане на разрешения.

*Селекция и репродукция в животновъдството. Дейности :*

1. През отчетния период с цел регламентиране на развъдната дейност, опазване и развитие на породите животни, отглеждани на територията на страната и в съответствие с изискванията на Закона за животновъдството са постъпили и разгледани изискуемите документи за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност и за одобряване на промяна на одобрена развъдна програма от 3 развъдни организации и са издадени 2 бр. заповеди за отнемане на разрешение на две развъдни организации.

2. Поддържане на публичен списък на производителите на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър.

*Консултантски услуги, създаване на контакти и партньорства. Дейности:*

1. Предоставяне на експертни съвети на животновъдите във връзка с изискванията за хуманно отношение към животните и опазването на околната среда от замърсяване от нитратни източници.

2. Участие в срещи с животновъди за разясняване на политиката в животновъдството.

3. Участие в срещи с животновъди за разясняване схемите за държавни помощи.

Участие в актуализацията на указанията за прилагане на държавната помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение при свине и птици.

Определяне на видовете и категории селскостопански животни, подлежащи на обезщетение и изчисляване размерът на щетата за всеки земеделски стопанин във връзка с прилагане на „Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия“.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Администрираните разходни показатели са описани в таблица № 7

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.05 Бюджетна програма "Животновъдство"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Изготвени проекти на нормативни актове и становища по въпроси, свързани с развъдната дейност | % | 100 | 100 |
| 2 | Участия в работни групи, касаещи развитието на животновъдството. | % | 100 | 100 |
| 3 | Изготвени предложения за издаване, отказване и отнемане на разрешения по ЗЖ. | Брой | 3 | 5 |
| 4 | Организирани и проведени заседания на Съвета по животновъдство | % | 100 | 100 |
| 5 | Подпомогнати Областни консултативни съвети по животновъдство | % | 100 | 100 |
| 6 | Извършен мониторинг и инвентаризация на генетичните ресурси | Брой | 1 | 1 |
| 7 | Получени дози семенна течност от отглежданите в Държавните станции за изкуствено осеменяване разплодници от различни видове и породи селскостопански животни: |  |  |  |
| 7.1 | дози от говежди и биволски разплодници | Брой | 22 000 | 26 870 |
| 7.2 | от кочовете и пръчове | Брой | 3 300 | 0 |
| 7.3 | от жребци | Брой | 3 900 | 3 538 |
| 8 | Съхранени дози сперма | Брой | 2 270 000 | 1 991 033 |
| 9 | Поддържани оперативни хранилища за разпространение на семенен материал | Брой | 9 | 7 |
| 10 | Осеменители, с които ИАСРЖ работи | Брой | 250 | 253 |
| 11 | Разпространени дози сперма | Брой | 30 000 | 14 307 |
| 12 | Проверени животни от различни направления, с които се осъществяват дейности по селекция от Развъдните асоциации: |  |  |  |
| 12.1 | говедовъдство и биволовъдство | Брой | 143 000 | 148 152 |
| 12.2 | овцевъдство; | Брой | 397 100 | 357 827 |
| 12.3 | козевъдство; | Брой | 38 970 | 33 030 |
| 12.4 | свиневъдство; | Брой | 32 000 | 40 274 |
| 12.5 | коневъдство | Брой | 10 300 | 8 473 |
| 12.6 | птици | Брой | 900 000 | 1 070 586 |
| 12.7 | пчели | Брой | 22 000 | 20 131 |
| 12.8 | кучета | Брой | 320 | 329 |
| 12.9 | зайци | Брой |  | 719 |
| 13 | Извършени проверки на дейността на развъдните организации | Брой | 30 | 50 |
| 14 | Брой животни включени в националния регистър на мъжките разплодни животни. | Брой | 13 090 | 13 650 |
| 15 | Животни, включени в националния регистър на фермите от националния генофонд |  |  |  |
| 15.1 | говедовъдство | Брой | 131 500 | 143 638 |
| 15.2 | биволовъдство | Брой | 14 350 | 15 513 |
| 15.3 | овцевъдство | Брой | 340 000 | 363 913 |
| 15.4 | козевъдство | Брой | 30 500 | 38 565 |
| 15.5 | свиневъдство | Брой | 32 000 | 51 157 |
| 15.6 | коневъдство | Брой | 12 600 | 10 875 |
| 15.7 | птици | Брой | 1 330 000 | 1 407 115 |
| 15.8 | пчели | Брой | 22 000 | 19 606 |
| 15.9 | кучета | Брой | 500 | 462 |
| 15.10 | зайци | Брой | 755 | 572 |
| 16 | Брой извършени проверки на разплодни животни и биологични продукти, предназначени за износ или внесени в страната. | Брой | 3 | 0 |
| 17 | Проверени развъдни организации по Схемата за държавна помощ | Брой | 50 | 49 |
| 18 | Проверени ферми по мярка "Агроекология и климат" от ПРСР | Брой | 2 180 | 0 |
| 19 | Проверка на животните, получаващи директни плащания по схемите за животни под селекционен контрол | Брой | 539 700 | 0 |
| 20 | Определяне на рисковия статус на породите | Брой | 40 | 48 |
| 21 | Извършване на развъдна дейност на с породи, за които няма одобрена развъдна организация | Брой | 1 | 4 |

* **Кратко описание на показателите за изпълнение**

Изготвени становища за съгласуване на проекти на нормативни актове;

Участие във ведомствени и междуведомствени работни групи във връзка с развитието на животновъдството;

Организиране и участие в Комисията за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации;

Издадени 2 бр. разрешения за извършване на развъдна дейност от развъдни организации, една заповед за одобрение на промяна на одобрена развъдна програма и 2 бр. заповеди за отнемане на разрешения ;

Организиране и участие в 1 заседание на Съвета по животновъдство.

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Източниците на информация относно организирането и участието в заседания на Съвета по животновъдство са:

Дирекция “Животновъдство”;

Дирекция „Държавни помощи и регулации”;

Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“;

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството;

Българска агенция по безопасност на храните;

Държавен Фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция;

Неправителствени организации в сектор животновъдство.

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**

Съществува и риск от намаляване на реализацията на семенен материал, което ще доведе до неизпълнение на заложените цели, а именно:

• съществуването на пазара на голям брой дистрибуторски фирми на сперма;

• не достатъчно предлагане от страна на РО млади животни за СПМБСП;

• ежегодното намаляване на фермите отглеждащи малък брой животни, които се обслужват

основно от ИАСРЖ;

• морално остарял и амортизиран автомобилен парк, осъществяващ ИО по линии.

Съществува риск от нецелесъобразно изразходване на средствата, отпуснати за подпомагане дейностите по селекцията и репродукцията.

С цел предотвратяване на риска от нецелесъобразно изразходване на средствата, отпуснати за подпомагане дейностите по селекцията и репродукцията, което ще накърни престижа на България пред ЕС, агенцията прилага стриктни контролни дейности и спазване на финансовата дисциплина.

1. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.05 - Бюджетна програма „Животновъдство”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **4 251 200** | **4 251 200** | **1 813 551** |
|  | Персонал | 2 881 000 | 2 881 000 | 1 654 726 |
|  | Издръжка | 1 370 200 | 1 370 200 | 158 825 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **4 251 200** | **4 251 200** | **1 813 551** |
|  | Персонал | 2 881 000 | 2 881 000 | 1 654 726 |
|  | Издръжка | 1 370 200 | 1 370 200 | 158 825 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **12 000** | **12 000** | **0** |
|  | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | **12 000** | **12 000** | **0** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Международен комитет за контрол на животните (ICAR) (§46-00) | 10 400 | 10 400 |  |
|  | Разходи за членски внос в Европейски регионален координационен център за животински генетични ресурси (ERFP) (§46-00) | 1 600 | 1 600 |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **12 000** | **12 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **4 263 200** | **4 263 200** | **1 813 551** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **4 263 200** | **4 263 200** | **1 813 551** |
|  | Численост на щатния персонал | 120 | 120 | 111 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

За изпълнението на програмата отговарят ресорният заместник-министър, директорите на дирекциите и службите, работещи по нея.

**6. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.06 „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ”**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

Степента на заложените в програмата е изпълнена, както следва:

Рразработването или актуализирането на стратегии за прилагане на схеми за предлагане на храни в учебните заведения в съответствие с европейското законодателство с- изпълнени на 100 %;

Разработването и обнародването на нормативни актове във връзка с промяната в европейското законодателство - изпълнени на 100 %;

Изготвянето на проекти на нотификации, според ангажимента на България съгласно изискванията на споразумението за селско стопанство на СТО /Световна търговска организация/ ЕЗ - изпълнено на 100 %;

Изготвянето на рамкови позиции по досиета за Министерския съвет във връзка с актуалното развитие на преговорите на Европейския Съюз с трети страни за либерализиране на търговията със селскостопански продукти - изпълнено на 100 %;

Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС - изпълнено на 100 %;

Изпращането на нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM - изпълнено на 100 %. Извършени са всички нотификации в нормативно определените срокове;

Изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти -изпълнено на 100 %;

Изготвянето на проекти на рамкови позиции и указания в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др.становища) - изпълнено на 100 %;

Участието в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти - изпълнено на 100 %;

Организирането и провеждането на семинари и работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти - изпълнено на 100 %;

През отчетния период няма подадено заявление за признаване на организация на производители;

Не са извършвани проверки на организация на производители след признаване.

Заложените в програмата цели от компетенциите на дирекция „Анализ и стратегическо планиране” към МЗХ са напълно изпълнени.

С цел повишаване на конкурентоспособността на аграрния сектор, стабилизиране на пазарите на селскостопански продукти и повишаване доходите на земеделските производители, дирекцията е осъществила дейности по осигуряване на надеждна и актуална агропазарна информация. Осигурена е информация за цени по веригата на предлагане на селскостопански продукти, необходима за изпълнение на ангажиментите на България за докладване на пазарни цени на Европейската комисия, осъществяване на аналитичната дейност на министерството и прилагане на различни мерки за финансова подкрепа в аграрния отрасъл.

В съответствие със заложените в Устройствения правилник на МЗХ функции, дирекция Държавни помощи и регулация, осъществява дейности свързани с държавната подкрепа в областта на земеделието, прилагането на търговските механизми, регулаторните режими и управлението при кризи. В тази връзка, отчетът за дейностите отразява следните резултати:

***Изпълнение на целите на програмата:***

Дейността на дирекция „Държавни помощи и регулации” е обвързана с постигане на следните основни цели:

* Стабилизиране на пазарите на земеделски продукти и повишаване на доходите на земеделските производители;
* Разширяване прилагането на пазарните механизми на ООП на земеделски продукти на ЕС за създаване на конкурентни и икономически устойчиви земеделски стопанства;
* Разработване и прилагане на системата за използване на държавните помощи за решаване на проблеми и приоритетни насоки в земеделската политика в съответствие с европейското законодателство;
* Създаване на оптимална бизнес средата чрез намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване чрез намаляване и облекчаване на регулаторните режими в земеделието.

*1. Държавни помощи*

Политиката за държавно подпомагане в сектор „Земеделие” е насочено към разрешаване на специфични проблеми на земеделските стопани чрез прилагане както на мерки с компенсаторен и превантивен характер, така и на мерки за насърчаване конкурентоспособността на отрасъла и стабилизиране доходите на фермерите.

При предоставянето на държавна подкрепа, подпомагането се съобразява с нуждите на сектора, възможностите на държавния бюджет и с разпоредбите на европейското и националното законодателство.

*1.1. Приложени схеми на държавни помощи и разпределен финансов ресурс*

През 2023 г. от ДФ „Земеделие“ се прилагат нотифицираните и одобрени от Европейската комисия държавни помощи, както и помощи de minimis, които не подлежат на нотифициране пред ЕК. За утвърждаване на финансов ресурс (в рамките на ресурса, определен общо за държавни помощи за съответната година) и приемане на указания за прилагане, за всяка схема се изготвя предложение до УС на ДФ „Земеделие“, като помощта стартира след взето решение за прилагане през съответната година.

Прилагат се и две схеми за държавни помощи под формата на данъчни облекчения, които се администрират по различен ред.

За периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г., са изготвени предложения до УС на ДФ „Земеделие“ за предоставяне на финансов ресурс по схеми за държавни помощи и е утвърден следния финансов ресурс:

1. Помощи, насочени към компенсиране на щети от природни бедствия, за превенция на болести по растения и животни, за насърчаване на земеделските стопани към сключване на застраховки, в т.ч. и държавна помощ за имунопрофилактиката на селскостопанските животни, които имат за цел да окажат подкрепа на земеделските стопани за производство, което е силно уязвимо и зависимо от природните условия:

* Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период – 8 000 000 лв.;
* Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи – 2 000 000 лв.;
* Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“ - 500 000 лв.;
* Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция – 3 500 000 лв.;
* Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия – 80 000 лв.;

1. Помощи, насочени към гарантиране използването на качествен посевен материал в растениевъдството, поддържане на високо ниво на развъдната дейност и хуманното отношение в животновъдството, както и за оптимизиране на процеса по производство на качествени селскостопански продукти:

* Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал – 1 200 000 лв.;
* Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. – 100 000 лв.;
* Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете – 36 717 000лв.;
* Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците – 27 712 000 лв.

1. Инвестиционни помощи:

* Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция – 9 150 000 лв.;
* Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко – 452 000 лв.;
* Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко – 1 600 000 лв.;
* Инвестиции за изграждане на кланични пунктове – 139 000 лв.

1. Помощи, насочени към насърчаване участието на земеделските стопани в национални и международни селскостопански изложения и панаири (прилага се в сектор Растениевъдство, Животновъдство и Преработка на земеделски продукти) – 1 800 000 лв. Средствата се разпределят поетапно, с отделни решения на УС на ДФ „Земеделие“.

До този момент са изготвени предложения до УС на ДФЗ и са утвърдени средства по 25 бр. участия в панаири и изложения;

1. Минимални помощи de minimis – предоставят се при остра необходимост за покриване на разходи от различно естество и имат бърз ефект върху земеделските производители. Помощите от типа de minimis се предоставят при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316 от 21 февруари 2019 г. Прилагат се и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на преработката и търговия със селскостопански продукти, както и Регламент (ЕС) 717/2014 в сектора на рибарството и аквакултурите. За периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. по линия на помощи de minimis са изготвени 8 бр. предложения до УС на ДФ „Земеделие“, по които е утвърден ресурс в размер над 1,6 млн. лв.
2. Извънредни помощи за осигуряване на ликвидност съгласно временно законодателство на ЕК - Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна:

* Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна – утвърден ресурс – 213 000 000 лв.;

Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури – 16 000 000 лв.

*1.2. Разработени нови схеми за държавни помощи и и помощи от типа de minimis*:

* Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна;
* Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae);
* Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera);
* Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните;
* Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.;
* Помощ за участие в изложения;
* Помощ за участие на земеделски стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал;
* Помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в република България;
* Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни;
* Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери;
* Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури;
* Помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 за компенсиране на разходи за клане, транспорт и административни разходи на животновъди;
* Индивидуални помощи de minimis за 2023 г. съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316 на земеделски стопанин за обезпечаване изхранването на наличните и регистрирани животни – 4 бр.;
* Индивидуални помощи de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316 на земеделски стопанин за компенсиране на възникнали щети в следствие на пожар – 2 бр.;
* Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316, на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие във връзка с участие в схема за качество ЗНП „Странджански манов мед“/„Манов мед от Странджа“.

*1.3. Нотифицирани държавни помощи:*

* Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна;
* Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae);
* Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera);
* Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните;
* Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.;
* Помощ за участие в изложения;
* Помощ за участие на земеделски стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал;
* Помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в република България;
* Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни;
* Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери;
* Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури.

*2. Регулаторни режими*

През март 2023 г. е изготвен Доклад за резултатите от извършения преглед на регулаторните режими и административните услуги на структурите в системата на Министерството на земеделиетои храните за 2022 г.

Поради политическата обстановка в страната през 2022 г., а именно смяната на редовното правителство със служебно и липсата на редовно заседаващо Народно събрание, в периода на работа на служебното правителство, беше затруднено приемането на промени в действащата нормативна уредба. В резултат от това, част от планираните и подготвени за 2022 г. промени в нормативните и поднормативните актове, свързани с облекчаване на регулаторни режими, администрирани от МЗХ и неговите структури, не бяха приети от Народното събрание и Министерския съвет.

*3. Администриране системата на лицензиране на вноса на земеделски продукти от трети страни*

Процедурата по администриране на тарифните квоти и издаване на лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни се основа на разпоредбите на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС, Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията и Регламент за Изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 г. на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) № 2020/760 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) № 2020/761 на Комисията, определящи условията и реда за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти по общи условия, в рамките на тарифни квоти и по преференциални споразумения. Изпълнението на заложените параметри е обвързано със сроковете за провеждане на процедурите по администриране на тарифните квоти, с обхвата на продуктите, за които се изисква представянето на лицензии за внос, както и ситуацията на европейския и световния пазари за конкретния продукт.

За периода 1 януари – 30 юни 2023 г. са подадени 159 бр. заявления за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни. Издадените лицензии за посочения период са 157 бр., в т. ч. 49 бр. са по тарифни квоти и 108 бр. по общи условия.

През периода месец януари – месец юни 2023 г. в полза на МЗХ са учредени гаранции за изпълнение на задължението за внос по издадените лицензии в размер на 34 490 014 лв., от които 31 233 602 лв. са под формата на банкови гаранции, а 3 256 412 лв. са под формата на паричен депозит по набирателната сметка на министерството.

В рамките на същия период, след прилагане на коефициент на разпределение на тарифни квоти и отчитане на използваните от вносителите лицензии, са възстановени 34 697 700 лв., от който 3 971 065 лв. са под формата на парични депозити и 30 726 635 лв. са под формата на банкови гаранции.

Конфискуваните в полза на МЗХ гаранции, поради неизпълнение на задължение за внос по издадени лицензии, са в размер на 10 910 лв.

За първото полугодие на 2023 г. в регистъра на МЗХ са вписани осем нови фирми – вносители на земеделски продукти от трети страни.

Във връзка с издаването и контрола по изпълнението на лицензите за внос, през посочения период до Европейската комисия са изпратени 2 442 бр. уведомления.

*4. Управление на рисковете и кризите в земеделието*

През месец юни 2023 г., в съответствие с вменените с Устройствения правилник на МЗм функции, дирекция „Държавни помощи и регулации”, от министъра на земеделието и храните е одобрен доклад за предприетите мерки за ограничаване на негативното влияние на рисковете в земеделието и преодоляване на последиците от възникналите кризи в секторите „Селско стопанство“, „Рибарство“, „Хранително-вкусова промишленост“ и „Гори“ през 2022 г. В Доклада се съдържа информация за извършените дейности за управление на рисковете по отделни сектори и икономически направления, мерки за управление на кризите в земеделието и горите, както изразходваните финансови средства по направления. Целта на изготвения доклад е да се проследи развитието на съществуващите рискове, да се изследват и анализират факторите, които оказват влияние върху тях, за да се намали негативният ефект от евентуалното им настъпване, тяхното управление и ефективно въздействие при кризисни ситуации.

Управлението на рисковете и кризите в отрасъла „Земеделие“ през 2022 г. се характеризира с изпълнение на мерки в три главни направления – мерките, заложени в Програма за управление на рисковете и кризите в отрасъл „Земеделие“, мерките за справяне с последиците от кризата, предизвикана от COVID-19 и извънредната ситуация, предизвикана от геополитическата криза от агресията срещу Украйна от страна на Русия, която доведе до икономическа несигурност и затруднения в снабдяването със суровини, природен газ и електроенергия, както и с реализацията на произведените стоки..

Предприетите мерки и действия за преодоляване на негативното влияние на идентифицираните в Програма за управление на рисковете и кризите в отрасъл „Земеделие“ рискове в земеделието, хранително-вкусовата промишленост, рибарството и горите, за които са изразходвани финансови средства през 2022 г., са в следните основни направления:

* Ограничаване влиянието на последиците от нестабилността на земеделски продукти на националния пазар, пазара на Европейския съюз и международните пазари;
* Стабилизиране и повишаване на доходите на земеделските стопани и създаване на условия за развитие на ефективно земеделско производство;
* Ограничаване на потенциалните опасности и управление на факторите за възникване на огнища със заразни заболявания при животни и растения;
* Ограничаване на потенциалните рискове за възникване на наводнения и горски пожари;
* Преодоляване на вредното влияние и материалните щети от възникналите санитарни кризи в животновъдството и растениевъдството;
* Ограничаване на последиците и преодоляване на вредното въздействие и загуби за земеделските стопани от възникналите природо-климатични бедствия, полски и горски пожари;
* Запазване и възстановяване на биологичното разнообразие на речните и морски басейни и горите.

Мерките и действията са разделени на три основни групи в зависимост от естеството на рисковете: Санитарни рискове, Природо-климатични рискове и Икономически рискове.

При анализиране на предприетите мерки за управлението на видовете рискове е направена съпоставка на данните за извършените действия и изразходваните финансови средства за тях през последните 3 години - 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Докладът съдържа информация и за предприетите мерки за овладяването на възникналите кризи и преодоляване на последиците от тях през 2022 г. в секторите Селско стопанство“, „Рибарство“, „Хранително-вкусова промишленост“ и „Гори“. Посочени са и предприетите мерки и използваните инструменти за преодоляване на последиците от извънредната епидемична обстановка, предизвикана от заболяването COVID-19 и от геополитическата криза, провокирана от руската военна агресия срещу Украйна.

В доклада е включен и анализ на унищожените площи засети със земеделски култури за периода 2012-2022 г. в резултат от неблагоприятни природо-климатични събития, приравняващи се на природни бедствия. В анализа е акцентирано на природо-климатичните събития, които ежегодно причиняват най-големи щети на земеделските посеви.

Докладът съдържа и План-прогноза за управление на идентифицираните рискове и кризисни ситуации през 2023 г., в който са включени:

- управление на идентифицираните и постоянно анализирани и проследяване на санитарните, природо-климатичните и икономическите рисковете в секторите Селско стопанство“, „Рибарство“, „Хранително-вкусова промишленост“ и „Гори“;

- мерки за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19;

- мерки за преодоляване на последиците от геополитическата криза, провокирана от руската военна агресия срещу Украйна, санкциите, наложени от ЕС или неговите международни партньори, и предприетите контрамерки от страна на Русия.

Към 30.06.2023 г. дирекция „Животновъдство” към МЗХ продължи да оказва експертна подкрепа на браншовите организации в секторите „Мляко и млечни продукти”, „Телешко и говеждо месо“, „Свинско месо“, “Овче месо“, „Яйца за консумация и птиче месо“ и „Пчелен мед“.

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС)2021/20115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти  (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 дирекцията организира цялостната дейност по разработване и прилагане на секторните интервенции в сектора на пчеларството, заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Целта е да се гарантират по-добри условя за устойчиво развитие на сектора и повишаване на доходите

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

Прилагане на политиката за национално подпомагане в земеделието, рибарството и горското стопанство:

- изготвяне на предложения за нови държавни помощи или за изменения на съществуващи;

- изпращане на уведомителни формуляри в Европейската комисия чрез системата SANI 2;

- изготвяне на Годишни доклади за разходите за държавните помощи в земеделието и рибарството и изпращане в ЕК;

- изготвяне на предложения до УС на ДФЗ за предоставяне на подпомагане по схеми на държавна помощ и помощи от типа de minimis;

- изготвяне на становища и анализи, свързани с прилагането на схемите на държавни помощи в земеделието и рибарството;

- водене и поддържане на информационен списък на държавните помощи, съдържащ информация за видовете помощи, размер на помощта, брой получатели, размер на отделната помощ.

Администриране на тарифните квоти и издаване на лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни;

Освобождаване на гаранции за изпълнение на задължението за внос на земеделски продукти по издадени лицензии и след разпределение на количествата по тарифни квоти;

Изпращане на уведомления до ЕК по е-mail и чрез информационните системи ISAMM-TRQ и ISAMM;

Администриране на тарифни квоти.

В съответствие с европейското законодателство и Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, дирекция „Анализ и стратегическо планиране” докладва в Европейската комисия пазарни цени за: зърнени култури (пшеница, ечемик, царевица и ориз) – ежеседмично; определени плодове и зеленчуци от местно производство – ежеседмично; определени плодове и зеленчуци, внос от трети страни – ежедневно; жълти банани – ежеседмично.

Дирекцията упражнява контрол по изпълнението на периодично сключвани договори за услуга по предоставяне на пазарна информация за селското стопанство за нуждите на Министерство на земеделието и храните, като приема предоставяната информация, осъществява необходимите проверки, изготвя и съхранява свързаната с това документация.

*Прилагане на изискванията за обща организация на селскостопанските пазари.Дейности :*

Периодично събиране, обработване и докладване (ежеседмично/ежемесечно) в ЕК на ЕС на средните пазарни цени на яйца за консумация, на цели пилета и разфасовки от тях, на червени меса, на обема на произведените яйца с черупки, на средната изкупна цена на суровото краве мляко и цените франко завода на българските сирена; на средното процентно съдържание на протеин и млечни мазнини в изкупеното чрез първи изкупвачи краве мляко;

Събиране и обработка на декларации за общото количество и цените на овче, козе и биволско мляко;

Изготвени позиции за заседания на Съвета на министрите на ЕС по земеделие и рибарство и за заседания на Специалния комитет по селско стопанство;

Изготвени указания за работни групи и заседания на управителните комитети към ЕК и Съвета;

Изготвени становища във връзка с участие в работните срещи и дискусии по въпроси свързани с прилагане на ОСП;

Поддържана информационна страница, с актуална информация за организация на пазара по сектори: „Мляко и млечни продукти”, „Птиче месо и яйца”, „Пчелен мед” и „Месо”;

Поддържан регистър на първи изкупвачи на краве, овче, козе и биволско мляко;

Въведени месечни декларации от първите изкупвачи на краве мляко за общото количество изкупена суровина и докладване на информацията ежемесечно в ЕК;

Изготвяне и предоставяне на информация до ЕК съгласно Европейското законодателство за броя класифицирани животни, както и за броя на направените проверки;

Изграден електронен регистър на кланиците, които прилагат Скалата и докладват цените в МЗХ, който се актуализира при всяка промяна;

Създаден електронен регистър за класификаторите, който се подържа и актуализира периодично в зависимост от настъпващите промени;

Подпомагане дейността на класификаторите и контрольорите, чрез оказване на информационна и методическа помощ;

Извършени са контролни проверки относно прилагането на Скалата на Общността за класификация на кланични трупове.

*Промяна на нормативната база. Дейности :*

Обнародвана НАРЕДБА № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

*Прилагане на секторните интервенции в сектора на пчеларството по чл.55 от Регламент (ЕС) 2021/2115 за стратегическите планове по ОСП. Дейности :*

1) Подпомогнати пчелари, бенефициери по програмата;

*Прилагане на схеми и мерки за пазарна подкрепа - 100 % с изключение на брой признати организация на производители.*

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Няма отчетени администрирани разходи по програмата

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.06 Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Ежегодно докладване на броя на производствените обекти за стокови кокошки носачки, според използваните методи на отглеждане и максималния капацитет на предприятията чрез ISAMM. | Брой | 1 | 1 |
| 2 | Ежеседмично докладване в ЕК на средните продажни цени на яйца за консумация, в зависимост от методите на отглеждане, на цели пилета и разфасовки от пилешко месо | Брой | 104 | 52 |
| 3 | Ежемесечно докладване в ЕК на обема на производството на яйца, в зависимост от метода на отглеждане | Брой | 12 | 6 |
| 4 | Актуализиране информацията на WEB страницата на МЗХ за организацията на пазара в секторите "Птиче месо и яйца" и "Пчелен мед" | % | 100 | 100 |
| 5 | Организиране на срещи и семинари с фермери, браншови организации и продуктови бордове | % | 100 | 100 |
| 6 | Участие в семинари и обучения в страната и чужбина, конференции и обмяна на опит за повишаване знанията на административния капацитет | % | 100 | 100 |
| 7 | Обработка на декларациите на първи изкупвачи на краве мляко и изпращане на информацията в ЕК | Брой | 12 | 6 |
| 8 | Ежемесечно събиране, обработка и докладване в ЕК на средното процентно съдържание на протеин и млечни мазнини в изкупеното чрез първи изкупвачи краве мляко | Брой | 12 | 6 |
| 9 | Събиране и обработка на декларации за общото количество и цените на овче, козе и биволско мляко | Брой | 12 | 6 |
| 10 | Събиране и докладване на среднопретеглената изкупна цена на краве мляко и на биологично краве мляко в ЕК, за прилагане на пазарни мерки за подкрепа. | Брой | 12 | 6 |
| 11 | Събиране и докладване на среднопретеглената цена „франко завода” на някои млечни продукти в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа | Брой | 12 | 6 |
| 12 | Ежеседмично събиране, обобщаване и докладване в ЕК на пазарни цени от класифицирано говеждо и телешко, свинско и овче месо, чрез ISAMM | Брой | 156 | 78 |
| 13 | Поддържане на електронен регистър на кланиците, които извършват задължителна класификация. | % | 100 | 100 |
| 14 | Поддържане на електронен регистър на класификаторите, завършили курс на обучение и на издадените и отнети свидетелства. | % | 100 | 100 |
| 15 | Контрол на място от експерти от ОДЗ и МЗХ, върху дейността на кланиците, относно прилагането на класификацията и доклад на цените - проверки. | % | 100 | 100 |
| 16 | Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на класифицираните говеда, свине и овце. | Брой | 3 | 3 |
| 17 | Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на проверките по класификацията и доклад на цените. | Брой | 3 | 3 |
| 18 | Разработване и приемане на нормативни актове за прилагане на скалата за класификация и ООП на месо, във връзка с промяната в Европейското законодателство. | Брой | **0** | 0 |
| 19 | Организиране и участие в провеждането на обучение на класификатори – брой проведени обучения. | брой | 1 | 0 |
| 20 | Изготвяне на ново регресионно уравнение за класификация на свине. | брой | 1 | 1 |
| 21 | Изготвяне на позиции за заседанията на Управителните комитети към Европейската комисия и работни групи към Съвета на ЕС в секторите на говеждо и телешко, овче и свинко месо, мляко и млечни продукти. | % | 100 | 100 |
| 22 | Участие в заседания на управителните комитети и работни групи в секторите на говеждо и телешко, овче и свинско месо, мляко и млечни продукти към Европейската комисия | % | 100 | 100 |
| 23 | Изготвена и изпратена информация до ЕК със списък на кланиците, прилагащи класификация на говеда. | Брой | 1 | 1 |
| 24 | Изготвени предложения до УС на ДФЗ за предоставяне на подпомагане по схеми на държавна помощ и помощи от типа de minimis | Брой | 20 | 30 |
| 25 | Изготвени становища и анализи, свързани с прилагането на схемите на държавни помощи в земеделието и рибарството | Брой | 40 | 30 |
| 26 | Разработени схеми на държавни помощи. | Брой | 5 | 11 |
| 27 | Нотифицирани държавни помощи (в случай, че подлежат на нотификация). | Брой | 15 | 11 |
| 28 | Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на държавните помощи във връзка с участието на Република България в институциите на ЕС. | Брой | 1 | 1 |
| 29 | Издадени лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни; | Брой | 200 | 157 |
| 30 | Проверени досиета на кандидати за издаване на лицензии за внос; | Брой | 220 | 159 |
| 31 | Проверени лицензии и митнически декларации за внос; | Брой | 800 | 413 |
| 32 | Освободени гаранции за изпълнение на задължението за внос по издадени лицензии и след разпределение на количествата по тарифните квоти; | Брой | 230 | 188 |
| 33 | Изпратени уведомления до Европейската комисия чрез уеб базираната информационна система ISAMM TRQ | Брой | 2 900 | 2 442 |
| 34 | Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС. | % | 100 | 100 |
| 35 | Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез уеб базираната информационна система ISAMM TRQ | % | 100 | 100 |
| 36 | Изготвени на становища и предложения за облекчаването и отмяната на регулаторни режими в системата на МЗХ в съответствие с нормативните актове в областта на земеделието, рибарството и горите. | Брой | 1 | 1 |
| 37 | Отчет за изпълнение на мерките за управление на рисковете и кризите в земеделието | Брой | 1 | 1 |
| 38 | Докладване на ЕК на пазарни цени на зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци и жълти банани, в съответствие с европейското законодателство | % | 100 | 100 |
| 39 | Изпълнение на договор за услуга по предоставяне на пазарна информация за селското стопанство | Брой | 1 | 1 |
| 41 | Разработване на стратегии за прилагане на схеми за предлагане на храни в учебните заведения в съответствие с европейското законодателство. | % | 100 | 100 |
| 42 | Разработване и обнародване на нормативни актове във връзка с промяната в ЕЗ. | % | 100 | 100 |
| 43 | Изготвени проекти на нотификации, според ангажимента на България съгласно изискванията на споразумението за селско стопанство на СТО /Световна търговска организация/. | % | 100 | 100 |
| 44 | Изготвени рамкови позиции по досиета за Министерски Съвет във връзка с актуалното развитие на преговорите на Европейския Съюз с трети страни за либерализиране на търговията със селскостопански продукти. | % | 100 | 100 |
| 45 | Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС. | % | 100 | 100 |
| 46 | Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM. | % | 100 | 100 |
| 47 | Изготвени проекти на нормативни актове в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година | % | 100 | 100 |
| 48 | Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др.становища). | % | 100 | 100 |
| 49 | Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година. | % | 100 | 100 |
| 50 | Организиране и провеждане на семинари и работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година | % | 100 | 100 |
| 51 | Признаване на организации на производители на земеделски продукти | Брой | 5 | 0 |
| 52 | Извършени проверки на организации на производители преди и след признаване | Брой | 16 | 0 |

Извършени са промени в Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година, както и в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. във връзка с извънредно прилагане на мярка „Събиране на реколтата на зелено“.

По мярка „Застраховане на реколтата“ от НППЛВС 2019 – 2023 г. е отворен прием от 15 май до 15 юни 2023 г.

Изготвена е Национална стратегия за прилагане на училищните схеми през предстоящия програмен период (23/24 – 28/29 г.).

В изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 на Комисията от 4 април 2023 г. за предвиждане на спешна мярка за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша и Румъния и с цел да се стабилизира икономическото състояние на земеделските стопани е обнародвана Наредба № 11 от 28 юли 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед.

Изготвени са и са изпратени всички нотификации според ангажимента на България съгласно изискванията на споразумението за селско стопанство на СТО в съответствие с нормативно установените изисквания и сроковете за нотифициране. Изготвени и изпратени са и всички нотификации,, чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM към ЕК. Подготвени са указания и позиции попадащи в сферата на компетентност на ДПМОП за всички участия на България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети и експертни работни групи към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство, Съвет на министрите). Представители на ДПМОП са участвали в работата на институциите на ЕС от името на Република България във видео-конферентни заседания, свързани с подкрепа на пазара на селскостопански продукти. Организирани и провеждани са (присъствено или чрез видеоконферентна връзка) работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти.

Към 30.06.2023 г. са извършени 100% от необходимите докладвания на ЕК на пазарни цени на зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци и жълти банани, в съответствие с европейското законодателство.

През м. февруари 2023 г. дирекция „Анализ и стратегическо планиране“ е извършила окончателно приемане на изпълнението на Договор №РД51-35/19.03.2021 г. между Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и „Система за агропазарна информация” (САПИ) ЕООД, касаещ предоставянето на пазарна информация за селското стопанство за периода 2021 – 2022 г.

През първото полугодие на 2023 г. дирекцията е осъществила необходимия контрол по изпълнение на новия Договор №РД 51-64/12.05.2023 г. между МЗХ и САПИ ЕООД относно предоставянето на пазарна информация за селското стопанство за периода 2023 – 2024 г.

* **Кратко описание на показателите за изпълнение**

Нотифициран отчет за изпълнение на мерките по НПП в ЕК чрез системата ISAMM;

Ежеседмична информация за средните продажни цени на яйца за консумация, цели пилета и разфасовки от тях – във връзка с изпълнение на изискванията на европейското и национално законодателство, дирекцията ежеседмично събира и обработва ценовите нива от центрове за опаковане и птицекланици, и ги докладва в ЕК. Събиране, обобщаване и докладване в ЕК на обема на месечното производство на яйца с черупки. Докладване на информация на Комисията по отношение на броя на производствените обекти за стокови кокошки носачки според използваните методи на отглеждане с максималния капацитет на предприятията, чрез системата ISAMM;

Организиране на срещи, дискусии и кампании за разясняване на възможностите за подпомагане в сектора с широкото участие на заинтересованите земеделски стопани, с цел максимално да се възползват от прилаганата държавна подкрепа;

Актуализиране информацията на WEB страницата на МЗХ – публикува се информация по отношение на промяната в нормативната база и всяка промяна в регистъра на първите изкупвачи;

Организиране на срещи и семинари с фермери, браншови организации и продуктови бордове – организират се срещи с участниците в секторите на млякото и месото за разясняване на новостите в общата организация на пазара на животински продукти;

Участие в работни групи по преглед на ОСП – към ЕК и Съвета се създават работни групи, които предлагат решения за промяна в нормативната база по мерките от ООП;

Изготвяне на позиции и указания за заседания на Съвета на ЕС, Специалния комитет по земеделие, работни групи и Управителни комитети на ниво ЕК – за всяко заседание на органите на ЕС се изготвят позиции и указания с оглед най-добрата защита на интересите на страната;

Разработване на нормативни актове във връзка с промяната в ЕЗ – при промените в европейското законодателство се налага актуализация на нормативната база за правилното прилагане на ООП;

Събиране и докладване на среднопретеглената изкупна цена на кравето мляко в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа – ежемесечно се събират и докладват в ЕК изкупните цени на кравето мляко;

Събиране и докладване на среднопретеглената цена „франко завода” на някои млечни продукти в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа и на средното процентно съдържание на протеин и млечни мазнини в изкупеното чрез първи изкупвачи краве мляко“;

Спазване на изискванията в областта на прилагането на ООП в сектора на червените меса. Подпомагане дейността на класификаторите и контрольорите, чрез оказване на информационна и методическа помощ;

Ежеседмично обобщаване и докладване в ЕК на цените от класифицирано телешко и говеждо, свинско и овче месо;

Поддържане на електронен регистър на кланиците, които извършват задължителна класификация;

Поддържане на електронен регистър на класификаторите, завършили курс на обучение и на издадените и отнети свидетелства;

Контрол на място от ОДЗ и МЗХ, върху дейността на кланиците, относно прилагането на класификацията и доклад на цените – проверки;

Изготвена и изпратена обобщена информация за броя на класифицираните говеда, свине и овце. Изготвени седмични, месечни и годишни обобщения на данните, постъпващи от кланиците, извършващи класификацията;

Изготвена и изпратена обобщена информация за броя на проверките по класификацията и доклад на цените;

Изготвени позиции и участие в заседания на Комитети по обща организация на селскостопански пазари, сектор „Животински продукти“ на ниво ЕК – ежемесечно дирекцията изготвя указания по предварително представен дневен ред за предстоящи заседания;

Изпратени нотификации на Европейската комисия, относно прилагане на класификацията, чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM.

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Информация за ценовите нива в сектор „Птицевъдство” – информацията постъпва в дирекцията от центровете за опаковане и кланиците;

БАБХ – регистри на стокови кокошки носачки;

ДФЗ - Разплащателна агенция – регулярно постъпват отчети за прилагане на секторните интервенции

Регистър на първи изкупвачи на краве, овче, козе и биволско мляко – поддържа се в дирекция „Животновъдство“, МЗХ.

Информация за среднопретеглените изкупни цени на кравето мляко и млечните продукти франко завода – служители на МЗХ анкетират дистанционно изкупвачите и млекопреработвателните предприятия всеки месец;

Информация за общото изкупено количество краве мляко директно от производителите – всички първи изкупвачи на мляко подават в МЗХ месечни декларации за общото изкупено количество мляко директно от производителите;

Докладване на цените от класифицирано говеждо, свинско и овче месо в ЕК - данните с класифицираните животни и цените постъпват по електронната поща ежеседмично от кланиците, извършващи класификация. Тези данни се контролират периодично от длъжностни лица от ОД ”Земеделие” и МЗХ, упълномощени със заповед на министъра на земеделието;

Поддържане на електронен регистър с кланици, които са задължени да извършват класификация – информация за задължението на кланиците да извършват класификация в началото на всяка година, постъпват от Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, БАБХ и наличните обобщени данни в дирекцията от предходната година;

Поддържане на електронен регистър за обучените класификатори – информацията за проведено обучение или проведени опреснителни курсове постъпва от обучаващата институция;

Контрол върху дейността на кланиците, относно прилагането на класификацията и доклада на цените – информацията постъпва от съответните експерти от ОД „Земеделие“ и дирекция „Животновъдство“, упълномощени да извършват проверки.

Регистър на вносителите на земеделски продукти – актуализира се при всяко постъпване на заявление за регистрация на вносител на земеделски продукт или заявление за промяна на регистрацията;

Информационен списък на прилаганите държавни помощи в системата на земеделието, рибарството и горите.

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**

Процедура за признаване на организации на производители на земеделски продукти стартира в случай на подадено заявление за признаване. През посочения период в МЗХ не е постъпвало заявление за признаване на организация на производители и съответно не са извършвани проверки на организации на производители преди признаване.

1. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.06 - Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **2 104 600** | **2 104 600** | **964 703** |
|  | Персонал | 1 659 000 | 1 659 000 | 840 757 |
|  | Издръжка | 445 600 | 445 600 | 123 946 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **2 104 600** | **2 104 600** | **964 703** |
|  | Персонал | 1 659 000 | 1 659 000 | 840 757 |
|  | Издръжка | 445 600 | 445 600 | 123 946 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **0** | **0** | **0** |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **2 104 600** | **2 104 600** | **964 703** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **2 104 600** | **2 104 600** | **964 703** |
|  | Численост на щатния персонал | 44 | 44 | 39 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носи директорите на дирекции работещи по нея.

**7. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.07 „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ“**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

С програмата се осигурява статистическа информация за състоянието на земеделието в страната чрез функционирането на ефективна и гъвкава агростатистическа система, отговаряща на националните нужди от статистическа информация и съответстваща на изискванията на ЕС за качество и периодичност на предоставяните данни.

Изготвената агростатистическа информация е надеждна и отговаря на националните потребности като подпомага вземането на политически решения и позволява оценка на ефектите от провежданите политики.

Заложените в програмата цели от компетенциите на дирекция „Анализ и стратегическо планиране” са изпълнени. Изготвените от дирекцията аналитични материали осигуряват качествена информация за състоянието на селскостопанския отрасъл и тенденциите на пазарите на основни селскостопански продукти, с оглед подпомагане вземането на управленски и бизнес решения.

С разработваните анализи и информационни материали се допринася за повишаване прозрачността на пазара на хранителни продукти и проследяване на измененията на цените по веригата на предлагане. Анализите и информационните материали съдържат информация относно производството, търговията и цените на вътрешния и международните пазари на селскостопански продукти. Те се изготвят с цел подпомагане вземането на адекватни решения от страна на стопанските субекти в сектора, както и за нуждите на министерството във връзка с формиране и прилагане на аграрната политика на страната.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

Изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад).

Изготвяне на информационни материали и анализи относно състоянието и перспективите за развитие на пазарите на основни селскостопански и хранителни продукти.

Предоставяне на информация относно движение на цените по веригата на предлагане на основни хранителни продукти.

Изготвяне на ежеседмични оперативни анализи за основни земеделски продукти.

Изготвяне на справки и анализи относно търговията на България със селскостопански продукти.

През първото шестмесечие на 2023 г. е издаден Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2022 г. на български и английски език.

Създадена е необходимата организация за изготвяне на Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2023 г. през втората половина на годината. Съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители, срокът за внасяне на доклада за одобрение от Министерския съвет е 31 октомври на съответната година.

В рамките на отчетния период са изготвени различни анализи за развитието на пазарите на основни селскостопански продукти, в т. ч. предназначени за публикуване на интернет сайта на МЗХ, във връзка със заседания на Съвета по земеделие и рибарство и относно отражението на войната в Украйна.

Ежеседмично са изготвени и публикувани оперативни анализи за основни земеделски продукти, както и 8 информационни табла за основни селскостопански продукти - зърнени и маслодайни култури, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, птиче месо, свинско месо, говеждо месо, агнешко месо и яйца, включващи обобщени данни за цени, производство, внос и износ на обхванатите продукти (100% от предвидените).

През първото полугодие на 2023 г. дирекцията е изготвила 100% от необходимите справки и анализи относно търговията на страната със селскостопански продукти, част от които са публикувани на интернет сайта на министерството.

*Функциониране на системата за земеделска счетоводна информация*. Периодично през 2023 г. се събират и проверяват данни за отчетната 2022 г. за стопанствата, които водят двустранно счетоводство, и за отчетната 2023 г. – за стопанствата, които не водят счетоводство. Събраните данни за 2022 година се въвеждат периодично в системата RICA-1 на Европейската комисия. Усъвършенства се изградената информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво, която беше разработена през 2017 г. в изпълнение на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/220 на Комисията от 03.02.2015 година, с който се въвеждат нови категории данни и се променя изцяло структурата и начинът на предаване на данните от земеделския счетоводен отчет на Европейската комисия. С разработения on-line вариант за въвеждане, контрол, обработка, валидиране и разпространение на данните за икономическото състояние на земеделските стопанства се свързват данните за натуралните показатели на стопанствата с икономическите им резултати.

В ГД „Земеделие и развитие на селските райони” към Европейската комисия за 2021 г. се очаква валидирането на 2 241 стопанства от системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) при минимално изискваните 2 202 стопанства. На получените въпроси и коментари от Комисията своевременно е изпратен отговор.

От 01.01 до 30.06.2023 г. са проведени следните статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма за 2023 г. (НСП`2023):

* Оценка на добива и прогноза за производството от пшеница и ечемик – реколта`2023;
* Дейност на предприятията за преработка на плодове и зеленчуци през 2022 г.;
* Птицевъдството в България през 2022 г.;
* Преработка на мляко и производство на млечни продукти през 2022 г. – годишно изследване;
* Преработка на мляко и производство на млечни продукти през 2023 г. – месечни изследвания;
* Производство на червено и бяло месо през 2022 г. – годишно изследване;
* Производство на червено и бяло месо през 2023 г. – месечни изследвания;
* Дейност на люпилните в България през 2023 г. – месечни изследвания.

Подготвени са и са публикувани резултатите от проведените изследвания (14 бюлетина - Резултати и анализи). Резултатите са предоставени на потребители в страната и чужбина (МЗХ, НСИ, Евростат, ФАО и др.) в предвидените срокове и са налични на интернет страницата на МЗХ.

Попълнени са таблици с данни за публикуване в статистическия справочник за 2023 г. на НСИ. Периодично, съгласно предвидените срокове в регламентите на ЕС, се попълват електронни таблици на Евростат в системата eDamis.

Изготвени са 20 броя становища и анализи, както и са предоставени статистически данни за различни периоди и характеристики по заявки за потребители от МЗХ и за външни потребители.

Работи се по изследването на структурата на земеделските стопанства през 2023 г. (IFS2023), като нормативната уредба на ЕС е Регламент (ЕО) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика на земеделските стопанства. С този регламент е определена рамката за преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. и за изследванията на структурата на стопанствата. Подробните изисквания за променливите, които ще се наблюдават през 2023 г., са разписани в Регламента за изпълнение (ЕС) 2021/2286. В края на 2022 г. беше финализирано и сключено споразумение с Евростат за предоставяне на безвъзмездна помощ за провеждане на изследването. Извършва се подготовка на изследването, разработване на въпросници и инструкции, изготвянето на извадки и списъци със стопанства за анкетиране, разработване на софтуер за въвеждане, събиране и обработка на данните, заплащане на проведени анкети. В интегрираната статистика на земеделските стопанства по Регламент (ЕС) 2018/1091 се включва и провеждането на изследвания за структурата на овощните видове (през 2023 г.) и на лозята (през 2026 г.), като се получава информация за площи, възрастова структура и гъстота на различните видове насаждения.

Продължават дейностите по сключеното Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Евростат за проекта „Качество на регистъра на лозята – 2019\_BG\_QVR“, които приключват до 30 септември 2023 г. Съвместно с Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) се работи по проект за актуализиране на лозарския регистър. Общата цел на проекта е подобряване на качеството на лозарския регистър, като се цели осигуряване на достъпност до данните в регистъра, подобряване на съдържанието на лозарския регистър и неговия обхват, подобряване състоянието на статистически данни за лозята, улесняване на събирането на данни, повишаване качеството на управление на данните в регистъра. След проведена обществена поръчка с предмет: „Разработка и внедряване на информационна система за обслужване на дейностите по поддържане на лозарски регистър“ е избран изпълнител, който продължава разработването на регистъра.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по**

**програмата**

Няма отчетени администрирани разходи по програмата.

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.07 - Бюджетна програма - "Агростатистика, анализи и прогнози"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Изследване на структурата на земеделските стопанства IFS-2023 | Брой | 1 | 1 |
| 2 | Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат – EUROFARM | Брой | 0 | 0 |
| 3 | Функциониране на система за земеделска счетоводна информация – валидирани стопанства в базата данни на ГД „Земеделие” към ЕК - RICA1 | Брой | 2 202 | 0 |
| 4 | Проведени статистически изследвания\* | Брой | 19 | 10 |
| 5 | Изготвени публикации с резултати | Брой | 16 | 14 |
| 6 | Изготвени таблици с данни за Статистическия годишник, Справочник и Електронен преглед | Брой | 68 | 35 |
| 7 | Изготвени и изпратени таблици с данни за Евростат | Брой | 90 | 61 |
| 8 | Изготвени становища и анализи | Брой | 25 | 20 |
| 9 | Изготвени балансови таблици | Брой | 8 | 1 |
| 10 | Изготвени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието - Аграрен доклад, съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители | Брой | 1 | 0 |
| 11 | Издадени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад) | Брой | 1 | 1 |
| 12 | Изготвени анализи относно ситуацията и перспективите за развитие на пазарите на основни селскостопански продукти | Брой | 26 | 13 |
| 13 | Изготвени ежеседмични обзори на пазарите на основни селскостопански и хранителни продукти | % | 100 | 100 |
| 14 | Изготвени справки и анализи относно аграрната търговия на България по групи стоки и по партньори | % | 100 | 100 |

* **Кратко описание на показателите за изпълнение**

Поддържане на системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) и осигуряване на информация за доходите от земеделска дейност.

Осигуряване на статистическа информация в областта на животновъдството.

Осигуряване на статистическа информация в областта на растениевъдството.

Осигуряване на статистическа информация за структурата на земеделските стопанства, производство на годишна статистика и изготвяне на балансови таблици.

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Изготвената статистическата информация е резултат от проведени статистически изследвания. За всяко изследване се съставя списък от стопанства (извадка или изчерпателен списък), от който се събира информация от служители на общинските служби по земеделие и експерти от ОДЗ или при осигурено финансиране от Евростат от специално наети от ОДЗ анкетьори. Те провеждат интервю със стопанина или управителя на земеделското стопанство или предприятието и попълват статистически въпросник с получените данни за стопанството. Събраната информация се въвежда on-line в информационните системи и се контролира. В МЗХ информацията се обработва, анализира и обобщава. Резултатите се разпространяват чрез специализирани бюлетини на интернет страницата на МЗХ, база данни на Евростат, специализирани издания на НСИ или при поискване.

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**

Резултатите от провежданите статистически изследвания зависят до голяма степен от качеството и достоверността на данните, предоставяни от респондентите (земеделски стопани и преработватели), определени за анкетиране.

1. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи ( Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.07 - Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **7 405 600** | **7 405 600** | **767 194** |
|  | Персонал | 1 586 000 | 1 586 000 | 537 950 |
|  | Издръжка | 5 819 600 | 5 819 600 | 178 208 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 51 036 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **1 150 000** | **1 150 000** | **455 195** |
|  | Персонал | 866 000 | 866 000 | 446 588 |
|  | Издръжка | 284 000 | 284 000 | 8 607 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **6 255 600** | **6 255 600** | **311 999** |
|  | Персонал | 720 000 | 720 000 | 91 362 |
|  | Издръжка | 5 535 600 | 5 535 600 | 169 601 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 51 036 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.1 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ |  |  |  |
| 2.2 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - РА |  |  |  |
| 2.3 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС | 6 255 600 | 6 255 600 | 311 999 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **1 150 000** | **1 150 000** | **455 195** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **7 405 600** | **7 405 600** | **767 194** |
|  | Численост на щатния персонал | 24 | 24 | 22 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

**8. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.08 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“**

**а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

Основната стратегическа цел е превръщане на аграрната наука в в основен фактор за устойчиво развитие на българското земеделие и чрез знания и иновации да повиши неговата конкурентоспособност, да гарантира продоволствената сигурност и подобри качеството на околната среда като създава, повишава и мултиплицира научния потенциал.

Оперативните цели са свързани с получаване на резултати и създаване на иновации във всички научно-приложни сфери на растениевъдството, животновъдството, аквакултурите, опазването на природните ресурси, земеделските агроценози и околната среда, технологиите за производство на суровини, храни и напитки, както и с интернационализацията и разпознаваемостта на Академията в международното изследователско и бизнес пространство.

Изпълнението на стратегическите и оперативни цели към 30.06.2023 г. напълно съвпада със заложените в програмата.

Описаните научноизследователски цели са част от общо 235 научни проекти и 6 национални програми, които учените от Академията изпълняват през отчетния период. Националните програми се финансират от МОН (ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”, ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“; ННП „Интелигентно растениевъдство“, ННП „Интелигентно животновъдство“, НП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация“; НП „Млади учени и постдокторанти - 2“) и се изпълняват в съответствие с разработените от колективите на ССА работни програми.

От изброените проекти 109 се финансират от бюджетната субсидия, 78 се финансират от ФНИ, 21 от МЗХ, МОН, МОСВ, МИР и др. ведомства и 27 от международни организации (РП „Хоризонт Европа“, COST, ФАО, IAEA и др.). ССА разработва и 20 броя проекти по линията на двустранното сътрудничество със сродни международни организации на принципа на споделеното финансиране.

Всички научни проекти и програми на ССА са фокусирани върху създаването на принципи, практики и стратегии за устойчиво селскостопанско производство и адаптация на екосистемите към променящия се климат. Учените в ССА работят по приоритетите, залегнали в Зелената сделка, като стратегията „От фермата до трапезата“, Плана за нулево замърсяване на въздух, води и почви, Кръгова икономика, Възстановяване на екосистемите, Дигитализацията на земеделието в съответствие с европейската дигитална декада (2020 - 2030 г.) и Националната стратегия за развитие на научните изследвания (2017-2030 г.). Получените научни резултати своевременно се превръщат в знания, иновации, технологии, продукти и суровини и се разпространяват в полза на науката и обществото (Приложение 3б).

Участието на Селскостопанска академия в програма "Еразъм+" е предпоставка за нейната интернационализация и международна разпознаваемост. Към 30.06.2023 г. ССА е координатор на два проекта по програма "Еразъм+", в рамките на които 57 учени са осъществили мобилности за обучение/преподаване в университети в Германия, РСМ, Сърбия, Турция, Франция, Хърватия, Полша, Италия, Казахстан, Чехия, Словакия, Гърция, Испания, Португалия и Албания. Четирима учени от ЮАР и Мавриций са посетили ССА в същия период и са преминали обучение по избрани от тях теми.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

Интелектуални продукти - научни резултати (рецептури, бази данни, оценки, предписания, анализи, презентации и др.), технологии, новосъздадени сортове и породи, патенти и полезни модели, обучителни материали;

Съхранение и предоставяне (при определени условия) на генетичен растителен и животински материал;

Лицензия и дистрибуторство на сертифицирани семена и посадъчен материал;

Демонстрационни дейности;

Научно-популярни статии и разяснителни кампании;

Професионално обучение на кадри за селското стопанство.

ССА предоставя по програмата разнообразни интелектуални продукти: научни резултати от изпълняваните дейности по проекти и програми (рецептури, бази данни, оценки, предписания, анализи и др.), технологии, новосъздадени сортове и породи, патенти и полезни модели, обучения, презентации, демонстрации.

Създаването и усъвършенстването на сортовете е една от най-важните задачи на Селскостопанска академия. По тази причина, ССА продължава да бъде единствената организация в страната, която притежава най-много собствени сертификати за закрила на сортове растения и породи животни – 258 или 85 % от всички издадени и поддържани сертификати в България. Новосъздадените 21 сорта през отчетния период на 2023 г. са с добра адаптивност и пластичност към промените в агроклиматичните условия в страната, добра продуктивност и качество, позволяващи развитие на устойчиво и конкурентноспособно земеделие в България.

Безспорно най-големият принос на ССА и нейните структурни звена е поддържането на растителен и животински генофонд, който включва 105 976 растителни образци и 19 559 броя животни от различни породи. Ген-банката, създадена към Института по растителни генетични ресурси на ССА поддържа базова колекция от 44 754 образци от над 600 растителни вида, която ежегодно се допълва с нови таксономични образци. При определени условия генетичният материал се предлага на учени и заинтересовани страни.

В резултат на активна научно-производствена дейност, Селскостопанска академия изпълнява лицензионни, дистрибуторски и търговски договори с България, Турция, Русия, Румъния, Украйна и др. (10 през отчетния период), а българските сортове се вписват в сортовите листи на Сърбия, Турция, Румъния, Северна Македония, Китай и др.

Друга основна дейност на ССА са демонстрационните дейности с образователна, търговска и рекламна цел. В научните и експериментални звена на Селскостопанска академия са създадени 29 демонстрационни полета и ферми, където ежегодно се провеждат открити дни за демонстриране на нови сортове, линии и хибриди от различни растителни култури, на успешни селекционни, растително-защитни, агрохимически и технологични решения и практики, вкл. възможности за използване на летателни апарати (дронове) за отчитане на нападението на посевите и тяхното ефективно третиране с растително-защитни препарати с цел намаляване на пестицидите. През периода са организирани 6 мероприятия с демонстрационна цел, сред които тези, свързани с откриването на Националния демонстрационен център на AgroHub.BG, изграден в Института по зеленчукови култури “Марица” (към ССА) са най-мащабните. Учените от ССА създават множество научно-популярни материалии и са автори на препоръки към фермерите, които намират широк отзвук в пресата („АГРО”, „Тракийски вести”, „Стопанин”, „Български фермер”, „Агровести” и др.). Те участват редовно в радио- и телевизионни предавания, в които се представят съвременните предизвикателства пред аграрната наука в световен и локален аспект, иновациите и решенията, свързани с прехода към неутрално по отношение на климата земеделие, новите сортове и хибриди, проблемите и стандартите, свързани с хуманното отношение към животните, отглеждане на пчелните семейства, продуктивния потенциал на билкови и етеричномаслени култури и др.

В помощ на земеделските стопани и животновъди, ССА поддържа Център за професионално обучение (ЦПО), чиято основна цел е създаване на квалифицирани кадри за аграрния сектор и качествена професионална подготовка. В периода са обучени 238 членове на оператори от фуражния сектор по програма: „Качество и безопасност на фуражите“ и 20 човека по професия „Фермер“. Земеделският институт в гр. Стара Загора към ССА също получи разрешение за обучение на оператори по тази програма и обучи 231 курсисти през отчетния период.

В съответствие с предмета си дейност ДП “Научно – производствен център” чрез своите поделения извършва следните дейности:

Изследователска и експериментална работа в областта на растениевъдството, изпълнявана по научни задачи, включени в изследователската програма на ССА – през 2022 г. в ДП НПЦ чрез своите поделенията се извеждат 39 научни задачи по 15 проекта на институти от ССА. Учени от станциите участват в изпълнението на един национален научни проект;

Сортоподдържане и управление на генетични ресурси от овощни и полски култури и лозя – в поделенията на ДП НПЦ се съхранява и поддържа генофонд от овощни насаждения, лозя и полски култури на площ от 489 дка с над 1800 образци от сортове, линии, хибриди и друг селекционен материал

Семепроизводство и производство на посадъчен материал и семена – част от поделенията на ДП НПЦ са регистрирани от ИАСАС като звена за сортоизпитване на биологични и стопански качества на полски и трайни земеделски култури с лицензирани сортоизпитатели. През 2022 г. се извежда 1 Конкурсен сортов опит по договори с ИАСАС. Произвеждат се сертифицирани семена от зърнени, полски и технически култури и посадъчен материал от овощни култури.

Участие на специалисти от поделенията в работни групи към Общинските и областни дирекции на МЗХГ, тематични групи по земеделие в областните администрации, дейности по обучение към НССЗ и др.

Към момента на отчета възложените дейности се изпълняват в пълен обем, като в срок са изпълнени необходимите агротехнически мероприятия за всяка култура, взети са необходимия брой проби по отделни фази на развитие при отделните култури. Предстой окончателно пробовземане през следващите 3 месеца и анализиране на получените резултати.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Администрираните разходни показатели са описани в таблица № 7

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.08 Бюджетна програма "Научни изследвания"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Контрол по защита на интелектуалните права | Брой сертификати | 260 | 258 |
| 2 | Разработване на научноизследователски проекти по устойчиво управление на ресурсите за смекчаване въздействието на климатичните промени | Брой проекти | 30 | 30 |
| 3 | Генетични и селекционни изследвания за създаване на нови сортове с повишена продуктивност и качество, адаптирани към пазара и климатичните промени; запазване на генетичното разнообразие като ценно национално богатство | Брой проекти | 35 | 38 |
| 4 | Разработване на научноизследователски проекти в областта на видовото и природно разнообразие в животновъдството, рибарството и аквакултурите; качество на храни и фуражи, намаляване на въглеродния отпечатък и опазване на околна среда; управление на националните генетични ресурси в животновъдството | Брой проекти | 26 | 26 |
| 5 | Разработване на технологии за създаване на традиционни и нови храни и напитки; дълготрайно и качествено съхранение на хранителните продукти | Брой проекти | 13 | 11 |
| 6 | Разработване на анализи и стратегии за жизнени селски райони | Брой проекти | 4 | 4 |
| 7 | Мониторинг на качеството и безопасността на храните и фуражите; нови технологии | Брой проби | 900 | 350 |
| 8 | Анализи на проби от почви, питейни води и води за напояване; изготвяне на препоръки по торене | Брой проби (хиляди) | 15 | 7 |
| 9 | Мониторинг на радиоактивно замърсяване на почви, води и храни (акредитирана лаборатория) | Брой проби | 1 000 | 380 |
| 10 | Анализ на продукти от селскостопански животни (месо, мляко, яйца и др.) | Брой проби |  | 50 000 |
| 11 | Продажба на различни видове селскостопански животни | Брой |  | 4 000 |
| 12 | Продажба на продукти от аквакултури (месо, зарибителен материал) | В тонове |  | 2 |
| 13 | Продажба на продукти от специални отрасли (бубарство) | Брой проби |  | 250 |
| 14 | Осигуряване на сертифицирани семена от основни селскостопански култури | т | 1 | 0,60 |
| 15 | Осигуряване на сертифициран посадъчен материал от овощни култури и лозя | Брой | 50 000 | 18 012 |
| 16 | Осигуряване на разплоден материал от селскостопански животни и аквакултури | Брой дози |  | 2 320 |
| 17 | Сключени лицензионни договори | Брой |  | 10 |
| 18 | Научни публикации, индексирани в WoS/Scopus и други бази данни | Брой | 250 | 200 |
| 19 | Цитирания в списания, индексирани в WoS/Scopus и други бази данни | Брой | 1 500 | 974 |

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Източниците на информация за данните по показателите за изпълнение са налични в Селскостопанска академия.

Източниците на информация за данните по показателите за изпълнение са налични в ДП “Научно – производствен център” и се съхранява от отговорните за изпълнение на програмата структури.

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**

Липсата на целево финансиране на приоритетни научни направления, което забавя изграждането на капацитети и създаването на иновативни продукти за селското стопанство на национално и регионално ниво;

Трудности при осъществяване на публично-частни партньорства за развитие на научната инфраструктура, провеждане на научни изследвания с приложна цел или съвместно участие в проекти по европейските фондове;

Ограничените възможности на България да подкрепя международни проекти с национално съфинансиране;

Липсата на българско лоби в Европейската комисия (специално), което да се пребори с необоснованото изискване към ръководителите на проектни консорциуми да са били вече ръководители на проект към ЕК.

**д ) Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.08 - Бюджетна програма „Научни изследвания”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **63 484 300** | **63 484 300** | **37 809 416** |
|  | Персонал | 50 511 700 | 50 511 700 | 23 055 975 |
|  | Издръжка | 12 965 600 | 12 965 600 | 13 028 472 |
|  | Капиталови разходи | 7 000 | 7 000 | 1 724 969 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **63 484 300** | **63 484 300** | **37 809 416** |
|  | Персонал | 50 511 700 | 50 511 700 | 23 055 975 |
|  | Издръжка | 12 965 600 | 12 965 600 | 13 028 472 |
|  | Капиталови разходи | 7 000 | 7 000 | 1 724 969 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.5 | Отчетни данни по бюджета на Селскостопанската академия | 60 843 400 | 60 843 400 | 33 489 507 |
| 2.6 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз на Селскостопанската академия - КСФ |  |  | 108 252 |
| 2.7 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз на Селскостопанската академия - РА |  |  | 2 115 984 |
| 2.8 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз на Селскостопанската академия - ДЕС |  |  | 529 637 |
| 2.9 | Отчетни данни по бюджета на Държавно предприятие „Научно - производствен център" | 2 640 900 | 2 640 900 | 1 545 570 |
| 2.10 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз на Държавно предприятие „Научно - производствен център" - РА |  |  | 20 466 |
|  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **106 500** | **106 500** | **255 050** |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Стипендии | 86 000 | 86 000 | 238 331 |
|  | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата |  |  |  |
|  | Субсидии за нефинансови предприятия |  |  |  |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел |  |  | 8 611 |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 20 500 | 20 500 | 8 108 |
|  | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина |  |  |  |
|  | Разходи за лихви |  |  |  |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
|  | *Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС* |  |  | *233 942* |
|  | *Отчетни данни по бюджета на Селскостопанската академия* | *106 500* | *106 500* | *21 108* |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **106 500** | **106 500** | **255 050** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **63 590 800** | **63 590 800** | **38 064 466** |
|  | Численост на щатния персонал |  |  |  |

**e ) Отговорност за изпълнението на програмата**

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

**9. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.09 „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ“**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

В изпълнение на заложената в програмата цел „*Подобряване на ефективността на системата за съвети в земеделието и повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските производители“*, НССЗ извърши дейности в четири направления:

1. Разширяване и улесняване достъпа на земеделските стопани до съветническите услуги на НССЗ, в т.ч. разширяване на териториалния обхват на НССЗ чрез създадените мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги;
2. Подобряване на взаимодействието в системата „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес”, повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските стопани;
3. Подпомагане прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (в т.ч. на Тематичната подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства) и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.;
4. Активно участие и подпомагане от страна на НССЗ на развитието на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS) в България.

Основните дейности, които НССЗ заедно с експертите от 27-те териториални областни офиса и 28-те Мобилни общински офиса извършва, са:

* Консултира земеделските стопани относно задължителните европейски и национални стандарти и изисквания, на които трябва да отговаря производството;
* Консултира земеделските стопани относно общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС;
* Консултира на земеделските стопани относно законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
* Консултира на земеделските стопани относно законоустановените изисквания по изпълнението на изискванията на Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива)
* Предоставя специализирани консултации в областта на растениевъдството и животновъдството;
* Консултира земеделските стопани относно източници за подпомагане и финансиране на селскостопанската дейност в т.ч. по ПРСР 2014 - 2020 г.(в т.ч. Тематична подпрограма за развитие на малките стопанства) и интервенциите и схемите по СПРЗСР 2023 - 2027 г.;
* Консултира земеделските стопани относно базисните условия за функциониране на стопанството – регистрация като земеделски стопанин, данъчно облагане и осигуряване на земеделските стопани, регистрация на земеделска техника и други задължителни регистрации в зависимост от вида на селскостопанската дейност;
* Консултира земеделските стопани относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление;
* Консултира земеделските стопани за правилата, които трябва да спазват при прилагане на предварителните условия в социалната сфера, свързани с трудовата заетост и здравословните и безопасните условия на труд.

Целеви групи, към които са насочени дейностите на службата са:

* Средни, малки и много малки стопанства пазарно и полупазарно ориентирани в процес на преструктуриране;
* стартиращи и млади фермери;
* земеделски стопанства, въвеждащи агроекологични практики и биологично земеделие;
* земеделски стопанства в планинските райони и различни от планинските райони;
* организации на производители на земеделска продукция;
* населението в селските райони.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

Предоставяне на съветнически услуги на земеделските стопани, в т.ч. специализирани консултации и консултации за изготвяне и изпълнение на проекти по Програмите за развитие на селските райони;

Подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието;

Организиране и провеждане на професионално обучение на земеделски производители;

Провеждане на информационни събития в областта на земеделието и селските райони

Изготвяне на информационни материали в областта на земеделието и селските райони;

Анализи на почви.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Няма администрирани разходи.

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.09 Бюджетна програма "Съвети и консултации"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
|
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Извършени посещения на земеделски стопанства | Брой | 3 300 | 2 047 |
| 2 | Консултирани земеделски производители | Брой | 16 000 | 9 536 |
| 3 | Проведени общо консултации | Брой | 80 000 | 53 475 |
| (тук се включват всички предоставяни консултации в т.ч. специаилизирани, по ПРСР и по всички други въпроси) |
| 4 | Проведени специализирани и други консултации (извън ПРСР) | Брой | 42 500 | 23 574 |
| 5 | Проведени информационни мероприятия, в т.ч. изнесени приемни (консултантски дни) | Брой | 1 060 | 1 539 |
| 6 | Проведени курсове и информационни дейности за обучения, както и информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани | Брой събития | 105 | 54 |
| 7 | Лица преминали курсове и информационни дейности за обучение и/или участвали в информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани | Брой | 2 500 | 1 524 |
| 8 | Изготвени информационни материали | Брой | 120 | 177 |
| 9 | Изработени почвени проби | Брой | 1 600 | 946 |
| 10 | Функциониращ „фермерски кръгове“ към териториалните областни офиси на НССЗ с участие на активни фермери от областта за разпространение сред другите фермери на полезна информация и за популяризиране на добри практики | Брой | 27 | 27 |
| 11 | Предоставени консултации относно изискванията за биологично производство и възможностите за подпомагане на биологичните производители | Брой | 3 500 | 2 315 |
| 12 | Предоставени консултации на земеделските стопани относно ползите и предимствата от тяхното сдружаване | Брой | 1 700 | 1 354 |

* **Кратко описание на показателите за изпълнение**

За оценка при изпълнението на програмата се използват следните количествени показатели:

* брой извършени посещения на земеделски стопанства;
* брой консултирани земеделски производители;
* брой проведени общо консултации (тук се включват всички предоставяни консултации в т.ч. специализирани, по ПРСР, СПРЗСР и по всички други въпроси);
* брой проведени специализирани и други консултации (извън ПРСР и СПРЗСР);
* брой проведени информационни мероприятия, в т.ч. изнесени приемни (консултантски дни);
* брой проведени курсове и информационни дейности за обучения, както и информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани;
* брой лица преминали курсове и информационни дейности за обучение и/или участвали в информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани;
* брой изготвени информационни материали;
* брой изработени почвени проби;
* брой функциониращ „фермерски кръгове“ към териториалните областни офиси на НССЗ с участие на активни фермери от областта за разпространение сред другите фермери на полезна информация и за популяризиране на добри практики;
* брой предоставени консултации относно изискванията за биологично производство и възможностите за подпомагане на биологичните производители;
* брой предоставени консултации на земеделските стопани относно ползите и предимствата от тяхното сдружаване.
* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Информацията за стойностите на предвидените показатели се набира текущо и съхранява в информационната система на НССЗ и вътрешни регистри.

**д ) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на**

**планираните/ заявените целеви стойности**

**е ) Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.09 - Бюджетна програма „Съвети и консултации”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **1 445 000** | **1 445 000** | **4 412 816** |
|  | Персонал | 1 305 000 | 1 305 000 | 2 291 656 |
|  | Издръжка | 140 000 | 140 000 | 697 964 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 1 423 196 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **1 445 000** | **1 445 000** | **711 908** |
|  | Персонал | 1 305 000 | 1 305 000 | 659 424 |
|  | Издръжка | 140 000 | 140 000 | 52 484 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **3 700 908** |
|  | Персонал |  |  | 1 632 232 |
|  | Издръжка |  |  | 645 480 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 1 423 196 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.2 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - РА |  |  | 3 664 587 |
| 2.3 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС |  |  | 36 321 |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **0** | **0** | **0** |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **1 445 000** | **1 445 000** | **711 908** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **1 445 000** | **1 445 000** | **4 412 816** |
|  | Численост на щатния персонал | 70 | 70 | 52 |

Към 30.06.2023г. всички индикатори (12 бр.) планирани целеви стойности са изпълнени над 50% спрямо заложената годишна целева стойност. Няма показатели, които да са изпълнени под 50%. Много доброто изпълнение на всички целеви стойности за този период се дължи на включването на МОО в дейностите на службата и възможността да бъдат обслужване по-голям брой земеделски стопани, както и стартиране изпълнението на СПРЗСР 2023-2027 г. и информационната кампания, която осъществи НССЗ в този период.

Трябва да се отбележи, че все повече се удължава времетраенето за предоставяне на една консултация предвид навлизането на нови изисквания свързани с новата законодателна рамка за ОСП, условността, новия зелен пакет, околната среда и климатичните промени, специализирани консултации и др. Трябва да се отчете също, че за периода НССЗ е предоставила различни алтернативи на желаещите да се възползват от съветническите услуги на Службата, в т.ч. са предприети мерки за улеснение на земеделските стопани, които желаят дистанционно да ползват услугите на НССЗ, както и да бъдат приемани заявления за получаване на консултантски услуги по електронен път и използване на дистанционни методи на комуникация.

**ж ) Отговорност за изпълнението на програмата**

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник-министър и изпълнителния директор на НССЗ.

**10. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.10 „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА“**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

За отчетния период бе осъществен ефективен контрол на техническото състояние и безопасността на техниката по време на работа с нея и при движение по пътищата.

Осигурена бе безопасността на земеделската техника преди пускането й на пазара, чрез изпитване, изследване и сертифициране.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

Регистрация на земеделска и горска техника

Контрол по техническото състояние и безопасността на техниката

Технически прегледи на техниката

Придобиване и отнемане на правоспособност за работа с техниката и издаване на свидетелства.

Контрол на пазара за наличие на одобрение на типа и съответствие с одобрения тип на нови колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли.

Законът за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) има за цел осигуряването на безопасността на земеделската и горска техника преди пускането и на пазара чрез изпитване, одобряване на типа и сертифициране. По отношение на това дейността е насочена към въвеждане и прилагане на европейските изисквания за осигуряване на безопасна и опазваща околната среда земеделска техника.

Изпълнението към 30.06.2023 г. е следното:

***Правоспособност за работа със земеделска и горска техника***

Правоспособността за работа със земеделска и горска техника е един от решаващите фактори, който обуславя безопасната работа с техника. Знанията, уменията и професионалните качества на механизаторите гарантират не само качественото изпълнение на селскостопанските операции, но и значително понижение на риска от трудови злополуки и пътнотранспортни произшествия със земеделска и горска техника.

Това се обезпечава чрез извършване на:

- контрол върху състоянието на учебната техника;

- участие в изпитни комисии;

- издаване на свидетелства за правоспособност.

Извършени са 10 промени на обстоятелства по издадени удостоверения за регистрация на учебни форми за извършване на теоретично и практическо обучение на курсисти за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника

- Организирани са 337 броя изпити;

- Извършени са 21 проверки на учебни форми;

- Издадени са нови и подменени свидетелства за правоспособност – общо 5482 броя.

***Изпитване и сертифициране на техниката***

Техническото състояние и безопасността на машините е фактор, който характеризира не само работоспособността и изправността на техниката, но и пряко влияе върху нейната безопасност. При съвременните машини всяка незначителна неизправност крие в себе си опасност, която при определени условия може да доведе до тежки последствия.

Центровете за изпитване и сертифициране в Пловдив и Русе са извършили изпитване на техника втора употреба и за резултатите от изпитванията са издадени 1776 броя технически протоколи и удостоверения за съответствие.

***Регистрация на земеделска и горска техника***

Дейностите, свързани с регистрацията на земеделската и горската техника, дават възможност да се следи техническото състояние на всяка конкретна машина, да се контролира нейната безопасност при работа и транспорт, да се поддържа база данни с машините на територията на Република България, да се следи динамиката на обновление на машинно-тракторния парк, енергоосигуреноста на селското стопанство.

Областните дирекции „Земеделие“ са извършили 15441 регистрации на земеделска, горска техника и машини за земни работи.

***Технически прегледи***

Допускането на движение на трактори, тракторни ремаркета и самоходна техника по пътищата, отворени за обществено ползване поставя високи изисквания към техническото състояние и безопасността на тази техника.

Провеждането на техническите прегледи на техниката е един от факторите, който осигурява нейната безопасност. С тази дейност се гарантира защита на живота и здравето на работещите със земеделска и горска техника и машини за земни работи и намаляване на трудовите злополуки и жертвите от пътнотранспортни произшествия, свързани с неизправности на техниката.

За периода областните дирекции „Земеделие“ са извършили технически прегледи на 94 858 машини.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

По програмата няма отчетени администрирани разходи.

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.10 Бюджетна програма "Земеделска техника"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** |  |
| **Отчет** |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Общ брой регистрирана техника | Брой | 320 000 | 400 357 |
| 2 | Общ брой издадени свидетелства за регистрация | Брой | 37 000 | 15 010 |
| 3 | Общ брой проведени технически прегледи. | Брой | 122 000 | 94 858 |
| 4 | Общ брой издадени свидетелства за правоспособност | Брой | 5 000 | 5 482 |
| 5 | Общ брой проверени машини при работа и транспорт | Брой | 11 000 | 5 930 |
| 6 | Общ брой изпитани машини | Брой | 1 000 | 1 776 |
| 7 | Общ брой проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствието | Брой | 3 000 | 3 223 |
| 8 | Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните | % | 65% | 23.69% |
| 9 | Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните | % | 10% | 1.48% |

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Информацията е налична и се съхранява от Главна дирекция „Земеделие и регионална политика„ и Областните дирекции „Земеделие“.

1. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.10 - Бюджетна програма „Земеделска техника”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **1 139 000** | **1 139 000** | **350 663** |
|  | Персонал | 619 000 | 619 000 | 306 023 |
|  | Издръжка | 520 000 | 520 000 | 44 640 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **1 139 000** | **1 139 000** | **350 663** |
|  | Персонал | 619 000 | 619 000 | 306 023 |
|  | Издръжка | 520 000 | 520 000 | 44 640 |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **1 139 000** | **1 139 000** | **350 663** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **1 139 000** | **1 139 000** | **350 663** |
|  | Численост на щатния персонал | 24 | 24 | 20 |

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

**11. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.11 „БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА“**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

Стратегическата цел на програмата е осигуряване на качествени и безопасни земеделски и преработени продукти, а оперативната цел – ефективен контрол по отношение безопасността по цялата хранителна верига (опазване здравето на растенията, животните и хората чрез гарантиране на ефективна контролна система по цялата хранителна верига, засилване на доверието на консуматорите към предлаганите на пазара храни и защита здравето и интересите на потребителите). Освен стабилно присъствие на българския пазар, безопасните и качествени продукти повишават конкурентоспособността на българските земеделски производители на международния пазар.

Целите на бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" в политика в областта на земеделието и селските райони към МЗХ, изпълнявана от БАБХ, са свързани с развитието на високопродуктивно, конкурентноспособно земеделие, постигане на европейски стандарти за качество и безопасност на храните и технологиите за получаване на растителна и животинска продукция, отговаряща на потребностите на пазара, повишаване на качеството на хранителните продукти, предлагани на българския пазар, предлагане на пазара само на разрешени и годни за употреба продукти за растителна защита и торове, както и осигуряване износ на растения и растителни продукти в съответствие с фитосанитарните изисквания на страната вносител с цел повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители на международния пазар.

Стратегическата цел на политиката в областта на земеделието и селските райони към МЗХ по изпълняваната от БАБХ бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига” е осигуряване на качествени и безопасни земеделски и преработени продукти, а оперативната цел – ефективен контрол по отношение безопасността по цялата хранителна верига.

Целите на изпълняваната от БАБХ програма ”Безопасност по хранителната верига” са свързани с осигуряване на качествени и безопасни земеделски и преработени продукти чрез:

* Опазване територията на страната и другите държави-членки на ЕС от трансгранично пренасяне и разпространение на карантинни вредители по растенията и растителните продукти.
* Предотвратяване на въвеждането и/или разпространението на карантинни вредители и осигуряване на техния официален контрол на територията на страната чрез провеждане на мониторингови програми и прилагане принципите на Добрата растителнозащитна практика по култури.
* Осигуряване на качеството на пресните плодове и зеленчуци съобрзно с изискванията на маркетинговите стандарти за качество на Европейския съюз.
* Осъществяване на ефективен контрол за гарантиране на безопасността на продуктите чрез лабораторни анализи и спазване на изискванията на стандартите за качество на определени храни, произвеждани по национални и утвърдени стандарти.
* Опазване на здравето на животните чрез прилагане на профилактичните програми за контрол и ерадикация на заразните заболявания, водещо до безпроблемно движение на живи животни, продукти и суровини, добити от тях, между държавите членки и трети страни.
* Предпазване на населението от възникване на зоонози посредством упражняване на ефективен контрол на всички етапи от регистрацията, отглеждането, придвижването, транспортирането, както и здравето и профилактиката на животните в Република България.
* Спазване на правилата за идентификация и регистрация на животни, с което се постига изпълнението на изискванията на здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях.
* Ефективно прилагане и изпълнение на Европейското и Националното законодателство в сектора .
* Ефективен контрол върху безопасността на храните от животински и неживотински произход.
* Осъществяване на официален контрол на ГКП, разположени на територията на Република България.
* Осъществяване на официалния контрол БАБХ чрез изпълнение на редица мониторингови програми, както и на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България.

Степента на заложените в програмата цели се оценява като положителна.

Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) e компетентен орган по смисъла на чл. 22, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002. Основната цел на Центъра е да извършва независима научна оценка по здравеопазване на животните и растенията и безопасност на храните чрез пряко възлагане от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), Министерство на земеделието (МЗХ), Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Министерство на здравеопазването (МЗ) или други държавни органи, физически и юридически лица за изготвянето на научна оценка на риска чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ на научната информация по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти, растителния и животински репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите по цялата хранителна верига

Центърът работи като умален модел на ЕОБХ, като покрива всички негови области на компетентност - здравеопазване и репродукция на животните, хуманно отношение към тях; биологични опасности; здраве на растенията; продукти за растителна защита и техните остатъци; генно модифицирани организми; химически замърсители; материали, предназначени за контакт с храни; ензими; добавки в храните и хранителни добавки; фуражни добавки; диетични храни, хранене, алергени и храни със здравни претенции.

Приоритетите на ЦОРХВ са:

- Изготвя научни оценки за рисковете по хранителната верига, оценка на препаратите за растителна защита и съдейства за включването в мрежа на организации, работещи в области от компетентността на ЦОРХВ.

- Развива мрежата от научни организации по чл. 36, ал.1, т. 9 от ЗЦОРХВ и сформираните от ЦОРХВ научни групи с участието на външни експерти работещи в области от компетентност на ЦОРХВ.

- Изпълнява задълженията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета; координира и следи за осъществяването на всички необходими контакти със заявителите, съгласно посочения Регламент с останалите държави-членки, Комисията и ЕОБХ.

- Допринася за безопасността на храните и фуражите чрез: предоставяне на независими, актуални научни съвети на мениджърите на риска по въпроси, свързани с хранителната верига; предоставяне на обществеността на своите резултати и обмен на информация за дейността си чрез сътрудничество с държавите-членки, институционалните партньори и другите страни-членки на ЕС чрез сайтовете на ЦОРХВ и Българският контактен център към ЕОБХ.

- Разработва свои и прилага утвърдени методологии за събиране и анализ на данни, които да позволят идентифицирането на настоящи и нововъзникващи рискове, които имат пряко или косвено въздействие върху безопасността на храните и фуражите.

Оперативните цели са свързани с предоставяне на научни становища, анализи и оценки на риска по искане на Министерство на земеделието и Българската агенция по безопасност на храните, както и в резултат на самосезиране. Част от тях включват оценки на риска за здравето на консуматорите при установяване на случаи на наднормено съдържание на химични вещества в храни и фуражи, с препоръки за предприемане на своевременни мерки за управление на констатирания здравен риск. Всички изготвени становища и информации са публикувани на уебсайта на Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

За периода 01.01 – 30.06.2023 г. е постигнато оптимално изпълнение на основната и оперативните цели на дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“ (ОРХВ), а именно:

Изготвeни са становища и оценки на риска в отговор на всички искания, постъпили от МЗХ и БАБХ:

* контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България; контрол и предотвратяване на високо патогенната Инфлуенца А по птиците (HPAI); по отношение на правилата за употребата на определени ветеринарни лекарствени продукти за целите на профилактиката и контрола на определени болести по животните; епидемиологични анализи на Инфлуенца А по птиците за периода септември ‒ декември 2022 г. и януари – март 2023 г. научни информации; други проблеми в здравеопазването на животните) са изготвени – 10 становища; 15 научни информации; 3 научни обзора и 1 доклад за България за зоонозите на ЕОБХ за България за 2021 г.

Докладвани са данните за зоонози, зоонозни агенти, взривове от хранителни заболявания и АМР от България за 2022 г. до Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ);

По направление „Нови геномни техники в животновъдството“ – 1 становище, 1 научна информация;

* Изготвени научни становища, информации, обзори, анализи (продукти за растителна защита и техните остатъци; здраве на растенията; добавки в храни и хранителни добавки; фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи и ВМП;биологични опасности в храните и химични замърсители по хранителната верига): 19 бр. становища и 1 бр. анализ, научни информации – 52 бр., научни анализи на данни от RASFF – 3 бр.

Работа по законодателни промени и подзаконова нормативна уредба – 8 бр.

Участие в работни групи, консултативни съвети и обществени обсъждания – 16 бр.

Участие в научните мрежи на EFSA, Съвета и други органи на ЕС – 6 бр.

Публикации:

• Книжка „Актуално от ЕОБХ“– 2 материала и 6 резюмета

• Публикации на научни информации в печатни издания и отразяване в електронни медии – 2 бр.

За периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. са събрани приходи в размер на **288 524** лв. Тези приходи са свързани с пускането на пазара на продукти за растителна защита.

Експертите от дирекция ПРЗАВАС извършват оценка с доклад за оценка съгласно чл. 8(1) от ЗЦОРХВ и в съответствие изискванията на Регламент (ЕС) №1107/2009.

Одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти:

Финализиране и предаване на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) на доклада за подновяване на активното вещество Хлоротолурон, за което България е държава членка докладчик на ниво ЕС. В случай че веществото бъде подновено – ще продължи употребата му на територията на ЕС при житни култури след изрично одобрение от съответната ДЧ.

***За периода 01.01 – 30.06.2023 г. са изпълнени планираните дейности и политики по отношение на комуникацията на риска, както следва:***

• Разпространение в мрежата от национални организации, с които работи Българският контактен център (БКЦ) на ЕОБХ, и с компетенции в сферата на дейност на ЕОБХ, на информация, получена от ЕОБХ или в мрежата на КТ в държавите-членки на ЕС, свързана с възникващи рискове по агрохранителната верига, информационни кампании, възможности за участие в проекти, формиране на партньорства, планирани дейности по оценка на риска и други – разпространени са общо 98 информации (по електронен път), включително популяризирането им на електронната странница на БКЦ - https://focalpointbg.com/ и в социални мрежи (Туитър, Фейсбук);

• Разпространение на изготвени от ЦОРХВ материали до областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) - разпространени са общо 107 информационни и научни материала;

• Обработка на искания за обмен на информация, постъпили в мрежата на Контактните точки на ЕОБХ в държавите-членки на ЕС – обработени са общо 19 искания за информация, 5 от които са запивания от България до останалите ДЧ.

• Комуникацията на риска се провежда в тясно сътрудничество с представителя на научната мрежа за комуникация на риска (CEN) на ЕОБХ към Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Използват се различни канали за комуникация на риска:

- електронна поща;

- социални мрежи (Фейсбук и Туитър);

- интервюта и публикации в социални медии (специализирани списания, периодични издания, електронни медии);

- периодично информационно издание на БКЦ към ЦОРХВ „Актуално от EFSA“ и брошури;

- информационни кампании на ЕОБХ: (1) STOP ASF - StopASF - Trusted Science for Safe Food (europa.eu), (2) EU Choose Safe Food - EUChooseSafeFood - Надеждна научна информация за безопасност на храните. (europa.eu), (3) PlantHealth4Life – https://campaigns.efsa.europa.eu/PlantHealth4Life/en/;

- уебсайт на Българския контактен център - https://focalpointbg.com/;

- ежегодна научна конференция на БКЦ към ЦОРХВ - 15-та научна конференция „Обединени от науката “, проведена на 18.05.2023 г., в гр. София.

- За отчетния период 01.01 - 30.06.2023 г., заложените цели по комуникация на рисковете по агрохранителната верига са изпълнени на 100% от отдел КРКЦ, съгласно заложените индикатори за изпълнение в годишния план за основните дейности на КТ за 2023 г.

- В областта на политиката за комуникация на риска по хранителната верига е постигната максимална степен на очакваната полза/ефект за обществото, измерима със своевременно информиране както на специфични прицелни групи (научни организации, административни структури, национални организации по чл. 36 от Регламент 178/2002), така и на обществеността относно потенциални и възникващи рискове по агрохранителната верига, чрез разпространение на 100% от информацията, получена от ЕОБХ или в мрежата на КТ в държавите-членки.

- През отчетния период не са настъпили промени в нормативната уредба, касаеща комуникацията на риска на национално ниво.

***Дейности на Българския контактен център (БКЦ) на Европейския орган по безопасност на храните към ЦОРХВ***

За отчетния период 01.01 - 30.06.2023 г. Българския Контактен център на ЕОБХ е изпълнил основни и специфични (целеви) дейности в следните направления:

* Обмен на научна информация – изпълнена на 100%;
* Работа в мрежи, ангажираност, сътрудничество и партньорства, управление на национални организации от списъка на ЕОБХ по чл. 36 от Регламент 178/2002 - изпълнена на 80%;
* Популяризиране и видимост на ЕОБХ - изпълнена на 80%;
* Изграждане на капацитет в областта на оценката на риска на национално ниво, чрез обучения и стипендиантски програми на ЕОБХ, като EU FORA, BTSF, покани за участие в парньорски грантове - изпълнена на 100%;
* Подпомагне дейността на научните мрежи на ЕОБХ - изпълнена на 100%;
* Подпомагане на дейности, свързани с данни - изпълнена на 50%.

Отчетените проценти на изпълнение на планираните дейности са на базата на заложените индикатори за изпълнение в годишния план за основните и специфични (целеви) дейности на КТ за 2023 г.

Не се отчита неизпълнение на планираните дейности за първото полугодие на 2023 г. Достигането на крайните резултати е в процес на изпълнение, съгласно заложените цели.

*Отдел „Обучение и проекти“*

– *Проект**DEFFEND 773701 „Справяне с двойно възникващите заплахи от АЧС и ЗНД в Европа“ по програма Хоризонт 2020*

- организация на допълнителна дейност извън планираните по проекта - семинар на тема “Въздействие на АЧС върху задните дворове и второстепенните породи в източните страни членки на ЕС“ съвместно с колегите от НПО “Ветеринари без граници“, Италия след получено допълнително финансиране. Период на провеждане 29 – 30.06.2023 г. в гр. София. Семинарът се проведе по Работен пакет 3 и е в резултат на получени доклади от участниците по проекта за последствията от АЧС и последващите мерки за контрол върху тази категория ферми.

- предстои провеждане на финална конференция по проекта през м. октомври в Брюксел.

*Проект „Повишаване на капацитета за готовност на ветеринарния сектор за справяне с нововъзникващи и повторно възникващи заразни болести по селскостопанските и дивите животни“ (RER5027), към Международната агенция по атомна енергия*

- номинация на експерти за участие в „Регионален семинар по биология и епидемиология на най-важните видове диви животни, потенциални преносители на заразни болести по животните и зоонози“ в Кипър от 27 до 31 март 2023 г.

*Специфични дейности по сключено Споразумение на КТ с ЕОБХ за 2023 г.*

Специфична дейност 1.12. „Световен алманах за безопасност на храните на BfR“ - участие в работни срещи, изготвяне на списък за проверка актуалното състояние на профилите на държавите и институциите включени в Световния алманах за безопасност на храните на BFR и списък с възможности за промотирането му на национално ниво сред компетентните органи, организациите по чл.36, научните среди, висшите училища с дейности и компетенции в обхвата на агрохранителната верига.

Специфична дейност 2.8. „Организиране на обучения, семинари, информационни сесии, дейности за изграждане на капацитет относно грантове и обществени поръчки“ - участие в онлайн срещи, организирани от ЕОБХ; проучване и предварителна подготовка за провеждане на обучение за научните организации по чл.36 от ЕОБХ .

Подготовка на проектна идея за кандидатстване по допълнителни специфични дейности към Споразумението на КТ с ЕОБХ съвместно с екип от НЦОЗА за конвертиране на данни за консумация на храни по FOODEX2 и SSD2;

Участие в проект „ImproRisk като свободен инструмент за оценка на риска“ (GP/EFSA/ENREL/2022/03) на Държавна генерална лаборатория на Кипър, финансиран от ЕОБХ – сформиране на екип от ЦОРХВ за включване в обучения по проекта; привличане на НЦОЗА като участник към проекта и обученията.

*Проект „Интегриран мониторинг върху биоразнообразието на планктонните и бентосните съобщества пред българското Черноморско крайбрежие с акцент върху състоянието на черупчестите мекотели за изпълнение на екологичните цели на стратегията за "Син растеж" по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство*:

- сключен договор за изпълнение на проекта, но поради невъзможност за сформиране на екип от ЦОРХВ за изпълнение и критично съкратени срокове е подадено уведомително писмо към УО на ПМДР през ИСУН за прекратяване на договора.

*Подадени проектни предложения до 30.06.2023 г.*

1. „Повишаване на националния диагностичен капацитет за откриване на заболяването Ку-треска в България чрез инструменти за ядрено-молекулярна диагностика за гарантиране на общественото здраве“ по Програмата за техническо сътрудничество на МААЕ, програмен цикъл 2024-2025 година:

- корекции на проектното предложение в електронната система на МААЕ съгласно получените коментари и забележки на етап оценка.

2. „Укрепване на капацитета на Научно-изследователски център по земеделие на Грузия в областта на оценката на риска по агрохранителната верига“ по бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие“ на МВнР за 2024 г.

*Организация на обучения:*

Изготвяне и актуализиране на База данни по чл. 16 от ЗЦОРХВ относно обученията на служителите в ЦОРХВ;

Координация на обучения към ИПА за повишаване на квалификацията на служителите на ЦОРХВ и проучване на възможности за подаване на заявки за допълнителни обучения;

Координация на обучения по програмата BTSF към Европейската комисия, по проекти на ЦОРХВ и други;

Комуникация с контактната точка по програмата BTSF за България, Дипломатически институт към МВНР относно осигуряване на допълнителни квоти за курсове при заявен интерес на служители на ЦОРХВ.

Изготвяне на годишна програма за обучения служителите на ЦОРХВ;

Предстои изготвянето на Годишен доклад за обучения на служителите на ЦОРХВ;

*Организация на събития:*

Провеждане на study visit / работно обучение на колеги от Сърбия в рамките на проект „Изграждане на капацитет за привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на земеделието, развитието на селските райони, безопасността на храните, ветеринарните и фитосанитарните въпроси“.

Провеждане на визита в Република Хърватия и подписване на Споразумение за сътрудничество с Хърватската агенция по земеделие и храни.

*Други дейности:*

Докладване на данни на ЕОБХ за химични замърсители, остатъци от пестициди, установени на територията на България през 2023 г.

Изготвяне на седмични анализи от системата ADIS за 2023 г.;

Изготвяне на месечни анализи от системата RASFF за 2023 г.;

*За периода 01.01 - 30.06.2023 г. експертите, работещи в дирекция ОРХВ са разработили общо:*

* 30 становища;
* 67 научни информации;
* 4 научни обзора и анализа;
* 2 епизоотични проучвания;
* 3 годишни доклада с данни за България за 2021 г. до ЕОБХ за зоонозите, остатъците от химически замърсители и пестициди в храните.

Ооценени са и предадени за разрешаване към БАБХ са 133 бр. продукти за растителна защита.

* Във връзка с възложените му функции ЦОРХВ идентифицира следните ползи за обществото:
* оценката на продукти за растителна защита е в помощ на земеделските производители в борбата с болести и неприятели, и с цел гарантиране качеството на произведената продукция.
* Оценени и предадени към БАБХ са 133 бр. досиета на продукти за растителна защита, което ще допринесе за обезпечаването на земеделските производители с адекватна растителна защита.
* Изготвен, одобрен и публикуван на сайта на ЦОРХВ наръчник за видовете опаковки на продукти за растителна защита, с което се уеднаквява терминологията за опаковките на продуктите за растителна защита.

Задължения по чл. 12 Регламент (ЕО) № 396/2005:

За периода 01.01 – 30.06.2023 г са получени 203 бр. досиета на ПРЗ.

Извършени оценки с доклади за оценка 494 бр.

*В областта на политиката за комуникация на риска по хранителната верига е постигната максимална степен на очакваната полза/ефект*

За отчетния перио 01.01 - 30.06.2023 г. Българския Контактен център на ЕОБХ е изпълнил основни и специфични (целеви) дейности в следните направления:

* Обмен на научна информация – изпълнена на 100%;
* Работа в мрежи, ангажираност, сътрудничество и партньорства, управление на национални организации от списъка на ЕОБХ по чл. 36 от Регламент 178/2002 - изпълнена на 80%;
* Популяризиране и видимост на ЕОБХ - изпълнена на 80%;
* Изграждане на капацитет в областта на оценката на риска на национално ниво, чрез обучения и стипендиантски програми на ЕОБХ, като EU FORA, BTSF, покани за участие в парньорски грантове - изпълнена на 100%;
* Подпомагне дейността на научните мрежи на ЕОБХ - изпълнена на 100%;
* Подпомагане на дейности, свързани с данни - изпълнена на 50%.

Отчетените проценти на изпълнение на планираните дейности са на базата на заложените индикатори за изпълнение в годишния план за основните и специфични (целеви) дейности на КТ за 2023 г.

Не се отчита неизпълнение на планираните дейности за първото полугодие на 2023 г. Достигането на крайните резултати е в процес на изпълнение, съгласно заложените цели.

***Отдел „Обучение и проекти“***

По отношение на кандидатстването и изпълнението на проекти, както и координацията на обучения за отчетния период е постигната максималната степен на очакваната полза/ефект за обществото, в съответствие с възникналите затруднения във връзка с възможностите за финансиране и участие в обучения, както и кандидатстването и изпълнението на проекти.

За отчетния период 01.01 - 30.06.2023 г., заложените цели по изпълнение на текущи проекти са изпълнени на 80% от отдел ОП, съгласно заложените индикатори за изпълнение в годишния план за 2023г .

Отчита се 20% неизпълнение – неизпълнение на сключен договор по 1 проект.

- Поддържане на база данни по чл. 16 от ЗЦОРХВ относно обученията на служителите в ЦОРХВ, степен на изпълнение 100%;

- координация на обученията на служителите на ЦОРХВ в рамките на проекти, както и към ИПА, Дипломатически институт, по програмата BTSF към ЕК и др., степен на изпълнение 100 %;

- изготвяне на годишна програма за обучения служителите на ЦОРХВ, степен на изпълнение 100%;

- изготвяне на годишен доклад за обучения на служителите на ЦОРХВ, степен на изпълнение

Към 30.06.2023 г. дирекция „Животновъдство” продължи да прилага хигиенните норми за сурово краве мляко, заложени в Регламент (ЕО) № 853/2004 за определяне на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход, да поддържа и актуализира списъка на независимите акредитирани лаборатории за изпитване на сурово краве мляко. Продължава разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на хуманното отношение към животните.

За постигане на оперативна цел***:*** *Изпълнение на зоохигиенните и ветеринарномедицинските изисквания в животновъдните обекти за селскостопански животни и хуманно отношение при отглеждането им, което ще доведе до повишение на продуктивността и по-високи доходи за стопаните им,* дирекция „Животновъдство“ към МЗХ продължава да извършва:актуализация на нормативната и поднормативна база; проверки за прилагане на зоохигиенните и ветеринарномедицинските изисквания при отглеждане на селскостопанските животни.

За постигане на оперативна цел::*Повишаване качеството на суровото краве мляко и произвежданите от него млечни продукти, с което ще се гарантира здравето на потребителите.:* актуализация на нормативната и поднормативна база; поддържане на актуален списък по чл. 11е, ал. 3 от Закона за животновъдството;

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

*Разработване на политика*

Актуализиране на закони и подзаконови нормативни актове в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал и граничния контрол по безопасност на хранителната верига, както и други дейности, свързани с постигане целите на програмата:

* Публикувана е Наредба за изискванията към някои захари, предназначени за консумация от човека (Приета с ПМС № 18 от 02.02.2023 г., Обн. ДВ. бр. 14 от 2023 г.);
* Публикувана е Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека (Приета с ПМС № 3 от 06.01.2023 г., Обн. ДВ. бр.4 от 13 януари 2023 г.);
* Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните (ЗИД на ЗХ);
* Изготвен е проект на Наредба за дейността на фермерските пазари;
* Изготвен е проект на Наредба за специфичните изисквания при производство, преработка и дистрибуция на малки количества храни в помещения, отговарящи на изискванията на Глава III от Приложение II на Регламент (ЕО) № 852/2004, разположени в жилищни сгради, в случаите когато това е допустимо съгласно чл. 38 от Закона за устройство на територията;
* Участие във видеоконферентни срещи на работни групи по международни хранителни и земеделски въпроси (Кодекс алиментариус);
* Участие във видеоконферентни среща на под-групи към Платформата на ЕС за загубата на храни и хранителни отпадъци;
* Изготвен Годишен доклад за изпълнение на Многогодишния национален план за контрол;
* Участия в заседания на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, секция „Биологична безопасност на хранителната верига“;
* Участие в заседание на eкспертна група по хигиена на храните и контрол на храни от животински произход;
* Работа по изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие към Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021 г. – 2026 г.);
* Изготвяне на ежемесечен Информационен бюлетин в областта на безопасността по агрохранителната верига;
* Повишаване квалификацията на служителите на дирекция ПАВ, чрез участия в обучения по инициативата на ЕК „По-добро обучение за по-безопасна храна“;
* Изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет 2020 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2020 г.);
* Изготвена и одобрена от МС частична предварителна оценка на въздействието на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2020 г.);
* Работа по проект на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност;
* Работа по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 20 март 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски като част от национална стратегия за популяризиране на породата Източнобалканска свиня и продуктите в България и ЕС, търсене на възможности за осигуряване на терени за отглеждане на свине от породата и актуализиране на изискванията за биосигурност в съответствие със становище на Европейския орган по безопасност на храните и промените в законодателството на ЕС във връзка с риска от разпространение на АЧС при отглеждане на открито;
* Изготвяне на проект на НИД на Наредба № 42 от 2008 г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях;
* Анализ на необходимостта от изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
* Изготвен годишен доклад за епизоотичната обстановка по отношение на някои опасни болести по животните в България, съседни страни и членки на Европейския съюз (ЕС), за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. Годишният доклад е публикуван на интернет страницата на МЗХ: https://www.mzh.government.bg/media/filer\_public/2023/01/16/report\_animal\_health\_2022\_za\_saita\_nocopy\_lRl42yk.pdf ;
* Изготвен годишен отчет за изпълнение на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в България за периода 2021-2023 г., одобрен с Решение № 313 от 9 април 2021 г. на Министерския съвет
* Работа по проект на Национална програма за действие срещу антимикробната резистентност 2023-2027 и реализирането на мерките от нея –извършен анализ и предприети мерки за оптимизиране на необходимите средства в проекта на Национална програма за действие срещу антимикробната резистентност 2023-2027 в съответствие с възможностите за осигуряване на средства от ЕС по СПРЗСР 2023-2027 и НПВУ; Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за действие срещу антимикробната резистентност 2023-2027 г. е входиран от Министерство на здравеопазването съвместно с Министерство на земеделието и храните за междуведомствено съгласуване в Министерския съвет;
* Участие в работна група по Заповед № РД 52-33/30.03.2023 г., изменена със Заповед №РД 52-40/28.04.2023 г. на главния секретар като е изготвено техническо задание за структурата на отделните модули за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на анализи на текущото състояние и на технически спецификации за възлагане разработването на софтуерни решения по проект „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ от Националния план за възстановяване и устойчивост“. Проектът предвижда изграждане на цялостна електронна информационна система в земеделието, включваща модул за контрол на употребата на антимикробни ветеринарни лекарствени продукти; модул за употребата на препарати за растителна защита (ПРЗ) и торове, модул за проследяване „от Фермата до трапезата“ и модул за онлайн обучение.;
* Изготвено предложение за приоритизиране финансирането на мерките във ветеринарната и фитосанитарната област във връзка със средносрочно преразглеждане на многогодишната финансова рамка на Европейската комисия за периода 2021 – 2027 г. и проучване на възможностите;
* Участие в 3 заседания на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, секция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ и „Контрол и условия при внос“, изготвени доклади;
* Участие в заседание на експертна работна група относно ваксинацията срещу високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) и проучване на опита и намеренията на други държави членки, събиране и обобщаване на становища от заинтересованите страни в България относно национална стратегия; Представена е презентация относно нормативните изисквания на ЕС за изготвяне на стратегия за ваксинация срещу ВПИП на организирана в Пловдив от Съюза на птицевъдите дискусия на тема „Мерки срещу разпространението на инфлуенцата по птиците“;
* Участие в работни групи към Европейската комисия във връзка с изменение на делегирани и прилагащи актове към Регламент (ЕС) 2016/429; Изготвени доклади от заседанията;
* Участие в междуведомствена работна група на национално ниво относно преговорния процес за разработването на Международен инструмент на СЗО за превенция, готовност и реакция на пандемии - изготвени позиции по компетентност относно проекта и събиране и обобщаване на становища от останалите ведомства към МЗХ по компетентност;
* Участие в работна група и изготвяне на „Ръководство за добри практики при извършване на тест за хомогенност на фуражи и тест за неизбежен пренос на фуражни добавки и ветеринарни лекарствени продукти в нецелеви фуражи“;
* Изготвени ежемесечни доклади с обобщена информация, постъпила от областните епизоотични комисии, касаеща мерките предприети за контрол и ограничаване на разпространението на Африканска чума по свинете и Високопатогенна инфлуенца по птиците;
* Изготвени ежеседмични доклади за епизоотичната обстановка по отношение на някои опасни болести по животните в България, съседни страни и членки на ЕС;
* Анализ и обобщаване на справки за извършения официален граничен контрол на ГКП Капитан Андреево на храни и фуражи, съдържащи продукти от неживотински произход и растения, растителни продукти и други обекти;
* Участие в проверки на птицевъдни обекти относно спазване мерките за биосигурност и изискванията на програмата за надзор на инфлуенца по птиците;
* Участие в проверки на млекопреработвателни предприятия на територията на страната за съответствие на дейността им с действащото законодателство;
* Участие в документална проверка по сигнал във връзка с дейността на БАБХ;
* Публикувани на интернет страницата на МЗХ информационни материали и ръководства относно антимикробна резистентност в сътрудничество с БАБХ и браншови организации;
* Изготвен проект на Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита - процедурата по нотификация пред Европейската комисия е финализирана; предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник“;
* Участие в две заседания на Постоянния комитет за растения, животни, храни и фуражи, секция „Продукти за растителна защита – законодателство“;
* Участие в четири заседания на Работната група към Съвета на ЕС по растения и фитосанитарни въпроси (Пестициди/ПРЗ);
* Участие в две заседания на Съвета по продукти за растителна защита;
* Участие в едно заседание на Експертната комисия по торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
* Участие в техническа среща с ЕК и държавите членки за обсъждане на проект на Регламент за изпълнение на Комисията относно изискванията за етикетиране на продукти за растителна защита и за отмяна на Регламент (ЕО) № 547/2011;
* Участие в заседанията на Работната група на Мрежата за борба с измамите по агрохранителната верига (FFN) на Европейската комисия;
* Участие в заседанията на Работната група на Мрежата за предупреждение и сътрудничество (ACN) на Европейската комисия;
* Изготвен Годишен доклад за дейността на Националното звено за контакт на Република България по Мрежата за предупреждение и сътрудничество, за периода от 1 януари до 31 декември 2022 г.;
* Изготвени ежеседмични доклади за работата на Националното звено за контакт и функционирането на Мрежата за предупреждение и сътрудничество;
* Участие в пет заседания на Постоянния комитет за растения, животни, храни и фуражи, секция „Генетично модифицирани храни и фуражи, и риск за околната среда“;
* Участие в 3 заседания на Апелативен комитет за генетично модифицирани храни и фуражи и риск за околната среда;

Актуално състояние на национални заявления по европейските схеми за качество:

* Постигната е регистрация на Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) „Луканка Троянска / Троянска луканка“ на 18.01.2023 г. и на ХТСХ „Суджук Търновски / Търновски суджук“ на 16.03.2023 г. в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер.
* Извършена е от ЕК публикация на заявление за регистрация на „Българско кисело мляко“ като защитено наименование за произход (ЗНП) на 5.04.2023 г. и на заявление за регистрация на „Българско бяло саламурено сирене“ като ЗНП на 13.04.2023 г. в Официалния вестник (ОВ) на ЕС за предоставяне право на мотивирано възражение от държавите членки и от трети страни в рамките на три месеца.
* Заявлението за регистрация на **„Странджански билков чай“** като ЗНП е на етап провеждане на европейска процедура и бяха отразени първите получени бележки.
* Министерство на земеделието и храните проведе преговори с Румъния и ЕК във връзка с регистрацията на продукта ЗГУ „Plăcintă dobrogeană“, като беше постигнато споразумение за 10-годишен преходен период с оглед защита на интересите на българските производители от района на Добруджа.
* От МЗХ беше осигурена на производителите на ЗНП „Странджански манов мед“/„Манов мед от Странджа“ държавна финансова помощ за покриване на разходите за сертификация на продукта.
* Започна прилагането на Рамковата програмата за местни традиционни и регионални традиционни продукти 2022-2023 г.
* Участва се активно в заседания на Комитета по политика по качество на земеделски продукти към ЕК, Работната група към Съвета по хоризонтални земеделски въпроси (Географски означения) и в Eкспертната група за устойчивост и качество на земеделието и развитието на селските райони. Редовно са проследявани предложенията за изменения на европейското законодателство, касаещо схемите за качество, като МЗХ координира работата си с ресорните звена в ИАЛВ и МИИ.
* Проведени бяха преглед на подадени заявления и проверки на място при контролиращи лица (КЛ) с оглед получаване на разрешение от министъра на земеделието за контрол при производството на новорегистрираните ХТСХ. По планирания график са изпълнени годишните надзорни проверки върху КЛ.
* Извършва се преглед и обработка на информация от изпратените от КЛ документи за проведени от тях проверки при производителите на продукти със защитени наименования.
* Вписан беше нов производител на ХТСХ „Луканка Троянска / Троянска луканка“ и трима нови производители в регистъра на „планински продукт“.
* Министерство на земеделието и храните активно подпомага групите от производители-заявители на продуктите с консултации и експертни съвети още на етап подготовка за кандидатстване, а след подаване на заявленията им оказва активно съдействие и подкрепа при изготвянето и оформянето на необходимата документация, прецизирането на текстовете на заявленията-спецификации на продуктите, търсенето и подбора на доказателствени и илюстративни материали. Провеждат се редица срещи, конференции и консултации както с производителите, чиито заявления бяха подадени в МЗХ, така и със заинтересовани земеделски производители, желаещи да кандидатстват за регистрация на традиционни български продукти по схемите за качество.

*Дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол" (ПРЗТК)*към БАБХ изпълнява дейности по програма “Безопасност по хранителната верига“ в областта на контрола върху пускането на пазара на продукти за растителна защита и торове, и тяхната употреба в земеделието, с цел повишаване качеството и безопасността на земеделската продукция. Дирекцията осъществява последователен, системен и ефективен контрол чрез провеждане на планирани проверки и регулярни изпитвания за гарантиране на безопасността на качеството на храните чрез предлагане на пазара само на разрешени и годни за употреба продукти за растителна защита и торове.

Дирекция ПРЗТК участва в предоставянето на следните продукти и услуги по програмата:

* Инспекции на земеделски производители, обучения на земеделски производители;
* Биологично изпитване на ПРЗ, одобрени бази на физически и юридически лица за биологично изпитване на продукти за растителна защита, инспекции на бази за БИ, внос на мостри за БИ, изпитани торове и подобрители на почвата;
* Издаване на Удостоверения на лица, които извършват търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ); Удостоверения на лица, които преопаковат ПРЗ; Лица, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 от ЗЗР, които извършват специализирани растителнозащитни дейности; инспекции на обектите, в които се извършват тези дейности;
* Регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, издадени разрешения за оползотворяване на утайки, инспекции на пускането на пазара и употребата на торове;
* Издаване на Разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ, подновяване на разрешението на ПРЗ, удължаване срока на разрешението, издаване на разрешения за паралелна търговия на продукти за растителна защита.

За постигане на заложените в програмата цели, дирекция ПРЗТК изготвя и изпълнява следните планове за контрол:

* Национален план за контрол върху употребата на продукти за растителна защита за 2023 г.;
* Национален план за контрол на пазара на продукти за растителна защита за 2023 г.;
* Национален план за контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати за 2023 г.;
* Национален план за извършване на планови проверки на одобрените бази за биологично изпитване на продукти за растителна защита за 2023 г.

*Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци“*(РЗККППЗ) изпълнява дейности по предоставяне на услуги в областта на Фитосанитарен контрол, растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци, които са свързани със заложените в програмата цели.

Въз основа на обработената от експертите на дирекция РЗККППЗ информация, получена от наблюденията, извършени от инспекторите по РЗ към ОДБХ за отчетния период са изготвени 5 броя информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури и са публикувани 5 броя бюлетини за появата, разпространението, плътността, развитието и степента на нападение на вредителите. Материалите са публикувани на сайта на БАБХ.

През отчетния период инспекторите от ОДБХ и експертите от ЦУ извършваха дейности, свързани с програмите за подпомагане на зем. стопани за извеждане на борба с вредители по зем. култури:

- „Национална програма за контрол на вредителите по трайни насаждения през зимния период”;

- „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червей (Elateridae);

- „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”.

За отчетния период инспекторите по контрол на качество на пресни плодове и зеленчуци са извършили общо 13 441 броя проверки на борси, тържища, търговски обекти, пазари на едро и дребно, при внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, както и на нерегламентирани места за търговия с пресни плодове и зеленчуци. Отчетеното увеличение на проверките за контрол на съответствие на пресните плодове и зеленчуци в сравнение с предходни години е в резултат на новата организация на работа на ГИП Капитан Андреево и пренасочване на транспортните единици за обработка във вътрешността на страната, съответно към ОДБХ Хасково; Пловдив; София – град. Издадени са 8 023 броя сертификати за съответствие на пресните плодове и зеленчуци с пазарните стандарти на Европейския съюз.

Всички продукти/услуги от програмата „Безопасност по хранителната верига” в частта, свързана с фитосанитарния контрол, интегрирания подход при наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на икономически важни вредители (ИВВ) и контрола на качеството на ППЗ се изпълняват в срок и ефективно.

Основен акцент в дейността на **дирекция „Лабораторен контрол“ (ЛК)** е изпълнението на следните програми за официален лабораторен контрол.

* Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във или върху храни от растителен и животински произход (НПКОП);
* Национална програма за контрол на генетично модифицирани храни (НПКГМХ);
* Национална програма за контрол на храни и материали и предмети за контакт с храни за добавки, химични и микробиологични замърсители и контрол на храни, обработени с йонизиращи лъчения;
* Програма за мониторинг и докладване на антимикробиалната резистентност на зоонозни и коменсални бактерии в Република България (АМР);
* Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход (НМПКО);
* Национална програма за контрол на качествените характеристики на храни (НПККХХ).

Във връзка с изпълнение на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България 2022-2024 г., дирекция ЛК отчита и координира дейността лабораториите в системата на БАБХ, извършващи диагностика на заболяванията по животните и планира и разпределя доставките на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства за извършване на лабораторно-диагностичните изследвания.

В изпълнение на различните мониторингови програми, за целите на официалния контрол, до този момент, проби се изпращат само в лабораториите от системата на БАБХ, тъй като на този етап все още не е проведена процедура за избор на външни лаборатории за извършване на анализите, за които лабораториите към БАБХ нямат капацитет, поради липса на финансови средства.

За трета поредна година не могат да се изпълняват пробите, които са разпределени за изследване във външни лаборатории. Неизпълнението е поради липса на финансови средства. Поради липса на финансови средства не може да се организира обществена поръчка за избор и определяне на външни лаборатории за изследване на оцветители в храни от растителен и животински произход, добавки (косерванти, подсладители), обща миграция на капачки и материали, специфична миграция за меламин, формалдехид и бисфенол А, йонизиращи лъчения, диоксин и диоксиноподобни, полихлорирани бифенили, полициклични ароматни въглеводороди, глицидилови естери на мастните киселини и акриламид.

През първото полугодие на 2023 г. са отчетени и извършени изследвания по отношение на изпълнението на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България.

Във връзка с изпълнение на официалния контрол на БАБХ през периода 01.01.-30.06.2023 г. в *Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК)* са изпълнени следните програми:

* Координирана многогодишна контролна програма на Съюза за гарантиране спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от растителен произход, съгласно Регламент (ЕС)№2020/585;
* Национална контролна програма за остатъци от пестициди във и върху храни от растителен произход, съгласно регламент (ЕС)№396/2006;
* Официален контрол за идентификация на употребените ПРЗ в части от растения;
* Официален контрол на замърсители по регламенти (ЕС) с №№1881/2006, 1882/2006, 333/2006, за съдържание на микотоксини, тежки метали и нитрати;
* Официален контрол за съответствие на торове, извършван от Дирекция „Контрол на ПРЗ и торове” към БАБХ, съгласно регламент (ЕС) №2003/2003;
* Официален контрол за съответствие на ПРЗ, извършван от Дирекция „Контрол на ПРЗ и торове” към БАБХ;
* Официален контрол за нуждите на вноса от трети страни за микотоксини, съгласно Регламент (ЕО) 884/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход;
* Официален контрол за нуждите на вноса от трети страни за остатъчни вещества от пестициди, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход;
* Възложен контрол от страна на МЗХ за изпитване на остатъци от пестициди в трупчета на пчели и пчелни продукти;
* Официален контрол за съдържание на нежелани вещества (тежки метали, селен и кобалт) във фуражи.

Извършените проби от ЦЛХИК са както следва:

* Национални контролни програми:
* Съгласно Регламент 2022/741за и Регламент №396/2005 за остатъци от пестициди – 108 броя проби/24300 показатели за периода, не е установено несъответствие;
* Контролна програма замърсители - микотоксини в храни и суровини от растителен произход – 56 бр./158 показателя, не е установено несъответствие;
* Контролна програма замърсители – тежки метали, арсен, неорганичен арсен и калай в храни и суровини от растителен произход –95 бр. за 285 показателя, от тях три броя проби е с доказано несъответствие;
* Контролна програма замърсители – нитрати в храни и суровини от растителен произход – 35 бр., не е установено несъответствие;
* Официален контрол за микотоксини, съгласно регламенти (ЕС) №2019/1793 (граничен контрол) - брой поби за периода – 380 броя за 1906 показателя от тях 7 бр. партиди с доказано несъответствие (2,33 %).
* Официален контрол за остатъци от пестициди, съгласно регламенти (ЕС) №2019/1793 (граничен контрол) - брой поби за периода – 7821 броя за 1759725 показателя от тях 303 бр. партиди с доказано несъответствие (3,9 %).
* Контролна програма за съответствие на ПРЗ – 50 бр. за 98 показателя, съответствието се установява от Дирекция „Контрол на ПРЗ и Торове”.

За 2023 г. изпитванията за официален контрол на фуражи са възложени на външна лаборатория.

През периода 01.01-30.06.2023 г. в **Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР)** са постъпили 2 087 броя проби и са извършени 4 539 броя анализи на растения, растителни материали и почви от внос, от движение в общността, от контрол на терена, от мониторингови програми и от частния сектор както следва:

Семена, растения за засаждане и растителни материали от внос – на 129 броя проби са извършени 415 броя анализи;

Семена, растения за засаждане и растителни материали от контрол при движение в общността – на 29 броя проби са извършени 151 броя анализи.

Семена, растения за засаждане и растителни материали от контрол на терена и мониторинги – на 1 563 броя проби са извършени 3 562 броя анализи.

Анализ на почви – на 366 броя проби са извършени 411 броя анализи.

*В Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ)* през първото полугодие на 2023 г. са извършени анализи по предвидените две направления (анализи на фураж и анализи на маслодайни семена).

ЦЛОЗФ и в частност в звено ЦЛОЗФ – София има разработена и внедрена СУ на базата на новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018., като лабораторията работи надеждно по него.

В дирекцията за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. са направени 374 броя анализи на проби взети по официалния контрол на фуражите на базата на годишен инспекционен план. Хранителният състав включва показателите: влага, суров протеин, сурови влакнини, сурови мазнини, сурова пепел, пепел неразтворима в солна киселина и уреазна активност. От макроелементите се изследват калций, магнезий, фосфор, натрий.

В дирекцията са извършени 77 анализа на проби взети от инспектори на БАБХ за официалния контрол на фуражите на базата на годишен инспекционен план. Микроелементите изследвани в дирекцията са: мед, цинк, манган, желязо.

По показател „Окачествяване на реколта от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и оризова арпа“ е отчетена стойност 0% , тъй като прибирането на реколтата се осъществява през второто полугодие на 2023 г.

*Централна лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ)* осъществява с гъвкава, съобразена с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:20018 и условията на пазара политика на Системата за управление.

Водеща задача в Лабораторията заема изпълнението на мониторинговите програми и програмите за официален контрол. Към 30.06.2023 г. са изследвани 1 463 бр. проби в ЦЛВСЕЕ, както следва:

– НМПКО - 806 бр.;

- Национална мониторингова програма за контрол на остатъци – внос от трети страни–21 бр.

- Официален контрол 125 бр.

- Химични замърсители в суровини и храни от животински произход – 315 бр.

- Изпълнение на дейности като НРЛ за остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в суровини и храни от животински произход и НРЛ за пчелен мед и пчелни продукти – 196 бр.

ЦЛВСЕЕ изпълнява поетите ангажименти в Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в суровини и храни от животински произход (НМПКО) и останалите програми за официален контрол. Към момента НМПКО и останалите програми за официален контрол се изпълняват по график с изключение на частта за анализите за пестициди (за няколко матрици) и част от препарати с хормонално и анаболно действие. Все още са в процес на въвеждане тези методи.

По показател “Проведени лабораторни изпитвания по националната програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от животински произход“ – няма отчетна стойност , тъй като вземането на проби е предвидено за последното тримесечие на 2023 г.;

През първото полугодие на 30.06.2023 година **Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт** **(НДНИВМИ)** е изпълнил поставените му задачи, чрез извършване на научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност по отношение етиологията, епизоотологията, диагностиката и борбата с особено опасните, екзотични и други вирусни и бактериални инфекции по животните.

Научноизследователският план, утвърден от Изпълнителния директор на БАБХ включва разработването на 5 научни проблема, по които за 2023 г. сe изпълняват 11 научни задачи. Обучавани са 3 докторанти в задочна или самостоятелна форма на обучение. Акредитирани са 4 научни направления: Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните, Паразитология и инвазионни болести на животните и човека, Ветеринарно-санитарна експертиза и Патология на животните

Извън Научно-изследователския план, по които научни работници от НДНИВМИ участват за първото полугодие на 2023 г. са работили и по:

* Научен проект по научна програма на ЕС Хоризонт 2020 „One Health EJP“ Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards. НДНИВМИ е участник в създадения консорциум и договорът е подписан с Европейската комисия.
* Проект "Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология", финансиран по административен договор № BG05M2OP001-1.002-0001-C01 "Изграждане и развитие на центрове за компетентност" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“.
* Проект: "Имуномодулиране в съвременното птицевъдство - иновативен подход за повишаване на неспецифичния имунитет при пилета бройлери и пекински патици", финансиран от Фонд "Научни изследвания".

За първо полугодие на 2023 г. в „Национален център по безопасност на храните“, са изследвани 1 176 проби , 2 036 единици, на които са извършени 3 947 анализа. В НРЛ “Салмонела, кампилобактер, стафилококи и антимикробна резистентност“ и НРЛ “Листерия, Ешерихия коли и вируси в храните“ са типизирани съответно 175 щама за Salmonella spp.и 12 щама за Listeria spp.

В НРЛ „Морски биотоксини“ и НРЛ „Водно съдържание в птиче месо“ са постъпили 115 проби, като са извършени 717 броя анализа. Разработени са проби месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, риба и рибни продукти, двучерупчести мекотели, консерви, някои нови асортименти хранителни продукти и др.

В НРЛ „Водно съдържание в птиче месо“ са изследвани 65 проби и са извършени 260 анализа.

В НРЛ “Морски биотоксини“ са постъпили 50 проби, извършени са 817 анализа на физикохимични изпитвания на храни и 457 анализа за определяне на морски биотоксини в миди.

*Дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните” (ЗХОЖ),* осъществява контрол по спазване изискванията за здравеопазването и хуманното отношение към животните, и за прилагане на законодателството в тези области.

Дирекцията координира и методически ръководи дейността на 28 областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) на територията на Република България по няколко направления, сред които: хуманното отношение към животните (ХОЖ), здравеопазването при отглеждането на животни и транспортирането на животни, спазването на правилата ветеринарномедицинската практика, добива и съхранението на зародишни продукти, идентификацията на животните, регистрацията на животновъдните обекти и др.

Задачите, изпълнявани от **отдел „Здравеопазване на животните“** са свързани с:

* Доказване здравен статус на животните в България по отношение болести по животни, вкл. Зоонози;
* Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2022 – 2024 г.

Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2022 – 2024 г. има за цел опазването на здравето на животните и хората в България и спазването на един от основните принципи за създаване на Европейския съюз (ЕС) - свободно движение на животни и животински продукти на територията на държавите членки на ЕС.

Програмата включва:

1. списък на приоритетните болести по животните, включително зоонозите (болести общи за човека и животните), срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидирането им;

2. видовете и броя на животните, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;

3. видовете мерки, схемите за тяхното прилагане и сроковете за изпълнението им.

Приоритетните болести, включени в програмата са определени чрез извършена оценка на тяхната значимост, съгласно документ на Европейската комисия (ЕК) за степенуване значимостта на заразните болести - DS 13/18-Priorities for disease control – Strategic objectives and performance indicators.

За целите на контрол на тези заболявания се провеждат задължителни имунопрофилактични, диагностични, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни мероприятия. Осъществява се контрол по спазване изискванията отнасящи се до опазване здравето на животните в страната и изпълнение на горепосочената програма.

На територията на Република България има 264 общини, като контролът във всяка от тях се осъществява от официален ветеринарен лекар (ОВЛ), който извършва проверки в стопанствата по отношение на здравето на животните. Осъществява надзор на действията на регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ), упражняващи частна ветеринарно-медицинска практика. На над 1 000 частни ветеринарни лекари е възложено изпълнението на част от мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2022 - 2024 г /НППНЛБЖЗ/, мерки по изпълнение на програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, включително и ко-финасирани от Европейската комисия.

След приемането на годишните програми за контрол, ОДБХ извършват официален контрол и докладват резултатите на ЦУ на БАБХ. Този контрол се осъществява от инспектори и официални ветеринарни лекари.

Основните цели на *отдел „Хуманно отношение към животните“* към дирекция ЗХОЖ за отчетния период са свързани с осигуряването в най-висока степен на защита, на здравето на хората и животните, и хуманното отношение към тях и оптимизиране условията на околната среда, посредством упражняване на ефективен контрол на всички етапи от отглеждането на животните, включително и транспортирането им.

Ефективното прилагане и изпълнение на изискванията на правото на Европейския съюз и на националното законодателство в сектор „Хуманно отношение към животните“, в Република България е основополагащ момент за постигането на заложените цели.

През отчетния период експерти от отдела участваха в следните дейности на БАБХ:

* Контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение (в животновъдните обекти, при транспортирането на животни, при клане на животни и при експериментални животни);
* Осигуряване и поддържане връзки с утвърдените информационни системи на Европейския съюз - системата за проследяване на търговията с животни, суровини, продукти и храни от животински произход (TRACES) и Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF);
* Национални доплащания за хуманно отношение към птици и свине;
* Извършване на проверки за хуманното отношение към животните в животновъдните обекти.

Областните дирекции по безопасност на храните на територията на страната са извършили проверки за спазване изискванията за хуманно отношение към животните. Планирането на проверките за официалния контрол за хуманното отношение и защита на животните се извършва на основание анализа на риска, базиращ се на откритите несъответствия при отглеждането на различните видове животни, както и при транспортирането им. При проверките се обхващат всички обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и ферми, в които се отглеждат голям брой селскостопански животни. Проверките се извършват с посещение на животновъдният обект, попълване на контролен лист за проверка, утвърден със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ и попълване на констативен протокол по образец на БАБХ. След приключване на проверката, контролният орган докладва за констатираните случаи на неспазване на изискванията на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита. В зависимост от тежестта на установените нарушения се предприемат различни по брой и тежест корективни действия.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22.12.2004 г. относно защитата на животните по време на транспорт през 2023 г. продължи издаването на лицензи на водачите на превозни средства, превозващи живи животни, с което се гарантира спазване на правилата за хуманно отношение и защита на животните по време на транспорт. През 2023 г. продължава извършването на проверки на пътя по време на транспорт, съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи. Целта на проверките е да се засили цялостно контрола и да се прекрати практиката за транспортирането на живи животни в нелицензирани транспортни средства.

Своевременно се уведомяват контактните точки на държавите членки за констатирани нарушения на изискванията за хуманно отношение към животните в съответствие с чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1295/97.

За отчетният период са осъществени следните дейности:

Изготвени са становища по заявленията за издаване на разрешителни за транспорт на живи животни по чл. 166 от ЗВД и становища по заявленията за издаване на разрешителни за използване на животни в опити по чл. 155 от ЗВД.

Водят се регистри, съгласно чл. 137, чл. 147 (1), чл. 155 (7), чл.165 от ЗВД.

Издадени общо 96 броя лицензи за превоз на живи животни, от които: 75 броя за кратки пътувания и 21 броя за продължителни пътувания.

Издадени са 16 броя разрешителни за използване на животни в опити.

Основни цели на *отдел „Идентификация на животните и ветеринарна дейност***“** (ИЖВД) към дирекция ЗХОЖ са постигането на добри нива на контрол на идентификацията и движението на животните, регистрацията на животновъдните обекти във връзка с опазване на здравето на животните и хората, посредством осигуряване проследимост на хранителната верига, както и на контрол на ветеринарномедицинската дейност на регистрираните ветеринарни лекари. Цели се и постигане на ефективно изпълнение на изискванията на актуалното право на Европейския съюз и на националното законодателство в сектора.

Степента на изпълнение на заложените цели в сектор „Идентификация на животните и ветеринарна дейност” се оценява като много добра.

Заложените контроли върху изпълнението на мерките за идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти във връзка с изпълнението на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително и зоонозите (НППНКЛБЗЖ) и програмите за надзор са изпълнени. Организирано е и е извършен последващ контрол върху всички извършени мероприятия по НППНКЛБЗЖ и отразяване на данните в информационната система на БАБХ от страна на Областните дирекции по безопасност на храните, като е изготвена отчетната документация за извършените от регистрираните ветеринарни лекари мероприятията.

Отдел „Идентификация на животните и ветеринарна дейност” методически ръководи и координира дейността на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) по осъществяване контрола на идентификация на животните (едри, дребни преживни, свине, еднокопитни животни, домашни любимци, пчелни семейства), регистрация на животновъдните обекти, дейността на регистрираните ветеринарни лекари на ветеринарномедицинска практика, спазване на изискванията към ветеринарните лечебни заведения, в които се осъществява ветеринарномедицинска дейност, на средствата за официална идентификация. Осъществено е методическо ръководство на инспекторите и други служители от ОДБХ, отговорни и имащи отношение към прилагане на официалния контрол в посочената област.

Извършва се последващ контрол на ОДБХ на отчитане на извършените мероприятия от регистрираните ветеринарни лекари на частна практика съгласно Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително и зоонозите в България 2022 – 2024 г.

По предварително заложени критерии на централно ново се изготвя електронна извадка на подлежащите на проверка стопанства в страната. Същите се подават периодично, на всяко тримесечие, към ОДБХ за извършване на планов контрол.

За периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. са проверени са общо 2 073 броя животновъдни обекта, като при 731 броя има констатирани нарушения. За констатациите са издадени общо 369 предписания и са връчени общо 475 акта за установяване на административни нарушения.

През изминалия отчетен период от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. стратегическата цел на дирекция *„Контрол на фуражите и страничните животински продукти“ (КФСЖП)* е да се постигне висока степен на защита на здравето на хората, здравето на животните и опазване на околната среда посредством упражняване на ефективен контрол на всички етапи от производство, преработка, съхранение, износ, транспортиране, разпространение на фуражи, включително и хранене на животните. Цели се и постигане на ефективно прилагане и изпълнение на изискванията на правото на Европейския съюз и на националното законодателство в сектора на фуражите и ефективно функциониране на системата за контрол на фуражи в Република България.

Степента на изпълнение на заложените цели в сектор „Фуражи” се оценява като положителна. Заложените в Рамков план за контрол на фуражите по контролна система „Фуражи и хранене на животните” за 2023 г. брой проверки (3 560 бр. проверки) е изпълнен на 50,6%. Към 30.06.2023 г. на територията на Република България от областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) са извършени общо 2 010 бр. проверки (планови, последващи и разследващи проверки) и 102 одита на НАССР системи на оператори от фуражния сектор.

Всички одити на оператори в сектор „Фуражи“ се извършват по уеднаквен начин, тъй като инспекторите прилагат, разработена от експертите в дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“, Стандартна оперативна процедура: „Стандартна оперативна процедура за извършване на одит на обекти за производство, преработка, съхранение и търговия с фуражи в съответствие с чл. 14, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/625 – СОП – ЗХОЖКФ – 6” – СОП ЗХОЖКФ-6 и въпросник към същата. С прилагането на СОП ЗХОЖКФ-6 се гарантира прилагането на еднакви критерии за извършване на одит на системите за анализ на опасностите и критичните контролни точки на обекти от фуражния сектор. Към 30.06.2023 г. са извършени 102 бр. одити на оператори от фуражния сектор, което е 32% от общия брой планирани за 2023 г. одити. Няма междинна целева стойност, определена към 30.06.2023 г., поради това че планираните за годината одити се извършват, като дата в зависимост от датата на предходния извършен одит, но не по-рано от същата. Например: при извършен одит на оператор на дата 29.09.2022 г., при който няма установени несъответсвия, следващият одит следва да бъде извършен след дата 29.09.2023 г.

В периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. Република България е **засегната страна по 9 (девет)** уведомления разпространени чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), имащи отношение към сектор „Фуражи". Извършени са разследвания и са предприети последващи действия.

В периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. Република България е **създала 3 (три) уведомления** чрез Системата за административна помощ и сътрудничество, които имат отношение към сектор „Фуражи“. И по трите уведомления са получени отговори от извършените проверки на операторите от компетентния орган на съответната държава и установените от България несъответствия в етикетирането са потвърдени и са предприети съответните коригиращи мерки.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за фуражите, са поддържани националните регистри на одобрени и регистрирани обекти, свързани с контрола на фуражите. Водените 7 (седем) национални регистъра и списъци, съгласно заповед на изпълнителния директор на БАБХ, са актуализирани и публикувани на електронната страница на БАБХ. Поддържат се и 6 (шест) списъка на български оператори, одобрени от компетентния орган на Китайска народна република (КНР) за внос в КНР на люцерна, царевица за фураж, фуражни добавки, комбинирани фуражи на растителна основа, слънчогледов шрот и сух зърнен спиртоварен остатък с извлеци (DDGS).

В отчетния период 01.01. – 30.06.2023 г. дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти” контролира дейността на ОДБХ по осъществяване на дейността по обезвреждането на странични животински продукти, съгласно Стандартна оперативна процедура за извършване на контрол на обектите за обезвреждане на странични животински продукти, регистрирани по чл. 259 и чл. 259а от закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с изпълнението на сключените договори за изпълнението на услугата. Дирекцията контролира и методически ръководи извършването на официалния контрол на операторите, обектите и предприятията, боравещи със странични животински продукти и производни продукти.

За периода 01.01. - 30.06.2023 г. отчитането на постигнатите резултати в изпълнение на политиките, програмите и предоставените продукти/услуги, измерени чрез показатели за изпълнение на дейността на дирекция *„Информационни системи и информационна сигурност“ (ИСИС)* се определя от дейността на отдели *„Информационни системи“ и „Информационни и комуникационни технологии“.*

Основни приоритети в работата на дирекция ИСИС през отчетния периода се характеризира със следното:

* Проучване и анализ на потребности от информационни ресурси, програмно-технически продукти на различни нива на управление и изготвяне на предложения за разработване на нови информационни системи, усъвършенстване на съществуващите и свързаната с тяхната реализация техника с цел ефективно използване на информационната и комуникационна технологии в дейността на БАБХ;
* Анализ на работните процеси, политика, процедури и правила за информационна сигурност;

* Осигуряване нормалното функциониране, администриране и поддържане на Интегрираната информационна система (ИИС) на БАБХ- ВетИС;
* Усъвършенстване работата и поддръжка на ИИС на БАБХ- ВетИС и интеграцията с ИСАК на ДФ „Земеделие“;
* Организиране на дейностите по реализиране на проект за оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ;
* Участие в администрирането и осигуряване на поддръжката на националните централизирани регистри на агенцията;
* Усъвършенстване на процесите за предоставяне на електронни административни услуги;
* Устойчивост в работата на БАБХ;
* Извършване анализ, контрол и корекции на данните на национално ниво, в определени случи, регламентирани с вътрешно административни документи- стандартни процедури;
* Извършване на анализ на данните и изготвяне текущи справки и становища за оперативното ръководството в ЦУ на БАБХ, ОДБХ и за външни институции, на база на съществуващите регистри и бази данни в случаите определени от закона и инструкцията за достъп до обществена информация;
* Разработването на схемите за движение на информационните потоци в системата на БАБХ;
* Разработване на методите, технологията и стандартите при информационния обмен с външни организации, институции и фирми;
* Изготвяне на модел на информационната сигурност – основни компоненти на модела изискващи ежедневни дейности за мониторинг, управление и контрол.

През отчетния период БАБХ има договор за техническа поддръжка на ВетИС за периода от 1 януари до 23 февруари 2023 г. и от 11 април до 30 юни 2023 г. За периода от 24 февруари до 10 април БАБХ няма сключен договор за техническа поддръжка, но въпреки това системата не е оставала без такава.

По показателя „Администрира и организира поддръжката на информационните системи в БАБХ“ – е отчетена стойност 40%, през отчетния период е извършвано администриране на системите и е осигурена поддръжка за системите ЕПОРД и Модул „Лов“.Не е осигурена техническа поддръжка за електронните регистри за растителна защита, за дейността на дирекция "Контрол на храните" и на системата за обмен на данни с Агенция митници, поради липса на средства в бюджета на БАБХ за финансиране на дейността.

Съгласно Устройствения правилник на БАБХ *дирекция "Контрол на храните" (КХ***)** методически ръководи и координира дейността на ОДБХ по осъществяване контрола на безопасността и качеството на: суровините, храните, включително тези със защитени географски наименования, биопродукти, както и материалите и предметите предназначени за контакт с храни, добавки в храните, ензими и ароматизанти; хуманното отношение към животните по време на клане.

За периода 01.01 – 30.06.2023 г. от звеното за контакт в Мрежата за предупреждение и сътрудничество към дирекция “Контрол на храни” при ЦУ на БАБХ са предприети действия по 67 (шейсет и седем) входящи уведомления, в т.ч. 24 уведомления за несъответствие, 4 уведомления за информация за насочване на вниманието, 9 уведомления за информация, които изискват последващи действия и 28 уведомления за предупреждение, 1 уведомление за новина и 1 уведомление за отхвърляне на граница. Създадени са 14 изходящи уведомления, в т.ч. 5 уведомления за несъответствие, 6 уведомления за информация за насочване на вниманието и 3 уведомления за информация, които изискват последващи действия. Отправено е едно запитване по отношение прилагането на законодателството.

Чрез сайта на БАБХ потребителите се информират своевременно за наличието на храни на пазара, които са обект на нотификация и се разпространяват на българския пазар.

При осъществяването на дейността си дирекция КХ упражнява контрол на електронните национални регистри, както и изготвя и поддържа списъци на обектите под контрол на БАБХ. Броят на обектите и транспортните средства в обхвата на контрол на отдели „Контрол на храните” при ОДБХ, съгласно тези регистри и списъци е общо **326 205 бр.**

Разпределението на обектите е както следва:

Към 30.06.2023 г. регистрираните и одобрени обекти за производство, за производство, преработка и/или дистрибуция на храни са 226 900 бр.

Към 30.06.2023 г. са одобрени и регистрирани общо 864 бр. предприятия осъществяващи дейност, съгласно изискванията на Регламент 1069/2009 (съхранение, обезвреждане и преработка на странични животински продукти).

* Национални регистри на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход и на странични животински продукти (СЖП) и продукти от тях:
* суровини и храни от животински произход – 38 773 бр.
* странични животински продукти (СЖП) и продукти от тях – 1 707 бр.
* Регистър на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, пуснати на пазара на Република България – 52 414 бр.
* Национален Регистър на бизнесоператорите, които извършват търговия с храни от разстояние – 497 бр.
* Национални списъци на:
* риболовните съдове, извършващи улов на риба – 4 529 бр.;
* обектите за първично производство на гъби – 178 бр.;
* пунктове за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове – 341 бр.;
* регистър на издадените разрешения за оператори на хранителни банки – 2 бр.

Към 30.06.2023 г. все още нe е сключен Договор за възлагане на обществена поръчка за техническа поддръжка на Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия с храни от животински и неживотински произход.

Въпреки проблемите, срещани при работата с електронния регистър се осигурява устойчивост на приключилия проект с бенефициент Българска агенция по безопасност на храните по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, Бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06 финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и данните за регистираните обекти се поддържат актуални.

Стартиран е Проект „Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ“, по Процедура BG05SFOP001-1.016, който се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани в нормативни актове и стратегически документи. Има разработен анализ на данните и изискванията на Национален регистър на обектите за производство и дистрибуция на храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни, който ще способства за правилното прилагане на законовите изисквания, свързани с поддържането на списъци и регистри на обекти и бизнес оператори на храни. Очаква се до края на 2023 г. да бъде въведена уеб-базираната система за електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ. С разработването и въвеждането на нови регистри на обекти и бизнес операотри на храни ще бъдат изпълнени изискванията заложени в чл. 24 от Закона за храните и другите нормативни документи, свързани с европейското и национално законодателство.

Официалния контрол на храните в Република България се извършва адекватно, в съответствие с изискванията на европейско и национално законодателство и в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол).

През периода от месец януари 2023 г. до юни 2023 г. в ЦУ на БАБХ са постъпили от ОДБХ 7 уведомления за съмнения за хранително отравяне. При извършване на съвместни проверки в обектите с представители на РЗИ, извършване на проследимост на храните, вземане на проби за анализ от храните и от персонала, не е доказано, че източник на заболяването е консумираната храна.

По отношение на изпълнението на плана за официален контрол в предприятията за производство на храни от животински и неживотински произход и складове за търговия на едро с храни от животински и неживотински храни, направеният анализ показва, чее изпълнен в по- голямата си част. Не е изпълнен на 20 % плана за официален контрол в търговски обекти и заведения за обществено хранене. Причините за неизпълнението са големия брой обекти, недостатъчни транспортни средства, липса на финансови средства обезпечаване на превоза с обществен транспорт на служителите, недостатъчен брой инспектори и сезонната дейност на обектите, разположени в курортните комплекси.

За периода от месец януари 2023 г. до юни 2023 г. от БАБХ, респективно ОДБХ е извършван ефективен официален контрол в обектите произвеждащи, преработващи и/или дистрибутиращи храни на територията на Република България.

През отчетния период 01.01. - 30.06.2023 г. стратегическата цел на дирекция „*Контрол на ветеринарно медицинските продукти и инвитро диагностични ветеринарномедицински средства"(КВМПИДВМ)* бе да се постигне висока степен на защита на здравето на хората и здравето на животните чрез упражняване на контрол на всички етапи от производство, търговията, съхранението, употребата и лицензирането на ВМП.

В някои случаи се наблюдава преизпълнение на целеви стойности на посочените показатели, като това се дължи на обстоятелствата, че извършените проверки в обектите от ОДБХ, подлежащи на контрол надвишават планираните, тъй като са извършени допълнителни проверки на база оценката на риска за всеки отделен обект, както и проверки във връзка с подадени сигнали, жалби, съвместни проверки със служители от ЦУ на БАБХ във връзка с верификация на ефективността на официалния контрол и във връзка с подадени заявления от фирми за издаване/промяна на лиценз/разрешение за съответната дейност.

Във връзка с изпълнението на Програмата за контрол на качеството на предлаганите в търговската мрежа ВМП и плана за вземане на проби за 2023г. към момента /показател „Контрол на качеството на ВМП в търговската мрежа“/ в дирекция КВМПИДВМС са предоставени за анализ проби от 6 ВМП от планираните 9 за 2023г. като се очаква общият за календарната година план за вземане на проби да бъде преизпълнен, без да се надвишават предвидените за тази дейност средства в бюджета на програмата.

В структурата на дирекция **„***Граничен контрол” (ГК)* са включени 9 отдела – осем от отделите са граничните контролни пунктове (ГКП), разположени на територията на Р. България и отдел „Организация и управление на граничния контрол“ в ЦУ на БАБХ, който координира извършването на дейността по официален контрол на граничните пунктове. Гранични контролни пунктове, разположени на територията на Република България.

Дирекция „Граничен контрол“, чрез отделите ГКП осъществява официален контрол при въвеждане на територията на Съюза на животни и стоки, попадащи в обхвата на чл. 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, в това число, извършване на официален контрол при въвеждане на пратки животни и стоки от трети държави, съдържащи:

* живи животни;
* продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти, сено и слама и храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход („съставни продукти“);
* растения, растителни продукти и други обекти;
* храни и фуражи от неживотински произход, спрямо които се прилагат мерки по засилен официален контрол на ГКП и такива, по отношение на които се прилагат спешни мерки;
* материали и предмети в контакт с храни;
* ГМО храни и продукти.

Официалният контрол на граничните контролни пунктове при въвеждане на пратките животни и стоки от трети държави на територията на Съюза се осъществява чрез проверка на пратките, която включва: извършването на документален контрол, идентификационни и физически проверки, вкл. вземане на проби за лабораторен анализ при спазване изискванията на пряко приложимото европейско право и национално законодателство. С цел информиране на широката общественост относно предупреждения, свързани с общественото здраве в държавите – членки всяко установено несъответствие при извършвания официален контрол на ГКП, което крие пряк риск за здравето на потребителите се докладва в система RASFF, чрез платформата iRASFF. Пратките не се допускат за въвеждане на територията на Съюза и за същите се предприемат коригиращите действия в съответствие с чл. 66 и 67 от Регламент (ЕС) 2017/625.

В дирекция „Граничен контрол“ функционира звено за контакт по Мрежата за бързо предупреждение за опасни храни и фуражи – RASFF, един от компонентите на IMSOC. Всяко установено несъответствие при храни и/или фуражи обект на задължителен контрол на Граничните контролни пунктове (ГКП) след извършен лабораторен анализ се докладват в Мрежата. За отчетният период звеното за контакт в дирекция „Граничен контрол“ чрез официалните инспектори от отделите ГИП са създали общо 100 бр. RASFF нотификации за отхвърляне на границата към Съюза и са създадени 258 бр. Уведомления за несъответствие на граница.

Към 30.06.2023 г. в отдел „*Верификация и административен контрол на дейността на ОДБХ“ към Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“* при ЦУ на БАБХ е участвал в извършването на 8 планови проверки на ефективността на официалния контрол упражнен от ОДБХ. Проверени са: ОДБХ – Ямбол, ОДБХ – Ловеч, ОДБХ – Пазарджик, ОДБХ – Добрич, ОДБХ Плевен, ОДБХ Сливен, ОДБХ Бургас, ОДБХ София-област.

През първото полугодие на 2023 г. от *отдел „Одит на официалния контрол“* към ГД ВОК са извършени 7 одита на официалния контрол от планираните общо за годината 16 одита. Извършени са следните одити:

* Оценка на системата на официалния контрол при производството и предлагането на месо от копитни животни, месо от дивеч, птиче месо и продукти от тях, одитирана организация - ОДБХ – Монтана;
* Оценка на системата на официалния контрол при производството и предлагането на храни от неживотински произход и съставни продукти, одитирана организация – ОДБХ – Кърджали;
* Оценка на системата на официалния контрол при изпълнението на НППКЛБЖЗ – Салмонела по птиците, одитирана оргнизация – ОДБХ – Плевен;
* Оценка на системата на официалния контрол при регистрацията на животновъдни обекти, одитирана организация – ОДБХ – Кюстендил;
* Оценка на системата на официалния контрол при производството и предлагането на мляко и млечни продукти, одитирана организация – ОДБХ – Благоевград;
* Оценка на системата на официалния контрол при производството и предлагането на храни от неживотински произход и съставни продукти, одитирана организация – ОДБХ – Ямбол;
* Оценка на системата на официалния контрол за хуманно отношение към животните при отглеждане и транспорт – телета и овце, одитирана организация – ОДБХ – Търговище.

Към 30.06.2023 г. *дирекция „Човешките ресурси и обучение“* отчита проведени общо 383 обучения за професионално и служебно развитие, организирани от БАБХ и други национални и международни институции и организации, в т.ч. програмата на Европейската комисия – “Better Training for Safer Food” /BTSF/, Института по публична администрация /ИПА/ и Дипломатически институт към МВнР.

Издаването на удостоверения за признаване на професионалната квалификация за работа в страните членки на ЕС е с реализирана 100% ефективност, като документите на всички заявители се обработват или вече са обработени.

*Продукт/услуга: Прилагане на зоохигиенните и ветеринарномедицинските изисквания в животновъдните ферми, изисквания за хуманното отношение към животните и изисквания за производство на качествено сурово краве мляко. Дейности :*

1. Извършване на проверки по отношение на зоохигиенните изисквания в животновъдните обекти;

2. Извършване на проверки на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство;

3. Поддържане и актуализиране на списък по чл. 11е от Закона за животновъдството;

4. Разработва и съгласува проекти на нормативни актове, свързани с качеството на сурово мляко, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти;

5. Методически подпомага структурите на Министерството и координира дейностите му с други ведомства и организации, имащи отношение към хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти.

*Продукт/услуга: Промяна на нормативната база. Дейности*:

* Разработена и обнародвана Наредба № 5 от 2.05.2023 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (обн. в ДВ бр. 41 от 9.05.2023 г.);
* Изменена и допълнена Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (изм. и доп., ДВ бр. 56 от 30.06.2023 г.)

*Продукт/Услуга 1. „Контрол, управление и регулиране на дейностите в областта на растителната защита“;*

Продукт/Услуга 2 „Контрол, управление и регулиране на дейностите по здравеопазване на *животните и безопасността на храните“.*

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Администрираните разходни са описани подробно в табл. № 7

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.11 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
|
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Политика за разработване на стратегии, програми, проекти в областта на здравеопазването на животните, безопасност на храните и фуражите, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, ветеринарномедицински продукти, ГМО и граничен контрол. | Брой | 13 | 10 |
| 2 | Извършване на одит и верификация на официалния контрол. | Брой | 5 | 0 |
| 3 | Проверки по жалби и сигнали, съгласно обхвата на дейност на дирекцията; проверки с цел мониторинг на всички компетентни органи в системата на МЗХ за съответствие и спазване на разпоредбите за контрол в специалните закони в сектор "Земеделие" и "Рибарство" и други проверки от компетентността на дирекцията. | Брой | 12 | 5 |
| 4 | Поддържане на ефективно функциониране на Мрежата за предупреждение и сътрудничество (ACN) на национално ниво чрез извършване на одит на звената за контакт по Мрежата. | Брой | 2 | 0 |
| 5 | Поддържане на ефективно функциониране на Мрежата за предупреждение и сътрудничество (ACN) на национално ниво чрез организиране на обучения от националното звено за контакт по Мрежата. | хил лева | 60 000 | 0 |
| 6 | Участие в семинари, курсове и обучения, конференции за обмен на опит с международни организации. | Брой | 40 | 13 |
| 7 | Организиране и участие в работни срещи и семинари в страната. | Брой | 15 | 20 |
| 8 | Изготвяне на становища, позиции, проекти на нормативни актове и по изменение и допълнение на съществуващи нормативни актове. | Брой | 80 | 73 |
| 9 | Участие в работни групи, технически срещи, постоянни комитети към ЕК, Съвета и др. международни организации. | Брой | 55 | 59 |
| 10 | Изготвяне и отпечатване на информационни материали, свързани с безопасността и качеството на храните, фуражите, ГМО, здраве на растенията, здравеопазване на животните, ветеринарномедицински продукти и Мрежата за предупреждение и сътрудничество (ACN) | Брой | 7 | 6 |
| 11 | Укрепване на националния орган по Кодекс алиментариус и насърчаване ефективното участие на страната ни в срещите на Кодекс алиментариус и свързаните с него международни организации. | бр. | 25 | 7 |
| 12 | Провеждане на национални процедури за одобрение на подадени заявления-спецификации за защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, както и за одобрение и упражняване на надзор върху дейността на контролиращи лица. | % | 100 | 100 |
| 13 | Изграждане и поддържане на регистър на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, на храни с традиционно специфичен характер и на контролиращи лица. | Брой регистри | 20 | 20 |
| 14 | Извършени проверки на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство. | % | 100 | 100 |
| 15 | Мониторинг на протоколи за изпитване на суровото краве мляко по официалне конторл | % | 100 | 100 |
| 16 | Брой органзирани срещи на Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност към министъра на земеделието и храните | брой | 2 | 0 |
| 17 | Брой проверки на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях | брой | 2 | 0 |
| 18 | Брой поддържан и актуализиран публичен регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството | брой | 1 | 1 |
| 19 | Брой извършени проверки по мониторинг върху дейността на независимите акредитирани лаборатории относно изследването на сурово мляко | брой | 2 | 0 |
| 20 | Извършени проверки на място във ферми за производство на сурово краве мляко съвместно с органите на Българската агенция по безопасност на храните | % | 100 | 100 |
| 21 | Разработени и/или съгласувани проекти на нормативни актове, свързани с качеството на сурово мляко, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти | % | 100 | 100 |
| 22 | Брой участия в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани с хуманното отношение към животните и страничните животински продукти | брой | 3 | 3 |
| 23 | Методически подпомага структурите на Министерството и координира дейностите му с други ведомства и организации, имащи отношение към хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти | % | 100 | 100 |
| 24 | Мерки против влагането на медикаментозни премикси, без да са спазени изискванията на Наредба №1 за медикаментозните фуражи | Брой проверки | 26 | 6 |
| 25 | Мерки против попадане на неразрешени за влагане във фуражите преработени животински продукти | Брой проби | 330 | 136 |
| 26 | Мерки за предотвратяване на кръстосано замърсяване, вследствие от неправилното почистване на линиите за производство на комбинирани фуражи, в които се влагат преработени животински протеини или се добавят медикаментозни премикс | Брой проби | 84 | 40 |
| 27 | Извършване на проверки по отношение на производството, продажбата, съхранението и употребата на ВМП и фуражи | % обхванти региони | 100 | 100 |
| 28 | Осигуряване и поддържане на гладкото функциониране на утвърдените информационни системи на Европейския съюз - системата за проследяване на търговията с животни, суровини, продукти и храни от животински произход (TRACES), Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) и Системата за административна помощ и сътрудничество; | % | 100 | 100 |
| 29 | Организиране и контрол на дезинфекцията на влизащите в страната транспортни средства; | % | 100 | 100 |
| 30 | Проверка на производители на ВМП | % | 40 | 20 |
| 31 | Проверка на обекти за търговия на едро и дребно с ВМП | % | 100 | 55 |
| 32 | Контрол на качеството на ВМП в търговската мрежа | Брой проби | 9 | 6 |
| 33 | Извършване на анализи по ПВКО, внос, износ, вътрешно-фирмена информация | % | 100 | 100 |
| 34 | Изготвяне на критерии за оценка на риска и контрол относно прилагането им в обектите за производство и търговия с храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни | % | 100 | 100 |
| 35 | Изготвя и поддържа регистри и списъци във връзка с изискванията на действащото законодателство в областта на безопасността и качеството на храните и материалите и предметите, предназначени за контакт с храни | % | 100 | 100 |
| 36 | Участие в разработка на норм. актове и правила, участие в работни групи и постоянни комитети към ЕК, касаещи прилагане и изменение на европейското законодателство, изготвяне на проекти на нови нормативни актове на ЕС | % | 100 | 100 |
| 37 | Провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството | брой | 6 | 5 |
| 38 | Организиране и провеждане на междулабораторни ринг тествания на лабораториите | % | 100 | 100 |
| 39 | Координиране на обученията на служителите от БАБХ за професионално и служебно развитие, организирани от БАБХ и други национални и международни институции и организации | брой | 440 | 383 |
| 40 | Издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Р България и удостоверения за признаване на професионална квалификация на регистрирана професия "ветеринарен лекар" | % ефективност | 100 | 100 |
| 41 | Обучение докторанти | брой | 10 | 3 |
| 42 | Изпълнение на научноизследователски задачи | брой | 15 | 11 |
| 43 | Проверки на оператори от фуражния сектор | брой | 3 500 | 2 112 |
| 44 | Анализи на фуражи за хранителен състав и макроелементи | брой | 900 | 374 |
| 45 | Анализи на фуражи за количествено определяне на фуражни добавки | брой | 500 | 116 |
| 46 | Анализи на фуражи за съдържание на нежелани вещества (тежки метали, пестициди, диоксини, микотоксини Ambrosia spp); | брой | 1 800 | 1 293 |
| 47 | Анализ за съдържание на ГМ фуражи | брой | 30 | 45 |
| 48 | Проби взети за изпитване (микробиологично) от фуражи, с цел официален контрол | брой | 285 | 271 |
| 49 | Регистрирани производители, фитосанитарни инспекции, лабораторни експертизи, издадени фитосанитарни сертификати и растителни паспорти-местно производство | брой | 46 000 | 21 993 |
| 50 | Проверени партиди на ГКПП и ВМБ, лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти | брой | 25 000 | 42 320 |
| 51 | Издадени бюлетини, инспекции на земеделски производители, обучения на земеделски производители. програми на МЗХ, финансирани от ЕС / борба с доматен молец / | брой | 13 000 | 3 061 |
| 52 | Брой проверки за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадени сертификати за съответствие при внос, износ, за промишлена преработка | брой | 15 500 | 21 464 |
| 53 | Изпитани ПРЗ за ефективност, одобрени бази за БИ, изпитани ПРЗ за остатъчни количества, изпитани торове и подобрители на почвата, инспекции на бази за БИ, внос на мостри за БИ | брой | 200 | 210 |
| 54 | Проведени изпитвания за нуждите на официалния контрол | % | 100 | 100 |
| 55 | Изследвани проби от торове и прз с цел официален контрол | брой | 200 | 50 |
| 56 | Проверка на ветеринарни лечебни заведения и зоомагазини | брой | 1 000 | 664 |
| 57 | Разработване,организиране,координиране и изпълнение на Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарни лекарствени продукти | % |  | 100 |
| 58 | Изготвяне и координиране на Програма за мониторинг и докладване на антимикробиалната резистентност на зоонозни и коменсални бактерии в РБ | % | 100 | 100 |
| 59 | Изготвяне, координиране и отчитане на Програма за химични замърсители, добавки, МПКХ и храни обработени с йонизиращи лъчения | % | 100 | 100 |
| 60 | Изпълнение на контролната програма за замърсители в храни и суровини от растителен произход | брой | 252 | 461 |
| 61 | Изготвяне и организиране и отчитане на Програма за ГМО храни | % | 100 | 100 |
| 62 | Изговяне, организиране и отчитане на Национална програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от растителен и животински произход | % | 100 | 100 |
| 63 | Изпълнение на националната контролна програма за остатъци от пестициди в храни и суровини от растителен произход | брой | 387 | 108 |
| 64 | Изпълнение на дейности като Национални Референтни Лаборатории (НРЛ) за пестициди, микотоксини и тежки метали | % | 100 | 100 |
| 65 | Изготвяне, организиране и отчитане на Програма за продукти произведени по браншови и национални стандарти | % | 100 | 100 |
| 66 | Издадени Удостоверения на лица, които извършват търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ); Удостоверения на лица, които преопаковат ПРЗ; лица вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 от ЗЗР, които да извършват специализирани растителнозащитни дейности; инспекции на обектите, в които се извършват тези дейности | брой | 1000 | 1191 |
| 67 | Регистрирани торове и подобрителни на почвата, издадени разрешения за оползотворяване на утайки, инспекции на пускането на пазара и употребата на торове | брой | 1000 | 547 |
| 68 | Издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ, подновяване на разрешението на ПРЗ, удължаване срока на разрешението | брой | 200 | 99 |
| 69 | Контрол върху изпълнението на НППНКЛБЖ и програмите за надзор | % обхванати региони | 100 | 100 |
| 70 | Контрол върху регистрацията на животновъдните обекти и индентификацията на животните | % проверени обекти | 10 | 10 |
| 71 | Изплащане на обезщетения на собствениците при унищожаване на животни и продукти от тях и инвентар | % изплатени обезщетения от общия бр.одобрени актове | 100 | 100 |
| 72 | Експлоатация на интегрирана информационна система на БАБХ и контрол за консистентност на въвежданите данни. | % | 100 | 100 |
| 73 | Контрол върху обезвреждането и унищожаването на трупове на животни специфичнорисковите материали | % обхванати региони | 100 | 100 |
| 74 | Лабораторни изследвания по ЗВД за изпълнение на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите | брой анализи | 1 251 830 | 508 480 |
| 75 | Извършване на проверки по отношение на зоохигиенните параметри в животновъдните обекти | % проверени обекти | 10 | 10 |
| 76 | Контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение | % проверени обекти | 10 | 10 |
| 77 | Организира поддръжката и администрира компютърната мрежа на БАБХ | % | 100 | 100 |
| 78 | Организира поддръжката и администрира информационните системи в БАБХ | % | 100 | 40 |
| 79 | Участия в проекти | брой | 9 | 11 |
| 80 | Поддръжка и експлоатaция на съществуващите гранични инспекционни пунктове с функция на външни за ЕО | брой | 8 | 8 |
| 81 | Изготвяне и поддържане на регистри в областта на фуражите | брой | 7 | 7 |
| 82 | Извършване на комплексни и тематични проверки на дейността на ОДБХ с цел анализ на ефективността на официалния контрол. | брой | 10 | 8 |
| 83 | Провеждане на одити на официален контрол | брой | 16 | 7 |
| 84 | Одити на процедури, основани на принципите на НАСРР системата | брой | 411 | 102 |
| 85 | Издадени удостоверения за регистрация и одобрение на оператори от фуражния сектор | брой | 500 | 207 |
| 86 | Изготвяне и поддържане на регистри на одобрените оператори за износ на фуражи за Китайската Народна Република | брой | 6 | 6 |
| 87 | Окачествяване на реколта от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и ориз | % | 35 | 0 |
| 88 | Мерки за предотвратяване на неизбежен пренос, при производство на комбиниран фураж, в които се влагат кокцидиостатици, прeмикси и др. фуражни добавки, както и скрининг за нерегламентирано влагане на забранени за влагане лекарствени субстанции, като фуражни добавки и други лекарствени вещества | бр. проби |  | 9 |
| 89 | Сертификати за произход и свободна продажба и сертификати за добри практики за регистрация на фуражи за износ в трети държави | бр. сертификати | 500 | 250 |
| 90 | Контрол върху хуманното отношение и идентификацията на животните | % | 10 | 10 |
| 91 | Изследвани проби на сурово мляко | брой | 4 000 | 1 405 |
| 92 | Проведени лабораторни изпитвания за нуждите на официалния контрол | брой | 950 | 8 326 |
| 93 | Изпълнение и отчитане на НМПКО | брой |  | 661 |
| 94 | Изпълнение и отчитане на НМПКО внос от трети страни | брой |  | 27 |
| 95 | Проведени лабораторни изпитвания по националната програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от животински произход | брой | 30 | 0 |
| 96 | Проведени лабораторни изпитвания за химични замърсители в суровини и храни от животински произход по Национална програма за контрол на храни и материали и предмети за контакт с храни за добавки, химични и микробиологични замърсители и контрол на храни, обработени с йонизиращи лъчения | брой |  | 61 |
| 97 | Изпълнение на дейности като Национални Референтни Лаборатории (НРЛ) за остатъци от ВМП и замърстели от околната среда в суровини и храни от животински произход и НРЛ за пчелен мед и пчелни продукти | % | 100 | 100 |
| 98 | Разгледани досиета на продукти за растителна защита | брой | 120 | 203 |
| 99 | Извършени оценки с доклади за оценки | брой | 360 | 494 |
| 100 | Предадени доклади за оценка на продукти за растителна защита към БАБХ | брой | 120 | 133 |

* **Кратко описание на показателите за изпълнение**

Извършване на проверки по отношение на зоохигиенните изисквания в животновъдните обекти. Дирекцията извършва проверки за съответствие на обектите със зоохигиенните и ветеринарномедицинските изисквания на европейското и българското законодателство.

Извършване на проверки на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство;

Поддържане и актуализиране на списък на независимите акредитирани лаборатории за изпитване на сурово мляко – актуализацията му се извършва от дирекция „Животновъдство” при включване на нова лаборатория, при издаване на нов сертификат за акредитация и при изключване на лаборатория от регистъра;

Разработва и съгласува проекти на нормативни актове, свързани с качеството на сурово мляко, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти;

Методически подпомага структурите на Министерството и координира дейностите му с други ведомства и организации, имащи отношение към хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти.

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Информация се предоставя от ЕК ГД „Здравеопазване и безопасност на храни”, Европейският орган по безопасност на храните, Европейската и Средиземноморска организация за защита на растенията, Международната конвенция за растителна защита, Световната организация по здравеопазване на животните (СОЗЖ), други организации имащи отношение към безопасността на храните (Кодекс алиментариус, Организацията по прехрана и земеделие, Световната здравна организация), Законодателна програма на Министерски съвет, Оперативна програма на правителството, ново законодателство на ЕС или изменение и допълнение на действащото законодателство по отношение на прилагането на нормативните актове, водещи до необходимост от създаване на нови структури, дейности, задължения и съответно до допълнителни разходи, извънредни кризисни събития в света и ЕС: хранителни отравяния и кризи, болести по растенията и каламитети, болести по животните и зоонози.

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.**
2. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.11 - Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **98 658 700** | **98 658 700** | **47 137 174** |
|  | Персонал | 74 412 000 | 74 412 000 | 35 491 954 |
|  | Издръжка | 23 707 500 | 23 707 500 | 8 429 700 |
|  | Капиталови разходи | 539 200 | 539 200 | 3 215 520 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **85 923 600** | **85 923 600** | **43 582 795** |
|  | Персонал | 74 412 000 | 74 412 000 | 35 262 710 |
|  | Издръжка | 10 972 400 | 10 972 400 | 8 320 085 |
|  | Капиталови разходи | 539 200 | 539 200 |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **12 735 100** | **12 735 100** | **3 554 379** |
|  | Персонал |  |  | 229 244 |
|  | Издръжка | 12 735 100 | 12 735 100 | 109 615 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 3 215 520 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.1 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ |  |  | 3 273 521 |
| 2.3 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС | 12 735 100 | 12 735 100 | 280 858 |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **5 179 400** | **5 179 400** | **5 487 012** |
|  | **Издръжка** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 364 250** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (§10-00) | 1 800 000 | 1 800 000 | 648 156 |
|  | Администрирана издръжка съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (отстраняване и унищожаване на мъртви животни) (§10-00) | 2 200 000 | 2 200 000 | 4 622 494 |
|  | Средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (§10-00) | 1 000 000 | 1 000 000 | 93 600 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Стипендии** | **10 800** | **10 800** | **0** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование (§40-00) | 10 800 | 10 800 |  |
|  | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | **0** | **0** | **45 181** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. |  |  | 45 181 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия** | **0** | **0** | **68 637** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност |  |  | 68 637 |
|  | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | **168 600** | **168 600** | **8 944** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESCO) (§46-00) | 71 780 | 71 780 |  |
|  | Разходи за членски внос в Световна организация за здравеопазване на животните (OIE) (§46-00) | 87 320 | 87 320 |  |
|  | Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00) | 9 500 | 9 500 | 8 944 |
|  | Разходи за членски внос Федерация на ветеринарните лекари в Европа (FVE) (§46-00) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **22 998 300** | **22 998 300** | **3 901 904** |
|  | Издръжка | 15 798 300 | 15 798 300 | 412 020 |
|  | Стипендии |  |  |  |
|  | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 1 200 000 | 1 200 000 | 125 193 |
|  | Субсидии за нефинансови предприятия | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 364 691 |
|  | Субсидии за организации с нестопанска цел |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |  |  |  |
|  | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина |  |  |  |
|  | Разходи за лихви |  |  |  |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
|  | *Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ* |  |  |  |
|  | *Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - РА* |  |  |  |
|  | *Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС* | *22 998 300* | *22 998 300* | *3 901 904* |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **28 177 700** | **28 177 700** | **9 388 916** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **91 103 000** | **91 103 000** | **49 069 807** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **126 836 400** | **126 836 400** | **56 526 090** |
|  | Численост на щатния персонал | 2 345 | 2 345 | 2 345 |

Администрираните разходи на БАБХ, отчетени към 30.06.2023 г., са в размер на 5 487 012 лв., както следва:

- разходи в размер на 648 156 лв. отчетни по §§ 10-15, съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози) – за закупуване на ваксини и диагностикуми;

- разходи в размер на 93 600 лв., отчетени по §§ 10-20, съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – за техническа поддръжка на ВетИС;

- разходи в размер на 4 622 494 лв., отчетени по §§ 10-20, съгласно чл. 275 от ЗВД (отстраняване и унищожаване на мъртви животни);

- разходи в размер на 45 181 лв., отчетени по §§ 42-19, съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози) –– за изплащане на обезщетения за принудително убити/унищожени животни/инвентар/продукти;

- разходи в размер на 68 637 лв., отчетени по §§ 43-09, съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози) –за изплащане на обезщетения за принудително убити/унищожени животни/инвентар/продукти;

- разходи в размер на 8 944 лв., отчетени по § 46-00 - членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO).

Администрираните разходи на БАБХ, отчетени по сметки от ЕС към полугодието на 2023 г., са в размер на 3 901 904 лв, както следва:

- разходи в размер на 412 020 лв., съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози) – за закупуване на ваксини и диагностикуми;

- разходи в размер на 125 193 лв., съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози) –– за изплащане на обезщетения за принудително убити/унищожени животни/инвентар/продукти;

- разходи в размер на 3 364 691 лв., съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози) –за изплащане на обезщетения за принудително убити/унищожени животни/инвентар/продукти

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

За изпълнението на програмата отговарят ресорният заместник-министър, директорите на дирекциите и службите, работещи по нея.

**12. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.12 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство. Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и въвеждане на подходящи превантивни дейности. Разнообразяване към неземеделски дейности. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия. Насърчаване на туристическите дейности

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони. Обновяване и развитие на селата. Изпълнение на стратегии за местно развитие. Национално и транснационално сътрудничество. Управление на местни инициативни групи (МИГ), придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

При разработването и подготовката, довели до одобрението на ПРСР 2014-2020 през м. май 2015 г., са използвани всички налични административни и финансови ресурси, като е покрит целият предвиден инструментариум от дейности:

* Подготовка и обсъждане в работни групи (съвместно със социално-икономическите партньори) на документи и материали, свързани с прилагането на политиката за развитие на селските райони;
* Провеждане на семинари за обсъждане прилагането на политиката за развитие на селските райони с участието на социално-икономическите партньори и регионалните структури;
* Изготвяне на проекти и схеми за подпомагане изпълнението на новата политика на ЕС за развитие на селските райони;
* Участие в разработването на законодателството и нормативната уредба на национално ниво, касаеща развитието на селските райони, в т.ч. необлагодетелстваните райони в Република България;

Управлението и координиране прилагането на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони,е изпълнявано и включва главно следните дейности:

* Поддържане и участие в системите за обмен на данни SFC2007, SFC2014 и SFC2021 от Европейската Комисия - системата за обмен на данни, чрез която се осъществява комуникация със службите на ЕК за текущия програмен период 2014-2020 е именно SCF2014, използването на която система се извършва през 2020 г. паралелно с използването на SFC2007;
* С напредване на подготовката за стартиране на новия програмен период (2023-2027), се извършва паралелно поддържане на данните и участие в планирането чрез системата за обмен на данни SFC2021. Версията на SFC2021 се използва за администриране и комуникация на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.;
* Участие на представители на УО на ПРСР в Комитети по наблюдение на оперативните програми, финансирани със средства на ЕС.

Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и схеми за развитие на селските райони, е предвидено да включва следните дейности:

* Обработка и обобщаване на показателите за наблюдение и оценка на програми и проекти за развитие на селските райони;
* Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;
* Управление на мониторингова информационна система за нуждите на политиката в областта на развитие на селските райони и нейното планиране, както и поддържане на базата данни в тази система;

Към момента предстои изграждане на информационен модул към ИСАК, който да позволява автоматично извеждане на повечето индикаторни показатели, също така следене на основните индикатори за продукт (output) в реално време.

Изграждането на националната мрежа за селски райони,включва следните дейности:

* Учредяване и подпомагане работата на звено за управление на мрежата за селски райони в Република България;
* Създаване на регионални офиси на мрежата;
* Техническо обезпечаване на регионалните офиси (изработване на рекламни и информационни материали, закупуване на технически средства, създаване на интернет страница и др.);
* Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;
* Обмяна на опит с Европейската мрежа за развитие на селските райони, Международната мрежа за развитие на селските райони и други сходни организации;
* Изработване, отпечатване, размножаване и разпространение на печатни (рекламни информационни) материали за ПРСР и НСМ – бюлетини, дипляни, брошури, флаери, папки, сувенири, баджове и др., вкл. и тяхното систематизиране;
* Поддържане, надграждане и актуализиране на вече създадената Интернет страница на НСМ ([www.nsm.bg](http://www.nsm.bg)) или предложение за изработване на нова страница. Осигуряване на информация за потребителите на мрежата – потенциалните бенефициенти по мерките на ПРСР (2014-2020 г.), вкл. и изграждане и поддържане на електронна информационна система с база данни за резултатите и постиженията в областта на иновациите в аграрния сектор;
* Подготовка и провеждане на мероприятия (семинари/ обучения/ кръгли маси, открити дни по сектори и направления и др.) за потенциалните бенефициенти по ПРСР, както и осигуряване на експертна помощ за развитието на капацитета им, в точност набавяне и доставяне на необходимата им информация, както и подготовка и провеждане на мероприятия (семинари/обучения/ кръгли маси и др.) за администрацията на ПРСР (Управляващия орган, ДФЗ-Разплащателна агенция и звената, които ги подпомагат в работата по ПРСР) на централно ниво и местно ниво за придобиване на знания в областта на ефективното управление, прилагане, наблюдение и оценка на ПРСР и интегрирането й с други политики;
* Осигуряване на подготовка и подкрепа на УО за следващия програмен период - организиране на срещи и мероприятия за набиране на идеи за бъдещия програмен период;

Към 30.06.2023 г. УО на ПРСР е на етап сключен договор, и изпълнени последните етапи и дейности от Звеното за управление на НСМ за програмния 2014-2020 период.

Подпомагането на въвеждането и прилагането на екологосъобразни практики в земеделието,включва следните предвидени дейности:

* Разработване на нестартиралите мерки за подпомагане на земеделски стопани по Натура 2000;
* Създаване на отделен слой със земите по Натура 2000 в ИСАК, както и атрибутивни таблици със забраните и ограниченията от Заповедите за обявяване и Плановете за управление на съответната защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000;
* Създаване на отделен слой със земите с висока природна стойност;
* Изчисляване на компенсаторните плащания по Натура 2000 за гори и земеделски земи;
* Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми и мерките по Натура 2000;
* Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика, Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
* Координиране на програми за обучение на земеделските стопани за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;
* Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;
* Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.
* Насърчаване развитието на биологичното земеделие не само за ПРСР, а като цяло, включва следните дейности:
* Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;
* Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработватели на международни специализирани изложения;
* Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;
* Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;
* Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);
* Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;
* Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;

От предвидените мерки, свързани с консултиране и обучения на кандидати/получатели на помощ по ПРСР към 30.06.2023 г. вече са стартирали Подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“, Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“, Подмярка 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“, Подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“, Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ - като първите резултати и успешно приключили обучения са вече налице.

Насърчаването на партньорството и подпомагане дейността на местните общности,включва следните дейности:

* Подобряване на възможностите и районите за сформиране на местни инициативни групи (МИГ);
* Дейности по мобилизиране на вътрешния потенциал за развитие на селските райони и изграждане на местен капацитет чрез:
* Укрепване на съществуващите МИГ;
* Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;
* Насърчаване учредяването на нови МИГ.
* Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;
* Въвеждане инициативата на ЕС за децентрализирано прилагане на политиката за развитие на селски райони и подобряване ръководството на местно ниво, чрез финансиране на предложения в контекста на Инициатива ЛИДЕР;
* Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;
* Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорският подход в работата с местните общности;
* Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ.
* През периода 2014 – 2020 г. в България се прилага подходът ВОМР, който за разлика от подхода ЛИДЕР (само финансиране от ЕЗФРСР) осигурява финансиране за стратегиите за ВОМР от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), който е и водещ фонд за подхода, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).
* По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ са изпълнени 100 проекта на територията на 180 общини с население от 2,3 млн. жители и територия от 74 433 кв. км, което представлява 78% от територията на селските райони на страната. Чрез изпълнените дейности от бенефициентите са организирани и проведени около 1200 публични събития (конференции, семинари, срещи, обучения и др.).

Понастоящем по подхода в България функционират 64 местни инициативни групи (МИГ), които изпълняват стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и които включват 117 общини с обща територия 53 828 кв. км. и население 1 646 496 жители. МИГ са сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Водещ Управляващ орган (УО) на подхода ВОМР е УО на ПРСР.

Изпълнението на СВОМР е по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“, като по ЕЗФРСР към МИГ по тези две подмерки са договорени общо 296.7 млн. лв.

Подпомагане на въвеждането и прилагането на екологосъобразни практики в земеделието,включва следните дейности:

* Разработване на мерки за подпомагане на земеделски производители за прилагане на агроекологични схеми, чрез Национална агроекологична програма;
* Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми;
* Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика и Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони;
* Координиране на програми за обучение на земеделските производители за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;
* Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;
* Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Няма отчетени администрирани разходи по програмата

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.01.12 Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
|
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Брой получатели на помощ за разнообразяване към неземеделски дейности | Брой | 25 | 250 |
| 2 | Общ размер на инвестициите в неземеделски дейности | Млн.евро | 10 | 70 |
| 3 | Брой на подпомогнатите микропредприятия – общо | Брой | 10 | 0 |
| 4 | Общ обем на инвестициите в туристическа дейност | Млн.евро | 0 | 0 |
| 5 | Общ обем на инвестициите в основни услуги за населението и икономиката в селските райони | Млн.евро | 150 | 595 |
| 6 | Общ обем на инвестициите за обновяване и развитие на населените места | Млн.евро | 10 | 55 |
| 7 | Брой подпомогнати Местни инициативни групи | Брой | 10 | 64 |

***\*Заложените по-горе стойности и изпълнението им тук са отчетени на база сключени договори, с натрупване към датата на отчет. При нужда могат да бъдат приравнени към изискванията на Регламент 215/2014 г. – договори с плащания, без включени авансови такива.***

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, Национален статистически институт, Министерство на земеделието и храните, Национална служба за съвети в земеделието, независими оценители

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**

Към 30.06.2023 г., ПРСР 2014-2020 е в напреднал етап на прилагане – деветата от общо единадесет години на прилагане, което обуславя постигнатите резултати към момента по повечето от показателите. Поради предвидени за стартиране на по-късен етап/оттеглени мерки, някои от заложените показатели все още нямат изразен физически напредък.

Въпреки това, през 2020 г. с одобрение на изменения на ПРСР са създадени и са стартирали нови мерки и подмерки:

*Мярка 5 "Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки".* Мярката има две подмерки 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Тя е одобрена с Шестото изменение на ПРСР 2014-2020 г., одобрено с решение на ЕК от 27.04.2020 г. в ПРСР 2014-2020 г.

През 2020 г. е отворена процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-5.001по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, с период на прием от 8.5.2020 г. до 10.7.2020 г. и с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 45 905 931 лв., от които 39 020 041.35 лв. (85 %) са средства от ЕЗФРСР, а 6 885 889.65 лв. (15 %) са национално съфинансиране.

По подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ през 2020 г. е отворена процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-5.002 с период на прием от 17.8.2020 г. до 20.10.2020 г. и с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 8 000 000 евро (15 646 400 лева), от които 13 299 440 лева (85 %) средства от ЕЗФРСР, а 2 346 960 лева (15 %) са национално съфинансиране.

Към 30.06.2023 г. сключените договори по Мярка 5 са общо 54, със стойност на одобрените субсидии 26.3 млн. лева, като разплатените суми са в размер на 6 млн. лева.

*Подмярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура”*

Подмярката е одобрена с Осмото изменение на ПРСР, одобрено с Решение на ЕК на 12.08.2020 г.

През 2020 г. са реализирани две процедури за прием на проектни предложения по подмярка 4.3:

- BG06RDNP001-4.010 - Проектни предложения от "Напоителни системи" ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване с период на прием от 02.04.2020 г. до 03.07.2020 г.

Подпомагането по подмярката е насочено към реконструкция/рехабилитация и модернизация на ХМСН използвана само за селскостопански и нужди, извън земеделските стопанства, с цел намаляване на загубите на вода и адаптиране на селското стопанство към последиците от изменението на климата. Чрез подкрепата по подмярката ще се гарантира ефективно използване на водните ресурси посредством въвеждането на нови технологии, които водят до реално намаляване на загубите и на консумацията на вода в селското стопанство, повишаване на конкурентните предимства, както и до намаляване натиска върху водните тела. Очакваният резултат от прилагане на подмярката е повишаване на ефективността на използването на водите за напояване.

Бюджетът по процедурата е 88 831 016,09 лева, от които 66 623 262,07 лева (75%) са средства от ЕЗФРСР и 22 207 754,02 лева (25%) са национално съфинансиране.

- Процедура BG06RDNP001-4.011 - Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване с период на прием от 02.04.2020 г. до 03.07.2020 г.

Подпомагането по подмярката е Инвестициите в хидромелиоративни съоръжения за напояване(ХМСН) извън земеделските стопанства е с фокус върху възстановяването на съществуващата линейна инфраструктура и съоръженията към нея п начин, който съчетава високи нива на управление и качествени услуги за доставка на вода на земеделските стопани.

Бюджетът по процедурата е 9 870 112,90 лева, от които 7 402 584,67 лева (75%) са средства от ЕЗФРСР и 2 467 528,23 лева (25%) са национално съфинансиране.

През 2022 г. е стартирана и втора Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. ,с период на прием 18.05.2022 г. - 19.09.2022 г.

Общият размер на разполагаемите средства за договаряне по процедурата чрез подбор на проектни предложения е 107 180 675 лева, от които 26 795 168 лева национално финансиране, и 80 385 505 лева финансиране от ЕЗФРСР.

През 2022 г. Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. разработи и стартира втора извънредна мярка, която, съгласно Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 година, дава възможност на държавите-членки да използват наличните средства по своите съществуващи програми за развитие на селските райони, включително за периода 2021-2022 г., за да подкрепят земеделските производители и МСП, особено засегнати от кризата в Украйна – като предвидените средства за тази мярка са в размер до 33 млн. евро публични средства (64,5 млн. лева).:

***M22. Изключителна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на нахлуването на Русия в Украйна (член 39б)***

С четиринадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), което бе изпратено за първи път за оценка от службите на ЕК на 18.11.2022 г., и одобрено с Решение за изпълнение на Комисията C(2022) 9936 от 19.12.2022 г., е стартирана първата подмярка на Мярка 22 - Подмярка 22.1. „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“.

За целта, се изведоха средства, възлизащи на общо 23 800 000 евро от ЕЗФРСР / 28 000 000 евро публични средства.

Подмярка 22.1. „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“.

Приемът по подмярка 22.1 е проведен в периода 16.11.2022 г. - 05.12.2022 г. за кандидати земеделски стопани от сектори „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ с общ бюджет в размер на левовата равностойност на 28 000 000 евро.

Към 30.06.2023 г. по подмярката са подпомогнати над 31 хиляди земеделски стопани, с общо изплатена сума в размер на 45 539 958.68 лв. публични средства.

С петнадесето изменение на ПРСР 2014-2020, което бе изпратено за първи път за оценка от службите на ЕК на 23.02.2023 г., и одобрено с Решение за изпълнение на Комисията C(2023) 2091 от 21.03.2023 г., Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. разработи и стартира подмярката, насочена към подкрепа на МСП, особено засегнати от кризата в Украйна – като предвидените средства общо за двете подмерки са в размер на максимално допустимите по регламент 5% от целия наличен пакет от ЕЗФРСР - 28 018 975 евро от ЕЗФРСР, или 32 963 500 евро общо публични средства.

Подмярка 22.2. “Извънредно временно подпомагане за МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“, насочена към подпомагане на МСП е разработена заедно с промени в текстовете на М22.1, които да позволят подпомагане на други сектори, невключени в приема от 2022 г. (отглеждащи слънчоглед над 150 ха, ягоди или малини – оранжерийно производство и/или пчелни семейства).

Приемът по подмярка 22.2 е проведен в периода 06.03.2023 г. - 15.03.2023 г. - за кандидати земеделски стопани, преработвателни предприятия и групи и организации на производители с общ бюджет в размер на левовата равностойност на 3 500 000 евро, както и земеделски стопани, отглеждащи ягоди или малини – оранжерийно производство и/или пчелни семейства - с общ бюджет в размер на левовата равностойност на 2 800 000 евро.

Към 30.06.2023 г. по подмярката са подпомогнати 49 бенефициента, с общо изплатена сума в размер на 956 565 лв. публични средства.

*Идентифицирани проблеми при прилагането и управлението на ПРСР, които са взети предвид при програмирането на период 2014-2020:*

- Забавяне обработката на заявления – в ДФЗ е разширен административният капацитет, като през новият програмен период забавянето при разглеждане е по-скоро инцидентно отколкото практика

- Небалансираното прилагане на мерките от Програмата и опасност от непостигане целите на някои от мерките – още през първата половина на 2015 г. стартираха шест от мерките на ПРСР 2014-2020, четири от които преди самото одобрение на ПРСР.

- Труден достъп до кредити за кандидатите от ПРСР като резултат от икономическата и финансова криза – с шесто изменение на ПРСР е създаден кредитен фонд по ПРСР 2014-2020, който се предвижда да облекчи достъпът до финанси на кандидатите и получателите на помощ по ПРСР 2014-2020

- Трудности, срещани от допустимите кандидати общини при подготвянето на проектни предложения въпреки продължителния период на прием – предвидено е безплатно консултиране на потенциални бенефициенти чрез НССЗ, също така широк обмен на информация чрез изграждащата се Национална селска мрежа.

- Недостатъчен административен капацитет – освен щатните 51 служители, ПМС 230/2009 по линия на техническата помощ на ПРСР 2007-2013 предвижда наемане на до 20 души допълнителен персонал на срочни трудови договори към УО, за ПРСР 2014-2020 наемането на допълнителен персонал е уредено чрез Постановление № 209 от 10 август 2015 г., позволяващо наемане до 30 души.

1. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.12 - Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **898 000** | **898 000** | **4 229 332** |
|  | Персонал | 373 000 | 373 000 | 2 941 437 |
|  | Издръжка | 525 000 | 525 000 | 1 287 895 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **898 000** | **898 000** | **195 490** |
|  | Персонал | 373 000 | 373 000 | 179 427 |
|  | Издръжка | 525 000 | 525 000 | 16 063 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **4 033 842** |
|  | Персонал |  |  | 2 762 010 |
|  | Издръжка |  |  | 1 271 832 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.2 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - РА |  |  | 4 033 842 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **898 000** | **898 000** | **195 490** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **898 000** | **898 000** | **4 229 332** |
|  | Численост на щатния персонал | 41 | 41 | 43 |

**ж) Отговорност за изпълнението на програмата**

Дирекция „Развитие на селските райони” - Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г.

Държавен фонд „Земеделие” /Разплащателна агенция/ - по отношение на делегираните права и задължения с Договор за делегиране на функции по прилагане на ПРСР 2014-2020 - РД 50-74 от 09.04.2015 г. и анексите към договора.

**13. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.02.01 „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

Изпълнението на програмата и заложените в нея цели са в съответствие с основните приоритети и цели на ОПОР и ООП на продуктите от риболов и аквакултури на ЕС и осигуряват възможности за развитие на сектор „Рибарство”, включително чрез прилагане на структурната политика в областта на рибарството. Важно място в програмата заема опазването на рибните ресурси във водните екосистеми с цел тяхната устойчива експлоатация в дългосрочен план.

***Засилване контрола върху рибностопанските дейности в Черно море, р. Дунав и вътрешните водоеми***

Незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов се счита за една от най-сериозните заплахи за устойчивата експлоатация на живите водни ресурси и за морското биологично разнообразие. С оглед превенция на ННН-риболова, през 2022 г. са разработени и се прилагат национален план за контрол в рибарството и план за контрол, мониторинг и наблюдение на риболова на калкан в Черно море. С тях са установени ясни правила за контрол на риболовните дейности в Черно море, по методологии, основани на оценка на риска. Плановете обхващат риболовните дейности в българската акватория на Черно море, както и всички свързани с тях дейности, включително претегляне, преработка, пускане на пазара, транспортиране и съхранение.

Във връзка с предстоящото изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (Регламент (ЕО) № 1224/2009) продължиха интензивните дискусии и активното участие в различни формати за обсъждане на предложението. В края на месец май 2023 г. бе постигнато предварителното политическо споразумение с Европейския парламент. Промените в Регламента ще засегнат пряко риболовния ни флот и в тази връзка и с оглед установяване на условия за по-ефективен контрол в рибарството е защитавана националната позиция. Страната ни подкрепи окончателния компромисен текст, отчитайки факта, че повечето предложения на Република България бяха коректно отразени.

Със Заповед № РД09-362/24.03.2023 г. на министъра на земеделието са определени рибностопански обекти, в които е разрешено извършването на любителски риболов през тъмната част на денонощието през 2023 година.

Със Заповед № РД09-462/24.04.2023 г. на министъра на земеделието са определени водните обекти за зарибяване по чл. 22а, ал. 5 от ЗРА през 2023 година.

Във връзка с установен, с Решение за изпълнение на Комисията от 27 март 2020 година C(2020) 1858 final, План за действие за преодоляване на недостатъците в българската система за контрол в рибарството, през отчетния период са предприети редица мерки, насочени към изпълнението му.

***Опазване и възстановяване на рибните ресурси във водните екосистеми***

С цел опазване на биологичното разнообразие и на популациите от риба и други водни организми в определени рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА са издадени:

- Заповед № РД09-477/28.04.2023 г. на министъра на земеделието за забрана за задържане на улова при любителски риболов в яз. Панчарево. Въвеждането на временното ограничение за риболов е с цел намаляване на натиска от любителския риболов върху рибните популации в язовира след извършено планирано зарибяване през 2022 г. с шаран и амур, като мярка за подобряване на екологичното състояние на водоема;

- Заповед № РД09-439/12.04.2023 г. на министъра на земеделието за въвеждане на забрана за риболов в рибностопански обекти по чл. 3, чл. 1, т. 1 и 2 от ЗРА в периода на размножаване на рибите и другите водни организми и за определяне на водни обекти, в които любителският риболов е разрешен в периода на забраната. Ежегодно се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване с цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за тяхното размножаване и развитие. В допълнение чрез заповедта се определят и водни обекти, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и съгласувано с министъра на околната среда и водите, в които се разрешава любителския риболов в периода на забраната;

- със Заповед № РД09-462/24.04.2023 г. на министъра на земеделието са определени обекти за зарибяване с цел поддържане на рибните популации във водоемите използвани основно за любителски риболов. Провеждането на планирани зарибителни мероприятия има безспорен положителен ефект върху състава и числеността на ихтиофауната във водните екосистеми.

***Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството и аквакултурите, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд***

Сектор „Рибарство“ бе значително засегнат от кризата с COVID-19 и започналата война в Украйна. С оглед подкрепа на операторите, извършващи стопански риболов в Черно море, за преодоляване на последиците, от страна на МЗХ бе инициирано и прехвърлянето на неусвоено от Република България през 2022 г. количество квота за улов на калкан за 2024 г. Същото е прието за допустимо в рамките на 16-тата годишна сесия на Комитета за съответствие към GFCM, както и искането за запазване през 2024 г. на прилаганите през настоящата година нива на ОДУ и квота за улов на калкан. По този начин рибарите ще бъдат подпомогнати и ще бъде допринесено за защитата и съхранението на този специфичен риболов в България, както и за запазване на положителната тенденция за подобряване на биомасата на вида.

***Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури***

През отчетния период са предприети редица действия по прилагане на ООП на продуктите от риболов и аквакултури. Извършени са шест проверки относно установяване съответствие с изискванията за признаване, одобрение на планове за производство и предлагане на пазара, както и степента на изпълнението им.

От началото на 2023 г. са проведени четири заседания на Постоянната комисия за признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за осъществяване на контрол върху дейността им, определена със Заповед № РД 09-385/18.04.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-630/28.06.2019 г., Заповед № РД 09-309/18.03.2020 г., Заповед № РД 09-601/29.07.2020 г., Заповед № РД 09-867/29.10.2020 г. и Заповед № РД 09-994/11.10.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Със Заповед № РД09-175/14.02.2023 г. е одобрен план за производство и предлагане на пазара за периода 2023-2025 г. на сдружение „Черноморски изгрев“.

***Ефективно участие в работата на институциите на ЕС, както и в двустранни и многостранни договори, споразумения и конвенции по рибарство, по които България е страна***

През първото шестмесечие на 2023 г. служители на дирекция „Обща политика в областта на рибарството” са подготвили 44 позиции и указания за заседанията на Работната група по политика в областта на рибарството към Съвета на ЕС, с които са представяни и защитавани националните интереси в сектор „Рибарство”, участвали са в 6 срещи по въпроси, свързани с Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и др.

Взето е активно участие и са координирани редица срещи, на национално и международно ниво, във връзка с изпълнение на мерки, предвидени в План за действие за опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и гъвкаво рибарство, публикуван от ЕК на 21 февруари тази година. Изготвена, координирана с Румъния и представена на ЕК, е национална позиция относно възможни действия за смекчаване или премахване на прилова на муткур (*Phocoena phocoena*) в Черно море

***Насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите;***

***Предоставяне на подпомагане на засилването на технологичното развитие и иновациите и на трансфера на знания;***

***Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара*.**

***Подобряване надеждността на националната статистика в областта на рибарството и аквакултурите и създаването на достоверна база данни за сектор Рибарство****.*

От началото на годината към 30.06.2023 г. са сключени общо 40 договора на стойност 7 646 362 лв. БФП. Изплатените средства са на стойност 6 614 549,81 лв. БФП (в т.ч. и мярка техническа помощ). Финансираните мерки са насочени директно или косвено към бизнеса и имат за цел насърчаване на конкурентоспособни, устойчиви в екологично отношение, икономически жизнеспособни и социално отговорни рибарство и аквакултури, както и насърчаване на балансирано и приобщаващо териториално развитие на районите за рибарство и аквакултури.

Дейностите през отчетния период допринасят за изпълнението на следните цели:

- Устойчивото развитие на рибарските райони в съответствие с подхода за ВОМР, прилаган чрез приоритет 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“ на ПМДР. Подкрепя се постигането на специфичната цел за насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в рибарските райони. Подходът се прилага на териториален принцип на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места - част от община/и;

- Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството и аквакултурите, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд;

- Насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите;

- Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара. Подобряване надеждността на националната статистика в областта на рибарството и аквакултурите и създаването на достоверна база данни за сектор Рибарство;

- Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност;

- Ефективно участие в работата на институциите на ЕС, както и в двустранни и многостранни договори, споразумения и конвенции по рибарство, по които България е страна.

*Приоритет на Съюза 1*. Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите:

* по мярка „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на

икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ са сключени 19 договора на стойност 657 614,45 лв. БФП.

Изплатените средства общо за приоритета са на стойност 1 328 992 лв. БФП.

*Приоритет 2.* Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури:

* по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ са сключени 5 договора на стойност 1 176 310,32 лв. БФП;

Изплатените средства общо за приоритета са на стойност 699 188,58 лв. БФП.

*Приоритет 3*. Насърчаване на изпълнението на ОПОР:

* по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ са сключени 2 договора на стойност 826 028,17 БФП;

*Приоритет 4*. Повишаване на заетостта и териториалното сближаване:

* По подхода „Водено от общностите местно развитие” през 2023 г. са сключени 11 договора на стойност 2 075 336,34 лв. БФП.

За отчетния период общо за приоритета са изплатени 3 635 427,23 лв. БФП.

*Приоритет 5*. Насърчаване на предлагането на пазара и преработването:

* не са сключвани договори по този приоритет през отчетния период

За отчетния период общо по приоритета са изплатени 527 595,14 лв. БФП.

*Приоритет 6*. Интегрирана морска политика:

* По мярка „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ е сключен един договор на стойност 515 288,20 лв. БФП

За отчетния период не са сключвани договори по този приоритет и са изплатени 198 669,00 лв. БФП.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

***Разработване на политика за развитие на рибарството и аквакултурите.***

- Изготвяне на програмни документи, законови и подзаконови нормативни актове в областта на рибарството

През отчетния период служители на дирекция „Обща политика в областта на рибарството“ са участвали в конкретни дейности, свързани с изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, с цел привеждането ѝ в съответствие с изискванията на действащото европейско законодателство и намаляване на административната тежест за операторите в сектора на рибарството.

- Осъществяване на международносътрудничество

През отчетния период служители на дирекция ОПОР са подготвили 44 позиции и указания за заседанията на Работната група по политика в областта на рибарството към Съвета на ЕС и са участвали в 6 срещи по въпроси, свързани с Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и др.

- Осъществяване на контакти с НПО в областта на рибарството

През отчетния период дирекция ОПОР продължи активната комуникация с Консултативния съвет за Черно море - консултативен орган, създаден на основание чл. 43, параграф 2, подточка „г” от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството, в чиито прерогативи е възможността да отправя до ЕК и до съответната държава-членка различни препоръки и предложения по въпроси, свързани с управлението на рибарството, социално-икономическите и отнасящите се до опазването аспекти на рибарството и аквакултурите и по-специално препоръки за опростяване на правилата за управление на рибарството, любителския риболов в Черно море, сертифицирането на продукти от риболов и аквакултури, нови инвазивни видове в Черно море.

***Управление и контрол на стопански, любителски риболов и аквакултури.***

Регистрационен и лицензионен режим на рибностопанската дейност

Упражняване на контрол по спазването на нормативната уредба за извършване на рибностопанската дейност

Усъвършенстване на системата за контрол на рибностопанската дейност чрез сателитно наблюдение на риболовните кораби и рибарски контролни пунктове

***Въвеждане на мерки за възстановяване и опазване на рибните ресурси.***

Зарибителни мероприятия в р. Дунав и вътрешните водоеми на страната;

Извършване на мониторингови проучвания

Въвеждане на забранителни режими и определяне на общ допустим улов

С цел опазване на популациите от риба и други водни организми и устойчиво управление на рибните ресурси от началото на 2023 г. са издадени:

- Заповед № РД09-477/28.04.2023 г. на министъра на земеделието за забрана за задържане на улова при любителски риболов в яз. Панчарево;

- Заповед № РД09-462/24.04.2023 г. на министъра на земеделието за определяне на обектите за зарибяване през 2023 година;

- Заповед № РД09-439/12.04.2023 г. на министъра на земеделието за въвеждане на забрана за риболов в рибностопански обекти по чл. 3, чл. 1, т. 1 и 2 ЗРА в периода на размножаване на рибите и другите водни организми и за определяне на водни обекти, в които любителският риболов е разрешен в периода на забраната;

- Заповед № РД09-362/24.03.2023 г. на министъра на земеделието за разрешаване на любителския риболов през тъмната част на денонощието.

Осъществяване на съвместна дейност с научните институти в областта на рибарството и аквакултурите.

***Поддържане на статистическа информационна система за сектор „Рибарство”.***

Събиране, обобщаване и анализиране на статистическа информация за сектор „Рибарство” съгласно Наредба № 7 от 2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от ЗРА

Предоставяне на статистическа информация на Европейската комисия (съгласно изискванията на европейското законодателство), Eurostat и други международни организации;

***Управление на капацитета на риболовния флот.***

Прилагане на режима на отписване/вписване на кораби в Регистъра на риболовните кораби.

Предоставяне на информация на Европейската комисия за резултатите от усилията, направени от България за постигане на трайно равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов

През 2023 г. е изготвен и изпратен Доклад за 2022 г. относно баланса между риболовния капацитет на флота на Република България и възможностите за риболов, съгласно чл. 22, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета.

Предоставяне на информация за характеристиките и за дейностите за риболовните кораби на Съюза, плаващи под български флаг, на Европейската комисия

***Управление на средствата от ЕФМДР***

Приемане, проверка, и регистрация на проектите;

Класиране и оценка на проектите, съгласно приоритетите на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР);

Извършване на проверки на място и изготвяне на протоколи;

Подаване на годишни и окончателни доклади до Европейската комисия;

Разпространяване на информация и осигуряване на публичност на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Мониторинг на изпълнението на ПМДР, съгласно физическите и финансови рамки, установени в европейското законодателство.

*По Програмата се предоставя безвъзмездна финансова помощ на бенефициенти от сектор „Рибарство“ и др., чрез процедури за подбор на проекти.*

**в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Администрираните разходни показатели са описани в таблица № 7

**г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
|
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Брой новоразработени и актуализирани нормативни актове. | Брой | 2 | 1 |
| 2 | Брой извършени проверки. | Брой | 32 000 | 9 096 |
| 3 | Регулярно предоставяне на актуална, всеобхватна и прецизна информация към национални, европейски и международни институции. | Брой | 150 | 132 |
| 4 | Брой проведени научни изследвания | Брой | 10 | 6 стартирани |
| 5 | Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС. | Брой | 80 | 44 |
| 6 | Проведени заседания на Консултативен съвет по рибарство | Брой | 1 | 0 |
| 7 | Издадени билети за любителски риболов | Брой | 200 000 | 132 572 |
| 8 | Брой проверки (административни и/или на място) във връзка с признаване на професионални организации в рибарството и осъществяване на контрол върху дейността им | Брой проверки | 5 | 6 |
| 9 | Проведени информационни кампании (отпечатване и разпространение на брошури, плакати и др.) | Брой | поне 1 | 0 |
| 10 | Насърчаване на устойчивото рибарство и на възстановяването и опазването на водните биологични ресурси, брой сключени договори | Брой | 160 | 20 |
| 11 | Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, брой сключени договори | Брой | 17 | 5 |
| 12 | Брой сключени договори свързани с насърчаване на изпълнението на ОПОР | Брой | 2 | 2 |
| 13 | Брой сключени договори свързани с насърчаване на предлагането на пазара и преработването | Брой | 73 | 0 |
| 14 | Брой сключени договори към Местни инициативни рибарски групи | брой | 26 | 11 |
| 15 | Общ размер на инвестициите, договорени средства | млн.лева | 40 | 8 |

* **Кратко описание на показателите за изпълнение**

Брой новоразработени и актуализирани нормативни актове

Динамиката на развитие на европейското законодателство и влезлите в сила разпоредби в областта на рибарството, обуславят необходимостта от актуализиране на съществуващата национална нормативна база и разработването на нови нормативни документи.

Брой извършени проверки

Броят на извършените проверки са резултат от осъществяването на оперативни функции по контрол върху стопанския, любителския риболов и аквакултурите, спазването на правилата за отговорен риболов, опазването на рибните ресурси, търговията с водни организми и продукти от тях. Те са адекватен измерител за провеждане на ефективен надзор над операторите в сектор „Рибарство”.

Регулярно предоставяне на актуална, всеобхватна и прецизна информация към национални, европейски и международни институции.

Регулярното представяне на официални данни за сектор „Рибарство” е в изпълнение на изискванията, произтичащи от разпоредбите на европейското законодателство, регионални и международни организации, в които страната членува, както и на националното законодателство. Също така спомага за сформирането на ясна визия за развитието на сектор „Рибарство” и улеснява идентифицирането на проблемите и нуждите на сектора.

Брой проведени научни изследвания

Стопанският и любителският риболов, както и нерегламентираният улов на риба и други водни организми са фактори, които пряко влияят върху състоянието на рибните запаси. Провеждането на научни изследвания за оценка на състоянието на запасите е от изключително значение за устойчивото им развитие и експлоатация, а резултатите от тях ще спомогнат за формирането на адекватни мерки за управление и опазване на рибните ресурси.

Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС

Изготвените позиции, указания, становища и др., свързани с участието на Република България в международни срещи, работни групи и семинари допринасят за представяне и защита на националните интереси в сектора и изразяване на становища при изменения и създаване на правни актове на ЕС, които пряко или косвено засягат Република България.

Проведени заседания на Консултативен съвет по рибарство

В състава на Консултативния съвет по рибарство към министъра на земеделието са включени представители на браншовите организации, заинтересовани лица в сектора и експерти в областта на рибарството, с цел осигуряване на тяхното активно участие в определянето и провеждането на националната политика за развитие на сектор „Рибарство”, идентифициране на проблемите в областта на рибарството и вземането на навременни и обосновани решения.

Издадени билети за любителски риболов

Съгласно чл. 53, ал. 1, т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите част от средствата за управление и опазване на рибните ресурси се набират от таксите за издаване на билети за любителски риболов. В тази връзка показателят може да послужи за правилното планиране на средства за мероприятия, свързани с устойчивото управление на рибните ресурси, да повиши информираността за броя на любителите рибари, обемът на уловеното количество риба и други водни организми, както и да позволи на контролните органи да планират по-ефективно ресурсите си, необходими за мониторинг на тази рибностопанска дейност.

Брой проверки (административни и/или на място) във връзка с признаване на професионални организации в рибарството и осъществяване на контрол върху дейността им

Организациите на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, на асоциации на организации на производители и на междубраншови организации в сектора на рибарството (професионални организации) са важен елемент от общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури. Съгласно действащото национално и европейско законодателство по отношение на кандидатстващите за признаване организации следва да се извършат проверки за изпълнение на условията за признаване. Признатите професионални организации подлежат на периодични (най-малко веднъж годишно) проверки за спазване на условията за признаване. Проверки се извършват и по отношение на плановете за производство и предлагане на пазара, представени от признати организации на производители, както и по отношение на годишните доклади за изпълнението.

Проведени информационни кампании (отпечатване и разпространение на брошури, плакати и др.)

Провеждането на информационни кампании е от ключово значение за повишаване информираността на лицата, извършващи стопански и любителски риболов или отглеждащи риба и други водни организми, относно реда и условията за извършване на отговорен риболов, както и за някои заплахи, свързани с наличието на инвазивни видове или разпространението на болести по рибите. Повишаването на познанията е инструмент в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и предпоставка за предприемане на адекватни и превантивни мерки при установено присъствие на инвазивни видове или заплаха от заболявания по рибите. Също така допринася за увеличаване на ангажираността към опазването на уязвимите видове. Разпространението на информационни материали ще допринесе за повишаване информираността на заинтересованите лица.

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Данните се предоставят от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекции „Морско дело и рибарство“ и „Обща политика в областта на рибарството” към МЗХ.

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**

Липсата на финансова обезпеченост се явява една от причините, която може да доведе до непостигането на планираната целева стойност в Показатели за изпълнение: „Брой проведени научни изследвания“ и „Проведени информационни кампании“.

Избухване на пандемията COVID-19, последиците от която продължават; световната икономическа и енергийна криза; извънредните обстоятелства в Украйна (война, военни операции).

1. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.02.01 - Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **7 185 000** | **7 185 000** | **6 699 598** |
|  | Персонал | 5 403 000 | 5 403 000 | 3 945 999 |
|  | Издръжка | 1 732 000 | 1 732 000 | 926 905 |
|  | Капиталови разходи | 50 000 | 50 000 | 1 826 694 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **7 185 000** | **7 185 000** | **3 661 280** |
|  | Персонал | 5 403 000 | 5 403 000 | 3 022 003 |
|  | Издръжка | 1 732 000 | 1 732 000 | 635 287 |
|  | Капиталови разходи | 50 000 | 50 000 | 3 990 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **3 038 318** |
|  | Персонал |  |  | 923 996 |
|  | Издръжка |  |  | 291 618 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 1 822 704 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.2 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - РА |  |  | 3 038 318 |
| 2.3 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **34 000** | **34 000** | **32 169** |
|  | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | **34 000** | **34 000** | **32 169** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Генерална комисия по рибарство (GFCM) (§46-00) | 34 000 | 34 000 | 32 169 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **34 000** | **34 000** | **32 169** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **7 219 000** | **7 219 000** | **3 693 449** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **7 219 000** | **7 219 000** | **6 731 767** |
|  | Численост на щатния персонал | 264 | 264 | 261 |

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

**14. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200. 03.01 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

Към 30.06.2023 г. е достигната добра степен на изпълнение на целевите стойности по показателите за изпълнение по бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“. Ефектът на изпълнението на програмата е постигнат при оптимално използване на наличните ресурси.

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ e изпълнила заложената програмна цел, като извърши цялостен анализ на развитието на сектор „Гори“ и детайлно анализира изпълнението на националната политика в сектора, прилагайки утвърдени европейски показатели за мониторинг и оценка. Анализът надгражда извършения през 2021 г. мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г., като към резултатите от него интегрира данни за 2021 година и прави по-генерализирани изводи и обобщения, надскачащи обхвата на предходния стратегически период. От анализа е видно, че прилаганите политики, респективно изпълняваните стратегически приоритети и цели, отразяват по един сравнително балансиран начин основните екологични, социални и икономически функции на българските гори. Анализът е включен в проекта на нов стратегически документ – Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г., който премина обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване, като е в ход процедура за неговото окончателно одобрение и приемане. Разходът на средства, необходими за популяризирането й сред всички заинтересовани страни, който не е реализиран през първото полугодие на 2023 г. поради незавършен процес на окончателно одобрение на стратегическия документ. Предвид на високата си обществена значимост, разходът е включен в програмните бюджети както за настоящата 2023 г., така и за 2024 г. и ще бъде реализиран веднага след приемане на стратегическия документ.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

Изразходваните бюджетни средства на залегналите показатели по тази програма основно са за извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите, издаване на удостоверения, обслужване на собственици на гори, одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали, издадени сертификати, лесопаталогично обследване, мероприятия по опазване на биологичното разнообразие, изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи в териториите на природните паркове, периодични издания на списание „Гора“.

Работа на постоянният център към телефон 112 за получаване на сигнали за нарушения в горите допринася за съкращаване в пъти времето за реакция на контролните органи по установяване и санкциониране на нарушителите.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Изпълнителна агенция по горите извършва разходи за членски внос в нетърговски организации и дейности в размер на 4 300 лв., както следва:

Дължими към „Асоциация на Дунавските паркове“, съгласно подписан Учредителен договор и Резолюция за членски внос на две дирекции - ДПП Персина и ДПП Русенски лом (по §46-00) в размер на 2 300 лв. Към отчетния период няма извършен разход.

Дължими към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съгласно Наредба №21/12.11.2012 г., (във връзка с членството на България в Схемата за сертификация на горски репродуктивен материал, предназначен за международна търговия) (по §46-00) в размер на 2 000 лв. Към отчетния период разходите в размер на 2 728 лв. са отчетени в администрирани разходи.

Администрираните разходни показатели са описани в таблица № 7.

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.03.01 Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | **Отчет** |
|
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Закон** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Издадена на български и на английски език Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г. | бр. | 500 | 0 |
| 2 | Разработени нормативни актове | бр. | 2 | 2 |
| 3 | Обработени преписки за промяна на предназначението, продажба и учредяване на вещни права в поземлени имоти в горските територии | бр. | 250 | 184 |
| 4 | Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за горите | бр. | 110 000 | 141 240 |
| 5 | Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за лова и опазване на дивеча | бр. | 15 000 | 8 827 |
| 6 | Други проверки, свързани с контролните функции на агенцията | бр. | 350 | 50 |
| 7 | Приключили процедури по издаване на удостоверения по ЗГ и ЗЛОД | бр. | 1 100 | 1 973 |
| 8 | Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите | бр. | 7 | 3 |
| 9 | Изпълнение на международни проекти и проекти по структурните и кохезионния фонд, свързани с горското стопанство и климатичните промени | бр. | 15 | 14 |
| 10 | Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми | бр. | 1 | 1 |
| 11 | Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали | бр. | 20 | 9 |
| 12 | Издадени сертификати за идентификация на ГРМ | бр. | 100 | 73 |
| 13 | Окачествени партиди семена | бр. | 200 | 107 |
| 14 | Регистрирани доставчици на ГРМ | бр. | 2 | 2 |
| 15 | Осъществени проверки по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали | бр. | 170 | 236 |
| 16 | Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти | бр. | 300 | 156 |
| 17 | Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници | бр. | 100 | 58 |
| 18 | Издания на списание „Гора” | бр. | 10 | 6 |
| 19 | Обработени сигнали за нарушения в горите, подадени в постоянния център към телефон 112 | бр. | 5 800 | 2 741 |
| 20 | Поддръжка и актуализация на национален списък на регистрираните източници на горски репродуктивни материали във връзка с изпълнение на Директива 105/ 1999 на ЕС | бр. | 1 | 1 |
| 21 | Извършване на проверки във връзка с прилагането на Регламент 995/2010 г. на ЕС за дървения материал и изделията от дървен материал | бр. | 1 000 | 360 |
| 22 | Извършване на лабораторни анализи на събрани материали от лесопатологично обследване | бр. | 500 | 233 |

* **Кратко описание на показателите за изпълнение**

Изпълнението на заложените показатели в бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“ гарантира следните ползи/ефект:

1. Опазването на горските ресурси и дивечовите запаси;

2. Опазването на биоразнообразието и рационалното използване на горите.

3. Осигуряване на ефективен лесопатологичен мониторинг и навременни лесовъдски и лесозащитни дейности и прилагане на безвредни лесозащитни средства.

4. Съхраняване и обогатяване на горския генетичен фонд.

5. Подобряване на ефективността от контрола. Подобряване на координацията и взаимодействието между институциите за предотвратяване и разкриване на незаконни действия в горските територии;

6. Опазването на горите от пожари чрез ранно оповестяване за горски пожари;

7. Повишаване на обществената ангажираност и доброволчеството при превенцията и борбата с горските пожари и незаконните действия в горските територии.

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект са месечните и годишни статистически отчети, финансовите отчети, други специфични отчетни документи на специализираните дирекции към Изпълнителна агенция по горите, административни документи, Стратегически план на развитие на горския сектор 2014 – 2023 г. и базата данни от информационната система на агенцията (system.iag).

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**

Фактори, които оказват въздействие върху непостигането на отлични резултати по програмата са: разрастване на незаконната сеч и бракониерство, слаба професионална адаптивност и професионална квалификация, несъобразена със спецификата на отрасъла и изискванията на пазара на труда, ниското ниво на възнаграждения, което ограничава избора на качествени специалисти и задържането им в системата.

1. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.03.01 - Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **30 882 400** | **30 882 400** | **16 658 476** |
|  | Персонал | 25 484 000 | 25 484 000 | 13 035 626 |
|  | Издръжка | 5 248 400 | 5 248 400 | 3 235 117 |
|  | Капиталови разходи | 150 000 | 150 000 | 387 733 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **30 601 900** | **30 601 900** | **16 123 158** |
|  | Персонал | 25 484 000 | 25 484 000 | 12 969 442 |
|  | Издръжка | 4 967 900 | 4 967 900 | 3 153 716 |
|  | Капиталови разходи | 150 000 | 150 000 |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **280 500** | **280 500** | **535 318** |
|  | Персонал |  |  | 66 184 |
|  | Издръжка | 280 500 | 280 500 | 81 401 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 387 733 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.1 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ |  |  | 402 318 |
| 2.3 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС | 280 500 | 280 500 | 133 000 |
| 2.4 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **10 300** | **10 300** | **2 728** |
|  | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | **10 300** | **10 300** | **2 728** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00) | 3 400 | 3 400 | 2 728 |
|  | Разходи за членски внос в Международен съвет по лова и опазване на дивеча (§46-00) | 6 900 | 6 900 |  |
|  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **32 905** |
|  | Субсидии за организации с нестопанска цел |  |  |  |
|  | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина |  |  | 32 905 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
|  | *Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС* |  |  | *32 905* |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **10 300** | **10 300** | **35 633** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **30 612 200** | **30 612 200** | **16 125 886** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **30 892 700** | **30 892 700** | **16 694 109** |
|  | Численост на щатния персонал | 1 277 | 1 277 | 965 |

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

**15. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200. 03.02 „ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА“**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

За отчетния период е достигната добра степен на изпълнение на заложените цели в програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

Със закона за горите са регламентирани три нива на горско планиране – национално, областно и местно. Всички горски територии в страната са инвентаризирани. Всички ДГС и ДЛС имат действащи ГСП (ЛУП). По неокончателни данни за около 90 % от горските територии – общинска собственост, има изработени ГСП (ЛУП). За около 30-40 % от горските територии – собственост на частни физически и юридически лица и на религиозни организации, са изготвени ГСП (ЛУП) или горскостопански програми.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

По програмата няма заложени администрирани разходи.

1. **Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) – Приложение № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2200.03.02 Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"** | | **Мерна единица** | **Целева стойност** | |
|
| № | Показатели за изпълнение | **Закон** | **Отчет** |
| **2023 г.** | **30.06.2023 г.** |
| 1 | Изработване на областни планове за развитие на горските територии | бр. | 2 | 0 |
| 2 | Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари | хха | 480 | 501 |

* **Кратко описание на показателите за изпълнение**

**Инвентаризация на горите** е процесът, при който периодично се установява състоянието на горите в страната с пробни площи и самолетни снимки. Основните задачи на инвентаризацията на горските територии са да създаде актуална база данни за горските територии и ресурси; да изработи горскостопанска карта. Инвентаризацията цели да подпомогне процеса на вземане на решения и планирането на средствата за управление и изпълнение на стратегическите документи, свързани с горите.

**Планиране в горските територии**  е постигане на устойчиво ползване и възпроизводство на горските ресурси и функции, така, че да се гарантира опазването на биологичното разнообразие.

* **Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение**

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект са месечните и годишни статистически отчети, финансовите отчети, други специфични отчетни документи на специализираните дирекции към Изпълнителна агенция по горите, административни документи, Стратегическия план за развитие на горския сектор в България и базата данни от информационната система на агенцията (system.iag).

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**

Фактори, които оказват въздействие върху непостигането на отлични резултати по програмата са: недостатъчно развита информационна система за горите, липсата на горски кадастър и на Национална инвентаризация на горските територии, недостатъчно интегриране на дейностите по запазването на биологичното разнообразие с горското планиране и със стопанисването на горите.

1. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.03.02 - Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **5 000 000** | **5 000 000** | **2 215 636** |
|  | Издръжка | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 215 636 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **5 000 000** | **5 000 000** | **2 215 636** |
|  | Издръжка | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 215 636 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.2 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - РА |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **5 000 000** | **5 000 000** | **2 215 636** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **5 000 000** | **5 000 000** | **2 215 636** |
|  | Численост на щатния персонал |  |  |  |

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

За изпълнение на бюджетната програма отговарят ресорният заместник-министър, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите.

**16. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200. 04.00 „АДМИНИСТРАЦИЯ”**

1. **Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

Дирекциите, съгласно своите функции, изпълнява дейности, които подпомагат изпълнението на общите цели на Министерство на земеделието и храните и целите на специализираната администрация, прилагащи всички програми, изграждащи структурата на бюджета, както и звената на пряко подчинение на министъра.

1. **Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и**

**изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на земеделието, като осигурява изпълнението на контролните му функции върху дейността на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджет.

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” е част от общата администрация и като такава няма специфични стратегически цели, респективно разписана отделна бюджетна програма.

Дирекцията,съгласно своите функции изпълнява дейности, които подпомагат изпълнението на общите цели на министерството и целите на специализираната администрация, прилагащи всички програми, изграждащи структурата на бюджета, както и звената на пряко подчинение на министъра.

Дейностите на дирекцията са насочени основно към изготвянето и прилагането на медийната политика, извършване на протоколна логистика, на медийни и други участия в публични дискусии, срещи, изложения с участието на ръководния екип, както и подготовка на документацията за командировки, в т.ч. пътувания в и извън страната на ръководния екип и осигуряването на устни и писмени преводи за нуждите на администрацията. Повечето от тези дейности са текущи и следват изпълнението на целите на специализираната администрацияи не изискват залагане на отделен бюджет.

Съгласно действащия Устройствен правилник на МЗХ, дирекция „Информационно и комуникационно обслужване“, като част от общата администрация, изпълнява функции, които подпомагат изпълнението на всички останали програми, изграждащи структурата на бюджета, както и звената на пряко подчинение на министъра. Дейностите са свързани основно с организирането и осигуряването на техническата поддръжка на автоматизираната информационна и комуникационна инфраструктура на министерството - локални мрежи, комуникационно оборудване, обезпечава технически функционирането на компютърната мрежа и защитата на информацията от непозволен достъп, отговаря за въвеждане и внедряване на системи в структурата на министерството, свързани с електронното правителство и за въвеждането на правила и технологии за информационната сигурност и оперативната съвместимост и интеграцията на ИКТ системите на министерството с цел унификация на данни и е-услуги, както и отговаря за въвеждането на нови софтуерни решения в министерството.

За първото полугодие на 2023 г., при изпълнение на основните задачи, свързани с организирането и осигуряването на техническата поддръжка на автоматизираната информационна и комуникационна инфраструктура на министерството, служителите на дирекцията са реализирали следните дейности:

Доставка на техника под наем за печат, копиране и сканиране за нуждите на Министерство на земеделието и храните (МЗХ);

Периодична профилактика и абонаментно техническо обслужване и надграждане на телефонни централи Siemens тип HiPath 4000, инсталирана в сградата на МЗХ и Panasonic КХ-ТDA30CE, инсталирана в сградата на отдел „Поддържане на база данни на СИЗП“;

Извънгаранционна поддръжка на MS Active Directory и Exchange в ЦУ на МЗХ;

Осигуряване на антивирусна, антиспам и други защити в ЦУ на МЗХ;

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ;

Осигуряване на DDOS защита и резервна свързаност на територията на МЗХ;

Надграждане на компютърната мрежа на МЗХ;

Извънгаранционно сервизно обслужване на комуникационно оборудване

Продължаване на валидността на софтуер за защита на данните (“Sentinel One” - Control) на сървърните конфигурации на МЗХ;

Извънгаранционна поддръжка на софтуерна платформа за управление на активи, мониторинг на трафика, хардуерен и софтуерен одит, отдалечено управление на ИТ ресурси, наблюдението на потребителите, HELPDESK и AdminCenter на МЗХ;

Поддръжка на MS Hyper –V виртуализационна инфраструктура на МЗХ;

Доставка и внедряване на система за управление на информационната сигурност и събития, свързани с информационната сигурност /SIEM/;

Извънгаранционна поддръжка на Информационна система с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация (ЕРСА) на МЗХ;

Извънгаранционно сервизно обслужване на периферна и компютърна техника в МЗХ;

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност.

Дирекция „Сигурност” създава организация, свързана с дейностите по: отбранително-мобилизационната подготовка, реда за оповестяване, защитата при бедствия, вътрешната сигурност и пропускателния режим, информационната сигурност, защитата на класифицираната и чуждестранната класифицирана информация и защитата на личните данни в министерството, както и провеждане на обучения в тези области.

*Заложени цели за 2023 г.*

Поддържане на мощности за производство и ремонт на военна и друга техника, необходима за нуждите на отбраната и въоръжените сили.

Поддържане на Пункта за управление в техническа изправност.

Оптимална осигуреност на хората и животните с храни, фуражи, дървен материал и дърва за огрев във военно време, време на война и при бедствия.

Изграждане на Военновременна автоматизирана система за управление с цел устойчиво функциониране на аграрния сектор във военно време или време на война.

Надеждна защита на класифицираната и чуждестранната класифицирана информация в министерството и недопускане на нерегламентиран достъп.

Надеждна защита на личните данни в Министерството на земеделието и храните и недопускане на нерегламентиран достъп.

*Отчет за изпълнението на заложените цели към 30.06.2023 г*.

1. Сключени договори с юридическите лица, които изпълняват военновременни задачи за поддържане на мощности за производство и ремонт на военна и друга техника, необходима за нуждите на отбраната и въоръжените сили, които се изпълняват в срок. Изпълнителите представяха финансови отчетни документи за направените разходи, фактури и подписани протоколи между страните за приемане на извършената работа.

2. Сключен бe договор с юридическото лице, което осъществява организирането и извършването на текуща поддръжка на Пункта за управление, в т.ч. поддържане в изправност на техническите системи на обекта.

3. Актуализирани са документите, свързани с оптималната осигуреност на хората и животните с храни, фуражи, дървен материал и дърва за огрев във военно време, време на война и при бедствия.

4. Продължи дейността, свързана с изграждане на Военновременната автоматизирана система за управление, с цел устойчиво функциониране на аграрния сектор във военно време или време на война.

5. Продължи дейността, свързана с изпълнение мероприятията по планиране на гражданските ресурси за отбрана съгласно изискванията на Наредбата за планиране на гражданските ресурси за отбрана, приета с ПМС №105 от 27.05.2020г. (обнародвано в ДВ, брой 49 от 29.05.2020г.).

6. През периода, цялата дейност при работа с класифицирана информация, протичаше при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/, Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация /ППЗЗКИ/ и другите действащи подзаконови нормативни актове, с цел защита на класифицираната информация и недопускане на нерегламентиран достъп, а именно:

- извършена беше годишна проверка за 2022г. за фактическата наличност и състоянието на класифицираната информация в регистратурите за: класифицирана информация, класифицирана информация на НАТО и класифицирана информация на Европейския съюз. През годината ежемесечно са извършвани проверки за наличността на материалите и документите, носители на класифицирана информация, в регистратурите за класифицирана и чуждестранна класифицирана информация и в стая 117 на оперативния дежурен в МЗХ;

- актуализиран бе „Списък на длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща „държавна тайна”, класифицирана информация на Европейския съюз и класифицирана информация на НАТО” в министерството, съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗЗКИ. Своевременно са изпращани документи за проучване за надеждност на служителите, включени в списъка, като попълнените и окомплектувани документите са изпратени до компетентните проучващи органи, за започване на процедури по проучване за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация/сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО/сертификати за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз;

- актуализирани бяха документи, касаещи функционирането на регистратурите за класифицирана и чуждестранна класифицирана информация в министерството;

- продължи дейността по оказване на методическа помощ и контрол в областта на защитата на класифицираната информация на юридическите лица, с които министерството има сключени договори;

- актуализирана бе заповедта за определяне на длъжностните лица, които, във връзка с изпълнение на служебните си задължения, съхраняват и полагат печат с изображението на държавния герб върху документите на министерството. Изготвени бяха необходимите документи, свързани с изработване на печати и щемпели, ползвани от служители на ведомството. Всички печати и щемпели са заведени в Регистър за печатите и щемпелите.

7. Провеждан бе начален инструктаж по информационна сигурност на всички новопостъпили служители в министерството.

8. Актуализирани бяха основната част от документите, свързани със защитата на личните данни при тяхното събиране, обработване и съхраняване в регистрите, поддържани от министерството. Продължава дейността във връзка с изпълнение на основните процедури за привеждане на министерството в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Дирекция НККДРА е специализирано звено на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните, чиято основна функция е да подпомага дейността на министъра на земеделието и храните, в качеството му на Компетентен орган за акредитацията на Разплащателната агенция /РА/ по смисъла на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/128 на Комисията от 21 декември 2021 година, Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/127 на Комисията от 21 декември 2021 година и Закона за подпомагане на земеделските производители.

В изпълнение на горепосоченото, дирекцията осъществява постоянен надзор, мониторинг и контрол на Разплащателната агенция с оглед регулярно предоставяне на Компетентния орган на независима, обективна и актуална информация относно акредитационния статус на РА. Дирекция „НККДРА“ извършва дейности по

1. Координация по изпращане на Европейската Комисия на докладите на Сертифициращия орган, както и информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета - срок за изпълнение – 15 февруари всяка година;

2. Извършване на поетапни проверки за съответствие с критериите за акредитация на отделните схеми и мерки по ЕЗФРСР и ЕФГЗ за програмен период 2021-2027 година съгласно Заповеди № РД 09-411/04.04.2023 г.;№ РД 09-412/04.04.2023 г. на министъра на земеделието и храните, като за резултатите от тях информира министъра и Разплащателната агенция - (срок постоянен);

3. Проследяване на изпълнението на направените препоръки от поетапните проверки на дирекцията и проследяване на изпълнението на препоръките от Годишния доклад на Сертифициращия орган за финансова 2022 година – срок съобразно изготвения план за действие за изпълнение препоръките на СО;

4. Изготвя и изпраща на всеки три години. мониторингов доклад на Компетентния орган за съответствие на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитация;

5. Извършва проследяване за съответствие на дейността на РА с критериите за акредитация – срок постоянен;

6. Осъществява координация между министъра в качеството му на Компетентен орган за акредитацията на РА, Сертифициращия орган, Европейската комисия (ЕК), Европейска сметна палата (ЕСП)– срок постоянен;

7. Дирекцията координира, подготвя и изпраща становища на българските власти, както и всяка допълнителна информация във връзка с проучвания на ЕК и ЕСП относно провеждани одитни мисии, двустранни срещи, работни, технически срещи, Помирителни процедури – срок постоянен;

8. Дирекцията взема участие в постоянни работни групи, междуведомствени работни групи, Комитети за наблюдение на ПРСР, ПМДР, ОПНОИР, СПРЗСР 2023 – 2027, програма „Развитие на регионите“ за програмен период 2021 – 2027, двустранни срещи, работни, технически срещи с Европейската комисия, както и помирителни процедури в Брюксел, Белгия - срок постоянен.

Дирекция „Човешки ресурси“ участва в изпълнението на заложените оперативни цели по Бюджетна програма „Администрация“, която включва дейности подпомагащи изпълнението на всички останали програми, изграждащи структурата на бюджета на министерството.

Осъществяваната от дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“ дейност е била насочена към осигуряване в правнонормативно отношение дейността на министерството, като е оказвала правна помощ на министъра и на административните звена в структурата, осъществявала е процесуалното представителство по дела, по които страна е министърът, министерството или ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., както и представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и пред други административно решаващи органи, съгласувала е и е изразявала становища по законосъобразност на административните актове, издавани от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице, участвала е в разработването на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра или свързани с дейността на министерството и др.

Дирекцията е допринесла за постигане целите на министерството чрез подпомагане на дирекциите от специализираната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет.

За периода на отчет дирекция ,,Административно обслужване“ като част от общата администрация продължи да изпълнява следните функции, които подпомагат изпълнението на всички останали програми, изграждащи структурата на бюджета, както и звената на пряко подчинение на министъра:

- Организиране и осъществяване на дейностите по регистрирането и движението на документалния фонд на министерството посредством Автоматизираната информационна система за управление на документооборота (АИС);

- Класиране в дела, систематизиране и съхраняване съгласно Номенклатурата на делата всички документи, които са създадени от дейността на министерството;

- Организиране и осъществяване дейностите по използването на документите, които се съхраняват в деловодството и в учрежденския архив на министерството;

- Предоставяне на справки за състоянието и движението на документите, регистрирани в АИС за управление на документооборота;

- Организиране и осигуряване на дейностите по предоставяне на информация и административни услуги на физически и юридически лица и изготвяне на периодични анализи, справки и отчети за изпълнението им;

- Осигуряване на техническото обслужване на администрацията на министерството, като предоставя куриерски услуги и извършва размножаване на документи за нуждите на администрацията.

Дирекция „Финанси и управление на собствеността“.

Финансово счетоводните дейности включват операции по планиране, изготвяне, изпълнение и отчитане на бюджета съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси и Закона за счетоводството.

През отчетния период са дадени насоки на второстепенните разпоредители с бюджет относно:

- изготвянето и представянето на месечни и тримесечени към 31.03.2023 г, към 30.06.2023, 23 г. и годишен отчети за 2022 г. за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от ЕС, както и изготвянето и представянето на тримесечна оборотна ведомоста за 2023 г.

Изготвени са бюджетните прогнози на МЗХ за периода 2024-2026 г.

Изготвени са годишен финансов отчет за 2022 г., тримесечни и ежемесечни отчети и оборотни ведомости на централната администрация на МЗХ за 2023 г., както и консолидираните финансови отчети на министерството.

Извършено е счетоводното и касово обслужване на структурните звена в администрацията на МЗХ.

Предприети са необходимите мерки и действия във връзка с управлението на имоти – държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на земеделието и храните и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните, с изключение на имотите от държавния поземлен фонд, имотите, които попадат в територия на бивш стопански двор на прекратена по § 12 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и горските територии – държавна собственост, включително, но не само, дейности, свързани със съставянето на актове за държавна собственост и/или отразяване на настъпили промени в управлението на имотите.

Осъществяваните от дирекция „Европейска координация и международни отношения“ дейности продължават, наред с останалите такива, разписани в актуалния Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. През отчетния период дирекцията е участвала в подготовката, организацията и провеждането на следните мероприятия:

Участие на Република България с национален щанд, организиран от Министерството на земеделието и храните, на Международното изложение за земеделие, хранително-вкусова промишленост и градинарство „Зелена седмица 2023“, гр. Берлин, Федерална република Германия, 20 – 29 януари 2023 г.;

Участие на Република България с национален щанд, организиран от Министерството на земеделието и храните, на Международното изложение за биохрани „БИОФАХ 2023“, гр. Нюрнберг, Федерална република Германия, 14 – 17 февруари 2023 г.

В изпълнение на своята дейност Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа /ЦНСССКЦИЕ/ към МЗХ координира и планира инициативи и практическо сътрудничество в сферата на земеделието между Китай и страните от ЦИЕ; развива, координира и насърчава връзките между Министерството на земеделието и храните на Китай и съответните министерства на страните от ЦИЕ; създава и поддържа платформа за контакти за търсене на партньори за сътрудничество и база данни от институции, организации, асоциации и предприятия в областта на селското стопанство на Китай и страните от ЦИЕ; координира провеждането на събития в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.

В периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. в изпълнение на своята дейност от ЦНСССКЦИЕ е осъществено следното:

* От началото на тази година ЦНСССКЦИЕ започна нова дейност, която информира с актуални аналитични доклади за състоянието на селскостопанския сектор и съпътстващите го подотрасли на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Публикувани са доклади за земеделския сектор на Албания, Румъния и Република Северна Македония на български и английски езици.
* участие със свой собствен Павилион по време на Международното изложение за храни и напитки Детроп-Хелекспо в гр. Солун, Гърция.
* Реализиране на пилотният проект ,,Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
* Единадесетата среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ
* Участие в 3-то изложение Китай-ЦИЕ и Международен панаир на потребителски стоки в гр. Нинбо, Китай.
* участие в съпътстващото събитие ,,Когато чаят срещне меда“.
* проведена 12-та Среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ.
* проведена двустранна среща с делегация от China International Import Expo Bureau (CIIEB) и National Exhibition and Convention Center (NECC), гр. Шанхай, Китай.
* Участие в Симпозиум Китай-България за климатичните промени и възстановяване на селските райони, който се проведе в гр. София.
* Проведен бизнес форум, посветен на чая и чаената култура

Към 30.06.2023 г. Почивна база „Зора“ – с.Кранево няма реализирани приходи от туристически услуги поради невъзможност да работи за летен сезон 2023 г. Базата не е отворила, поради извършването на текущи ремонти.

Във връзка с Решение № 318 на Министерски съвет от 20 май 2022 г. за настаняване в почивни бази за отдих и в бази за профилактика и рехабилитация на лица, получили временна закрила, в почивна база „Морско утро“ – Китен са настанени лица получила статут на временна закрила. Базата не е отворила врати за почиващи през летния сезон.

1. **Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проекти по програмата**

Администрираните разходни показали са описани в таблица № 7

1. **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности**
2. **Отчет на разходите по програмата с разпределение по ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.04.00 - Бюджетна програма „Администрация“** | **Закон** | **Уточнен план** | **Отчет** |
| **(в лева)** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **22 961 100** | **22 961 100** | **10 745 380** |
|  | Персонал | 13 094 800 | 13 094 800 | 6 912 329 |
|  | Издръжка | 7 213 200 | 7 213 200 | 3 719 435 |
|  | Капиталови разходи | 2 653 100 | 2 653 100 | 113 616 |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **22 961 100** | **22 961 100** | **10 358 558** |
|  | Персонал | 13 094 800 | 13 094 800 | 6 533 847 |
|  | Издръжка | 7 213 200 | 7 213 200 | 3 711 095 |
|  | Капиталови разходи | 2 653 100 | 2 653 100 | 113 616 |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **386 822** |
|  | Персонал |  |  | 378 482 |
|  | Издръжка |  |  | 8 340 |
|  | Капиталови разходи |  | 0 | 0 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |
| 2.1 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ |  |  | 376 741 |
| 2.2 | Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - РА |  |  | 10 081 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **0** | **0** | **18 835** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Лихви по външни заеми** | **0** | **0** | **18 835** |
|  | от тях за: |  |  |  |
|  | Държавен инвестиционен заемпо Проект за изграждане пазари на едро в Република България. |  |  | 18 835 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **18 835** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **22 961 100** | **22 961 100** | **10 377 393** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **22 961 100** | **22 961 100** | **10 764 215** |
|  | Численост на щатния персонал | 304 | 304 | 279 |

1. **Отговорност за изпълнението на програмата**

За изпълнението на програмата отговарят главния секретар на МЗХ, главните секретари на ВРБ и ръководителите на дирекциите, работещи по нея, както и ръководителите на звената на пряко подчинение на министъра.