**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В „НАЦИОНАЛНА ОСП МРЕЖА“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стар текст** | **Предложение за нов текст (в режим trc)** | **Обосновка на исканото изменение** |
| **Индикативен график за стартиране на Националната мрежа по ОСП**:  • До края на 2022 г. ще бъдат предприети действия по подготовка на тръжна документация, вкл. техническа спецификация и обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за Звено за подпомагане на нациорежата по ОСП;  • След провеждане на обществената поръчка се предвижда и сключване на договор с избрания изпълнител в началото на 2023 г. Следва да се отчете възможността от евентуално обжалване (съгласно Закона за обществените поръчки) на избора на изпълнител на обществената поръчка, което може да отнеме до няколко месеца, което да забави сключването на договор. | **Индикативен график за стартиране на Националната мрежа по ОСП**:   * 12 месеца след одобряването от Комисията на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР) се създава Националната мрежа по ОСП. Дейностите на Звеното за подпомагане на Националната мрежа по ОСП ще бъдат изпълнявани от:отдел към дирекция РСР – част от Управляващия орган на СПРЗСР;   или   * външен изпълнител, нает чрез обществена поръчка. | Изменението се налага  с оглед на това, че в хода на прилагането и след направен анализ на база на натрупания опит, бе взето решение, функциите на Звено за управление на Националната ОСП мрежа да се изпълняват от отдел към дирекция РСР, като възможността за наемане на външен изпълнител остава също като опция. До момента, този отдел е имал координиращи и контролиращи функции на Мрежата, като, също така, е отговорен за управлението на дейностите по „Техническа помощ“ от СПРЗСР 2023-2027, със средства от която се финансира функционирането на Звеното.  Предвид дългогодишния опит и експертиза на служителите от дирекция РСР като УО на ПРСР през два програмни периода (2007-2013 г. и 2014-2020 г.), вкл. и като временно изпълняваща функциите на Звено за управление на ПРСР 2007-13 г. от 2009 г. до края на 2012 г., считаме, че би било удачно всички дейности, които трябва да се извършат от Звеното за управление на Националната ОСП мрежа, да могат да бъдат координирани и извършвани от този отдел, с оказване и на допълнителна подкрепа от другите дирекции в МЗХ – част от УО на СПРЗСР  За изпълнение на дейностите, които изискват специфична експертиза като например анализи, проучвания, поддръжка на онлайн платформа и страница на мрежата, както и логистично подпомагане на отдела на дирекция РСР при провеждане на събития и изготвяне на рекламни материали, ще бъдат наемани външни изпълнители, притежаващи капацитета за извършването им. |

**4.4 CAP Network**

**4.4.2 Structure, governance and operation of the National CAP Network**

**„ …………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………..**

**Индикативен график за стартиране на Националната мрежа по ОСП:**

12 месеца след одобряването от Комисията на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР) се създава Националната мрежа по ОСП. Дейностите на Звеното за подпомагане на Националната мрежа по ОСП ще бъдат изпълнявани от:

* отдел към дирекция РСР – част от Управляващия орган на СПРЗСР;

или

* външен изпълнител, нает чрез обществена поръчка.

“.Индикативен дял от техническата помощ, определен за Национална мрежа по Общата селскостопанска политика - от бюджета на техническата помощ се заделя сума в размер до 2% за създаване и обслужване на Национална мрежа по Общата селскостопанска политика.