| ДО Г-Н ИВАН ХРИСТАНОВ МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРУКТУРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ C6.I1 „ФОНД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН ПРЕХОД НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“ | ОДОБРИЛ: |
| --- | --- |

Д О К Л А Д

от Ивана Мурджева –  заместник-министър на земеделието и храните

| ОТНОСНО: | Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор по № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ на Национален план за възстановяване и устойчивост |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 6, т. 4 от Постановление № 114 на МС от 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, наричано по-нататък „ПМС № 114 от 2022 г.“, Ви представям за одобряване заповед за изменение на насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на средства чрез подбор № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Със Заповед № РД09-1030 от 27.09.2023 г. на министъра на земеделието и храните и ръководител на структурата за наблюдение и докладване са утвърдени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Със Заповед № РД09-680 от 27.06.2025 г. на министъра на земеделието и храните и ръководител на структурата за наблюдение и докладване са изменени Насоките за кандидатстване по процедурата, с което срокът за изпълнение на одобрените предложения за изпълнение на инвестиции е удължен до 31 декември 2025 г.

Със Заповед № РД09-985 от 11.11.2025 г. на министъра на земеделието и храните и ръководител на структурата за наблюдение и докладване Насоките за кандидатстване по процедурата са допълнително изменени в резултат на увеличен бюджет в частта средства от Механизма и в тази връзка удължен краен срок за изпълнение на одобрените предложения за изпълнение на инвестиции до 31 март 2026 г. С последвала Заповед № РД09-1026 от 14.11.2025 г. общият бюджет по процедурата е приведен в съответствие с подписано Допълнително споразумение № 2 от 11.11.2025 г. № СПОР-79 от 11.11.2025 г./№ 0407-367 от 11.11.2025 г. към Оперативно споразумение № СПОР-79/27.09.2023 г. за функциите и задълженията по изпълнението на инвестицията, подписано между Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Министерство на финансите (МФ).

Съгласно подписаното с МФ Допълнително споразумение № 2, бе изготвено и подписано с ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) Допълнително споразумение № 1 към Договор № РД50-305/20.12.2023 г. за възлагане изпълнението на инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от НПВУ.

В тази връзка, на основание Заповед РД09-1026 от 14.11.2025 г. за утвърждаване изменението на Насоките за кандидатстване по процедура BG-RRP-6.004, от началото на месец декември 2025 г., на база увеличения бюджет, ДФЗ започна да сключва нови договори от резервния списък с одобрени проекти по процедура BG-RRP-6.004.

Към началото на месец януари 2026 г., МЗХ информира ДФЗ, че следва да бъдат положени максимални усилия за оползотворяване в пълна степен на наличния финансов ресурс за постигане на договорената със службите на Европейската Комисия крайна цел от поне 1 700 броя завършени и платени проекта. В резултат, към 10.03.2026 г. по процедурата са сключени 314 нови договора, като от тях, само в рамките на месец март те са 20, и този процес продължава.

С изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост, одобрено с Решение за изпълнение на Съвета от 17.07.2025 г. за изменение на Решение за изпълнение от 04.05.2022 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 11242/25 INIT), крайният срок за окончателното отчитане изпълнението на инвестиция С6.I1 „Технологичен и екологичен преход на селското стопанство“ е удължен на 30.06.2026 г. Към настоящия момент в Насоките за кандидатстване по процедурата, крайният срок за изпълнение на одобрените инвестиции и подаване на искане за изплащане на помощта за одобрените бенефициери е 31.03.2026 г.

Преценявайки текущото състояние на изпълнението, на лице са обективни обстоятелства, крайният срок за изпълнение на инвестициите от страна на одобрените бенефициери да бъде финално удължен с един месец. Промяната на срока ще бъде от особено значение за ново подписаните договори.

За необходимост от удължаване на сроковете за изпълнение, в рамките на месец март 2026 г., МЗХ е официално информирано и от страна на земеделския сектор, който изразява своята загриженост и апелира за вземане на спешни решения, защото изключително кратките срокове подлагат на риск кандидатите с подписани договори да приключат извън текущите срокове своите инвестиции за собствена сметка.

След направени предварителни консултации, МЗХ има уверението на ДФЗ, че изместването на крайният срок за изпълнение на одобрените инвестиции с един месец за сметка на оставащото време за обработка на постъпилите заявления за изплащане на помощта няма да попречи на ДФЗ да обработи и извърши всички плащания в рамките на оставащите месеци май и юни 2026 г.

В тази връзка, предлагам да бъде направено изменение на Насоките за кандидатстване, с което да се даде възможност крайните получатели да приключат успешно изпълнението на одобрените им инвестиции.

В изпълнение на изискванията на чл. 5, ал. 2 от ПМС № 114 от 2022 г., проектът на заповед за изменение на насоки бе публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието и храните и в Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020) за обществено обсъждане и писмени възражения и предложения.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 и ал. 6, т. 4 от ПМС № 114 от 2022 г., чл. 3, ал. 1, т. 3 във вр. с § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба и Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Постановление № 157 от 2022 г., предлагам да издадете заповед, с която крайният срок за изпълнение на предложенията за изпълнение на инвестиции да бъде удължен до 30.04.2026 г., изменяща Заповед № РД09-1030 от 27.09.2023 г., изменена със Заповед № РД09-680 от 27.06.2025 г., Заповед № РД09-985 от 11.11.2025 г. и Заповед № РД09-1026 от 14.11.2025 г., с която са утвърдени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

С уважение,