Обществено обсъждане на проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ на Национален план за възстановяване и устойчивост

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува за обществено обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от компонент „Устойчиво селско стопанство“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. С предложеното изменение се предвижда крайният срок за изпълнение на одобрените проекти да бъде удължен до 30 април 2026 г.

С промяна се цели да се осигури възможност за изпълнение и успешно отчитане на максимален брой договори по процедурата, сключени в резултат договореното от МЗХ в средата на миналата година увеличение от 30 млн. евро.

По този начин ще бъдат подпомогнати бенефициентите да приключат успешно изпълнението на одобрените инвестиции, особено на тези, които са сключили договори на база увеличения бюджет по процедурата.

След публикуване на проекта на заповед, крайните получатели с проекти по вече подписани договори, ще имат възможност да подадат искане за сключване на анекс.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 14.04.2026 г. (включително) в ИСУН 2020.