**Приложение 1**

**утвърждавам: /П/**

**ЛИДИЯ СТАНКОВА**

**ДИРЕКТОР НА**

**ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – Бургас**

**МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“- БУРГАС**

**мисия: *ефективно реализиране на държавната политика в аграрната сфера, подпомaгaне на модерното развитие на земеделието в област бУРГАС, в посока към конкурентоспособност и пазарна ориентация, както и към по - високо ниво на доходност на фермерите от земеделска дейност чрез:***

***• повишаване на тяхната информираност и осведоменост, по изцяло нов подход, гарантиран от работещ орган от нов вид партньорство, на областно ниво, който да може да вниква в проблемите и да отговори на исканията и стремежите на сектора като цяло;***

***•създаване на продукти с висока добавена стойност и иновативен компонент, използвайки методи за опазване и възстановяване на околната среда, предотвратявайки и приспособявайки се към климатичните промени.***

**визия: *Работата си приемаме като важна и отговорна мисия, посветена на модерното развитие на земеделието в област бУРГАС. Добрата екипност и партньорствa, правят работата ни значима и отличима, защото я налагат с доказани качества: отзивчивост, единност, професионализъм и толерантност, търпение и себеотдаване, гъвкавост и адаптивност, ориентираност към очакванията на потребителите и експертност в ежедневната ни работа, КОИТО са в основата на успеха на нашата администрация.***

**принципи: *законност, лоялност, достъпност, безпристрастност, добросъвестност, равнопоставеност, отговорност, отчетност, почтеност, конфиденциалност, колегиалност, учтивост и политически неутралитет.***

**Цели на АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2021 .**

**ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – БУРГАС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели за 2021 г.** | **Стратегически документ / нормативен акт** | **Мярка** | **Дейност** | **Срок за изпълнение през 2021 г.** | **Очакван резултат** | **Индикатор за изпълнение** | | **Отговорни структури** |
| **Индикатор за текущо състояние**  **(заложен в началото на 2021г.)** | **Индикатор за целево състояние**  **(заложен в началото на 2021 г.)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** |
| **Стратегическа цел 1: УСТОЙЧИВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ** | | | | | | | | |
| 1.**Стабилизиране на доходите на земеделските производители и гарантиране равнопоставеност на пазара чрез осигуряване финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия** | Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  Аграрен доклад 2020 г. | Прилагане на многопластовата структура на директните плащания. | * 1. 1. Прилагане на схеми и мерки от ОСП в подкрепа на животновъдството и растениевъдството.   2. 2. Подпомагане на бенефициентите при идентифициране на ползваните площи и заявени животни за подпомагане в ОСЗ от Кампания директни плащания 2021 г.. | януари - декември | Стабилни и предвидими доходи на земеделските производители.  Успешно провеждане на кампанията за директни плащания 2021 г. | Брой подадени заявления за кампания 2020 г. – 4 799;  Заявени за подпомагане площи /ха/ за кампания 2020г. - 231 700 ха. | Брой подадени заявления за кампания 2021г.  Заявени за подпомагане площи /ха/ за кампания 2021г. | ГД „АР“ |
| 3.Приемане на декларации за кандидатстване за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.“ | януари - декември | Подпомагане на земеделските производители при производството на първични селскостопански продукти. | Заявления за акциз - 578 бр.  Гориво –  13 408 212.940. литра | Заявления за акциз  Гориво в л |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.Оптимизиране на поземлените отношения за гарантиране ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност** | Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021г.  Национална програма за развитие: България 2030, Аграрен доклад 2020 г. | 1. Ефективно управление на Държавния поземлен фонд. | 1. Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ. | януари - декември | Ефективно използване на земите от ДПФ за стимулиране на земеделски дейности | Брой сключени договори за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ през стопанската 2019/2020г.- 83 договора  Площ на отдадените под наем и аренда на земи от ДПФ по сключени договори през стопанската 2019/2020г.-6 116 дка | Брой сключени договори за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ през стопанската 2020/2021г.  Площ на отдадените под наем и аренда на земи от ДПФ по сключени договори през стопанската 2020/2021г. | ГД „АР“ |
|  |  |  | 2. Провеждане на процедури за предоставяне под наем и аренда на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици и ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни. | януари - декември | Ефективно използване на земите от ДПФ за насърчаване на развитието на животновъдството | Площ на отдадени под наем и аренда земи (пасища, мери и ливади) от ДПФ през 2020г. – 2 859,208 дка | Площ на отдадени под наем и аренда земи (пасища, мери и ливади) от ДПФ през 2021г. |  |
|  |  |  | 3. Извършване на проверки за неправомерно ползване на земи от ДПФ. | май - ноември | Ефективно използване на земите от ДПФ за стимулиране на земеделски дейности | Размер на наложени санкции за неправомерно ползване на земи от ДПФ през 2020г. – 4 185 лв. | Размер на наложени санкции за неправомерно ползване на земи от ДПФ през 2021г. |  |
|  |  | 2.Насърчаване доброволна поземлена комасация за целите на земеделското производство | 1. Предоставяне на методическа помощ при изготвяне на планове за доброволно уедряван |  | Информирани земеделски стопани относно възможностите за провеждане на процедури за уедряване | Сключени доброволни споразумения за 218 землища. Извършени служебни разпределения за 42 землища. За 11 бр. землища е издадена повече от една заповед  Общо-259бр. споразумения | Сключени доброволни споразумения Извършени служебни разпределения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Обновяване и регулярна актуализация на базата данни на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), за коректното отразяване на физическите блокове.** | Закон за подпомагане на земеделските производители  Наредба №105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол  Аграрен доклад 2020 г. | Актуализира-на цифрова, орто – фото карта. | Извършване на теренни проверки за коректността на физическите блокове и предоставяне на информация от тях на МЗХГ. | май - ноември | Точно и вярно отразена информация за състоянието на физическите блокове. | Извършени теренни проверки през 2020г. на 1 925 физически блока. | Брой извършени теренни проверки през 2021г. | ГД „АР“ |
| 4**. Създаване на оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие и превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии.** | Приоритет 6 „Устойчиво селско стопанство“  Подприоритет 6.4: Роля на аграрния отрасъл за опазване на околната среда.  Област на въздействие 6.4.в „Поливно земеделие“:  Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура  Програма за развитие на  селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.. Аграрен доклад` 2020 | Подпомагане с цел реализиране на дейности за възстановяване на НС-ми и дейности за изграждане на необходимата инфраструктура за предпазване от вредното въздействие на водите. | 1. Контрол, съдействие, навременна експертна помощ при поддръжката на ХМС - съоръжения за напояване и предпазване от вредното въздействие на водите.  2. Създаване на условия за спазване на Методиката за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“  3. Систематизиране на информация относно наличния хидромелиоративен фонд на територията на Бургаска област в ресора на МЗХГ  4. Експертно съдействие на оценителна комисия при Прилагане на подмярка  4.3 „Инвестиции в  инфраструктура“ от ПРСР  2014 – 2020 г. | целогодишно | 1.1 Постигане на изправно техническо състояние на ОПВВВ, чрез контрол, предложения и доклади.  1.2 Поддържане на безопасността, опазване и развиване на ХМИ, чрез дейността на Сдруженията за напояване.  2. Чрез справедливо ценообразуване на услугата „Доставяне на вода за напояване“ за 2021 г., съгласно изискванията на Методиката за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“ да стане атрактиквна и достъпна  3. Оптимизиране на хидромелиоративната инфраструктура за ефективно използване на водните ресурси.  4. Възстановена,  реконструирана и  модернизирана  инфраструктура за  напояване и  отводняване на  земеделските земи. | 1.1.1. Изготвени предложения за проектиране и ремонтно-  възстановителни работи на  ОПВВВ за 2020 г. – проектиране – 4 бр. РВР – 8 бр.  1.1.2. Приети месечни отчети за извършени разходи по поддръжката на ОПВВВ за 2020 г. – 12 бр.  1.1.3.Инвентаризация на ОПВВВ, заведени в активите на МЗХГ. | 1.1.1 Изготвени списъци с предложения за проектиране и реконструкция на ОПВВВ инфраструктура с констатирани проблеми и щети.  1.1.2 Контрол на дейностите по поддръжка на ОПВВВ –изпълнени дейности и финансов отчет.  1.1.3Инвентаризация на ОПВВВ, заведени в активите на МЗХГ. |
| **5.Управление на рисковете и кризите в с-р „Земеделие“** | ,Аграрен доклад 2020 г.  Схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия.  Схема за държавна помощ за компенсиране на загуби вследствие на неблагоприятни климатични условия | Използване на възможностите на държавните помощи за управление на риска, за подкрепа на нуждаещите се сектори и дейности. | 1. Прилагане на Схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия. | януари - декември | 1. Компенсирани щети, претърпени от земеделските стопани при отглеждане на земеделските култури, в резултат на тежки метеорологични условия. | Брой подпомогнати земеделски стопани през 2020г. – 5 бр. обикновени протоколи | Брой подпомогнати земеделски стопани |
| 2. Прилагане на Схема за държавна помощ за компенсиране на загуби вследствие на неблагоприятни климатични условия. |  | 2. Компенсирани разходи по овладяване на рискови и критични ситуации от метеорологичен характер в сектор Животновъдство. | Брой подпомогнати земеделски стопани през 2020г. - няма подадени заявления | Брой подпомогнати земеделски стопани |
| 6**. Състояние на зърнения пазар и движението на зърното в област Бургас.** | Аграрен доклад 2020 г.  Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделските продукти на ЕС /ЗПООПЗПЕС/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. | Постоянен мониторинг на състоянието на зърнения пазар и движението на зърното в страната. | Ефективен контрол на производители на зърно, обекти за съхранение, предприятия за преработка на зърно и пристанищния терминал. | януари - декември | Налична и достоверна информация за количеството произведено зърно на територията на област Бургас за съхранявано количество зърно в областта и данни за качеството на добитата реколта през текущата година. Навременно обобщена и изпратена информация в МЗХГ. | Приети и обработени декларации:  Прил. № 2 – 2 106 бр.;  Прил. № 3 – 1 041 бр.;  Насрещни проверки на обекти за съхранение – 20 бр.  Насрещни проверки на ЗП – 15 бр.  Брой взети проби - 180 | Брой приети декларации  Брой взети проби за окачествяване на реколтата  Брой АУАН за установени нарушения. | ГД „АР“ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.Наука и иновации в земеделието - инструмент за генериране на иновативни политики в аграрния сектор и достъпен за бизнеса интелектуален център на Българското земеделие** | Програма на областна експертна комисия по животновъдство. | 1.Повишаване на професионалната квалификация и знания на земеделските стопани. | 1. Провеждане на информационно - обучителни събития с експерти от научни среди и бизнеса с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани | януари - декември | Повишаване на знанията на земеделските стопани в областта на земеделието. | Проведени събития през 2020г. – 4 | Проведени събития през 2021 г. | ГД „АР“ |
| 2. Осигуряване на информационни и образователни материали в областта на земеделието.  3.Срещи, организирани от Областна експертна комисия по животновъдство и Консултативен съвет по плодове и зеленчуци.  4. Провеждане на Демонстрационни дни. | януари - декември | Навременно сведена информация към заинтересованите лица. | На електронната страница и на информационните табла на ОД „Земеделие“ – Бургас е налична актуална информация за земеделските стопани: заповеди, протоколи, обяви, новини, събития и др. | Поддържане на актуална информация. |
| **8**. **Дейности по ЗРЗГТ** | Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.  Аграрен доклад 2020 г. | Работа с безопасна земеделска и горска техника, вкл. Превозни средства и машини за земни работи. | 1. Регистрация на земеделска и горска техника | януари – декември | Осигуряване използването на безопасна земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи на територията на област Бургас. | Брой извършени регистрации на ЗГТ през 2020г. – 1 127 бр.  Поддържа се актуален регистъра на регистрираната техника на територията на областта; | Брой извършени регистрации, промени, прекратяване и отчисления на ЗТ и ГТ | ГД „АР“ |
| 2. Контрол върху техническото състояние на ЗГТ, гарантиращ безопасността при работа и движение по пътищата. | януари – декември | Осигуряване използването на безопасна земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи на територията на област Бургас. | Извършване на технически прегледи на ЗГТ, превозните средства и машините за земни работи през 2020г. – 6 283 бр. | Брой годишни, сезонни и тематични прегледи |
| 1. Издаване на свидетелства за правоспособност, гарантиращи знанията, уменията и професионалните качества на фермерите | януари – декември | Снижаване до минимум на пътно-транспортни произшествия и злополуки със земеделска и горска техника. | Брой издадени и подменени свидетелства за правоспособност през 2020г.– 109 бр.. | Брой издадени и подменени свидетелства за правоспособност |
| 9. **Осигуряване на институционална подкрепа и електронизация на администрирането и облекчаване на административни процедури и осигуряване на прозрачно, обективно и ефективно управление на административните процеси.** | Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. | 1..Включване на ОД“З“ Бургас във Федерирания портал на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ.  2. Развитие на електронното управление и подобряване на административното обслужване в ОД „З“ – Бургас. | 1. Предоставяне на ефективни административни услуги по електронен път за гражданите и бизнеса. | януари - декември | Намаляване на административната тежест на услугите.  Максимално облекчени процедури.  Подобрен достъп до административни услуги. | Работеща ел. система за управление на документооборота и работния поток.  Подобрен достъп до административни услуги – подаване на заявления по ел. поща, лично или чрез куриер, заявяване на желания начин на получаване на документа. | Документи, регистрирани чрез Системата за електронен обмен.  Подобрен достъп до административни услуги.  Намаляване разходите за предоставяне на административните услуги. | Д  „АПФСДЧР“  ГД „АР“ |
| 2. Поддържане на актуална информация за потребителите в сайта на ОД „З“ - Бургас.  Подробно информиране потребителите за техните права, за това от къде и как могат да получат съответните административни услуги. Проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите. | януари - декември | Удовлетвореност на заинтересованите лица от възможността да ползват актуална информация | Проведена анкета за степента на удовлетвореност на потребителите от административното обслужване в ОД „З“ - Бургас – 33 бр. попълнени анкети. Анализ на резултатите и съставен протокол. | Извършени актуализации.  Анкета за степента на удовлетвореност на потребителите от административното обслужване в ОД „З“ - Бургас. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.Подобряване на институционалните връзки и ефективно взаимодействие с областна и общински администрации, териториалните структури на МЗХГ и браншови организации.** | Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. | Подобряване на администра-тивното обслужване в ОД „З“ – Бургас. | Участие в работни срещи, комисии и осъществени съвместни дейности по решаване на проблеми свързани с компетенциите на  ОД „Земеделие“. | януари - декември | Създаване на механизъм за гъвкава комуникация със заинтересованите страни и скъсяване срока за решаване на възникнали проблеми, свързани с компетенциите на ОД „Земеделие“. | Участия в работни срещи, комисии и други съвместни инициативи | Участия в работни срещи, комисии и други съвместни инициативи | Д  „АПФСДЧР“  ГД „АР“ |
| **11.Повишаване качеството на предоставяните услуги** | Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. | Подобряване на администра-тивното обслужване в ОД „Земеделие“ – Бургас, чрез обслужване на потребителите на административни услуги чрез организиране на обслужване на „едно гише“. | 1. Провеждане на конкурси за подбор и назначаване на експерти с висше образование на свободните длъжности | при необходимост | Компетентна и квалифицирана държавна администрация | Проведени конкурсни процедури – 5 бр.  Назначени служители – 4 бр. | Проведени конкурсни процедури за назначаване на служители | Д  „АПФСДЧР“  ГД „АР“ |
| 2. Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите чрез участия в обучения.  3. Организиране на адм. обслужване на „едно гише“; | януари – декември | Постигане на по-висок професионализъм в работата. | Брой проведени обучения – 10  Брой обучени служители - 36 | Брой проведени обучения  Брой обучени служители |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.Осигуряване на надеждна статистическа информация в областта на земеделието** | Национална статистическа програма за 2021г.  Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. | 1.Изготвяне на хармонизирана, надеждна, съпоставима, достъпна и лесна за използване статистическа информация, основаваща се на единни стандарти и принципи. | 1. Провеждане на статистически изследвания за осигуряване на статистически данни, необходими за сектор Земеделие. | януари – декември | Предоставяне на надеждна статистическа информация, като основа за анализ на състоянието и тенденциите в развитие на земеделието. | Подготовка за изпълнение на статистически изследвания и дейности  За 2020г. статистическите извадкови наблюдения са 2 735 бр. | Брой изпълнени в срок статистически изследвания и дейности | ГД „АР“ |
| 2. Изпълнение на дейности по преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020г.- контрол и обработка на данните. | януари – декември | Предоставяне на надеждна статистическа информация, като основа за анализ на състоянието и тенденциите в развитие на земеделието. | Брой на анкетирани земеделски стопанства при преброяване на през 2020г., въведени в Информационната система за агростатистика  ПЗС 2020 - 9 852 брой стопанства | Обработени данни във връзка с подготовката за изпращането им на Евростат, контрол на въведените данни спрямо административните източници. |