**оДОБРЯВАМ: ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

 **ДИРЕКТОР НА**

 **ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ГАБРОВО**

 **/САШКО СТАНЧЕВ/**

**Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.**

 **ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ГАБРОВО**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели за 2015 г.** | **Дейности** | **Срок /месец през 2015 г./** | **Резултат** | **Индикатор за изпълнение** | **Индикатор за самооценка**1 -Напълно постигната цел (100%)2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %)3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %) | **Отговорни структури** |
| Индикатор зацелево състояние/заложен в началотона 2015г./ | Индикатор за текущо състояние/ отчетен в края на2015 г. / |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1.Ориентиране и подпомагане на земеделските стопани за участие и финансиране по мерките от ПРСР 2014-2020 г.; Директни плащания 201 г.5, Национални схеми и пазарна подкрепа .Повишаване степента на информираностна земеделските стопани и селските общности за политиката на МЗХ по прилагане на законоустановените изисквания.Осигуряване на качествени услуги на земеделските стопани. | 1.1.Индивидуални и групови срещи със земеделски стопани и общински власти за предоставяне на навременна информация за условията и сроковете за кандидатстване по схеми и мерки от ПРСР 2014-2020 г., Директни плащания 2015 г., Национални схеми и Пазарна подкрепа. | Януари-декември | Запазване/увеличаване размера на подпомаганата площ и брой животни.Проведени индивидуални, групови срещи и информационни кампании за Директни плащания 2015 г., ПРСР 2014-20 г. и др. | Проведени информационни срещи и семинари – 8 бр.Запазен/увеличен размер на подпомагана площ (Подпомагани площи/ха/ за 2014 г.23815.42 х - СЕПП; 15851.56 ха-НД; 9498.9 ха-НР1 и НР2 Подпомагани животни по различните схеми - 11232 бр. | Проведени информационни срещи и семинари – 6 бр.Подпомагани площи/ха/ за 2015 г. по различните схеми и мерки от пакета Директни плащания 2015 г. - 23288 ха. Подпомагани животни по различните схеми - 14571 бр. | **2** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 1.2. Подпомагане на бенефициентите при попълване на заявленията, идентифициране на ползваните площи и заявяване на животни за подпомагане в ОСЗ – Кампания директни плащания 2015 г. | Март-юни | Оптимизирана процедура при подаване на заявленията | Брой подадени заявления в срок през 2014 - 722, Заявени за подпомагане площи /ха/ за 2014 г. – 23815, Заявени за подпомагане животни през 2014 г. по различните схеми и мерки - 11232. | Подадени заявления в срок през 2015 г. – 656 бр.Заявени за подпомагане площи/ха/ за 2015 г. -23288 ха.Заявени за подпомагане животни по различните схеми - 14571 бр. | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 1.3.Уведомяване на земеделските стопани за условията и сроковете за пре/регистрация по Наредба № 3/1999 г., вкл. осигуряване и данъчно облагане. | Януари-Декември | Запазване и повишаване на броя на регистрираните земеделски стопани. | Брой пререгистрирани ЗС през стопанската 2013/2014 г. – 598 бр.Брой ново регистрирани ЗП – 92 бр. и 139 с промяна в обстоятелствата. | Брой пререгистрирани ЗС през стопанската 2014 / 2015 – 664.Брой новорегистрирани ЗС – 306 и 152 с промяна в обстоятелствата. | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4 Приемане на декларации от земеделските стопани за кандидатстване за държавна помощ и издаване на ваучери за гориво. | Януари-Декември | Подпомагане на доходите на земеделските стопани чрез намаляване на акцизната ставка върху горивото. | Предоставяне на ваучери за гориво. Приети 116 бр. първоначални декларации от земеделски стопани през I етап. | Приети 74 бр. Окончателни декларации и предоставени ваучери за гориво.  | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 1.5. Дейности по поддържането на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ в актуално състояние, включително чрез проверки и измерване на място | Август-Декември | Актуален слой «Площи, допустими за подпомагане - 2015» на физическите блокове за територията на областта | Брой проверени ФБКоректни протоколив срок. | Извършени специализирани теренни проверки на 705 бр. ФБ в 68 землища в областта. Изготвени и предадени 91 бр. протоколи в ГД”ЗГПО” в срок. | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 1.6. Подпомагане дейността на дирекция «Хидромелиорации» в МЗХ при осъществяване на функциите на територията на област Габрово. | Януари – Декември | Оказана методическа помощ и участие в учредителните събрания на СН на територията на областта. Извършени поверки на хидромелиоративната структура и обслужваща техника, предадена на СН. Оказана техническа помощ и осъществен контрол при определяне на цените на услугата „Водоподаване за напояване“ на СН в областта. Изготвени доклади и становища, свързани с обектите от хидромелиоративния фонд на теритоията на областта. Актуална база данни.Повишено качество на предоставяне на услугите.  | Участия в учредителни събрания в СН.; Бр. изготвени констативни протоколи от извършени проверки на СН и предадени в срок в дирекция „Хидромелиорации“ в МЗХ – 3 бр.; Изготвени доклади и становища, свързани с обектите от хидромелиоративния фонд на теритоията на областта – 2 бр.. | Участия в комисии за извършване проверки на трите сдружения на територията на областта – 3 бр. проверки;Изготвени и изпратени в срок в дирекция „Хидромелиорации“ МЗХ протоколи с констатации и предписания за предприемане на съответни действия от ръководствата на СН – 3бр. протоколи;Участия в 2 комисии за извършване на проверки на хидромелиоративния фонд на теритоията на областта и изготвени съответните доклади.   | **1** | **ГД”АР”** |
| 2.Ефективно и отговорно изпълняване на задълженията като орган на поземлена собственост, произтичащи от нормативната уредба | 2.1. Поддържане на КВС и регистрите към нея в актуално състояние.Предоставяне на качествени услуги. | Постоянен | Актуална база данни. Повишено качество на предоставяните услуги | Липса на услуги предоставени извън нормативните срокове.Поддържана актуална КВС и регистрите към нея.Отсъствие на жалби и сигнали от граждани и институции във връзка с предоставените услуги. | Липса на услуги, предоставени извън нормативните срокове поради изтекъл договор за поддържане на КВС.Поддържана актуална КВС и регистрите към нея.Липса на жалби и данин, касаещи качеството на предоставените услуги.  | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 2.2. Възстановяване на собствеността върху зем. земи на собствениците на основание § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ. | Януари –Декември | Завършени процедури по § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ. | Завършени процедури по § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ. | Отправени 33 бр. искания до кметовете на четирите общини;Изразени положителни становища на Общинските съвети – 32 бр.;Постановени Решения от ОСЗ – 75бр.. | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 2.3. Дейности съгласно Наредба № 3 от 16. 10. 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно -охраниителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. - Издадени становища по чл. 39 от Наредбата.Участие в комисии по чл. 43 от Наредбата. | Януари - Декември | Нанесени по КВС приетите и утвърдени СОЗ за областта. | Отразени по КВС СОЗ съгласно, издадени заповеди за учредяването им | Участия в 2 бр. комисии за приемане на 5 одобрени СОЗ.Отразени 2 СОЗ по КВС в 2 землища в община Севлиево. | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 2.4. Промяна НТП на имоти по искане на собствениците или наследниците – назначаване на комисия за установяване на действителния НТП на терен. | Януари – Декември | Завършени процедури по чл. 78а от ППЗСПЗЗ. | Бр. подадени заявления за промяна на НТП и завършени процедури по чл. 78а от ППЗСПЗЗ.. | Промяна НТП на 179 бр. имоти съгласно чл. 78а от ППЗСПЗЗ. | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 3. . Оптимизиране на поземлените отношения, гарантиращи ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност. | 3.1. Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури. | Януари-Декември | Ефективно управление и равен достъп до процедурите по предоставяне за ползване на земите от ДПФ в област Габрово | Намален размер на неизползваемата земеделска земя от ДПФ на територията на областта. | Проведени две тръжни процедури за отдаване под наем и аренда на свободни земи от ДПФ за стопанската 2015 / 2016 г.Публикувани в срок на списъци със свободните земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури за отдаване под наем на 121 бр. имоти с обща площ 731, 604 дка и за отдаване под аренда – 249 бр. имоти с обща площ 1694, 071 дка. Сключени 9 бр. договори за аренда за 1447, 657 дка и 7 бр. договори за наем за 429, 590 дка. Сключени 14 бр. договори по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за 266, 338 дка, попадащи в МП. | **2** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 3.2. Извършване на провеки за неправеморно ползване на земи от ДПФ | МайНоември | Извършване на проверки за констатиране на не/правомерното ползване на земи от ДПФ. | Съставени протоколи от проверки и издадени заповеди по реда на чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ  | Изготвени 136 бр. констативни протоколи, обобщени справки и изпратени в МЗХ в нормативно установените срокове.Липса на неправомерно ползвани земи от ДПФ и издаване на заповеди на основание чл.34 от ЗСПЗЗ.  | **2** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 3.3. Провеждане на процедури за предоставяне под наем и аренда на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици и ползватели на животновъдни обекти. | Януари – Декември | Ефективно използване на възможностите на ДПФ за насърчаване развитието на животновъдството в областта. |  | Проведена една тръжна процедура за отдаване под наем на свободни ПМЛ от ДПФ за стопанската 2015 / 2016 г.Публикувани в срок списъци със свободните ПМЛ от ДПФ за 142 бр. имоти с обща площ 1727, 759 дка. Сключени 2 бр . договори за 1186,945 дка на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.. | **2** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 3.4. Провеждане процедури по чл.37в от ЗСППЗ за създаване масиви за ползване на земеделски земи. | Януари – Декември | Проведени и завършени процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ в землищата от област Габрово, за които има подадени декларации и заявления по чл.37б от ЗСПЗЗ. | Сключени през 2014 г. споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ -123 бр.; Извършени служебни разпределения по чл.37в,ал.3 -2 бр.; Издадени заповеди за разпределение на масивите за ползване по чл.37в,ал.4 - 79 бр | Сключени през 2015 г. споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ -138 бр.; Извършени служебни разпределения по чл.37в,ал.3 -4 бр.; Издадени заповеди за разпределение на масивите за ползване по чл.37в,ал.4 - 82 бр. | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 3.5.Провеждане на процедури за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди съгласно нормативната уредба.Контрол съгласно ЗОЗЗ и издаване на актове за извършени нарушения.  | Януари-декември | Влезли в сила решения на Комисията за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди съгласно нормативната уредба. Опазване на земеделските земи.Упражнен контрол. | Липса на обжалвани решения на комисията по чл.17, ал.1,т.1 от ЗОЗЗ. Съставени 4 бр. актове за административни нарушения, съгласно ЗОЗЗ. | Липса на обжалвани решения на комисията по чл.17, ал.1,т.1 от ЗОЗЗ. Постановени 30 бр. решения, влезли в сила 23 бр.. Съставени 4 бр. актове за административно нарушения, съгласно ЗОЗЗ. Изготвени 64 бр. акта за категоризиране на зем.земи при промяна на предназначението. | **1** | **ГД”АР”** |
| 4.Устойчиво функциониране на изградената агростатистическа система. Осигуряване на надеждна статистическа информация по СЗСИ за вземане на оптимални управленски решения в аграрния сектор. | 4.1.Събиране, обработка и обобщаване на индивидуална статистическа информация от различни секторни статистически наблюдения чрез анкетиране на земеделските стопани. | Януари -Декември | Предоставена в МЗХ достоверна статистическа информация за вземане на оптимални управленски решения в аграрния сектор от извършените статистическите наблюдения и Системата за земеделска счетоводна информация /СЗСИ/  | Проведени статистически изследвания заложени в НСП. | Проведени 15 типа статистически наблюдения на различни сектори в земеделието и преработвателната промишленост. | **1** | **ГД”АР”** |
| 4.2.Събиране, обработване,приключване и изготвяне на анализ на данните. Предоставяне и разясняване на индивидуалните резултати на земеделските стопани, включени в СЗСИ за 2014 г.Регулярно събиране на счетоводна информация от 52 бр. стопанства включени в СЗСИ за 2015 г.; | Януари -Декември |  | Посещения на стопанствата включени в СЗСИ за 2014 г. Попълнени формуляри на 51бр. стопанства за 2014 г.Изготвени коректни тримесечни отчети. | Извършени регулярни посещения на 52 бр. стопанствата, включени в СЗСИ за 2015 г.Събрана, обработена и приключена счетоводна информация – формуляри и дневници от 52 бр. стопанства, включени в СЗСИ за 2015 г. Изготвени коректно тримесечни отчети в срок. | **1** | **ГД”АР”** |
| 5. Осигуряване на актуална и навременна оперативна информация в областта на растениевъдството и животновъдството към МЗХ за изготвяне на анализи и прогнози при определяне на аграрната политика. |  5.1. Извършване на периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури, чрез оглед на място за установяване моментното им състояние, съобразно агроклиматичните условия. Извършване на проверки и издаване констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия. | Март-Юни | Набрана и предоставена в МЗХ актуална и точна информация за състоянието на културите. Направен анализ за очакваните средни добиви /прогнози/, количество и качество на очакваната или прибрана продукция, както и въздействието на агроклиматичните фактори върху културите.Установени щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия. | Извършени периодични, частични и пълни полски обследвания съгласно утвърдените срокове.Издадени констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия | Извършени 5 бр. периодични, частични и пълни полски обследвания съгласно утвърдените срокове за състоянието на еенните посеви.Изготвени 3 бр. констативни протокли, от които 1за 100 % пропаднали площи със земедески култури от неблагоприятни климатични условия и 2 бр. за нанесени щети под 100% .  | **1** | **ГД”АР”** |
| 5.2. Набиране, проверка, обобщаване и подаване на достоверна оперативна информация по растениевъдство и животновъдство за областта, съгласно утвърдения тематичен план на МЗХ. | СедмичноМарт-Ноември | Предоставена достоверна, актуална и навременна оперативна информация. | Изготвени оперативни доклади и справки за МЗХ. | Изготвени и изпратени в МЗХ оперативни доклади и справки за хода на животновъдството и растениевъдството на територията на областта в изискуемия срок. | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 5.3. ОДЗ води и поддържа в актуално състояние регистри съгласно съответните нормативни актове. | Януари -Декември | Наличие на актуални регистри:Регистър ЗС по Наредба 3/1999;Регистри на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици, зайци, племенни и репродуктивни пчелини и др. | Поддържани в актуално състояние регистри съгласно нормативната уредба. | Наличие на актуални регистри към края на 2015 г. | **1** | **ГД”АР”** |
| 5.4. Прилагане на Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия. | Януари -Декември | Компенсиране на земеделските стопани за загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия | Приемане заявления от земеделски стопани, бр. Изготвени констативни протоколи; изготвен в срок регистър и доклад и изпратени в дирекция „Животновъдство“ в МЗХ. | Бр. приети заявления от земеделски стопани, бр. изготвени констативни протоколи; изготвен в срок регистър и доклад и изпратени в дирекция „Животновъдство“ в МЗХ. – През 2015 г. няма подадени заявления от ЗС за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия.  | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 6.Подобряване на институционалните връзки и ефективно взаимодействие с областна и общински администрации, структури на МЗХ и браншови организации. | 6.1.Участие в работни срещи, комисии и осъществени съвместни дейности по решаване на проблеми свързани с компетенциите на ОД «Земеделие». | Януари -Декември | Ефективно взаимодействие с други структури и организации | Проведени съвместни дейности – комисии, решени проблеми, поставени проблеми пред компетентни институции.  | Успешно реализирани дейности със: СГКК; Областна и Общински администрации; НССЗ; РДГ; ТП на „ДГС”; ДФЗ; БАБХ .  | **1** | **ГД”АР”****ОСЗ** |
| 7. Усъвършенстване на ефективността на работа в администрацията. Оптимизиране и повишаване на административния капацитет. Повишаване качеството на административното обслужване.  | 7.1. Провеждане на конкурси за подбор и назначаване на експерти с висше образование на свободните длъжности. | Януари –Декември | Компетентна и квалифицирана държавна администрация. | Проведени конкурси съгласно НКДА. Назначени експерти на свободните длъжности. | През 2015 г. не са провеждани конкурси за подбор и за назначаване на експерти в ОДЗ. |  | **Дирекция****АПФСДЧР** |
| 7.2 Осиряване на условия за повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение | Януари – Декември исъгласно утвърден график. | Повишен административен капацитет и повишено ниво на административно обслужване в дирекцията | Проведени обучения от ИПА. Преминало задължително обучение на държавни служители и специализирано обучение на експерти в дирекцията. | Обучени от ИПА – 4бр. служител по 1 тема.Преминали задължително обучение – 1 бр. държавен служител.Обучени по други специализирани теми -10 бр. служители | **1** | **Дирекция****АПФСДЧР ГД”АР** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.3. Изготвяне на отговори на сигнали, предложения и жалби от граждани при спазване на сроковете предвидени в АПК. | Януари -Декември | Повишено ниво на административно обслужване в дирекцията. | Намален брой на жалби и сигнали срещу дейността на ОДЗ/ОСЗ. | Брой на жалби и през 2015 г. – 21 бр. | **1** | **Дирекция****АПФСДЧР ГД”АР** |
| 8. Повишаване информираността на населението за работата на ОДЗ и ОСЗ.. | 8.1.Актуализиране на организационните, вътрешно-нормативните и техническите предпоставки за бърз и пряк достъп на гражданите до публична информация в реално време за дейността на дирекцията и общинските служби. Предоставяне на информация по ЗДОИ. | Януари-Декември | Осигурен публичен достъп в реално време за дейността на дирекцията и ОСЗ. | Ежеседмична, при необходимост и по-често актуализирана интернет страница на дирекцията. | Информация предоставена публично, относно дейността и административните услуги предлагани от ОДЗ/ОСЗ. | **1** | **Дирекция****АПФСДЧР****ГД”АР** |

**ЛХ/ОДЗ**

**ПД/ГДАР**