# Приложение 1

## ОДОБРЯВАМ:

**ДИРЕКТОР НА**

**ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ГАБРОВО**

**/САШКО СТАНЧЕВ/**

### Отчет за изпълнение на целите за 2016г.

#### ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ГАБРОВО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели за 2016 г.** | **Дейности** | **Срок /месец през 2016 г./** | **Резултат** | **Индикатор за изпълнение** | | **Индикатор за самооценка**  1 -Напълно постигната цел (100%)  2 - Задоволително постигната цел (50 и над 50 %)  3 - Незадоволително постигната цел (под 50 %) | | **Отговорни структури** |
| ***Индикатор за целево състояние***  ***(заложен в началото на 2016 г.)*** | ***Индикатор за текущо състояние***  ***(отчетен в края на 2016 г.)*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | | ***8*** |
| 1.Ориентиране и подпомагане на земеделските стопани за участие и финансиране по мерките от ПРСР 2014-2020; Директни плащания 2016, Национални схеми и пазарна подкрепа.  Повишаване степента на информираностна земеделските стопани и селските общности за политиката на МЗХ по прилагане на законоустановените изисквания. Осигуряване на качествени услуги на земеделските стопани. | 1.1.Индивидуални и групови срещи със земеделски стопани и общински власти за предоставяне на навременна информация за условията и сроковете за кандидатстване по схеми и мерки от ПРСР 2014-2020, Директни плащания 2016 г., Национални схеми и Пазарна подкрепа. | Януари –Декември | Запазване/увеличаване размера на подпомаганата площ и брой животни.  Проведени индивидуални, групови срещи и информационни кампании за Директни плащания 2016 г., ПРСР 2014-2020 г. и др. | Проведени информационни срещи и семинари - 8 бр.  Заявени за подпомагане площи/ха/ за 2015 г. -  23288 ха.  Заявени за подпомагане животни по различните схеми - 14571 бр. | Проведени 9 бр. информационни срещи и семинари със ЗС от областта и местните власти.  Заявени за подпомагане 23757 ха зем. земя по различни схеми и мерки от пакета ДП 2016 г. и 13 870 бр. ЕПЖ и ДПЖ и 1483 пчелни семейства. | ***2*** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
|  | 1.2.Подпомагане на бенефициентите при попълване на заявленията, идентифициране на ползваните площи и заявяване на животни за подпомагане в ОСЗ – Кампания директни плащания 2016. | Март - Юни | Оптимизирана процедура при подаване на заявленията. | Подадени заявления в срок – 656 бр.;  Заявени за подпомагане площи /ха/ за 2015г.  23288 ха – по схеми и мерки за Директни плащания; Заявени за подпомагане животни по различните схеми- 14571 бр. – | Подадени в срок 696 заявления със заявена площ за подпомагане в размер 23757 ха и 13870 бр. ЕПЖ и ДПЖ и 1483 бр. пчелни семейства. | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 1.3.Уведомяване на земеделските стопани за условията и сроковете за пре/регистрация по Нарадба № 3/1999 г., вкл. за обществено осигуряване и данъчно облагане. | Януари –  Декември | Запазване и повишаване броя на информираните земеделски производители. | Брой пререгистрирани ЗС - 664; Брой новорегистрирани ЗС – 306 и с промяна в обстоятелствата – 152 бр. | Брой пререгистрирани ЗС - 826; Брой новорегистрирани ЗС – 145 и с промяна в обстоятелствата – 202 бр. | **2** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 1.4. Приемане на декларации от земеделските стопани за кандидатстване за държавна помощ и издаване на ваучери за гориво. | Януари -  Декември | Подпомагане на доходите на земеделските стопани, чрез намаляване на акцизната ставка върху горивото. | Бр. приети окончателни декларации и предоставени ваучери за гориво - 74. | Бр. подадени заявления от ЗС за кандидатстване за държавна помощ „ Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство – 35 подадени заявления за подпомагане от ЗС. | **2** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 1.5.Дейности по поддържането на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ в актуално състояние, включително чрез проверки и измерване на място. | Август -Декември. | Актуален слой  слой „ Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2016 г. | Извършени теренни проверки на ФБ във връзка с актуализация на слой „Площи, допустими за подпомагане ”.  Изготвени и предадени протоколи в ГД ”ЗРП” в срок. Приети и въведени в срок възражения в регистъра за възраженията по - слой „Площи, допустими за подпомагане ”. | Извършени са специализирани теренни проверки на 720 ФБ в 82 землища в областта. Резултатите от проверките са отразени в 114 бр. протоколи, които са изготвени коректно и в срок са качени на сървъра на МЗХ. | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 1.6. Подпомагане дейността на дирекция „Хидромелиорации“ в МЗХ при осъществяване на функциите на територията на област Габрово. | Януари –Декември | Оказана методическа помощ и участие в учредителните събрания на СН на територията на областта. Извършени поверки на хидромелиоративната структура и обслужваща техника, предадена на СН. Оказана техническа помощ и осъществен контрол при определяне на цените на услугата „Водоподаване за напояване“ на СН в областта. Изготвени доклади и становища, свързани с обектите от хидромелиоративния фонд на теритоията на областта. | Участия в учредителни събрания в СН.; Бр. изготвени констативни протоколи от извършени проверки на СН и предадени в срок в дирекция „Хидромелиорации“ в МЗХ – 3 бр.;  Изготвени доклади и становища, свързани с обектите от хидромелиоративния фонд на теритоията на областта – 2 бр.. | През 2016 г. на територията на област Габрово не са провеждани учредителни събрания за създаване на СН. Извършени са 2 проверки на СН, резултатите от проверките са отразени в констативни протоколи, изготвен е и доклад, който в срок е изпратен в дирекция „Хидромелиорации“ в МЗХ.  В изпълнение на Заповед на министър-председателя на РБ представител на ОДЗ е участвал в 7 проверки на потенциално опасните язовири територията на областта. | **2** | | **ГДАР** |
|  | 1.7. Подпомагане на дейността на ГД „ЗРП“ в МЗХ по прилагане на глава пета, раздел VI от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделските продукти на ЕС (ЗПООПЗПЕС) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. | Януари –Декември | Налична и достоверна информация за количеството произведено зърно на територията на област Габрово; за съхранявано количество зърно в областта и данни за качеството на добитата реколта през текущата година. | Поддържане на актуална база данни за местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно и за лицата, които стопанисват обектите за съхранение на зърно на територията на област Габрово; извършване на проверки на обектите за съхранение на зърно и на земеделските стопанства за достоверността на данните. | Проверени са 4 ОСЗ за произведено и налично количество зърно. Не са установени нарушения.  Подадени са 2 декларации по чл. 58н, ал.1 от ЗПООПЗПЕС от собствениците и ползвателите на ОСЗ за местонахождението и капацитета на ОСЗ. Издадени са 4 удостоверения по чл. 58н, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС. Същите са вписани в базата данни за ОСЗ на територията на областта. Приети са 232 декларации по чл. 58о от ЗПООПЗПЕС, които в срок са изпращани в МЗХ. | **1** | | **ГДАР** |
| 2.Ефективно и отговорно изпълнение на задълженията като орган на поземлена собственост, произтичащи от нормативната уредба. | 2.1. Поддържане на КВС и регистрите към нея в актуално състояние. Предоставяне на качествени услуги. | Постоянен | Актуална база данни.  Повишено качество на предоставяне на услугите. | Наличие на услуги, предоставени извън нормативните срокове поради изтекъл договор за поддръжка на КВС.  Поддържана актуална КВС и регистрите към нея.  Бр. жалби от граждани във връзка с предоставените услуги – 0 бр. | През 2016 г. по искане на заинтересовани лица са предоставени 62256 административни услуги от ОСЗ в областта, като за същите са заплатени такси в размер на 177649 лв.  Липсват услуги, предоставени извън нормативните срокове.  Поддържани са в актуално състояние КВС и регистрите към нея.  Липсват жалби и сигнали от граждани и институции във връзка с предоставените услуги. | **2** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 2.2.Възстановяване на собствеността върху зем. земи на собствениците на основание § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и собствениците на земи и гори от горския фонд. | Януари –Декември | Завършени процедури по § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и процедури по ЗВСГЗГФ. | Бр. завършени процедури по § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ – отправени 33 бр. искания до кметовете на четирите общини; 32 бр. искания с изразено положително становище на ОбС; постановени и връчени на собствениците 75 бр. решения. | Отправени са 53 искания до кметовете на четирите общини. По 48 от тях има изразено съгласие от ОбС за предоставяне на земя от ОПФ за възстановяване на собствениците. Постановени и връчени са 33 бр. Решения на собствениците им. | **2** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 2.3. Дейности съгласно Наредба № 3 от 16. 10. 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно -охраниителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. - Издадени становища по чл. 39 от Наредбата.  Участие в комисии по чл. 43 от Наредбата. | Януари –декември | Нанесени по КВС приетите и утвърдени СОЗ за областта. | Проведени 2 комисии за приемане и утвърждаване на 5 бр. СОЗ. Нанесени 2 бр. по КВС. | Проведена е 1 комисия за приемане и утвърждаване на 3 бр. СОЗ. Нанесени са 6 бр. СОЗ в три землища от община Севлиево. | **2** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
|  | 2.4. Промяна НТП на имоти по искане на собствениците или наследниците – назначаване на комисия за установяване на действителния НТП на терен. | Януари –Декември | Завършени процедури по чл. 78а от ППЗСПЗЗ. | Бр. подадени заявления за промяна НТП. Променен НТП на 179 бр. имоти съгласно подадени заявления от собственици на зем.земи. | Подадени са 43 заявления за установяване на действителния НТП на 237 бр. имоти на терен. В партидите на всички имоти е отразен констатирания НТП на терен. | **2** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 3. Оптимизиране на поземлените отношения, гарантиращи ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност. | 3.1.Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури. | Януари –Декември | Ефективно управление и равен достъп до процедурите по предоставяне за ползване на земите от ДПФ в област Габрово. | Проведени две тръжни процедури за отдаване под наем и аренда на свободни земи от ДПФ за стопанската 2015 / 2016 г.  Публикувани в срок на списъци със свободните земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури за отдаване под наем на 121 бр. имоти с обща площ 731, 604 дка и за отдаване под аренда – 249 бр. имоти с обща площ 1694, 071 дка.  Сключени 9 бр. договори за аренда за 1447, 657 дка и 7 бр. договори за наем за 429, 590 дка. Сключени 14 бр. договори по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за 266, 338 дка, попадащи в МП. | Проведени две тръжни процедури за отдаване под наем и аренда на свободни земи от ДПФ за стопанската 2016 / 2017 г. Публикувани в срок списъци със свободните земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури за отдаване под наем за една стопанска година на 183 бр. имоти с обща площ 1107,333 дка; за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за срок от пет стопански години за 3 бр. имоти с обща площ 46,291 дка и за създаване на трайни насаждения за 1 имот с площ 28, 417 дка. за срок от 25 стопански години. Предстои подписване и сключване на договор за създаване на трайни насаждения за 1 имот с площ 28, 417 дка. за срок от 25 стопански години. Сключени 29 бр. договори по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за 493,795 дка, попадащи в МП. | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 3.2. Извършване на проверки за неправомерно ползване на земи от ДПФ | Май  Ноември | Извършване на проверки за констатиране на не/правомерното ползване на земи от ДПФ. | Извършени проверки за констатиране на не/правомерно ползване на земи от ДПФ – 2 бр; Изготвени констативни протоколи, обобщени справки и изпратени в МЗХ в изискуемите срокове.  Липса на неправомерно ползвани земи от ДПФ. | Извършени са 2 бр. проверки за констатиране състоянието и ползването на земите от ДПФ на територията на областта към 31. 05.2016 г. и към 30.11.2016 г. Изготвени са 140 бр. констативни протоколи с резултатите от проверките, придружени с обобщени справки, които са изпратени в МЗХ в изискуемите срокове. Няма установено неправомерно ползване на земи от ДПФ. | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 3.3 Провеждане на процедури за предоставяне под наем и аренда на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици и ползватели на животновъдни обекти. | Юни - Юли | Ефективно използване на възможностите на ДПФ за насърчаване развитието на животновъдството в областта. | Проведена една тръжна процедура за отдаване под наем на свободни ПМЛ от ДПФ за стопанската 2015 / 2016 г.  Публикувани в срок списъци със свободните ПМЛ от ДПФ за 142 бр. имоти с обща площ 1727, 759 дка. Сключени 2 бр . договори за 1186,945 дка на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ. | Проведени две тръжни процедури за отдаване под наем на свободни ПМЛ от ДПФ за стопанската 2016 / 2017 г. Публикувани в срок списъци със свободните ПМЛ от ДПФ за 238 бр. имоти за 2546, 448 дка. Сключен е един договор по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за 581, 496 дка и 2 договора за по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за 125, 076 дка. | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 3.4.Провеждане процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване масиви за ползване на земеделски земи. | Януари –Декември | Проведени и завършени процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ в землищата от област Габрово, за които има подадени декларации и заявления по чл.37б от ЗСПЗЗ. | Сключени споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ -138 бр.; Извършени служебни разпределения по чл.37в,ал.3 -4 бр.; Издадени заповеди за разпределение на масивите за ползване по чл.37в,ал.4 - 82 бр. | Сключени доброволни споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ - 81 бр.; Изготвени служебни разпределения по чл.37в,ал.3 - 9 бр.; Издадени заповеди за разпределение на масивите за ползване по чл.37в,ал.4 - 82 бр. | **1** | | **ГДАР**  **ОСЗ** |
|  | 3.5. Извършване на проверки за спазване на условията по чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключени договори за наем или аренда на ПМЛ от ДПФ. | Януари - Април | Проведени и завършени процедури по чл. 37л от ЗСПЗЗ. | Извършени проверки на собственици или ползватели на животновъдни обекти – 5 бр. Прекратени договори – 3 бр. | Извършени проверки на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти за спазване на условията по чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключени договори за наем или аренда на ПМЛ от ДПФ. Няма установени собственици и ползватели на животновъдни обекти със сключени договори за ПМЛ от ДПФ над установената по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ норма. Няма прекратени договори. | | **2** | **ГДАР** |
| 3.6.Провеждане на процедури за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди съгласно нормативната уредба.  Контрол съгласно ЗОЗЗ и издаване на актове за извършени нарушения. | Януари - Декември | Влезли в сила решения на Комисията за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди съгласно нормативната уредба. Опазване на земеделските земи.  Упражнен контрол. | Липса на обжалвани решения на комисията по чл.17, ал.1,т.1 от ЗОЗЗ. Постановени 30 бр. решения, влезли в сила 23 бр..  Съставени 4 бр. актове за административно нарушения, съгласно ЗОЗЗ. Изготвени 64 бр. акта за категоризиране на зем.земи при промяна на предназначението. | Липсват обжалвани решения на комисията по чл.17, ал.1,т.1 от ЗОЗЗ. Постановени са 34 бр. решения, от тях влезли в сила 33 бр..  Съставени са 13 акта за административни нарушения, съгласно ЗОЗЗ. Изготвени са 54 акта за категоризиране на зем. земи при промяна на тяхното предназначение. | | **1** | **ГДАР** |
|  | 3.7. Дейности по реда на чл. 26б от ППЗСПЗЗ за бракуване на трайни насаждения. | Януари - Декември | Проведени и завършени процедури по реда на чл. 26б от ППЗСПЗЗ за бракуване на трайни насаждения. | Бр. приети и изпратени в срок преписки до МЗХ. Бр. проверени имоти с ТН за бракуване. | Липсват подадени заявления от собственици за бракуване на ТН. | |  | **ГДАР** |
|  | 3.8. Дейности по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ. | Януари - Декември | Проведени и завършени процедури по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ. | Бр. коректно подготвени и изпратени преписки в МЗХ, Бр. сключени договори по реда на чл. 56д, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, Бр. коректно изготвени предложения до областния управител за издаване на актове за ДС. | Комплектована и изпратена в МЗХ 1 преписка по реда на чл. 27, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ и 5 преписки по реда на чл. 53 от ППЗОЗЗ. Сключени 4 договора по реда на чл. 27, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ. 5 бр. коректно изготвени предложения до областния управител за издаване на АДС. Издадени 17 АДС за имоти ЧДС. | | **2** | **ГДАР** |
|  | 3.8. Дейности по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, свързани с пускането на пазара, регистрирането, пускането в употреба, спирането от работа, контрола по техническото състояние и безопасността на земеделската, горската техника, включително на превозните средства и машините за земни работи, както и придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техника. | Януари - Декември | Осигуриряване при работа и при движение по пътищата използването на безопасна земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи на територията на област Габрово. | Регистрация, промяна, прекратяване и отчисляване на земеделска и горска техника, превозни средства и машини за земни работи; извършване на годишни, сезонни и тематични прегледи на регистрираната техника; издаване и подмяна на свидетелствата за правоспособност на територията на областта; поддържане на актуален регистър на регистрираната техника на територията на областта и на лицата, придобили правоспособност за работа с техниката. | Извършени са :   * Идентификация на техника – 250 бр.; * Регистрация и промяна на регистрация на техника – 267 бр.; * Бракуване на техника – 2 бр.; * Спиране от работа на техника – 74 бр.; * Отчисляване на техника – 10 бр. * Проверки за наличие на регистрацията на техниката – 1110 бр.; * Проверки за правоспособност на лицата, които работят с техниката – 480 бр. * Извършени годишни технически прегледи – 1036 бр..   Наличие на актуална база с данни в регистъра за регистрираната техника и регистъра с лицата, придобили правоспособност за работа с техника.  Липсват жалби и сигнали от граждани и институции. | | **1** | **ГДАР** |
| 4.Устойчиво функциониране на изградената агростатистическа система. Осигуряване на надеждна статистическа информация по СЗСИ за вземане на оптимални управленски решения в аграрния сектор. | 4.1.Събиране, обработка и обобщаване на индивидуална статистическа информация от различни секторни статистически наблюдения чрез анкетиране на земеделските стопани. | Януари - Декември | Предоставена в МЗХ достоверна статистическа информация за вземане на оптимални управленски решения в аграрния сектор от извършените статистическите наблюдения | Проведени 15 типа статистически наблюдения на различни сектори в земеделието и преработвателната промишленост. | Проведени 13 типа статистически наблюдения на различни сектори в земеделието и преработвателната промишленост. | | **1** | **ГДАР**  **ОСЗ** |
|  | 4.2.Събиране, обработване, приключване и изготвяне на анализ на данните. Предоставяне и разясняване на индивидуалните резултати на земеделските стопани, включени в СЗСИ за 2014 г.  Регулярно събиране на счетоводна информация от 65 бр. стопанства включени в СЗСИ за 2016 г.; | Януари - Декември | Предоставена в МЗХ достоверна статистическа информация за вземане на оптимални управленски решения в аграрния сектор от Системата за земеделска счетоводна информация /СЗСИ/ | Извършени регулярни посещения на 34 бр. стопанствата, включени в СЗСИ за 2015 г.  Събрана,обработена и причключена счетоводна информация – формуляри и дневници от 52 бр. стопанства включени в СЗСИ за 2015 г. Изготвени коректно тримесечни отчети в срок. | Извършвани регулярни посещения на място на 65 стопанства от областта, включени в СЗСИ за 2016 г.  Попълнени дневници и формуляри на 50 бр. стопанства за 2016 г. с едностранно счетоводство.  Изготвени коректни тримесечни отчети в срок | | **1** | **ГДАР** |
| 5. Осигуряване на актуална и навременна оперативна информация в областта на растениевъдството и животновъдството към МЗХ за изготвяне на анализи и прогнози при определяне на аграрната политика. | 5.1. Извършване на периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури, чрез оглед на място за установяване моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия. Извършване на проверки и  издаване констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия. | Март – Юни | Набрана и предоставена в МЗХ актуална и точна информация за състоянието на културите. Направен анализ.  Установени щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия | Извършени 5 бр. периодични, частични и пълни полски обследвания съгласно утвърдените срокове.  Липса на основание за издаване на констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия. | Извършени 4 бр. обследвания за състоянието на площите, засети с пшеница и ечемик на територията на област Габрово, три от които извадкови и едно пълно обследване.Издадени шест броя констативни протоколи за 100% пропаднали площи и осем броя обикновени протоколи за частично нанесени щети вследствие на природни бедствия и неблагоприятни климатични условия. | | **1** | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 5.2. Набиране, проверка, обобщаване и подаване на достоверна оперативна информация по растениевъдство и животновъдство за областта, съгласно утвърдения тематичен план на МЗХ. | Седмично  Март-Ноември | Предоставена достоверна, актуална и навременна оперативна информация. | Изготвени и изпратени в МЗХ оперативни доклади и справки в изискуемия срок.. | Изготвяни и изпращани в МЗХ в изискуемите срокове  оперативни доклади и справки относно хода на растениевъдството и животновъдството на територията на областта. | | **2** | **ГДАР** |
| 5.3. Водене и поддържане в актуално състояние регистри съгласно съответните нормативни актове | Януари-Декември | Наличие на актуални регистри:  Регистър ЗС по Наредба 3/1999;  Регистри на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал и др. | Наличие на актуални регистри към края на 2015 г. | Поддържани в актуално състояние, водените в ОДЗ регистри.  Информацията от всички регистри е изпращана в срок в МЗХ.  регистри съгласно нормативната уредба. | | **1** | **ГДАР** |
|  | 5.4. Прилагане на Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия. | Януари-Октомври | Компенсиране на земеделските стопани за загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия. | Подадени в срок заявления от ЗС за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия. | Липса на подадени заявления от земеделски стопани и изготвени констативни протоколи  за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия. | |  | **ГДАР** |
| 6.Подобряване на институционалните връзки и ефективно взаимодействие с областна и общински администрации, структури на МЗХ и браншови организации. | 6.1. Участие в работни срещи, комисии и осъществени съвместни дейности по решаване на проблеми свързани с компетенциите на  ОД «Земеделие».  Свикване на Регионален консултативен съвет по животновъдство съгласно изготвен и изпратен график в МЗХ. | Постоянен | Ефективно взаимодействие с други структури и организации.  Запознаване на животновъдите от областта с предстоящи промени в действащото законодателство, касаещо дейнстта им и оказване на съдействие за решаване на проблеми в отрасъл животновъдство на областно ниво. | Успешно реализирани дейности със: СГКК; Областна и Общински администрации; НССЗ; РУГ; ТП на „ДГС”; ДФЗ; БАБХ и животновъдите от областта. | Проведени съвместни дейности под формата на работни срещи, комисии и семинари с РДГ гр. Велико Търново, СЦДП гр. Габрово; НССЗ; ДФЗ; БАБХ, животновъдите от областта и др. | | **1** | **ГДАР**  **ОСЗ** |
| 7.Усъвършенстване на ефективността на работа в администрацията; Оптимизиране и повишаване на административния капацитет в дирекцията;  Повишаване качеството на административното обслужване;. | 7.1. Провеждане на конкурси за подбор и назначаване на експерти с висше образование на свободните длъжности. | Януари-декември | Компетентна и квалифицирана държавна администрация | Провеждане на конкурси съгласно НПКДА. Назначаване на.експерти на свободните длъжности. | Проведени конкурси  за заемане на свободни длъжности-2 бр.; Назначени експерти-1 бр. | | **1** | **Дирекция**  **АПФСДЧР** |
| 7.2. Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията на служителите чрез обучения. Изготвен план за обучение. | Януари-декември  и съгласно утвърден график | Повишен административен капацитет и повишено ниво на административно обслужване в дирекцията | Проведени обучения от ИПА . Преминало задължително обучение на държавни служители и специализирано обучение на експерти в дирекцията. | Обучени от ИПА – 0 бр. служител по 1  тема;  Преминали задължително обучение – 0 бр.  Обучени по други специализирани теми-1 бр. | | **2** | **Дирекция АПФСДЧР** |
| 7.3. Изготвяне на отговори на сигнали, предложения и жалби от граждани при спазване на сроковете предвидени в АПК. | Януари-декември | Повишено ниво на административно обслужване в дирекцията. | Липса на жалби и сигнали срещу дейността на ОДЗ/ОСЗ 2016 г.,изготвени извън сроковете по АПК. | Отговори на 24 бр. жалби и сигнали през 2016г. в срок. Изготвени извън сроковете по АПК – 0 бр. | | **1** | **Дирекция АПФСДЧР и ГДАР** |
| 8. Повишаване информираността на населението за работата на ОД “Земеделие” и ОСЗ. | 8.1.Актуализиране на организационните, вътрешно-нормативните и техническите предпоставки за бърз и пряк достъп на гражданите до публична информация в реално време за дейността на дирекцията и общинските служби. Предоставяне на информация по ЗДОИ. | Януари-декември | Осигурен публичен достъп в реално време за дейността на дирекцията и ОСЗ | Ежеседмична, при необходимост и по-често актуализирана информация на информационните табла и интернет страницата на дирекцията. | Актуална информация, предоставена публично относно дейността и административните услуги предлагани от ОДЗ/ОСЗ. Постъпили 3бр. заявления по ЗДОИ; Издадени 3 бр. Решения. | | **1** | **Дирекция АПФСДЧР и**  **ГДАР** |

ПД/ГДАР

СП/ДАПФСДЧР

Съгласувал:

/инж. Лиляна Хранова – главен секретар ОДЗ/

Изготвили:

/Преслава Демирева – главен директор ГДАР/

/Стефка Пашова – директор ДАПФСДЧР/