- Одобрявам:

- МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

(Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ)

- Проект!

- Приложение 1

- Цели на администрацията за 2013 г.

- Министерство на земеделието и храните

- ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК

| Цели за 2013 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2013 г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  | Отговорни структури |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние (заложен в началото на 2013 г.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. Актуализиране на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) и на програмните документи за прилагането й, доразработване, изменение и допълване на нормативната база за прилагане на Програмата | Превръщане на земеделието и рибарството в привлекателен бизнес, осигуряващ висок жизнен стандарт на заетите чрез стабилизиране и нарастване на доходите от дейността им | Програма на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. | Регистрация и пререгистрация на земеделски производители по реда на наредба №3/1999г. | Пререгистрация на земеделски проиводители 01.10..2012-28.02..2013 | Гарантиране на европейско и национално финансиране за селското стопанство и развитието на селските райони в България | Регистрирани 599 ЗП | Регистрирани 599 ЗП | ГД”Аграрно развитие” Общински служби по земеделие |
| 2. Адекватно подпомагане на доходите на земеделските производители чрез акуратно приложение на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) при ежегодно увеличаване на пакета за директни плащания и определяне на размера на сумата за плащане на хектар; | Превръщане на земеделието и рибарството в привлекателен бизнес, осигуряващ висок жизнен стандарт на заетите чрез стабилизиране и нарастване на доходите от дейността им | Програма на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. | Регистриране на заявления за подпомагане за кампания директни плащания 2013г. | М.март-м.юни 2013г. | Оптимално разпределение на средствата от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието, определени за директни плащания в България на земеделските производители | Подадени 1300заявления | Подадени 1300заявления | ГД”Аграрно развитие” Общински служби по земеделие |
| 3. Обновяване и регулярна актуализация на цифровата ортофотокарта (ЦОФК) на страната и изграждане на специализирана база данни на СИЗП, осигуряваща директен обмен на данни | Превръщане на земеделието и рибарството в привлекателен бизнес, осигуряващ висок жизнен стандарт на заетите чрез стабилизиране и нарастване на доходите от дейността им | Програма на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. | Актуализация на базите данни на СИЗП,чрез извършване на специализирани теренни проверки на ФБ и БЗС | Август-ноември 2013г. | Обновяване на базите данни на СИЗП във връзка с подаването на аявленията за подпомагане за 2013 г. | Проверки на 503 ФБ | Проверки на 503 ФБ | ГД”Аграрно развитие” Общински служби по земеделие |
| 4. Укрепване на системата за прилагане и контрол на обществените поръчки, засилване на предварителния и последващия контрол и одита | Превръщане на земеделието и рибарството в привлекателен бизнес, осигуряващ висок жизнен стандарт на заетите чрез стабилизиране и нарастване на доходите от дейността им | Програма на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. | Извършване на одит на процеса по изпълнение на сключени договори от проведени процедури по обществени поръчки | Януари-декември 2013 | Контрол при възлагането и провеждането на процедури по обществени поръчки | Проведени процедури |  | Дирекция „АПФСДЧР” |
| 5. Оптимизиране на административния капацитет в аграрния сектор | Създаване на европейска визия на администрацията, осигуряваща качествени административни услуги | Програма на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. | 1. Изпълнение на мерките от компетентността на ОДЗ от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация , приет с РМС № 560/29.07.2010 г. 2. Извършване на дейности за оценка на корупционния риск в административните звена (дирекции) в ОДЗ, съгласно План за 2013 г. | Януари-декември 2013г. | Оптимизация на администрацията, облекчаване на административни услуги Съкращаване на сроковете за извършване на административни услуги идентифициране и оценка на рисковете, набелязване на мерки и действия за неутрализиране на рисковете или намаляване на тяхното влияние | Изследване познаването на нормативната база свързана с дейността и преодоляване на пропуските ,чрез проверка на знанията на служителите –решаване на тестове и провеждане на интервюта; Изготвени –риск- регистри Оценка на идентифицираните рискове | 3 пъти годишно –проверка чрез решаване тест Изготвени –риск- регистри Оценка на идентифицираните рискове,анализ на предприетите мерки и действия | ГД”Аграрно развитие” Общински служби по земеделие Дирекция АПФСДЧР |
| 6. Увеличаване на дела на биологичното производство | Повишаване на конкурентноспособността на българските селскостопански продукти в условията на членството на България в ЕС | Програма на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. Национален план за развитие на биологичното земеделие в България 2007-2013 г. (НПРБЗБ) | Повишаване информираността на земеделските производители за възможността за развитие на биологично земеделие | Октомври-ноември 2013г. | Провеждане на информационни кампании във всички общини от област Перник | 6бр. информационни дни | 6бр. информационни дни | ГД”Аграрно развитие”” |
| 7. Оптимизиране използването на земеделските земи | Повишаване на конкурентноспособността на българските селскостопански продукти в условията на членството на България в ЕС | Програма на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. | 1. Подкрепа на процеса на комасация на земеделските земи; 2. Насърчаване прилагането на екологосъобразни практики чрез подкрепа по мярка „Агроекологични плащания” от ПРСР | Юни-септември 2013г. Април- ноември 2013г. | Споразумения по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ Търгове за отдаване на земи от ДПФ по д наем или аренда | 5бр. споразумения по реда на 37в от ЗСПЗЗ 2бр. тръжни сесии за отдаване под наем или аренда на земи от ДПФ | 5бр. споразумения по реда на 37в от ЗСПЗЗ 2бр. тръжни сесии за отдаване под наем или аренда на земи от ДПФ | ГД”АР” ОСЗ |
| 8. Оптимизиране на хидромелиоративната инфраструктура за ефективно използване на водните ресурс | Повишаване на конкурентноспособността на българските селскостопански продукти в условията на членството на България в ЕС | Програма на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. | 1. Стартиране на работата по изготвяне на Стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите в Република България; 2. Реконструкция и модернизация на напоителни съоръжения и на съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите с оглед необходимост от намаляване на загубите на вода в хидромелиоративната система | Януари-декември 2013г. | Извършване на проверки за състоянието на хидромелиоративната инфраструктура на територията на област Перник | 3бр. проверки | 3бр. проверки | ОД”Земеделие” ГД”АР” |
| 9. Ефективно участие в дискусията за бъдещето на Общата селскостопанска политика, в процеса на опростяване на европейското законодателство, в процеса на изготвяне и приемане на актове на Съвета и ЕК в областта на земеделието | Повишаване на конкурентноспособността на българските селскостопански продукти в условията на членството на България в ЕС | Програма на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. | 1. Участие в изготвянето на анализи и проучвания, свързани с прилагането на бъдещата ОСП (2014-2020) 2.Участие в организираните публични дебати за бъдещето на ОСП след 2013 г | Юли –септември 2013г. | Повишаване информираността на земеделските производители във връзка с ОСП след 2013г. | Провеждане на Информационни дни в общините от област Перник -6 бр. | Провеждане на Информационни дни в общините от област Перник -8 бр. | ГД”Аграрно развитие”” |