**№ РД-08-4/13.04.2022 Приложение 1**

**ОДОБРЯВАМ: /П/**

**ДИРЕКТОР НА**

**ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ВАРНА :**

**/ Радослав Йовков /**

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2021 г.**

**ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВАРНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегически документ** | **Цели за 2021 г.** | **Дейности** | **Срок /месец през 2021 г./** | **Очакван резултат** | | **Индикатор за изпълнение** | | | **Индикатор за самооценка** |
| **Индикатор за текущо състояние** | | **Индикатор за целево състояние**  **(отчетен в края на 2021 г.)** |
| **3** | **1** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | | **8** |
| **Стратегическа цел 1. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО** **И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ** | | | | | | | | | |
| Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021г.  Национална програма „България 2030“  Аграрен доклад 2020    Национална статистическа програма за 2021 година | 1.1. Ефективно управление на имотите от ДПФ по реда на ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ. | 1.1.1. Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ. | Януари –Декември | Ефективно използване на земите от ДПФ за стимулиране на земеделските дейности | | Брой проведени тръжни процедури - една;  36 броя сключени договори за наем и аренда на земи от ДПФ.  Предоставени под наем и аренда земи от ДПФ – 7690.575 дка. | | 1.Брой проведени тръжни процедури – три  2.Брой сключени договори за наем и аренда на земи от ДПФ-33 бр.- общо 3936.103 дка  3.Брой сключени договори по чл.37в,ал.10-107 бр.-1396.63 дка | 1 |
| 1.1.2. Провеждане на процедури за предоставяне под наем и аренда на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни | Януари –Декември | Ефективно използване на възможностите на ДПФ за насърчаване развитието на животновъдство | | Сключени 5/пет/ бр. договори за аренда със земеделски стопани с пасищни животни за срок от пет години.Разпределени ПМЛ по чл.37и от ЗСПЗЗ-1513.42 дка. | | 1.Брой сключени договори по чл.37и -  30 бр.- 13046.652 дка, в т.ч:  - за 1 год.-13 бр.-5313.40 дка  - за 5 год.-17 бр.-7733.252 дка | 1 |
| 1.1.3. Извършване на проверки за неправомерно ползване на земи от ДПФ. | Май  Ноември | Провеждане на теренни проверки за установяване на начина на ползване на земите от ДПФ за гарантиране на ефективното им използване за стимулиране на земеделските дейности | | Извършени проверки за състоянието на ДПФ – 3183 проверени имоти; заповеди на основание чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ – 19 броя. | | 1.Извършени теренни проверки -23 бр.  2.Брой проверени имоти-3190 бр. | 1 |
| 1.1.4. Отговори на жалби, възражения, сигнали на граждани, свързани с имотите от ДПФ. | Януари –Декември | Пълно, точно и в срок отговаряне на заявления, жалби, възражения, сигнали на заинтересовани лица | | Брой отговори, свързани с имотите от ДПФ- 834 бр. Брой отговори на сигнали, молби и жалби по реда на глава осма от АПК – 224 бр. | | 1. Брой отговори, свързани с имотите от ДПФ- 583 бр.  2. Брой отговори на сигнали, молби и жалби по реда на глава осма от АПК – 132 бр. | 2 |
| 1.2. Осигуряване на безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието и тенденциите в развитието на земеделието, както и устойчиво функциониране на изградената агростатистическа система и Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ). | 1.2.1. Провеждане на статистически проучвания, включени в Националната програма за статистически изследвания - заетост и използване на земята, производство на основни земеделски култури , зеленчуци, лозя, овощни насаждения, животновъдство и животински продукти, структура на земеделските стопанства | Януари –Декември | Предоставена в МЗм достоверна статистическа информация от извършените статистическите наблюдения за вземане на  оптимални управленски решения в аграрния сектор. | | Проведени извадкови статистически наблюдения на 1300 стопанства и 104 сегмента  Изчерпателни годишни статистически наблюдения – 190 броя | | 1.Проведени извадкови статистически наблюдения на  1288 бр.стопанства и 104 сегмента  2. Проведени изчерпартелни годишни статистически наблюдения на 19 бр.обекти | 1 |
| 1.2.2. Поддържане на СЗСИ, осигуряваща данни за доходите от земеделска дейност. | Постоянен |  | | СЗСИ включва наблюдаване на дейността на земеделски стопанства водещи счетоводство. В извадката за областта са включени 62 стопанства, от които 41 броя водят двустранно счетоводство, а 21 броя са с едностранно счетоводство. | | 1.Брой наблюдавани земеделски стопанства водещи счетоводство - 62 бр., в т.ч:  -двустранно – 41 бр.  -едностранно-21 бр. | 1 |
| 1.3. Създаване на условия за успешно провеждане на Кампания 2021 по директни плащания по Първи стълб на ОСП | 1.3.1. Провеждане на разяснителна кампания по прилагане на схеми и мерки за подпомагане на ЗС  1.3.2. Обучение на експерти за Кампания 2021  1.3.3. Регистриране на земеделски стопани  1.3.4. Регистриране на заявления за подпомагане - графици | Февруари-  Юни |  | | Брой регистрирани заявления за подпомагане  -1547 бр.  Заявени площи -179 039.70 ха;  Брой парцели - 18408  Брой регистрирани и пререгистрирани земеделски стопани -2167 | | 1.Брой регистрирани заявления за подпомагане-1487 бр.  2.Заявени площи-19777 бр. парцели /177592.27 ха/  3.Брой регистрирани и пререгистрирани земеделски стопани-2081 бр.  4.Предоставен Наръчник за ДП Кампания 2021 | 1 |
|  | 1.3.5. Насърчаване на доброволната поземлена комасация за целите на земеделското производство | Януари –Декември | Провеждане на разяснителна кампания по процедурите за сключване на споразумения за ползване на земеделските земи.  Участие в комисии по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ.  Предоставяне на методическа помощ при провеждане на процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ | | Брой сключени доброволни споразумения за ползване на земеделска земя – 148;  Служебни разпределения – 11 броя.  Издадени заповеди – 159 броя | | 1.Брой сключени доброволни споразумения за ползване на земеделска земя –145 бр.  2.Брой служебни разпределения – 15 бр.  3.Брой заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ-160 бр.  4. Оказана методическа помощ при провеждане на процедурите | 1 |
| 1.4. Обновяване и регулярна актуализация на базата данни на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), за коректното отразяване на физическите блокове. | 1.4.1. Извършване на теренни проверки за коректността на физическите блокове и предоставяне на информация от тях на Центъра по „Поддържане на база данни на СИЗП“ при МЗм. | Май-  Ноември | Точно и вярно отразена информация за състоянието на физическите блокове | | Брой извършени теренни проверки – 740 физически блока. | | 1.Брой извършени теренни проверки-610 бр. | 2 |
| 1.5. Информиране на обществеността за политиката на МЗм и осъществяваните от него програми. | 1.5.1. Провеждане на разяснителни дейности, публикации, семинари, срещи и консултации със земеделски стопани и браншови организации. | Постоянен | Навременно сведена информация към заинтересовани-  те лица | | Поради усложнената епидемиологична обстановка в страна през 2020г. Областния съвет по животновъдство се провеждаше дистанционно чрез телефонни разговори или единично посещение от членове на Съвета, които търсеха помощ при различни възникнали казуси.  Областните епизоотични комисии при Областния управител на Варна се провеждаха при спазване на всички противоепидемични мерки. | | Поради удължаване срока на извънредната епидемична обстановка в страната заради COVID 19, масови информационни срещи и семинари не са провеждани.  Регламентирани са приемни дни за граждани-понеделник и сряда.  Служителите предоставят информация, извършват разяснения и консултации при посещенията на заинтересованите лица в Дирекцията и в ОСЗ. Предоставен е Наръчник за ДП Кампания 2021  Актуалната информация се публикува и на сайта.  При направеното проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2021 г.е установено следното:  1. 67.24% смятат, че получават своевременно необходимата информация  2. 75.86% оценяват публикуваната информация като актуална, ясна, изчерпателна и навременна  3. 81.03% считат, че страницата е добре структурирана, лесна за разбиране и търсене | 1 |
| 1.6. Повишаване на знанията на земеделските стопани за аграрния бизнес и информираността им за иновации в сектора | 1.6.1. Осигуряване на информационни и образователни материали в областта на земеделието; | Постоянен | Навременно сведена информация към заинтересовани-те лица | | Поддържа се актуална информация за земеделските стопани на сайта на ОДЗ-Варна. Публикуват се заповеди, протоколи, обяви, информация за процедури, кампании и др. | |
| 1.6.2. Провеждане на информационни кампании и разяснителни срещи със земеделски стопани във връзка с практическото приложение на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние; | Постоянен | Навременно сведена информация към заинтересовани-те лица | | Организирана и проведена информационна среща „Кампания 2020“ със земеделски стопани от област Варна на 07.02.2020 г.  Участие в 23-ия годишен национален семинар на земеделските кооперации и Националната среща на земеделските производители. Работни срещи във връзка с процедурите по чл.37в от ЗСПЗЗ по ОСЗ. Прием на граждани всеки понеделник и сряда от седмицата. | |
| 1.6.3. Разпространяване на материали във връзка с прилагането на добри практики, които гарантират, че активно обработваната земеделска земя се управлява чрез практики, полезни за околната среда; | Постоянен | Своевременно сведена до заинтересованите лица информация във връзка с прилагането на добри практики, които гарантират, че активно обработваната земеделска земя се управлява чрез практики, полезни за околната среда; | | Публикуват се в срок заповеди, протоколи, обяви, информация за процедури, кампании и др. Присъствени заседания на консултативни съвети по животновъдство и по плодове и зеленчуци не са провеждани поради епидемиологичната обстановка в страната. | |
| **Стратегическа цел 2: СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНО ПОЛИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОНА** | | | | | | | | | |
| Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021г. | 2.1. Подпомагане дейността на дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“ в МЗм .  Оптимизиране на хидромелиоративната инфраструктура за ефективно използване на водните ресурси. | 2.1.1. Участие в комисии за установяване състоянието на хидромелиоративните съоръжения (ХМС) и обекти за предпазване на вредното влияние на високите води (ОПВВВ) във връзка със спазване на нормативната база при експлоатацията, реконструкцията и модернизацията им. | Януари –Декември | Извършване на проверки на хидромелиоративната структура и обслужваща техника, с цел напояване. Извършване на проверки на ОПВВВ, с цел превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на региона. | | Бр. изготвени констативни протоколи от извършени проверки на хидромелиоративния фонд на територията на област Варна и предадени в срок в дирекция „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации“ в МЗм- 18 броя.  Извършени проверки - 27 броя на 6 бр. сдружения за напояване.  Напоявани площи - 1 656 дка; 81 938.00 куб.м водни маси  Участие в състава на областна комисия, която извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на всички 84 броя язовири в областта. | | 1.Проверени сдружения – 6 бр.  / с регистрация/ 2.Извършени проверки- 51 бр.  3.Изготвени КП-53бр.  3.Напоявани площи-570 дка  4.Подадени водни маси - 23415 м3 | 1 |
| 2.1.2. Методическа помощ на СН в процеса на учредяването и развитието им. | Оказване на техническа помощ и контрол при определяне на цените на услугата „Водоподаване за напояване“ на СН в областта.  Оказване на методическа помощ и участие в учредителните събрания на СН на територията на региона. | | Брой сдружения на територията на областта – 7 броя. | | Брой сдружения на територията на областта – 12 бр., в т.ч.:  -7 бр. със съдебна регистрация  -5 бр.с открита процедура за учредяване | 1 |
| 2.1.3. Оказване на съдействие при провеждане на семинари от МЗм за прилагане на добри практики за напояване на земеделските култури. | Изготвяне на доклади и становища, свързани с обектите от хидромелиоративния фонд на територията на региона. | | Изготвени доклади, становища, справки, свързани с обектите от хидромелиоративния фонд на територията на областта | | 1.Изготвени доклади, становища и справки-60 бр. | **1** |
| **Стратегическа цел 3 : УСТОЙЧИВО, КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНО ЗЕМЕДЕЛИЕ/ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО** | | | | | | | | | |
| Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021г.  Аграрен доклад`́ 2020 | 3.1.Подпомагане на дейността на ГД „ЗРП“ в МЗм по прилагане на глава пета, раздел VI от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделските продукти на ЕС (ЗПООПЗПЕС) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. | 3.1.1.Ефективен контрол на публичните складове, зърно-хранилища и други обекти за съхранение и преработка на зърно. | Януари –Декември | Налична и достоверна информация за количеството произведено и съхранявано зърно в областта и данни за качеството на добитата реколта през текущата година. Навременно обобщена и изпратена информация в МЗм. | | Приети и обработени декларации:  Приложение №1 – 16 бр.;  Приложение №2 - 2040 бр.;  Приложение №3 – 734 броя;  Извършени са първоначални проверки на 13 броя нови обекти за съхранение на зърно /ОСЗ/, 17 броя ОСЗ не подавали декларация и - 29 броя проверки на ОСЗ за достоверност на подадени декларации.  Констативни протоколи – 27 броя.  Окачествяване на добитата реколта от ечемик, пшеница, слънчоглед и царевица в област Варна – взети и представени за анализ 185 проби.  Изготвени 51 броя оперативни справки за натоварени кораби със зърно през терминалите на област Варна. | | 1. Брой приети декларации по ЗПООПЗПЕС:  Приложение №1 към чл.4, ал. 2 - 8 бр.  Приложение №2 към чл.11, ал.1 - 2038 бр.  Приложение №3 към чл.14., ал.1 - 962бр.  2. Брой извършени проверки:  - първоначални проверки на нови обекти за съхранение на зърно - 8 бр.  -за неподадени декларации по ЗПООПЗПЕС от ОСЗ - 28 бр.  - за неподадени декларации по ЗПООПЗПЕС от ЗС - 21 бр.  -за достоверност на подадени декларации от ОСЗ-49 бр.  - за достоверност на подадени декларации от ЗС- 14 бр.  - на преработвателни предприятия – 5 бр.  3. Брой КП – 49 бр. 4.Брой взети проби за окачествяване на реколтата-192 бр.  5.Оперативни справки за натоварени кораби-51 бр. | 1 |
|  | 3.2. Дейности по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. | 3.2.1.Регистрация на земеделска и горска техника | Януари - Декември | Осигуряване използването на безопасна земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи на територията на област Варна. | | Брой извършени регистрации, промени, прекратяване и отчисления на ЗТ и ГТ - 1182; Води се Актуален регистър на регистрираната техника на територията на областта. | | 1.Брой извършени регистрации,промени, прекратяване и отчисления на ЗТ и ГТ -1592 бр. | 1 |
| 3.2.2. Контрол върху техническото състояние на ЗГТ, гарантиращ безопасността при работа и движение по пътищата. | Януари - Декември | Осигуряване използването на безопасна земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи на територията на област Варна. | | Брой годишни, сезонни и тематични прегледи – 5648.  Бракувана ЗГТ, превозни средства и машини за земни работи – 31 бр.;  Спряна от работа ЗГТ, превозните средства и машините за земни работи – 1 брой. | | 1. Брой извършени годишни, сезонни и тематични прегледи-6238 бр.  2. Бракувана ЗГТ, превозни средства и машини за земни работи – 120 бр | 1 |
| 3.2.3. Издаване на свидетелства за правоспособност, гарантиращи знанията, уменията и професионалните качества на механизаторите. | Януари - Декември | Снижаване до минимум на пътно-транспортни произшествия и злополуки със земеделска и горска техника. | | Брой издадени свидетелства за правоспособност за работа със ЗГТ – 211. | | 1.Брой издадени и подменени свидетелства за правоспособност – 318 бр. | 1 |
| **Стратегическа цел 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА И ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРИРАНЕТО В ОТРАСЪЛА ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЗРАЧНО, ДОСТЪПНО, ОБЕКТИВНО И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ** | | | | | | | | | |
| Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г.  Национална програма „България 2030“  Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021г.    Аграрен доклад`́́́2020  Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони в РБългария | 4.1. Подобряване достъпа до административни услуги . Ефективност и качество на административното обслужване при минимален разход на финансови средства и човешки ресурси. | 4.1.1. Разширяване кръга на предоставяните административни услуги по електронен път. Публикуване на информация и набори данни на Портала на отворени данни. | Декември -2021 г. | | Намаляване на административната тежест на услугите.  Максимално облекчени процедури.  Подобрен достъп до административни услуги. | | Брой документи, регистрирани в електронната деловодна система – 29351;  Брой документи, регистрирани чрез Системата за електронен обмен на документи – вх. 949 и изх. - 1134  Подобрен достъп за заявяване и получаване на административни услуги, което води до  намаляване разходите за предоставяне на административните услуги за потребителите и за Дирекцията. | 1.Брой документи регистрирани чрез Системата за електронната деловодна система-28477 бр., в т.ч за извършване на административни услуги-  2.Спазване на изискванията на чл.10, ал.5 от Наредбата за административно обслужване –осигурен  непрекъсваем режим на работа на ЦАО | 1 |
| 4.1.2.Поддържане на актуална информация за потребителите в портала на отворените данни и на сайта на ОДЗ-Варна. Подробно информиране потребителите за техните права, за това от къде и как могат да получат съответните административни услуги.  Веднъж годишно проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите. | Постоянен | | Удовлетвореност на заинтересованите лица от възможността да ползват актуална информация | | Поддържа се актуална информация за потребителите в портала на отворените данни и на сайта на ОДЗ-Варна.  Проведена анкета за степента на удовлетвореност на потребителите от административното обслужване в ОДЗ-Варна и ОСЗ към него – 64. | 1. Своевременно актуализиране на информацията на сайта на ОДЗ-Варна  2.Извършено проучване за степента на удовлетвореност на потребителите на административни услуги през 2021 г. Брой анкетирани лица-58 бр. Изготвен доклад, който е публикуван на сайта на Дирекцията. | 1 |
| 4.2. Да постигнем високо качество на предоставяните услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите на ОДЗ-Варна. | 4.2.1. Провеждане на конкурси за подбор и назначаване на експерти с висше образование на свободните длъжности. | При необходимост | | Компетентна и квалифицирана държавна администрация | | Проведени следните конкурси:  „Началник“ на общинска служба по земеделие - Провадия, Главна дирекция “Аграрно развитие, ОД „Земеделие” – Варна.  Конкурсната процедура приключи с назначава-нето на служител | 1.Брой проведени на конкурсни процедури – 6 бр. | 1 |
| 4.2.2. Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията на служителите чрез обучения. Изготвен план за обучение. | Постоянен | | Повишен административен капацитет и повишено ниво на административно обслужване в дирекцията | | Брой обучени служители съгласно изготвен план за обучение и по други специализирани теми - 37.  Извършена външна оценка от ИПА и Присъден етикет „Ефективен CAF потребител“. | 1.Брой обучени служители- 27 бр., в т.ч.:  - от ИПА-21 бр.  - от МЗм – 6 бр. | 2 |

*МГ/ГС*